МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА

ОТЧЕТ

ЗА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УТВЪРДЕНИТЕ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ

към 31 декември 2022 г.

м. Март, 2023 г.

# I. ОТЧЕТ НА ОСНОВНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТА

Отчет на приходите по бюджета на Министерство на транспорта и съобщенията  (МТС)

| ПРИХОДИ | Закон 2022 г. | Уточнен план 31.12.2022 г. | Отчет 31.12.2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (в лева) |  |  |  |
| Общо приходи: | 42 797 700 | 44 335 056 | 48 116 045 |
| Данъчни приходи |  |  |  |
| Неданъчни приходи | 42 797 700 | 44 335 056 | 48 107 635 |
| Приходи и доходи от собственост | 807 000 | 2 342 207 | 2 133 754 |
| Държавни такси | 24 060 700 | 24 060 700 | 22 741 339 |
| Глоби, санкции и наказателни лихви | 4 169 000 | 4 169 000 | 5 944 084 |
| Приходи от концесии | 21 000 000 | 21 000 000 | 25 291 719 |
| Други | -7 239 000 | -7 236 000 | -8 003 261 |
| Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми |  |  | 8 410 |

Собствените приходи на МТС към 31.12.2022 г. са генерирани предимно от концесии и държавни такси, събирани в системата на министерството и включват:

- такси за лицензии, разрешения и други документи, издавани от ИА „Автомобилна администрация”;

- такси за свидетелства, удостоверения, лицензии и други документи, издавани от ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация”;

- такси за право на ползване на акваторията, за издаване на удостоверения за експлоатационна годност и вписване на промени в Регистъра на пристанищата;

- такси за дейности по технически надзор върху съоръженията с повишена опасност;

- такси, събирани от български и чуждестранни кораби и лица в морски и речни пристанища.

Справка за разходите по области на политики/функционални области и бюджетни програми, утвърдени със ЗДБРБ за 2022 г. към 31 декември 2022 г. по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията

| № | Наименование на областта на политика/функционалната област/бюджетната програма | Разходи (в хил.лв.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Закон | Уточнен | Отчет |
|  |  |  | план |  |
| 1 | Политика в областта на транспорта | 724 551,9 | 722 541,1 | 719 275,3 |
| 2 | Политика в областта на съобщенията и цифровата свързаност" | 952,4 | 36 642,1 | 36 373,4 |
| 3 | Бюджетна програма „Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза” | 25 612,7 | 45 103,0 | 44 683,0 |
|  | ОБЩО: | 751 117,0 | 804 286,2 | 800 331,7 |

Отчет на разходите по бюджета на ПРБ по области на политики/функционални области и бюджетни програми

| Класификационен код* | РАЗХОДИ | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (в лева) |  |  |  |
|  | Общо разходи по бюджета на ПРБ | 751 117 000 | 804 286 233 | 800 331 745 |
| 2300.01.00 | Политика в областта на транспорта | 724 551 900 | 722 541 118 | 719 275 290 |
| 2300.01.01. | Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура" | 238 396 700 | 231 254 980 | 230 959 437 |
| 2300.01.02. | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | 478 856 400 | 486 190 759 | 484 878 577 |
| 2300.01.03. | Бюджетна програма "Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт" | 6 541 100 | 4 337 679 | 2 872 790 |
| 2300.01.04. | Бюджетна програма "Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт" | 757 700 | 757 700 | 564 486 |
| 2300.02.00 | Политика в областта на съобщенията и цифровата свързаност | 952 400 | 36 642 101 | 36 373 418 |
| 2300.02.01. | Бюджетна програма "Развитие на съобщенията и цифровата свързаност" | 952 400 | 36 642 101 | 36 373 418 |
| 2300.03.00 | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | 25 612 700 | 45 103 014 | 44 683 037 |

| Приложение № 2б – Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми в рамките на съответните области на политики/функционални области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ на МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА | Консолидирани разходи |  |  | Ведомствени разходи |  |  | Администрирани разходи |  |  |
| Класификационен код | (в лева) | Общо разходи | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС | Общо ведомствени | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС | Общо администрирани | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС |
|  | Общо разходи | 1 394 847 521 | 800 331 745 | 594 515 776 | 100 573 328 | 89 724 993 | 10 848 335 | 1 294 274 193 | 710 606 752 | 583 667 441 |
| 2300.01.00 | Политика в областта на транспорта | 1 305 399 409 | 719 275 290 | 586 124 119 | 64 485 078 | 57 067 364 | 7 417 714 | 1 240 914 331 | 662 207 926 | 578 706 405 |
| 2300.01.01. | Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура" | 619 670 452 | 230 959 437 | 388 711 015 | 0 | 0 | 0 | 619 670 452 | 230 959 437 | 388 711 015 |
| 2300.01.02. | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | 678 167 686 | 484 878 577 | 193 289 109 | 56 923 807 | 53 630 088 | 3 293 719 | 621 243 879 | 431 248 489 | 189 995 390 |
| 2300.01.03. | Бюджетна програма "Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт" | 6 996 785 | 2 872 790 | 4 123 995 | 6 996 785 | 2 872 790 | 4 123 995 | 0 |  |  |
| 2300.01.04. | Бюджетна програма "Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт" | 564 486 | 564 486 | 0 | 564 486 | 564 486 |  | 0 |  |  |
| 2300.02.00 | Политика в областта на съобщенията и цифровата свързаност | 36 373 418 | 36 373 418 | 0 | 852 418 | 852 418 | 0 | 35 521 000 | 35 521 000 | 0 |
| 2300.02.01. | Бюджетна програма "Развитие на съобщенията и цифровата свързаност" | 36 373 418 | 36 373 418 | 0 | 852 418 | 852 418 | 0 | 35 521 000 | 35 521 000 | 0 |
| 2300.03.00 | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | 53 074 694 | 44 683 037 | 8 391 657 | 35 235 832 | 31 805 211 | 3 430 621 | 17 838 862 | 12 877 826 | 4 961 036 |

Източници на финансиране н консолидираните разходи

| Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет | Закон 2022 г. | Уточнен план 31.12.2022 г. | Отчет 31.12.2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (в лева) |  |  |  |
| Общо консолидирани разходи: | 2 261 717 898 | 2 310 254 893 | 1 394 847 521 |
| Общо финансиране: | 2 261 717 898 | 2 310 254 893 | 1 394 847 521 |
| Бюджет на ПРБ | 751 117 000 | 804 286 233 | 800 331 745 |
| Други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от: | 1 510 600 898 | 1 505 968 660 | 594 515 776 |
| Централен бюджет, в т.ч.: | 87 776 984 | 82 040 879 | 80 781 474 |
| Държавни инвестиционни заеми | 47 923 684 | 42 187 579 | 40 996 714 |
| Сметки за средства от ЕС (ССЕС на НФ и на ДФЗ), в т.ч.: | 848 765 642 | 848 765 642 | 221 644 765 |
| ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" | 848 765 642 | 848 765 642 | 221 648 037 |
| ОП "Иновации и конкурентоспособност" |  |  | -3 272 |
| Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор |  |  |  |
| Други програми и други донори по бюджета на ПРБ | 379 245 772 | 380 349 639 | 102 094 147 |
| Механизъм за свързване на Европа | 378 938 878 | 378 938 878 | 98 068 826 |
| Проект InBulMars -„Внедряване на Интегрирано българско морско наблюдение, базирано на обща среда за обмен на информация за наблюдение на морската територия на Европейския съюз“ |  |  | 2 811 009 |
| Проект "Подобрена обмяна на информация за развитие на основната TEN-T мрежа и укрепване на капацитета на РБългария" - издръжка | 185 994 | 185 994 |  |
| Проект DANUBE SAFETY NET | 52 000 | 1 104 242 | 1 103 553 |
| Проект CISE-ALERT "Стартиране на оперативно тестване на Обща среда за обмен на информация чрез изпитване в реални условия" |  | 18 883 | 7 900 |
| Проект DANRiSS "Разработване на обща база данни и правна рамка за корабни проверки, извършвани в общия българо-румънски участък на р.Дунав" |  | 54 371 | 54 371 |
| Проект EFFECTOR "An End to end interoperability Framework For MaritimE Situational Awareness at StrategiC and TacTical OpeRations" | 68 900 | 47 271 | 48 488 |
| Други, в т.ч. предоставени трансфери за други бюджети за сметка на планирани разходи по бюджета на ПРБ | 194 812 500 | 194 812 500 | 189 995 390 |
| Субсидии и компенсации | 194 812 500 | 194 812 500 | 189 995 390 |

Проследяване на настъпилите през периода 01.01.2022 – 31.12.2022 г. промени на показателите по бюджета

| № | Наименование | Нормативно | Мотиви | Наименование на | Ефект върху бюджета | Влияние върху показателите за изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по ред | на акта | основание |  | бюджетните програми | (увеличение/ намаление на разходите по програми) |  |
| 1. | ПМС № 31/.17.03.2022 г. и писмо № 04-09-130/11.04.2022 г. на МТС | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Заплащане на лихви и погашение по предоставен заем за проект "Изграждане на нов граничен комбиниран мост на река Дунав при градовете Видин-Калафат и прилежащата инфраструктура" | Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура" Администриран разходен параграф: "Лихви по заеми" | Лихви + 311 112 лв. | Няма |
| 2. | Закона за държавния бюджет за 2022 г., чл. 104 | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Покриване на разходите за обслужването от банките на операциите на бюдж. организации по събиран. на приходи и др. постъпления чрез картови плащания | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Издръжка + 44 000 лв. | Няма |
| 3. | Закона за държавния бюджет за 2022 г., чл. 76 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изплатени на "Български пощи" ЕАД от МТС за периода януари-април 2022 г. предвидени субсидии за компенсиране на несправ. финанс. тежест от извърш. на УПУ и за разпростр. на периодични печатни издания | Бюджетна програма "Развитие на съобщенията и цифровата свързаност" | Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия + 19 602 360 лв. Администриран разходен параграф: "Субсидии за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на универсална пощенска услуга по Закона за пощенските услуги" + 11 675 560 лв. и "Разпространение от "Български пощи" ЕАД на периодични печатни издания (вестници и списания) с отстъпки на едро и дребно, директно или на абонаментна основа на територията на Република България" + 7 926 800 лв. | Няма |
| 4. |  | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ,чл. 77, ал. 5, т. 6 от ЗДБРБ за 2022 г. | Получен трансфер от МТСП по програмите и мерките за заетост | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Персонал + 15 684 лв. | Няма |
| 4. |  | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ,чл. 77, ал. 5, т. 6 от ЗДБРБ за 2022 г. | Получен трансфер от МТСП по програмите и мерките за заетост | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Персонал + 5 480 лв. | Няма |
| 5. | Закона за концесиите | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Получен трансфер от МФ за финансиране на разходи за концесионна дейност | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Персонал + 45 500 лв. Издръжка + 330 000 лв. Капиталови разходи + 24 500 лв. | Няма |
| 6. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнени полети от Държавния авиационен оператор и преминаване през ВИП А по заявки на Президента на РБ | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +54 498 лв. | Няма |
| 7. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 5 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнени полети от Държавния авиационен оператор и преминаване през ВИП А по заявки на Министерския съвет | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +45 112 лв. | Няма |
| 8. | Национален рамков договор за медицински дейности | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ, чл. 77, ал. 5, т. 3 от ЗДБРБ за 2022 г. | Получен трансфер от НЗОК за извършени дейности в съответствие с Националния рамков договор за медицински дейности | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Персонал + 2 479 469 лв. Издръжка + 236 410 лв. | Няма |
|  |  | Чл.110, ал. 6 от ЗПФ | Получени трансфери от сметките за средства от ЕС - възстановени средства по проекти | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 397 645 лв. | Няма |
| 9. | ПМС № 31/.17.03.2022 г. и писмо № 04-09-205/15.06.2022 г. на МТС | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Заплащане на лихви и погашение по предоставен заем за проект "Изграждане на нов граничен комбиниран мост на река Дунав при градовете Видин-Калафат и прилежащата инфраструктура" и проект "Реконструкция и електрификация на ж.п. линия Пловдив-Свиленград-Турска/Гръцка граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч" | Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура" Администриран разходен параграф: "Лихви по заеми" | Лихви + 1 928 347 лв. | Няма |
| 10. | ПМС № 31/17.03.2022 г. и писмо № 04-09-214/23.06.2022г. на МТС | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Заплащане на лихви и погашение по предоставен заем за проект "Разширение на пристанище Бургас" | Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура" Администриран разходен параграф: "Лихви по заеми" | Лихви + 807 227 лв. | Няма |
| 11. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнен полет от Държавния авиационен оператор по заявка на Министерство на енергетиката | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 19 889 лв. | Няма |
| 12. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнени полети от Държавния авиационен оператор и преминаване през ВИП А по заявки на Президента на РБ | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +80 542 лв. | Няма |
| 13. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 5 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнени полети от Държавния авиационен оператор по заявки на Министерския съвет | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +224 051 лв. | Няма |
| 14. | Национален рамков договор за медицински дейности | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ, чл. 77, ал. 5, т. 3 от ЗДБРБ за 2022 г. | Получен трансфер от НЗОК за извършени дейности в съответствие с Националния рамков договор за медицински дейности | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Персонал + 535 588 лв. Издръжка + 53 033 лв. | Няма |
| 15. | Решение № 27/2022 г. на Междуведомствения съвет по Комплексната автоматизирана система | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изграждане на Център за управление и възстановяване на информационните системи за работа при кризисни ситуации и във военно време | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Капиталови разходи + 200 000 лв. | Няма |
| 16. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнени полети от Държавния авиационен оператор и преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на външните работи | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +91 867 лв. | Няма |
| 17. | ПМС № 161/07.07.2022 г. и писмо № 04-09-239/11.07.2022 г. на МТС | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Безплатен превоз на украински граждани | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" Администриран разходен параграф: "Безплатен превоз на украински граждани" | Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия + 1 000 000 лв. | Няма |
| 18. | ПМС № 164/11.07.2022 г. и писмо № 04-09-245/14.07.2022 г. на МТС | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Вътрешно преразпределение на средства за изплащане на обезщетение на концесионера "Железопътна гара - Пловдив" ООД, за сметка на планирания капиталов трансфер за НК "Железопътна инфраструктура" | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Капиталови разходи + 12 877 826 лв. Администриран разходен параграф: "Обезщетения по концесионни договори"; Капиталови трансфери - 12 877 826 лв. Администриран разходен параграф: "Капиталови трансфери за поддържане на техническото и експлоатационно състояние на съществуващата железопътна инфраструктура и съоръженията по сигнализация и безопасно управление на превозната дейност" | Няма |
| 19. | ПМС № 154/05.07.2022 г. | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Възстановяване на железопътната инфраструктура | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" Администриран разходен параграф: "Предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия" | Субсидии за нефинансови предприятия + 1 485 912 лв. | Няма |
| 20. | ПМС № 89/19.05.2022 г. | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Извършени структурни промени | Бюджетна програма "Развитие на съобщенията и цифровата свързаност" | Персонал +318 068 лв. | Няма |
| 21. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнени полети от Държавния авиационен оператор и преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на отбраната | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +40 472 лв. | Няма |
| 22. |  | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ,чл. 77, ал. 5, т. 6 от ЗДБРБ за 2022 г. | Получен трансфер от МТСП по програмите и мерките за заетост | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Персонал + 13 292 лв. | Няма |
| 22. |  | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ,чл. 77, ал. 5, т. 6 от ЗДБРБ за 2022 г. | Получен трансфер от МТСП по програмите и мерките за заетост | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Персонал + 3 796 лв. | Няма |
| 23. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 5 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Народното събрание | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +492 лв. | Няма |
| 24. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 6 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на електронното управление | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +235 лв. | Няма |
| 25. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 7 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на иновациите и растежа | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +716 лв. | Няма |
| 26. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнен полет от Държавния авиационен оператор и преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на вътрешните работи | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +6 154 лв. | Няма |
| 27. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 7 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на образованието и науката | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +313 лв. | Няма |
| 28. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнени полети от Държавния авиационен оператор и преминаване през ВИП А по заявки на Президента на РБ | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +267 028 лв. | Няма |
| 29. | Национален рамков договор за медицински дейности | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ, чл. 77, ал. 5, т. 3 от ЗДБРБ за 2022 г. | Получен трансфер от НЗОК за извършени дейности в съответствие с Националния рамков договор за медицински дейности | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Персонал + 693 781 лв. Издръжка + 96 612 лв. | Няма |
|  |  | Чл.110, ал. 6 от ЗПФ | Получени трансфери от сметките за средства от ЕС - възстановени средства по проекти | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Персонал + 12 567 лв. Издръжка + 10 385 лв. | Няма |
|  |  | Чл.110, ал. 1 от ЗПФ | Получено застрахователно обезщетение | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 407 лв. | Няма |
| 30. | ПМС № 31/17.03.2022 г. | Чл.110, ал. 3 и 10 от ЗПФ, чл. 77, ал. 5, т. 2 от ЗДБРБ за 2022 г. | Изплатени средства за СБКО | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Персонал + 65 018 лв. Издръжка - 65 018 лв. | Няма |
|  | ПМС № 31/17.03.2022 г. | Чл.110, ал. 3 и 10 от ЗПФ, чл. 77, ал. 5, т. 2 от ЗДБРБ за 2022 г. | Изплатени средства за СБКО | Бюджетна програма "Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт" | Персонал + 4 348 лв. Издръжка - 4 348 лв. | Няма |
|  | ПМС № 31/17.03.2022 г. | Чл.110, ал. 3 и 10 от ЗПФ, чл. 77, ал. 5, т. 2 от ЗДБРБ за 2022 г. | Изплатени средства за СБКО | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Персонал + 58 874 лв. Издръжка - 58 874 лв. | Няма |
| 31. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнени полети от Държавния авиационен оператор и преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на финансите | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +24 355 лв. | Няма |
| 32. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 5 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнени полети от Държавния авиационен оператор и преминаване през ВИП А по заявки на Министерски съвет | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +180 837 лв. | Няма |
| 33. | Национален рамков договор за медицински дейности | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ, чл. 77, ал. 5, т. 3 от ЗДБРБ за 2022 г. | Получен трансфер от НЗОК за извършени дейности в съответствие с Националния рамков договор за медицински дейности | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Персонал + 515 226 лв. Издръжка + 95 059 лв. | Няма |
|  |  | Чл.110, ал. 1 от ЗПФ | Получено застрахователно обезщетение | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 1 693 лв. | Няма |
| 34. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 7 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Висшия съдебен съвет | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +1 199 лв. | Няма |
| 35. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 8 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на енергетиката | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +1 972 лв. | Няма |
| 36. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 9 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Държавна агенция Национална сигурност | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +1 224 лв. | Няма |
| 37. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 5 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнен полет от Държавния авиационен оператор по заявка на Министерство на външните работи | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +10 437 лв. | Няма |
| 38. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 9 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на регионалното развитие и благоустройството | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 156 лв. | Няма |
| 39. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 10 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на туризма | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 924 лв. | Няма |
| 40. | Разпореждане № 9/11.08.2022 г. и ПМС № 244/11.08.2022 г. | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Неизразходваната субсидия за "Български пощи" ЕАД от МС за периода септември-декември 2022 г. за компенсиране на несправ. финанс. тежест от извърш. на УПУ и за разпростр. на периодични печатни издания | Бюджетна програма "Развитие на съобщенията и цифровата свързаност" | Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия + 15 918 640 лв. Администриран разходен параграф: "Субсидии за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на универсална пощенска услуга по Закона за пощенските услуги" + 7 295 640 лв. и "Разпространение от "Български пощи" ЕАД на периодични печатни издания (вестници и списания) с отстъпки на едро и дребно, директно или на абонаментна основа на територията на Република България" + 8 623 000 лв. | Няма |
| 41. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 10 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на земеделието | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 784 лв. | Няма |
| 42. |  | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Предоставяне на трансфер на МВнР във връзка с провеждането на Конференция на пълномощните представители на Международния съюз по далекосъобщения в гр. Букурещ | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Издръжка - 48 000 лв. | Няма |
| 43. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 10 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на отбраната | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 2 361 лв. | Няма |
| 44. | Национален рамков договор за медицински дейности | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ, чл. 77, ал. 5, т. 3 от ЗДБРБ за 2022 г. | Получен трансфер от НЗОК за извършени дейности в съответствие с Националния рамков договор за медицински дейности | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Персонал + 475 472 лв. Издръжка + 63 708 лв. | Няма |
| 45. | ПМС № 31/.17.03.2022 г. и писмо № 04-09-369/29.09.2022 г. на МТС | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Заплащане на лихви и погашение по предоставен заем за проект "Изграждане на нов граничен комбиниран мост на река Дунав при градовете Видин-Калафат и прилежащата инфраструктура" | Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура" Администриран разходен параграф: "Лихви по заеми" | Лихви + 290 435 лв. | Няма |
| 46. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 10 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на околната среда и водите | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 422 лв. | Няма |
| 47. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 11 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на труда и социалната политика | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 156 лв. | Няма |
| 48. | Национален рамков договор за медицински дейности | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ, чл. 77, ал. 5, т. 3 от ЗДБРБ за 2022 г. | Получен трансфер от НЗОК за извършени дейности в съответствие с Националния рамков договор за медицински дейности | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Персонал + 421 320 лв. Издръжка + 74 186 лв. | Няма |
| 49. |  | Чл.110, ал. 3 от ЗПФ | Вътрешна компенсирана промяна | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 739 000 лв. Капиталови разходи + 32 000 лв. | Няма |
| 49. |  | Чл.110, ал. 3 от ЗПФ | Вътрешна компенсирана промяна | Бюджетна програма "Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт" | Капиталови разходи - 771 000 лв. | Няма |
| 50. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 5 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнени полети от Държавния авиационен оператор по заявки на Министерския съвет | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +107 323 лв. | Няма |
| 51. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнени полети от Държавния авиационен оператор по заявки на Президента на РБ | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +150 717 лв. | Няма |
| 52. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 5 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнени полети от Държавния авиационен оператор по заявки на Министерство на финансите | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +34 968 лв. | Няма |
| 53. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 6 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнени полети от Държавния авиационен оператор по заявки на Министерство на енергетиката | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +57 796 лв. | Няма |
| 54. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 5 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Заявени полети от Държавния авиационен оператор и преминаване през ВИП А по заявки на Министерския съвет | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +1 405 лв. | Няма |
| 55. |  | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ,чл. 77, ал. 5, т. 6 от ЗДБРБ за 2022 г. | Получен трансфер от МТСП по програмите и мерките за заетост | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Персонал + 12 718 лв. | Няма |
| 55. |  | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ,чл. 77, ал. 5, т. 6 от ЗДБРБ за 2022 г. | Получен трансфер от МТСП по програмите и мерките за заетост | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Персонал + 1 709 лв. | Няма |
| 56. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 5 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнени полети от Държавния авиационен оператор и преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на външните работи | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +34 309 лв. | Няма |
| 57. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 11 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на икономиката и индустрията | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 240 лв. | Няма |
| 58. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 12 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на външните работи | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 1 428 лв. | Няма |
| 59. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 13 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на образованието и науката | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 196 лв. | Няма |
| 60. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 14 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на здравеопазването | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 1 323 лв. | Няма |
| 61. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 15 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на ДАНС | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 313 лв. | Няма |
| 62. | Национален рамков договор за медицински дейности | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ, чл. 77, ал. 5, т. 3 от ЗДБРБ за 2022 г. | Получен трансфер от НЗОК за извършени дейности в съответствие с Националния рамков договор за медицински дейности | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Персонал + 480 278 лв. Издръжка + 77 139 лв. | Няма |
|  |  | Чл.110, ал. 6 от ЗПФ | Получени трансфери от сметките за средства от ЕС - възстановени средства по проекти | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Персонал + 11 319 лв. Издръжка + 1 462 лв. | Няма |
| 63. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнени полети от Държавния авиационен оператор и преминаване през ВИП А по заявки на Президента на РБ | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +88 104 лв. | Няма |
| 64. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 14 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на туризма | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 714 лв. | Няма |
| 65. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 15 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на вътрешните работи | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 391 лв. | Няма |
| 66. | ПМС № 365/09.11.2022 г. и писмо № 04-09-439/17.11.2022 г. на МТС | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Безплатен превоз на украински граждани | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" Администриран разходен параграф: "Предоставяне на безвъзмездни средства на въздушните превозвачи с оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността с разрешение за превоз на пътници, издаден от главния директор на Главна дирекция "ГВА" | Субсидии за нефинансови предприятия - 1 566 245 лв. | Няма |
|  | ПМС № 365/09.11.2022 г. и писмо № 04-09-439/17.11.2022 г. на МТС | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Безплатен превоз на украински граждани | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" Администриран разходен параграф: "Безплатен превоз на украински граждани" | Субсидии за нефинансови предприятия + 1 566 245 лв. | Няма |
| 67. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 11 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на икономиката и индустрията | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 158 лв. | Няма |
| 68. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 12 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на финансите | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 196 лв. | Няма |
| 69. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 13 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на земеделието | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 396 лв. | Няма |
| 70. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнен полет от Държавния авиационен оператор по заявка на Министерство на енергетиката | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +15 107 лв. | Няма |
| 71. | ПМС № 31/17.03.2022 г. | Чл.110, ал. 3 и 10 от ЗПФ, чл. 77, ал. 5, т. 2 от ЗДБРБ за 2022 г. | Изплатени средства за СБКО | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Персонал + 152 434 лв. Издръжка - 159 093 лв. | Няма |
|  | ПМС № 31/17.03.2022 г. | Чл.110, ал. 3 и 10 от ЗПФ, чл. 77, ал. 5, т. 2 от ЗДБРБ за 2022 г. | Изплатени средства за СБКО | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Персонал + 152 434 лв. Издръжка - 159 093 лв. | Няма |
|  | ПМС № 31/17.03.2022 г. | Чл.110, ал. 3 и 10 от ЗПФ, чл. 77, ал. 5, т. 2 от ЗДБРБ за 2022 г. | Изплатени средства за СБКО | Бюджетна програма "Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт" | Персонал + 4 515 лв. Издръжка - 4 515 лв. | Няма |
|  | ПМС № 31/17.03.2022 г. | Чл.110, ал. 3 и 10 от ЗПФ, чл. 77, ал. 5, т. 2 от ЗДБРБ за 2022 г. | Изплатени средства за СБКО | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Персонал + 87 899 лв. Издръжка - 87 899 лв. | Няма |
|  | ПМС № 31/17.03.2022 г. | Чл.110, ал. 3 и 10 от ЗПФ, чл. 77, ал. 5, т. 2 от ЗДБРБ за 2022 г. | Изплатени средства за СБКО | Бюджетна програма "Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт" | Персонал + 6 659 лв. | Няма |
| 72. | ПМС № 31/.17.03.2022 г. и писмо № 04-09-471/06.12.2022 г. на МТС | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Заплащане на лихви и погашение по предоставен заем за проект "Изграждане на нов граничен комбиниран мост на река Дунав при градовете Видин-Калафат и прилежащата инфраструктура" и проект "Реконструкция и електрификация на ж.п. линия Пловдив-Свиленград-Турска/Гръцка граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч" | Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура" Администриран разходен параграф: "Лихви по заеми" | Лихви + 1 671 005 лв. | Няма |
| 73. | ПМС № 188/21.07.2022 г. и ПМС № 387/01.12.2022 г. | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Възстановяване на железопътната инфраструктура и спасителна операция по обезопасяване и изтегляне на заседналия кораб "Вера Су" | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" Администриран разходен параграф: "Предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия" | Издръжка + 46 536 лв. Субсидии за нефинансови предприятия + 75 077 лв. | Няма |
| 74. |  | Чл.110, ал. 6 от ЗПФ | Получени трансфери от сметките за средства от ЕС - възстановени средства по проекти | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Персонал + 1 298 953 лв. | Няма |
| 75. |  | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Предоставен трансфер на АПИ - отменени финансови корекции | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Издръжка - 16 189 лв. | Няма |
| 76. | Национален рамков договор за медицински дейности | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ, чл. 77, ал. 5, т. 3 от ЗДБРБ за 2022 г. | Получен трансфер от НЗОК за извършени дейности в съответствие с Националния рамков договор за медицински дейности | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Персонал + 558 473 лв. Издръжка + 62 178 лв. | Няма |
|  |  | Чл.110, ал. 1 от ЗПФ | Получено застрахователно обезщетение | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 49 лв. | Няма |
| 77. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 11 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на здравеопазването | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 196 лв. | Няма |
| 78. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 12 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Държавна агенция "Разузнаване" | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 1 019 лв. | Няма |
| 79. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 11 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на младежта и спорта | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 500 лв. | Няма |
| 80. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 12 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Министерство на правосъдието | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 1 037 лв. | Няма |
| 81. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнени полети от Държавния авиационен оператор по заявки на Президента на РБ | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +158 290 лв. | Няма |
| 82. | ПМС № 432/15.12.2022 г. | Чл.109, ал. 5 и чл. 112, ал. 2 от ЗПФ | Вътрешна компенсирана промяна | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Капиталови разходи + 2 914 593 лв. Издръжка - 460 000 лв. | Няма |
|  | ПМС № 432/15.12.2022 г. | Чл.109, ал. 5 и чл. 112, ал. 2 от ЗПФ | Вътрешна компенсирана промяна | Бюджетна програма "Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт" | Издръжка - 665 500 лв. | Няма |
|  | ПМС № 432/15.12.2022 г. | Чл.109, ал. 5 и чл. 112, ал. 2 от ЗПФ | Вътрешна компенсирана промяна | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Издръжка + 665 500 лв. Капиталови разходи - 2 454 593 лв. | Няма |
| 83. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 12 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през ВИП А по заявки на Конституционния съд | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 843 лв. | Няма |
| 84. | ПМС № 31/17.03.2022 г. и писмо № 04-09-501/21.12.2022 г. на МТИТС | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Заплащане на лихви и погашение по предоставен заем за проект "Разширение на пристанище Бургас" | Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура" Администриран разходен параграф: "Лихви по заеми" | Лихви + 727 980 лв. | Няма |
| 85. | ПМС № 451/19.12.2022 г. | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Допълнителни средства персонал | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Персонал + 337 600 лв. | Няма |
|  | ПМС № 451/19.12.2022 г. | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Изплащане на обезщетения | Бюджетна програма "Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт" | Персонал + 8 500 лв. | Няма |
|  | ПМС № 451/19.12.2022 г. | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Изплащане на обезщетения | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Персонал + 312 300 лв. | Няма |
| 86. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнени полети от Държавния авиационен оператор по заявки на Министерство на енергетиката | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +36 000 лв. | Няма |
| 87. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 5 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнени полети от Държавния авиационен оператор по заявки на Министерски съвет | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +20 016 лв. | Няма |
| 88. | Национален рамков договор за медицински дейности | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ, чл. 77, ал. 5, т. 3 от ЗДБРБ за 2022 г. | Получен трансфер от НЗОК за извършени дейности в съответствие с Националния рамков договор за медицински дейности | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Персонал + 814 963 лв. Издръжка + 105 987 лв. | Няма |
| 89. |  | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ , чл. 77, ал. 5, т. 6 от ЗДБРБ за 2022 г. | Получен трансфер от МТСП по програмите и мерките за заетост | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Персонал + 8 128 лв. | Няма |
|  |  | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ , чл. 77, ал. 5, т. 6 от ЗДБРБ за 2022 г. | Получен трансфер от МТСП по програмите и мерките за заетост | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Персонал + 60 лв. | Няма |
| 90. |  | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ , чл. 77, ал. 5, т. 6 от ЗДБРБ за 2022 г. | Получен трансфер от МТСП по програмите и мерките за заетост | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Персонал + 3 644 лв. | Няма |
|  |  | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ , чл. 77, ал. 5, т. 6 от ЗДБРБ за 2022 г. | Получен трансфер от МТСП по програмите и мерките за заетост | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Персонал + 44 лв. | Няма |
| 91. | Закона за концесиите | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Възстановени неусвоени средства и предоставен трансфер на МФ за концесионна дейност | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Персонал - 45 500 лв. Издръжка - 221 454 лв. Капиталови разходи - 24 500 лв. | Няма |
| 92. |  | Чл.110, ал. 3 от ЗПФ | Вътрешна компенсирана промяна | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Платени данъци, такси и административни санкции + 20 917 лв. Персонал - 38 000 лв. Издръжка + 1 083 914 лв. Капиталови разходи - 1 042 751 лв. | Няма |
|  |  | Чл.110, ал. 3 от ЗПФ | Вътрешна компенсирана промяна | Бюджетна програма "Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт" | Персонал + 38 000 лв. Издръжка + 34 000 лв. Капиталови разходи - 96 080 лв. | Няма |
|  |  | Чл.110, ал. 3 от ЗПФ | Вътрешна компенсирана промяна | Бюджетна програма "Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт" | Платени данъци, такси и административни санкции + 1 000 лв. Издръжка - 1 000 лв. | Няма |
|  |  | Чл.110, ал. 3 от ЗПФ | Вътрешна компенсирана промяна | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Платени данъци, такси и административни санкции + 147 899 лв. Издръжка + 137 813 лв. Капиталови разходи - 285 712 лв. | Няма |
| 93. |  | Чл.110, ал. 6 от ЗПФ | Извършени за сметка на бюджета разходи по сметките за средства от ЕС | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Персонал - 826 612 лв. Издръжка - 484 342 лв. Капиталови разходи - 1 000 лв. | Няма |
|  |  | Чл.110, ал. 6 от ЗПФ | Извършени за сметка на бюджета разходи по сметките за средства от ЕС | Бюджетна програма "Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт" | Капиталови разходи - 758 000 лв. | Няма |
|  |  | Чл.110, ал. 6 от ЗПФ | Извършени за сметка на бюджета разходи по сметките за средства от ЕС | Бюджетна програма "Развитие на съобщенията и цифровата свързаност" | Персонал - 149 367 лв. | Няма |
|  |  | Чл.110, ал. 6 от ЗПФ | Извършени за сметка на бюджета разходи по сметките за средства от ЕС | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Персонал - 1 148 000 лв. | Няма |

# II. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКИТЕ

Транспортният сектор на България е призван да съдейства за икономическото и социално развитие на страната. В тази връзка, мисията на Министерството на транспорта и съобщенията е постигането на устойчива и високоефективна транспортна система, която да съчетава по един балансиран начин всички видове транспорт и да подпомага регионалното развитие.

Ефективните транспортни системи са важни за просперитета на Европа и оказват голямо влияние върху икономическия растеж, социалното развитие и околната среда. Целта на устойчивата транспортна политика на ЕС е транспортната система на Съюза да отговаря на икономическите, социални и екологични нужди на обществото.

Като цяло през последните години нуждите от транспортни услуги – товарни и пътнически се увеличават, като успоредно с това се повишават изискванията към тяхното качество. В този смисъл целта на държавната администрация в лицето на Министерството на транспорта и съобщенията е да създаде законови и икономически условия за предоставянето на обществени транспортни услуги и съответната инфраструктура, които да отговорят на очакванията на потребителите.

През отчетния период МТС концентрира усилията си към провеждане на една целенасочена, мотивирана и съобразена с европейските принципи транспортна политика. Опитахме се да постигнем по-добра координация в действията си и да обезпечим ефективната връзка между дейността на министерството и предварително дефинираните приоритети, която да гарантира развитието на транспортната система на Република България. Стремим се да продължим политиката на стриктен контрол върху разходите на дружествата от системата на МТС, както и да насърчаваме инвестиционната активност на бизнеса в транспорта, включително и чрез развитие на нормативната уредба.

Транспортът бе един от най-засегнатите сектори от пандемията от COVID-19. Нарушените транспортни доставки и спрените производствени процеси доведоха до редица затруднения за някои от транспортните фирми. Най-голям удар понесоха пътническите превози, при които беше отчетен голям спад. Въпреки всички трудности заради пандемията, секторът доказа своята решаваща роля за запазването на вътрешния ни пазар, като гарантира, че всички товари продължават да постъпват към населението и в условията на извънредно положение.

Стратегическите цели на политиката в транспортния сектор са 3, които включват 9 стратегически приоритети:

- Повишаване на ефективността и конкурентоспособността на транспортния сектор

  - Ефективно поддържане, модернизация и развитие на транспортната инфраструктура

  - Подобряване на управлението на транспортната система

  - Развитие на интермодален транспорт

  - Подобряване на условията за прилагане на принципите на либерализация на транспортния пазар

  - Намаляване на потреблението на горива и повишаване на енергийната ефективност на транспорта

- Подобряване на транспортната свързаност и достъпност (вътрешна и външна)

  - Подобряване на свързаността на българската транспортна система с единното европейско транспортно пространство

  - Осигуряване на качествен и достъпен транспорт във всички райони на страната

- Ограничаване на отрицателните ефекти от развитие на транспортния сектор

  - Ограничаване на негативното въздействие на транспорта върху околната среда и здравето на хората

  - Повишаване на сигурността и безопасността на транспортната система.

Визията за развитие на транспортния сектор e към 2030 г. България да притежава модерна, безопасна и сигурна транспортна система, която да удовлетворява потребностите за екологосъобразен и безопасен транспорт.

Стратегическата цел на МТС за изграждане на устойчива транспортна система се постига посредством провеждането на Политика в областта на транспорта в компетентностите и отговорностите на министъра на транспорта и съобщенията.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ТРАНСПОРТА

Всяка политика намира конкретен израз на постигането на целите и ползите основно чрез изпълнението на заложените в нея програми, но също така и с редица действия от административен, нормативен, организационен или публичен характер. Изпълнението на програмите е разгледано в отделни точки, затова в този раздел ще се отчетат стратегическите документи и дейностите, които са пряко свързани с политиката, но не са обвързани с една конкретна програма, а подпомагат тяхното изпълнение и постигане на целите на политиката.

С Протокол № 67 на Министерския съвет от 02.12.2020 г. е приета Националната програма за развитие: България 2030. Програмата е рамков стратегически документ от най-висок порядък в йерархията на националните програмни документи, определя визията и общите цели на политиките за развитие във всички сектори на държавното управление, включително техните териториални измерения.

В областта на сектор „Транспорт” МТС в сътрудничество с всички заинтересовани страни, разработи детайлното описание на Приоритет 7 „Транспортна свързаност”, който включва следните подприоритети: железопътен; автомобилен; воден и въздушен, както и комбиниран транспорт и през следващите години ще следи за неговото отчитане. Определени са мерки към отделните области на въздействие на приоритета, които са включени в Плана за действие за изпълнението на Националната програма за развитие: България 2030 през периода 2022-2024 г., приет с Решение № 671/15.09.2022 г. на Министерския съвет.

Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г.

С Решение № 336/23.06.2017 г. на Министерския съвет бе одобрена Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г. С писмо от Генерална дирекция „Регионална и урбанистична политика” към Европейската комисия от 03.08.2017 г. България беше уведомена, че Предварителните условия в сектор „Транспорт” са изпълнени.

В рамките на стратегическия документ в отделни раздели е включена подробна информация за развитието на видовете транспорт – железопътен, автомобилен, вътрешноводен, морски и въздушен транспорт, както и мултимодални връзки. Стратегията съдържа цялостен анализ на проблемите за всеки вид транспорт. За разрешаването им са определени мерки от инфраструктурен, организационен и оперативен характер.

През отчетния период МТС работи активно по изпълнението на тематичното отключващо условие „Цялостно планиране на транспорта на подходящото равнище” за усвояване на европейските фондове за периода 2021 – 2027 г. Условието включва девет критерии, които са свързани с: икономическа оценка на планираните инвестиции; съвместимост на политиките в областта на транспорта, енергетиката и климата; инвестиции в коридорите на основната TEN-T мрежа, както и извън нея; внедряване на Европейска система за управление на железопътното движение (ERTMS); насърчаване на мултимодалността; мерки за инфраструктурно планиране, насочени към насърчаване на използването на алтернативни горива; оценка на рисковете за пътната безопасност и картографиране на засегнатите пътища; финансови ресурси, съответстващи на планираните инвестиции и необходими за покриване на разходите за експлоатация и поддръжка на съществуващи и планирани инфраструктури.

Провеждане на политика за стимулиране на екологичните видове транспорт

Основен приоритет на Европейската зелена сделка по отношение на сектор „Транспорт“ е прехвърлянето на 75% от вътрешните товари, превозвани с автомобилен транспорт към железопътния и вътрешноводния транспорт. Това налага въвеждането на силни стимули за развитие на екологичните видове транспорт. За постигането на тези цели, а и за да се повиши ефективността на транспортната система, МТС разработи Национален план за развитие на комбинирания транспорт в периода до 2030 г., в който са изготвени анализи на инфраструктурата за комбиниран транспорт, товарния трафик и нормативната база. Разгледани са добри практики в други страни членки на ЕС. На основата на анализите е съставен списък от мерки, които да спомогнат за повишаване на дела на комбинираните превози.

Националният план за развитие на комбинирания транспорт на Република България до 2030 г. е одобрен с Решение № 504/21.07.2022 г. на Министерския съвет. Документът включва пакет от мерки за стимулиране на комбинирания транспорт, индикативен бюджет и потенциални източници за финансиране на заложените политики. Планът ще подпомага МТС при реализацията на проекти за развитие на мрежа от съвременни интермодални терминали и определянето на стимули към бизнеса за прилагане на по-ефективни и екологични транспортни решения и вериги. В плановете до 2030 г. е заложено изграждане на интермодални терминали в София и Северна България, както и проучване на необходимостта от изграждане на терминал във Видин. Включени са и мерки за развитие на логистични центрове у нас и за подобряване на довеждащата жп инфраструктура до съществуващи пристанищни и железопътно-пътни терминали.

В края на 2021 г. екипът на МТС подготви и обоснова необходимостта от допълнителна мярка за подпомагане на автобусните превозвачи (с оглед на продължаващата криза с разпространението на COVID-19), насочена към микро-, малки, средни и големи предприятия. С Постановление № 415/01.12.2021 г. на Министерския съвет са одобрени допълнителни разходи в размер на 40 млн. лв. по бюджета на министерството за 2021 г. С тези средства се увеличават разходите по „Политика в областта на транспорта“, бюджетна програма „Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност“, като е създаден администриран разходен параграф „Подпомагане на автобусни превозвачи, притежаващи лиценз за превоз на пътници“. В тази връзка, със Заповед № РД-08-536 от 23.12.2021 г. на министъра на транспорта и съобщенията е създадена оценителна комисия за извършване на подбор (оценка за административно съответствие и допустимост) на заявленията за кандидатстване в Системата за управление на национални инвестиции. Комисията приключи дейността си по изпълнението на оценката в рамките на заложения срок – 28.02.2022 г., като на одобрените автобусни превозвачи със заповед на министъра на транспорта и съобщенията са изплатени полагаемите средства съгласно схемата.

През отчетния период Европейската комисия одобри отпускането и на помощ от 60 млн. лв. за компенсации на въздушните превозвачи. Средствата са осигурени от държавния бюджет и са прехвърлени за управление на МТС. Финансовата помощ е предвидена като мярка за подпомагане на въздушните превозвачи, за справяне с последиците от пандемията от COVID-19.

МТС оцени заявленията на българските авиокомпании за получаване на безвъзмездна финансова помощ. На одобрените допустими кандидати бе изплатена безвъзмездна финансова подкрепа в общ размер от 57 285 940 лв., осигурена от държавния бюджет на Република България. Навременното предоставяне на помощта запази конкурентоспособността на българските авиокомпании.

Основните цели на министерството за постигане на по-горе цитираните стратегически цели на транспортната политика са:

- Интегриране на българската транспортна система в европейската и утвърждаване на приоритетната ѝ роля в региона

- Повишаване на икономическата ефективност

- Повишаване на конкурентоспособността на българската транспортна система

- Осигуряване на транспортни услуги на населението на достъпни цени

- Подобряване на условията за лоялна конкуренция между и в различните видове транспорт

- Устойчив ръст на вътрешните и международните превози

- Постигане на високо ниво на енергийна ефективност на транспортния сектор

- Постигане и поддържане висока степен на безопасност и сигурност

- Висока надеждност на експлоатацията

- Намаляване на негативното влияние на транспортната дейност върху околната среда

- Намаляване броя и щетите от произшествията

- Постигане на високо ниво на професионална компетентност.

Очакваните ползи от изпълнението на политиката са свързани с:

- Увеличен капацитет на транспортната инфраструктура и подобрено качество на предлагания капацитет

- Намалени средства за поддържане и експлоатация на транспортна инфраструктура

- Свободен и равнопоставен достъп до различните инфраструктурни мрежи и обекти

- Повишено качеството на транспортното обслужване – по-висока скорост, по-късо времепътуване и по-висок комфорт

- Повишена безопасност

- Нови работни места

- Общо подобряване на условията за търговия и туризъм в страната

- Повишаване конкурентоспособността на българските транспортни субекти и съхраняване, респективно увеличаване на пазарния им дял в Европа и в света

- Повишена ефективност на административното обслужване и съкратено време за обслужване

- Свободно придвижване на хора и стоки във вътрешно и международно съобщение при достъпни цени, съобразени с тяхната покупателна способност

- Устойчив транспортен сектор

- Намалено негативно влияние на транспорта върху околната среда

- Повишена енергийна ефективност на транспортния сектор

- Осигурена висока степен на безопасност и сигурност на транспортната система.

В обхвата на Политика в областта на транспорта попадат следните бюджетни програми:

- Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура

- Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност

- Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт

- Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт.

Програма „Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура”

В качеството си на Управляващ орган (УО) на ОПТТИ 2014 – 2020 г. МТС е отговорно за осигуряване на ефективност, ефикасност и коректност при управлението и изпълнението на операции по програмата, съфинансирана от Кохезионния фонд (КФ) и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), в съответствие с изискванията на Регламентите на Европейския съюз за Кохезионния и Структурните фондове.

За да се почувстват осезаемо ефектите от инвестициите в железопътната инфраструктура е необходимо да приключат строителните дейности по целите направления. По оперативната програма продължава да се инвестира в оставащите отсечки, които допълват започнатите жп участъци през първия програмен период.

С въвеждането в експлоатация на пътните проекти има всички предпоставки да се очаква облекчаване на трафика, увеличаване на средната скорост, респективно съкращаване на времето за пътуване и намаляване на вредните газове, което ще осигури сигурност и комфорт на движение по пътищата, както и значително оптимизиране на разходите за транспорт.

Развитието на метрото в София значително улеснява ежедневието на жителите на столицата с оглед на спестеното време и средства. В допълнение се подобряват и сигурността, надеждността и комфорта при пътуване в градски условия и се насърчава употребата на екологосъобразни видове транспорт, което води до по-чиста околна среда.

В експлоатация са въведени и бреговите центрове за управление на морския и речния трафик във Варна, Бургас и Русе, които осигуряват наблюдението на цялата акватория на България с най-модерната информационна система в света. По този начин се цели повишаване на безопасността, сигурността и ефикасността на водния транспорт, както и намаляване на екологичните последствия от замърсяване, причинено от корабите в морските пространства на Общността.

През отчетния период се работи и по подготовката на Програма „Транспортна свързаност” 2021 – 2027 г. (ПТС). Инвестициите по програмата са основно по протежение на TEN-T мрежата. От съществено значение е да се осигури възможност за завършване на приоритетните направления, в които вече се инвестира.

След проведени консултации с ЕК, в края на 2021 г. е извършено изменение в проекта на ПТС, като на 02.12.2021 г. е изпратено искане до МОСВ за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на изменението. На 15.02.2022 г. е постановено решение ЕО-1/2022 г. на МОСВ да не се извършва екологична оценка на изменението на проекта на ПТС.

Общественото обсъждане на проекта на ПТС 2021 – 2027 г. се състоя на 22.07.2022 г. Събитието беше проведено онлайн, което даде възможност на всички заинтересовани страни да се включат.

С Решение № 553/29.07.2022 г. на Министерския съвет е одобрена Програма „Транспортна свързаност“. В началото на м. октомври 2022 г. Европейската комисия също одобри програмата, което я превърна в първата приета инфраструктурна програма за периода 2021 – 2027 г. Средствата ще бъдат инвестирани в едни от най-големите пътни и железопътни проекти у нас, в закупуването на специализирано оборудване във водния транспорт, както и за намаляване на вредните емисии от транспорта.

Общият планиран бюджет на програмата е от порядъка на 3,72 млрд. лв., като приоритетите са:

- Приоритет 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” и „широкообхватната” Трансевропейска транспортна мрежа”

- Приоритет 2 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа и пътни връзки”

- Приоритет 3 „Подобряване на интермодалността, иновации, модернизирани системи за управление на трафика, подобряване на сигурността и безопасността на транспорта”

- Приоритет 4 „Интермодалност в градска среда”

- Приоритет 5 „Техническа помощ“

Като отговор на кризата, предизвикана от COVID-19, и с цел да се подпомогне икономическото и социално възстановяване на европейските държави, беше създаден нов европейски фонд – Механизъм за възстановяване и устойчивост. Усвояването на средствата от новия фонд ще се извършва съгласно одобрения национален план за възстановяване и устойчивост.

Основната цел на компонент „Транспортна свързаност“ от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) е намаляване на въглеродния отпечатък на транспортния сектор чрез инвестиции в модернизацията и цифровизацията на железопътния сегмент. Очакваните ефекти от интервенциите предвиждат принос към зеления и цифров преход, повишаване на безопасността, както и към териториалната балансираност на растежа. Предложенията в компонент „Транспортна свързаност“ са в синхрон с приоритетите за развитие на екологосъобразните видове транспорт.

Във връзка с изпълнението на инвестициите и реформите, заложени в компонент „Транспортна свързаност“ от ПВУ, в МТС бяха сформирани 7 комисии за изготвяне на документация за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки – за закупуване на подвижен жп състав, за доставка и пускане в експлоатация на бордово оборудване, за провеждане на анализ на законодателството в областта на обществения транспорт, както и за извършване на независим одит на административния капацитет за управление и координация на дейности по подготовката и изпълнението на железопътни проекти за развитие на ТЕN-Т мрежата.

На 16.12.2022 г. е публикувана обявата за събиране на оферти за поръчка с предмет „Извършване на независим одит на капацитета на Министерството на транспорта и съобщенията и Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за управление и координация на дейности, във връзка с подготовка и изпълнение на железопътни проекти за развитие на Трансевропейската транспортна мрежа“. В рамките на срока за подаване на оферти – 29.12.2022 г. такива не бяха получени и затова той беше удължен до 16.01.2023 г.

Министерството участва активно и в изпълнението на други реформи от ПВУ, като експерти са включени в Комисията за устойчива мобилност към Консултативния съвет за Европейската Зелена сделка в Министерския съвет, чиято задача на този етап е изготвяне на Визия за устойчива мобилност, която да послужи за разработването на мотивите за Закон за развитие и насърчаване на електрическата мобилност.

Изпълнение на проектите по ОП „Транспорт транспортна инфраструктура”

Към 31.12.2022 г., 103,55% от финансовия ресурс по ОПТТИ 2014 – 2020 г. е предоставен под формата на БФП, като 68,53% от бюджета на Програмата е разплатен. Верифицираните разходи са 62,91%, а сертифицираните разходи – 62,89%.

Приоритетна ос 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” и „разширената“ Трансевропейска транспортна мрежа”

- Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2

Този проект е продължение на проекта „Рехабилитация на участъци от железопътната инфраструктура по жп линия Пловдив – Бургас”. По проекта се предвижда изпълнение на системи за сигнализация по цялата жп линия Пловдив – Бургас, премахване на прелези чрез надлези, рехабилитация/модернизация, включително на контактната мрежа на жп участъци: Скутаре – Оризово, Оризово – Михайлово, Ямбол – Зимница и Стралджа – Церковски.

Изпълняват се строително-ремонтни дейности по изграждането на системите за сигнализация и телекомуникации, както и пътни надлези. В ход е и модернизацията на участък Оризово – Михайлово, попадащ в обхвата на проекта, като в отчетния период е издадено разрешение за строеж за проектиране и модернизация на тягова подстанция Чирпан и е открита строителната площадка. Също така, през м. август 2022 г. е издадено разрешение за строеж за реконструкцията на стрелковото развитие на гара Зимница и рехабилитация на контактната мрежа в гарите Зимница и Стралджа.

Физически напредък към 31.12.2022 г. – 43,00%.

- Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участък Елин Пелин – Костенец

Напредва строителството по Обособена позиция 1 (ОП) Елин Пелин – междугарие след гара Вакарел от най-големия жп проект, финансиран от ЕСИФ в България, който ще се изпълнява фазирано и включва изграждането на най-дългия двутръбен жп тунел, строен до момента на Балканите. Прокопани са 3 171,40 м от двете двутръбни еднопътни съоръжения по ОП 1. Строителната площадка по ОП 2 (Вакарел – междугарие след гара Ихтиман) е открита на 10.04.2022 г. При ОП 3 (междугарие след гара Ихтиман – нова гара Костенец), в отчетния период е издадено Разрешение за строеж № РС-34/16.06.2022 г., като на 07.09.2022 г. е подписан и Акт Образец 2а за откриване на строителна площадка. Изпълнителят е оформил работните площадки на тунели 4, 9 и 10 в съответствие с одобрените генерални планове на тунелите и е стартирана работа по порталите.

При процедурата по реда на ЗОП за избор на изпълнители на строителството е натрупано закъснение от обжалвания, надхвърлящо две години, което наложи решението за фазиране на проекта, с финансиране на Фаза 1 по ОПТТИ 2014 – 2020 г. и Фаза 2 по ПТС 2021 – 2027 г. Предвид фазирането на проекта, през първата половина на 2023 г., предстои Бенефициентът да разработи и подаде нов ФК, отнасящ се за Фаза 1, което ще доведе и до промяна в решението на ЕК за одобрение на големия проект.

Физически напредък към 31.12.2022 г. – 16,10%.

- Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътната линия София – Перник – Радомир – Гюешево – граница с Република Северна Македония”

Сключен е договор за изготвяне на ПУП и технически проект за модернизация на жп участъци Радомир – Гюешево и Гюешево – граница с Република Северна Македония, както и е сключено рамково споразумение за предварителни археологически проучвания. Сключени са договор за оценка на съответствието по ЗУТ, както и договор за ОВОС.

Средствата за финансиране на проекта за модернизация на жп линията са предвидени по Програма „Транспортна свързаност“ 2021 – 2027 г. Дейностите по договорите се изпълняват в срок и проектът ще бъде завършен в срока на допустимост на разходите по ОПТТИ 2014 – 2020 г.

Физически напредък към 31.12.2022 г. – 56,52%.

- Възстановяване, ремонт и модернизация на Тягови подстанции – Варна и Разград и изграждане на Тягова подстанция Русе и въвеждане на система за телеуправление и телесигнализация – SCADA

Дейностите за ТПС Варна и Разград са в изпълнение (издадено е Разрешение за строеж за ТПС Разград и на 24.06.2022 г. са стартирали строителните работи). Предстои сключване на договор с изпълнител за „Изграждане на нова тягова подстанция Русе, включване в системата за телеуправление и телесигнализация SCADA, както и гаранционно поддържане и сервизно обслужване за период от 10 години“.

Физически напредък към 31.12.2022 г. – 14,05%.

- Модернизация на железопътната линия София – Драгоман – граница със Сърбия, участък Волуяк – Драгоман, фаза 1

Фаза I обхваща модернизация на жп линия с всички физически работи, касаещи трасето и проектните параметри, като финансирането е по линия на ОПТТИ 2014 – 2020 г. С Решение № 295/09.05.2022 г. на Министерския съвет е дадено съгласие УО на ОПТТИ да подпише договор за предоставяне на БФП за Фаза 1, преди одобрение на проекта от страна на ЕК. На 12.05.2022 г. е отпусната БФП в максимален размер до 166 208 229,41 лв. Формулярът за кандидатстване е одобрен от ЕК на 13.07.2022 г. Проектът е в изпълнение, като ОП 1 е в етап проектиране, а по ОП 2 са издадени три разрешения за строеж и са стартирали подготвителни работи, предшестващи строителството.

Физически напредък към 31.12.2022 г. – 3,6%

Приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” и „разширената“ Трансевропейска транспортна мрежа”

- Автомагистрала „Струма”

Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел „Железница”

Строителството по проекта за АМ „Струма“, Лот 3.1, 3.3 и тунел „Железница“ е практически в заключителен етап. За участъка от км 370+400 до км 373+100 в Подучастък 2 (от км 370+400 до км 376+000) на АМ „Струма“, Лот 3.1 в отчетния период е издаден Акт Образец 16 и Разрешение за ползване и е пуснат в експлоатация на 30.09.2022 г. Тунел „Железница“ е завършен, в т.ч. системите за безопасност и хеликоптерната площадка. Полагат се усилия за преодоляване на техническите затруднения, свързани с появилите се свлачища.

На 20.06.2022 г. работната група за преглед и обсъждане на общи, приоритетни, специфични и подробни природозащитни цели на двете защитени зони, засегнати от строителството на АМ „Струма“, Лот 3.2, прие с консенсус проекта на цели. На 13.07.2022 г. министърът на околната среда и водите одобри резултатите от дейността на работната група и предложените общи, приоритетни, специфични и подробни природозащитни цели за двете защитени зони преминаха през отчетния период процедура по обществено обсъждане. Целите са приети в средата на м. октомври на заседание на Националния съвет по биологично разнообразие и са одобрени със заповеди на министъра на околната среда и водите от 21.10.2022 г., публикувани в ДВ, бр. 85 от 25.10.2022 г.

Общ физически напредък за целия проект (без Лот 3.2) към 31.12.2022 г. е над 97%, като физическият напредък за Лот 3.3 е 100%.

- Подготовка на проект Автомагистрала „Русе – Велико Търново”

За обекта има издадено решение по ОВОС № 1-1/2018, което е влязло в сила, считано от 15.07.2019 г. Изработен е идейният проект за АМ „Русе – Велико Търново”, който е разгледан и приет от експертен съвет към АПИ. Изготвени са доклади за геодезически, геоложки, хидрогеоложки и други проучвания. Приключил е етапът за издирване на археологически обекти и е представен научен доклад от извършените теренни проучвания.

По сключен договор с предмет: Провеждане на одит по пътна безопасност на обект: АМ „Русе – Велико Търново“ на етап Идеен проект, със следните участъци: Участък № 1 „Русе – Бяла“, Участък № 2 „Обход на гр. Бяла“, Участък № 3 „Бяла – Велико Търново“ (от км 76+040 до км 133+240), в края на м. февруари 2022 г. е получен окончателния одитен доклад от Изпълнителя, който е приет на 11.03.2022 г. и е подписан приемо-предавателен протокол.

Физически напредък към 31.12.2022 г. – 95%.

Приоритетна ос 3 „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт”

- Проект за разширение на метрото в София – трети метродиаметър

Проектът за трета метролиния е с обща дължина на трасето от 15 818,29 м. и 16 бр. метростанции, като условно е разделен на три етапа. За финансиране по ОПТТИ 2014 – 2020 г. са определени първи и втори етапи от разширението на метрото: Първи етап – „Бул. Вл. Вазов – ул. Житница” и Втори етап – „ул. Житница – ж.к. Овча купел – Околовръстен път”.

На 26.08.2020 г. етап I на линия 3 от софийското метро (8 станции и 8 км трасе) е пуснат в експлоатация. В рамките на проекта е изградено изцяло ново метро депо „Земляне” (на ул. „Житница”), обслужващо цялата линия 3, доставени са 20 влака и за първи път в страната са внедрени автоматични перонни преградни врати. В отчетния период е одобрен окончателен доклад, както и искане за окончателно плащане, което е извършено на 21.02.2022 г. и проектът за етап I официално е приключен.

За участъка от етап II (3,8 км трасе, 4 метростанции и жп спирка на линията София – Перник) е с издаден Акт Образец 16 и Разрешение за ползване и е пуснат в експлоатация на 24.04.2021 г. В отчетния период е одобрен окончателен доклад, както и искане за окончателно плащане, извършено на 15.02.2022 г., с което проектът за етап II официално е приключен.

- Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър, Казичене, Карнобат, Стара Загора и Нова Загора

Постигнат е значителен напредък при реконструкцията на шестте гарови комплекса. Договорите за всички гарови комплекси са сключени и се изпълняват, като физическият напредък за Искър, Подуяне и Казичене към 31.12.2022 г. е 98,52%. За гарови комплекси Подуяне и Казичене, строително-ремонтните работи са приключили и са издадени разрешения за ползване, а за гаров комплекс Искър все още са в изпълнение. За гаров комплекс Карнобат – физическият напредък е 100%, като е открит официално през 2021 г., а за Стара Загора и Нова Загора – 74,37%.

Съгласно графиците за изпълнение на проектите, е предвидено те да бъдат изпълнени в срока на допустимост на разходите по ОПТТИ 2014 – 2020 г.

Приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта”

- Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез доставка на оборудване

С изпълнението на проекта се създават условия за премахване на „тесните места” в най-критични участъци в българския участък на река Дунав съобразно препоръките на Дунавската комисия, което ще допринесе за нормален трафик на товари и пътници по вода и създаване на тенденции за увеличаването им.

Сключени са договори за доставка на специализирана драгажна техника със „С.Ц. Корабостроителница АТГ Гюргево“ ООД, Румъния, съответно за изработване и доставка на понтон, несамоходен шалан и маневрен кораб. По договорите са сключени допълнителни споразумения за удължаване на срока, поради забавяне на доставки в резултат от пандемията от COVID-19. Понтонът и самоходният шалан са доставени и приети от Възложителя (ИА „Проучване и поддържане на р. Дунав“). С протокол от 15.03.2022 г. бе приет и маневреният кораб, който получи официално своето име („Искър“) на церемония на 14.05.2022 г.

През отчетния период е изготвен и публикуван в ИСУН окончателен доклад за изпълнението на проекта. Извършени са окончателни проверки за изпълнението на проекта от УО на ОПТТИ и ИА „Одит на средствата от Европейския съюз“.

- Териториално разширяване на обхвата и допълване на функциите на Информационната система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS) – Фаза 4

Проектът е приключен, като за всички 22 обекта в неговия обхват са издадени разрешения за ползване и на 18.05.2021 г. е проведено заключително публично събитие. Одобрен е окончателен доклад, както и искане за окончателно плащане, което е извършено на 17.12.2021 г.

- Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение

Необходимите приемни съоръжения са доставени и е въведена в експлоатация Интегрирана информационна платформа, която ще обслужва дейностите по управление на отпадъци. Проектът е успешно завършен, като и четирите сключени договора по него са изпълнени. На 23.03.2022 г. в гр. Варна се проведе заключително публично събитие за оповестяване на резултатите и ползите от изпълнението на проекта, както и демонстрация на операции по отстраняване на нефтен разлив и замърсяване с твърди битови отпадъци. Физически напредък по проекта към м. юни 2022 г. – 100%.

- Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматични перонни преградни врати (АППВ) на метростанциите от I-ви и II-ри метродиаметър

Завършени и одобрени от Възложителя са всички дейности по доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на АППВ на всички 12 метростанции (МС „Опълченска“, МС „Стадион Васил Левски“, МС „Сливница“, МС „Люлин“, МС „Западен парк“, МС „Константин Величков“, МС „Сердика“, МС „Вардар“, МС „СУ „Св. Климент Охридски““, МС „Г.М. Димитров“, МС „Младост I“ и МС „ИЕЦ-Цариградско шосе“).

Физически напредък по проекта към 31.12.2022 г. – 100%.

- Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа в НК ЖИ, включително система за мониторинг и контрол на параметри на подвижен железопътен състав в движение

С Анекс № 2 рег. № АДОПТТИ-3/18.04.2022 г., срокът на договора за предоставяне на БФП е удължен до 31.12.2023 г., като също така са прехвърлени средства между разходните категории на бюджета, без промяна на общо предоставената БФП.

По Договор № 11683/29.06.2022 г., с предмет „Подпомагане на НКЖИ чрез извършване на консултантски услуги за изготвяне на анализ, оценка, техническо предложение и интеграция на СУВР с внедрената ГИС” са изготвени: Анализ на възможностите за интеграция на внедрената ГИС със СУВР; Оценка на възможностите за интеграция на внедрената ГИС със СУВР и Техническо предложение за интеграция на внедрената ГИС със СУВР. На 28.09.2022 г. е предаден доклад за изпълнение на услугите по договора, който е приключил.

Сключен е Договор № 11742/13.10.2022 г., с предмет „Подпомагане на НКЖИ чрез извършване на консултантски услуги за изготвяне на анализ, оценка, техническо предложение и интеграция на СУВР с внедрената Система за планиране и управление на ресурсите”.

Физически напредък към 31.12.2022 г. – 6,82%.

Приоритетна ос 5 „Техническа помощ”

По приоритетната ос се финансират дейности по укрепване и повишаване на административния капацитет на УО и бенефициентите в програмен период 2014 – 2020 г., дейности за ефективна подготовка, изпълнение, мониторинг, контрол, оценка и популяризиране на инвестициите в транспорта, дейности по подготовка на програмен период 2021 – 2027 г.

Проекти, финансирани по Механизма за свързване на Европа

МТС активно използва и възможностите за финансиране със средства от МСЕ. Основният принцип при избор на проекти за финансиране по МСЕ е те да отговарят на зададените изисквания, да имат трансграничен ефект и да бъдат съпроводени с поети ангажименти за подходящи инвестиции от съответната съседна страна.

- Развитие на железопътен възел София – железопътен участък София – Волуяк

Проектът включва модернизация и обновяване на съществуващия 9,925 километров двоен железопътен участък от София до Волуяк – строителни дейности, сигнализация и телекомуникации и внедряване на ERTMS. Модернизацията в жп участъка ще бъде в съответствие с изискванията на ЕС, а именно: 22,5 т. натоварване на колоос, пълно внедряване на ERTMS системи, най-малко 750 м. линии, позволяващи преминаване на влакове с дължина 740 м. със скорост най-малко 100 скорост км/ч.

Очакваната дата за приключване на проекта е 31.12.2024 г. Най-късно до края на 2023 г. НК ЖИ ще процедира искане за изменение на Споразумението за БФП, с цел удължаване срока на проекта до края на 2024 г., тъй като крайната дата съгласно подписаното Споразумение със CINEA е 22.03.2024 г. За Централна гара София се извършват строителни дейности, като напредъкът е 32%.

Общ физически напредък към 31.12.2022 г. – 49%.

- Модернизация на железопътен участък София – Елин Пелин

Проектът включва модернизацията и реконструкцията на железопътен участък с дължина 22 км. от коридора Ориент/Източно – Средиземноморски от основната мрежа.

Към момента всички строителни дейности по проекта са временно преустановени, считано от 14.02.2022 г. Поради опасенията на НК ЖИ относно забавянето и възможността за неизпълнение на строителните дейности в рамките на допустимия срок на програмата МСЕ, МТС извърши одит. На 02.03.2022 г. министерството издаде одитен доклад и следвайки препоръката на този одит, НК ЖИ прекрати договора с ДЗЗД „Келет АБ” на 04.05.2022 г.

НК ЖИ предприе действия за стартиране на нови тръжни процедури за: Строителни работи и работни чертежи и Надзор на СМР и работни чертежи. Изготвени са тръжни документации за обявяване на тези процедури. Планира се обявяване на процедурите в най-кратки срокове.

Очакваната дата за приключване на проекта е 31.12.2024 г. Процедирано е искане за изменение на Споразумението за БФП, с цел удължаване срока на проекта до края на 2024 г., тъй като крайната дата съгласно подписаното Споразумение със CINEA е 31.12.2022 г.

Общ физически напредък към 31.12.2022 г. – 68%.

- Модернизация на железопътен участък Костенец – Септември

Издадени са 4 разрешения за строеж за около 22 км. от общо 25 км. (2 от тях са издадени през 2022 г.). На 01.02.2023 г. е подписан Акт 2А за участък от км 74+664 (нова гара Костенец) до км 88+256. Извършват се отчуждителни процедури. Всички договори са в процес на изпълнение. Изпълнителят е стартирал дейности по премахване пресичанията на едно ниво и изграждане на пътни надлези, изграждане на железопътната линия и електрификация. Строителните работи за жп гара Белово са 97% завършени.

Очакваната дата за приключване на проекта е 31.12.2024 г. Процедирано е искане за изменение на Споразумението за БФП, с цел удължаване срока на проекта до края на 2024 г., тъй като крайната дата съгласно подписаното Споразумение със CINEA е 31.12.2022 г.

Общ физически напредък към 31.12.2022 г. – 19%.

- Развитие на железопътен възел Пловдив

Подписани са строителни договори за модернизация на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации в железопътни участъци Пловдив – Крумово и Пловдив – Скутаре, включително в гарите Пловдив разпределителна, Крумово, Скутаре и разделен пост Тракия, както и изграждане на комуникационно-транспортен пробив под жп ареала на гара Пловдив. Приключили са строителните дейности по път 1 в участъка Пловдив Разпределителна – Крумово, по път 2 на участъка Пловдив Разпределителна – Тракия, по път 1 и път 2 в участъка Пловдив Разпределителна – Пловдив. Предстоят строителни дейности по път 2 на участък Пловдив Разпределителна – Крумово и гара Тракия.

Очакваната дата за приключване на проекта е 31.12.2024 г. Най-късно до края на 2023 г. НК ЖИ ще процедира искане за изменение на Споразумението за БФП, с цел удължаване срока на проекта до края на 2024 г., тъй като крайната дата съгласно подписаното Споразумение със CINEA е 22.03.2024 г.

Общ физически напредък към 31.12.2022 г. – 42%.

- „FAIRway Danube“ – Координирано изпълнение на Генералния план за рехабилитация и поддържане на плавателния път по р. Дунав и плавателните ѝ притоци

Първият инвестиционен проект, обхващащ целия Дунав и финансиран от МСЕ, беше успешно приключен през м. декември 2021 г. Изпълнението му допринесе за подобряване на корабоплаването по реката чрез координирано закупуване на модерно оборудване за хидроложки услуги, както и за предоставянето на свободен достъп до събраната информация за потребителите.

В рамките на проекта Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“ достави катер за хидрографски проучвания на реката, кораба „Осъм“, който се грижи за обозначаването на фарватера в общия българо-румънски участък и осигурява безпроблемно корабоплаване. Също така бяха инсталирани 10 бр. автоматични станции за измерване на водното ниво. Събраната информация се използва за изготвяне на прогноза за водните нива при станции Оряхово, Никопол, Свищов, Русе и Силистра за следващите седем дни.

Благодарение на изпълнението на проект FAIRway Danube беше повишена безопасността, ефективността и екологосъобразността на вътрешното корабоплаване.

Ефективно използване на механизмите на публично-частното партньорство

За строителството на модерна транспортна инфраструктура се изисква време, дългосрочен подход и осигуряване на стабилни финансови потоци. Необходимо е и да се създадат условия за засилване ролята на частния сектор в развитието на инфраструктурата, включително и чрез различни форми на публично-частно партньорство.

МТС организира и осъществява концесионната политика и дейността по предоставяне на концесии върху обектите на железопътната инфраструктура, цели или технологично обособени части от пристанища за обществен транспорт с национално значение и граждански летища за обществено ползване, както и организира и осъществява контрол върху сключените договори за предоставяне на концесии.

Друга основна програма, която изпълнява МТС, в обхвата на Политика в областта на транспорта е „Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност”.

Транспортният сектор е ключов за българската (и всяка друга) икономика, както поради неговата свързваща роля по отношение на останалите сектори в икономиката, така и заради собствения му принос в брутната добавена стойност и заетостта.

Политиката в сферата на повишаване качеството на предлаганите транспортни услуги и устойчиво развитие на обществения транспорт обхваща решаването на широк кръг от социални, финансови, технологични и инфраструктури проблеми на местно, национално и международно равнище.

Намаляването на негативното влияние на различните видове транспорт върху околната среда, както и осигуряването на високо ниво на безопасност и сигурност са сред основните изпълнявани приоритети на министерството.

Ангажираността на държавата към бъдещото развитие на устойчив транспорт е съобразена с нарастващата загриженост за опазване на околната среда, като се насърчава развитието на екологосъобразни видове транспорт в противовес най-вече на автомобилните превози. От значение е стимулиране използването на обществените видове транспорт и програми за промяна в разпределението по видове транспорт с цел намаляване на вредното въздействие на автомобилния транспорт преди всичко върху околната среда, но също така и върху безопасността на движението и намаляване на задръстванията.

Подобряване на организацията и управлението на транспорта

През отчетния период продължи работата по политиката на МТС за постоянно повишаване на изискванията и контрола при обучението и провеждането на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, както и извършването на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.

През 2022 г. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” (ИА АА) продължава да осъществява контролните си функции, предвидени в: Закона за автомобилните превози, Закона за движението по пътищата, Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR), Спогодбата за международни случайни превози на пътници, извършвани с автобуси (ИНТЕРБУС), Европейската спогодба за превоз на лесноразваляеми хранителни продукти и за специалните транспортни средства, които се ползват при тези превози (ATP), Европейската спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози (AETR) и др.

За осъществяване на политиката за регулиране на достъпа до пазара на обществените автомобилни превози на пътници в страната ИА АА извършва актуализиране, развитие и усъвършенстване на републиканската транспортна схема (PTC) с цел доближаване на превозните услуги по място, време и честота до действителните потребности на населението и повишаване ефективността и безопасността на превозите.

Извършени са проверки на 257 бр. маршрутни разписания по автобусни линии от РТС и междуобластната транспортна схема (МОТС) във връзка с чл. 19, ал. 6 от Закона за автомобилните превози и в съответствие с Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси. Обобщени са резултатите и е извършен анализ на изпратените от всички общини-възложители на превози справки за фактическото състояние по възлагане на превозите по автобусни линии от РТС и МОТС. Извършена е проверка и анализ на всички маршрутни разписания по автобусни линии от РТС и МОТС (2007 бр.) за съответствие с интервалите по чл. 16, ал. 4, т. 2 от Наредба № 2.

Проведени са 10 заседания на междуведомствена работна група с членове от МТС, ИА АА, ИА „Железопътна администрация“, „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, НК ЖИ и Столична община, определена със заповеди № РД-08-250/30.05.2022 г. и № РД-08-344/01.07.2022 г. на министъра на транспорта и съобщенията, които са отменени със Заповед № РД-08-637/01.12.2022 г. и е включен представител и от Националното сдружение на общините в Р. България, със задача синхронизиране на Републиканската и Междуобластната транспортни схеми с Областната транспортна схема на София област и Общинската транспортна схема на Столична община, като пилотен проект за изграждането на Национална транспортна схема. Проведени са срещи в Район Банкя към Столична Община на 30.06.2022 г., в Община Костинброд на 01.07.2022 г., в Община Драгоман на 04.07.2022 г. и в Община Перник на 05.07.2022 г. във връзка с поставена от министъра на транспорта и съобщенията задача за проучване на мобилността на населението в конкретни райони и изготвяне на предложение за нейното подобряване. Изготвена е справка за сроковете на изтичане по години на договорите за възлагане на превозите по РТС.

Изискана е информация от областния управител на Софийска област и кметовете на 22 общини в областта за всички утвърдени към момента маршрутни разписания по автобусни линии от областната и общинските транспортни схеми. Изготвен е информационен масив във формат Excel, съдържащ 613 (шестстотин и тринадесет) броя разписания от железопътния и автомобилен транспорт по три направления София – Драгоман, София – Костинброд и София – Перник. Изготвен е и единен информационен масив, съдържащ информация за маршрутни разписания по трите направления, тяхното възлагане, превозвачи, издадени лицензи, вписани моторни превозни средства към тях, периодични технически прегледи и технически спецификации на превозните средства.

Подобряване състоянието на железопътния транспорт

На 07.02.2022 г. с Решение на Управителния съвет на НК ЖИ са приети проект на Годишна програма за изграждането, поддържането, ремонта, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура за 2022 г. и проект на Бизнес програма на НК ЖИ за периода 2021 – 2025 г., същите са одобрени съответно със Заповед за делегиране на пълномощия РД-08-369/14.07.2022 г. и Заповед № ПД-152/03.10.2022 г. на министъра на транспорта и съобщенията. В сила е и нов пет годишен договор между Държавата и НК ЖИ за осигуряване на дългосрочно планиране и финансиране на дейностите по изграждането, поддържането, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура за периода 2021 – 2025 г.

Компанията продължава да прилага одобрената от Управителния съвет „Система за финансово управление и контрол, за смекчаване и контролиране на рисковете в НК ЖИ”.

Изграждат се и усъвършенстват системите на осигурителната техника за междугарие и телекомуникации, в изпълнение на Националния план за внедряване на ERTMS (Европейска система за управление на железопътния трафик) в пълен обхват (подсистеми за сигнализация ETCS и за телекомуникации GSM-R) по протежение на основните направления, по които се реализират инвестиционните проекти, съфинансирани по линия на ОПТТИ и МСЕ, с цел постигане на оперативна съвместимост с жп администрациите на страните от ЕС.

Внедрени са и се поддържат:

- RNE Train Information System (TIS, бивш EUROPTIRAILS) – международна система за следене движението на международните влакове в реално време, при която ежедневно се запълва базата данни с актуалните разписания на влаковете

- Система „Симулиране на наклони и криви“, която служи за уеднаквяване на административните разстояния, получени на база първоначалното репериране на мрежата и реалните разстояния, получени след реконструкциите на жп линиите

- Поддържа се процес на съгласуване на международните разписания във внедрената международна система RNE Path Coordination System (PCS, бивш Pathfinder) – за изготвяне на международен график

- Постоянно се актуализират базата данни във вътрешните системи за планиране, съгласуване и отчитане на влаковата работа (График генератор, Ръководене и отчитане на влаковата работа) със съответните им модули.

Превози, обект на Задължението за обществена услуга

„БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД получава субсидии от Държавния бюджет на основата на сключен дългосрочен договор за извършване на обществени превозни услуги в областта на железопътния транспорт на територията на Република България. Субсидията е предназначена за компенсиране на разликата между реализираните приходи и направените разходи за осъществяване на превозната услуга. Субсидията се предоставя по утвърден месечен график.

Графикът за движение на влаковете 2021/2022 г. (ГДВ), обект на Задължението за обществена услуга (ЗОУ), се осъществява с 84 бързи, 370 крайградски и 122 пътнически влака или общо 576 влака. От бързите влакове ежедневно се движат 80 бързи влака, 2 влака в определени дни от седмицата и 2 влака в определен период от годината. От общо 492 пътнически влака ежедневно се движат 434, в определени дни от седмицата – 54 влака, а в определени периоди от годината – 4 влака.

От 11.12.2022 г. е в сила нов ГДВ 2022/2023 г. През 2023 г. обществените превози ще се осъществяват с 86 бързи, 362 крайградски и 127 пътнически влака или общо 575 влака. Към края на 2022 г. се движат 574 влака – 84 бързи и 490 пътнически влака.

Транспортната схема за 2022 г. е съгласувана от Възложителя по договора за извършване на обществени превозни услуги на основание т. 4.2. и т. 6.1. от същия с писмо № 10-21-226/23.06.2022 г. при обем на превозите 21.182 млн. влаккилометри.

Обемът на превозите за 2022 г. е 21.293 млн. влаккилометри, от които с бързи влакове са реализирани 9.580 млн. влаккилометри, а с пътническите влакове 11.714 млн. влаккилометри (в отчетените влаккилометри са включени и тези, извършени от резервен и извънреден автобусен транспорт – 0.437 млн. влаккилометри).

Увеличението на отчетните влаккилометри за 2022 г. спрямо планираните е в резултат на извършените през годината промени в графика за движение на влаковете по технологични причини или с цел подобряване обслужването на пътниците.

Средната участъкова скорост на влак е 49.72 км/ч (59.04 км/ч за бързите влакове и 43.21 км/ч за пътническите) и е в рамките на допустимите отклонения. По-ниската скорост от планираната (50.61 км/ч) е в резултат на закъсненията, породени от повреди на тяговия подвижен състав по време на пътуванията, както и намаленията от ремонтите по железния път.

Финансовият резултат на дейността по ЗОУ по предварителен отчет за 2022 г. е загуба в размер на 9 764 хил. лв., при отчетена загуба от 31 419 хил. лв. за 2021 г., подобрение на резултата с 21 673 хил. лв. Подобрението на финансовия резултат се дължи на получените приходи с еднократен характер през 2022 г. по съдебно определение и спечелено дело с ПИБ, на увеличението на приходите от превоз на пътници и на други финансирания (държавната помощ за небитови клиенти във връзка с увеличението на цената на ел. енергията) и на намалението на разходите за външни услуги (за инфраструктурни такси).

Основни изводи за резултатите от дейността пътнически превози, обект на ЗОУ по отчет за 2022 г.:

- Изпълнение на графика за движение на влаковете: километрите от отменени влакове, за които не е осигурен автобусен транспорт са 20 442 км., при 31 755 км. през 2021 г., като се отчита намаление с 35.62%; броят на закъснелите влакове над 5 минути в крайна гара е 7.98% от общия брой влакове по ГДВ, при 7.90% за същия период на миналата година. Незначителното увеличаване се дължи на намалени скорости през летния сезон поради високите температури за осигуряване безопасност на превозите и ремонт.

- Увеличение на нетните приходи от продажби с 21 784 хил. лв. спрямо 2021 г., вследствие отпадане на извънредната епидемична обстановка за ограничаване разпространението на COVID-19. През летния сезон се отчита повишено търсене на услугата към Варна и Бургас.

- Система за управление на качеството: след успешно проведен ресертификационен одит „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД получи сертификат за съответствие със стандарт ISO 9001:2015 за управление на качеството, който е със срок за 3 години.

- Подобряване информираността и качеството на обслужване на пътниците: във всички вагони и мотрисни влакове са поставени стикери с QR код, който след сканиране дава възможност на клиентите да попълнят електронна форма за мнение относно чистотата и състоянието на влаковете. Получената информация се обработва по електронен път и дава възможност за осъществяване на мониторинг на състоянието на подвижния състав.

- Обновяване на подвижния железопътен състав: първият изцяло обновен и модернизиран теснопътен локомотив получи сертификат за допустимост по жп мрежата в България и е включен за обслужване на два бързи влака с маршрут Септември – Добринище – Септември.

Повишаване нивото на безопасността, сигурността и качеството на предоставяните транспортни услуги

Усъвършенства се координацията на МТС, изпълнителните агенции, държавните предприятия и търговски дружества от системата на транспорта и съобщенията за превенция и реагиране при бедствия, терористични актове и инциденти. Поддържат се в актуално състояние плановете за защита при бедствия и терористични заплахи.

Извършват се проверки за установяване на състоянието на съоръженията с повишена опасност, монтирани и експлоатирани на територията на пристанищните комплекси. В резултат на превенцията не се допуска работа със съоръжения с повишена опасност, които не отговорят на изискванията.

НК ЖИ работи по приета и одобрена от ИА „Железопътна администрация” „Система за управление на безопасността”, която включва комплекс от дейности и отговорности на различни структури от предприятието, отговорности на длъжностни лица и взаимодействие помежду им с цел постигане безопасност при железопътните превози. Тази система е част от необходимите условия за издаването и поддържането на Удостоверение за безопасност съгласно изискванията на Директива 2004/49/ЕО за това, че управителят на железопътната инфраструктура отговаря на специфичните изисквания за безопасно проектиране, поддържане и експлоатация на железопътната инфраструктура.

Изпълнителна агенция „Морска администрация” работи за поддържане на високо ниво на държавен пристанищен контрол, съизмерим със стандартите на Парижкия меморандум за разбирателство за държавен пристанищен контрол (ДПК).

Ползата/ефектът за обществото от постигането на целите в изпълнение на Политиката в областта на транспорта се изразява и в осигуряването на високи стандарти във водния транспорт, намаляването на риска от аварии с български кораби и нещастните случаи с хора, загуба на човешки живот.

Показател за полза/ефект, отразяващ извършените проверки по реда на ДПК в български пристанища на чужди кораби с приоритет І, с висок рисков профил, е % проверени кораби, който за отчетния период е 100% (при изискване минимум 95%). По този показател Република България е на водещо място в Европейския съюз.

Ограничаване вредното въздействие на транспорта върху околната среда и здравето на хората

През отчетния период в МТС беше разработен и представен в Изпълнителната агенция по околна среда раздел „Транспорт” на Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда в България през 2020 г.

В изпълнение на изискванията на Директива 2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива в министерството беше подготвен втори национален доклад. През м. декември документът беше изпратен за съгласуване в рамките на Работна група 9 „Транспортна политика“.

Инспекция „Екология” в НК ЖИ осъществява функции и задължения, произтичащи от екологичното законодателство. Инспекцията осъществява контрол като извършва проверки самостоятелно или съвместно с други контролни органи в поделенията на компанията по отношение на спазването и изпълнението на законови и подзаконови нормативни актове в областта на околната среда. Издава предписания на длъжностни лица от НК ЖИ и определя срокове за отстраняване на констатирани при проверките нередности и нарушения.

За подпомагане процеса на управление и в изпълнение на екологичното законодателство през 2022 г. дейността на Инспекцията е насочена и към предоставяне на информация на други институции (МТС, МОСВ, ИАОС, РИОСВ, НСИ, Общини и др.). В тази връзка бе изготвен Годишен отчет относно количества SF6 (елегаз), съдържащи се в комутационна апаратура за високо напрежение за 2021 г.

Съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците в поделенията на НКЖИ са обособени 144 бр. площадки за временно съхраняване на отпадъците. За извършените през отчетния период проверки и при констатирани нередности са направени съответните предписания.

Компетентните органи по смисъла на Закона за опазване на околната среда извършват проверки в поделенията на НК ЖИ. От компетентните органи не са установени административни нарушения, компанията няма наложени имуществени санкции и не са съставяни наказателни постановления.

Достъпност и регионална обвързаност

С Постановление № 31/17.03.2022 г. на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г., са определени средствата за субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в слабонаселени планински и други райони в размер на 71 500 хил. лв. (без Столична община) и за компенсации, в размер на 64 000 хил. лв. за пътувания с автомобилния транспорт в страната (вътрешноградски и междуселищни превози).

Общо по отчет за 2022 г. ефективно усвоените от общините средства за компенсации са в размер на 62 602 402 лв. или 97,8% от годишния лимит. От общо определените средства за субсидии – 71 500 хил. лв. са разпределени 71 439 хил. лв. за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози, което представлява почти 100% от годишния лимит.

Компенсациите се разпределят по категории правоимащи и по общини в страната, съобразно броя на лицата, ползващи преференции, подлежащи на компенсиране и категорията на общината. Отчетните данни за броя и стойността на издадените безплатни и по намалени цени превозни документи се обобщават по постъпила информация от всички общини в страната. Субсидиите се разпределят на база получена от общините информация за финансовите резултати във вътрешноградски пътнически превози и междуселищни пътнически превози и предложен пробег по двата вида превози.

С предоставените средства за компенсации се осигурява възможност за ценови облекчения за около 3 млн. души от населението на страната, по-голям достъп до транспортната услуга и решаване на социални проблеми. Чрез средствата за субсидии се разширява общественият транспорт в изоставащи слабонаселени региони в страната и се противодейства срещу регионалната изолация. В общонационален мащаб се постига социален ефект, изразяващ се в стимулиране използването на обществен транспорт и поддържане на по-добро равнище на транспортно обслужване.

Програма „Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт”

През отчетния период Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” (ГД ГВА) заедно с Изпълнителна агенция „Морска администрация” (ИА МА) продължиха да работят за осъществяването на следните заложени цели:

- Усъвършенстване дейността по „Търсене и спасяване” и привеждането ѝ в съответствие с международните договори и стандарти за опазване на човешкия живот

- Създаване и поддържане на организация, материално-техническата база и осигуряване на ресурси за осъществяване на операции по търсене и спасяване.

Изграждането на системата за търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт произтича от изискванията на Конвенцията за международното гражданско въздухоплаване, Международната конвенция за търсене и спасяване по море и Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, вменяващи задължения за всяка от договарящите се държави за координиране на действията и оказване на помощ на въздухоплавателните средства и корабите търпящи бедствие на територията на страната или в отговорния район на Р. България за търсене и спасяване в акваторията на Черно море.

Чрез системата за търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт се създава единна централизирана организация за управление на дейностите по координация на национално ниво, а при необходимост – за взаимодействие със съседни страни. Намиращата се в денонощен режим на готовност за действие и ефективно функционираща система е задължително условие за гарантиране на надеждна и своевременна реакция за спасяване на пострадали хора в екстремални ситуации във водния и въздушен транспорт.

При денонощен режим на работа ГД ГВА заедно с ИА МА поддържа сили и средства в съвместния авиационен и морски Координационен център за търсене и спасяване. В случаите на авиационни произшествия ръководи и координира операции по търсене и спасяване на човешки живот и оказва помощ на търпящи бедствие въздухоплавателни средства и хора във въздушното пространство на Р. България и на нейната сухоземна територия, както и в българския морски отговорен район за търсене и спасяване при авиационни произшествия и във вътрешните водни пътища на Р. България.

Съвместно с Румънската морска администрация (RNA), ИА МА изпълнява проект „Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на р. Дунав, чрез подобряване реакцията при бедствени ситуации посредством трансгранично сътрудничество” – Dаnube Safety Net. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие 85% и национално съфинансиране 15%.

През 2022 г. изпълнението на проекта навлезе в заключителен етап. В резултат на сключените в рамките на проекта договори, бяха доставени две специализирани несамоходни плавателни средства (баржи) за нуждите на ИА МА, снабдени със специализирано оборудване за реакция в извънредни ситуации.

Баржите са предназначени за провеждане на аварийно-спасителни дейности на река Дунав, в случай на възникнали инциденти и бедствия и при операции по ограничаване и ликвидиране на разливи от нефтени продукти и опасни субстанции. Двата съда разполагат със специализирано оборудване и са базирани в пристанищата на Русе и Лом, откъдето ще могат да бъдат дислоцирани при необходимост, в която и да е част на българския и румънския участък от реката.

На 6-7.10.2022 г. в гр. Русе се проведе заключителна среща и пресконференция по проекта, на която беше отчетено изпълнението на работните пакети и бяха представени постигнатите резултати.

В изпълнение на проекта бяха създадени Аварийно-спасителни центрове (Emergency Response Centers) в градовете Русе, Лом и Констанца. Центровете ще подпомагат двете партниращи си институции в изпълнението на техните отговорности, свързани с аварийно-спасителната дейност на реката и при необходимост от съвместни действия в общия българо-румънски участък на р. Дунав, осигурявайки необходимите информационни ресурси, техническа готовност и оборудване.

Изготвен и приет е План за действие за провеждане на съвместни операции по търсене и спасяване на ИА МА и Румънската морска администрация в общия българо-румънски участък на река Дунав. Планът за действие включва ясно установени правила, принципи, срокове, условия, правомощия и методи за реакция на всеки от партньорите, които ще бъдат спазвани в случай на възникнала необходимост от съвместни действия на отговорните институции по търсене и спасяване в общия българо-румънски участък на р. Дунав.

ИА МА участва като партньор по проект „Внедряване на Интегрирано българско морско наблюдение (ИнБулМарС/InBulMars), базирано на обща среда за обмен на информация (Common Information Sharing Environment – CISE) за наблюдение на морската територия на Европейския съюз“ (InBulMars 2). Финансирането е от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство 75% и национално съфинансиране 25%.

След проведена процедура по обществена поръчка с предмет: „Внедряване на Интегрирано българско морско наблюдение (ИнБулМарС/InBulMarS), базирано на обща среда за обмен на информация (Common Information Sharing Environment – CISE) за наблюдение на морската територия на ЕС“, беше избран и подписан договор с изпълнител.

През отчетния период Изпълнителят осъществи планираните процеси по реализация на доставка, инсталация и реализиране персонализациите на функционалните възможности на системата. Всички дейности по договора бяха изпълнени в рамките на годината, като част от тях предсрочно. Бяха проведени и обучения за работа със системата, както за администратори, така и за потребители от всички партньорски организации. С внедряването на системата в експлоатация и завършването на всички дейности, договорът с изпълнителя беше изпълнен успешно.

Показател за полза/ефект от изпълнението на Политиката в областта на транспорта, пряко отчитащ ползата и ефекта на програмата „Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт” е % на обработени сигнали за бедствие. За отчетния период този показател е 100%, при целева стойност 100%. Показателят включва действителните и недействителните (но проверени) сигнали за бедствие.

Програма „Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт”

С Постановление № 6/22.01.2020 г. на Министерския съвет е създаден Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт, който изпълнява дейностите по програмата.

Целта на програмата по отношение на дейностите, свързани с въздушния транспорт, е повишаване на нивото на безопасност на въздушния транспорт посредством разследване на авиационни произшествия, сериозни инциденти, контрол върху разследваните от ГД ГВА и авиационните оператори инциденти, определяне на мерки за безопасност и осъществяване на превантивна дейност.

По отношение на дейностите, свързани с морския транспорт, целта е повишаване на нивото на безопасност чрез извършване на разследване в съответствие с Наредба № 23 от 24.10.2011 г. за установяване на обстоятелствата, при които е възникнало и протекло произшествието, установяване на причините и последствията от него, както и за предприемане на мерки за предотвратяване на подобно произшествие в бъдеще.

Целта на програмата по отношение на дейностите, свързани с железопътния транспорт е подобряване на безопасността чрез извършване на разследване за установяване на причините довели до възникване на произшествия и инциденти в съответствие със Закона за железопътния транспорт и Наредба № 59, и даване на препоръки за безопасност с цел недопускане на други произшествия в бъдеще.

През отчетния период в Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт са разследвани и са в процес на разследване следните събития:

- Авиационни произшествия с чужди ВС на българска територия – 1 бр.

- Авиационни произшествия с български ВС в страната и чужбина – 1 бр.

- Сериозни инциденти с чужди ВС на българска територия – 4 бр.

- Сериозни инциденти с български ВС в страната и чужбина – 2 бр.

- Много тежки морски произшествия – 2 бр.

- Железопътни произшествия – 4 бр.

- Тежко железопътно произшествие – 1 бр.

Информацията за разследваните събития е на разположение в министерството, като в частта за авиационни събития данните са въведени в единната европейска програма ECCAIRS, в частта за морските произшествия – в система EMCIP, а в частта за железопътните произшествия са въведени в системата ERAIL.

През отчетния период приключи разследването на тежко морско произшествие: засядане на м/к “VERA SU” на българския бряг на 20.09.2021 г. Произшествието е приключено с окончателен доклад на 12.09.2022 г. Формулирани са 6 бр. препоръки за безопасност към турския корабен оператор, 2 бр. към ИА „Морска администрация“ и 1 бр. към ДП „Пристанищна инфраструктура“. Окончателният доклад е публикуван на интернет страницата на МТС (https://www.mtc.government.bg/sites/default/files/vera_su_final_report_bgp.pdf) на български и на английски език и е изпратен до Международната морска организация и до Европейската агенция за морска безопасност.

Предвид извършените разследвания на събития в трите видове транспорт и излъчените препоръки за безопасност за завършените разследвания, може да бъде направен изводът, че за отчетния период на 2022 г. целите по изпълнението на програмата в областта на разследването на транспортни събития са постигнати.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СЪОБЩЕНИЯТА И ЦИФРОВАТА СВЪРЗАНОСТ

- СЪОБЩЕНИЯ

Политиката в областта на съобщенията отразява необходимостта от установяване на подходящ баланс между интересите на всички участници на пазара както на електронните съобщителни мрежи и услуги, така и на пощенските услуги от една страна и от друга – процесите на хармонизация на законодателството в съответствие с европейската регулаторна рамка в областта на съобщенията при отчитане на националните особености.

Държавната политика в областта на съобщенията е насочена към изпълнението на следните приоритети:

- Осигуряване на условия за свободна, лоялна и ефективна конкуренция както на пазара на електронните съобщения, така и на пазара на пощенските услуги, като част от единния пазар в Европейския съюз (ЕС);

- Насърчаване на устойчива конкуренция при предоставяне на електронни съобщителни мрежи и прилежащи съоръжения (включително, ефективната конкуренция по отношение на инфраструктурата, както и създаване на условия за облекчаване на споделянето на инфраструктура) и при предоставяне на електронни съобщителни услуги и прилежащи услуги;

- Създаване на условия за разгръщане и използване на мрежи с много голям капацитет;

- Съблюдаване политиката на ЕС в областта на електронните съобщения с оглед прехода към гигабитовото общество;

- Осигуряване на високо ниво на защита на крайните ползватели, като се вземат предвид нуждите на специфични социални групи като хората с увреждания, възрастните хора и хората със специални социални потребности;

- Привеждане на националните документи по планиране и разпределение на радиочестотния спектър в съответствие с актовете на Световната конференция по радиосъобщения от 2019 г. и решенията и препоръките на СЕРТ;

- Организиране и координиране на подготовката и участието в Асамблеята по радиокомуникации на Международния съюз по далекосъобщения (ITU) (RA-2023) и за Световната радиокомуникационна конференция – ITU (WRC-2023);

- Съблюдаване политиката на ЕС в областта на радиочестотния спектър с оглед развитие на цифровия единен пазар;

- Създаване на предпоставки за постигане на ефективно и ефикасно използване на честотния ресурс чрез хармонизирано разпределение на радиочестотния спектър за задоволяване на нарастващото търсене;

- Ефективно използване на ограничените ресурси и създаване на условия за изграждане и развитие на мрежи и услуги от пето поколение;

- Неутралност по отношение на използваните технологии и предоставяните услуги;

- Осигуряване предоставянето на достъпна, надеждна и ефективна универсалната пощенска услуга (УПУ) и нейното съхранение в условията на либерализиран пазар на пощенски услуги и силно разрастване на ползването на достиженията на цифровите технологии за сметка на традиционните пощенски услуги;

- Създаване на условия за предоставяне на съвременни, ефективни и качествени пощенски услуги, включително развитие на услугите по доставка на стоки, закупени онлайн, като пощенски пратки;

- Оптимизиране и модернизиране на националната пощенска мрежа;

- Защита на правата на потребителите.

Приоритетите на политиката се изпълняват чрез постигането на целите в областта на:

►„Устойчиво развитие на сектора на електронните съобщения ”;

►„Устойчиво развитие на пощенския сектор”.

Преглед на изпълнението в област „Устойчиво развитие на сектора на електронните съобщения”

Целите на провежданата Политика в областта на електронните съобщения се постигат чрез:

- Актуалната политика в областта на електронните съобщения на Република България, очертаваща визията, целите и насоките за развитието на електронните съобщения;

- Актуалната държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър, гарантираща по-голяма ефикасност в управлението и използването на радиочестотния спектър;

- Закон за електронните съобщения, уреждащ обществените отношения, свързани с осъществяването на електронни съобщения;

- Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, уреждащ обществените отношения, свързани с условията за разполагането, ползването, поддържането и развитието на електронните съобщителни мрежи, както и осигуряването на достъп до и ползването на съществуваща физическа инфраструктура, включително такава инфраструктура, обслужваща други видове мрежи; съвместното планиране и ползване на физическата инфраструктура;

- Национален план за разпределение на радиочестотния спектър, хармонизиран с радиочестотното разпределение на Международния съюз по далекосъобщенията (МСД) и съобразен с европейското разпределение на радиочестотите;

- Подзаконови нормативни актове, свързани с управлението и регулирането на електронните съобщения, гарантиращи развитието на сектора;

- Директиви, регламенти, решения, препоръки и други документи на ЕС в областта на електронните съобщения;

- Ратифицирани заключителни актове на МСД.

Степен на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели

Стратегическата цел в областта на електронните съобщения е задоволяване на нуждите на бизнеса и населението от съвременни, ефективни и качествени съобщителни и информационни услуги, като необходимо условие за израстването на Република България в технологичен и технически аспект и основен лост за създаване на дългосрочни условия за растеж. Тя се осъществява чрез следните оперативни цели:

- Усъвършенстване на нормативната уредба на сектора въз основа на постигнатите резултати, на създадените национални условия и на настъпващите промени в европейското и световното законодателство в областта на електронните съобщения;

- Поддържане на условия за свободна и ефективна конкуренция;

- Улесняване и стимулиране на инвестициите в разполагането на високоскоростни електронни съобщителни мрежи, чрез насърчаване на съвместното изграждане и съвместното използване на съществуващата физическа инфраструктура;

- Насърчаване на иновациите и инвестициите чрез прилагане на способи за повишена гъвкавост при използване на радиочестотния спектър, както и неговото споделено и съвместно използване;

- Освобождаване на хармонизиран в ЕС радиочестотен спектър за нови перспективни технологии;

- Стратегическо планиране и хармонизиране на радиочестотния спектър за осигуряване на достатъчен и подходящ спектър, отговарящ на търсенето на пазара;

- Ефективно използване на ограничените ресурси и създаване на условия за развитие на мрежи и услуги от пето поколение;

- Насърчаване на неутралността по отношение на използваните технологии и свързаните с тях услуги;

- Защита на интересите на потребителите при техните отношения с предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги, включително повишаване на тяхната информираност относно правата им.

Степен на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел

Резултатите от изпълнението в област „Устойчиво развитие на сектора на електронните съобщения” са:

- Създадени по-добри условия за дългосрочно устойчиво развитие на сектора на електронните съобщения и за развитие на цифровите услуги;

- Създадени по-добри условия за развитие на ефективен и конкурентен пазар на електронни съобщителни услуги с възможности за навлизане на нови услуги и участници на пазара;

- Създадени по-добри условия за изграждане и развитие на модерна, високоскоростна електронна съобщителна инфраструктура;

- Осигурен достъп до съвременни, ефективни, качествени и сигурни електронни съобщителни услуги;

- Осигурена неутралност по отношение на технологиите и услугите при ползване на радиочестотния спектър, както и гъвкаво и ефективно използване на ограничените ресурси;

- Създадени условия за изграждане и развитие на мрежи и услуги от  пето поколение;

- Създадени условия за засилена защита на интересите и на правата на потребителите;

- Усъвършенствана нормативна уредба, хармонизирана с правото на ЕС.

Отчет на показателите полза/ефект

| Показатели за полза/ефект | Мерна единица | Целева стойност | Отчет за 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Осигурявано устойчиво развитие на сектора на електронните съобщения чрез създаване на условия за развитие на икономически стабилен пазар на електронни съобщения, както и на условия за изграждане и развитие на цифрови мрежи, с цел предоставяне на съвременни, ефективни и качествени услуги за обществото в съответствие с европейските и световни изисквания в дългосрочен план | % | 100 | 100 |
| 2. Прилагани европейски и световни изисквания, свързани с предоставянето на електронни съобщителни услуги, чрез установяване на подходящ баланс между интересите на всички участници на пазара, при отчитане на националните особености | % | 100 | 100 |
| 3. Изпълнени ангажименти в областта на електронните съобщения, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз и участие в дейността на структурите на Европейския съюз и други международни организации в областта на електронните съобщения и радиочестотния спектър | % | 100 | 100 |

Кратко описание на показателите полза/ефект

- Изготвен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения за привеждане в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2022/612;

- Наредба за съдържанието, условията и реда за водене, поддържане и ползване на регистъра на приемно-предавателните станции на наземни мрежи, дейностите по чл. 151, ал. 1, т. 16 от Закона за устройство на територията и на уведомленията за разположени точки за безжичен достъп с малък обхват (приета с ПМС № 357 от 4.11.2022 г., обн., ДВ, бр. 89 от 8.11.2022 г.);

- Изготвен проект на наредба за универсалната услуга по чл. 182, ал. 5 от Закона за електронните съобщения;

- Изготвен проект на Методика за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга;

- Изготвен проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения, приета с Постановление № 374 на Министерския съвет от 2011 г.;

- Изготвен проект на Актуализирана държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния сектор;

- Изготвен проект за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър, като се създават условия Комисията за регулиране на съобщенията да предоставя за временно ползване, на вторична основа, радиочестоти за нуждите на националната сигурност извън населени места, с ограничена мощност на излъчване. По този начин се осигурява гъвкаво съвместно ползване на радиочестоти и радиочестотни ленти на територията на страната, без да се заделя допълнителен радиочестотен спектър за ползвателите от национална сигурност;

- Изготвен проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на  Правилник за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър;

- Актуализиране на конкретното Разпределение на радиочестоти и радиочестотни ленти в класифицирания Национален план за разпределение на радиочестотния спектър, при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация;

- Изготвяне и съгласуване на становища, указания и позиции на Република България в рамките на РГ № 17 „Телекомуникации и информационни технологии” на Съвета по европейските въпроси към Министерския съвет в областта на електронните съобщения и радиочестотния спектър;

- Участие в дейността на институциите на ЕС и на техните работни структури, компетентни в областта на електронните съобщения и радиочестотния спектър - Комитета по съобщенията (СОСОМ), Комитета по радиочестотния спектър (RSC) и Групата по политиката в областта на радиочестотния спектър (RSPG) към ЕК;

- Участие в международното сътрудничество на регионално и световно ниво: в рамките на Международния съюз по далекосъобщения (МСД), Международната организация за спътникови комуникации (МОСК „Интерспутник”), Междуправителствената организация за спътникови комуникации (EUTELSAT IGO), Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС), както и със страните от Западните Балкани, Източното партньорство и др.

Други институции, допринесли за постигането на ползата/ефекта

За постигане на стратегическата цел е осъществена активна и целенасочена работа, както и обединяване усилията на всички заинтересовани за изпълнението й ведомства, като: Комисия за регулиране на съобщенията; Комисия за защита на конкуренцията, Комисия за защита на потребителите, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на финансите, Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната, Министерство на външните работи, Министерство на иновациите и растежа, Министерство на енергетиката, Министерство на културата, Съвет за електронни медии, Държавна агенция „Национална сигурност”, Национална служба за охрана, Държавна агенция „Разузнаване“, Държавна агенция „Технически операции“, ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация”, ИА „Морска администрация”, НК „Железопътна инфраструктура”, Български институт за стандартизация чрез Техническите комитети, Обществени и неправителствени организации, Предприятия, осъществяващи електронни съобщения, Европейски и международни институции.

Отговорност за изпълнение на целите

В изпълнението на политиката в област „Устойчиво развитие на сектора на електронните съобщения” са ангажирани експерти от отдел „Развитие на електронните съобщения” и отдел „Управление на радиосъобщенията и развитие на пощенските услуги”.

За цялостното изпълнение в тази област отговарят ресорният заместник-министър на транспорта и съобщенията и директорът на дирекция „Съобщения”.

Преглед на настъпили промени на нормативната уредба през отчетния период

През отчетния период е публикувана Наредба за съдържанието, условията и реда за водене, поддържане и ползване на регистъра на приемно-предавателните станции на наземни мрежи, дейностите по чл. 151, ал. 1, т. 16 от Закона за устройство на територията и на уведомленията за разположени точки за безжичен достъп с малък обхват. Наредбата установява ясни правила за воденето, поддържането и ползването на регистъра, както и за дължимите административни такси. Функционирането на регистъра ще стимулира развитието на електронните съобщителни мрежи и разполагането на базови станции.

- ПОЩЕНСКИ СЕКТОР

Преглед на изпълнението в област „Устойчиво развитие на пощенския сектор”

Целите на провежданата политика в областта на пощенския сектор се постигат чрез:

- Актуалната Секторна пощенска политика на Република България за насоките за развитие на националния пощенски сектор;

- Закона за пощенските услуги, уреждащ обществените отношения, свързвани с извършването на пощенски услуги в Република България;

- Подзаконовите нормативни актове, свързани с държавното управление и регулирането на пощенските услуги, гарантиращи развитието на сектора;

- Директиви, регламенти, решения, препоръки и други документи на ЕС в областта на пощенските услуги;

- Ратифицираните актове на Всемирния пощенски съюз (ВПС);

- Годишния тематичен план за издаване на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати.

Степента на изпълнение на заложените стратегическа и оперативни цели

Стратегическата цел в област „Устойчиво развитие на пощенския сектор” е осигуряване на устойчиво развитие на националния пощенския сектор чрез създаване на условия за функциониране на икономически стабилен пазар на пощенските услуги и предоставяне на съвременни, ефективни и качествени пощенски услуги за обществото в съответствие с европейските и световните изисквания.

Стратегическата цел през отчетния период се осъществяваше чрез изпълнение на следните оперативни подцели:

- Провеждане на държавната политика в областта на пощенските услуги;

- Поддържане на условията за функциониране на конкурентен пазар на пощенски услуги;

- Осигуряване предоставянето на достъпна, надеждна и ефективна УПУ;

- Защита на правата на потребителите, гарантиране на техния равнопоставен достъп до предоставяните пощенски услуги и до информацията относно характеристиките им;

- Изпълнение на задълженията в областта на пощенските услуги, произтичащи от членството на Република България в ЕС;

- Осъществяване на представителството и взаимодействието на страната с ВПС, както и с европейските организации и структури в областта на регламентирането на пощенските услуги;

- Изпълнение на действащите актове на ВПС;

- Изпълнение и усъвършенстване на дейностите както в областта на издаването на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати, така и в областта на маркосъхранението.

Степен на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел

Резултатите от изпълнението на област „Устойчиво развитие на пощенския сектор” са:

- Устойчиво развитие на националния пощенския сектор чрез изпълнение на Актуализираната секторна пощенска политика на Република България и на нормативната уредба в областта на пощенските услуги;

- Гарантирана дългосрочна жизнеспособност на пощенския сектор;

- Икономически стабилен пазар на пощенските услуги, отворен за конкуренция;

- Лоялна конкуренция и равнопоставеност на участниците на пазара на пощенски услуги;

- Устойчиво предоставяне УПУ и гарантиран равнопоставен достъп на потребителите й на територията на цялата страна и на достъпни цени;

- Подобрено обслужване на потребителите на пощенски услуги чрез предоставяне на съвременни, качествени и разнообразни пощенски услуги, включително развитие на услугите по доставка на стоки, закупени онлайн, като пощенски пратки, и ориентирано към потребителите пощенско обслужване;

- Изпълнение на ангажиментите в областта на пощенските услуги, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз и участието в дейността на структурите на ЕС, ВПС и други международни организации;

- Изпълнение на Годишния тематичен план за издаване на български пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати;

- Изпълнение на дейностите, свързани с маркосъхранението.

Отчет на показателите полза/ефект

| Област „Устойчиво развитие на пощенския сектор” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за полза/ефект | Мерна единица | Целева стойност | Отчет за 2022 г. |
| 1. Осигуряване на устойчиво развитие на пощенския сектор чрез създаване на условия за развитие на икономически стабилен пазар на пощенските услуги с цел предоставяне на съвременни, ефективни и качествени услуги за обществото в съответствие с европейските и световни изисквания в дългосрочен план. | % | 100 | 100 |
| 2. Прилагане на европейските и на световните изисквания, свързани с предоставянето на пощенски услуги чрез установяване на подходящ баланс между интересите на всички участници на пазара, при отчитане на националните особености. | % | 100 | 100 |
| 3. Изпълнение на ангажиментите в областта на пощенските услуги, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз и участие в дейността на структурите на Европейския съюз и други международни организации в областта на пощенските услуги. | % | 100 | 70 |
| 4. Изпълнение дейностите в областта на маркоиздаването и маркосъхранението. | % | 100 | 85 |
| 5. Осигуряване изпълнението на възложеното задължение за извършване на обществената услуга „изплащане на пенсии“ чрез пощенските станции посредством изпълнение на дейностите, свързани с определяне на размера на компенсацията за извършване на тази услуга. | % | 100 | 100 |
| 6. Осигуряване изпълнението на възложеното задължение за извършване на услугата от общ икономически интерес по разпространението на периодични печатни издания (вестници и списания) с отстъпки на едро и дребно, директно или на абонаментна основа на територията на Република България, посредством изпълнение на дейностите, свързани с определяне на размера на компенсацията за извършване на тази услуга. | % | 100 | 100 |

Кратко описание на показателите за полза/ефект

- Подготовка за ратифициране на актовете, приети от 27 конгрес на ВПС– изготвяне на комплекта документи за одобрение от МС;

- Изготвяне и съгласуване на становища, указания и позиции на Република България за заседанията на работна група „Пощенски услуги“ към Съвета на Европейския съюз;

- Участие в дейността на институциите на ЕС и на техните работни структури, компетентни в областта на пощенските услуги;

- Участие в международното сътрудничество на регионално ниво: подготовка и участие в дейността на Европейския комитет по пощенско регламентиране и неговите работни групи;

- Участие в международното сътрудничество на световно ниво: подготовка и участие в дейността на Административния съвет на ВПС и в подготвителните групи към него;

- Изпълнение на Тематичния план за издаване на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати за 2022 г. – задоволяване на нуждите на потребителите на пощенски услуги и на филателните колекционери от пощенски марки и пощенски продукти;

- Изпълнение на дейностите, свързани с маркосъхранението – запазване на националното богатство от пощенско-филателни издания;

- Изпълнение на дейностите, свързани с определяне на размера на компенсацията на „Български пощи“ ЕАД за извършване на услугата от обществен интерес по изплащането на пенсии чрез пощенските станции;

- Изпълнение на дейностите, свързани с определяне на размера на компенсацията на „Български пощи“ ЕАД за извършване на услугата от общ икономически интерес по разпространението на периодични печатни издания (вестници и списания) с отстъпки на едро и дребно, директно или на абонаментна основа на територията на Република България.

Други институции, допринесли за постигането на ползата/ефекта

За постигане на стратегическата цел е осъществена активна и целенасочена работа, взаимодействие и обединяване на усилията на всички ведомства, юридически и физически лица, свързани с нейното изпълнение, като:

Комисията за регулиране на съобщенията; Пощенските оператори; Потребителите на пощенски услуги; Министерството на финансите; Министерството на вътрешните работи; Министерство на външните работи; Държавната агенция „Национална сигурност”; Държавна агенция „Технически операции“; Комисията за защита на конкуренцията; Комисията за защита на потребителите; Българския институт по стандартизация; Европейски и международни институции; Обществени организации, съюзи и др.; Европейски и международни институции.

Източници на информацията за данните по показателите за полза/ефект

Информацията е набирана от актове (директиви, регламенти, решения), доклади, проучвания, анализи и документи на Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз, Всемирния пощенски съюз, Европейския комитет по пощенско регламентиране, Министерството на финансите, Националния статистически институт, Комисията за регулиране на съобщенията, пощенските оператори и др.

Отговорност за изпълнение на целите в съответната област на политика

За изпълнението в област „Устойчиво развитие на пощенския сектор” са ангажирани експерти от отдел „Управление на радиосъобщенията и развитие на пощенските услуги ”.

За цялостното изпълнение на тази част отговарят ресорният заместник-министър на транспорта и съобщенията и директорът на дирекция „Съобщения”.

Преглед на настъпили промени на нормативната уредба през отчетния период:

През отчетния период с Постановление № 244 от 11 август 2022 г. за определяне на орган по чл. 10 от Закона за пощенските услуги и за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (обн. ДВ. бр. 66 от 2022 г.), заместник министър-председателят по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията е определен за орган, който провежда държавната политика в пощенския сектор.

- ЦИФРОВА СВЪРЗАНОСТ

Визия за развитието на политиката

Цифровата свързаност е от стратегическо значение за растежа и иновациите във всички сектори на икономиката и за социалното и териториалното сближаване. Тя поддържа ефективността на бизнеса, гарантира конкурентоспособността на икономиката и дава възможност на гражданите да подобрят уменията си и да се възползват от онлайн услуги и предложения, включително ключови обществени услуги.

Гарантирането на гигабитова свързаност ще улесни достъпа и използването на публични ресурси и ще подобри взаимодействието и координацията между различните сектори чрез иновативни приложения.

Основен приоритет ще продължи да бъде пълното разгръщане на опорна мрежа, покриваща максимална част от територията на страната. Това се предвижда да се осъществи чрез изграждане на мрежи, осигуряващи ултра високи скорости и използване на цифрови технологии с гарантирана висока степен на сигурност, като ключов фактор за осигуряване на функционирането на цифровото управление.

Стратегическа цел

До 2030 г. България трябва да бъде снабдена със симетрични гигабитови мрежи за достъп в цялата страна. Устойчивата оптична мрежа, комбинирана с универсално достъпна мобилна мрежа, ще позволи на всеки гражданин, всеки бизнес и всяка публична институция да използва възможностите за цифровизация при равни условия в цялата страна.

Ще се преодолее в максимална степен цифровото разделение чрез разгръщане на цифрова свързаност в отдалечените и слабонаселени райони и повишаване на цифровите компетентности на населението, достигайки средноевропейските стойности на показателя Свързаност от индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI). В резултат на това България ще играе съществена роля в европейския цифров пазар и ще осигури и разшири позицията си на доверен партньор, утвърждаващ европейските ценности на Западните Балкани.

Оперативни цели:

- Разработване и координиране на ефективна политика за развитие на цифровата свързаност и широколентовия достъп в Република България;

- Разработване на национални документи за развитие на цифровата свързаност и  определяне на националните приоритети;

- Създаване на среда за изграждане на съвременна, сигурна и широко достъпна цифрова инфраструктура и развитие на широколентовия достъп;

- Насърчаване споделянето на инфраструктура и спомагане за изграждането на допълваща инфраструктура;

- Осигуряване на условия за изграждане на сигурна високоскоростна свързаност, която ще стимулира изграждането на центрове за данни, както и изчисленията в облак, с цел гарантиране сигурността на данните;

- Създаване на предпоставки за изграждане на мрежи с много голям капацитет (ММГК), което ще осигури платформа за предоставяне на разнообразни цифрови услуги с добавена стойност;

- Създаване на благоприятни условия за изграждането на мрежи с много голям капацитет в отдалечени, слабо населени и селски райони;

- Дейности по управление и изпълнение на проектно предложение „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България“ от Плана за възстановяване и устойчивост;

- Предоставяне на експертна подкрепа за български организации, кандидатстващи по европейските програми в областта на цифровите технологии;

- Изпълнение на дейности като Национална компетентна служба в областта на широколентовия достъп (Broadband Competence Office – BCO) с цел осигуряване на техническа и експертна помощ в областта на инвестициите в широколентова инфраструктура и услуги, базирани на нея;

- Изпълнение на функциите на Единна информационна точка по смисъла на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ) чрез поддържането на информационния портал и дейности по надграждане на функционалностите.

- Изпълнение на дейности, свързани с процеса по присъединяването на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие;

- Изпълнение на дейности по надграждане на ГИС базираната електронна платформа Единна информационна точка.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

Стратегическата цел, определена в политиката за развитие на цифровата свързаност, е „споделена цел“, която може да бъде реализирана само с добре координирани общи усилия на заинтересованите държавни институции и с активното участие на бизнеса и гражданите.

В координационния механизъм са привлечени всички министерства и ведомства, бизнесът и неправителственият сектор.

МТС е институционален партньор на ЕК и провежда държавната политика в областта на цифровата свързаност и широколентовия достъп в Република България, съгласно политиките на Европейския съюз, на Международния съюз по далекосъобщенията, и др. международни организации.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

Ключов показател: DESI

Определение: Индексът DESI (Digital Economy and Society Index) измерва степента на навлизане на цифровизацията в икономиката и обществото. Той е съставен индекс, който обобщава съответните показатели за цифровизацията в Европа като цяло и държавите членки на ЕС поотделно. Индексът DESI се изчислява като средна стойност на дименсиите на 4 тегловни части:

Тегловни части на DESI измеренията

| Измерение | тегло |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Човешки капитал |  |  | 25% |
| 2. Свързаност |  |  | 25% |
| 3. Внедряване на цифрови технологии |  |  | 25% |
| 4. Цифрови обществени услуги |  |  | 25% |

| КЛЮЧОВ ПОКАЗАТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ползи/ефекти: |  |  |  |
| Показател за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност 2022 г. | Отчет 2022 |
| 1. Съставен индекс за цифрова икономика и общество (Digital Economy and Society Index, DESI) за България | 0 - 100 | 38 | 37.7 |

Докладите DESI 2022 се основават главно на данни за 2021 г. и проследяват напредъка, постигнат в държавите  членки на ЕС в областта на цифровите технологии като се отчита влиянието на  пандемията от COVID-19. Начинът на изчисляване и влиянието на външни фактори оказва незначително негативно въздействие върху крайните показатели, но въпреки това България бележи сериозен ръст в областта на цифровата свързаност като се изкачва със 7 места спрямо резултатите от DESI 2021.

За по-голяма информативност и по точно следене на ползите/ефектите, освен ключовия показател се използват и част от съставните показатели, които са най-важни по отношение на целите на политиката.

И през 2022 г. дейностите за реализиране на стратегическата цел са подчинени на разбирането, че развитието на цифровата свързаност е споделена цел, т.е. изпълнението на стратегическата цел е функция за постигане на национален консенсус по въпроса как се изгражда цифрова свързаност в условия на силна децентрализация и неравномерно разпределен експертен потенциал между всички заинтересовани страни.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Покритие с високоскоростен достъп от следващо поколение | % дом., DESI | 87 | 93 |
| 2. Покритие на фиксираните мрежи с много голям капацитет | % дом., DESI | 67 | 85 |
| 3. 5G покритие | % населени територии, DESI | 16 | 40 |
| 4. Разпространение на фиксиран широколентов достъп до интернет със скорост поне 100 Mbps | % дом., DESI | 20 | 22 |

*Посочените индикатори се изчисляват на годишна база.

Според Индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) за 2022 г. в областта на свързаността, България постига много добър резултат при покритието с FTTP достъп (85% от домакинствата спрямо 50% в ЕС). Страната заема 19-то място в класацията на държавите членки по отношение на свързаността, като бележи сериозен скок и се премества  със седем места спрямо представянето си през 2021 г.

България надминава средната стойност за ЕС по отношение на покритието за бърз широколентов достъп от следващо поколение (93% спрямо 90% покритие в ЕС) и покритие на фиксираните мрежи с много голям капацитет (ММГК) (85% спрямо 70% в ЕС).

Информация за наличността и качеството на данните

Изготвянето и провеждането на ефективна и ефикасна политика в областта на цифровата свързаност и широколентовия достъп зависи в много голяма степен от качеството и наличието на информация по конкретни показатели за оценка.

# IV. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ

### 2300.01.01. БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА  „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА“

### РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И КОМБИНИРАН ТРАНСПОРТ

Цели

- Ускорено изграждане, ефективно поддържане и модернизация на транспортната инфраструктура;

- Интегриране на железопътната система на Република България с Европейската;

- Изграждане и развитие на ключови транспортни връзки от национално, трансгранично и европейско значение;

- Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа;

- Изпълнение на проекти, разположени по трасетата на общоевропейските транспортни коридори;

- Подобряване на управлението и реализацията на проекти, финансирани от ЕСИФ;

- Развитие на транспортната инфраструктура чрез механизмите на публично-частното партньорство;

- Развитие на интермодалния транспорт

Дейностите в ДП НКЖИ са регламентирани от Закона за железопътния транспорт (ЗЖТ), подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, международните споразумения за железопътни превози, по които Република България е страна и са съобразени с изискванията на директивите и Регламентите на Европейската комисия. Съгласно действащото законодателство на Компанията е възложено стопанисването и управлението на предоставените ѝ активи (публична и частна държавна собственост) и изпълнението на посочените дейности.

Като управител на железопътната инфраструктура в България, НКЖИ организира дейността си в съответствие с 5-годишен договор между държавата, представлявана от министъра на финансите и от министъра на транспорта и съобщенията, от една страна, и НКЖИ, от друга страна по чл. 25 (1) от ЗЖТ, 10-годишна програма за развитието на железопътния транспорт и на железопътната инфраструктура и нейната безопасна и надеждна експлоатация, включително при бедствия, терористични действия и военни конфликти по чл. 27 от ЗЖТ, бизнес-програма за пет годишен период, годишна програма за изграждането, поддържането, ремонта, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура по чл. 28 от ЗЖТ.

Предоставяните по реда на Закона за държавния бюджет средства на ДП НКЖИ под формата на капиталов трансфер за ремонт и придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и субсидия за текуща дейност покриват само разходи, свързани с изпълнението на възложените от държавата дейности.

С предоставените средства като капиталов трансфер през 2022 г. се осигурява изпълнението и съответното финансиране на проекти от инвестиционната програма на предприятието за ремонт, рехабилитация и изграждане на обекти от железопътната инфраструктура.

Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) на ЕС имат решаваща роля във финансирането на транспортните и екологични инфраструктурни проекти. През 2022 г. ДП НКЖИ подготвя и реализира проекти по:

- Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г., която осигурява приемственост и последователност на инвестициите и гарантира завършването на направленията, в които вече се инвестира. ДП НКЖИ е Бенефициент по Приоритетна ос I - Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ и „разширената“ Трансевропейска транспортна мрежа, Приоритетна ос ІІІ - Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт, Приоритетна ос IV - Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта и Приоритетна ос V - Техническа помощ на ОПТТИ 2014-2020 г.

- Механизъм за свързване на Европа, който действа в периода 2014-2020 г. и осигурява финансиране на проекти с висока добавена стойност за целия ЕС с цел усъвършенстване на енергийната, транспортната и цифрова инфраструктура.

Програмен период 2021-2027 г.

Периодът 2021 г. - 2023 г. е с изключително голяма важност за НКЖИ като Бенефициент на средства от ЕСИФ. От една страна, това е времето, в което ще приключи програмният период 2014-2020 г., а от друга ще стартира следващият такъв - 2021-2027 г., като в същото време започва и изпълнението на новия Механизъм за възстановяване и устойчивост, чиято цел е преодоляване на последиците от разпространението на COVID-19. В този период ще се изпълняват проекти по ОПТТИ 2014-2020 г. и МСЕ, както и ще стартира изпълнението на проекти по Програма “Транспортна свързаност“ 2021-2027 г., МСЕ-2 и Механизма за възстановяване и устойчивост. Изграденият вече добър опит и практика от предходния програмен период дават увереност, че и в настоящия етап НКЖИ ще посрещне успешно и тези предизвикателства.

- Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. (ПТС) НКЖИ ще е Бенефициент по Приоритет I – „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ и „широкообхватната“ Трансевропейска транспортна мрежа“, Приоритет ІІІ – „Подобряване на интермодалността, иновации, модернизирани системи за управление на трафика, подобряване на сигурността и безопасността на транспорта“, Приоритет IV – „Интермодалност в градска среда“ и Приоритет V – Техническа помощ.

- Механизъм за свързване на Европа-2 (МСЕ-2). Общите цели на МСЕ-2 са да се изграждат, развиват, модернизират и завършат трансевропейските мрежи в транспортния, енергийния и цифровия сектор.

- Национален план за възстановяване и устойчивост. Механизмът за възстановяване и устойчивост е нов инструмент, създаден по предложение на Европейската комисия и целящ устойчиво, съгласувано и справедливо възстановяване на държавите-членки на ЕС от кризата, породена от пандемията от COVID-19. В тази връзка, България е в процедура по договаряне и одобрение от ЕК на Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Организационни структури участващи в изпълнението

В изпълнението участват Министерство на транспорта и съобщенията, ИА ”Железопътна администрация”, НК „Железопътна инфраструктура”, „БДЖ Пътнически превози” ЕООД, „БДЖ Товарни превози” ЕООД и всички лицензирани превозвачи.

Отговорност за изпълнението

Отговорността за изпълнението е на ръководителите на железопътните предприятия, изпълнителният директор на ИА „Железопътна администрация” и ресорният заместник-министър на транспорта и съобщенията.

Продукти/услуги, предоставяни по програмата

- Разработване на политика за развитие на железопътната инфраструктура

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Провеждане на държавна политика в съответствие с общоевропейските норми и изисквания;

- Подготовка за изпълнение на проекти, заложени в приоритетни оси: ос I - Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ и „широкообхватната“ Трансевропейска транспортна мрежа, ос ІІІ - „Подобряване на интермодалността, иновации, модернизирани системи за управление на трафика, подобряване на сигурността и безопасността на транспорта“, ос IV - Интермодалност в градска среда и ос V - Техническа помощ, както и проекти по линия на Механизъм за свързване на Европа;

- Контрол по изграждането и поддържането на железопътната инфраструктура

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Контрол на изпълнението на Програмата за развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура за периода 2020-2024 г.;

- Контрол, мониторинг и оценка на подготовката и изпълнението на проекти по ОПТТИ и МСЕ

- Контрол на изпълнението на Годишната програма за изграждането, поддържането, ремонта и експлоатацията на железопътната инфраструктура за 2022 г.;

Отчет на показателите за изпълнение

|  | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 31.12.2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение |  |  |  |
| 1. Извършени контролни проверки по изграждането, ремонта, поддръжката и експлоатацията на железопътната инфраструктура, безопасността на движението и на превозите и техническото състояние на подвижния състав. | бр. | 400 | 791 |
| 2. Въведени в експлоатация структурни подсистеми | бр. | - | 2 |
| 3. Изготвени проекти на нормативни актове в областта на железопътния транспорт за привеждане на националното законодателство в областта на железопътния транспорт в съответствие с правото на Европейския съюз | бр. | 5 | 5 |
| 4. Съгласувани проекти за пресичане на железопътните линии с пътищата от републиканската пътна мрежа, местните пътища, улици и тръбопроводи, кабелните и въздушните високоволтови и нисковолтови линии, електрическата мрежа и други, както и проекти за свързване на железопътните линии от железопътната инфраструктура | бр. | 50 | 53 |
| 5. Извършени прегледи на Референтния документ на мрежата | бр. | 2 | 6 |
| 6. Участия в комисии за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми на общините, областите и РТС и за осъществяване на обществени превози на пътници | бр. | 10 | 5 |

Преглед на настъпили промени на нормативната уредба през отчетния период

В периода 01.01 - 31.12.2022 г. са изготвени проекти за изменение на следните нормативни актове:

- Проект на ЗИД на Закона за железопътния транспорт. Промените са свързани с стартиране на процедура за нарушение № 2021/2161 за неправилно транспониране от страна на България на част от Директива (ЕС) 2016/2370 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година за изменение на Директива 2012/34/ЕС по отношение на отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура и със създаване на независима Агенция за железопътен транспорт в изпълнение на т. 15g от Коалиционното споразумение за управление на страната.

- Проект на НИД на Наредба № 55 от 29 януари 2004 Г. за проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и други елементи от железопътната инфраструктура. Промените са свързани с актуализиране на текстовете и регламентиране на допълнителни изисквания към параметрите на железопътни линии, жп прелези и съоръжения, които осигуряват постигането на съвместимост с инфраструктурата на трансевропейската железопътна система.

- Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Методиката за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура, приета с Постановление № 92 от 4 май 2012 година. Промените са свързани с противодействие на отрицателните икономически последици от избухването на COVID-19 за железопътните превозвачи чрез намаляване размера на инфраструктурните такси. Вследствие на избухването на COVID-19 за тях стана трудно да плащат инфраструктурните такси в пълният им размер. Поради тази причина следва да се разреши на  НКЖИ да намали с 50% размера на ставките за влаккилометър, брутотонкилометър и ставката за използване на електрозахранващо оборудване за задвижваща електроенергия и да не се събира такса за заявен, но неизползван капацитет. Тази възможност следва да се предостави за периода, през който последиците от избухването на COVID-19 върху железопътния пазар са налице и се очаква да продължат, т.е. от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 41 от 27.06.2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура. Промените са свързани със стартиране на процедура за нарушение № 2021/2161 за неправилно транспониране от страна на България на част от Директива (ЕС) 2016/2370 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година за изменение на Директива 2012/34/ЕС по отношение на отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура.

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 43 от 11.09.2001 г. за превоз на пътници, багажи и колетни пратки. Промените са свързани с стартиране на процедура за нарушение № 2021/2161 за неправилно транспониране от страна на България на част от Директива (ЕС) 2016/2370 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година за изменение на Директива 2012/34/ЕС по отношение на отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура.

Проекти, изпълнявани от НК „Железопътна инфраструктура“, финансирани със средства от държавния бюджет

На основание на Договора между Pепублика България и НКЖИ и одобрената от министъра на транспорта и съобщенията Годишна програма за изграждането, поддържането, ремонта, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура със Закона за Държавния бюджет на Република България за 2022 г., (обн. ДВ, бр.18 от 04.03.2022 г.) и ПМС №31 от 17.03.2022 г. за изпълнение на ДБ (обн. ДВ, бр.23 от 22.03.2022 г.) на предприятието са предоставени 140 000 000 лв. средства за капиталов трансфер, които след промените на средства по ПМС № 164/11.07.2022 г. и ПМС № 290/27.09.2022 г. са увеличени до размер на 163 122 174 лв.

Подробната информация за изпълнението по проектите е посочена в Приложение № 1.

Капиталов трансфер за „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД

За 2022 г. на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД са одобрени средства от бюджета като капиталов трансфер в размер на 49 000 000 лв., които към 31.12.2022 г. са предоставени и са изразходвани за следните обекти:

- за планов/среден и капитален ремонт на 227 броя пътнически вагони по договори, сключени през 2018 г. с вагоноремонтните заводи - „Коловаг” АД и „Интерком” ЕООД. За периода 01.01.2022 - 31.12.2022 г. са извършени 20 бр. капитални ремонти на пътнически вагони в заводи, като общият размер на усвоените средства за ремонтиране на тези вагони е 3 876 594 лв.

След ремонта на тези вагони Дружеството повишава нивото на безопасност на превозите и културата на обслужване на пътниците. С извършените капитални ремонти се удължава експлоатационната годност на вагона средно с 15 години (сменени са основни възли и агрегати с нови отоплителни и климатични инсталации, енергоспестяващо осветление, обновяване на вътрешния интериор на вагоните изградени са нови стени, нови подове, подмяна с нови въздушни и водни инсталации, , претапициране на салоните). Подобряват се ходовите качества на вагона със смяна на нови пружини, амортесьори и колооси. Подменени са спирачните системи на вагоните. Всички вагони са пребоядисани.

- Извършване на капитален ремонт и преустройство на 10 броя електрически локомотиви извън експлоатация серия 44000 и 45000, /68Е/, с номера № 44 070; 44 085; 44 087; 44 150; 44 121; 44 160; 44 180; 44 204; 44 187 и 44 205, собственост на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД“ и обучение на персонал за двугодишен период за които „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД сключи договор с Обединение ДЗЗД „Рейл Сървисиз”. Договора е удължен с допълнително споразумение със 180 дни поради възникнали форсмажорни обстоятелства в следствие на СОVID - 19 и към настоящия момент са предадени за извършване на ремонт 10 броя локомотива, като през 2022 г. е извършен капитален ремонт и са предадени за експлоатация 4 броя локомотива с номера № 44 121; 44 085; 44 204; и 44 180 на стойност 8 463 438 лв.

Извършването на капитален ремонт и преустройство на локомотиви извън експлоатация доведе до увеличаване броя изправни локомотиви за обслужване на ГДВ. С извършената подмяна при преустройството на определените в изискванията основни възли и агрегати на локомотивите е постигната по висока надеждност при експлоатация, и редица чести откази и повреди като повреди по въздушни компресори, контактори, пантографи, скоростомери и др., са сведени до минимум.

- Извършване на ремонти за капитализиране на подвижен железопътен състав (вагони и локомотиви) в депата на „БДЖ — Пътнически превози“ ЕООД. Усвоените средства от капиталов трансфер са в размер на 9 684 878 лв.

С извършените ремонти на вагони в депата на Дружеството е удължена експлоатационната годност на вагоните средно с 5 години. Извършени са дейности по изпитване и подмяна на основни агрегати и възли от отоплителни, охладителни и осветителни инсталации, спирачни системи и теглично - отбивачни съоръжения. От ходовата част /талиги/ са подменени дефектирали пружини, амортисьори, колооси и други части от вагоните. При необходимост се претапицират седалките на вагоните, частично са сменени подове и стени и са извършени дейности по пребоядисване.

С извършените ремонти на локомотиви в депата на Дружеството е постигната по висока надеждност при експлоатация и обслужване на ГДВ. Подменени са основни агрегати и възли, извършени са ремонти по ходовата част на локомотивите с което са избегнати и редица чести откази и повреди, което от своя страна доведе до по голяма сигурност при обслужване на влаковете.

- Извършване на техническа поддръжка с включени основни и възстановителни ремонти за 5 годишен срок на ДМВ серия 10 и ЕМВ серия 30 и серия 31 (само частта, касаеща основни, възстановителни ремонти и др. за капитализиране) по договор, сключен с Алстом Транспорт С.А, „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД в размер на 10 256 355 лв.

С извършване на плановата поддръжката на парка ЕМВ серии 30 и 31 се осъществява обслужване на ГДВ. Към 31.12.2022 г. изпълнителят по договора е завършил 4 бр. основни ремонта на ЕМВ и 2 бр. възстановителни ремонта на ДМВ.

- Извършване на капитален ремонт и преустройство на 10 броя електрически локомотива от експлоатация, серии 44000 и 45000 /68Е/, собственост на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД“ за тригодишен период по договор с „ЖОС Врутки” С.А., През 2022 г. е извършен ремонт на локомотив №44 062 с обща стойност 1 609 320 лв.

Извършването на капитален ремонт и преустройство на локомотивите доведе до подобряване техническото състояние и удължи живота на локомотивите. С извършената подмяна при преустройството на определените в изискванията основни възли и агрегати на локомотивите е постигната по висока надеждност при експлоатация, и редица чести откази и повреди като повреди по въздушни компресори, контактори, пантографи, скоростомери и др., са сведени до минимум а от там и по добро обслужване на ГДВ.

- За модернизация на 2 броя теснопътни локомотива серия 77 по сключен договор с „Експрес Сервиз” ООД, усвоените средства от капиталов трансфер през 2022 г. са в размер на 1 402 800 лв., като е модернизиран теснолинеен локомотив № 77 002, който се използва по единствената в България теснопътиа линия, която обслужва влакове на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД от Септември до Добринище.

Двигателя е сменен с най-модерния американски двигател с екологична норма STAGE V. Подменени са редица компоненти, части, инсталации, системи, направени са изцяло нови кабини и изцяло нова обшивка на локомотива. Решенията за безопасността и за самото управление за локомотива се вземат не от самия машинист, а от контролери, които управляват това.

- Модернизация на 15 бр. пътнически вагони на база на вагон В84 по сключен договор с Вагонен завод „Интерком” АД, усвоените средства от капиталов трансфер са платен аванс в размер на 1 267 883 лв.

При модернизацията на тези вагони се монтират нови спирачни системи, вакуумни тоалетни, нова климатична инсталация, подновява се изцяло вътрешният интериор/безкупеен/. Изградено е енергоспестяващо осветление, инсталация за зареждане на мобилни устройства и изградена WIFI мрежа.

ВЗ Интерком АД е предоставил сертификат № 008/25.03.2022 г., издаден от БТПП, удостоверяващ за обстоятелства, породили обективна невъзможност за изпълнението в срок на задълженията по договора. Подписано е допълнително споразумение към договора, и е приет коригиран график за изпълнение на дейностите по договора.

- Капитален ремонт и преустройство на 9 бр. теснопътни пътнически вагона с междурелсие 760 мм по сключен договор с „Коловаг“ АД, усвоените средства от капиталов трансфер, получен от бюджета на Министерство на транспорта и съобщенията са авансово плащане в размер на 364 600 лв.

- Извършване на ремонт на модернизация на електрически локомотив № 46 229 в „БДЖ - Булвагон” ЕАД, усвоените средства от капиталов трансфер са в размер на 528 000 лв.

- Смяна на моноблокови колела на 15 броя новопроизведени магистрални електрически локомотиви Siemens Smartron съгласно сключени допълнителни споразумения към основния договор с ДЗЗД Сименс Трон. Към 31.12.2022 г. усвоените средства от капиталов трансфер, получен от бюджета на Министерство на транспорта и съобщенията са в размер на 3 630 454 лв.

Проекти, управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти”, с отчетени разходи към 31.12.2022 г.

Проекти по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ПРОЕКТ:  „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“

ПРОЕКТ: „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участък Елин Пелин – Костенец“

ПРОЕКТ:  „Модернизация на железопътна линия София – Драгоман-сръбска граница: жп участък Волуяк – Драгоман-фаза 1"

ПРОЕКТ: “Трета метролиния -Етап 1 - участък бул."Владимир Вазов - ЦГЧ - ул."Житница" и Етап IІ - участък „ул. Житница– жк Овча купел – Околовръстeн път” и подвижен състав“

ПРОЕКТ: „Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора“

ПРОЕКТ: „Възстановяване, ремонт и модернизация на Тягови подстанции - Варна и Разград  и изграждане на Тягова подстанция Русе и въвеждане на система за телеуправление и телесигнализация -  SCADA“

ПРОЕКТ: „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътната линия София-Перник-Радомир-Гюешево-граница с Република Македония“

ПРОЕКТ: „От изток към Запад -2. Достъп до коридор ОИС от централното пристанище на Бургас: Рехабилитация на железопътните връзки към Трансевропейската транспортна мрежа“

ПРОЕКТ: „Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа в ДП НКЖИ, включително система за мониторинг и контрол на параметри на подвижен железопътен състав в движение“

ПРОЕКТ: „Проект за проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматични перонни преградни врати (АППВ) с вертикално отваряне за 12 метростанции от Линия 1 и Линия 2 на метрото в София“

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО МЕХАНИЗМА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА (МСЕ)

ПРОЕКТ:  „Развитие на железопътен възел София-железопътен участък София-Волуяк”

ПРОЕКТ:  „Модернизация на железопътния участък София – Елин Пелин“

ПРОЕКТ:  „Модернизация на железопътен участък Костенец – Септември“

ПРОЕКТ: „Развитие на железопътен възел Пловдив“

ПРОЕКТ: „Техническа помощ за проект „Удвояване на участъци от жп линията Пловдив – Свиленград-граница с Република Турция“

ПРОЕКТ: „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътен участък Мездра-Медковец“

ПРОЕКТ: „Достъп от коридора Ориент/Източно-Средиземноморски до летище Бургас. Изграждане на връзка между железопътната инфраструктура и летище Бургас“

ПРОЕКТ: „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътен участък Драгоман-граница с Република Сърбия“

ПРОЕКТ: „Модернизация на Тягови подстанции Враца и Перник“

Подробната информация по проектите е представена в Приложение № 2.

### РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ВЪВ ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ

### Цел

Постигане на значително подобряване на транспортната инфраструктура, в частта „Инфраструктура във водния транспорт”.

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите

За рехабилитация на съществуващата инфраструктура и строителството на нови обекти са необходими значителни инвестиции. Финансовите средства отпускани в рамките на програмите на Европейския съюз са от съществено значение за изграждането на важни транспортни инфраструктурни проекти и пристанищни терминали.

Проекти, финансирани с КАПИТАЛОВ ТРАНСФЕР ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, предоставен на ДП ”Пристанищна инфраструктура”

В съответствие с предмета на дейност на ДП "Пристанищна инфраструктура" (ДП ПИ), а именно: изграждане на пристанища и пристанищни терминали – държавна собственост, както и реконструкция, рехабилитация и поддържане на пристанищните терминали – държавна собственост; обезпечаване на достъп до пристанищата по чл. 93, т.1-4 от ЗМПВВППВБ; поддържане на съществуващите и изграждане на нови подходни канали, пристанищни акватории, морски и речни депа за изхвърляне на драгажна маса, вълноломи, защитни съоръжения, мрежи и съоръжения на общата техническа инфраструктура, вкл. ивфраструктура за достъп, в пристанищата по чл.106а и в пристанищата за обществен транспорт; осъществяване на навигационно осигуряване на корабоплаването в териториалното море, вътрешните морски води, каналите и акваторията на пристанищата, с ПМС № 31 от 17.03.2022 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г., чл. 25, ал. 1 и чл. 50, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., на ДП „Пристанищна инфраструкура“ са планирани 89 250 000 лв. за финансиране с капиталови трансфери на обекти – публична държавна собственост. Съгласно вътрешно преразпределение на средствата за капиталови трансфери в системата на транспорта, капиталовите трансфери на ДП „Пристанищна инфраструктура“ са намалени на 53 250 000 лв.

Изпълнението на инвестиционната програма за обектите финансирани с капиталови трансфери, включени в годишната ивестиционна програма на ДП „Пристанищна инфраструктура“ за изграждането, реконструкцията, поддържането и развитието на инфраструктурата на пристанищата по чл. 106а от ЗМПВВППБР и речните пристанища за обществен транспорт – държавна собственост към 31.12.2022 г. е 52 885 916 лв.

| ОБЕКТ | УТОЧНЕН ПЛАН | ОТЧЕТ 31.12.2022 г. |
| --- | --- | --- |
|  | 2022 г. |  |
| Проектиране и удълбочаване на Канал 1 и Канал 2, Пристанище Варна - инженеринг | 27 913 543 | 27 913 543 |
| Ремонтно-възстановителни и укрепителни работи по Вълнолом Варна – II етап | 1 774 894 | 1 774 894 |
| Възстановяване на проектните параметри на подкранови пътища, жп коловози и стрелки, Варна-запад | 319 989 | 319 989 |
| Възстановяване на проектните параметри пред кейовите стени и басейните на пристанищни терминали Варна-изток и Варна-запад | 492 974 | 492 974 |
| Рехабилитация за постигане на проектни дълбочини на подходен канал към пристанищни терминали Бургас изток -2 и Бургас-запад | 2 934 000 | 2 934 000 |
| Стабилизиране на земна основа и възстановяване ограда на място 17-3, Пристанище Варна Запад | 1 350 000 | 1 350 000 |
| Възстановяване на настилка и подземна инфраструктура в база СНО Варна | 780 000 | 780 000 |
| Възстановяване на настилки на Мол А и кейова стена на 10 к. м., пристанищен терминал Варна - изток | 5 712 754 | 5 712 754 |
| Изместване на основен захранващ кабел СР.Н. 20 kV 6-13 к.м. - пристанищен терминал Бургас-изток1 | 458 362 | 458 362 |
| Цялостна поддръжка на интегрирана информационна система (ИИС) - SAP ERP, включително извън гаранционна поддръжка на хардуер и виртуализация на системи в ГУ на ДП „Пристанищна инфраструктура“ | 274 872 | 274 872 |
| Доставка на светлооптични системи и интеграция със съществуваща мониторингова система, пристанище Бургас | 259 000 | 259 000 |
| Подмяна и монтаж на хардуерна, виртуализационна и комуникационна инфраструктура за VTMIS | 664 200 | 664 200 |
| Комплексно обслужване и експлоатация на съоръженията за превенция и реагиране при експлоатационни или аварийни замърсявания (СПРЕАЗ) в морските и речни пристанища за обществен транспорт, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Комплексно обслужване и експлоатация на СПРЕАЗ в морските пристанища за обществен транспорт с национално значение ”; Обособена позиция № 2: „Комплексно обслужване и експлоатация на СПРЕАЗ в речните пристанища за обществен транспорт с национално значение" | 724 968 | 724 968 |
| Разширяване на обхвата и извън гаранционна поддръжка на техническите системи за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища | 3 473 132 | 3 473 132 |
| Рехабилитация на пристанищна рампа- Подемно преходен мост № 2 (ППМ2),жп подход и прелез към него и полагане на европейско коловозното развитие на пристанищен терминал Фериботен комлекс Варна | 1 521 503 | 1 521 503 |
| Рехабилитация на 3 жп коловоза - №№ 7, 9, 10 в предфериботен парк (ПФП), пристанищен терминал Фериботен комплекс - Варна | 1 574 925 | 1 574 925 |
| Строителен надзор за строеж възстановяване на пристаищно съоражение при нос Шабла- „морска естакада“ с островна площадка | 14 112 | 14 112 |
| Консултантска услуга за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване строителен надзор на обект : „Проектиране и удълбочаване на Канал 1 и Канал 2“ | 302 400 | 302 400 |
| Изграждане на планетариум на територията на пристанище Бургас, термина Бургас-изток 1 | 96 510 | 96 510 |
| Авторски надзор за обект: „Изграждане на планетариум на територията на пристанище Бургас, терминал Бургас-изток 1“ | 12 500 | 12 500 |
| Доставка, монтаж и инсталиране на дигитална 3D планетариумна проекторна система, пристанище Бургас | 624 600 | 624 600 |
| Актуализиране на проект за укрепване и рехабилитация на кейова стена к.м. № 4 в Пристанище Бутгас-изток 1 | 30 000 | 30 000 |
| Рехабилитация на пожарогасителна инсталация в Склад за вносно-износни товари – Мархи в пристанищен терминал Русе-изток 2 | 149 502 | 149 502 |
| Изработване и одобряване на генерален план на пристанище за обществен транспорт Русе, в съответствие с изискванията на Наредба № 10/31.03.2014 г. за обхвата и съдържанието | 41 933 | 41 933 |
| Изграждане на дублиращо ел. захранване на пристанищен терминал Видин-север | 393 540 | 393 540 |
| Строителен надзор за обекъ: „Изграждане на дублиращо ел. захранване на пристнищен термина Видин-север“ | 7 200 | 7 200 |
| Изграждане на подпорна стена, ограда, вертикална планировка, озеленяване и осветление в поземлен имот обслужващ Административна сграда в гр. Лом | 170 711 | 170 711 |
| Актуаизиране на функционаностите и обхвата на обработваните данни на информационната система на Национален център за електронен документооборот в морския транспорт (MSW) | 573 600 | 573 600 |
| Подобряване на проектните параметри на пристанищната инфраструктура, обслужваща корабните места в участъка от „Речна гара“ до „Телеграф капия“ на пристанищен терминал Видин- | 240 192 | 240 192 |

Подробната информация по проектите, в т.ч. за размера на усвоените средства е представена в Приложение № 3.

Проекти,  управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти” по които са усвоени средства към 31.12.2022 г.

Проекти по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ПРОЕКТ:  „Техническа помощ за подготовката и реализацията на проект  „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение“

ПРОЕКТ:  „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение“

ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ПО МЕХАНИЗМА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА (МСЕ)

ПРОЕКТ:  RIS COMEX

ПРОЕКТ:  EALING

Подробната информация по проектите е представена в Приложение № 4.

### РАЗВИТИЕ НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Министерството на транспорта и съобщенията осъществява държавната политика в областта на изграждане и развитие на пътната инфраструктура.

Проекти, управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти”, по които са усвоени средства към 31.12.2022 г.

Проекти по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ПРОЕКТ:  „Автомагистрала „Струма“ - Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“

ПРОЕКТ:  „Подготовка на проект АМ „Русе – Велико Търново“

Подробната информация по проектите е представена в Приложение № 5.

Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

| № | 2300.01.01 Бюджетна програма “Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура” | Закон 2022 г. | Уточнен план 31.12.2022 г. | Отчет 31.12.2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (в лева) |  |  |  |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 185 994 | 185 994 | 0 |
|  | Персонал | 0 | 0 | 0 |
|  | Издръжка | 185 994 | 185 994 | 0 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 0 | 0 | 0 |
|  | Персонал | 0 | 0 | 0 |
|  | Издръжка | 0 | 0 | 0 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 185 994 | 185 994 | 0 |
|  | Персонал | 0 | 0 | 0 |
|  | Издръжка | 185 994 | 185 994 | 0 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 |
|  | От тях за: * |  |  |  |
| 2.1 | 1. Проект "Подобрена обмяна на информация за развитие на основната TEN-T мрежа и укрепване на капацитета на РБългария" - издръжка | 185 994 | 185 994 |  |
| 2.2 | 2. ……………………………. |  |  |  |
| 2.3 | 3. …………………………….. |  |  |  |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 238 396 700 | 231 254 980 | 230 959 437 |
|  | 1. Лихви по заеми | 0 | 5 736 106 | 5 736 106 |
|  | 2. Капиталов трансфер за доставка на нов подвижен състав и ремонт на съществуващия | 30 730 000 | 30 730 000 | 30 730 000 |
|  | 3. Капиталови трансфери за изграждането, реконструкцията, поддържането и развитието на инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение | 78 750 000 | 42 750 000 | 42 454 457 |
|  | 4. Капиталови трансфери за поддържане на техническото и експлоатационно състояние на съществуващата железопътна инфраструктура и съоръженията по сигнализация и безопасно управление на превозната дейност | 128 916 700 | 152 038 874 | 152 038 874 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 1 303 197 949 | 1 297 461 844 | 388 711 015 |
|  | 1. Капиталов трансфер | 39 853 300 | 39 853 300 | 39 784 760 |
|  | 2. Капиталови разходи | 1 215 420 965 | 1 215 420 965 | 307 929 541 |
|  | 3. Лихви | 6 217 500 | 481 395 | 0 |
|  | 4. Погашения | 41 706 184 | 41 706 184 | 40 996 714 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 1 541 594 649 | 1 528 716 824 | 619 670 452 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 238 396 700 | 231 254 980 | 230 959 437 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 1 541 780 643 | 1 528 902 818 | 619 670 452 |
|  | Численост на щатния персонал | 0 | 0 | 0 |
|  | Численост на извънщатния персонал | 0 | 0 | 0 |

### 2300.01.02 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА “ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА, ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ,  СИГУРНОСТ И ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНОСТ”

### РЕГУЛИРАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ПАЗАРА И ПРОФЕСИЯТА

Степен на изпълнение на заложените цели

- Осигуряване на благоприятни условия за навлизане на частни конкурентноспособни и финансово стабилни автомобилни превозвачи в съвременния и либерализиран европейски транспортен пазар, чрез хармонизиране с европейските изисквания и стандарти;

- Осигуряване на по-голям достъп до обществените превози по автобусни линии;

- Улесняване на извършването на превозите на товари;

- Устойчив ръст на вътрешните и международни превози;

- Постигане на по-голяма гъвкавост при организиране на транспортния процес;

- Подпомагане на стокооборота на Република България с други държави;

- Разработване на политика чрез изготвяне, изменение и допълнение на нормативни актове, регламентиращи реда и условията за осъществяване на обществените автомобилни превози;

- Подобряване на условията за лоялна конкуренция между участниците в превозния процес;

- Актуализиране, развитие и усъвършенстване на републиканската транспортна схема с цел доближаване на превозните услуги по място, време и честота до действителните потребности на населението, като по този начин се повишава и  ефективността на превозите;

- Повишаване професионалната  квалификация на водачите на МПС;

- Повишаване качеството на изпитите за проверка на знанията и уменията на: кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство; водачи, извършващи превоз на опасни товари; консултанти по безопасността при превоз на опасни товари; ръководители на транспортна дейност за автомобилен превоз на пътници и товари;

- Осигуряване на обективни изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, за повишаване квалификацията на водачите и придобиване на правоспособност;

- Осигуряване на обективни проверки на психологическата годност на водачите;

Като резултат от ратифицирането на Спогодбата Интербус и либерализиране на съществена част от случайните превози са отпаднали значителен брой еднократни разрешителни. Това води до облекчаване на режима на пътуване и увеличава броя на извършените туристически превози;

Предоставяни продукти/услуги – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне:

А. Регулиране достъпа до пазара

1. Обществени автомобилни превози на пътници в страната

- Актуализиране, развитие и усъвършенстване на републиканската транспортна схема (PTC), с цел доближаване на превозните услуги по място, време и честота до действителните потребности на населението, като по този начин се повишава ефективността и безопасността на превозите;

- Разработване на политика чрез изготвяне, изменение и допълнение на нормативни актове, регламентиращи реда и условията за осъществяване на обществените автомобилни превози;

- Категоризиране на автогарите в Република България съгласно нормативно установения ред.

През отчетния период:

- Извършени са проверки на 236 броя маршрутни разписания по автобусни линии от РТС и МOТС във връзка с чл. 19, ал. 6 от Закона за автомобилните превози за съответствие с нормативното изискване на чл. 16, ал. 4, т. 2 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси (Наредба № 2);

- Обобщени са резултатите и е извършен анализ на изпратените от всички общини-възложители на превози справки за фактическото състояние по възлагане на превозите по автобусни линии от РТС и МТС;

- Извършена проверка и обобщен анализ на всички маршрутни разписания по автобусни линии от РТС и МТС (2007 броя) за съответствие с интервалите по чл. 16, ал. 4, т. 2 от Наредба № 2;

- Взето участие в 10 заседания на работна група (на 25.05.2022 г., 03.06.2022 г., 10.06.2022 г., 15.06.2022 г., 07.07.2022 г., 08.07.2022 г., 13.07.2022 г. и 20.09.2022 г.), определена със заповеди №  РД-08-250/30.05.2022 г. и № РД-08-344/01.07.2022 г. на министъра на транспорта и съобщенията със задача синхронизиране на Републиканската и Междуобластната транспортни схеми с Областната транспортна схема на Софийска област и Общинската транспортна схема на Столична община, като пилотен проект за изграждането на Национална транспортна схема;

- Изготвена е справка за сроковете на изтичане по години на договорите за възлагане на превозите по РТС;

- Изискана е информация от областния управител на Софийска област и кметовете на 22 общини в областта за всички утвърдени към момента маршрутни разписания по автобусни линии от областната и общинските транспортни схеми;

- Изготвен е информационен масив във формат Excel, съдържащ 613 (шестстотин и тринадесет) броя разписания от железопътния и автомобилен транспорт по направления София – Драгоман, София – Костинброд и София – Перник;

- Изготвен е единен информационен масив, съдържащ информация за маршрутни разписания по трите направления (София – Драгоман, София – Костинброд и София – Перник), тяхното възлагане, превозвачи, издадени лицензи, вписани моторни превозни средства към тях, периодични технически прегледи и технически спецификации на превозните средства;

- Във връзка с изменението и допълнението на Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 60 от 7.07.2020 г.) е изготвен Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси (Наредба № 2), който е публикуван отново за обществено обсъждане на 24.10.2022 г. Обобщени, разгледани и анализирани са постъпилите бележки и становища по проекта, част от които са взети предвид, а за неприетите са посочени мотиви, на база на което е изготвен окончателен вариант на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2;

- Изготвяне на проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградски транспорт и транспорта в планински и други райони за 2022 г. и за превоз на пътници по междуселищни автобусни линии извън тези по § 4, ал. 1 и 2 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози за 2022 г. (Постановление № 216 на Министерския съвет от 29.07.2022 г., обн. ДВ. бр.62 от 05.08.2022 г.);

- Изготвяне на проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 216 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградски транспорт и транспорта в планински и други райони за 2022 г. и за превоз на пътници по междуселищни автобусни линии извън тези по § 4, ал. 1 и 2 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози за 2022 г. (Постановление № 283 на Министерския съвет от 19.09.2022 г., обн. ДВ. бр.76 от 23.09.2022 г.);

- Изготвяне на проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (Постановление № 339 на МС от 20.10.2022 г., обн. ДВ. бр.85 от 25.10.2022 г.);

- Изготвяне на проект на Заповед за разпределението, използването и контрола при използването и отчитането на многостранните разрешителни ЕКМТ/СЕМТ за 2023 г.;

- Изготвяне на проект на заповед за утвърждаване на нов образец на карта за безплатно пътуване на определените в чл. 22, ал. 4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество за изменение на Заповед № РД-08-272/25.06.2018 г., изменена със Заповед № РД-08-355/21.08.2018 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията (Заповед № РД-08-602/14.12.2022 г.).

- Подготвени са и проведени 4 срещи с представители на браншови сдружения на автобусните превозвачи и собствениците на автогари за дискутиране на:

- окончателния проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси;

- проблеми, свързани с превозите на пътници по утвърдени транспортни схеми;

- компенсиране и субсидиране на превозите на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони;

- автогарите на територията на страната;

- методиката за определяне на цените по чл. 22, ал. 4 от Закона за автомобилните превози.

2. Международни автомобилни превози на пътници

- Издаване на разрешителни на български превозвачи за откриване на нови или продължаване действието на съществуващи международни автобусни линии, след разглеждане и съгласуване с компетентните органи на съответните държави – 51 броя. Заложената цел за годината е изпълнена.

- Издаване на разрешителни на чуждестранни превозвачи за откриване на нови или продължаване действието на съществуващи международни автобусни линии – 25 броя; Заложената цел за годината е изпълнена.

- Изготвени са становища по 9 нови редовни автобусни линии, обслужвани от превозвач от страна-членка на ЕС;

- Обработване на заявления на чуждестранни превозвачи за издаване на разрешителни за транзитно преминаване през територията на Република България по редовни автобусни линии;

- Издадени са транзитни разрешителни на чуждестранни превозвачи при опериране по редовни автобусни линии. Издадени са транзитни разрешителни на чуждестранни превозвачи при опериране по 17 редовна международна автобусна линия. Изготвени съгласувателни писма по 10 редовни автобусни линии; Заложената цел за годината е изпълнена.

- Издаване на разрешения за извършване на совалови превози на пътници на български превозвачи. Издадени са 66 бр. разрешителни за совалков превоз на пътници на български превозвачи, в т.ч. 47 български, 5 молдовски и 14 турски разрешителни. Заложената цел за годината не е изпълнена, поради намалелите превози във връзка с военните действия на територията на Украйна.

- Обработване на заявления и издаване на сертификати за извършване на превози на пътници с автобус за собствена сметка – 16 броя. Заложената цел за годината е изпълнена;

- Издаване на книжки с пътнически ведомости Интербус – 815 броя; Заложената цел за годината е изпълнена.

- Издаване на книжки с пътни формуляри – 311 броя. Заложената цел за годината е изпълнена.

3. Международни автомобилни превози на товари

- Предоставяне на еднократни разрешителни на българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози на товари – 68 487 броя.

- Издаване на многократно ЕКМТ/СЕМТ разрешително за превоз на товари – 2 267 броя.

- Обработени заявления за издаване на разрешително по чл. 26 от Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари – 3041 броя.

4. Международно сътрудничество

Проведени срещи/видеоконферентни заседания:

Проведени са следните срещи/видеоконферентни заседания, в това число:

- Три броя видеоконферентни срещи на органите по одобряване на типа на моторни превозни средства на държавите членки на ЕС – 19 януари 2022 г., 28 април 2022 г. и 9 ноември 2022 г.;

- Три броя видеоконферентни заседания на Работна група „Моторни превозни средства“ към Европейската комисия – 09 февруари 2022 г., 16 май 2022 г. и 15 декември 2022 г.;

- Заседание на Смесената комисия по международен автомобилен транспорт между Република България и Република Северна Македония – 10 февруари 2022 г., гр. София;

- Шест броя видеоконферентни заседания на Комитета по автомобилен транспорт – 18 февруари 2022 г., 22 февруари 2022 г., 11 март 2022 г., 14 ноември 2022 г., 22 ноември 2022 г. и 16 декември 2022 г.;

- Заседание на Смесената българско-турска комисия по международен автомобилен транспорт – 24-25 февруари 2022 г., гр. София;

- Три броя видеоконферентни заседания на Технически комитет „Моторни превозни средства“ към Европейската комисия – 03 март 2022 г., 04 май 2022 г. и 14 декември 2022 г.;

- Два броя видеоконферентни заседания на Експертна работна група на държавите членки към Европейската комисия – сектор „Моторни превозни средства“ – 14 март 2022 г. и 04 май 2022 г.;

- VI-та експертна среща за обсъждане на Многостранно споразумение за създаване на международен транспортен коридор „Персийски Залив – Черно море“ – 06-07 април 2022 г., гр. София;

- Видеоконферентно участие в екип за съвместна оценка на техническа служба LRQA – 12 април 2022 г.;

- Две видеоконферентни заседания на Подгрупата за качествено развитие на многостранната квотна система на Европейската конференция на министрите на транспорта в рамките на Международния транспортен форум (ITF) – 25 май 2022 г. и 21 септември 2022 г.;

- Видеоконферентно заседание на Групата по правоприлагане към Комитета по автомобилен транспорт към Европейската комисия във връзка с проект на Насоки относно прилагане на разпоредбата за връщане на превозното средство в държавата членка на установяване на всеки 8 седмици, предвидена в чл. 5, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1071/2009, изменен с Регламент (ЕС) 2020/1055 – 2 юни 2022 г.;

- Две заседания на Групата по автомобилен транспорт към Международния транспортен форум (ITF) –  23-24 юни 2022 г. и 6-7 октомври 2022 г., гр. Париж, Република Франция;

- Видеоконферентна информационна сесия, организирана от ГД „Мобилност и транспорт“ във връзка с Известие на Комисията относно добре функциониращ и устойчив местен превоз на пътници по заявка – 17 юни 2022 г.;

- Видеоконферентна работна среща с Европейската комисия за пакетно обсъждане на отворени процедури за нарушение и информационна фаза (EU Pilot) в областта на транспорта –  30 юни 2022 г.;

- Видеоконферентно заседание на Експертната група за въвеждане на електронната товарителница (eCMR) (GE.22) към Икономическата комисия за Европа на ООН 4 – 5 юли 2022 г.;

- Три видеоконферентни заседания на Работната група за електронната товарителница към Комитета за цифров транспорт и улесняване на търговията към Европейската комисия – 13 юли 2022 г., 7 септември 2022 г. и 29 септември 2022 г.;

- Участие в среща на заместник-министъра на транспорта и съобщенията, г-н Николай Найденов със заместник-министъра на териториалната администрация и инфраструктурата на Република Армения, г-н Армен Симонян – 31 август 2022 г.;

- Среща на експертно ниво на представители на Министерство на транспорта и съобщенията и Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” със представители на Министерство на териториалната администрация и инфраструктурата на Република Армения – 7 септември 2022 г.;

- Видеоконферентно заседание относно автомобилния превоз на пътници, организирано от Европейския орган по труда съвместно с Европейската комисия – 5 октомври 2022 г.;

- Заседание на Смесената българско-арменска комисия по международен автомобилен транспорт – 13-14 октомври 2022 г., гр. Ереван, Република Армения;

- Среща с посланика на Република Косово в София – 18 октомври 2022 г.;

- Две видеоконферентни заседания относно случаи на използване на електронна информация за товарни превози в автомобилния транспорт (eFTI) – 21 октомври 2022 г. и 28 октомври 2022 г.;

- Видеоконферентно заседание на тема eFTI metadata – 27 октомври 2022 г.;

- Среща с браншовите организации относно предстоящото регламентиране в националното законодателство на електронната товарителница – 8 ноември 2022 г.;

- Видеоконферентна среща с представители на Европейската комисия и Circle-Rina относно електронната информация за товарни превози в автомобилния транспорт (eFTI) – 10 ноември 2022 г.;

- Среща с представители на Национална агенция за приходите и ИА „Главна инспекция по труда“ за получаване в предварителен порядък на становище по прилагането на текстовете от ЗИД на ЗАП, касаещи командироването на водачи – 15 ноември 2022 г.;

- Видеоконферентно заседание на Работната група по правоприлагане към Конфедерацията на правоприлагащите организации в областта на автомобилния транспорт (CORTE) – 17 - 18 ноември 2022 г.;

- Видеоконферентно заседание на Работната група по емисиите от превозни средства – 30 ноември 2022 г. - 1 декември 2022 г.;

- Видеосеминар на тема „Към прилагане на архитектурата за електронната информация за товарни превози в автомобилния транспорт (eFTI)“ – 2 декември 2022 г.;

- Видеоконферентна среща на Националните органи по прилагането на Регламент (ЕС) № 181/2011 относно правата на пътниците в автобусния транспорт – 12 декември 2022 г.;

- Видеоконферентно заседание на МПК ТРАСЕКА по митническите въпроси – 15 декември 2022 г.;

- Видеоконферентно заседание на Работната група по правоприлагане към Комитета по автомобилен транспорт към Европейската комисия – 21 декември 2022 г.

Изготвени становища, предоставена информация и справки:

1. Изготвени справки за двустранното сътрудничество в областта на автомобилния транспорт с Република Северна Македония, Турция, Азербайджан, Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Руска федерация, Украйна, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Германия, Полша, Албания, Гърция, Испания, Черна гора, Хърватия, Чешка република, Португалия, Австрия, Босна и Херцеговина, Унгария, Сърбия, Косово и Иран.

2. Публикуване на актуална информация на официалната интернет страница на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” относно:

- въведените мерки в областта на автомобилния превоз на пътници и товари в отделните държави с цел ограничаване разпространението на вируса COVID-19;

- предоставените изключения от държави-членки на ЕС и трети страни от прилагането на правилата относно времето на управление и периодите на почивка на водачите във връзка с пандемията от COVID-19;

- кризисната ситуация, свързана с военната агресия на Русия срещу Украйна;

- предприети мерки от Европейския съюз за улесняване на автомобилните превози във връзка с войната в Украйна и наложени санкции срещу Русия и Беларус;

- подписани споразумения в областта на автомобилния транспорт между Европейския съюз и Украйна, както и между Европейския съюз и Република Молдова;

- насоки на Европейската комисия относно прилагането на разпоредбите на законодателните актове от Пакета за мобилност I;

- информационен материал относно въведената от 01.07.2022 г. от страна на Румъния система за електронен мониторинг на превозваните стоки в страната - Система RO e-Transport;

- покана на ЕК за финансиране на проекти за изграждане на паркинг зони за тежкотоварни автомобили;

- промени в законодателството на Кралство Испания, касаещи сухопътния транспорт на стоки, с който се налага задължението цената на транспортните услуги, която трябва да е посочена в писмена форма, да е равна или по-висока от разходите;

- насоки на Европейската комисия относно прилагането на разпоредбата за връщането на превозното средство, част от Пакета за мобилност I;

- въвеждането на граничен контрол на границите между Чехия и Словакия поради увеличаване на броя на мигрантите от Югоизток към Запад и Северозапад;

- режим за влизане и транзитно преминаване през територията на Туркменистан на товарни автомобили и водачи;

- стартирана от Европейската комисия подготовка за оценка на въздействието на инициативата „По-добра защита на пътниците и техните права“;

- изменения на режима за преминаване на товарни превозни средства, регистрирани в държавите членки на Европейския съюз през територията на Беларус;

- нови отговори на Европейската комисия на често задавани въпроси по тълкуването на Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки във връзка с действия на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна;

- стартирана от Европейския орган по труда трансгранична кампания  за защита на правата на работниците в транспортния сектор;

- важни промени в правилата за движение по пътищата на Полша;

- нови правила за попълване на разрешителните за автомобилен превоз на товари, предоставени от Република Литва;

- режим за влизане, излизане и транзитно преминаване през територията на Туркменистан на товарни автомобили и водачи;

- промени в правилата за достъп до територията на Обединеното кралство за международен автомобилен превоз на товари от началото на 2023 г.

3. Поддържане и актуализиране на базата данни и официалната интернет страница на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ относно режимите за автомобилен превоз в чужбина.

4. Предоставяне на информация във връзка с възложено от Европейската комисия проучване за оценка на въздействието за евентуално преразглеждане на правилата за времето на управление и почивка на водачите на автобуси в сектора на случайните превози.

5. Изготвяне на доклади и предоставяне на информация на ЕК относно изпълнението на мерките от компетентността на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ от Плана за действие за 2022 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз в т.ч.:

  - Предоставяне на Европейската комисия на доклад по чл. 17, т. 1 и т. 2 от Регламент (ЕО) № 1072/2009 и чл. 28, т. 4 от Регламент (ЕО) № 1073/2009 относно броя на превозвачите, притежаващи лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на пътници и товари и броя на заверените копия от него към 31.12.2021 г.,  броя на издадените през 2021 г. атестации за водач и броя атестации за водач в обращение към 31.12.2021 г.;

  - Предоставяне на Европейската комисия на доклад по чл. 24, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 165/2014, изготвен съвместно с Държавната агенция за метрологичен и технически надзор относно лицата, регистрирани за извършване на монтаж, проверка и ремонт на тахографи и издадените карти за монтаж и настройки на дигитални тахографи на техници в одобрените сервизи за монтаж, проверка и ремонт на тахографи за периода 01.01.2021 г. - 24.02.2022 г., включително;

  - Предоставяне на Европейската комисия на доклад по чл. 10ж от Директива 96/53/EC относно броя на извършените проверки и броя на откритите претоварени превозни средства или комбинации от превозни средства за периодите 2017-2018 и 2019-2020 г.

6. Участие в изготвянето, обобщаване и изпращане на мерките от компетентността на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за включване в Плана за действие за 2023 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз.

7. Изготвена Стратегия за каботаж на Република България в съответствие с чл. 10а от Регламент (ЕО) № 1072/2009.

8. Координационна работа по подготовка на становища от ИА „Автомобилна администрация“.

9. Изготвено становище относно присъединяването на Република България към системата за разрешителни на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС).

5. Технически прегледи и одобряване на пътни превозни следства:

5.1. Във връзка с изпълнението на мерки № 5 и 82 от Плана за действие за 2022 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз на 28.06.2022 г. за обществено обсъждане беше публикуван проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата. В законопроекта са включени мерки за осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2018/858, Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1916, изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/349, както и на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/621. В рамките на проведеното обществено обсъждане са постъпили 12 (дванадесет) становища с бележки и предложения по законопроекта. Работи се по отразяване на бележките и предложенията от общественото обсъждане и подготовка на законопроекта за междуведомствено обсъждане.

В момента се подготвя ревизиран проект на НИД на Наредба № Н-32, в който е предвидено:

- запазване на знака за периодичен технически преглед, в който е отразена екологичната група към която принадлежи моторното превозно средство;

- запазване и актуализиране на съществуващата към настоящия момент категоризация на моторните превозни средства в екологични групи;

- отразяване на решението на Върховния административен съд за отмяна на разпоредбите на Наредба № Н-32, касаещи разработването на софтуер, осигуряващ електронен обмен на резултатите от измерванията към информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства;

- въвеждане на мерки за осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2019/621;

- въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2021/1717;

- отразяване на становището от дирекция „Правна“ на Министерство на транспорта и съобщенията.

6. Определяне и нотифициране на технически служби

6.1. През месец април за техническа служба по Директива 2007/46/ЕО и Регламент (ЕС) № 168/2013 беше оправомощена ECO Certificazioni S.p.A;

6.2. На Tüv Nord Mobilität & Co. KG IFM - Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität е издадено удостоверение № е34*2018/858-02/12.10.2022 г. за определяне на техническа служба, с което дружеството е оправомощено за техническа служба на Република България по Регламент (ЕС) 2018/858.

6.3.На DEKRA Automobil Test Center der DEKRA Automobil GmbH е издадено удостоверение № е34*2018/858-01/17.10.2022 г. за определяне на техническа служба, с което дружеството е оправомощено за техническа служба на Република България по Регламент (ЕС) 2018/858.

6.4. На GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH е издадено удостоверение № е34*2018/858-04/17.10.2022 г. за определяне на техническа служба, с което дружеството е оправомощено за техническа служба на Република България по Регламент (ЕС) 2018/858.

6.5. На 3 и 4 ноември 2022 г. беше извършена оценка на техническата компетентност на „Технотест“ АД, въз основа на която на дружеството е издадено удостоверение № е34*2018/858-05/15.11.2022 г. за определяне на техническа служба. С издаденото удостоверение „Технотест“ АД е оправомощено за техническа служба на Република България по Регламент (ЕС) 2018/858.

6.6. На 28 и 29 ноември 2022 г. беше извършена оценка на техническата компетентност на „Ауто тест лаб“ ЕООД, въз основа на която на дружеството е издадено удостоверение № е34*2018/858-07/20.12.2022 г. за определяне на техническа служба. С издаденото удостоверение „Ауто тест лаб“ ЕООД е оправомощено за техническа служба на Република България по Регламент (ЕС) 2018/858.

6.7. На 29 и 30 декември 2022 г. беше извършена оценка на техническата компетентност на „ТИАТ“ АД за целите на оправомощаването на дружеството за техническа служба на Република България по Регламент (ЕС) 2018/858.

7. Участие в заседания и работни срещи

През отчетния период служители от дирекция „Пътни превозни средства“ взеха участие в следните заседания и работни срещи:

- две работни срещи на постоянно действащия Програмен съвет, назначен със Заповед № СОА22-РД91-42/20.01.2022 г. на кмета на Столична община във връзка с изпълнение на Програми за управление на качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община;

- работна среща с представители на Департамента по отбраната на САЩ относно превозването на опасни ядрени или химически товари във вътрешността на страната и ангажиментите, компетентностите и дейностите на Министерство на транспорта и съобщенията по проследяването и контрола върху тяхното безопасно транспортиране;

- комисии към Министерство на здравеопазването за провеждане на обществени поръчки с предмет „Доставка на медицински превозни средства (линейки) тип В в 2 (две) обособени позиции“.

- работни срещи с представители на Българския институт по метрология, Национална агенция по приходите, представители на таксиметровия бранш и производители на таксиметрови апарати за обсъждане на въпроси с нормативната уредба, регламентираща изискванията към електронните таксиметрови апарати и тяхната фискализация, предвид влязлото в сила изискване на Закона за автомобилните превози леките таксиметрови автомобили да са оборудвани с електронни таксиметрови апарати с оценено съответствие по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите;

- в периода 8 - 11 ноември 2022 г. е взето участие в 112-та сесия на Работна група за превоз на опасни товари (WP.15) към Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации;

- в комисия към Министерство на здравеопазването за провеждане на обществена поръчка с предмет „Доставка на медицински превозни средства (линейки) тип В“;

- в работни срещи с представители на Българския институт по метрология и Национална агенция по приходите за обсъждане на въпроси с нормативната уредба, регламентираща изискванията към електронните таксиметрови апарати и тяхната фискализация, предвид влязлото в сила изискване на Закона за автомобилните превози леките таксиметрови автомобили да са оборудвани с електронни таксиметрови апарати с оценено съответствие по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите.

- в изпитни комисии за провеждане на изпити след завършване на допълнително обучение на технически специалисти по Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.

- в координационния механизъм по Постановление № 85 от 2007 г. на Министерски съвет за координация по въпросите на Европейския съюз.

- в комплексна проверка на Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Русе.

Б. Регулиране на достъпа до професията

1.  Автомобилни превози:

- Издаване, продължаване срока на валидност и промяна в обстоятелствата в лицензи на Общността за международни превози на пътници и товари, съгласно Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба № 11).

- Издаване, продължаване срока на валидност и промяна в обстоятелствата влицензи за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, съгласно Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България (Наредба № 33).

- Обработване на справки за доказване на финансова стабилност на превозвачите, съгласно Наредби № 11 и № 33.

- Откриване на процедури по прекратяване на правата, произтичащи от лицензите, съгласно Наредби № 11 и № 33.

2. Водачи на моторни превозни средства

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити

В периода от 19.05.2022 г. до 20.06.2022 г. на страницата на Министерството на транспорта и съобщенията и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет е публикуван за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение на Наредба № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждан на проверочните изпити, заедно с мотивите за издаването ѝ.

Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити е обнародвана в бр. 55 на Държавен вестник на 15.07.2022 г.

- Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 3 от 17.10.2008 г. за организиране и провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство (Инструкция № 3).

3. Проект на Методика за изменение и допълнение на Методиката за провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС.

Едно от основните цели на Методиката е повишаване на качеството и обективността на провежданите от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” практически изпити на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства от категории ВЕ, С1Е, СЕ, D1E, DE, АМ, А1, А2 и А в частта им управление на МПС на учебна площадка.

Методиката за изменение и допълнение на Методиката за провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС е утвърдена със Заповед № РД-08-13/21.10.2022 г. и Заповед № РД-08-15/28.10.2022 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

### 4. Изменение и допълнение на Наредба № 36 от 15.05.2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания – проектът беше публикуван на Портала за обществени консултации за периода 09.09.2022 г. – 10.10.2022 г. и обнародван в Държавен вестник, бр. 84 от 21.10.2022 г.

5. Поради възникналата необходимост от преразглеждане на масива от изпитни въпроси за изготвяне на тестовете за провеждане на теоретичните изпити за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, със Заповед № РД-01-357/15.09.2022 г. на изпълнителния директор на ИААА е определена работна група със следните задачи:

- Да преразгледа масивите от изпитните въпроси за изготвяне на тестове за провеждане на теоретичните изпити за различните категории;

-  Да изготви проект за изменение и допълнение на масивите от изпитните въпроси за изготвянето на тестовете за провеждане на теоретичните изпити за различните категории.

На основание чл. 69, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс предложението за изменение на масива от изпитни въпроси за теоретичните изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС е публикувано на електронната страница на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за обществено обсъждане на 28.10.2022 г. за срок от 30 дни до 28.11.2022 г.

След изтичане на периода на обществено обсъждане е изготвена справка с постъпилите предложения по време на общественото обсъждане за изменение на масива от изпитни въпроси за теоретичните изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС. Издадена е Заповед № РД-01-34/24.01.2023 г. на изпълнителния директор на ИА АА за изменение на масива от изпитни въпроси за теоретичните изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС.

Психологически изследвания:

- Дейности по подготовка за извършване на административни услуги по Наредба № 36 на МТ - разглеждане на заявления и документите към тях; оценка на съответствието им на нормативните изисквания; организиране на огледи на психологически лаборатории за съответствие с нормативните изисквания; изготвяне на доклади с предложения за издаване на удостоверения за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване по чл. 152, ал 1, т. 2 и ал. 2 от ЗДвП, за извършване на промени в издадени удостоверения за регистрация, промяна в списъка на психологическите лаборатории и/или списъка на психолозите или за мотивиран отказ за извършване на административната услуга - при констатирани несъответствия с изискванията.

- Издаване на удостоверения за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване (в това число и дубликати на удостоверения за регистрация).

- Извършване на промени в списъка на психологическите лаборатории и/или на психолозите към съответно удостоверение за регистрация.

- Водене на регистъра по чл. 153в от Закона за движението по пътищата - на лицата, получили удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване, психологическите лаборатории и психолозите към тях.

- Администриране на информационната система на ИА „Автомобилна администрация“ за поддържане на централизирана база данни за проведените психологически изследвания, дадените заключения и издадените удостоверения за психологическа годност на водачите в страната – регистрация или заличаване на регистрацията и предоставяне или отнемане на достъпа на лицата с удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване и на психолозите към тях.

- Методическо обезпечаване на провежданите психологически изследвания. Предоставяне на методика и методически указания за работа на психолозите към лицата, притежаващи  удостоверения за регистрация за организиране и провеждане на психологически изследвания и перманентно консултиране на психолозите към тях.

- Обработка на заявки за предоставяне на личен идентификационен код за записване и явяване на психологическо изследване на чужденци без уседналост (ЛНЧ).

- Обработка на заявки за корекции на данни в централизираната база данни за проведените психологически изследвания и приложените към тях документи.

- Извършване на трето психологическо изследване в съответствие с методическите и нормативните изисквания.

- Издаване на удостоверения за психологическа годност от трето психологическо изследване и на дубликати на удостоверения за психологическа годност.

- Извършване на контрол върху дейността по провеждане на психологическите изследвания за съответствие на нормативните и методически изисквания посредством анализ на получените от психологическите лаборатории документи за проведени психологически изследвания във връзка със записване на лица за трето психологическо изследване и с подадени заявки за корекция в централизираната база данни за проведените психологически изследвания.

- Извършване на контрол върху дейността по провеждане на психологическите изследвания за съответствие на нормативните и методически изисквания -по утвърдения напоследък модел на проверки на място в психологическите лаборатории съвместно със служители на отдел „Икономическа полиция“ към ГД „Национална полиция“ и на Националната агенция по приходите. Установена е тенденция лицата, които извършват нарушения при организирането и провеждането на психологически изследвания, да извършват също и нарушения на данъчното законодателство.

- Изготвяне на доклади с предложения за търсене на административнонаказателна дейност от психолози и лица, притежаващи удостоверение за регистрация – съставяне на актове за установяване на административни нарушения, изготвяне на заповеди за налагане на принудителна административна мярка временно спиране на дейността на лицата, получили удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на психологически изследвания; изготвяне на заповеди за заличаване на регистрацията на лица, притежаващи удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на психологически изследвания.

- Изготвяне на актуализирани справки за функциониращите психологически лаборатории по области след добавяне или заличаване на психологически лаборатории от списъците към удостоверенията за регистрация и от регистъра по чл. 153в от ЗДвП - с цел публикуване на информацията в сайта на ИА „Автомобилна администрация“.

- Изготвяне на справки и отговори за психологическите изследвания и за явяванията на отделни лица по искане на органите на МВР и на Министерството на правосъдието, както и за издадени карти за квалификация и за придобита правоспособност на водачи на МПС - по искане на страни от Европейския съюз.

- Разработване на по-прецизни критерии за допускане на психолози до правото да извършват психологически подбор в автомобилния транспорт и са направени предложения за повишаване на нормативните изисквания към образователния им ценз, включително обучение за работа с психологически тестове и за добавяне на изискване за стаж по специалността.

Изготвяне на справки и сравнителни анализи за заключенията за психологическа годност при извършване на дейността от структури на държавната администрация и след предоставянето на това право на лечебни заведения, които по същество са търговци. Всички анализи сочат, че е наложително законодателно да се реши въпросът за ефективността на психологическите изследвания, като експертната оценка трябва да стане независима от търговския интерес и от намесата на заинтересовани, но експертно некомпетентни лица (транспортни фирми, учебни форми), които към момента пряко се намесват в процеса по организиране и провеждане на изследванията, независимо че това им участие не е регламентирано и допустимо от закона.

3. Контролна дейност, АНД и Мониторинг.

3.1.Обобщени резултати от извършените проверки в табличен вид за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.:

| РД АА | Брой проверени МПС |
| --- | --- |
| РД АА – Враца | 7 711 |
| РД АА – Русе | 10 325 |
| РД АА – София | 14 628 |
| РДАА– Ст. Загора | 6 119 |
| РД АА – Варна | 13 466 |
| РД АА – Бургас | 4 433 |
| РД АА – Плевен | 7 199 |
| РД АА – Пловдив | 3 046 |
| ОБЩО: | 66 927 |

Aдминистративнонаказателната дейност на ИААА.

Система АНД разполага с няколко справки, които извеждат информация за състоянието на административнонаказателната дейност.

Справка № 3 – Обобщена справка.

Справка № 28 – Състояние на преписки.

Към момента са въведени за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. общо 16 094 бр. АУАН, което е с 1 245 повече в сравнение със същия период на 2021 г. (14 849 бр.)

3.2. Административнонаказателната дейност на ИА АА за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.

По регионални дирекции „Автомобилна администрация“ броя на съставените АУАН за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. и 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. е както следва:

| РД АА | Брой АУАН през 2022 г. | Брой АУАН през 2021 г. |
| --- | --- | --- |
| ИААА | 49 | 20 |
| Бургас | 563 | 723 |
| Варна | 1346 | 1958 |
| Враца | 980 | 1026 |
| Плевен | 1433 | 1387 |
| Пловдив | 1041 | 867 |
| Русе | 4075 | 3864 |
| София | 5036 | 3509 |
| Стара Загора | 1571 | 1495 |
| общо | 16094 | 14849 |

За съставените към тези АУАН са издадени съответно следния брой НП и са наложени санкции както следва (справка № 28):

| РД АА | Брой НП към съставените АУАН за периода 01.01.-31.12. 2022 г. | Сума по НП | Брой НП към съставените АУАН за периода 01.01.-31.12.2021 г. |  | Сума по НП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИААА | 74 | 78700 | 30 |  | 25100 |
| Бургас | 552 | 330630 | 720 |  | 432470 |
| Варна | 1295 | 822220 | 1943 |  | 1424970 |
| Враца | 969 | 568590 | 1019 |  | 647180 |
| Плевен | 1406 | 477890 | 1386 |  | 486670 |
| Пловдив | 938 | 525000 | 843 |  | 474200 |
| Русе | 3574 | 1996110 | 3841 |  | 2298430 |
| София | 4923 | 4108330 | 3496 |  | 3033630 |
| Стара Загора | 1474 | 451230 | 1480 |  | 478440 |
| общо | 15205 | 9358700 | 14758 |  | 9301090 |

Забележка: За 2022 г. има неиздадени 889 бр. НП

През 2022 г. са прекратени 48 бр. административнонаказателни преписки.

На основание чл. 34, ал. 3 от ЗАНН са прекратени 9 бр., на основание чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗАНН – 27 бр., на основание чл. 33, ал. 1 – 2 бр., 5 бр. на основание чл. 34, ал. 1, буква „а“ от ЗАНН, 4 бр. които не са получавани в Дирекция „Автомобилна инспекция“ и 1 бр. АУАН, съставен от РПУ Нова Загора, който е качен погрешно в информационната система.

Връчени са 11 805 бр. наказателни постановления, като са получени 1294 жалби (11,36 %). От тях 113 са потвърдени, 135 са отменени, 14 са изменени и 1032 са в съдебна фаза.

За 2021 г. са връчени 14636 наказателни постановления и са получени 2574 бр. жалби (17,58 %).

От изложените данни, може да се направи извода, че има значителен спад в броя на получените жалби срещу наказателни постановления.

Един от основните мотиви за това е възможността нарушителите да заплащат 80 на 100 от наложените глоби, която възможност бе предвидена в Закона за административните нарушения и наказания.

От тази възможност най-много се възползват нарушителите без постоянен адрес на територията на Република България.

Като цяло издадените наказателни постановления в посочените периоди и наложените с тях глоби (справка № 3) са както следва:

| РД АА | Брой НП издадени в периода 01.01.-31.12. 2022 г. | Сума по НП издадени в периода 01.01.-31.12. 2022 г. | Брой НП издадени в периода 01.01.-31.12. 2021 г. |  | Сума по НП издадени в периода 01.01.-31.12. 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИААА | 74 | 78700 | 36 |  | 41300 |
| Бургас | 543 | 296640 | 727 |  | 300680 |
| Варна | 1346 | 785630 | 2060 |  | 1254770 |
| Враца | 987 | 491850 | 1008 |  | 535500 |
| Плевен | 1427 | 404400 | 1373 |  | 346330 |
| Пловдив | 967 | 449830 | 936 |  | 387400 |
| Русе | 3653 | 1804510 | 3768 |  | 1958880 |
| София | 5054 | 4083370 | 3354 |  | 2829330 |
| Стара Загора | 1532 | 417900 | 1535 |  | 489160 |
| общо | 15583 | 8812830 | 14797 |  | 8143350 |

Забележка: Издадените НП са и за АУАН извън периода.

Със съставените АУАН от началото на 2022 г. до 31.12.2022 г. са констатирани 17 798 нарушения, от които:

- на Закона за автомобилните превози – 1515

- на Закона за движението по пътищата - 5478

- на Регламент № 561/2006 – 861

- на Регламент № 165/2014 – 1869

- на AETR – 2525

- на Наредба № 2 – 140

- на Наредба № Н-3 – 323

- на Наредба № 7 – 4

- на Наредба № Н-8 - 259

- на Наредба № 11 – 2451

- на Наредба № Н-14 - 44

- на Наредба № Н-32 – 275

- на Наредба № 33 - 1086

- на Наредба № 34 – 478

- на Наредба № 35 – 41

- на Наредба № 36 – 158

- на Наредба № 37 – 83

- на Наредба № 38 - няма

- на Наредба № 40 – 66

- на Наредба № 41 – 139

- на Регламент № 1072/2009 – 3

През 2022 г.  по данни, получени в отдел „АНД“ са издадени 177 бр. заповеди за прилагане на принудителни административни мерки по чл. 106а, ал. 1, т. 1 от Закона за автомобилните превози, както следва:

- на леки автомобили –  76 бр.

- на автобуси – 4бр.

- товарни – 97 бр.

За периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е изпратила за принудително събиране на суми, чрез служители притежаващи квалифициран електронен подпис общо 3 292 бр. наказателни постановления на обща стойност 2 732 030 лв., като от тях:

74 бр. НП от 2017 г. на стойност 96 690 лв.

82 бр. НП от 2018 г. на стойност 76 000 лв.

18 бр. НП от 2019 г. на стойност 26 320 лв.

92 бр. НП от 2020 г. на стойност 141 820 лв.

1349 бр. НП от 2021 г. на стойност 1 151 030 лв.

1677 бр. НП от 2022 г. на стойност 1 240 170 лв.

На основание чл. 20, т. 19 и т. 20 от Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за периода от 01.01.2022 до 31.12.2022 г. служителите от отдел „Координация и мониторинг“ са осъществили следната дейност:

Служителите от отдел „Координация и мониторинг“, изпълняващи функционалните си задължения в Националния координационен център за „Безопасно движение по пътищата“ при ГДНП, МВР са извършили общо 3 643 броя проверки.

-    На валидността на ГТП на МПС участвали в ПТП;

- На водача за наличието и валидността на карта квалификация, удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил и удостоверение за психологическа годност при управление на МПС от кат. N2, N3, M2 и M3 участвали в ПТП;

- На водачи със стаж до две години, участвали в ПТП (Автошкола, къде е  придобил правоспособност, председател на изпитна комисия, в кой Областен отдел „Автомобилна администрация“ се явява на изпит (теория/практика), за кой пореден път).

За периода са регистрирани 6 333 бр. ТПТП със 460 загинали.

За упоменатия период служителите на отдел „Координация и мониторинг“, изпълняващи дейности в НКЦБДП – ГДНП са оказали съдействие по искане на МВР общо по 74 случая.

В хода на извършените проверки, проверяващите екипи са съставили общо 53 броя АУАН.

За посочения период служителите в „Междуведомствения координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари“ при ГДБОП-МВР са извършили:

- 5 035 (пет хиляди тридесет и пет) броя справки чрез информационните системи на ИААА с цел проверка на икономически субекти, опериращи в транспортния сектор;

- 1 654 (хиляда шестстотин петдесет и четири) случая, чрез системите за видеонаблюдение, изведени в МКЦПККДРСТ е осъществен селективен контрол на товарни превозни средства, преминаващи през ГКПП на Република България;

- извършен е преглед на 191 (сто деветдесет и един) видеозаписа, документиращи преминат преглед за  техническа изправност на МПС в КТП;

- извършени са 1 596 (хиляда петстотин деветдесет и шест) проверки на товарни автомобили с българска и чужда регистрация, управлявани от български и чужди гражданин;

-  извършени са проверки на 1 602 (хиляда шестстотин и две) търговски дружества на които е издаден лиценз на Общността за извършване на автомобилен превоз на пътници (проверката е относно наличие на професионално компетентно лице и справка за доказана в срок финансова стабилност, отговаряща на изискванията на чл. 7 ал. 2 т. 2 и т. 3 от Закона за автомобилните превози).

В хода на проверките са констатирани нарушения (водача управлява МПС без валиден ГТП, без валидно Удостоверение за психологическа годност, без валидна Карта за квалификация на водача, без ПКЛ, без доказана в срок финансова стабилност и други).

За констатираните нарушения от НКЦБДП – ГДНП и МКЦ – ГДБОП са изготвени 241 (двеста четиридесет и едно) писма до Регионалните дирекции за тематични или комплексни проверки, от тях:

- 114 (сто и четиринадесет) броя писма за извършване на тематична проверка на учебни центрове;

- 96 (деветдесет и шест) броя писма за извършване на тематична проверка на търговски дружества, които извършват различни по вид превози;

- 30 (тридесет) броя изготвени писма за проверка на КТП;

- 3 (три) броя писма до други институции.

Изготвени и анализирани са 159 броя доклада за резултатите от извършени проверки (тематични/ комплексни).

Докладите съдържат данни за съставени 105 (сто и пет) броя АУАН.

Служителите на ИААА, определени със Заповед № РД-01-230/21.06.2022 г. на изпълнителния директор, за изпълнение на функционални задължение в Мониторинг центъра на ИААА са извършвали видеонаблюдение на теоретични изпити на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, изпити за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководител на транспортна дейност за превоз на пътници/товари на територията на Република България и за международен автомобилен превоз на пътници/товари, изпити за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководител на таксиметрова дейност и удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил, изпити за придобиване на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари и изпити за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари.

За периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. на теоретични изпити са се явили кандидати, както следва:

- за придобиване на правоспособност за управление на МПС от различни категории: теоретични изпити общо – 98 940, практически изпити общо – 112 257;

- за придобиване на „Удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил“ – 3 303;

- от 01 януари до 31 декември са се провеждали изпити за „Удостоверение за професионална компетентност за ръководител на транспортна дейност“, съгласно утвърден График от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

- през периода са се провеждали изпити за придобиване или удължаване на срока на валидност на Удостоверение за консултант по безопасността.

5. Служителите, определени със Заповед № РД-01-230/21.06.2022 г. на изпълнителния директор, за изпълнение на функционални задължение в Мониторинг центъра на ИААА, изпълняват задълженията си по Утвърден График от директор на дирекция „Автомобилна инспекция“.

Служителите от звеното в своята работа извършват изборно наблюдение на графично разпределените изпитни зали на дейността на квесторите и на изпитваните. Постоянно поддържат връзка по телефона с квесторите и служителите от „Демакс“ АД. Оказват съдействие при възникнали технически и от друго естество проблеми. При постъпване на заявки за одобряване чрез електрона „Система за наблюдение на събития възникнали по време на теоретични изпити“ на ИААА се предприемат съответните действия.

За извършеното по време на работа, служителите на звеното изготвят ежедневен отчет, съдържащ наблюдавана изпитна зала на ИААА и изпитни зали на ООАА, период на видеонаблюдението, вид на провеждания изпит и информация за името на кандидата с описание на ситуацията.

При извършена проверка на регистрираните отчети се установи, че за периода 01 януари – 31 декември 2022 г. са регистрирани постъпили заявки за одобрение за допускане до теоретичен изпит 1 131 бр. , недопуснати до теоретичен изпит поради нередовни документи са 774 бр.

Други институции, допринесли за постигането на целите

Министерски съвет; министерства; браншови организации в автомобилния транспорт; Български институт по стандартизация; Националното сдружение на общините в Република България.

Външни фактори, влияещи върху постигане на целите

Върху постигането на целите в частта на международните автомобилни превози влияние оказват чуждестранните компетентни органи, отговарящи за издаването и предоставянето на разрешителни за превози на пътници и товари.

Преобладаващата част от промените в маршрутните разписания се извършва по предложение на областните администрации. Външен фактор, който оказва въздействие върху постигането на целите по отношение на дейностите по актуализиране на републиканската транспортна схема е размерът на тези предложения, от които ще зависи и броя на фактически изготвените разписания.

Успешното изпълнение зависи от възможностите за финансиране, от достатъчния административен капацитет и необходимостта от координация с други министерства и бюджетни ведомства, както и разпределение на отговорностите по съответната политика между тях.

Организационни структури, участващи в изпълнението и отговорност за изпълнението

Изпълнението се осъществява от съответната дирекция/отдел на ИА “Автомобилна администрация”, под ръководството на изпълнителния директор.

Отговорността за изпълнението е на МТС - ИА “Автомобилна администрация” към министъра на транспорта и съобщенията, съвместно с Министерство на финансите и общините.

Отчет на показателите за изпълнение

| ### Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 31.12.2022 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Издаване на разрешително за обслужване на международна автобусна линия за българска фирма. | брой | 40 | 51 |  |  |  |
| 2. Издаване на разрешително за обслужване на международна автобусна линия до територията на Република България за чуждестранна фирма. | брой | 20 | 25 |  |  |  |
| 3. Издаване на разрешително за обслужване на международна автобусна линия, транзитираща територията на Република България за чуждестранна фирма. | брой | 15 | 17 |  |  |  |
| 4. Издаване на разрешително за извършване на совалков превоз на пътници. | брой | 70 | 66 |  |  |  |
| 5. Издаване на разрешително за извършване на случаен превоз на пътници. | брой | 600 | 164 |  |  |  |
| 6. Издаване на еднократно разрешително за извършване на превоз на товари. | брой | 60 500 | 68 487 |  |  |  |
| 7. Издаване на книжки с пътнически ведомости Интербус. | брой | 200 | 815 |  |  |  |
| 8. Издаване на книжки с пътни формуляри. | брой | 100 | 311 |  |  |  |
| 9. Издаване на многократно ЕКМТ/СЕМТ разрешително за превоз на товари. | брой | 2 000 | 2 267 |  |  |  |
| 10. Издаване на лиценз на Общността. | брой | 1 000 | 1 839 |  |  |  |
| 11. Издаване на лиценз за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България. | брой | 120 | 166 |  |  |  |
| 12. Маршрутни разписания. | брой | 200 | 236 |  |  |  |
| 13. Нормативни актове. | брой | 0 | 5 |  |  |  |
| 14. Издаване на разрешения за обучение на водачи за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство | брой | 50 | 40 |  |  |  |
| 15. Удължаване на срока на валидност на разрешения за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство | брой | 200 | 181 |  |  |  |
| 16. Промяна на обстоятелствата, вписани в разрешението за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, за включване в списъка към него, и за издаване на дубликат на разрешението за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство | брой | 800 | 983 |  |  |  |
| 17. Провеждане на теоретични и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство | брой | 240 000 | 219 170 |  |  |  |
| 18. Провеждане на изпити на кандидати за придобиване на удостоверение за професионална компетентност на ръководители на транспортна дейност | брой | 2 000 | 2 002 |  |  |  |
| 19. Издаване и продължаване срока на разрешения за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превоз на опасни товари | брой | 15 | 18 |  |  |  |
| 20. Промени в обстоятелствата, вписани в разрешения за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превоз на опасни товари | брой | 15 | 19 |  |  |  |
| 21. Извършване на регистрация на лицата, които организират курсове за обучение на водачи за придобиване на карта за квалификация на водача | брой | 6 | 7 |  |  |  |
| 22. Изменение и допълнение в регистъра и удостоверението за регистрация на лицата, които организират курсове за обучение на водачи за придобиване на карта за квалификация на водача | брой | 15 | 34 |  |  |  |
| 23. Провеждане на изпити на кандидати за придобиване/удължаване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари | брой | 300 | 375 |  |  |  |
| 24. Провеждане на изпити на кандидати за придобиване на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари | брой | 7 000 | 6 756 |  |  |  |
| 25. Провеждане на изпити на кандидати за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил | брой | 2 000 | 3 357 |  |  |  |
| 26. Издаване на карта за квалификация на водача | брой | 28 000 | 44 406 |  |  |  |
| 27. Издаване на карти за дигитални тахографи - за водач, за превозвач, за монтаж и настройки, за контрол | брой | 22 000 | 34 552 |  |  |  |
| 28. Издаване на свидетелство на водач на МПС за превоз на опасни товари | брой | 2 000 | 5 751 |  |  |  |
| 29. Издаване на удостоверение за консултант по безопасността при превози на опасни товари | брой | 90 | 205 |  |  |  |
| 30. Издаване на сертификат за водач на моторно превозно средство, гражданин на държава, която не е член на ЕС | брой | 300 | 728 |  |  |  |
| 31. Издаване на удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване по чл.152, ал.1, т.2 от Закона за движение по пътищата | Брой | 10 | 6 |  |  |  |
| 32. Промяна на данни, вписани в удостоверението за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване и промяна на данни в списъка на психологическите лаборатории и списъка на психолозите към удостоверение за регистрация | Брой | 100 | 50 |  |  |  |
| 33. Провеждане на трето изследване за психологическа годност по чл.153б, ал.1, т.2 от ЗДвП | брой | 30 | 11 |  |  |  |
| 34. Издаване на удостоверения за психологическа годност от трето психологическо изследване и дубликати на удостоверения за психологическа годност, издадени от ИА "АА" или от закрити лаборатории | брой | 25 | 11 |  |  |  |
| 35. Регистрация/заличаване и предоставяне/отнемане на достъп до информационната система за поддържане на централизирана база данни за психологическите изследвания | брой | 65 | 173 |  |  |  |
| 36. Предоставяне на методика и методически указания за работа на психолозите към лицата с удостоверение за регистрация, съгласно чл. 11д от Наредба № 36 | брой | 50 | 20 |  |  |  |
| 37. Обработване на заявки за корекции на данни в централизираната база данни, съгласно чл. 36, ал. 6 от Наредба № 36 | брой | 100 | 50 |  |  |  |
| 38. Методическо обезпечаване на психологическите изследвания съгласно Наредба № 36 | брой | 50 000 | 68 167 |  |  |  |
| 39. Контрол на извършваните психологически изследвания по чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗДвП чрез проверки на място и чрез проверки по документи | брой | 50 | 113 |  |  |  |
| 40. Предоставяне на личен идентификационен код за записване и явяване на психологическо изследване на чужденци без уседналост | брой | 350 | 130 |  |  |  |

### ОБЩОДОСТЪПЕН ТРАНСПОРТ

1. Субсидии и компенсации в автомобилния транспорт

Цели

Целта е преодоляване на регионалната изолация и осигуряване на по-голям достъп на населението до транспортните услуги. За нейното постигане със средства от държавния бюджет се покрива нетният финансов ефект от извършване на вътрешноградски и междуселищни превози в слабонаселени планински и други райони и се компенсират превозвачите от намалените им приходи от прилагането на преференциални цени за пътуване по автомобилния транспорт за някои групи граждани, както следва:

- ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали;

- деца до 7 навършени години;

- деца от 7 до 10 навършени години;

- учащи се;

- възрастни граждани;

Двата основни инструмента за постигане целите са определените в държавния бюджет средства за преки компенсации и субсидии.

Организационни структури, участващи в изпълнението

Изпълнението се осъществява на две нива: от централната изпълнителна власт в лицето на МТС – ИА “Автомобилна администрация” и Министерство на финансите, и местната власт - общините.

Описание на предоставените през отчетния период продукти/услуги

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (ЗДБРБ), обн. ДВ, бр. 18 от 04.03.2022 г., са приети субсидии за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони в размер на 55 000 000 лв. /за всички общини в страната без Столична община/

С приетите промени в ЗДБРБ от 01.07.2022 г. са отпуснати допълнително средства за субсидии за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони в размер на 16 500 000 лв. /за всички общини в страната без Столична община/

Общо определените средства за субсидии, предвидени за цялата 2022 г. са 71 500 000 лв. /за всички общини в страната без Столична община/, които са разпределени по реда на Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите (Наредбата).

20 000 000 лв. са средствата, предоставени по Постановление № 283 от 19 септември 2022 г. за изменение на Постановление № 216 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградски транспорт и транспорта в планински и други райони за 2022 г. и за превоз на пътници по междуселищни автобусни линии извън тези по § 4, ал. 1 и 2 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози за 2022 г. Тези средства са вече преведени по общини в страната.

С Постановление № 31 на Министерския съвет от 17.03.2022 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г. (изм. и доп., бр. 62 от 5.08.2022 г., в сила от 5.08.2022 г.) са определени средства за компенсации за цялата 2022 г. за определени категории пътници, в размер на 64 000 000 лв. /първоначално са определени 44 000 000 лв. и впоследствие още 20 000 000 лв./, които са предоставени по реда на Наредбата по общини в страната.

През отчетния период и в съответствие с горното, както и съгласно разпоредбите на Наредбата са изготвени списъци с първоначално определените годишни лимити за 2022 г. по общини на средствата за компенсиране на безплатните и по намалени цени пътувания на ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, учащи се, деца до 7 навършени години, деца от 7 до 10 навършени години и възрастни граждани на база бройки правоимащи и категорията на общината, както и списък на разпределените по общини субсидии за вътрешноградски пътнически превози и междуселищни пътнически превози в слабонаселени планински и други райони за 2022 г., на база анализ на получените справки за финансовите резултати за 9-те месеца на 2021 г., предложените за субсидиране пробези по двата вида превози за 2022 г., придружени с маршрутни разписания и информация относно тяхното възлагане.

На общините в страната, които по отчетни данни са усвоили под 65 на сто от първоначално определените им годишни лимити за компенсации през предходната година е спрян трансферът на средства за второ тримесечие на 2022 г. Общо 167 общини със спрян трансфер за второ тримесечие са представили до 10 юни в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ справки по приложение № 1 към чл. 10, ал. 2 от Наредбата. Справките съдържат фактически издадените абонаментни карти и дължимите суми на превозвачите за 5-те месеца на 2022 г. по групи правоимащи. След тяхната обработка и анализ е установено:

- 137 общини не са доказали необходимост от средства и не са им заложени лимити за трето тримесечие на 2022 г.;

- на 30 общини, подали справката, са преизчислени и заложени средства на база отчетните им данни и в рамките на първоначално утвърдените им лимити за периода до 30 септември 2022 г., в съответствие с разпоредбите на чл. 10, ал. 3 от Наредбата.

Извършеното е с цел оптималното и ефективно използване на предоставяните от централния бюджет средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници.

Отчет на степента на изпълнението на администрираните разходни параграфи

Първоначално определените средства за компенсации в размер на 44 000 000 лв. за 2022 г. са предоставени на 265 общини.

а) за ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали 1 500 000 лв.

б) за деца до 7 навършени години и от 7 до 10 навършени години 14 400 000 лв.

в) за учащи се 10 400 000 лв.

г) за възрастни граждани 17 700 000 лв.

Преведените средства по СЕБРА по отчет за 2022 г. след актуализиране на годишните лимити от средства за компенсации по общини са както следва:

а) за ветерани, военноинвалиди и военнопострадали

1 367 636 лв.

б) за деца до 7 навършени години и деца от 7 до 10 навършени години

15 550 177 лв.

в) за учащи се

19 644 993 лв.

г) за възрастни граждани

26 039 596 лв.

Общо по отчет за 2022 г. ефективно усвоените от общините средства са в размер на 62 602 402 лв. или 97,8 % от плана.

По отчетни данни реалният брой на издадените безплатни и по намалени цени превозни документи през 2022 г. на правоимащите е 4 298 767 броя.

С предоставените средства за компенсации се осигурява възможност за ценови облекчения за около 3,3 млн. души от населението на страната, по-голям достъп до транспортната услуга и решаване на социални проблеми. Чрез средствата за субсидии се разширява обществения транспорт в изоставащи слабонаселени региони в страната и се противодейства срещу регионалната изолация. В общонационален мащаб се постига социален ефект, изразяващ се в стимулиране използването на обществен транспорт и поддържане на по-добро равнище на транспортно обслужване.

Отчет  по показателите за изпълнение

| Показатели за изпълнение | Мерна единица | План 2022 г. | Отчет 2022 г. | % на изпълнение 4:3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Средства за компенсации в т. ч. а) за ветерани от войните, военноинвалиди и и военнопострадали б) за деца до 7 навършени години и от 7 до 10 нав. г. в) за учащи се г) за възрастни граждани | хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. | 44 000 1 500 14 400 10 400 17 700 | 62 602 1 368 15 550 19 645 26 040 | 142,3 91,2 107,6 188,9 147,1 |
| 2. Част на покриване от редовната тарифа на картата за безплатно пътуване и по намалени цени общо за всички категории | % | 64 | 64 | 100 |
| 3. Средства за субсидии в т. ч. градски превози междуселищни превози резерв | хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. | 52 000 43 940 8 060 3000 | 71 439 59 953 11 486 | 137,4 136,4 142,5 |
| 4. Покриване на нетния финансов ефект със субсидии – общо: градски превози междуселищни превози | % % % | 71,8 71,6 73 | 85 92,3 100 | 118,4 128,9 137 |

Кратко описание на показателите

Средствата за компенсации на безплатните и по намалени цени пътувания се определят всяка година в рамките на утвърдения държавен бюджет.

Те покриват част от редовната тарифа на издаваните карти за безплатно пътуване и по намалени цени.

Абонаментните карти за ветерани, военноинвалиди и военнопострадали и деца до 7 навършени години се компенсират на 100 %, в съответствие с нормативната уредба.

За другите две категории учащи и възрастни граждани нормативно определеният процент на намалението е 20 – 30 % от цената на абонаментната карта.

Децата от 7 до 10 навършени години ползват намаление с 50 % от цената по редовна тарифа на билетите по междуселищния автомобилен транспорт.

Средствата за субсидии покриват част от размера на нетния финансов ефект от вътрешноградските и от междуселищните превози в слабонаселени планински и други райони.

Отговорност за изпълнението

Отговорността за изпълнението на програмата е на ИА „Автомобилна администрация“.

2.  Субсидии и компенсации в железопътния транспорт

С Решение № 486 от 22 юни 2009 г. Министерският съвет определя „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за превозвач, на който възлага задължението за извършване на обществени превозни услуги в областта на железопътния транспорт и упълномощава министъра на транспорта да сключи договор за възлагане на извършване на обществени превозни услуги в областта на железопътния транспорт на територията на Република България. Договорът е за срок от 15 години и включва периода 2010 -2024 г.

За 2022 г. субсидията за превоз на пътници с железопътен транспорт по дългосрочния договор за извършване на обществени превозни услуги в областта на железопътния транспорт на територията на Република България - администрирани разходи по бюджета на МТС е в размер на 196 190 000 лв.

За компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници, имащи право на намалени или безплатни пътувания с железопътния транспорт, от централния бюджет се предоставят до 13 000 000 лв.

Към 31.12.2022 г. усвоените средствата са както следва:

- от субсидия 196 190 000 лв.;

- от компенсации – 9 641 488 лв.

Субсидии от централния бюджет за ДП „НК Железопътна инфраструктура”

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., (обн. ДВ, бр. 18 от 04.03.2022 г.) и ПМС № 31 от 17.03.2022 г. за изпълнение на ДБ за 2022 г., ﴾обн. ДВ, бр. 23 от 22.03.2022 г.﴿ на ДП НКЖИ са планирани да се предоставят през 2022 г. 278 810 000 лв. средства за субсидия.

С предоставената от държавния бюджет субсидия се осигурява финансирането на дейностите по текущо поддържане и експлоатация на железопътната инфраструктура, както и запазване на балансиран бюджет. Тя покрива разходи на железопътната инфраструктура, невъзстановени от приходите от инфраструктурни такси, от разпределение на тягова електроенергия по разпределителните мрежи и други приходи, реализирани от дейността на ДП НКЖИ. Насочена е към изплащане на възнаграждения и осигуровки на персонала, както и да компенсират управителя на инфраструктура за специфичните финансови загуби, претърпени в резултат от прилагането на параграфи 1, 2 и 3 от чл. 2 на Регламент (ЕС) 2020/1429 на Европейския парламент и на Съвета от 7 октомври 2020 година за установяване на мерки за устойчив железопътен пазар с оглед на избухването на COVID-19.

Към 31.12.2022 г. усвоените средства от субсидия на ДП НКЖИ са в размер на 278 810 000 лв.

КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ ВЪВ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ

- Направление „КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ В АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ“

Степен на изпълнение на заложените цели

Осигуряване на висока степен на безопасност, сигурност на транспортната система и намаляване на отрицателното влияние на транспорта върху околната среда чрез:

- Повишаване на професионалната квалификация на водачите на МПС, на изискванията към лицата извършващи технически прегледи;

- Намаляване на шума и замърсяванията на околната среда в резултат на вредните емисии от отработилите газове от автомобилите, повишаване чистотата на атмосферния въздух, чрез въвеждането в българското законодателство изискванията на Европейския съюз (Директиви, стандарти и Правила на ИКЕ/ ООН) в автомобилния транспорт;

- Гарантиране на лоялна конкуренция в автомобилния транспорт чрез контрол на използването на дигитален тахограф;

- Предотвратяване  на вредното въздействие върху околната среда при превоз от опасни товари(химически вещества и препарати) по шосе (произтича от задължението на Република България, като страна по Спогодба ADR за превоз на опасни товари по шосе). Осигуряване на безопасни превози, опазване здравето и живота на хората, предотвратяване на материални щети;

- Допускане до движение по пътищата на безопасни и сигурни превозни средства посредством процедури по одобряване на типа на непрекъснато увеличаващото се разнообразие от пътни превозни средства (ППС);

- Контрол върху определянето и нотифицирането на технически служби, които извършват проверки и изпитване на превозни средства и гарантират безопасното им използване чрез издаване на документи за съответствие на тези превозни средства с приложими регулаторни актове;

- Подобряване качеството на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства

Отчет на показателите за изпълнение

| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност за 2022 г. | Отчет 31.12.2022 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Издадени удостоверения за одобрение на превозни средства, превозващи определени опасни товари | брой | 700 | 1160 |  |  |  |
| 2. Издадени удостоверения за изменение в конструкцията на регистрирани ППС | брой | 2 500 | 3469 |  |  |  |
| 3. Издадени удостоверения за индивидуално одобряване на нови ППС | брой | 2 500 | 1947 |  |  |  |
| 4. Издадени разрешения за извършване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС, промяна във вписаните обстоятелства на издадено разрешение и промяна в списъка към издадено разрешение | брой | 1 500 | 975 |  |  |  |
| 5. Издадени и заверени сертификат за техническа изправност на товарни автомобили и ремаркета | брой | 2 500 | 3957 |  |  |  |
| 6. Издадени сертификати за одобряване или изменение на типа на нови превозни средства, компоненти и отделни технически възли | брой | 1 | 0 |  |  |  |
| 7. Издадени удостоверения за индивидуално одобряване на ППС, регистрирани извън държавите членки на Европейския съюз, друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или Конфедерация „Швейцария“ | брой | 5 000 | 8128 |  |  |  |
| 8. Създадени проекти на нормативни актове, въвеждащи изискванията на европейското право в областта на автомобилния транспорт | брой | 3 | 2 |  |  |  |
| 9. Извършени оценка, повторни оценки на техническа служба, издадени удостоверения за определяне на техническа служба и последващ надзор | брой | 2 | 7 |  |  |  |
| 10. Издадени дубликати на удостоверение за техническа изправност на ППС | брой | 150 | 0 |  |  |  |
| 11. Брой проверени работни дни на водачи на пътя и в предприятията | брой | 4 050 308 | 2 178 895 |  |  |  |

- Направление „КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ“

Цели

Осигуряване на условия за устойчиво развитие и безопасносна експлоатация на жп транспорт в България;

Насърчаване на конкуренцията в областта на управлението на железопътните услуги по отношение на превоза на товари и подобряването на удобствата и обслужването на пътниците.

Оперативни цели:

- Осъществяване на ефективен контрол за спазване на националните правила за безопасност и националните технически правила от железопътните превозвачи, Управителя на жп инфраструктура и железопътните предприятия;

- Създаване и внедряване на нови работни стандарти осигуряващи:

- прозрачни и недискриминационни процедури по предоставяне, поддържане и изменение на лицензите на жп предприятия, сертификатите/удостоверенията за безопасност, сертификатите на лицата, отговорни за поддръжката на подвижния железопътен състав;

- въвеждане на общи критерии за безопасност (ОКБ) и общи методи за безопасност (ОМБ) за да се гарантира поддържането на високи нива на безопасност в железопътния транспорт;

- поддържане на изградената система за управление на качеството на ИА ЖА, която да гарантира постигане на целите на отделните дирекции и на агенцията като цяло.

- Ефективен контрол относно спазване на правата и задълженията на пътниците ползващи железопътен транспорт

Организационни структури, участващи в изпълнението

ИА ”Железопътна администрация” с двете си специализирани дирекции – ГД „Железопътна инспекция“ вкл. три териториални звена в София, Пловдив и Горна Оряховица и дирекция „Регулиране“, както и една дирекция – обща администрация – „Административно-правно и финансово стопанско управление“.

Предоставяни продукти/услуги

- Разработване на политика за осигуряване на стандарти за безопасност и екологосъобразност в железопътния транспорт

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Въвеждане на европейските стандарти за безопасност и екологосъобразност;

- Сертифициране на жп превозвачи по отношение изградена система за управление на безопасността в структурите им;

- Внедряване на европейски технически изисквания за постигане на оперативна съвместимост на националната жп система с европейската;

- Контрол за осигуряване на безопасност и екологосъобразност в жп транспорт

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Контролна дейност върху функционирането и техническата експлоатация на жп транспорт;

- Контрол на техническата експлоатация на подвижния жп състав по отношение на безопасността на превозите на пътници и товари;

- Контрол на работата на персонала на НК „Железопътна инфраструктура” и превозвачите, свързана с безопасността на превозите и техническата експлоатация;

- Контрол за спазване на графика за движение на влаковете с цел осигуряване на надеждност и безопасност на превозите.

- Провеждане на изпити на работещи в жп транспорт

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Провеждане на периодични изпити на персонала от жп транспорт за правилата за безопасност и техническа експлоатация.

Отчет на показателите за изпълнение

|  | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 31.12.2022г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение |  |  |  |
| 1. Издадени нови и преразгледани лицензии за превоз на пътници и товари с железопътен транспорт | бр. | 6 | 4 |
| 2. Издадено Приложение № 1 към лицензионния документ на железопътен превозвач относно финансовото покритие на гражданската отговорност | бр. | 11 | 19 |
| 3. Издадени удостоверения за консултанти по безопасността на превозите на опасни товари с железопътен транспорт | бр. | 20 | 43 |
| 4. Издаден, подновен, изменен или отменен Единен сертификат за безопасност (ЕСБ) на железопътно предприятие и удостоверение за безопасност на управител на железопътна инфраструктура | бр. | 5 | 2 |
| 5. Извършени одити по надзор на системите за управление на безопасността на железопътните превозвачи и управителя на железопътната инфраструктура | бр. | 10 | 6 |
| 6. Проверки на железопътната инфраструктура в индустриални жп клонове | бр. | - | 31 |
| 7. Издадени нови, подновени и изменени европейски Сертификати за структура, която отговаря за поддръжка в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/779 | бр. | 6 | 7 |
| 8. Издадени нови, подновени и изменени европейски Сертификати за функция по поддръжка на заводи за ремонт на ПЖПС в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/779 | бр. | 4 | 2 |
| 9. Извършени одити по надзор на сертифицираните структури отговорни за поддръжка и заводите за ремонт на подвижен железопътен състав | бр. | 10 | 37 |
| 10. Издадени Разрешения за допуск до пазара на тягов подвижен състав /ТПС/ | бр. | 8 | 1 |
| 11. Издадени Разрешения за допуск до пазара на нетягов подвижен състав /НТПС/ (товарни вагони и пътнически вагони) | бр. | 5 | 0 |
| 12. Оценка на документи по заявления подадени в OSS с издаващ орган Агенцията за железопътен таранспорт на Европейския съюз за превозни средства с достъп до жп инфраструктурата на Република България | бр. | 5 | 1 |
| 13. Издадени предписания във връзка извършени контролни проверки от НОБ | бр. | 20 | 54 |
| 14. Издадени предписания във връзка извършени контролни проверки от Регулаторния орган | бр. | 10 | 1 |
| 15. Издадени наказателни постановления във връзка извършени контролни проверки на НОБ | бр. | 20 | 26 |
| 16. Провеждане на изпити на кандидатите за придобиване или признаване на правоспособност за дейности, свързани с безопасността на превозите в железопътния транспорт, подготвяне и издаване на свидетелствата за правоспособност на лицата, издържали изпита: | бр. | 400 | 998 |
| 17. Изпити по правилата за работа в железопътен граничен преход Свиленград - Капъ Куле, Република Турция | бр. | - | 124 |
| 18. лицата, заемащи длъжност от железопътния транспорт в ДП НКЖИ, превозвачите и индустриалните жп клонове, която е свързана с безопасността на превозите | бр. | 600 | 9 182 |
| 19. Извършване на надзор на технически разследвания на причините за железопътни произшествия и инциденти, проведени от районните разследващи комисии на ДП НКЖИ и жп предприятия | бр. | 150 | 399 |
| 20. Извършени проверки за употреба на алкохол или други упойващи вещества | бр. | 110 | 629 |
| 21. Участие в заседания на Управителния съвет на Европейската железопътна агенция и специализирани работни групи в ЕЖА, на Националните органи по безопасност, Регистър на подвижния състав, както и в Комитет по оперативна съвместимост и безопасност към Европейската комисия, Комитета за единно железопътно пространство SERAC към ЕК, и заседания на Регулаторните органи към ЕК | бр. | 11 | 12 |
| 22. Разглеждане на жалби и сигнали на железопътни превозвачи, ДП НКЖИ и трети лица | бр. | 10 | 2 |
| 23. Извършени проверки и разследвани жалби в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт. | бр. | 20 | 56 |

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията за наличността и качеството на данните е резултат от обобщаване на изходни данни, получени от агенцията, входни данни от анализи и статистически данни относно показателите за безопасност.

Отговорност за изпълнението

Отговорност за изпълнението носи ИА „Железопътна администрация”, в качеството си Регулаторен орган, Национален орган по безопасност и Надзорен орган в железопътния транспорт, под ръководството на изпълнителния директор и ресорния заместник-министър. Ръководството на агенцията отговаря за изпълнение на целите на организацията, чрез идентифициране на рисковете за постигането им и за въвеждане на адекватни и ефективни системи за финансово управление и контрол.

- Направление „КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ ВЪВ ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ“

Цел

Постигане и поддържане на висока степен на безопасност и сигурност в съответствие с международните стандарти във въздушния транспорт.

Организационни структури, участващи в изпълнението

Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” (ГД “ГВА”) със своите дирекции и летищните администрации по места.

Предоставяни продукти/услуги

  - Мониторингова дейност

  - Сертифициране на персонала по сигурността

  - Лицензиране на авиационен персонал

  - Обучение

  - Международна дейност

Показатели за изпълнение

- За дейности, свързани с летателната годност (ЛГ) на граждански въздухоплавателни средства (ВС)

- Издадени удостоверения за регистриране на въздухоплавателни средства – 93 бр.

- Дерегистриране на въздухоплавателни средства  - 29 бр.

- Вписване / отписване на залози и запори – 16 бр. залози и 11 бр. запори

- Издаване Удостоверение за летателна годност (EASA Form 25) - 40 бр.

- Издаване Ограничено удостоверение за летателна годност – 0 бр.

- Издаване Удостоверение за летателна годност за износ- 14 бр.

- Издаване Удостоверение за преглед на летателна годност - Форма 15a / в  – 68 бр.

- Издаване Удостоверение за преглед на летателна годност (по препоръка) Форма 15 а/b 102бр.

- Издаване Разрешение за полет – 21 бр.

- Издаване на специално разрешение за полети на ЛАБС – 4 бр.

- Издаване Удостоверение за съответствие с нормите за шум - 42 бр.

- Издаване Разрешително за радиостанции - 71 бр.

- Издаване / заверка на Удостоверение за летателна годност Наредба № 8/14.01.1999 – УЛГ по национално закон. - 72 бр.

- Разглеждане / Одобрение на договори за лизинг –разгледани 63 бр. / одобрени 51 бр.

- Надзор на организации съгласно Приложение I (Част-М) на Регламент 1321/2014  - 9 бр.

- Спиране, прекратяване, отнемане на одобрения на Организация за управление поддържането на постоянна летателна годност съгласно Приложение I (Част-М) на Регламент 1321/2014 – 4 бр.

- Първоначално одобрение или изменение на организация за техническо обслужване съгласно Приложение II (Част-145) на Регламент 1321/2014 – 7 бр.

- Надзор на организации за техническо обслужване съгласно Приложение II (Част-145) на Регламент 1321/2014 – 35 бр.

- Спиране, прекратяване, отнемане на одобрения на организация за техническо обслужване съгласно Приложение II (Част-145) на Регламент 1321/2014 – 1 бр.

- Първоначално одобрение на Организация за управление поддържането на постоянна летателна годност съгласно Приложение Vc на регламент (ЕС) 1321/2014 – 49 бр.

- Спиране, прекратяване, отнемане на одобрение на Организация за управление поддържането на постоянна летателна годност съгласно Приложение Vc на регламент (ЕС) 1321/2014 –  1 бр.

- Надзор на Организации за управление поддържането на постоянна летателна годност съгласно Приложение Vc на регламент (ЕС) 1321/2014 –  22 бр.

- Първоначално одобрение или изменение на организация за летателна годност с комбинирани функции (ОКОЛГ) съгласно Приложение Vd на регламент (ЕС) 1321/2014 – 7 бр.

- Надзор на организации за летателна годност с комбинирани функции (КОЛГ) съгласно Приложение Vd на регламент (ЕС) 1321/2014 – 6 бр.

- Първоначално одобрение / изменение на организация за обучение и изпитване на персонал по техническо обслужване съгласно Приложение IV (Част-147) на Регламент 1321/2014 –2 бр.

- Надзор на Организация за обучение и изпитване на персонал по техническо обслужване съгласно Приложение IV (Част-147) на Регламент 1321/2014 –8 бр.

- Надзор на организации за техническо обслужване съгласно Приложение I (Част- М, подчаст Е) на Регламент 1321/2014 – 1 бр.

- Спиране, прекратяване, отнемане на одобрения на организации за техническо обслужване съгласно Приложение I (Част- М, подчаст Е) на Регламент 1321/2014 – 3 бр.

- Програма (план) за техническо обслужване – първоначално/ изменение – 109 бр.

- Назначаване на S-mode код – 48 бр.

- Изпълнени АСАМ инспекции – 9 бр.

- Описание на Организация за управление поддържането на постоянна летателна годност съгласно Приложение I (Част-М) на Регламент 1321/2014 – начално/изменение – 2 бр.

- Описание на Организация за управление поддържането на постоянна летателна годност съгласно (Част-САМО) на Регламент 1321/2014 – начално/изменение –  53 бр.

- Описание на организация за техническо обслужване съгласно Приложение II (Част-145) на Регламент 1321/2014 – начално/изменение- 28 бр.

- Описание на организация за техническо обслужване съгласно (Част-САО) на Регламент 1321/2014 –  10 бр.

- Описание на Организация за обучение и изпитване на персонал по техническо обслужване съгласно Приложение IV (Част-147) на Регламент 1321/2014 – 6 бр.

- Първоначално издаване/Изменение/Подновяване/Преиздаване/Конвертиране на свидетелства за правоспособност  за извършване на техническо обслужване –  вкл. Дейности по трансфер – общо 630 бр. + 43 (трансфер към други администрации)

- Одобрение на ръководен персонал (EASA Form 4) вкл. по Приложение № 8 от Наредба 145 –   115 броя

- Изключения по реда на Базовия Регламент, чл. 71(1) –  9 бр.

- Издаден Бюлетини по безопастност на полетите (ББП) // Указания за 2022 – 4 бр.

- Участие в стандартизационни инспекции – 2 бр.

- Обучение на новоназначени служители – 6 бр.

2. За дейности свързани с летателната експлоатация и лицензиране на авиационния персонал

2.1. Заявления бр.(теми на заявленията) - 583

- САО – Изменения, Продължаване, Първоначално бр. - 128

- Одобрения на ревизии на ръководства бр. – 290

- Регистрирани и обработени заявления/ отчетни форми на фронт офис – 3203 бр.

-Други- 165

2.2. Доклади бр.(теми на докладите) – 961

- относно САО, Одобрения на ревизии на ръководства, Издаване и актуализиране на заповеди, резултати от проверки и др.

2.3. Заведени бр. Факс/Мейл(теми) бр. – 181 броя – Трансфер на лицензи 9 бр; Авиационни събития - 16, нальот - 49, заповеди на МТС- 40 и МЗ 3бр., и др.

2.4. Издадени бр. документи по видове теми към заявления:

- за САО – 93;

2.5.Други

a/ - планови инспекции на оператори бр. – 34;

б/ - планови инспекции на организации за обучение бр. – 6;

в/ - планови проверки АМЕ бр. – 5;

г/ - RAMP инспекции бр. – 73;

д/ - SAFA – 17;

е/ - SANA – 20;

ж/ - SACA – 24.

з/ - ENR – 20 бр.

- За дейности, свързани с лицензиране на оператори

- Създаване на организация и експертен съвет за Проверка на представения от концесионера на Летище София „Соф Кънект“ АД  Първоначален Генерален План за летище София 2022 – 2055 г.

- Създаване на организация и експертен съвет за Проверка на представените от концесионера на летище Бургас и летище Варна ФТСЕМ АД София Генерални Планове за летище Бургас и летище Варна.

- Комплектоване и подреждане на цялостната документация и доказателства за изпълнение на коригиращите действия от страна на ГД ГВА по одит на Европейската агенция за авиационна безопастност (ЕАСА) в област «Летища». Всички коригиращи действия са приети от ЕАСА и одитът е успешно закрит.

- Изготвяне на предложения и мотиви за изменения и допълнения на Наредба 14 за летищата и летищното осигуряване и Наредба № 3 за аварийно-спасителното осигуряване на гражданските летища, които предстои да бъдат актуализирани през 2022 г.

- Проверка на Годишни инвестиционни планове на летище Бургас и Летище Варна.

- Извършена допълнителна извънредна инспекция за оценка на състоянието към момента на настилката на перона и бившата сграда на пътнически терминал на летище Пловдив. За констатациите си от инспекцията от експертите на ГД ГВА е изготвен доклад, който е представен на вниманието на заместник-министър на МТС.

- Извършване на одит на летище София по Регламент (ЕС) 139/2014 г. Провеждане на одит на „СОФ Кънект“ АД – летище София по Регламент (ЕС) № 139/2014 на Комисията от 12 февруари 2014 година за определяне на изискванията и административните процедури на летищата.

- Изготвяне на проект за ЗИД и ЗГВ

- Действия във връзка със заявление за намерение за осъществяване на редовни пътнически полети от и до летище Русе.

- Извършен мониторинг на проведените мероприятия по практическа подготовка за аварийно - спасителни действия на международните граждански летища за обществено ползване и актуализация на контактните листове.

- Актуализация на лицата/адреси/телефони/ЕИК за официална кореспонденция - промяна в адресатите на всички ЛО и ОНО по силата на измененията в Наредба №20.

- Изготвени становища до заместник-министър МТС относно възстановяване дейността на летище Стара Загора.

- Извършен ежегоден годишен преглед на подадени доклади от оператори за безопасността 01.01.2021 31.12.2021 г. на ЛО и ОНО и подготовка на годишна среща (присъствена) на тема Безопасност на ЛО и ОНО;

- Подготовка за и участие в среща на тема Въздействия на законодателен пакет „Подготвени за цел 55“ върху авиацията и други сектори на икономиката – 7 април 2022 г., София

- Процедиране на жалби на пътници.

- Участие в работна група по изменение и допълнение на Устройствения правилник на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“

- Изготвяне на учебен план за екипа на отдела ЛО 2022 г.

- Служебно преиздаване на всички лицензи в съответствие с измененията на Наредба 20 от 24.11.2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата.

- Годишна актуализация на Национален план по безопасност в част ЛО, добавяне на нови и актуализиране на вече зададени показатели;

- Актуализиране на Процедура за теглене на ВС в работната площ на Летище София;

- Проверка на докладвани в европейски портал ECAAIRS 2 авиационни събития от ЛО и ОНО, оценка на въведените данни от операторите, в изпълнение изискванията на Регламент (ЕС) № 376/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за докладване, анализ и последващи действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване, за изменение на Регламент (ЕС) № 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2003/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на регламенти (ЕО) № 1321/2007 и (ЕО) № 1330/2007 на Комисията.

- Съгласуване на инвестиционни проекти, Инвестиционни намерения за изграждане на сгради и съоръжения.

- Подновяване на Удостоверение за експлоатационна годност на Светотехническата система за кацане (AGL) на летище Варна и летище Бургас.

- Актуализиране на Проект на Пети работен план на Трансевропейски транспортен коридор „Ориент/Източно-Средиземноморски”;

- Издадени препоръки към ЛО и ОНО във връзка с  разследване на сериозен инцидент реализиран на 05.08.2020 г. със самолет Airbus A320-232, регистрационни знаци HA-LWH, експлоатиран от авиационен оператор „Wizz Air и публикуван окончателен доклад;

- За дейности, свързани с осигуряване на авиационна сигурност

Контрол на достъпа

- Преглед и оценка на съответствието на подадени документи за издаване на постоянни пропуски и ИК – 1518 броя документи от различни субекти.

Отчет на показателите за изпълнение

|  | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 31.12.2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение |  |  |  |
| 1. Показател Брой на самолетни движения | Бр. | 119 988 | 81 838 |
| 2. Показател Обслужени пътници | Бр. | 14 154 925 | 9 353 296 |
| 3. Показател Обработени товари и поща | Т. | 33 473 | 26 761 |
| 4. Показател Проведени комплексни проверки | Бр. | 787 | 788 |
| 5. Показател Проведени курсове за повишаване на квалификацията | Бр. | 489 | 173 |
| 6. Показател Издадени удостоверения по нормативни актове | Бр. | 5 256 | 19 820 |

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията е от водените в ГД ГВА регистри.

Отговорност за изпълнението

Изпълнението се реализира от ГД “ГВА” под ръководството на ресорния заместник-министър.

Изпълнението е в отговорностите на главения директор на ГД „ГВА”, директорите на дирекции в ГД „ГВА” и директорите на летищата за гражданско въздухоплаване.

- Направление „КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ ВЪВ ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ“

Цели

- Повишаване на безопасността във водния транспорт чрез въвеждането и ефективното прилагане на европейските норми и стандарти;

- Обезпечаване сигурността на водния транспорт;

- Усъвършенстване дейността по обучението, квалификацията и освидетелстването на морските лица, така че да се разширява признаването на правоспособностите на българските морски лица в други страни;

- Усъвършенстване на дейността по държавен пристанищен контрол чрез прилагане инструментите на Парижкия меморандум. Утвърждаване на ефикасно сътрудничество и обмен на информация в рамките на меморандума;

- Усъвършенстване на дейностите, гарантиращи опазването на морската и речната среда и предотвратяване на замърсявания от кораби, както и минимизиране на щетите при инцидентни разливи;

- Постигане на високо ниво на годност на пристанищната инфраструктура и на пристанищните съоръжения за експлоатация, на сигурност на пристанищата, безопасност и екологосъобразност при експлоатацията им;

- Организиране, контролиране и осъществяване на финансовата дейност, счетоводната отчетност, вътрешния финансов контрол и правно съдействие на ръководството на агенцията.

За постигане на посочените цели са предоставяни следните услуги:

- Осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност в областта на корабоплаването

Дейности за предоставяне на услугата:

- участие в разработването на проекти на нормативни актове;

- разработване на проекти на нормативни актове, въвеждащи правото на Европейския съюз в областта на корабоплаването;

- участие в работата на специализираните органи на ИМО, Европейската комисия за безопасност на корабоплаването, ИКЕ на ООН, Дунавска комисия, както и други международни организации, в които членува Р. България, във връзка с разработването на изисквания и стандарти по безопасност в корабоплаването;

- разработване на предложения за присъединяване на Р. България към международни договори в областта на корабоплаването, взаимно признаване на сертификати на морски лица и кораби.

- Преглед, освидетелстване, регистрация на кораби и корабопритежатели

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- преглед на кораби и издаване/заверка на корабни документи;

- извършване на вписвания в регистъра на корабите на Р. България, извлечения от регистъра на корабите и отписване от регистъра на корабите;

- издаване на свидетелства за регистрация, временни свидетелства за регистрация и временни свидетелства за плаване под знамето на Р. България и др.

- Квалификация и регистрация на морските лица

Дейности за предоставяне на услугата:

- оценка на учебни заведения и центрове за допускане да извършват обучение;

- одобряване на курсове и учебни програми;

- разработване на национални стандарти;

- издаване на моряшки паспорт;

- издаване на моряшки/служебни книжки;

- провеждане на изпити за придобиване или повишаване на правоспособност, отменяне на ограничения, или за потвърждаване на правоспособност;

- издаване/преиздаване на свидетелства за правоспособност и на потвърждение на свидетелства за правоспособност;

- издаване на свидетелства за завършени курсове за специална и допълнителна подготовка, изисквани по международни конвенции и др.

- Държавен пристанищен контрол

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- извършване на проверки по линия на държавния пристанищен контрол на корабите, посещаващи българските пристанища;

- оформяне пристигането и заминаването на кораби в пристанищата по р. Дунав;

- заверка на товарни планове и др.

- Контрол и опазване на морската среда

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- текущ контрол на корабите, по отношение спазване на изискванията за опазване на морската среда;

- наблюдение на акваториите на пристанищата и териториалното море за несанкционирано замърсяване от кораби;

- контрол по предаването на отпадъци от корабоплавателна дейност и корабни товари в пристанищата за обществен транспорт и  др.

- Контрол на корабоплаването по корабоплавателния път (река Дунав)

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- контрол на навигационната обстановка;

- спазването на границите на полигоните за добив на инертни материали и др.

- Обезпечаване на сигурност в морските пристанища за обществен транспорт

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- обезпечаване на сигурност в морските пристанища за обществен транспорт;

- създаване на условия за екологосъобразност при експлоатацията на пристанищата на Република България;

- осигуряване на безопасно приемане, обслужване и обработване на кораби, пътници, товари и поща в съответствие с изискванията на Наредба № 9 за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти.

- Административно обслужване

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- поддържане на системата за качеството и сертифициране на всички дейности от независима организация, съгласно европейските изисквания;

- техническо осигуряване на дейността на изпълнителния директор и специализираната администрация;

- осигуряване на дейностите по административното обслужване на физически и юридически лица;

- организиране, контролиране и осъществяване на финансовата дейност, счетоводната отчетност, вътрешния финансов контрол и правно съдействие на ръководството на aгенцията;

- организация и контрол по точното и срочното изпълнение на конкретни задачи при осъществяване на функциите на изпълнителния директор, зам.-изпълнителния директор, главния секретар и директорите на дирекции.

Отчет по показателите за изпълнение на контролните дейности

| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 31.12.2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Прегледани морски кораби | Брой | 2 500 | 2 108 |
| 2. Издадени/заверени документи на морски кораби | Брой | 2 700 | 2 716 |
| 3. Прегледани кораби по рeка Дунав | Брой | 900 | 905 |
| 4. Издадени/заверени корабни документи на кораби по река Дунав | Брой | 1 100 | 994 |
| 5. Издадени свидетелства за регистрация на кораби | Брой | 1 100 | 1 552 |
| 6. Изпитани лица за придобиване на правоспособност | Брой | 3 000 | 3 646 |
| 7. Издадени/преиздадени свидетелства за правоспособност и потвърждения на свидетелства за правоспособност на морски лица | Брой | 22 000 | 20 131 |
| 8. Издадени моряшки паспорти | Брой | 1 800 | 2 124 |
| 9. Издадени моряшки/служебни книжки | Брой | 1 200 | 1 877 |
| 10. Извършвани проверки по линия на държавния пристанищен контрол на кораби, посещаващи българските пристанища | Брой | 350 | 453 |
| 11. Проверки на кораби по МАРПОЛ | Брой | 900 | 811 |
| 12. Проверки на чистотата на водите в акваториите, пристанищата и вътрешните водни пътища | Брой | 1 200 | 1 356 |
| 13. Издадени/преиздадени удостоверения за експлоатационна годност (УЕГ) | Брой | 12 | 16 |
| 14. Проверки на експлоатационната годност на пристанищата/пристанищните терминали | Брой | 170 | 232 |
| 15. Съгласувани технологични карти за обработване на опасни, замърсяващи или твърди насипни товари | Брой | 10 | 10 |
| 16. Изготвени оценки на сигурността на пристанищата | Брой | 5 | 1 |
| 17. Курсове за повишаване на квалификацията | Брой | 25 | 10 |
| 18. Служители, преминали обучение | Брой | 60 | 71 |

#### Описание на показателите за изпълнение:

- Броят прегледани, освидетелствани и регистрирани морски кораби е сума от прегледаните морски кораби извършващи задгранично плаване, крайбрежно плаване и малките морски кораби до 40 БТ;

- Броят на издадените/заверени документи на морски кораби е сума от издадените документи на корабите извършващи задгранично плаване, крайбрежно плаване и малките морски кораби до 40 БТ;

- Броят прегледаните кораби по река Дунав е сума от прегледаните големи кораби по река Дунав и плаващи устройства и малките кораби с дължина до 20 м.;

- Броят издадени/заверени корабни документи на кораби по река Дунав от е сума от издадените документи на големи кораби по река Дунав и плаващи устройства и малките кораби с дължина до 20 м.;

- Броят издадени свидетелства за регистрация на кораби включва в себе си издадените свидетелства на кораби с големина до/над 40 БТ и до/по-голяма от 20 м.;

- Броят изпитани лица за придобиване/потвърждаване на правоспособност е сума от изпитаните лица във всички дирекции на агенцията, които провеждат изпити;

- Броят издадени/преиздадени свидетелства за правоспособност и потвърждения на  свидетелства за правоспособност на морски лица включва в себе си и свидетелствата за специална и допълнителна подготовка и свидетелствата за „Водач на кораб до 40 БТ на море” и „Водач на малък кораб по река Дунав”;

- Броят издадени моряшки паспорти и моряшки служебни книжки е сумарен от бройките на дирекциите, които издават съответните документи;

- Броят извършвани проверки по линия на държавния пристанищен контрол на кораби, посещаващи българските пристанища е сума от броят проверени кораби от дирекциите „Морска администрация” във Варна и в Бургас;

- Броят на извършените проверки на кораби по МАРПОЛ включва в себе си броят проверени кораби по отношение на опазването на морската среда;

- Броят проверки на чистотата на водите в акваториите, пристанищата и вътрешните водни пътища е сумарен от бройките на дирекции „Морска администрация” във Варна и Бургас и дирекциите „Речен надзор” във Русе и Лом;

- Броят издадени/преиздадени удостоверения за експлоатационна годност е сумарен от бройките на дирекции „Морска администрация” във Варна и Бургас и дирекциите „Речен надзор” във Русе и Лом;

- Броят проверки на експлоатационната годност на пристанищата/пристанищни терминали е сума от извършените планови, текущи и целеви проверки;

- Съгласувани технологични карти за обработване на опасни, замърсяващи или твърди насипни товари;

- Броят на курсовете за повишаване на квалификацията е сумарен от всички дирекции в агенцията;

- Броят на служители, преминали обучение е сумарен от всички дирекции в агенцията.

Информация за наличността и качеството на данните

Информация за наличността и качеството на данните се извлича от месечните отчети на дирекциите и на агенцията.

Отговорност за изпълнение

Изпълнението се реализира от ИА „Морска администрация“ и нейните териториални структури под ръководството на ресорния заместник-министър.

Изпълнението е в отговорностите на ръководството на агенцията и всички нейни служители.

Проекти, по които ИА „Морска администрация” е бенефициент

ПРОЕКТ: „Рамка за оперативна съвместимост на Морската Ситуационна Осведоменост при Стратегически и Тактически операции“ (An End to end  interoperability Framework For MaritimE Situational Awareness at StrategiC and TacTical OpeRations) – EFFECTOR, реализиран по Програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020 по покана за проектни предложения H2020-SU-SEC-2018-2019-2020,

Проектът започна на 01.10.2020 г.

Проектът има за цел да подобри морския надзор, да подобри подкрепата за решения и да насърчи сътрудничеството между заинтересованите страни на мореплаването чрез прилагане на рамка за оперативна съвместимост и свързаните с нея данни за сливане и аналитични услуги за морско дело, надзор и гранична сигурност, които ще позволят по-бързо откриване на нови събития, по-информирано вземане на решения и постигане на съвместно разбиране и предприемане на ситуация зад граница. Цел на проекта е и създавеното на възможности за демонстрирането и прилагането на нови концепции и услуги за сливане на данни и инструменти за подкрепа на решения и анализи, които могат да обхващат от местно до регионално и от национално до транснационално ниво.

Специфична цел на EFFECTOR е да отключи пълните възможности на системите за морско наблюдение и обмен на данни на тактическо и стратегическо ниво чрез въвеждане на приложени решения за засилена гранична и външна сигурност, включително прилагането на многопластова платформа за източник на данни за оперативна съвместимост и използване на данни, обмен на подобрена ситуационни снимки на осведоменост на различно ниво с CISE и EUROSUR. В периода на изпълнение на проекта е предвидено да се обособи среда за приемането на стандарти за оперативна съвместимост за използване на данни, източници и системи, които понастоящем нямат достатъчно приложение в морската среда.

Проект „EFFECTOR“ (An End to end interoperability Framework For MaritimE Situational Awareness at StrategiC and TacTical OpeRations) приключи на 30 септември 2022 г.

ИAMA допринесе за постигането на пълна съвместимост и интеграция на подобрените модели на EUCISE към системите за командване, контрол и координация, чрез българския CISE NODE (тип С). ИAMA, участвайки в проекта като пълноправен партньор в качеството си на краен потребител, предостави експертиза в областта на морското интегрирано наблюдение и позицията на морските власти в рамките на областите си на отговорности.

Проектът „EFFECTOR“ донесе иновации в комуникацията, системите за наблюдение, включително възможности за UAV, съхранение, използване и споделяне на данни, автоматизирани модули за определяне на работното натоварване и улесняване на обмена на информация до следващо напреднало ниво. В същото време проектът осигури солидна основа за бъдещо развитие и отвори пътя за бъдещи проекти в областта на морското наблюдение и обмен на информация с цел гарантиране на морска безопасност и сигурност.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. са в размер на 48 488 лв.

- проект „CISE-ALERT“ (CISE’s operationalization launch through A Long Endurance and Real live Test) номер на проекта: 101092633.

ИАМА участва като партньор по проект „CISE-ALERT“ (CISE’s operationalization launch through A Long Endurance and Real live Test) номер на проекта: 101092633.

Проектът се реализира по Програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020” по покана за проектни предложения H2020-SU-SEC-2018-2019-2020.

Финансирането по проекта е 85 % от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА) и 15 % самоучастие на агенцията. Бюджетът на ИАМА е 124 120.00 евро. Проектът започна на 01.11.2022 г.

Основна цел: Проект CISE-ALERT има за цел да стартира Общата среда за обмен на информация за морската област в ЕС (CISE), като инструмент за повишаване на оперативната съвместимост и сътрудничество на участниците от ЕС, ангажирани в мисии за морско наблюдение, чрез засилване на споделянето на информация.

Специфична цел на CISE-ALERT е да тества CISE в работна среда с цел да се гарантира, че има обмен и информация на достатъчно данни, услуги и участници, които действително използват CISE, когато тя е вече оперативна.

Представители на агенцията взеха участие в Откриващата се среща по проект „CISE-ALERT“, проведена присъствено в периода 15-18 ноември 2022 г. На нея се представиха и популяризираха заложените цели по отделните дейности, сроковете, които трябва да бъдат съблюдавани, както и бяха набелязани предстоящи действия във връзка с постигане на очакваните от проекта резултати. Като акцент бе обобщено, че в рамките на изпълняващият се проект, консорциумът ще работи усилено за преминаване на CISE от настоящата преходна фаза към действаща система, като даде възможност на всеки от партньорите, като се вземе предвид тяхната различна степен на готовност, да надгради и усъвършенства своите възможности за ефикасно участие в Общата среда за обмен на информация за морската област.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. са в размер на 7 900 лв.

### ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ВОДНИТЕ ПЪТИЩА

Цели

- Подобряване на свързаността на българската транспортна система с единното европейско транспортно пространство;

- Ефективно поддържане, модернизация и развитие на транспортната инфраструктура;

- Подобряване и поддържане на параметрите на корабоплавателния път, като воден път с международно значение кл. VІІ (съгл. Резолюция 22, 29, и 30 на Работната група по вътрешен воден транспорт към ЕИК на ООН и препоръките на Дунавската комисия) с отчитане на новите технологии във вътрешния воден транспорт;

- Качествено целогодишно поддържане, профилактика и оборудване със знаково имущество;

- Текущо осигуряване на актуални водни снимки на критичните участъци и извършване на корекции по фарватера;

- Осигуряване на оперативна информация за габаритите на корабоплавателния път – своевременно известяване на корабоплавателите за състоянието на навигационно-пътевата обстановка за всички изменения, вида и разположението на знаците

- Навременно оповестяване на критичните за корабоплаването участъци (речни прагове) и предприемане на съответни мерки;

- Непрекъснато изучаване на хидроложкия и хидроморфоложкия режим на река Дунав;

- Удовлетворяване на потребностите на заинтересованите чрез издаване и разпространяване на хидрологични прогнози, хидрометеорологичен и навигационен бюлетин;

- Качествено и в срок разглеждане на подадените заявления за издаване на разрешителни за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от р. Дунав;

- Опазване на околната среда  от замърсяване с нефтопродукти;

- Подобряване на информацията, предоставяна чрез ЕНК, тяхното актуализиране и своевременно публикуване;

Организационни структури, участващи в изпълнението

По подпрограмата работят всички дирекции на ИА „Проучване и поддържане на р. Дунав”.

Отговорност за изпълнението на дейностите

Отговорността за изпълнението на дейностите е на изпълнителния директор на ИА ППД и директорите на дирекции, под ръководството на ресорния заместник-министър.

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на подпрограмата

- неблагоприятни природни явления /необичайно високи/ниски води, нефтени замърсявания и разливи, наводнения и др./.

Информация за наличността и качеството на данните

ИА ППД ежедневно издава и разпространява „Бюлетин за хидрометеорологичната и навигационна обстановка по р. Дунав“ до заинтересованите страни /корабоплаватели, корабособственици и др./ Същият се публикува на интернет страницата на Агенцията.

- На сайта на ИА ППД www.appd-bg.org ежедневно се публикува актуална навигационна и хидроложка информация за българския и чуждестранния участък на р. Дунав, в т. ч. за водни стоежи, критични участъци, известия до корабоплавателите, препоръчителен фарватер, естествени укрития, опасност от заливане, ледови явления, щормови известия и др. Също там напълно безплатно се предоставят електронни навигационни карти за българския участък на река Дунав, както и линкове за достъп до електронните навигационни карти за целия корабоплавателен участък на реката;

- На интернет страницата на Агенцията се поддържа публичен регистър за издадените разрешителни за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от р. Дунав.

- Агенцията поддържа база данни от всички хидрологични и метеорологични параметри на р. Дунав, като информацията се предоставя на всички корабоплаватели и други заинтересовани лица чрез сайта на Агенцията, използва се от специализирани РИС и FIS портали, както и от БУЛРИС, които ги разпространяват. Хидрологичните и геодезични данни се използват при съгласуване на всички проекти за строителни дейности по река Дунав или в близост до реката.

Предоставяни продукти/услуги

- Поддържане на условията за корабоплаване в българския участък на река Дунав

С цел поддържане на сигурен корабоплавателен път в българския участък на реката ИАППД извършва необходимите измервания и проучвания, определя, обозначава и поддържа габаритите на корабоплавателния път в българския участък на река Дунав, поддържа бреговата сигнализация между устието на р. Тимок и Силистра; поставя и възстановява съответните плаващи и брегови знаци (шамандури, километрични знаци, брегови фарове и редица други знаци, предвидени в „Инструкция за разстановка на знаците за навигационно пътевата обстановка на р. Дунав” на Дунавската комисия).

2022 г. се характеризираше с водни нива трайно по-ниски от нормалните. Вследствие на малкото валежи през зимата във водосборната област нямаше пролетно пълноводие. След м. февруари до края на 2022 г. регистрирахме водни стоежи значително под средно многогодишните. Наблюдаваните временни покачвания на нивото бяха последвани от бързи спадания. Реката нямаше време да възстанови котите на дъното до нормалните при средни и ниски води в критичните участъци, като това допринесе за появата на дълбочини по фарватера по-малки от 25 дм при протичащо водно количество 3551 м3/сек (по-голямо от оразмерителното за НКРН). Това усложни навигационната обстановка и  затрудни корабоплавателите, най-вече със значителното намаляване габаритите на фарватера –  минималната дълбочина, ширина и на радиуса на кривите.

Друг фактор, който влияе на дълбочините в корабоплавателната част на реката, е преноса на седименти. След построяване на хидротехническите комплекси „Железни врата“ количеството на наносния оток се намали 40-50%, което води до засилване на ерозионните процеси и намаляване дълбочините в корабоплавателния път.

От хидроложка гледна точка 2022 г. бе изключително маловодна и международните специалисти я определят като явление случващо се веднъж на 500 г.

Дните под НКРН за 2022 г. са 113бр. при Свищов, което е 31% от всички дни за годината. Брой дни с нива под нормата (под средно многогодишните за деня) - 277 дни, което е 76% от всички дни. Трябва да се вземе предвид, че тези габарити на фарватера са при воден стоеж около и под условната кота „нула“, което в допълнение с резкия спад на водното количество се акумулираха пясъчни отложения в района на о-в Белене. През 2022 година бяха регистрирани 69 дни с водни нива по-ниски от историческия минимум за съответната дата.

Най-ниският воден стоеж за станция Русе (-) 72 см, бе регистриран на 22.08.2022 г. и 23.08.2022 г., което е само на сантиметър от абсолютния минимум, измерен през 2003 г.

За станция Свищов най-ниският воден стоеж е (-) 29 см, който бе регистриран на следните дати 20.08.2022 г., 21.08.2022 г. и 23.08.2022 г., което ни доближи до абсолютния минимум от (-) 55 см, измерен през 2003 г.

През периодите 21.03. – 05.04., 02.07. – 06.07., 15.07. – 16.07., 20.07. – 27.08. и 16.09. - 22.09. бяха регистрирани водни нива по-ниски от историческия минимум за съответната дата.

Тези обстоятелства затрудниха корабоплавателите най-вече със значителното намаляване габаритите на фарватера – на минималната дълбочина, ширина и радиуса на кривите.

През 2022 г. най-критичен за корабоплаването праг отново беше участъка в района на остров Белене (ркм 565.000 – ркм 563.000) с дълбочина от 19 до 14 дм и ширина на фарватера – 60 м, като броя дни с дълбочина ≤ 25 дм бе 141 дни.

В района на о-в Белене реката е разделена на две от остров Белене, като фарватерът преминава на север от острова, а вторичния канал преминава на юг от острова. Северният канал има много мобилни пясъчни натрупвания и при ниски водни стоежи навигационният канал е широк само 40-60 м. В този участък са идентифицирани следните проблеми:

- Широките и разделени канали и свързаните с тях по-ниски скорости водят до натрупване на седименти;

- Ограничена е ширината за навигация при ниски водни стоежи;

- Дълбочината и ширината на канала при ниски водни стоежи не са оптимални за навигация;

- Дълбочината на водата е по-малка от 2,5 м за 80-120 дни в годината;

- При ниски водни количества (<3,000 м3 / сек) основният фарватер е само 60 м широк и 1,4 м дълбок.

Друг праг особено затрудняващ корабоплаването беше прага на остров Вардим (ркм 547.000 – ркм 544.000), като броя дни с дълбочина ≤ 25 дм е 123 дни, а ширината на фарватера достигна до 80 м.

Проблеми създаваха и участъците в районите на остров Голяма Бързина (ркм 576.000 – ркм 573.000), остров Батин (ркм 523.000 – ркм 520.000), остров Бръшлян (ркм 457.000 – ркм 455.000), района на Попина (ркм 407.000 – ркм 405.000), района на остров Ветрен (ркм 394.000 – ркм 390.000) и района на остров Чайка (ркм 385.000 – ркм 382.000).

След анализ на данните става ясно българският участък на река Дунав е най-тежкият участък, поради много фактори, както и поради специфичната хидроложка обстановка през последните години, включително 2022 г.

Неблагоприятните условия за корабоплаване наложиха извършване на множество корекции на фарватера и монтиране на допълнителен брой плаващи знаци, с цел обезпечаване сигурността на корабоплаването.

През отчетния период ИАППД извърши следните дейности за да осигури безопасността и сигурността на корабоплаването по река Дунав:

- За осигуряването на действаща навигационно-пътева обстановка (НПО) в българския участък  на река Дунав се поддържат 15 бр. брегови фарове и 1 знак В.1, 104 бр. плаващи несветещи буйове и 29 бр. светещи буйове, 12 бр. швемери и 734 (включително и километричните) брегови знаци;

С м/к „Дунав 1“, м/к „Осъм“ и Катер РС 2070 бяха  извършени хидрографски и хидроложки измервания и проучвания, които включват следните обекти:

  - Извършени хидрографски измервания в критичните за корабоплаването участъци и за сигурността на моста Русе – Гюргево – с общ обем  31 821 874 м2, както следва:

- Обект Дунав мост (при Русе) – 2 бр. – 3 548 631 м2 ;

- Критичен участък в района на остров Белене – 9 бр. - 8 895 869 м2;

- Критичен участък в района на остров Вардим – 3 бр. - 3 912 578 м2;

- Критичен участък в района на остров Косуй –  2 бр. -1 487 654 м2;

- Критичен участък в района на Батин – ркм 531.000 – ркм 519.000 – 12 бр. - 8 585 819 м2;

- Хидрографски снимки на обекти Янтра, Свищов, Попина, Сомовит, о-в Мишка и др. –  11 бр. - 5 391 323 м2.

Хидрографските снимки на критичните участъци са обработени и публикувани своевременно на сайта на Агенцията, международния портал WAMOS и на Danube FIS Portal. Цялата информация е качена на националната система WAMS.

- Измервания на водни количества с доплерова технология – направени са общо 35 броя профили за измерване на водни количества, скорости и посока на речното течение на обекти както следва: Русе – 7 бр., Лом – 4 бр., Ново село  - 4 бр., Свищов 4 бр., Вардим – 2 бр., Никопол – 2 бр., Оряхово - 4 бр., Видин – 4 бр., Силистра – 4 бр.;

- Издаване и ежедневно публикуване на 365 бр. двудневни и 365 бр. седмични прогнози за водните нива за хидрометеорологични станции Оряхово, Никопол, Свищов, Русе и Силистра;

- Извършени метеорологични наблюдения – 24 090 бр.;

- Измерени водни стоежи –  3 650 бр. На сайта на Агенцията www.appd-bg.org се публикува ходовата крива на водните нива в реално време;

- Щормови оповестявания – 1 043 бр.

- Осигуряванe на оперативна информация за габаритите на корабоплавателния път

Същата е публикувана ежедневно, в реално време в сайта на Агенцията www.appd-bg.org. Своевременно са известявани корабоплавателите за състоянието на навигационно-пътевата обстановка за всички изменения на вида и разположението на знаците – 72 броя известия до корабоводителите. Поддържана е актуална информация в сайта на ИА ППД за 26 участъка с повишен риск за корабоплаването. Направени са 97 водни снимки на критични участъци от ркм 610.00 до ркм 374.00.

През отчетния период са извършени дейности по поддържане на електронните навигационни карти, както и по подобряване на информацията в тях, в т.ч.: подготовка и разработване и обновяване на батиметрична/дълбочинна информация за всички критични и важни участъци, подобряване на информацията за корабните места и пристанищата, актуализиране на РИС индекс-разработване на стандарт 3000, разработване на нови снимкови и информационни файлове като допълнение на ЕНК в помощ на корабоводителите. Регулярно се обработва информация относно критичните участъци и корекциите на плавателния път, изготвят се „снимки“ на критичните участъци. Към момента ИАППД е разработила версия 2.3 на ЕНК, която е достъпна на портала на агенцията, на портала за река Дунав – FIS Portal, както и на D4D инфраструктурата и на сайта на Европейската комисия. Работи се по новата версия 2.4. Критичните участъци са кодирани в картата по изискванията, разработени съвместно с останалите администрации, отговорни за поддържането на плавателния път на р. Дунав, в рамките на проект Danube STREAM. ЕНК е акутализирана 16 пъти, като са актуализирани данни за 26 участъка;

Издаване на бюлетин за навигационно-пътевата обстановка, известия до корабоплавателите и ежедневно излъчване на “Хидрометеорологичен бюлетин” – бяха издадени 365 хидрометеорологични бюлетина с актуална информация за фарватера и хидрометеорологичната обстановка, 72 бр. Бюлетин за НПО.

След осигурено финансиране по бюджета на ИАППД на 05.07.2022 г. новопридобитата драгажна техника на ИАППД започна работа в един от най-критичните участъци на реката в българо-румънският участък - този в района на остров Белене. Съставът включва маневрен кораб "Искър", драга "Янтра", несамоходните понтон ДП 1140 и шалан НСШ 1139. Издрагирани бяха приблизително 50 000 m3 наносни отложения.

От 17.10.2022 г. до 27.10.2022 г. ИАППД извърши драгажни дейности в критичен участък о. Батин  на ркм 524. Издрагирани бяха приблизително 20 000m3.

В периода 29.07.2022-24.08.2022 от румънска страна бяха извършени драгажни дейности в три критични участъка (Белене(ркм563-565)-120 000 m3, Вардим (ркм 544-546) и Батин ( ркм 519-521)- 30 000m3

В изпълнение на подписано Споразумение за сътрудничество по техническа поддръжка на фарватера на река Дунав между Министерството на транспорта и съобщенията на Република България и Министерството на строителството, транспорта и инфраструктурата на Република Сърбия подписано в Белград на 03.09.2022 г. (Одобрено с Решение № 632 от 1 септември 2022 г. на Министерския съвет, в сила от 3 септември 2022 г.), от 17.10.2022 г. до 15.11.2022 г. бяха извършени драгажни дейности на подхода към пристанище Свищов от км 575.8 до км 574.800. От 18.11.2022 г. до 21.12.2022 г. бяха извършени драгажни дейности при остров Батин между км 530.300 и км 529.500. На 16.01.2023 г. драгажната техника се пренасочи в района на остров Белене между км 563.100 и км 563.900 за драгаж в зоната на алтернативен фарватер с прогнозно количество – 93636 m3. Общото прогнозно количество на трите обекта се очаква да бъде около 200 000 m3.

Между Министерство на транспорта и съобщенията и ИАППД е сключено споразумение с  рег. № С-4/24.02.2022 г. за съвместно възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на драгаж за подобряване на условията за корабоплаване по фарватера на река Дунав от км 610 до км 374.100 на река Дунав“ на външен изпълнител.

След проведена обществена поръчка чрез открита процедура по чл. 20, ал. 1, б. а от ЗОП е избран изпълнител и е сключен договор № Д-40/10.10.2022 г. с предмет „Изпълнение на драгаж за подобряване на условията за корабоплаване по фарватера на река Дунав от км 610 до км 374.100 на река Дунав“  в изпълнение на който бяха извършени драгажи при остров Вардим в размер от 92 677 m3 (07.11.2022 г. до12.11.2022 г.) и Батин – 36 776 m3 (12.11.2022 г. до 15.11.2022 г.).

След извършване на хидрографски измервания са констатирани следните резултати на местата за драгиране:

- достигнати дълбочини над 3 м към НКРН;

- ширина на фарватера – повече от 150 м;

- по-голямата част от траекторията на фарватера беше удълбочена с над 100 см и се достигнаха дълбочини над 3 м към НКНР;

- радиус на кривата в завоите – 1000 м и повече.

В резултат  на тези мерки се постигна възстановяване на проектни дълбочини по фарватера в тези участъци, съгласно препоръките на Дунавската комисия, които гарантират безпрепятствено движение на корабите.

|  | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 31.12.2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение |  |  |  |
| Непрекъснато наблюдение състоянието на речното русло | бр. | 300 | 300 |
| Поддържано действие на навигационни знаци в българския участък на р. Дунав | бр. | 841 | 903 |
| Извършени хидрографни измервания по корабоплавателния път, акваториите и пристанищата с помощта на система за позициониране и ехолот и водни снимки с ехолотни галсове | х.кв.м | 10 000 | 31 822 |
| Изработени хидрографни снимки | бр. | при необходимост | 38 |
| Издаден Бюлетин за разстановка на знаците | бр. | 45 | 72 |
| Издадени Известия до корабоплавателите | бр. | 50 | 72 |
| Ежедневно издаван и разпространяван "Бюлетин за хидрометеорологичната и навигационна обстановка по р. Дунав", съдържащ и прогноза за речните нива | бр. | 365 | 365 |
| Водни снимки | бр. | 300 | 97 |
| Съгласувани проекти за строителство, за пристани, фериботи, газопроводи, съобщителни кабели и др. | бр. | при необходимост | 0 |
| Двудневни прогнози за водните стоежи | бр. | 730 | 730 |
| Седмични прогнози за водните стоежи | бр. | 104 | 365 |
| Извършени метеонаблюдения | бр. | 26 280 | 24 090 |
| Съставени и предадени аеротелеграми | бр. | 26 280 | 24 090 |
| Извършени измервания на водни количества по основните хидрометрични профили и скорости на течението | бр. | 50 | 35 |
| Аварийно-спасителна и съдоподемна дейност с ЛВГ и СПК"Титан" | бр. | при необходимост | 3 |
| Щормови оповестявания | бр. | при необхдимост | 1 043 |
| Извършени наблюдения на водната повърхност и контрол за наличие на нефтени разливи | бр. | 180 | 180 |
| Ликвидиране на нефтени разливи | бр. | при необхдимост | 0 |
| Приемане и съхраняване в специални устройства на събраните нефтоводни продукти от корабите и от водите на реката | бр. | при необхдимост | 0 |

Проекти, управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти”, по които има отчетени разходи към 31 декември 2022 г.

ПРОЕКТИ ПО ОП „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ПРОЕКТ: „Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез доставка на оборудване“

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО МЕХАНИЗМА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА (МСЕ)

ПРОЕКТ: „Координирано изпълнение на генералния план за рехабилитация и поддържане на плавателния път по р.Дунав и плавателните й притоци - FAIRway Danube“

ПРОЕКТ: „Техническа помощ за ревизиране и допълване на предпроектното проучване за подобряване на корабоплаването в общия българо-румънски участък на р. Дунав - FAST Danube“

Подробната информация за проектите е представена в Приложение № 6.

УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИ И ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА

Цели

- Изграждане на способности в транспорта и съобщенията за действия при кризи;

- Подготовка на транспортната и съобщителната система за работа при режими „военно положение” и „положение на война”;

- Превенция на инциденти в железопътния транспорт чрез отстраняване на ключови причини за аварии на подвижен жп състав;

- Премахване на предпоставките за допускане на произшествия;

Показатели за полза/ефект

Показател за полза/ефект за дейността е Степен на готовност за привеждане за работа в условията на криза или военно време. Показателят е качествен и се установява при учения, тренировки или в реални действия.

Ефектът се постига със съдействието на Министерство на отбраната, Щаба на отбраната, Министерство на вътрешните работи – ГД „Пожарна безопасност и защита на населението”, областните администрации, общините и юридическите лица.

Организационни структури, участващи в изпълнението

- Дирекция “ Безопасност, технически надзор  и управление при кризи” на МТС;

- ИА “Проучване и поддържане на р. Дунав“;

- „ТСВ“ ЕАД и „ССВ“ ЕАД.

Отговорност за изпълнението

Изпълнението на дейностите, свързани със защитата при бедствия и управлението в условията на кризисни ситуации от военен и невоенен характер е в отговорностите на дирекция “Безопасност, технически надзор и управление при кризи”.

- Изпълнение  в отговорностите на дирекция „Безопасност, технически надзор  и управление при кризи“ -  част „ОМП и управление при кризи“

Предоставяни продукти/услуги

  - Поддържане на бази данни за:

- силите за реагиране;

- обектите и системите от критичната инфраструктура и на потенциално опасните обекти и дейности;

- произшествията в сектор „Транспорт” и сектор „Съобщения“;

  - Използване на материално-техническата база и комуникационно-информационни система на транспортната система и съобщенията за работа при бедствия, кризисни ситуации от военен и невоенен характер.

Дейности за предоставяне на продуктите/услугите

- Разработване на планове за транспортно и съобщително осигуряване на дейностите при бедствия и кризисни ситуации и организиране на изпълнението им;

- Денонощно дежурство, обобщаване и анализ на информация за възникнали аварии, бедствия, катастрофи и заплахи, свързани с националната сигурност;

- Разработване и експлоатация на ВАСУ „Транспорт и съобщения“ от КАС;

- Уведомяване на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане за необходимите финансови средства за извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи по транспортната и съобщителната инфраструктура.

- Изпълнение в отговорностите на дирекция „Безопасност, технически надзор и управление при кризи“ -  част „Безопасност, технически надзор“

Предоставяни продукти/услуги

- Регулярен технически надзор върху съоръжения с повишена опасност (СПО) за осигуряване на безопасност и избягване на инциденти

Дейности за предоставяне на продуктите/услугите

- Извършване на първоначални, периодични и внезапни прегледи, проверки и изпитвания на СПО, както и проверки на предприятията, сградите и другите обекти, в които съоръженията се произвеждат, монтират, поддържат, ремонтират и експлоатират;

- Издаване на задължителни писмени предписания на собственици или ползватели, длъжностни и други лица при работа с повдигателни съоръжения с жп подвижен състав, в случаи на  установен риск за възникване на  инцидент/нараняване на хора;

- Издаване на писмено разпореждане за спиране от експлоатация на СПО.

Усвоените средства за финансово осигуряване на дейност "Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности" за периода 01.01.2022 - 31.12.2022 г., са извършени разходи за поддържане на основния пункт за управление на МТС на обща стойност  38 901 лева, в това число:

- за материали -                                      709 лв.;

- за  вода, горива и енергия -            36 863 лв.;

- разходи за външни услуги                   382 лв.;

- текущ ремонт                                       947 лв.;

За дейност „Други дейности по отбраната” – КАС за периода 01.01.2022 - 31.12.2022 г., са изразходвани  474 473 лв., в това число:

Придобиване на компютри и хардуер – 235 728 лв.

Придобиване на програмни продукти и лицензии за програмни продукти – 238 745 лв.

Финансовите средства са изразходвани за изграждане на етап 3 на Център за управление и възстановяване на информационните системи (Disaster recovery center) за работа при кризисни ситуации и във военно време, в изпълнение на Договор № Д-9/31.03.2022 г.

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите

Изпълнението на целите зависи както от наличието и качеството на нормативните (Закона за отбраната и въоръжените сили, Закона за защита при бедствия и др.) и поднормативните актове, така и от наличния административен капацитет.

Информация за наличността и качеството на данните

Информация за дейността и степента за готовност за работа на МТС, центровете за управление и силите за реагиране в условията на криза или военно положение се събира, анализира и обобщава в  дирекция „БТНУК”. За целта се събира информация за:

- силите за реагиране;

- обектите и системите от критичната инфраструктура и на потенциално опасните обекти и дейности;

- произшествията в сектори „Транспорт“ и „Съобщения“.

3. Изпълнение в отговорностите на ИА „Проучване и поддържане на р. Дунав”

Цели

- Намаляване на негативното влияние на транспортната дейност върху околната среда и поддържане чистотата на река Дунав /екология на корабоплаването/;

- Планиране и организиране подготовката на личния състав и техническите средства при управление на кризи и мобилизационна подготовка;

- Поддържане на непрекъсната готовност за своевременно локализиране и ликвидиране на евентуални нефтени разливи;

- Създаване на оптимална организация за своевременно прогнозиране характера и последствията при възникване на бедствия, аварии и катастрофи

Предоставяни продукти/услуги

- Аварийно - спасителна и аварийно-възстановителна дейност. Поддържане чистотата на река Дунав;

Основните задачи, изпълнени от ИА ППД за осигуряване на висока степен на безопасност и сигурност и екологосъобразност в българския участък на река Дунав са:

- Ежедневни наблюдения на водната повърхност за наличие на нефтени разливи и приемане на нефтоводни смеси от преминаващи кораби;

- Съдоподемна и аварийно-възстановителна дейност;

- Планиране и организиране подготовката на личния състав и техническите средства при управление на кризи и мобилизационна подготовка;

- Създаване на оптимална организация за своевременно прогнозиране характера и последствията при възникване на бедствия, аварии и катастрофи – издадени са 583 щормови оповестявания.

Отчет на показателите за изпълнение

|  | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 31.12.2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение |  |  |  |
| Отстранени и възстановени аварирали навигационни знаци | бр. | при необходимост | 587 |
| Заседнали плавателни съдове в критични участъци | бр. | 0 | 0 |
| Локализирани и ликвидирани нефтени разливи | бр. | при необходимост | 0 |
| Открити и обозначени потънали предмети, представляващи опасност за корабоплаването | бр. | при необходимост | 0 |
| Събиране и разпространяване информация за състоянието на корабопавателния път и за хидрометерологичната и навигационна обстановка по р. Дунав | бр. | 365 | 365 |
| Уведомяване съответните органи, министерства и ведомства за вземане на предохранителни мерки при евентуална опасност от наводнения, рушенена брега и др. – щормови оповестявания | бр. | при необходимост | 1043 |

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите

При ниски водни стоежи и поява на критични участъци се увеличава вероятността за възникване на кризи, породени от: засядане на плавателни съдове в плитковини; риск от нефтени замърсявания от корабоплаване, необозначени потънали предмети, представляващи опасност за корабоплаването.

Рисковете за възникване на критична ситуация за корабоплаването налагат непрекъснато наблюдение и коригиране габаритите на корабоплавателния път, както и осъществяване на съвместни действия с ИА „Морска администрация” за превенция на подобни събития.

Отговорност за изпълнението

Изпълнението е в отговорностите на директора на ИА „ППД” и се осъществява под ръководството на ресорния заместник-министър.

### ПОЛЕТИ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – ДЪРЖАВЕН АВИАЦИОНЕН ОПЕРАТОР (ДАО)

### С § 46 Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване (изм. и доп. ДВ, бр.16 от 23 февруари 2021 г.) Авиоотряд 28 се преименува на Държавен авиационен оператор.

### С Решение № 330 от 9 април 2021 на Министерски съвет на Република България на ДАО се предоставят за безвъзмездно управление имоти–публична държавна собственост - Правителствена сграда ВИП А и площадки за паркиране.

Цели на дейността

- Предоставяне на висококачествено и ефективно авиационно обслужване на държавното ръководство;

- Осигуряване на срочен, качествен и гарантиращ най-високо ниво на безопасност въздушен транспорт;

- Предотвратяване на авиационни произшествия и сериозни инциденти;

- Дейности по обслужване на официални лица и делегации, които преминават през ВИП „А“.

Целевата група, към която са насочени предоставяните продукти/услуги включва:

- президента на Република България;

- председателя на Народното събрание на Република България;

- министър-председателя на Република България;

- вицепрезидента на Република България;

- чуждестранни и държавни ръководители, съответни по ранг на посочените по-горе;

Със средствата по бюджета на ДАО се финансират всички нормативно определени разходи в т. ч. за:

- полети със специално предназначение и за летателната дейност за обучение;

- повишаване и поддържане на професионалната квалификация на авиационния персонал;

- техническо обслужване  и поддържане на въздухоплавателните средства;

- застраховане на въздухоплавателните средства и сградния фонд, прилежащите територии, авиационната и самолетообслужваща техника;

- застраховане на авиационния персонал и заплащане на таксите при периодични заверки на документите, лицензиращи летателната дейност; медицинска профилактика на авиационния персонал.

Организационни структури, участващи в изпълнението

ДАО осъществява подготовката, организацията и изпълнението на полетите, съвместно със съответните звена, по заявка на дирекция "Държавен протокол" на Министерството на външните работи или на службите, отговарящи за протокола в администрацията на Президента, Народното събрание, Министерския съвет, министерствата и ведомствата, Националната служба за охрана при Президента на Република България.

Предвид спецификата в дейността на ДАО, числеността на персонала е определена на допустимия минимум за изпълнение на функциите на авиационен оператор. Повечето от необходимите за авиационен оператор  длъжности са съвместени, с цел оптимизиране на числеността.

Отговорност за изпълнението

Отговорност за поддържането на професионалната квалификация и правоспособност на авиационния персонал носи Главният пилот на ДАО.

За спазване на изискванията за безопасност и сигурност на полетите отговорност носи Ръководител безопасност полети, подпомаган от служителите на специализираната администрация.

За поддържане на експлоатационната годност на ВС отговорността е на Главния авиоинженер на ДАО.

Предоставяни по направлението продукти/услуги

Полети със специално предназначение, извършвани със:

- самолети:

- тип Ербъс А-319, рег. LZ-AOB – 92 пътнически места;

- тип Фалкон 2000, рег. LZ-OOI – 9 пътнически места;

- вертолети:

- тип МИ-8 ПС, рег. LZ-CAT – 9 пътнически места;

- тип МИ-8 ПС, рег.LZ-CAN – 14 пътнически места;

ДАО, съгласно Свидетелство за авиационен оператор № BG.SPO.N-28/01.09.2021 г. - SPO 9 - изпълнява полети за калибриране на средства за навигация по заявка на ДП РВД.

За отчетния период ДАО изпълнява полети за нуждите на ДП РВД за облитане на радиорелейни съоръжения в България. Възстановените разходи за тази дейност възлизат на 658 160 лв.

Изпълнението на полетите със специално предназначение е придружено със завишени мерки за безопасност и сигурност. ДАО осигурява денонощна готовност на екипажи, обслужващ състав и въздухоплавателни средства за изпълнение на полети със специално предназначение, както и постоянен контрол на организацията, подготовката и провеждането на полетите.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

|  | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 31.12.2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение |  |  |  |
| 1. Проведени тренажорни подготовки | брой | 28 | 10 |
| 2. Извършени проверки на самолет | брой | 8 | 9 |
| 3. Извършени инспекции/одити | брой | 105 | 130 |
| 4. Изпълнени полети | брой | 320 | 330 |

През отчетния период са изпълнени общо 330 бр. полети, в т.ч.:

- 84 бр.  - със самолет AIRBUS 319 А

- 141 бр.  - със самолет Фалкон 2000

- 105 бр.  - с вертолет МИ – 8

- Общо пролетени часове са 534:16 часа

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите

Негативно влияние за постигане на целите оказва недостатъчното финансово осигуряване на дейността. Недостатъчното финансиране затруднява поддържането в добро техническо състояние на въздухоплавателните средства и професионалната подготовка на летателния и технически състав, забавя плащанията по вече извършени услуги.

В утвърденият бюджет за 2022 година бяха увеличени средствата за персонал, тъй като през 2021 г. бяха прехвърлени служителите на ВИП А към Държавен авиационен оператор. Въпреки увеличението на заплатите на служителите през предходните години все още има незаети щатни бройки.

Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

| № | 2300.01.02 Бюджетна програма “Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност” | Закон | Уточнен план 31.12.2022 г. | Отчет 31.12.2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (в лева) |  |  |  |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 50 239 430 | 54 963 518 | 56 923 807 |
|  | Персонал | 29 642 131 | 29 402 377 | 29 257 731 |
|  | Издръжка | 18 318 299 | 21 179 299 | 20 086 764 |
|  | Капиталови разходи | 2 279 000 | 4 381 842 | 7 579 312 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 50 168 900 | 54 895 734 | 53 630 088 |
|  | Персонал | 29 606 600 | 29 374 392 | 29 220 196 |
|  | Издръжка | 18 283 300 | 21 139 500 | 20 043 180 |
|  | Капиталови разходи | 2 279 000 | 4 381 842 | 4 366 712 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 70 530 | 67 784 | 3 293 719 |
|  | Персонал | 35 531 | 27 985 | 37 535 |
|  | Издръжка | 34 999 | 39 799 | 43 584 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | 3 212 600 |
|  | От тях за: * |  |  |  |
| 2.1. | 1. Програма Механизма за свързване на Европа - Проект FAIRway Danube "Координирано изпълнение на Генералния план за рехабилитация и поддържане на плавателния път по р.Дунав и плавателните й притоци" - персонал | 70 | 70 | 70 |
| 2.2. | 2. Програма Механизма за свързване на Европа - Проект FAST Danube "Техническа помощ за ревизиране и допълване на предпроектното проучване за подобряване на корабоплаването в общия българо-румънски участък на р.Дунав" - персонал | 1 231 | 1 231 | 5 542 |
| 2.3. | 3. Програма Механизма за свързване на Европа - Проект FAST Danube "Техническа помощ за ревизиране и допълване на предпроектното проучване за подобряване на корабоплаването в общия българо-румънски участък на р.Дунав" - издръжка | 329 | 329 | 1 223 |
| 2.4. | 4. ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" - Проект "Модернизация и оптимизация надейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез доставка на оборудване" - персонал |  |  | 11 319 |
| 2.5. | 5. ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" - Проект "Модернизация и оптимизация надейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез доставка на оборудване" - издръжка |  |  | 6 577 |
| 2.6. | 6. ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" - Проект "Модернизация и оптимизация надейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез доставка на оборудване" - капиталови разходи |  |  | 3 212 600 |
| 2.7. | 7. Проект EFFECTOR "An End to end interoperability Framework For MaritimE Situational Awareness at StrategiC and TacTical OpeRations" - персонал | 34 300 | 17 171 | 17 171 |
| 2.8. | 8. Проект EFFECTOR "An End to end interoperability Framework For MaritimE Situational Awareness at StrategiC and TacTical OpeRations" - издръжка | 34 600 | 30 100 | 31 317 |
| 2.9. | 9. Проект CISE-ALERT "Стартиране на оперативно тестване на Обща среда за обмен на информация чрез изпитване в реални условия" - персонал |  | 9 583 | 3 503 |
| 2.10. | 10. Проект CISE-ALERT "Стартиране на оперативно тестване на Обща среда за обмен на информация чрез изпитване в реални условия" - издръжка |  | 9 300 | 4 397 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 428 687 500 | 431 295 025 | 431 248 489 |
|  | 1. Субсидии за превоз на пътници по дългосрочен договор за извършване на обществени превозни услуги в областта на железопътния транспорт на територията на Република България | 196 190 000 | 196 190 000 | 196 190 000 |
|  | 2. Субсидии за осигуряване на текущото поддържане и експлоатация на железопътната инфраструктура | 232 497 500 | 232 497 500 | 232 497 500 |
|  | 3. Предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия |  | 1 607 525 | 1 560 989 |
|  | 4. Безплатен превоз на украински граждани |  | 2 566 245 | 2 566 245 |
|  | 5. Предоставяне на безвъзмездни средства на въздушните превозвачи с оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността с разрешение за превоз на пътници, издаден от главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ |  | -1 566 245 | -1 566 245 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 194 812 500 | 194 812 500 | 189 995 390 |
|  | 1. Субсидии и компенсации | 194 812 500 | 194 812 500 | 189 995 390 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 623 500 000 | 626 107 525 | 621 243 879 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 478 856 400 | 486 190 759 | 484 878 577 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 673 739 430 | 681 071 043 | 678 167 686 |
|  | Численост на щатния персонал | 1 107 | 1 107 | 980 |
|  | Численост на извънщатния персонал | 94 | 94 | 89 |

2300.01.03 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ ВЪВ ВОДНИЯ И ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ“

# В ОТГОВОРНОСТИТЕ НА ИА „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Цел

- Усъвършенстване дейността по „Търсене и спасяване” и привеждането й в съответствие с международните договори и стандарти за опазване на човешкия живот;

- Създаване и поддържане на организация, материално-техническата база и осигуряване на ресурси за осъществяване на операции по търсене и спасяване;

Предоставяни продукти/ услуги

- Търсене и спасяване във водния транспорт

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- оказване на помощ на бедстващи хора, кораби и самолети, провлачване на плавателни съдове;

- поддържане на постоянна готовност за организиране, координиране и оказване помощ при бедствие по море и река;

- прилагане на оперативни аварийни планове за управление при кризи в областта на корабоплаването по море и река;

- поддържане на практическа натренираност за действие при бедствия, аварии и катастрофи в отговорния район (море) и по корабоплавателния път (река) и за премахване на последствията от тях;

- поддържане на ресурси (инфраструктура и персонал) и на готовност за осъществяване на операции по търсене и спасяване.

Показатели за изпълнение

|  | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 31.12.2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение |  |  |  |
| 1. Обработени сигнали за бедствие | % | 100 | 100 |
| 2. Проведени планови учения и тренировки | Брой | 15 | 57 |

Кратко описание на показателите за изпълнение

- Броят на обработени сигнали за бедствие включва в себе си сумата на действителните и недействителните (но проверени)  сигнали.

- Броят на проведени планови учения и тренировки е сума от проведените такива.

Източници на информация за данните по показателите за полза/ефект

Използват се данни от месечните отчети на дирекциите и на агенцията.

Фактори и причини, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности – няма непостигнати цели.

Отговорност за постигане на целите на бюджетната програма носят ръководството на ИА „Морска администрация“ и всички нейни служители.

# В ОТГОВОРНОСТИТЕ НА  ГД „ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Въздушно пространство, търсене и спасяване

Предоставяни продукти/услуги – описание на изпълнените дейности и постигнатите резултати

По основни направления на дейност:

- Надзорни дейности за текущо съответствие на доставчиците на услуги с приложимите регулаторни изисквания при предоставяне на УВД/АНО

- Актуализиран е Наръчникът на ННО на доставчици на аеронавигационно обслужване и организации за обучение на ръководители полети – със Заповед 45-01-52/26.01.2022 г. е въведено издание 6.4 на Наръчника.

- Изготвена и утвърдена „План-програма за надзор на аеронавигационното обслужване през 2022-2023 година“ – версия 1/23.02.2022 – утвърдена с доклад № 45-09-167/ 23.02.2022;

- В изпълнение на Заповед № 45-01-56/ 01.02.2022 г. в периода 01-18.02.2022 г. е изготвен преглед на документацията и в периода 24-28.02.2022 г. е проведен сертификационен одит на място с цел доказване на съответствието с изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) № 2017/373, Част FPD. На ДП РВД е издадено СИАНО № 2020-1, Издание 2, от 07.03.2022г. с включена нова услуга – Разработване на процедури за полети.

- Надзор на изпълнението на плановете с коригиращи действия на ДАНО за отстраняване на несъответствия от одити на EASA и ГД ГВА и закриване на несъответствия- Констатации № 1, 2 и 3 от одит по изискванията на Регламент 2019/317.

- Преглед и оценка на декларации за проверка на системи и технически досиета на нови или модернизирани системи и съставни части, съгласно Регламент (EС) № 2018/1139 и Регламент (EО) № 552/2004 за оперативна съвместимост на европейската мрежа за УВД – 1 брой.

- Актуализирана е Процедура № 3 за управление на промени към Наръчник ННО на доставчици на аеронавигационно обслужване и организации за обучение на ръководители полети – със Заповед 45-01-216/04.05.2022 г. е въведено издание 6.5 на Наръчника.

- Изменена e „План-програма за надзор на аеронавигационното обслужване през 2022-2023 година“, ревизия 1/16.06.2022 – утвърдена с доклад № 45-09-167/ 16.06.2022 г.

- Провеждане на годишен одит за текущо съответствие на ДП РВД с изискванията на Регламент (ЕС) 2017/373, приложение III, подчаст Г в периода 18.04-13.05.2022 година (доклад по надзор № ANS-2/ 16.05.2022).

- Провеждане на годишен одит в периода 23.05-31.05.2022 г. за текущо съответствие на ДП РВД с изискванията на Регламент (ЕС) 2017/373, приложение VI, част АИО (доклад по надзор № ANS-3/ 06.06.2022).

- Провеждане на годишен одит за текущо съответствие на ДП РВД с изискванията на Регламент (ЕС) 2017/373, приложение IV, част ATS (доклад по надзор № ANS-4/13.06.2022).

- Одобрение на „Процедура за управление на промени, изд. 2.0/01.05.2022 г.“ на ДП РВД.

- Актуализирана е Процедура № 1 за сертифициране и наблюдение на съответствието на доставчиците на услуги с общите и специфичните изисквания за предоставяне на УВД/АНО към Наръчник ННО на доставчици на аеронавигационно обслужване и организации за обучение на ръководители полети – със Заповед 45-01-459/08.08.2022 г. е въведено издание 6.6 на Наръчника.

- Изменена e „План-програма за надзор на аеронавигационното обслужване през 2022-2023 година“, ревизия 2/12.09.2022 – утвърдена с доклад № 45-09-167/15.09.2022 и ревизия 3/29.12.2022 – утвърдена с доклад № 45-09-167/29.12.2022.

- Анализ и оценка на постъпили уведомления за промени във функционалната система и/или системата за управление на доставчиците на услуги – 17 броя.

- Дейности по сертифициране на съоръжения на ДАНО

- Обработени са документи за издаване/подновяване на Удостоверения за експлоатационна годност на системи и съоръжения, съгласно изискванията на Наредба № 141/2002 за удостоверяване експлоатационната годност на навигационни съоръжения за въздушна навигация и кацане – 55 бр.;

- Дейности по лицензиране на оперативния и техническия персонал на ДАНО

- Издаване, потвърждаване, подновяване на свидетелства за правоспособност, квалификационни класове и разрешения на Ръководители на полети и Координатори по УВД:

Обработени са общо 226 броя заявления, които се разпределят както следва:

- свидетелства на РП – ATCL -194 бр.

- свидетелства на ученик-РП – SATCL -10 бр.

- свидетелства на Координатор по УВД и Асистент-координатор на полети – CATML – 22 бр.

Обобщената обработката на подадените заявления е както следва:

- Потвърдени квалификации за ниво на владеене на aнгл. език – 102 бр.

- Потвърдени и издадени разрешения към СП на РП (ATCL) – 13 бр.

- Потвърдени и издадени разрешения към СП на Координатор по УВД и асистент-координатор на полети – 22 бр.

- Потвърдени и издадени други разрешения (OJTI, Assessor, STDI) – 17 бр.

- Корекции по данните в СП и отстраняване на технически грешки – 3 бр.

- Новоиздадени СП – 22 бр.

- Обработка на документи и преиздаване на свидетелства за правоспособност (СП) на инженерно-техническия персонал, извършващ техническо обслужване на системи и съоръжения за УВД:

- Преиздаване на СП –8 бр.

- Вписвания на нови разрешения в СП – 16 бр.

- Сертифициране и осъществяване на надзор за съответствие с регулаторните изисквания на организациите за обучение.

- Закриване на констатации:

  - Г-04-2021-ОО и Г-08-2021-ОО на 19.05.2022 г. от одит по изискванията на Регламент 2017/340

  - Г-09-2021-ОО на 02.06.2022 г. от одит по изискванията на Регламент 2017/340

- Провеждане на инспекция на място на 09.03.2022 г. за преглед на промени в Общата организация за обучение на ДП РВД.

- Преглед, оценка и обработка на уведомления за промяна от ДП РВД, свързани с курсове за обучение, планове за обучение, схеми за компетентност и процедури – 109 бр.

- Разглеждане на уведомление за промяна за въвеждане на метод за оценяване на език ELP4ATC.

- Дейности във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 376/2014 за докладване, анализ и последващи действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване

- Изготвена Политика на ГД ГВА за прилагане принципа „култура на справедливостта“ – одобрена с доклад № 45-09-766/ 06.01.2022 г. и публикувана на сайта на ГД ГВА;

- Изготвени и одобрени издания 1.0 и 2.0 на Процедурата за проверка на качеството на информацията от съобщенията, докладите и анализите за авиационни събития.

- Извършени актуализации на Заповед № 45-01-508/26.10.2020 г. за създаване на Групата по безопасност и на Групата за надзор по спазването на правилата и принципите за „културата на справедливостта“. Изготвена и издадена нова заповед 45-01-558/03.10.2022 за създаване на Групата по безопасност и на Групата за надзор по прилагане принципите за „култура на справедливост“ във връзка с Регл.376/2014 и за отмяна на Заповед № 45-01-508/26.10.2020 г.

- Изготвено становище по предложения за предприемане на действия в ГД ГВА, относими към повишаване на безопасността в гражданското въздухоплаване.

- Анализирани предложения на ДП РВД за национални цели по безопасност при предоставянето на ОВД.

- Анализирани предложения за промени в Наредба 376/2021 и в Процедурата за проверка на качеството на информацията от съобщенията, докладите и анализите за авиационни събития.

- Валидирани 1312 бр. оригинални доклада за събития, докладвани от ДП РВД, от тях създадени 1109 бр. авиационни събития (Occurrence Reports).

- Осигурен достъп за работа в ECAIRS 2.0 на двама нови служители на ГД ГВА , на двама нови членове на Групата по безопасност на ГД ГВА и на 6 въздухоплавателни организации.

- Изготвен проект на Годишен преглед на безопасността за 2021 г. и на издание 2.0 на Годишния преглед на безопасността за 2020 г.

- Дейности и координация, произтичащи от изисквания на международното и европейското законодателство

- Разработване на Наредба за експлоатацията на безпилотни летателни системи и за осигуряването на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/497.

- Изготвен Годишен доклад за изпълнението на Регламент (ЕО) 549/2004 г. за определяне на рамката за създаването на Единно европейско небе (одобрен с доклад № 45-09-95/ 03.02.2022 г.).

- Участие в подготовката и провеждане на работните срещи на борда на ННО във Функционалния блок въздушно пространство (ФБВП) „Дунав“, проведени в периода 11-13.04.2022 г. (домакин) и в периода 12-15.12 2022 г. чрез документален обмен по ел. поща

- Участие в подготовката и провеждане на онлайн среща на УС на ФБВП „Дунав“, на 14.04.2022 г. (домакин) и на 16.12.2022 г.

- Участие в първата присъствена годишна вътрешна среща на националните представители и SESAR 3 JU на 20 юни 2022 г. и в световния конгрес по УВД на 21–22 юни 2022 г. в Мадрид, Испания.

- Участие в първата годишна конференция на SESAR 3 JU на 12 октомври 2022 г. в Брюксел.

- Участие в подготовката и в Research Workshop: "Single European Sky and Resilience in ATM" 15-17 септември 2022 г.

- Определяне на задачи, свързани с прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/644 за U-space и предприемане на съответните дейности.

- Подготовка на отдела и участие във фокусираната стандартизационна инспекция на ААБЕС, проведена на 13 – 17 юни 2022 г.

- Разработване на Наредба за експлоатацията на безпилотни летателни системи и за осигуряването на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/497 – проведени 2 срещи с представители на МВР във връзка със съгласуването на проекта на Наредбата. Положително съгласуван проекта с МВР и ДАНС, предстои подписване от министъра на транспорта и съобщенията.

- Изготвяне на план с коригиращи действия във връзка с фокусираната стандартизационна инспекция на ААБЕС, проведена на 13–17 юни 2022.

- Попълнени въпросници и взето участие във фокусираната стандартизационна инспекция на ААБЕС, проведена на 05–09 декември 2022 г.

- Анализиран въпросник на ИКАО по ПК-18 - 22-0258- Follow-up of EASPG Conclusion 3/12 - Implementation of the ICAO Region Performance Framework in the ICAO EUR Region (HAS/BEF) и изготвени отговори на въпросите от въпросника.

- Участие в уебинари и работни групи, касаещи експлоатацията на безпилотни летателни системи.

- Дейности по привеждане на националното законодателство в съответствие с регулаторните изисквания.

- Изготвено становище за изменение и допълнение на ЗГВ.

- Изготвяне на Проект за изменение на Наредба 1.

- Дейности по проект за изменение на Наредба 19 – преминато обществено обсъждане и предстои подписване и публикуване.

- Дейности по Инструкция №4 – с променени приоритети при противоградова защита.

- Изготвен е проект на НИД на Наредба 376/2021.

- Дейности свързани със системата за търсене и спасяване при авиационни произшествия.

- Подготовка и провеждане на национално учение и семинар по търсене и спасяване при авиационно произшествие, в периода 16-18 май 2022 г.

- Провеждане на процедура по ЗОП за дооборудване на участниците в Системата за търсене и спасяване при авиационни произшествия, чрез доставка на специализирано алпийско оборудване.

- Извършени дейности по комуникационно осигуряване на резервния координационен център за търсене и спасяване при авиационно произшествия – инсталиран CADAS терминал.

- Подготвяне на проект на двустранно споразумение за търсене и спасяване при авиационно произшествие с Румъния.

- Участие на СКЦМАТС в тренировки за авиационни произшествия съвместно с ДП РВД.

- Подготовка на техническа спецификация за провеждане на обществена поръчка с предмет „Доставка на безпилотна летателна система за търсене и спасяване при авиационни произшествия“.

- Извършени дейности по подобряване свързаността между ГД ГВА и МВР.

- Участие в работните групи към Регионалния консултативен комитет за авиационно търсене и спасяване (RASARAC) за изготвяне на рамково споразумение за търсене и спасяване при авиационни произшествия и обучение на експерти от Република България в Кипър.

- Участие в работните групи към RASARAC и участие в онлайн тридневен семинар за търсене и спасяване, организиран от Европейската комисия чрез платформата TAIEX.

- Финансиране на тренировъчни полети за поддържане и усъвършенстване на подготовката на екипажите на вертолети от ВВС за изпълнение на дейности по търсене и спасяване при авиационни произшествия.

- Проведен обучителен семинар между ГД ГВА и ВМС, включващ и практическа част по търсене и спасяване на въздухоплавателно средство в морския район. Организиране и провеждане на семинар и тренировка съвместно с ВМС - Авиобаза „Чайка“ и ГД АСД при ИАМА, с практически действия по търсене и спасяване с хеликоптер в БМОРТС.

- Организиране и изпращане на специализирано обучение на служители на ГД ГВА и ГД АСД при ИАМА за координатори по търсене и спасяване в JRCC Ларнака.

- Извършване оценка на риска на работното място за осигуряване на лични предпазни средства за служителите на ГД ГВА участващи в операции по търсене и спасяване.

- Осигуряване на лични предпазни средства за членовете на морски екипажи от отдела, с месторабота гр. Варна и гр. Бургас, участващи в операции по търсене и спасяване.

- Изготвяне на проект на споразумение между ГД ГВА и Планинска спасителна служба към БЧК за целите на търсене и спасяване при авиационни произшествия.

- Сключването на договор за доставка на специализирано оборудване за бордни плувци-спасители на вертолет Пантер/Дофин на авиобаза „Чайка“ към ВМС;

- Извършване на оценка на системата за търсене и спасяване при авиационни произшествия във връзка с писмо от ИКАО 2022/SL-13/14.10.2022 г.;

- Поддържане на непрекъсната 24 часова готовност за реакция в Съвместния координационен център за морско и авиационно търсене спасяване.

|  | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 31.12.2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение |  |  |  |
| 1.Курсове за повишаване на квалификацията | Бр. | 5 | 7 |
| 2.Самостоятелни тренировки на участниците в системата за ТС при АП | Бр. | 4 | 4 |
| 3.Съвместни учения | Бр. | 3 | 2 |

Проекти, по които ИА „Морска администрация” е бенефициент

ПРОЕКТ: „Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на р. Дунав, чрез подобряване реакцията при бедствени ситуации посредством трансгранично сътрудничество” – Danube Safety Net/ROBG-522, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансиране по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014 – 2020 г., с разходи към 31.12.2022 г. – 1 103 553 лв.

ПРОЕКТ „Разработване на обща база данни и правна рамка за корабни проверки, извършвани в общия българо-румънски участък на р. Дунав чрез интерфейс към националната речна информационна система (RIS)” (Development of common database and legal framework for ships inspections for the common Bulgarian-Romanian stretch of the Danube River with interface to the national River Information Service (RIS)) – DANRiSS/ROBG-522– 54 371 лв. Изпълнението на проектът е приключил януари 2020 г. Извършеният разход е превод към управляващият орган по проекта.

ПРОЕКТ: „Внедряване на Интегрирано българско морско наблюдение (ИнБулМарС/InBulMars), базирано на обща среда за обмен на информация (Common Information Sharing Environment- CISE) за наблюдение на морската територия на Европейския съюз“ (InBulMars 2), финансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (EMFF) и национално съфинансиране по Програма за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 по приоритет 6 “Интегрирана морска политика” (ИМП), мярка 6.1- насърчаване на изпълнението на ИМП (в съответствие с Индикативната годишна работна програма за 2019 г. за ПМДР), с разходи към 31.12.2022 г.  –  2 811 009 лв.

ПРОЕКТ: „Изготвяне на документация  за избор на изпълнител на проект „Придобиване на многоцелеви аварийно-спасителeн кораб“ и подпомагане на ИА „Морска администрация“ при възлагане на обществената поръчка“

ПРОЕКТ: „Предоставяне на консултантски услуги за постигане на съответствие с изискванията на международните инструменти по безопасност на корабоплаването и опазване на околната среда от замърсяване от кораби“.

Подробната информация по проектите е представена в Приложение № 7.

Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

| № | 2300.01.03 Бюджетна програма “Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт” | Закон 2022 г. | Уточнен план 31.12.2022 г. | Отчет 31.12.2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (в лева) |  |  |  |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 6 593 100 | 5 496 292 | 6 996 785 |
|  | Персонал | 1 405 900 | 1 466 605 | 1 479 227 |
|  | Издръжка | 2 758 200 | 2 556 683 | 1 799 000 |
|  | Капиталови разходи | 2 429 000 | 1 473 004 | 3 718 558 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 6 541 100 | 4 337 679 | 2 872 790 |
|  | Персонал | 1 365 900 | 1 419 059 | 1 400 004 |
|  | Издръжка | 2 746 200 | 2 114 700 | 1 203 712 |
|  | Капиталови разходи | 2 429 000 | 803 920 | 269 074 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 52 000 | 1 158 613 | 4 123 995 |
|  | Персонал | 40 000 | 47 546 | 79 223 |
|  | Издръжка | 12 000 | 441 983 | 595 288 |
|  | Капиталови разходи |  | 669 084 | 3 449 484 |
|  | От тях за: * |  |  |  |
| 2.1 | 1. Проект DANUBE SAFETY NET - персонал | 40 000 | 47 546 | 46 873 |
| 2.2 | 2. Проект DANUBE SAFETY NET - издръжка | 12 000 | 441 436 | 441 420 |
| 2.3 | 3. Проект DANUBE SAFETY NET – капиталови разходи |  | 615 260 | 615 260 |
| 2.4 | 4. InBulMars -„Внедряване на Интегрирано българско морско наблюдение, базирано на обща среда за обмен на информация за наблюдение на морската територия на Европейския съюз“ - персонал |  |  | 16 452 |
| 2.5 | 5. InBulMars -„Внедряване на Интегрирано българско морско наблюдение, базирано на обща среда за обмен на информация за наблюдение на морската територия на Европейския съюз“ -издръжка |  |  | 14 157 |
| 2.6 | 6. InBulMars -„Внедряване на Интегрирано българско морско наблюдение, базирано на обща среда за обмен на информация за наблюдение на морската територия на Европейския съюз“ - капиталови разходи |  |  | 2 780 400 |
| 2.7 | 7. ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" - Проект "Изготвяне на документация за избор на изпълнител на проект "Придобиване на многоцелеви аварийно-спасителен кораб" и подпомагане на ИА "Морска администрация" при възлагането на обществената поръчка" и проект "Предоставяне на консултантски услуги за постигане на съответствие с изискванията на международните инструменти по безопасност на корабоплаването и опазване на околната среда от замърсяване от кораби" - персонал |  |  | 15 898 |
| 2.8 | 8. ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" - Проект "Изготвяне на документация за избор на изпълнител на проект "Придобиване на многоцелеви аварийно-спасителен кораб" и подпомагане на ИА "Морска администрация" при възлагането на обществената поръчка" и проект "Предоставяне на консултантски услуги за постигане на съответствие с изискванията на международните инструменти по безопасност на корабоплаването и опазване на околната среда от замърсяване от кораби" - издръжка |  |  | 139 164 |
| 2.9 | 9. Проект DANRiSS "Разработване на обща база данни и правна рамка за корабни проверки, извършвани в общия българо-румънски участък на р.Дунав" - издръжка |  | 547 | 547 |
| 2.10 | 10. Проект DANRiSS "Разработване на обща база данни и правна рамка за корабни проверки, извършвани в общия българо-румънски участък на р.Дунав" - издръжка |  | 53 824 | 53 824 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | 1..................................... |  |  |  |
|  | 2.................................... |  |  |  |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
|  | 1..................................... |  |  |  |
|  | 2.................................... |  |  |  |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 6 541 100 | 4 337 679 | 2 872 790 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 6 593 100 | 5 496 292 | 6 996 785 |
|  | Численост на щатния персонал | 57 | 57 | 51 |
|  | Численост на извънщатния персонал | 0 | 0 | 0 |

2300.01.04 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОИЗШЕСТВИЯ ВЪВ ВЪЗДУШНИ, ВОДНИЯ И ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ“

Цели

- Подобряване на безопасността във въздушния транспорт посредством разследване на авиационни произшествия и сериозни инциденти, контрол върху разследваните от ГД „ГВА” и авиационните оператори инциденти, определяне на мерки за безопасност  и осъществяване на превантивна дейност;

- Подобряване на безопасността на морския транспорт чрез извършване на разследване в съответствие с Наредба № 23 от 24.10.2011 г. за установяване на обстоятелствата, при които е възникнало и протекло произшествието, установяване на причините и последствията от него, както и за предприемане на мерки за предотвратяване на подобно произшествие в бъдеще;

- Подобряване на безопасността на железопътния транспорт чрез извършване на разследване на произшествия и инциденти за установяване на обстоятелствата и причините, довели до тяхното възникване, в съответствие със Закона за железопътния транспорт и Наредба № 59, и когато е целесъобразно формулиране на препоръки за безопасност с цел предотвратяване на тежки  произшествия.

Организационни структури, участващи в програмата

Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътен транспорт. Председателят на борда е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на транспорта и съобщенията.

Предоставяни продукти/услуги – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

През отчетния период НБРПВВЖТ е извършил дейности в съответствие с изискванията на следните нормативни актове:

- В направление разследване на авиационни събития: Анекс 13 (Разследване на авиационни произшествия и инциденти), Анекс 19 (Управление на безопасността) на конвенцията за международна гражданска авиация, Регламент 996/2010 на ЕП и на Съвета от 20.10.2010 за разследване и предотвратяване на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване, Регламент 376/2014 на  ЕП и на Съвета от 03.04.2014 г. за докладване, анализ и последващи действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване, Закон за гражданското въздухоплаване,  Наредба № 13 от 27.01.1999 г. за разследване на авиационни произшествия;

- В направление разследване на морски произшествия: чл. 79 на Кодекс на търговското корабоплаване, Наредба № 23 от 24.10.2011 г. за докладване и разследване на морски произшествия и инциденти, Регламент (ЕС) № 1286/2011 на Комисията от 09.12.2011 г. за приемане на обща методика за разследване на морски произшествия и инциденти, разработена съгласно чл. 5, параграф 4 от Директива 2009/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Кодекс за международните стандарти и препоръчителни практики за разследване на безопасността при морски произшествия и инциденти, приет с резолюция MSC.255(84) на Морската комисия по безопасност към Международната морска организация, в сила от 01.01.2010 г.;

- В направление разследване на железопътни произшествия: Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета от 11.05.2016 г. относно безопасността на железопътния транспорт, Закон за железопътния транспорт, Наредба № 59 от 05.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт.

А) В областта на разследването на авиационни събития:

1. Организиране и осъществяване на разследване на авиационни произшествия и сериозни инциденти и контрол върху разследваните от въздухоплавателните организации инциденти

През отчетния период са разследвани общо 9 авиационни събития, включително са завършени разследването на 1 произшествие и 2 сериозни инцидента, реализирани през 2018 г., 1 сериозен инцидент реализиран през 2020 г., 1 сериозен инцидент реализиран през 2021 г.; продължава разследването на 1 сериозен инцидент реализиран през 2021 г. и е започнато разследването 1 произшествие и на 2 сериозни инциденти реализирани през 2022 г.

Реализираните авиационни събития са както следва:

- Сериозен инцидент със самолети A321-231 с регистрационни знаци HA-LXP, HA-LXL и HA-LXD, експлоатирани от авиационен оператор “Wizz Air”, реализиран на 26.02.2018 г. на летище София. Разследването приключва на 31.01.2022 г с разработване на окончателен доклад. Дадена е 1 препоръка  за подобряване на безопасността на полетите.

- Авиационно произшествие, реализирано на 31.08.2018 г. на летище Бургас със самолет CESSNA 680 с регистрационни знаци TC-OYD, експлоатиран от турския авиационен оператор „BOYDAK AIR“. Разследването приключва на 28.12.2022 г. с разработване на окончателен доклад. Дадена е 1 препоръка  за подобряване на безопасността на полетите.

- Сериозен инцидент със самолет AIRBUS A320-231, регистрационни знаци HA-LWH, експлоатиран от авиационен оператор “Wizz Air”, реализиран на 05.08.2020 г. на летище София. Разследването приключва на 01.02.2022 г. с разработване на окончателен доклад. Дадена е 1препоръка  за подобряване на безопасността на полетите.

- Сериозен инцидент със самолет BOEING - 737 - 400, регистрационни знаци LZ-CGU, експлоатиран от авиационен оператор “Карго Еър ООД” реализиран 05.12.2020 г. на летище Варшава. Започнато е разследване във връзка с безопасността от разследващите органи на Р. Полша.

- Сериозен инцидент реализиран на 20.05.2021 г., свързан с отказ на електрозахранване в РЦ за ОВД София, което е довело до невъзможност за предоставяне на обслужване за управление на въздушното движение от ДП РВД. Започнато е разследване във връзка с безопасността.

- Сериозен инцидент реализиран на 22.05.2021 г. със самолет Airbus A320-214, регистрационни знаци LZ-FBC, експлоатиран от авиационен оператор „България Ер АД”, свързан с отказ на двигател. Разследването приключва на 28.10.2022 г. с разработване на окончателен доклад. Дадени са  4 препоръки  за подобряване на безопасността на полетите.

- Сериозен инцидент реализиран на 21.02.2022 г. със самолет Falcon 2000EX, регистрационни знаци CS-DFG, експлоатиран от авиационен оператор „NetJets Europe ”, свързан с прекратенo излитане от пътека за рулиране на летище София. Започнато е разследване във връзка с безопасността.

- Авиационно произшествие, реализирано на  08.08.2022 г., със самолет Partenavia Р66C, регистрационни знаци LZ-PTS експлоатиран от пилот собственик. Започнато е разследване във връзка с безопасността.

- Сериозен инцидент реализиран на 17.11.2022 г. със самолет Airbus A319-111, регистрационни знаци G-EZBV, експлоатиран от авиационен оператор „easyJet UK Limited”, свързан с разхерметизация на самолета. Започнато е разследване във връзка с безопасността.

Въздухоплавателните организации изпращат в НБРПВВЖТ копия от докладите на разследваните от тях инциденти. Инспекторите по разследване се запознават с докладите и при необходимост изискват доразследване на неизяснени обстоятелства в тях.

2. Поддържане на система за задължително и доброволно уведомяване на авиационни събития: авиационни произшествия, сериозни инциденти и инциденти

Част от превантивната дейност на НБРПВВЖТ в областта на въздушния транспорт е откриването на неблагоприятни тенденции, свързани с влошаване на безопасността на полетите и осигуряване на своевременно реагиране на тях. Основен елемент от тази дейност е поддържането, развитието и контролирането на Система за задължително и доброволно докладване на авиационни събития от НБРПВВЖТ. Системата за задължително докладване на авиационни събития се основава на единния европейски софтуер за събиране, съхранение, анализ и обмен на данни за авиационни събития (ECCAIRS), съгласно изискванията на Регламент 376/2014. Всички данни за разследваните от НБРПВВЖТ авиационни събития, се въвеждат в тази система и информацията от нея се обменя на европейско ниво.

3. Водене на архив за разследванията и поддържане на информационна база данни за авиационните събития

- За всички разследвани през отчетния период авиационни събития са заведени папки с дела, които се  съхраняват в архива на НБРПВВЖТ;

- В електронен вид се съхраняват уведомленията до чужди органи за разследване на авиационни събития;

- Всички авиационни събития, докладвани по системата за задължително докладване на авиационни събития, са заведени и се съхраняват в отделни папки.

4. Анализиране на състоянието на безопасността на полетите и изготвяне и разпространяване на информационни бюлетини и анализи.

Голяма част от превантивната дейност на НБРПВВЖТ през първото полугодие на 2022 г. е насочена към популяризиране на обстоятелствата, свързани с авиационните събития и причините, довели до тяхното възникване.

На уеб страницата на НБРПВВЖТ са публикувани своевременно окончателни доклади от извършени разследвания на авиационни произшествия и сериозни инциденти. Докладите съдържат анализ на обстоятелствата, доказателствата и констатираните факти в процеса на разследването за определяне на причините за реализираните събития.

5. Превантивна дейност, насочена към подобряване на безопасността на полетите

Основен елемент в превантивната дейност, извършвана от НБРПВВЖТ в областта на въздушния транспорт през посочения период е излъчването на 7 препоръки за подобряване на безопасността в резултат на разследването на авиационни произшествия и сериозни инциденти. Тези препоръки са излъчвани на различни етапи от разследването с цел своевременно въздействие и отстраняване на причинните фактори, довели до или способствали за възникване на авиационните събития. Предприетите мерки в изпълнение на излъчените препоръки за безопасност се намират на различни етапи на въвеждане от страна на авиационните и летищните оператори, Главна дирекция  „Гражданска въздухоплавателна администрация” и ДП РВД.

6. Международно сътрудничество в областта на разследване на авиационните събития

В периода от 4 до 8 април 2022 – участие на един главен инспектор по разследване в 56среща / семинар на ЕСАС (Европейска конференция на гражданската авиация) проведен Будапеща

В периода 10 до 13 ноември 2022 г. - участие на един главен инспектор по разследване в редовна 25 годишна среща на Европейската мрежа на органите за разследване на авиационни събития в гражданското въздухоплаване  проведен в Брюксел.

В периода 15 до 18 ноември 2022 г. - участие на двама главни инспектори по разследване в курс за обучение по процедурите за взаимодействие със съдебните органи при разследване на авиационни произшествия, организиран от Европейската мрежа на органите за разследване на авиационни събития в гражданското въздухоплаване  проведен в Люксембург.

Някои от планираните международни събития  на ENCASIA и European Union Aviation Safety Agency /EASA/ се проведоха онлайн, поради наложените мерки за безопасност във връзка с пандемията от COVID-19.

Б) В областта на разследването на морски произшествия и инциденти:

1. Организиране и осъществяване на разследване на произшествия в морския транспорт

През отчетния период са получени общо 58 уведомления за морски произшествия и инциденти, класифицирани както следва:

- 2 много тежки произшествия;

- 17 тежки произшествия;

- 3 произшествия;

- 6 инциденти;

- 30 морски събития.

Двете много тежки морски произшествия са реализирани на кораби под чужд флаг, със загинали български граждани и Република България е значително заинтересована държава.

- пожар на м/ф EUROFERRY OLYMPIA, IMO № 9010175, плаващ под знамето на Италия на 18.02.2022 г. край о-в Корфу. На борда загиват 7 български граждани, които официално се водят за безследно изчезнали, което превръща Република България в значително заинтересована държава. Водеща разследването държава е Гърция, като към момента на завършване на доклада същото не е приключило.

- На 06.06.2022 г. в пристанище Елефсина, Пирея, Гърция, на м/т SEACROSS, IMO № 9297890, плаващ под знамето на Бахамските острови, при взрив на пожарогасител загива член на екипажа, гражданин на Република България. След обменена кореспонденция с разследващите органи на държавата на знамето, Бахамските морски власти поемат отговорността за разследването. Към момента на приключването на настоящия доклад, разследването не е приключило.

Приключено е разследването на едно тежко морско произшествие, възникнало в рамките на предишен отчетен период.

Тежко морско произшествие – засядане на м/к “VERA SU”, флаг Панама, на българския бряг на 20.09.2021 г. Произшествието е приключено с окончателен доклад на 12.09.2022 г. Формулирани са 6 бр. препоръки за безопасност към турския корабен оператор, 2 бр. към ИА „Морска администрация“ и 1 бр. към ДП „Пристанищна инфраструктура“ Окончателният доклад е публикуван на интернет страницата на НБРПВВЖТ на български и на английски език и е изпратен до Международната морска организация и до Европейската агенция за морска безопасност.

Докладвани в EMCIP и неразследвани са 9 морски произшествия и инциденти, разследването на които не би довело до извличане на сериозни поуки или формулиране на препоръки за безопасност както следва:

1. морски инцидент – м/к „INTEGRADOR”, IMO № 9079212, плаващ под знамето на Панама, на 14.01.2022 г. остава без гориво на рейда до Варна;

2. морско произшествие – м/к “PELAGIANI“, IMO № 9282613, насипни товари, плаващ под знамето на Малта, на 09.03.2022 г. на рейда в Бургас член на екипажа наранява ръката си;

3. морско произшествие – м/к DAISY, IMO № 8033120, генерални товари, плаващ под знамето на Украйна, на 09.03.2022 г. източно от гр. Бяла, член на екипажа наранява сериозна крака си;

4. тежко морско произшествие – м/ф DRUJBA, IMO № 9031698, ферибот, плаващ под знамето на Република България, на 01.04.2022 г. в пристанище Бургас, в условията на силен вятър скъсва вързалата си и контактува с два кораба, без съществени повреди;

5. морско събитие – м/т AGAMEMNON, IMO № 6817857, продуктовоз (бункеровчик), плаващ под знамето на Република България, на 16.06.2022 г. при извираване на котвата във Варненски залив, констатира скъсване на котвената верига;

6. тежко морско произшествие – м/ф GEROITE NA SEVASTOPOL, IMO № 7529976, ферибот, плаващ под знамето на Република България, на 16.06.2022 г. при излизане от пристанище Варна в Канал 1 получава отказ на двата главни двигателя и контактува леко с дъното;

7. тежко морско произшествие – баржа “SSH-81“, IMO № 9022245, самоходна баржа, плаваща под знамето на Република България, контактува с дъното във Варненско езеро, поради неправилен разчет за поворот;

8. тежко морско произшествие – м/к AL UDEID, IMO № 9294965, кораб за генерални товари, плаващ под знамето на Панама, получава отказ на главен двигател преди маневра за влизане в пристанище Варна – запад;

9. тежко морско произшествие - м/т NEW RANGER, IMO № 9328326, химикаловоз/продуктовоз, плаващ под знамето на Панама, получава отказ на главен двигател при маневра за заставане в пристанище Варна (Терем). Аварийно са отдадени двете котви, впоследствие корабът застава с помощта на влекачи.

Провеждани разследвания:

Продължава разследването на едно много тежко морско произшествие:

Пожар в баластен танк при ремонтни дейности на м/к „BELLONA“, флаг Румъния в МТГ Делфин и смърт на работник на 14.12.2021 г. Поради удължаване на сроковете за приключване на пожарната експертиза, след изтичане на едногодишния срок от датата на произшествието е изготвен и публикуван междинен доклад.

Изводи:

- Разследваните произшествия като цяло са много тежки произшествия, имащи като резултат загуба на човешки живот или загуба на кораб.

- Разследваните произшествия са сложни по характер и трудоемки за извършване.

- Има разследвани произшествия, които са последвани от провеждане на операции по търсене и спасяване.

- Повечето разследвани произшествия са с международен характер.

- Разследвани са задължителните за разследване много тежки произшествия, съгласно чл.5 на Директива 2009/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23.04.2009 г.

2. Водене на архив за разследванията и поддържане на информационна база данни за морските произшествия

За регистрираните произшествия през отчетния период са заведени дела, които се съхраняват в архива на НБРПВВЖТ.

3. Докладване на морските произшествия и инциденти в Европейската агенция по морска безопасност (EMSA) чрез Европейската информационна платформа за морски произшествия (EMCIP) за ползване от Европейската комисия

Всички произшествия са отразени в Информационната платформа за морски произшествия на Европейската агенция за морска безопасност. Много тежките морски произшествия се докладват в системата GISIS на Международната Морска Организация (IMO), на основание Res. MSC.255 (84).

4.Мониторинг на промените в националното и международно морско законодателство и поддържане на оперативна готовност за разследване, съгласно обсега на Наредба  № 23/2011г.

Направлението за разследване на морски произшествия редовно следи за промените в конвенциите и другите документи на Международната морска организация към ООН, касаещи безопасността на корабоплаването, както и за промени в международното, европейското и българското морско законодателство.

Подържа се незабавна готовност за стартиране на разследване.

Направлението за разследване на морски произшествия е в непрекъсната връзка с Европейската агенция за морска безопасност (EMSA) и участва в работата на Групата за постоянно сътрудничество (ГПC) на държавите-членки, създадена с Регламент за изпълнение (ЕС) № 651/2011 на Комисията в съответствие с Директива 2009/18/ЕО. ГПС осигурява оперативна платформа за сътрудничество на органите на държавите-членки, разследващи морски произшествия, заедно и в тясно взаимодействие с Комисията и EMSA.

5. Международно сътрудничество в областта на разследване на морски произшествия, обучение и дейности по хармонизиране на националното законодателство за разследване на морски произшествия със законодателството на ЕС

В периода 20-21.09.2022 г. заместник-председателят на НБРПВВЖТ участва в годишната среща на Групата за постоянно сътрудничество (PCF 12) в централата на EMSA в Лисабон, Португалия.

Реализирано обучение за периода:

През отчетния период, инспектор от НБРПВВЖТ участва в следните курсове, организирани онлайн от Европейската агенция за морска безопасност:

-	 „Основни умения за разследващи морски произшествия“, (13÷17 юни 2022 г.);

-	 „Обучение за събиране на доказателства от VDR, ECDIS и други електронни системи за разследващи морски произшествия“, (10÷12 октомври 2022 г.);

-	 „Обучение по разширена програма за разследващи морски произшествия“, (21÷25 ноември 2022 г.).

В) В областта на разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт:

1. Организиране разследване на тежки произшествия, произшествия и инциденти, както и контрол на разследваните произшествия и инциденти от управителя на железопътната инфраструктура и железопътните предприятия

През разглеждания отчетен период са възникнали пет железопътни произшествия, които са разследвани и се разследват:

- Железопътно произшествие – възникнало вследствие дерайлиране локомотиви при възникнал страничен удар, обслужвали ДТВ № 20691 и ДТВ № 20698 в гара Илиянци на 21.01.2022 г. Произшествието е приключено с окончателен доклад и формулирани шест препоръки за безопасност на 31.05.2022 г.

- Железопътно произшествие - възникнала злополука със служител по време на извършване на функционални проби за пускане в експлоатация на ел. локомотив № 91520043309-1 в Локомотивно депо Пловдив на 24.03.2022 г. Произшествието е приключено с окончателен доклад и формулирани пет препоръки за безопасност на 25.07.2022 г.

През разглеждания отчетен период е приключено разследването на едно железопътно произшествие, възникнало в рамките на предишния отчетен период:

- Железопътно произшествие – възникнало вследствие възникване на пожар в пътнически вагон от състава на пътнически влак № 50215 при спиране в гара Перник разпределителна на 03.09.2021 г., движещ се по направление София – Горна баня – Перник. Произшествието е приключено с окончателен доклад и формулирани четири препоръки за безопасност на 31.01.2022 г.

- Тежко железопътно произшествие – възникнало вследствие удар на БВ № 7623 в товарен автомобил на железопътен прелез от което е последвало дерайлиране на първия пътнически вагон до локомотива на 07.06.2022 г. Произшествието към отчетния период е приключило на 15.12.2022 г. с окончателен доклад. Излъчени са шест препоръки за безопасност.

- Железопътно произшествие – възникнало вследствие дерайлиране на ДТВ № 30592 в междугарието Яна – Кремиковци около 17:20 часа на 26.07.2022 г. Произшествието към отчетния период е приключило на 28.11.2022 г. с окончателен доклад. Излъчени са четири препоръки за безопасност.

- Железопътно произшествие – възникнало вследствие пожар по време на движение в пътнически вагон от състава на БВ № 2613 между гарите Каспичан и Провадия на 03.11.2022 г. Произшествието към отчетния период е в процес на разследване и не е приключило.

Всяко приключено железопътно произшествие е публикувано на интернет страницата на НБРПВВЖТ на български и английски език и докладите са нотифицирани в Европейската железопътна агенция.

2. Поддържане на система за задължително и доброволно докладване на железопътни събития: тежки произшествия, произшествия и инциденти

Членът на управителния съвет на НБРПВВЖТ за разследване на железопътни произшествия и инциденти е в система за задължително 24-ри часово докладване при възникване на тежки произшествия, произшествия и инциденти на националната железопътна инфраструктура и извън нея.

Членът на управителния съвет на НБРПВВЖТ за разследване на железопътни произшествия и инциденти, поддържа система за задължително и доброволно докладване в Европейската система за въвеждане на база данни за възникнали железопътни събития (ERAIL). За всяко започнато разследване на произшествие през отчетния период са извършени уведомления (нотифициране) пред ЕЖА и докладване при завършване на разследването,  посредством интерфейс във формата на Единна европейска база данни за железопътни събития ERAIL на английски език.

3. Водене на архив за разследваните произшествия и поддържане на база данни за разследваните произшествия и инциденти

Направление разследване на железопътни произшествия и инциденти в НБРПВВЖТ води архив и поддържа база данни за  всички разследвания, извършени през 2022 г.

Всяко разследвано железопътно произшествие е регистрирано в единната европейска система за железопътни събития ERAIL към Европейската железопътна агенция (ЕЖА).

4. Участие във ведомствени и междуведомствени работни групи, свързани с безопасността на железопътния транспорт

Участие в съвместна дейност с дирекция „Правна“ и ИА ,,Железопътна администрация“ относно:

-	Изменение и допълнение на НИД на Наредба Н-32 от 19 септември 2007 г. за съгласуване на действията и обмяната на информация при разследване на железопътни произшествия и инциденти.

Изменение и допълнение на Споразумение за взаимодействие при разследване на произшествия и инциденти във въздушния, водния и железопътния транспорт между Прокуратурата на Република България, Министерството на вътрешните работи и НБРПВВЖТ.

5. Международна дейност

- В периода 22 - 23.02.2022 г. – онлайн участие на заместник-председателя на УС на НБРПВВЖТ в 48-то пленарно заседание на Мрежата на Националните органи за разследване NIB на страните-членки;

- В периода 18 - 19.05.2022 г. – участие на заместник-председателя на УС на НБРПВВЖТ в 49-то пленарно заседание на Мрежата на Националните органи за разследване NIB на страните-членки;

- В периода 12 - 13.10.2022 г. – участие на заместник-председателя на УС на НБРПВВЖТ в 50-то пленарно заседание на Мрежата на Националните органи за разследване NIB на страните-членки;

- Участие на заместник-председателя на УС на НБРПВВЖТ в Конференция на тема ,,Управление на натоварването и умората в железопътния транспорт“, която се проведе на 06 ÷ 07.12.2022 г. в гр. Валансиен, Франция.

6.Други дейности

- Анализ на постъпилата информация по системата ERAIL от ЕЖА относно нотификацията на възникнали железопътни произшествия и инциденти на окончателните доклади от националните разследващи органи NIB на страните-членки на ЕС;

- Ежемесечен анализ на получената писмена информация на общите показатели за безопасност от железопътните предприятия и управителя на железопътната инфраструктура, включително и информация относно издадените препоръки за безопасност и промени в нормативните актове за безопасност;

- Анализ на получените годишни доклади за безопасността и общите показатели за безопасност от железопътните предприятия и управителя на железопътната инфраструктура със съответните констатации, предприети мерки и препоръки за безопасност;

Отчет на показателите за изпълнение по програмата

През отчетения период в направленията за разследване на произшествия и инциденти в НБРПВВЖТ са разследвани и в процес на разследване:

- авиационни произшествия с чужди ВС на българска територия – 1;

- авиационни произшествия с български ВС в страната и чужбина – 1;

- сериозни инциденти с чужди ВС на българска територия – 4;

- сериозни инциденти с български ВС в страната и чужбина – 2;

- много тежки морски произшествия – 2;

- железопътни произшествия – 4;

- тежко железопътно произшествие – 1.

Източници на информацията за данните по показателите на изпълнение

Информацията за горепосочените събития е достъпна в НБРПВВЖТ, като в частта авиационни събития данните са въведени в единната европейска система ECCAIRS, в частта на морските произшествия – в единната европейска система EMCIP, в частта на железопътните произшествия в единната европейска система ERAIL.

Отговорност за изпълнението

Отговорността за изпълнението на програмата е на НБРПВВЖТ.

Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

| № | 2300.01.04 Бюджетна програма “Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт” | Закон 2022 г. | Уточнен план 31.12.2022 г. | Отчет 31.12.2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (в лева) |  |  |  |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 757 700 | 757 700 | 564 486 |
|  | Персонал | 421 000 | 429 863 | 405 430 |
|  | Издръжка | 236 700 | 227 837 | 82 170 |
|  | Капиталови разходи | 100 000 | 100 000 | 76 886 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 757 700 | 757 700 | 339 710 |
|  | Персонал | 421 000 | 429 863 | 405 430 |
|  | Издръжка | 236 700 | 227 837 | 82 170 |
|  | Капиталови разходи | 100 000 | 100 000 | 76 886 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
|  | Персонал |  |  |  |
|  | Издръжка |  |  |  |
|  | Капиталови разходи |  |  |  |
|  | От тях за: * |  |  |  |
| 2.1 | 1..................................... |  |  |  |
| 2.2 | 2.................................... |  |  |  |
|  | Администрирани разходни показатели ** |  |  |  |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | 1..................................... |  |  |  |
|  | 2.................................... |  |  |  |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
|  | 1..................................... |  |  |  |
|  | 2.................................... |  |  |  |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 757 700 | 757 700 | 564 486 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 757 700 | 757 700 | 564 486 |
|  | Численост на щатния персонал | 11 | 11 | 10 |
|  | Численост на извънщатния персонал | 0 | 0 | 0 |

2300.02.01 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА И ЦИФРОВАТА СВЪРЗАНОСТ“

СЪОБЩЕНИЯ

Степен на изпълнение на заложените цели

- Електронни съобщения:

- Държавната политика в областта на електронните съобщения се осъществява в съответствие с Актуализираната политика в областта на електронните съобщения на Република България и с действащата нормативна уредба за сектора;

- Създадени са условия за развитие на пазара на електронните съобщителни мрежи и услуги с ясни правила за свободна и ефективна конкуренция;

- Създадени са условия за изграждане и развитие на модерна, високоскоростна електронна съобщителна инфраструктура и осигуряване на достъп до съвременни електронни съобщителни услуги;

- Създадени са по-добри условия за защита на правата на потребителите при техните отношения с предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи и услуги;

- Изпълняват се ангажиментите на Република България като държава членка на ЕС, на Международния съюз по далекосъобщения и други международни организации в областта на електронните съобщения.

- Управление на радиосъобщенията:

- Осъществява се Държавната политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър, чрез изпълнението на дейностите, заложени в приетата Национална пътна карта за изпълнение на задълженията на Република България по Решение (ЕС) 2017/899 на Европейския парламент и на Съвета и Директива (ЕС) 2018/1972;

- Създадени са условия за ефективното и координирано използване на радиочестотния спектър и на позициите на геостационарна и негеостационарна орбита;

- Осигуряват се условия за развитие на безжичните широколентови услуги и спътниковите услуги;

- Създадени са условия за предоставяне на радиочестотен спектър за изграждане и развитие на безжични електронни съобщителни мрежи и услуги.

Пощенски услуги:

- Държавната политика в областта на пощенските услуги се осъществява в съответствие с актуалната Секторна пощенска политика на Република България и с действащата нормативна уредба за сектора;

- Създадени са условия за функциониране на конкурентен пазар на пощенски услуги с ясни правила за свободна и ефективна конкуренция;

- Създадени са условия за лоялна конкуренция на пазара на пощенски услуги чрез осигуряване на равнопоставеност на участниците на пазара;

- Осигурени са условия за предоставянето на УПУ на територията на цялата страна на достъпни цени и нейното съхранение в условията на либерализиран пазар на пощенските услуги;

- Създадени са условия за подобряване на обслужването на потребителите на пощенски услуги чрез предоставяне на съвременни, качествени и разнообразни пощенски услуги, включително предоставяне на услуги по доставка на стоки, закупени онлайн, като пощенски пратки;

- Създадени са условия за повишаване на нивото на пощенската сигурност;

- Изпълняват се задълженията на Република България като страна-членка на ЕС и на ВПС;

- Осигурено е издаването и пускането в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати, както и изваждането от употреба на пощенски марки, съгласно Тематичния план за 2022 г.;

- Изпълняват се дейностите, свързани с организирано и съхранението на пощенските марки, на пощенските продукти и на специалните пощенски печати в маркохранилището на МТС;

- Изпълняват се задълженията за международен обмен на пощенски марки, произтичащи от актовете на ВПС;

- Изпълняват се дейностите, свързани с използването на пощенски марки за международен обмен и за представителни цели;

- Определен е размерът на компенсацията за извършване на услугата по разпространението на периодични печатни издания (вестници и списания) с отстъпки на едро и дребно, директно или на абонаментна основа през 2020 г.;

- Изпълнени са дейностите, свързани с провеждане на процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Одит на действително направените нетни разходи през предходната година“ със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Одит на нетните разходи от извършване на обществената услуга по изплащане на пенсии през 2021 г.“ и Обособена позиция № 2 „Одит на нетните разходи за извършване на услуга от общ икономически интерес по разпространение на периодични печатни издания (вестници и списания) с отстъпка на едро и дребно, директно или на абонаментна основа, на територията на Република България през 2021 г.“

Продукти/услуги, предоставяни по подпрограмата

- Електронни съобщения:

- Разработване на законова и подзаконова нормативна уредба в областта на електронните съобщения;

- Изготвяне и съгласуване на становища, указания и позиции на Република България за заседанията на комитетите и работните групи към Съвета на ЕС и Европейската комисия в рамките на РГ № 17 „Телекомуникации и информационни технологии”, в областта на електронните съобщения.

- Управление на радиосъобщенията:

- Управление на радиочестотния спектър;

- Съдействие при използването на спътниковите позиции на геостационарната орбита и негеостационарна орбита;

- Изготвяне и съгласуване на становища, указания и позиции на Република България за заседанията на комитетите и работните групи към Съвета на ЕС и Европейската комисия в рамките на РГ № 17 „Телекомуникации и информационни технологии”, в областта на радиочестотния спектър.

Пощенски услуги:

- Разработване подзаконова нормативна уредба в областта на пощенските услуги;

- Изготвяне и съгласуване на становища, указания и позиции на Република България за заседанията на работна група „Пощенски услуги“ към Съвета на ЕС;

- Осъществяване на представителството и взаимодействието с ВПС;

- Пускане в употреба на пощенски марки, пощенски продукти и специални пощенски печати и изваждане от употреба на пощенски марки;

- Маркосъхранение;

- Други – изпълнение на дейностите, свързани с определяне на размера на компенсацията за извършване на услугата по изплащане на пенсии и за извършване на  услугата по разпространението на периодични печатни издания.

Описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности:

- Електронни съобщения:

    - Изпълнява се Актуализираната политика в областта на електронните съобщения на Република България, очертаваща визията, целите и насоките за развитието на електронните съобщения, с оглед стимулиране на инвестициите в сектора, постигане на устойчив икономически растеж, заетост, конкурентоспособност и териториално сближаване;

    - Прилагат се разпоредбите на Закона за електронните съобщения и Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, хармонизирани с изискванията в европейското и световното законодателство в областта на електронните съобщения;

    - Прилагат се изискванията на нормативните актове, произтичащи от Закона за електронните съобщения и Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура;

    - Изготвен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения за привеждане в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2022/612;

    - С ПМС № 357 от 4.11.2022 г., обн., ДВ, бр. 89 от 8.11.2022 г. е приета Наредба за съдържанието, условията и реда за водене, поддържане и ползване на регистъра на приемно-предавателните станции на наземни мрежи, дейностите по чл. 151, ал. 1, т. 16 от Закона за устройство на територията и на уведомленията за разположени точки за безжичен достъп с малък обхват;

    - Изготвен е проект на наредба за универсалната услуга по чл. 182, ал. 5 от Закона за електронните съобщения;

    - Изготвени са проект на Методика за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга и комплект документи за внасяне в Министерския съвет;

    - Изготвен е проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения, приета с Постановление № 374 на Министерския съвет от 2011 г.;

    - Разглеждат се по компетентност въпроси, свързани с предоставянето на електронни съобщителни мрежи и услуги, както и с прилагането на националното законодателство, законодателството на ЕС и изискванията на международни договори в областта на електронните съобщения, като се оказва необходимото съдействие;

    - Продължава участието в заседанията и работата на комитети, работни групи и други работни органи на институциите на Европейския съюз във връзка с осъществяването на политиката в областта на електронните съобщения;

    - Продължава участието в координацията и работата по изпълнение на ангажиментите на Република България в областта на електронните съобщения, свързани с членството й в Европейския съюз и други международни организации;

    - Продължава участието в работата на Международния съюз по далекосъобщения.

- Управление на радиосъобщенията:

    - Изпълняват се Държавната политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър и дейностите, произтичащи от Националната пътна карта за изпълнение на задълженията на Република България по Решение (ЕС) 2017/899 на Европейския парламент и на Съвета и на Директива (ЕС) 2018/1972;

    - Изготвен проект на актуализирана Държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър;

    - Продължава работата по освобождаването на радиочестотни обхвати 700 MHz и 800 MHz;

    - Продължава работата по актуализиране на конкретното разпределение на радиочестоти и радиочестотни ленти в класифицирания Национален план за разпределение на радиочестотния спектър, изготвян в съответствие със Закона за защита на класифицираната информация;

    - Изготвен е проект за изменение и допълнение на  Националния план за разпределение на радиочестотния спектър с изискванията на ЕС, СЕРТ, МСД и НАТО в областта на разпределението на радиочестотния спектър;

    - Изпълняват се дейностите, свързани с административното и информационно обслужване на Съвета по националния радиочестотен спектър;

    - Изготвени са проект за изменение и допълнение на Правилника за дейността на СНРЧС и комплект документи за внасяне в Министерски съвет, в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения;

    - Продължава съгласуването със заинтересованите държавни органи на конкретното разпределение на радиочестотите и радиочестотните ленти, предвидени за съвместно ползване за граждански нужди и за нуждите на държавните органи и служби, свързани с националната сигурност;

    - Продължава съгласуването със заинтересовани държавни органи и служби и приемането на решение за ползване на конкретни радиочестоти и радиочестотни ленти от радиосъоръжения с техните технически параметри, срок и място за ползването им на територията на Република България от други държави на основата на взаимност, както и от международни организации, когато това произтича от поетите от Република България международни задължения;

    - Продължава предварителното съгласуване на координираните радиочестоти и радиочестотни ленти, с цел защита на националната сигурност на страната, осигуряване безопасността на въздухоплаването и корабоплаването и ефективното използване на радиочестотния спектър.;

- Провеждат се дейности за осигуряване на възможност за определяне на условия за споделено ползване на радиочестотен спектър;

- Продължава съгласуването с държавни органи относно разрешаване за ползване на радиочестоти и радиочестотни ленти от държавите - членки на НАТО, при провеждане на съвместни учения и операции на територията на Република България, когато е необходим допълнителен радиочестотен спектър, извън определения за Министерство на отбраната;

- Разглеждат се по компетентност въпроси, произтичащи от изисквания на международни договори и законодателството на ЕС;

- Разглеждат се и се решават въпроси свързани с електромагнитната съвместимост;

- Продължава участието в комитети, работни групи и други работни органи на институциите на Европейския съюз във връзка с осъществяването на политиката в областта на радиочестотния спектър, както и участието в работата на международните организации МСД и CEPT;

- Оказва се съдействие на българските предприятия, получили разрешение за ползване на спътниковите позиции на геостационарната орбита, определени с международни споразумения за Република България, при тяхното международно координиране.

Пощенски услуги:

- Изпълнява се Секторната пощенска политика на Република България, която определя насоките за развитие на пощенския сектор. Тя е основа за постигане на целите на провежданата политика в част „Устойчиво развитие на пощенския сектор“;

- Прилагат се разпоредбите на Закона за пощенските услуги, хармонизирани с изискванията в европейското и световно законодателство в областта на пощенските услуги;

- Прилагат се изискванията на нормативните актове, произтичащи от Закона за пощенските услуги;

- Продължава участието в дейността на институциите на ЕС и на техните структури в областта на пощенските услуги;

- Продължава участието в международното сътрудничество на регионално и световно ниво: подготовка за участие и участие в дейността на Европейския комитет по пощенско регламентиране и в дейността на Административния съвет на ВПС;

- Продължава участието в заседания, комитети и работни групи по изпълнение на ангажиментите на Република България в областта на пощенските услуги, свързани с членството ѝ в ЕС, ВПС и други международни организации;

- Изпълнени са дейностите, свързани с маркоиздаването и маркосъхранението, които включват:

- Изпълнен е Тематичния план за 2022 г. за издаване на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати;

- Изготвен е Тематичен план за издаване на пощенски марки, пощенски продукти и специални пощенски печати през 2023 г. Същият е одобрен от министъра на транспорта и съобщенията;

- Изпълнени са дейностите, свързани с организиране на дейността на Специализирания съвет по маркоиздаване и се осъществява неговото ръководство;

- Изпълнени са решенията на Специализирания съвет по маркоиздаване;

- Организирани и осъществени са дейностите, свързани със съхранението на пощенските марки, на пощенските продукти и на специалните пощенски печати в маркохранилището;

- Осъществени са дейности по получаване, съхранение и контрол върху използването на пощенските марки за представителни цели и за международен обмен, както и по заприходяване на пощенските марки, получени от МБ на ВПС;

- Определен е размерът на компенсацията за извършване на услуга от общ икономически интерес на територията на Република България по разпространението на периодични печатни издания (вестници и списания) с отстъпки на едро и дребно, директно или на абонаментна основа през 2020 г.;

- Изпълнени са дейностите, свързани с организиране и провеждане на процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Одит на действително направените нетни през предходната година“ със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Одит на нетните разходи от извършване на обществената услуга по изплащане на пенсии през 2021 година“ и Обособена позиция № 2 „Одит на нетните разходи от извършване на услуга от общ икономически интерес на територията на Република България по разпространението на периодични печатни издания (вестници и списания) с отстъпки на едро и дребно, директно или на абонаментна основа през 2021 г.“;

- Изборът на изпълнител за одит на услугите от общ икономически интерес по изплащането на пенсии чрез пощенските станции и разпространението на периодични печатни издания, сключването на договор и неговото изпълнение ще се извършат в началото на 2023 г.

Отчет на показателите за изпълнение

| Бюджетна програма „Развитие на съобщенията и информационните технологии Подпрограма „Съобщения“” Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчет за 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Проект на ЗИД на Закона за електронните съобщения | бр. | 1 | 1 |
| 2. Подзаконови нормативни актове, произтичащи от Закона за електронните съобщения | бр. | 1 | 4 |
| 3. Организиране и координиране на работата на Работна група № 17 „Телекомуникации и информационни технологии” към Съвета по европейските въпроси: - изготвяне и съгласуване на становища, указания и позиции на Република България за заседанията на комитетите и работните групи към Съвета на ЕС и Европейската комисия в рамките на РГ № 17 „Телекомуникации и информационни технологии”, в областта на електронните съобщения | бр. | 20 | 106 |
| 4. Координирано изготвяне на позициите на Република България за заседанията на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика (формат „Телекомуникации“) | бр. | 2 | 3 |
| 5. Участие в работата на Комитета по съобщенията (COCOM) към ЕК | бр. | 4 | 2 |
| 6. Участие в работата на Консултативната група по развитие на далекосъобщенията (TDAG) към МСД | бр. | 1 | - |
| 7. Участие в работата на Консултативната група за стандартизация в далекосъобщенията (TSAG) към МСД | бр. | 1 | 1 |
| 8. Участие в мероприятия и инициативи, организирани от МСД | бр. | 3 | 3 |
| 9. Участие в работата, свързана с процеса на разговори и подготвителни дейности за присъединяване на Република България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) | бр. | 4 | 4 |
| 10. Актуализация на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър | бр. | 1 | - |
| 11. Изпълнение на актуализираната държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър | бр. | 1 | 1 |
| 12. Участие в работата на Комитета по радиочестотния спектър (RSC), Групата по политиката в областта на радиочестотния спектър (RSPG) към ЕК, Международната организация за космически съобщения (МОКС „Интерспутник”), работни групи към Европейската конференция по пощи и далекосъобщения (CEPT) и др. | бр. | 12 | 10 |
| 13. Подготовка за участие и участие в Асамблеята по радиосъобщения на ITU | бр. | 1 | 1 |
| 14. Подготовка за участие и участие в следващата Световна конференция по радиосъобщения на ITU-R | бр. | 3 | 3 |
| 15. Подготовка и участие в заседания на Съвета по националния радиочестотен спектър (СНРЧС) | бр. | 4 | 2 |
| 16. Междуведомствено съгласуване за разрешаване ползването на честотен ресурс на територията на страната за осигуряване на хуманитарен конвой с неотложна помощ за Украйна | бр. | 1 | 1 |
| 17. Участие в работата във връзка с преговорите в Съвета на ЕС по предложението за Директива относно устойчивостта на критичните субекти | бр. | 1 | 1 |
| 18. Участие в работна група към Консултативния комитет на EUTELSAT | бр. | 1 | 2 |
| 19. Проект на закон за ратифициране на актовете на 27 конгрес на ВПС | бр. | 1 | 1 |
| 20. Преглед на законовата уредба в областта на пощенските услуги | бр. | - | 1 |
| 21. Подготовка за участие и участие в сесиите на Административния съвет на ВПС | бр. | 2 | - |
| 22. Подготовка за участие и участие в дейността на Комитет „Пощенска директива” към ЕК | бр. | 2 | 1 |
| 23. Подготовка за участие и участие в работна група „Пощенски услуги“ към Съвета на ЕС | бр. | 2 | 1 |
| 24. Подготовка за участие и участие в пленарните заседания на Европейския комитет по пощенско регламентиране | бр. | 1 | - |
| 25. Подготовка за участие и участие в работни групи „Политика“ и „Всемирен пощенски съюз“ към Европейския комитет по пощенско регламентиране | бр. | 4 | 2 |
| 26. Участие в семинари и кръгли маси, организирани от ЕК 27. Заседания на Специализирания експертен съвет по маркоиздаване | бр. | 2 | 1 |
|  | бр. | 22 | 13 |
| 28. Пуснати в употреба пощенски марки | бр. | 36 | 37 |
| 29. Пуснати в употреба пощенски продукти | бр. | 5 | 2 |
| 30. Пуснати в употреба специални пощенски печати | бр. | 38 | 28 |
| 31. Получени и съхранени пощенски марки за представителни цели и за международен обмен | бр. | 19 800 | 19 250 |
| 32. Обработени и заприходени пощенски марки, получени от МБ на ВПС | бр. | 4 500 | 3 448 |
| 33. Одит на нетните разходи от извършване на обществената услуга по изплащане на пенсии чрез пощенските станции и определяне на размера на компенсацията за извършване на тази услуга | бр. | 1 | 1 |
| 34. Одит на нетните разходи от извършване на услугата от общ икономически интерес по разпространението на периодични печатни издания (вестници и списания) с отстъпки на едро и дребно, директно или на абонаментна основа) и определяне на размера на компенсацията за извършване на тази услуга | бр. | 1 | 1 |

Кратко описание на показателите за изпълнение

- Електронни съобщения:

    - Изготвен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения за привеждане в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2022/612;

    - С ПМС № 357 от 4.11.2022 г., обн., ДВ, бр. 89 от 8.11.2022 г. е приета Наредба за съдържанието, условията и реда за водене, поддържане и ползване на регистъра на приемно-предавателните станции на наземни мрежи, дейностите по чл. 151, ал. 1, т. 16 от Закона за устройство на територията и на уведомленията за разположени точки за безжичен достъп с малък обхват;

    - Изготвен е проект на наредба за универсалната услуга по чл. 182, ал. 5 от Закона за електронните съобщения;

    - Изготвен е проект на Методика за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга;

    - Изготвен е проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения;

- Продължава организирането и координирането на работата на Работна група № 17 „Телекомуникации и информационни технологии” към Съвета по европейските въпроси и изготвянето и съгласуването на становища, указания и позиции на Република България за заседанията на комитетите и работните групи към Съвета на ЕС и Европейската комисия в областта на електронните съобщения;

- Изготвени са проекти на позиции за заседанията на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика (формат „Телекомуникации“), проведени на 8-9 март (неформално заседание), 3 юни  и 6 декември 2022 г.;

- Продължава участието в работата и заседанията на комитети и работни групи във връзка с осъществяването на политиката в областта на електронните съобщения и в изпълнение на ангажиментите на Република България, свързани с членството й в Европейския съюз – участие в заседанията на Комитета по съобщенията (СОСОМ), проведени на 21 юни и 27 септември 2022 г.;

- Продължава участието в работата на международни организации, включително в мероприятия и инициативи на Международния съюз по далекосъобщения по въпросите на електронните съобщения – участие в работата на Консултативната група за стандартизация в далекосъобщенията (TSAG) към МСД в периода 10-17 януари 2022 г.; участие в подготовката на проект на позиция по дневния ред на и участие в Световната асамблея по стандартизация в далекосъобщенията (WTSA-20) на МСД, проведена от 1 до 9 март 2022 г. в Женева, Швейцария; участие в подготовката на проект на позиция по дневния ред на Световната конференция за развитие на далекосъобщенията (WTDC-21) на МСД, проведена от 6 до 16 юни 2022 г. в Кигали, Руанда; участие в цялостната подготовка за и участие в Конференцията на пълномощните представители (КПП-22) на МСД от 26 септември до 14 октомври 2022 г. в Букурещ, Румъния;

- Изпълнени са дейности във връзка с процеса на присъединяване на Република България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), включващи разглеждане на правните инструменти на ОИСР, изготвяне на самооценка (първоначална и подробна) на съответствието на българското законодателство, политики и практики с правните инструменти на ОИСР, извършване на анализ и предоставяне на становища по изготвени самооценки, както и участие в работни срещи (национални и международни) и провеждане на кореспонденция;

- Разгледани са въпроси, свързани с предоставянето на електронни съобщителни мрежи и услуги, прилагането на националното законодателство, законодателството на ЕС и изискванията на международни договори в областта на електронните съобщения, както и с изготвянето на стратегически и други национални документи в областта на електронните съобщения в рамките на междуведомствени и вътрешно-ведомствени работни групи.

Управление на радиосъобщенията:

- Изготвен е проект за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър;

- Изготвен е проект за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър;

- Разгледани са въпроси, свързани с конкретно предложение за изменение формата на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър (НПРРЧС) и процедурата по честотна координация на междуведомствено ниво и механизма на нейното изпълнение, както и проблемът за управлението на радиочестотния спектър в условия на криза и повишаване на готовността;

- Изготвен е проект на Актуализирана държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър;

- Продължават дейностите по освобождаване на обхвати 700 MHz и 800 MHz за граждански нужди,  като важен елемент за реализиране на цифровия единен пазар и конкретно за развитието на 5G мрежите;

- Продължава работата по пълното освобождаване на радиочестотни ленти в радиочестотни обхвати 700 MHz, 800 MHz, 3.6 GHz и освобождаването на достатъчно големи радиочестотни блокове в обхват 26 GHz за осигуряване на 5G;

- Продължава участието в заседания, комитети и работни групи по изпълнение на ангажиментите на Република България в областта на радиочестотния спектър, свързани с членството й в Европейския съюз, както и в работата на международни организации – участие в заседанията на Комитета по радиочестотния спектър (RSC) – 9 март, 7 юли, 5 октомври и 7 декември 2022 г.; заседанията на Групата по политиката в областта на радиочестотния спектър (RSPG) – 9 февруари, 7 юни и 23 ноември 2022 г. Извършено е спешно междуведомствено съгласуване за разрешаване ползването на честотен ресурс на територията на страната за осигуряване на хуманитарен конвой с неотложна помощ за Украйна;

- Изготвен е проект на решение на Министерския съвет за сключване на споразумение между Комисията за регулиране на съобщенията на Република България и Органа за информационни и комуникационни технологии на Република Турция относно взаимно включване на техните територии в зоните на обслужване на спътниковите им мрежи в плановите честотни ленти, регулирани от Приложение 30Б на Радиорегламента на Международния съюз по далекосъобщения;

- Разпространени са циркуляри на електронен носител на Радиобюрото към Международния съюз по далекосъобщения BR IFIC „Space Services” и „Terrestrial Services” от името на МТС, като легитимно призната от МСД българска администрация – 48 бр.;

- Изпълнени са задачи по текущи преписки, свързани с управлението на радиосъобщенията и спътниковите комуникации.

Пощенски услуги:

- Изготвяне на проект на Закон за ратифициране на актовете от 27 конгрес на ВПС-извършен е превод на български език на актовете и е изготвен пакет от документи за одобряване от Министерския съвет. В началото на 2023 г. ще стартира процедурата по ратификация. Изпълнение на задълженията на Република България като страна-членка на ВПС. Страната ни ще продължи да участва активно в изпълнението на стратегията за устойчиво развитие на пощенския сектор, в актуализирането и провеждането на световната политика в областта на пощенските услуги, както и в процеса на реформиране на организацията;

- Изготвени и съгласувани са становища, позиции и указания на Република България по проекти на документи, свързани с работата на комитетите и работните групи към Съвета и Европейската комисия в областта на пощенските услуги. Изготвени документи по оценката и бъдещата ревизия на Директивата за пощенските услуги. Синхронизирани позиции на европейско ниво, свързани с участието на държавите-членки във форуми на международни организации, специализирани в областта на пощенските услуги - политически и регулаторни аспекти и др.

- Продължава участието в заседания, комитети и работни групи по изпълнение на ангажиментите на Република България в областта на пощенските услуги, свързани с членството ѝ в Европейския съюз, Всемирния пощенски съюз и други международни организации;

- Изпълнен е Годишният тематичен план за 2022 г., както и решенията на Специализирания експертен съвет по маркоиздаване. С изпълнението на плана се задоволяват нуждите на потребителите на пощенски услуги и на филателните колекционери от пощенски марки и пощенски продукти. Поради ограниченото време за реализирането на Плана (септември-декември), с Доклад рег. № 14-00-922/30.12.2022 г., одобрен от заместник министър-председателя по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията, пускането в употреба на 6 пощенско-филателни издания е отложено за началото на 2023 г.;

- Изпълняват се дейностите, свързани с маркосъхранението, включващи:

  - Получени и съхранени са пощенски марки за представителни цели и за международен обмен;

  - Обработени и класирани са 5 броя пратки с пощенски марки, получени по линия на международния обмен чрез Международното бюро на ВПС;

  - Изпратени са издадените български пощенски марки за разпространение чрез ВПС до страните-членки на Съюза.

Организирана и проведена е процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Одит на действително направените нетни през предходната година“ със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Одит на нетните разходи от извършване на обществената услуга по изплащане на пенсии през 2021 година“ и Обособена позиция № 2 „Одит на нетните разходи от извършване на услуга от общ икономически интерес на територията на Република България по разпространението на периодични печатни издания (вестници и списания) с отстъпки на едро и дребно, директно или на абонаментна основа през 2021 г.“. След приключване на одита през 2023 г., въз основа на заключенията на одитора, ще бъде определен размерът на компенсацията от извършването на двете услуги от общ икономически интерес за 2021 г.

Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение

Информацията се набира от актове (директиви, регламенти, решения), доклади, проучвания, анализи и документи на Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на ЕС, ВПС, Международния съюз по далекосъобщения, Европейския комитет по пощенско регламентиране (CERP), Европейската конференция по пощи и далекосъобщения (CEPT), Европейския институт за стандартизация в далекосъобщенията (ETSI), Комисията за регулиране на съобщенията, Националния статистически институт, Българския институт за стандартизация, предприятията, осъществяващи електронни съобщения, пощенските оператори и др.

Отговорност за изпълнение на подпрограмата

В изпълнението са ангажирани експертите от дирекция „Съобщения”.

За цялостното изпълнение отговарят ресорният заместник-министър на транспорта и съобщенията и директорът на дирекция „Съобщения”.

# ЦИФРОВА СВЪРЗАНОСТ

# Целеви стойности по показателите за изпълнение на бюджетната подпрограма

| ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Бюджетна програма 2300.02.01 „Развитие на съобщенията и цифровата свързаност“ Подпрограма „Цифрова свързаност“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 2022 г. |
| 1. Участие в работата на РГ 17, РГ 26, РГ 31, РГ 35 и др. към СЕВ | бр. раб. срещи | 8 | 9 |
| 2. Изготвени позиции, становища по досиетата, разглеждани в Работните групи към СЕВ | бр. раб. срещи | 10 | 10 |
| 3. Изготвени доклади, позиции, становища по въпросите на цифровата свързаност и широколентовия достъп | бр. раб. срещи | 5 | 7 |
| 4. Изготвяне на анализ на изградената и планирана електронна съобщителна инфраструктура | бр. раб. срещи | 1 | 2 |
| 5. Участие в работата на международни организации в сектора – МСД; ООН; ОИСР и др. | бр. раб. срещи | 5 | 11 |
| 6. Предоставени консултации от експерти от дирекцията в качеството им на Национална компетентна служба в областта на широколентовия достъп (Broadband Competence Office – BCO) с цел осигуряване на техническа и експертна помощ в областта на инвестициите в широколентова инфраструктура и услуги, базирани на нея. | бр. раб. срещи | 20 | 32 |
| 7. Участие в РГ за широколентов достъп към ЕК и в заседания на Broadband Competence Office – BCO и работата по Connectivity Toolbox | бр. раб. срещи | 15 | 14 |
| 8. Проведени консултации със заинтересовани страни, участващи в процеса на реализация на предстоящи инвестиционни инициативи в областта на широколентовия достъп | бр. раб. срещи | 10 | 26 |
| 10. Участие в РГ за изпълнение на предварителните условия за достъп до средствата от ЕС | бр. раб. срещи | 7 | 2 |
| 11. Изготвяне на указания за заседанията на КОРЕПЕР, както и за заседанията на РГ „Телекомуникации и информационни технологии“ към Съвета на ЕС. | бр. раб. срещи | 5 | 7 |

В рамките на отчетния период са постигнати следните резултати:

- Изпълнени дейности по стартиране изпълнението на проектно предложение П18 „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България“ в област Цифрова свързаност от Стълб 3: „Свързана България“ от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ);

- Изпълнена реформа C7.R3. Създаване на благоприятна инвестиционна среда, която включва RRP140 Влизане в сила на законодателни промени за изпълнение на препоръките по Инструментариума за свързаност, включена в 1-во плащане, като законодателните промени гарантират, че: не се изисква разрешително за строеж за поддръжката, оборудването и/или подобряването на елементи на радиопредавателните системи, както и за тяхната подмяна; свободният капацитет на оптичните мрежи, контролирани от органи от публичния сектор, може да бъде предоставен за използване от търговски оператори; публично финансираните инфраструктурни проекти трябва по подразбиране да изграждат защитни тръби и кабелни шахти по начин, който е отворен за ползване от всички оператори.C7.R2 Ефективно използване на радиочестотния спектър, която включва следните етапи: RRP137 Влизане в сила на постановлението за намаляване на таксите за радиочестотен спектър. Етапът е изпълнен и бе част от 1-во плащане, като с Постановлението на Министерския съвет се установява намаление на еднократната такса за ползване на радиочестотния спектър с 50% и намаление на годишната такса за ползване на радиочестотния спектър с 35%. Това се отнася до таксите по Закона за електронните съобщения, събирани от Комисията за регулиране на съобщенията; етап RRP138 Приключване на отдаването на спектър в обхвата 26 GHz, който е в процес на изпълнение и  етап RRP139 Приключване на отдаването на наличния спектър в обхватите 700 MHz и 800 MHz, който процес на изпълнение, като е подписано Споразумение за  провеждане на едновременни тестови изпитвания за съвместимост на наземно базираните военни радионавигационни и радиолокационни системи и военните въздухоплавателни средства в обхвати 700 MHz и 800 МНz;

- Предоставяне на становище и подробни коментари до МФ и МЕУ относно режима по държавни помощи по проекти на ПВУ и подготовката на Нотификация за държавна помощ относно Дейност 2 „Подобряване на свързаността на периферните слабонаселени и селски райони и разгръщане на ММГК мрежи“ по проект „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България“;

- Изготвяне на проекто бюджет за 2023-2025 г. за проекта по НПВУ и предоставяне на подробна информация;

- Изготвяне и залагане в ИСУН-ПВУ на детайлни план-графици за изпълнението на всички ключови етапи и цели на включените в НПВУ реформи;

- С цел подготовка на актуалното картографиране на широколентовите мрежи в страната, необходимо при изготвянето на нотификация за държавна помощ към ЕК се работи по обобщаване на информацията, предоставена от КРС за дейността на предприятията, предоставящи широколентов достъп до интернет и с цел идентифициране на областите за интервенция по НПВУ;

- Изготвено становище до МФ относно проект на Решение на Министерския съвет за приемане на План за действие за изпълнението на Националната програма за развитие България 2030 през периода 2022-2024 година с предоставени бележки по детайлизирана стратегия на Приоритет 8 „Цифрова свързаност“ от Национална програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030, където предложените мерки са насочени към подобряване на достъпа до високоскоростен интернет в по-слабо населените региони и неговото активно използване от населението и бизнеса, както и в развитието на високоскоростния мобилен интернет в страната;

- Извършени дейности от страна на МТС по изменение на Постановление № 157 на Министерския съвет от 2022 г. за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, и на техните основни функции (обн., ДВ, бр. 54 от 2022 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2022 г.) с цел постигане на правилното разпределение на функциите на отделните заинтересовани страни за изпълнението на инвестиции „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България“ и „Дигитална трансформация на Български пощи и предоставяне на комплексни услуги“. Прието ПМС № 333 на 20 октомври 2022 г;

- Участие в подготовката на проект на въпросник за мобилните мрежи и инструкция към него;

- Участие в попълването на въпросник относно нуждите от обучение за прилагане на принципа за непричиняване на значителна вреда (Do no significant harm (DNSH), във връзка с изпълнение на договор с ЕК за хоризонтална Техническа помощ по Плана за възстановяване и устойчивост;

- Участие в попълването на Приложение 1 към Националната програма за реформи за 2022 г. с предложения за нови и/или актуализирани мерки, които да адресират специфичните препоръки за 2022 г.;

- Извършени дейности по включване на процедура „Надграждане капацитета на ГИС базираната електронна платформа „Единна информационна точка“ и изграждане на функционалности за създаване на Национална точка за достъп до информационни услуги за мултимодални пътувания“ в работната програма на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ОПТТИ) за 2022 г. В проектното предложение се предвижда и изграждането на нови регистри и нови електронни административни услуги, които ще улеснят инвестиционния процес и ще намалят финансовата тежест за бизнеса и администрациите;

- Успешно проведена обществена поръчка с предмет „Следгаранционна техническа и системна поддръжка на ГИС базирана електронна платформа „Единна информационна точка“;  сключен договор Д-29/22.08.2022 г. за изпълнение на дейности по осигуряване на следгаранционна поддръжка на ГИС базираната платформа Единна информационна точка; успешно отчетен първи тримесечен период на дейностите по договора през месец декември 2022 г.;

- Нанесени корекции по разпределението на отговорните ведомства по правните инструменти на ОИСР, попадащи в обхвата на Инвестиционния комитет и Комитета по политика в областта на цифровата икономика;

- Изготяне на самооценка от страна на Република България по Препоръка на Съвета на ОИСР относно широколентовата свързаност [OECD/LEGAL/ 0322];

- Участие в мисия на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие по линия на проект за „Подобряване на ефективността и ефикасността на публичните инвестиции“;

- Участие в първа среща с Комитета по политиката в цифровата икономика на ОИСР;

- Предоставени отговори на въпросник „Преглед на планирането на публичните инвестиции и вземането на решения в България“ по проект на Министерство на финансите и ОИСР във връзка с оперативни дейности на различни звена от МТС.

- Предоставена информация във връзка с изготвяне на национален профил до Консорциум за споделяне на езикови ресурси във връзка с изготвяне на Бяла книга по проекта;

- Участие в преглед на карта на общите показатели (mapping) на инвестициите и реформите в ПВУ;

- Участие в преглед на проекти на Общоевропейски предложения за Световната асамблея по стандартизация на далекосъобщенията (WTSA-20) на МСД;

- Участие в дейността на междуведомствена работна група за подготовка на участието на Република България в Световната конференция по развитие на далекосъобщенията (WTDC-21);

- Изготвено становище по проекта на насоки за държавна помощ за широколентови мрежи на Европейската комисия и участия в срещи с обсъждания в тази връзка;

- Участие в преглед на проект на позиция на Република България за Конференцията на пълномощните представители на МСД, 26 септември - 14 октомври 2022, Букурещ, Румъния;

- Изготвен преглед и предоставено становище за Съобщение на комисията за Временната кризисна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката след Военната агресия на Русия срещу Украйна;

- Участие в заседание на Междуведомствената работна група за разработване на Национален план за действие по заетостта през 2023 г.;

- Извършени дейности по осигуряване на отдалечен достъп на екипа за осигуряване на следгаранципнна поддръжка на ЕИТ до Държавния хибриден частен облак;

- Администриране на Единната информационна точка, разположена на Държавния хибриден частен облак. Към края на 2022 г. в ЕИТ има 701 регистрирани потребители, 271 заявени услуги; 66 обявления за предоставяне на права за достъп до и съвместно ползване на физическа инфраструктура; 83 обявления в ГИС базирания електронен регистър на планираните или текущи дейности по строителство, разполагане и монтаж на физическа инфраструктура, 1027 пъти потребители са качили ЕСМ и/или инфраструктура за разполагане на ЕСМ в ЕИТ: 13 140 обекта, 22 864 км електронна съобщителна мрежа, 154 831 обекта, 12 463 км инфраструктура за разполагане на ЕСМ, 2 118 обекта, 194 км електропреносна и електроразпределителна мрежа, 8 142 обекта, 4 216 км железопътна мрежа.

- Изготвени предложения за промени в правната рамка в областта на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството за изграждане на ЕСМ с цел облекчаването на процедурите за разполагане на електронни съобщителни мрежи – промени в ЗЕС, ЗЕСМФИ, ЗУТ, Закона за държавната собственост, Закона за общинската собственост и Закона за горите;

- Изпълнени дейности по докладване до Европейската комисия относно текущото състояние на прилагането на инструментариума (Connectivity Toolbox), съдържащи информация за състоянието на изпълнението на националната пътна карта, оценка на цялостното изпълнение и добавената стойност на инструментариума, големи пречки пред прилагането на определени добри практики и др; Изготвен първи доклад за напредъка по прилагането на Инструментариума;Предоставяне на експертна помощ във връзка с реализацията на заложените в Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) ключови етапи и цели и получаване на държавна помощ по инвестиция „Цифрова трансформация на Български пощи и предоставяне на комплексни услуги“ НПВУ беше проведена среща с „Български пощи“ ЕАД;

- Участие в процеса по събиране и предоставяне на информация от различните ведомства за попълване на въпросниците за докладите за Индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI);

- Участие в Заключителната среща на Борда за координиране на езикови ресурси в Европа от 8 до 10 октомври 2022 г. в Прага, Чехия;

- Координиране на българското участие в европейски програми в областта на цифровите технологии от програмен период 2021-2027 – Механизъм за свързване на Европа, програма „Цифрова Европа“ и програма „Хоризонт Европа“, клъстер „Цифрова сфера, промишленост и космическо пространство“. През 2022 г. български организации са получили европейско финансиране в размер на повече от  20.38 млн. евро: по програма „Цифрова Европа“ ще бъдат финансирани 10 проекта с 13 070 463 евро, по Механизма за свързване на Европа – 2  проекта с 2 274 500, а по програма „Хоризонт Европа“, клъстер „Цифрова сфера, промишленост и космическо пространство“ ще бъдат финансирани 17 проекта с 22 български организации, които ще получат финансиране в размер на 5 044 833 евро.

- Организиран и проведен в София на 7 юли 2022 г. информационен ден „Евро техно Инфо Ден“ за отворените конкурси по Механизма за свързавне на Европа и програма „Цифрова Европа“, на който присъстваха 90 представители на мобилните оператори, организации от обществения сектор и бизнеса. Презентациите от информационния ден са публикувани на сайта на МТС https://www.mtc.government.bg/bg/category/50/proveden-evro-tekhno-info-den.

- Активно популяризиране на възможностите, правилата и процедурите за участие в проекти по европейските програми в областта на цифровите технологии – организиране и провеждане на информационен ден, проведени повече от 70 консултации, публикуване на 11 актуални информации на официалния сайт на Министерство на транспорта и съобщенията, разпространение на информация за отворени конкурси на над 100 електронни адреса (база данни от потенциални участници в конкурсите);

- Участие в демонстрация на иновации в областта на синтеза и разпознаването на българска реч – говоряща програма, медицински диктофон и др., представена в Българска академия на науките (БАН);

- Проведена среща в института по ИКТ към БАН, на която са обсъдени  възможностите за участие в европейски програми в областта на цифровите технологии;

- Анализ на българското участие в първите 2 конкурса на програма „Цифрова Европа“ с повече от 15 теми. Първият конкурс е обявен на 17 ноември 2021, с краен срок за кандидатстване – 22 февруари 2022 г. Подадени са общо 26 проекта, ще бъдат финансирани 8. Вторията конкурс е обявен на 22 февруари 2022 г., с краен срок за кандидатстване – 17 май 2022 г. Подадени са 7 проекта с български организации, ще бъдат финансирани 2;

- Анализ на българското участие в конкурсите по програма „Хоризонт Европа“, клъстер „Цифрова сфера, промишленост и космическо пространство“ – първите конкурси бяха обявени на 16 септември 2021 г., с краен срок за кандидатстване 25 януари 2022 г., а следващите конкурси бяха от 22 юни 2022 г. до 21 октомври 2022 г. Подадени са 83 проекта, ще бъдат финансирани 17.

- Анализ на българското участие в първите конкурси по Механизма за свързване на Европа – цифров сектор. Конкурсите бяха отворени на 12 януари 2022, с краен срок за кандидатстване – 20 април 2022 г. От България са подадени 3 проекта, от които 2 ще бъдат финансирани.

- Изготвяне на информация за предстоящ конкурс по Механизма за свързване на Европа и публикуван на сайта на МТС https://www.mtc.government.bg/bg/category/50/predstoyasht-konkurs-po-mehanizma-za-svurzvane-na-evropa-connecting-europe-facility-5g-pokritie-po-transportnite-koridori-5g-coverage-along-transport-corridors;

- Проведена среща с представители на бизнеса за обсъждане на възможностите им за участие в програми в областта на цифровите технологии, след която им е изпратена актуална информация за работните програми по „Цифрова Европа“ и информация за предстоящи конкурси;

- Участие в попълването на въпросник за държавите членки на Съвета на Европа относно прилагането на Препоръка CM/Rec(2018)2 на Комитета на министрите относно ролята и отговорността на интернет посредниците (приета от Комитета на министрите на 7 март 2018 г. на 1309-та среща на заместниците на министрите), въз основа на насоките, съдържащи се в допълнението към препоръка CM/Rec(2018)2;

- Участие в 40 онлайн заседания и 2 присъствени заседания в Брюксел на Комитетите към ЕК и експертните групи по европейските програми, на които са обсъдени: а) проектите на работни програми 2023-2024 (изготвени позиции, защитаване на тезата за оставане на темата за езиковите ресурси в работна програма 2023-2024 на програма „Хоризонт Европа“, клъстер „Цифрова сфера, промишленост и космическо пространство“; б) сектори на интерес от държавите членки за съфинансиране на съоръжения за изпитване и експериментиране в областта на ИИ (AI TEFs) по програма „Цифрова Европа“, проект на работна програма 2023-2024 по Механизма за свързване на Европа; в) обсъждане на резултатите от оценките на предложенията за проекти и лобиране за българските участници в проектите;

- Координация на текущите проекти по Механизма за свързване на Европа за програмен период 2014-2020. Изпълнението на 6 проекта продължава – съответно до юни 2022 г. с основна цел създаване на безопасна интернет среда и отговорно използване на цифровите технологии от децата и младежите; до март 2023 г. – проект за създаване и внедряване на първия български възел на Европейската блокчейн инфраструктура за услуги (EBSI); до декември 2023 г. – проект за създаване на магистърска програма за обучение на специалисти инженери в областта на изкуствения интелек; до май 2024 г. – проект за създаване на модерна магистърска програма, специализирана за усъвършенстване на цифровите умения в областта на изкуствения интелект; до септември 2024 г. – проект за създаване на  българска Платформа за цифрови умения и работни места, която да служи като единна точка за достъп за хора, които искат да подобрят цифровите си умения; до юни 2024 г. – проект за създаване на трансгранични услуги за електронно здравеопазване в България. Българските организации в тези шест проекта са получили европейско финансиране в размер на 1 483 157 евро;

- Включване в дейността на Европейския алианс за индустриални данни, периферни изчисления и облачни технологии, с цел укрепването на сътрудничеството с обществените органи на държавите членки по въпросите, свързани с облачните технологии. В тази връзка, Алиансът предоставя платформа за структурирано сътрудничество между Европейската комисия и публичните органи на държавите членки. Участие в 8 заседания на експертната група към ЕК с национални представители от държавите членки за сътрудничество с Европейския алианс за промишлени данни и технологии, периферни изчисления и изчисления в облак (MSCCG), подготовка на становища и участие в писмени процедури за гласуване на инструмента за сътрудничество, който да се използва в работата на MSCCG. В резултат на проведените над 20 заседания и срещи с ЕК, Насоките на ЕК относно общите стандарти и изисквания за обществени поръчки в облак са в заключителна фаза и ще бъдат готови за публикуване в началото на 2023;

- Изготвяне на становища по компромисните текстове на Председателството на Съвета на ЕС относно предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета  относно единния пазар на цифрови услуги (Законодателен акт за цифровите услуги) и за изменение на Директива 2000/31/ЕО. Актът отчита необходимостта на европейско равнище да бъдат приети хармонизирани правила, с които да се насърчи отговорното и добросъвестно поведение на доставчиците на посреднически услуги, да се осигури ефективен надзор и да се гарантират безопасна онлайн среда, ефективно справяне с незаконното съдържание онлайн и защитата на основни права за всички участници в онлайн икономиката, като свобода на словото, свобода на информация, свободна стопанска инициатива, право на недискриминация. Регламент 2022/2065 относно единния пазар на цифрови услуги (Акт за цифровите услуги) е публикуван в Официален вестник на ЕС от 27.10.2022 г. и влиза в сила от 16 ноември 2022 г.;

- Изготвяне на становища и елементи на позиция за подготовка на българското участие в заседанието на Съвет „Общи въпроси“ по темата за Конференцията за бъдещето на Европа, в които се подчертава важността на усилията за ускоряване на темповете на цифрова трансформация чрез изграждането на сигурна, ефективна и устойчива цифрова инфраструктура, повишени цифрови умения на гражданите и висококвалифицирани специалисти, цифрова трансформация на бизнеса и цифровизация на обществените услуги;

- Участие в работата на Управляващия комитет на проект REFORM/SC2020/089 „Подготовка и стартиране на цифрова реформа на българския строителен сектор“, съвместно с членовете на ГД „Реформи“ на Еврпоейската комисия и Министерство на регионалното развитие и благоустройството – преглед и съгласуване на финалните версии на Продукт 5 „План за националната цифрова строителна платформа за България“ и Продукт 6 „Изграждане на капацитет за СИМ в образователната и академичната сфера –  насоки за учебна програма за СИМ“. Участие в 3 онлайн срещи, извършен преглед и съгласуване на финалните версии  на „Стратегия за цифровата трансформация на строителния сектор и прилагане на СИМ в България“, „Пътна карта за цифровата трансформация на строителния сектор и прилагане на СИМ в България“, „План за националната цифрова строителна платформа за България“ и „Изграждане на капацитет за СИМ в образователната и академичната сфера – насоки за учебна програма за СИМ“, изготвени от изпълнителя KPMG по проект REFORM/SC2020/089 „Подготовка и стартиране на цифрова реформа на българския строителен сектор“.;

- Участие в ежеседмичните срещи, организирани от Европейската мрежа на службите в областта на широколентовия достъп;

- Участие в Годишна конференция на Европейската мрежа на службите в областта на широколентовия достъп и Церемонията по връчване на Европейските награди за широколентов достъп (онлайн);

- Участие в онлайн срещите на Борда за езикови ресурси по проект на ЕК. Реализирани са дейности, произтичащи от тези регулярни срещи. Поддържа се постоянна комуникация с техническото контактно лице по проекта от БАН за изпълнение на всички национални ангажименти по събирането и предоставяне на езикови ресурси;

- Участие в регулярни срещи с представители на телекомуникационния бизнес, Министерство на електронното управление, Комисията за регулиране на съобщенията, електроразпределителни дружества, други министерства и организации и др.;

- Участие в регулярни срещи с представители на КРС относно проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за съдържанието, условията и реда за водене, поддържане и ползване на регистъра на приемно-предавателните станции на наземни мрежи, дейностите по чл. 151, ал. 1, т. 16 от Закона за устройство на територията и на уведомленията за разположени точки за безжичен достъп с малък обхват и последващите действия по приемане на Постановлението; Прието Постановление на Министерския съвет за допълнение (ПМС 151/05.07.2022 г.) на Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията относно предоставяне от ЕИТ на информация за съществуваща физическа инфраструктура за разполагане на мрежи, включително високоскоростни електронни съобщителни мрежи съгласно ЗЕМСФИ, с което ще се постигне правилното функциониране на ГИС базираната ЕИТ чрез своевременно стартиране на дейността на съответната електронна административна услуга. Предприети са стъпки за стартиране на нова услуга в ЕИТ,  за да се осигури прозрачност и предвидимост на инвестиционния процес. Стартирани дейности по осигуряване на виртуален пос терминал за извършване на разплащания за услугата;

- Организиран и успешно проведен Трети национален семинар за споделяне на езикови ресурси в България на 24 ноември 2022 г. онлайн. За участие в семинара се регистрираха повече от 80 участника от Европейската комисия, 13 министерства, 8 комисии и агенции, администрацията на Министерския съвет, Българската академия на науките, Висш съдебен съвет, 6 университета, 7 компании, работещи в областта на професионалните преводи, информационните и езиковите технологии, както и чуждестранни участници, за които българският опит представлява интерес. Участниците в семинара имаха възможност да получат повече информация от представителите на Европейската комисия за новата инициатива за Общоевропейско пространство за езикови данни и за развитието и новите приложения на платформата за автоматичен превод eTranslation. В панелните дискусии бе обърнато внимание на важността от споделянето на данни с хранилището на проекта ELRC, бе демонстрирано имплементирането на функционалности на eTranslation в Единния портал за достъп до електронни административни услуги, бяха представени различни портали за данни и прилагането на различни иновативни технологични решения и конкретно езикови технологии в публичния сектор, ролята на изкуствения интелект и използването на големи данни в откриването на невярна информация и дезинформация. Също така  събитието имаше и демонстрационна сесия за езикови технологии и технологии за изкуствен интелект в България. Програмата на събитието, презентиращите и панелистите получиха положителна оценка от всички участници в семинара, а организацията на събитието бе високо оценена от представителите на проект „Координиране на езиковите ресурси в Европа“. https://www.mtc.government.bg/bg/category/157/ministerstvoto-na-transporta-i-sobscheniyata-provede-treti-nacionalen-seminar-za-spodelyane-na-ezikovi-resursi;

- Извършени дейности по осигуряване на виртуален пос терминал и сключен договор с търговска банка за предоставяне на информация по чл. 4, ал. 2, т. 2 от ЗЕСМФИ от Единната информационна точка (ЕИТ) чрез услугата „Съществуваща физическа инфраструктура“;

- Поддържане в актуално състояние на рублика „Цифрова свързаност“ на официалната интернет страница на МТС;

- Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на подпрограмата

Успешното реализиране на програмата е свързано с необходимостта от редовно участие в работните заседания на различни международни организации, както и в работните групи към ЕК.

- Организационни структури, участващи в подпрограмата

Подпрограмата се осъществява от звено в МТС, КРС и други заинтересовани страни.

- Отговорност за изпълнението на подпрограмата

Управлението на подпрограмата се осъществява от ресорен министър и заместник-министър, подпомагани от директор на дирекция и експерти.

# Направление „ФОРМИРАНЕ НА ПОЛИТИКА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЦИФРОВА СВЪРЗАНОСТ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ НА ЕДИННА ИНФОРМАЦИОННА ТОЧКА ПО СМИСЪЛА НА ЗЕСМФИ“

Описание на степента на изпълнение на заложените цели

- Формиране и провеждане на държавната политика в областта на цифрова свързаност, в съответствие с европейските и национални стратегически и програмни документи;

- Преглед и ревизиране на нормативната рамка с цел създаване на благоприятни условия за рагръщането на мрежи с много голям капацитет;

- Насърчаване на инвестициите и намаляване на инвестиционните разходи, в т.ч. чрез използване на механизмите на ЕК;

- Засилване използването на европейско финансиране от оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони и Механизма за свързване на Европа;

- Разработване и усъвършенстване на програмни и стратегически документи с цел подобряване на бизнес средата в ИКТ сектора, иницииране и реализиране на проекти в тази насока;

- Изпълнение на функции на Национална компетентна служба в областта на широколентовия достъп (Broadband Competence Office – BCO) с цел осигуряване на техническа и експертна помощ в областта на инвестициите в широколентова инфраструктура и услуги, базирани на нея;

- Разширяване на капацитета и функционалностите на Единната информационна точка;

- Насърчаване на предоставянето и използването на данни;

- Изпълнение на консултативни дейности за бизнеса и администрацията за по-широкото използване на облачни технологии и услуги чрез повсеместно внедряване и използване на ММГК, което ще осигури база за нови бизнес модели и ще подпомогне на организациите да се възползват от т. нар. големи данни чрез подобряване на скоростта на предаване на данни, ще допринесе за развитието на иновативни технологии;

- Популяризиране на инициативи за внедряване на конкурентни, зелени и сигурни облачни инфраструктури и услуги чрез частни, национални и европейски инвестиции;

- Участие в европейски инициативи за създаване на Европейски облак от следващо поколение;

- Дейности по управление и изпълнение на проектно предложение „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България“ от Плана за възстановяване и устойчивост“;

- Дейности по изпълнение на мярка „Актуално „картографиране“ на съществуващата частна и публична инфраструктура за широколентов достъп;

- Дейности по координация на Приоритет 8 „Цифрова свързаност“ от Национална програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030;

- Участие при разработване на механизъм за добри практики във връзка с Директива 2014/61/ЕС (Connectivity Toolbox) и ежегодно отчитане на Пътната карта за изпълнение на Connectivity Toolbox;

- Популяризиране на ползите от споделяне на езикови ресурси.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

| ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Бюджетна програма 2300.02.01 „Развитие на съобщенията и цифровата свързаност“ Подпрограма „Цифрова свързаност“ Направление № 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 2022 г. |
| 1. Администриране на Единната информационна точка в изпълнение на Директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета | бр. | 1 | 1 |
| 2. Разширяване на капацитета и функционалностите на Единната информационна точка | бр. | 1 | 0 |
| 3. Дейности по следгаранционна поддръжка на Единната информационна точка | бр. | 1 | 1 |
| 4. Участие в работата на РГ към ЕК за ЕЦП | бр. | 3 | 3 |
| 5. Участие в работата на РГ за широколентов достъп към ЕК | бр. | 7 | 4 |
| 6. Предоставени консултации от Националната компетентна служба в областта на широколентовия достъп (Broadband Competence Office – BCO) с цел осигуряване на техническа и експертна помощ в областта на инвестициите в широколентова инфраструктура и услуги, базирани на нея | бр. | 20 | 32 |
| 7. Участие в РГ за изпълнение на предварителните условия за достъп до средствата от ЕС | бр. | 7 | 2 |
| 8. Участие в работата на международни организации в сектора – МСД; ООН; ОИСР и др. | бр. | 5 | 11 |
| 9. Участие в групата Connectivity Special Group | бр. | 2 | 6 |

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на направлението

Успешното реализиране на цифровата свързаност зависи не само от усилията на МТС, но и от административния и финансовия капацитет на заинтересованите страни, както и от тясната координация между тях и министерството. От особено значение за успеха на инициативите е и добрата организация и координация на дейностите на отделните ведомства, ангажирани с изпълнението на проектите в областта на цифровата свързаност и широколентовата инфраструктура в частност.

Доброто сътрудничество с представителните организации на бизнеса и неправителствените организации, както и с местните власти са от ключово значение за успешната реализация на инвестиционните проекти, в които голяма част от дейностите са насочени към тях или се изпълняват съвместно с тях.

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията се набира от доклади, проучвания, анализи и документи на Европейската комисия, Европейския парламент, Комисията за регулиране на съобщенията, НСИ и други. Вземат се предвид и становища на ГД „Регионална и градска политика“, ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ и др.

- Координиране на изпълнението на дейностите, предвидени в Актуализирания национален план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение „Свързана България“ (Плана).

Дейности/проекти:

- Ежегодно предоставяне на актуална информация относно наличност на инфраструктурата на операторите по региони“ от Плана;

- Провеждане на дейности за популяризиране на целите и очакваните резултати от изпълнението на Плана:

- осигуряване на адекватна свързаност за всеки;

- гигабитовата свързаност за населени места;

- предоставяне на разнообразни цифрови услуги с добавена стойност;

- улесняване на междусекторната координация;

- създаването на благоприятна за инвестиции правна рамка.

- Дейности по интегриране на местните общности в единния цифров пазар чрез възможностите, които предоставя широколентовия достъп за подобряване на социално-икономическите условия;

- Подготовка и участие в информационни събития, конференции и семинари;

- Популяризиране и стимулиране използването и внедряването на по-голям брой „зелени“ решения;

- Набелязване на допълнителни финансови източници и възможности за интеграция на усилията на всички ангажирани институции.

- Изпълнение на функции на Национална компетентна служба в областта на широколентовия достъп (Broadband Competence Office – BCO)

Дейности/проекти:

- Прилагане на координационен механизъм за мониторинг, контрол и управление на процеса по изграждане на широколентова свързаност в съответствие с целите в Цифровата програма за Европа и на Съобщението на ЕК „Свързаност за изграждане на конкурентоспособен цифров единен пазар – към европейско общество на гигабитов интернет, 5G за Европа: план за действие“;

- Активно участие в дейностите на Мрежата на европейските компетентни служби в областта на широколентовия достъп;

- Създаване и актуализиране на база данни с информация относно предлагането на широколентов достъп до интернет на територията на страната, в т.ч. изготвяне на Списък на „бели и/или сиви“ зони;

- Консултиране и подпомагане на представителите на заинтересованите страни - общини и телекомуникационни оператори във връзка с възможностите да използват европейско финансиране, в т.ч. продължение на инициативата WiFi4EU – 5G Communities;

- Консултиране на заинтересованите страни за участие в проекти за изграждане на широколентова инфраструктура с различни източници на финансиране;

- Създаване на условия и реализация на проекти за стимулиране на търсенето и потреблението на широколентови услуги;

- Изготвяне на становища, приноси и други документи в областта на широколентовия достъп;

- Създаване на условия за изграждане на сигурна цифрова инфраструктура като платформа за предоставяне на електронни услуги.

- Администриране на Единната информационна точка, разработена в изпълнение на Директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета

- Поддържане и администриране на Единна информационна точка, създадена в изпълнение на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, въвеждащ в националното законодателство изискванията на Директива 2014/61/ЕС;

- Осигуряване на възможностите за надграждане на функционалностите на ЕИТ, вкл. за извършване на актуално картографиране на инфраструктура за широколентов достъп;

- Организиране на интеграцията на ЕИТ с външни системи;

- Активна комуникация с всички заинтересовани страни за осигуряване безпроблемното функциониране на ЕИТ;

- Изготвяне на становища по приложението на ЗЕСМФИ, функционалностите на ЕИТ и разяснения за законовите задължения на различните заинтересовани страни;

- Предоставяне на електронни услуги; поддръжка на регистри;

- Разширяване на капацитета на Единната информационна точка;

- Дейности по следгаранционна поддръжка на ЕИТ

- Контролна дейност по приложението на ЗЕСМФИ.

- Използване на потенциала на данните и насърчаване на използване от страна на бизнеса и администрацията на облачни технологии

- Изпълнение на консултативни дейности за бизнеса и администрацията за по-широкото използване на облачни технологии и услуги чрез повсеместно внедряване и използване на ММГК, което ще осигури база за нови бизнес модели и ще подпомогне организациите да се възползват от т. нар. големи данни чрез подобряване на скоростта на предаване на данни, ще допринесе за развитието на иновативни технологии;

- Популяризиране на инициативи за внедряване на конкурентни, зелени и сигурни облачни инфраструктури и услуги чрез частни, национални и европейски инвестиции;

- Използване и популяризиране на общ европейски подход за постигане на набор от съвместни технически решения и политически норми с цел насърчаване на оперативно съвместими облачни услуги на ниво ЕС;

- Участие в европейски инициативи за създаване на Европейски облак от следващо поколение;

- Анализ на българското участие в европейските програми в областта на цифровата свързаност;

- Своевременно въвеждане на изискванията на европейското законодателство относно създаване на условия за ефективно функциониращ цифров единен пазар и осигуряване на по-добър достъп на потребителите и предприятията до цифрови стоки и услуги.

Организационни структури, участващи в направлението

Направлението се осъществява от експерти в МТС.

Отговорност за изпълнението на направлението

За изпълнението на направлението са ангажирани заместник-министър на транспорта и съобщенията, директор на дирекцията и експерти от дирекцията.

# Направление “ПОДПОМАГАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНОТО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИТЕ В ОБЛАСТТА НА ЦИФРОВИЗАЦИЯТА И СВЪРЗАНОСТТА”

Цели на направлението

- Привличане на европейско финансиране в свързаността, технологичния трансфер и иновациите и насърчаване на междусекторната координация;

- Приоритетно насърчаване на технологичното развитие и иновациите в областта на цифровата свързаност;

- Прилагане на ефективен и ефикасен координационен механизъм за изпълнението на различни вертикални политики в областта на цифровата трансформация;

- Предоставяне на експертна подкрепа за организации от сектора на цифровите технологии, кандидатстващи по европейските програми;

- Разработване на нормативни, стратегически и програмни документи;

- Координация и подпомагане на участието на български организации в програми и финансови инструменти на ЕС, свързани с научно-изследователска и развойна дейност и иновациите;

- Участие в подготовката на работните програми по европейските програми – програма „Цифрова Европа“, програма „Хоризонт Европа“, клъстер „Цифрова сфера, промишленост и космическо пространство“  и Механизъм за свързване на Европа (2021-2027)  и активизиране на потенциалните български участници;

- Анализ на българското участие в европейските програми;

- Своевременно въвеждане на изискванията на европейското законодателство относно създаване на условия за ефективно функциониращ цифров единен пазар и осигуряване на по-добър достъп на потребителите и предприятията до цифрови стоки и услуги.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

| ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Бюджетна програма 2300.02.01 „Развитие на съобщенията и цифровата свързаност” Подпрограма „Цифрова свързаност” Направление № 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 2022 г. |
| 1. Одобрено финансиране за български участници по програмите на ЕС | хил. евро | 1000 | 20 389 |
| 2. Организирани информационни дни по Европейските програми – програма „Цифрова Европа“, Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа” (2021-2027 г.), Механизма за свързване на Европа (2021-2027), цифров сектор | бр. | 2 | 2 |
| 3. Проведени консултации с потенциални участници по Европейските програми - програма „Цифрова Европа“, Рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа”, Механизъм за свързване на Европа (2021-2027), цифров сектор | бр. | 50 | 70 |
| 4. Участия в заседанията на управляващите комитети и националните контактни лица на Европейските програми: програма „Цифрова Европа“; Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“; Механизъм за свързване на Европа (2021-2027), цифров сектор, включително в Борд за координиране на европейски езикови ресурси | бр. | 42 | 40 (онлайн) и 2 присъст-вени в Брюксел |
| 5. Анализ на участието на български организации в конкурсите по европейските програми – програма „Цифрова Европа“, програма „Хоризонт Европа“ и Механизма за свързване на Европа, цифров сектор в областта на цифровите технологии | бр. | 1 | 3 |

* Част от посочените индикатори се изчисляват на годишна база.

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията се набира от актове, доклади, проучвания, анализи, бази данни и документи на Европейската комисия, Европейския парламент, ОИСР, Министерски съвет, МТС, Комисията за регулиране на съобщенията, Националния статистически институт и други.

Количествената информация за одобреното финансиране за български участници по Европейските програми се подготвя от експерти на МТС на база на информация от базите данни и докладите за изпълнение на конкурсите на Европейската комисия, които са достъпни за членовете на управляващите комитети и на секторните комитети по съответните програми на ЕС. Информация за показатели за изпълнение от 2 до 5 се събира от вътрешноведомствени източници.

Предоставяни по подпрограмата  продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- Координация на участието на България в рамковите и редовните програми на ЕС -Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“, програма „Цифрова Европа“ и Механизма за свързване на Европа 2 в областта на цифровата свързаност

Дейности/проекти:

- Координация и подпомагане на участието на български организации в програми и финансови инструменти на ЕС, свързани с цифровата свързаност;

- Участие в подготовката на  насоките и многогодишните работни програми на ЕС чрез представители в комитетите и експертните групи към Европейската комисия;

- Популяризиране на програмите и възможностите, които те предоставят чрез информационни събития, работни срещи и консултации със заинтересовани организации;

- Разпространение на текуща информация за Европейските програми;

- Консултиране на потенциалните участници по Европейските програми;

- Участие в срещи с представители на организации от други държави с цел обмяна на информация за възможностите им за участие в европейски програми в областта на цифровата свързаност;

- Участие в дискусиите по програма „Цифрова Европа“ в рамките на технологичната конференция Technovation 2022, организирана от „Мениджър“.

- Участие в работата на Управляващите комитети и в заседанията на националните контактни лица на програмите в Брюксел;

- Участие в подготовката на работни програми – определяне на тематиката на конкурсите;

- Участие в създаването на ефективна междуведомствена координация за осигуряване на активно българско участие в програмите;

- Събиране и анализ на информация за участието на български организации в Европейските програми;

- Подготовка на информационни материали за нуждите на потенциалните участници в програмите;

- Поддържане на актуална информация за Европейските програми в раздел „Цифрова свързаност“  на сайта на Министерство на транспорта и съобщенията.

- Подпомагане развитието на иновациите в областта на цифровата свързаност

Дейности/проекти:

- Популяризиране участието на българския бизнес в инициативи и проекти от общоевропейски интерес, напр. GAIA-X;

- Участие в Междуведомствена работна група към Министерство на икономиката за подготовка на позиции за редовните заседания на Съвета на ЕС по конкурентоспособност (вътрешен пазар и индустрия) по теми засягащи изграждането на Цифровия единен пазар на ЕС;

- Участие в дейността на Работна група 3 „Право на установяване и свободно предоставяне на услуги;

- Участие в дейността на междуведомствена подгрупа към РГ № 3 „Право на установяване и свободно предоставяне на услуги“ във връзка с предложение на ЕК за Законодателен акт за цифровите услуги (досие 2020/0361);

- Участие в координацията на изпълнението на национален стратегически документ „Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030 г.“, в който са очертани визията, целите и приоритетите на политиката за цифрова трансформация на България за периода до 2030 г.;

- Участие в Надзорния съвет за наблюдение и контрол при изпълнение на националните научни програми към МОН;

- Участие в междуведомствен екип в Управляващия комитет по проект REFORM/SC2020/089 „Подготовка и стартиране на цифрова реформа на българския строителен сектор“;

- Участие в работната група с национални представители на държавите членки за сътрудничество с Европейския алианс за индустриални данни, периферни изчисления и облачни технологии

Организационни структури, участващи в направлението

Направлението се осъществява от експерти в МТС.

Отговорност за изпълнението на направлението

За изпълнението на направлението са ангажирани заместник-министър на транспорта и съобщенията, директор на дирекцията и експерти от дирекцията.

Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

| № | 2300.02.01 Бюджетна програма “Развитие на съобщенията и цифровата свързаност” | Закон 2022 г. | Уточнен план 31.12.2022 г. | Отчет 31.12.2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (в лева) |  |  |  |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 952 400 | 1 121 101 | 852 418 |
|  | Персонал | 606 900 | 775 601 | 773 601 |
|  | Издръжка | 345 500 | 345 500 | 78 817 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 952 400 | 1 121 101 | 852 418 |
|  | Персонал | 606 900 | 775 601 | 773 601 |
|  | Издръжка | 345 500 | 345 500 | 78 817 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
|  | Персонал |  |  |  |
|  | Издръжка |  |  |  |
|  | Капиталови разходи |  |  |  |
|  | От тях за: * |  |  |  |
| 2.1 | 1..................................... |  |  |  |
| 2.2 | 2.................................... |  |  |  |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета |  | 35 521 000 | 35 521 000 |
|  | 1. Субсидии за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на универсална пощенска услуга по Закона за пощенските услуги |  | 18 971 200 | 18 971 200 |
|  | 2. Разпространение от "Български пощи" ЕАД на периодични печатни издания (вестници и списания) с отстъпка на едро и дребно, директно или на абонаментна основа на територията на Република България |  | 16 549 800 | 16 549 800 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
|  | 1..................................... |  |  |  |
|  | 2.................................... |  |  |  |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): |  | 35 521 000 | 35 521 000 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 952 400 | 36 642 101 | 36 373 418 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 952 400 | 36 642 101 | 36 373 418 |
|  | Численост на щатния персонал | 38 | 26 | 15 |
|  | Численост на извънщатния персонал | 0 | 0 | 0 |

### 2300.03.00 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА “АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, МЕДИЦИНСКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА”

В програмата са включени дейности, които подпомагат изпълнението и постигането на стратегическите цели на МТС.

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Цели

- Осигуряване на качествено административно обслужване на физически и юридически лица;

- Ефективно организиране и осъществяване на документооборота, финансовата дейност, контрола, управлението на човешките ресурси;

- Иформационно обслужване за осигуряване на публичност и прозрачност на дейността

- Изпълнение на правомощията на ръководството и специализираната администрация чрез материално-техническо обезпечаване на дейността.

Организационни структури, участващи в изпълнението

В изпълнението са ангажирани експерти и служители от общата администрация на Централно управление на МТС.

Отговорност за изпълнението

Изпълнението е под ръководството на главния секретар на МТС и директорите на дирекции от общата администрация.

Дейности

- Разработване на прогнози за човешките ресурси и проекти на вътрешни процедури за управлението им;

- Организиране на дейността по набиране на служители и провеждане на конкурси;

- Изготвяне на актове и документи, свързани с възникване, изменяне, прекратяване и регистриране на служебните и трудовите правоотношения със служители;

- Анализ на потребностите, планиране и организация на обучението на служители;

- Координация на дейностите по оценка на изпълнението на длъжностите на служителите;

- Доразвитие на елементите на СФУК;

- Осъществяване на предварителен, текущ и последващ вътрешен финансов контрол;

- Ефективно и законосъобразно администриране на приходите и разходването на бюджетните и целеви средства;

- Изготвяне на проект на годишен бюджет на МТС;

- Разпределение на утвърдения бюджет и отчитане изпълнението на бюджета

- Подпомагане на ръководството за правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси;

- Организиране и осъществяване на цялостно финансово-счетоводно отчитане на дейността, изготвяне на ежемесечни и годишни оборотни ведомости, подготовка на годишния баланс;

- Поддържане на текущ финансово-счетоводен архив и база данни за капиталовите разходи;

- Организиране и осъществяване на общото ръководство на документооборота и деловодната дейност;

- Систематизиране и съхраняване на документите от учрежденския архив;

- Административно обслужване на юридически и физически лица на "едно гише";

- Изготвяне на отговори и становища по възникнали въпроси от физически и юридически лица;

- Приемна по постъпили жалби и писма на граждани;

- Дейности по осигуряване на прозрачност и публичност на дейността на министерството;

- Поддържане страница в Интернет;

- Програмно и техническо осигуряване на компютърната техника;

- Поддържане автоматизираната информационна инфраструктура;

- Осъществяване на автоматизиран обмен на данни с национални и ведомствени информационни системи;

- Организация и контрол за правилното, законосъобразно и ефективно ползване и управление на недвижимите имоти и движимите вещи, предоставени за управление на ведомството;

- Планиране, организация и осъществяване на цялостно материално-техническо снабдяване;

- Организиране поддръжката и ремонта на сграден фонд, съоръжения и други движими вещи;

- Правилна техническа експлоатация и поддръжка на транспортните средства;

- Планиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

- Осигуряване функционирането и поддръжката на системите за охранителен и пропускателен режим, пожароизвестяване и пожарогасене;

- Протоколна дейност на министерството.

Показатели за изпълнение

- Брой разработени проекти и прогнози;

- Проведени конкурси;

- Изготвени актове и документи;

- Планирани и организирани обучения;

- Изготвени отговори и становища;

- Систематизирани и съхранени документи

- Разработени и прилагани вътрешни правила;

- Изготвени месечни и периодични финансови отчети;

- Обработени документи;

- Архивирани единици.

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите

- Недостатъчна координация и взаимодействие с други министерства и ведомства;

- Предстоящи изменения в нормативната уредба.

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията се набира от актове, доклади проучвания, анализи и документи на МТС.

### МЕДИЦИНСКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА

В системата на МТС осъществяват дейността си две многопрофилни транспортни болници – Национална многопрофилна транспортна болница “Цар Борис III” - София и Многопрофилна транспортна болница в Пловдив, които изпълняват специфични функции в областта на превенцията на здравето и професионалната експертиза на работещите в сферата на транспорта.

Цели

Достигане на пълна реализация на “потенциалното здраве” за всички служители в системата на МТС като условие за постигане на високо ниво на безопасност във всички видове  транспорт;

Отговорност за изпълнението

Изпълнението е в отговорностите на директорите на болниците и се осъществява, под ръководството на главния секретар на МТС.

Отчет на показателите за изпълнение

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 31.12.2022 г. |

| 1.1. Експертни болнични прегледи - НМТБ София | бр. | 97 300 | 99 853 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2.Медицинска експертиза и периодично освидетелстване на работещи в сигурността на движението – МТБ Пловдив | бр. | 45 000 | 48 166 |
| 2.1. Преминали болни за стационарно лечение – НМТБ София | бр. | 4 810 | 3 458 |
| 2.2. Преминали стационарно лечение – МТБ Пловдив | бр. | 5 000 | 3 647 |
| 3. Проведени леглодни – НМТБ София | дни | 20 615 | 14 010 |
| 4.1. Използваемост на легловия фонд – НМТБ София | % | 44,8 | 29,22 |
| 4.2. Използваемост на легловия фонд – МТБ Пловдив | % | 75 | 37,04 |
| 5. Оборот на леглата – НМТБ София | бр. | 17,81 | 26,32 |
| 6.1. Среден болничен престой – НМТБ София | дни | 4,29 | 4,05 |
| 6.2. Среден болничен престой – МТБ Пловдив | дни | 5 | 3,41 |
| 7. Оперативна активност – НМТБ София | % | 70 | 53,64 |
| 8. Профилактични прегледи – НМТБ София | бр. | 18 500 | 19 740 |
| 9.1. Психологически прегледи – НМТБ София | бр. | 4 500 | 4 653 |
| 9.2. Психологическа експертиза за профес. годност и подбор на кадри в системата на транспорта– МТБ Пловдив | бр. | 2 500 | 2 499 |
| 10. Медицинска експертиза на хора с увреждания, които са водачи на МПС – МТБ Пловдив | бр. | 3 000 | 4 237 |
| 11. Стационарна диагностика, лечение и експертиза на заболявания и състояния, пречещи на служебните задължения на работещите в двежението на транспорта – МТБ Пловдив | бр. | 1 700 | 235 |

НМТБ „Цар Борис III“

Преминалите болни през 2022 г. са 3458

Работеше се в условия на усложнена епидемиологична обстановка и през първото тримесечие до 21.03.2022 г., болницата беше затворена за планов прием.

Проведените леглодни са синхронни с приема на болни -14010.

И двата показателя, „Преминали болни” и „Проведени леглодни” са с добри стойности, предвид затвореното цяло първо тримесечие за планов прием лечебно заведение.

Средният престой е в рамките на препоръчителния 4,05 с тенденция леко снижение. Показателят е благоприятен в синхрон с препоръките на СЗО за снижаване болничния престой, поради скъпото болнично лечение.

Останалите показатели, зависещи от приетите болни и проведените леглодни/ силно намалени поради затворено лечебно заведение/не се планират и са следствие от приетите болни и леглодни/.

Оборот-26.32, използваемост в процент-29.22% Показателите са оптимални, предвид затруднените условия на прием и лечение през годината.

Оперативната активност е 53,64%, преобладаваща от спешни оперативни интервенции през първата половина на периода. Оперативността се снижава поради ограничения, наложени от забрани за планов прием и промени в изискванията за сключване на договор по определени пътеки. Някои добре усвоявани пътеки с добра оперативност са с наложени ограничения и недопустими за изпълнение по договор с НЗОК. Летапитетът е процентното съотношение между преминали/ починали болни и не може да се предвиди. Леталитетьт е в ниски стойности, което е косвен показател за добро ниво на оказваните медицински услуги.

МТБ Пловдив

През  2022 година в МТБ Пловдив не са извършени структурни  промени. Но през месец април 2020 болницата затвори врати за пациенти, преустанови профилактичните прегледи, комисията ТОЛЕК спря работа. Болницата се подготви за прием на пациенти, съмнителни или заразени с коронавирус. Изцяло се преорганизира работата. През месец май отделенията отвориха врати и болницата започна да възстановява дейността си. Но през месец юли се наложи отново да приемаме пациенти, заразени с коронавирус. През месец юли обаче само вътрешно отделение започна да приема пациенти с коронавирус, а останалата част от болницата продулжи да работи нормалната си дейност. През 2022 година до края на м.март болницата продължи да приема пациенти с коронавирус. Към момента няма разкрити легла за лечение на болни с Ковид-19.

МТБ Пловдив разполага със 160  щатни бройки персонал, 12 санитари и 1 машинен оператор, изведени чрез 66 ПМС извън списъчния състав  и 5 болнични  отделения/отделение по нервни болести, отделение по вътрешни болести, отделение по кардиология, отделение по хирургия и отделение по анестезия и интензивно лечение/, консултативно – диагностичен блок, състоящ се от ТОЛЕК, медико – диагностични лаборатории/микробиологична и клинична лаборатории/ и две отделения без легла/отделение по образна диагностика и отделение по клинична патология/.

Всички кабинети в консултативно-диагностичния блок на болниците са добре организирани. Основно се извършват първични и повторни експертни прегледи; експертни прегледи във връзка с безопасността на движение; профилактични непланови и планови прегледи; прегледи на работещите с вредности. От общия брой прегледи се извършва стационарна експертиза във връзка със заболявания и състояния, които не позволяват изпълнението на професионалните задължения на пациентите.

Експертизата на професионалната годност на наблюдавания персонал, извършвана от

Многопрофилна транспортна болница Пловдив е качествено обусловена, навременна и в съответствие с правилата за добра медицинска практика.

Съществена част от дейността на МТБ Пловдив е насочена към извършването на превантивен медицински контрол за предпазване на работещите в сферата на транспорта от вредности.

През отчетния период цялостната дейност на транспортните болници е в синхрон с основните функции за активно наблюдение и лечение на заетите в транспорта лица и поддържането им в добро здраве чрез ефективно и качествено медицинско обслужване.

Предоставяни по подпрограмата продукти/услуги

- Профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация на заболявания и състояния, пречещи на изпълнението на професионалните задължения в сферата на транспорта, както и на заболявания и състояния, свързани с безопасността на движението в автомобилния, железопътния, водния и въздушен транспорт;

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

Всички кабинети в отделенията по: експертиза на железопътен, воден, авто и авио транспорт, както са добре организирани, наблюдава се по-висока часова и среднодневна натовареност спрямо предходната година и в условията на ограничена дейност - карантина. Основно се извършени първични и повторни експертни прегледи; експертни прегледи във връзка с безопасността на движение; консултативни, функционални изследвания, профилактични непланови и планови прегледи; прегледи на работещите с вредности. При експертните прегледи при необходимост се хоспитализират лица с цел доуточняване и изясняване на здравословното им състояние.

- Медицинска и психологическа експертиза за професионална годност и подбор на кандидатите за работа и кандидатите при прием в учебните заведения и на работещите в сферата на транспорта;

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

Експертизата за професионалната годност на наблюдавания персонал, извършвана от многопрофилните транспортни болници е качествено обусловена, навременна и в съответствие с правилата за добра медицинска практика.

- Превантивен медицински контрол;

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

Съществена част от дейността на многопрофилните транспортни болници е насочена към извършването на превантивен медицински контрол – извършване на профилактични прегледи по Наредба № 3 за автотранспорт, Наредба № 54 за медицинска и психологическа годност на работещите  в  жп транспорт,  Наредба № 11 за воден транспорт, Приложение № 2 към чл.1, ал.2 JAR-FSI, секция 1 и 2 към Наредба № 39/26.01.2009 г., както и по Наредба № 21/25.04.2007 г. за освидетелстване при определяне на медицинката годност на летателната работа и други видове авиационни дейности и гражданската авиация на Република България.

- Освидетелстване, преосвидетелстване и издаване на решения по спорните случаи на преценка по медицински показатели на годността на кандидатите за работа;

В експертните отделения се осъществяват специфични дейности - извършване на медицинска и психологическа експертиза за професионална годност и подбор на кандидатите за работа, кандидатите за прием в учебна заведения и работещите в сферата на транспорта; извършване на превантивен медицински контрол и профилактика, диагностика, лечение на заболявания и състояния, пречещи на изпълнението на прфесионалните задължения в сферата на транспорта, както и на заболявания и състояния, свързани с безопасността на движението.

Специфичните комисии ТОЛЕК, ТЦЛЕК и КАМО извършват експертни заключения, както и такива по спорни случаи.

- Подбор и реподбор на кандидатите за работа в сигурността на движението;

- Експертно освидетелстване на категория водачи на МПС -  лица-инвалиди.

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху непостигането на целите на подпрограмата

- Неясноти в здравното законодателство;

Недостатъчно и ненавременно финансиране

Информация за наличността и качеството на данните

Данните са от болнични журнали: журнал за приемане на болни, журнал за изписани болни, амбулаторни дневници  и др.

Отговорност за изпълнение на подпрограмата

Отговорността за изпълнение на подпрограмата е на директорите на многопрофилните болници.

Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

| № | 2300.03.00 Бюджетна програма “Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза” | Закон 2022 г. | Уточнен план 31.12.2022 г. | Отчет 31.12.2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (в лева) |  |  |  |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 25 612 700 | 32 225 188 | 35 235 832 |
|  | Персонал | 13 507 500 | 21 103 185 | 23 900 269 |
|  | Издръжка | 7 297 200 | 9 054 308 | 9 314 968 |
|  | Капиталови разходи | 4 808 000 | 2 067 695 | 2 020 595 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 25 612 700 | 32 225 188 | 31 805 211 |
|  | Персонал | 13 507 500 | 21 103 185 | 21 085 914 |
|  | Издръжка | 7 297 200 | 9 054 308 | 8 698 702 |
|  | Капиталови разходи | 4 808 000 | 2 067 695 | 2 020 595 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 3 430 621 |
|  | Персонал | 0 | 0 | 2 814 355 |
|  | Издръжка | 0 | 0 | 616 266 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 |
|  | От тях за: * |  |  |  |
| 2.1 | 1. Техническа помощ - Приоритетна ос 5 по ОПТТИ - персонал |  |  | 2 814 355 |
| 2.2 | 2. Техническа помощ - Приоритетна ос 5 по ОПТТИ - издръжка |  |  | 619 538 |
| 2.3 | 3. ОП "Иновации и конкурентоспособност" - субсидии за нефинансови предприятия |  |  | -3 272 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 12 877 826 | 12 877 826 |
|  | - Обезщетения по концесионни договори |  | 12 877 826 | 12 877 826 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 12 281 925 | 12 281 925 | 4 961 036 |
|  | 1. Техническа помощ - Приоритетна ос 5 по ОПТТИ | 12 281 925 | 12 281 925 | 4 961 036 |
|  | 2.................................... |  |  |  |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 12 281 925 | 25 159 751 | 17 838 862 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 25 612 700 | 45 103 014 | 44 683 037 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 37 894 625 | 57 384 939 | 53 074 694 |
|  | Численост на щатния персонал | 736 | 736 | 650 |
|  | Численост на извънщатния персонал | 32 | 32 | 32 |

Описание на проектите, по които са извършени разходи към 31 декември 2022 г.  управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти”

Проекти по ОП „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ПРОЕКТ: „Специализирани обучения за повишаване на капацитета на служителите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ в качеството му на бенефициент по ОПТТИ 2014-2020 г.”

- ПРОЕКТ:„Осигуряване на разходите за възнаграждение на служители от Метрополитен ЕАД, участващи в управлението и/или изпълнението на проектите, финансирани по ОПТТИ“

ПРОЕКТ: “Техническа помощ за подготовка на допълнителни проекти по ОПТТИ с бенефициент НКЖИ”

- ПРОЕКТ: „Подкрепа за административния капацитет на Дирекция СРИП в ДП НКЖИ във връзка с ангажиментите ѝ за програмиране, подготовка, изпълнение, мониторинг и контрол на железопътните проекти, съфинансирани от ОПТТИ 2014-2020 и за подготовка на ОПТС”

- ПРОЕКТ: „Осигуряване на финансови средства за покриване на разходи за обучения и командировки в чужбина и провеждане на работни срещи в страната за служители от Агенция „Пътна инфраструктура”, чиито функции са пряко свързани с подготовка, изпълнение и контрол на проекти по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г.“

ПРОЕКТ:  „Организация и поддържане на наличния архив на проекти по ОПТ 2007-2013 на Агенция Пътна инфраструктура"

ПРОЕКТ: Подготовка на проект: Път I-1 /Е-79/ Видин-Монтана-Враца"

ПРОЕКТ: Осигуряване финансиране за изплащане на месечни възнаграждения на служители в Агенция „Пътна инфраструктура”, които изпълняват функции свързани с подготовка, изпълнение и контрол на проекти по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

Подробната информация по проектите е представена в Приложение № 8.

Приложение № 1

- Програма „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА“

- РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И КОМБИНИРАН ТРАНСПОРТ

Към 31.12.2022 усвоените капиталови трансфери предоставени от Държавния бюджет на ДП НКЖИ са общо в размер на 163 122 174 лв., в т.ч.: от централния бюджет са в размер на 11 083 300 лв.; от бюджета на МТС в размер на 152 038 874 лв.

Описание на проектите, изпълнявани от ДП НК „Железопътна инфраструктура”, финансирани с капиталов трансфер от държавния бюджет

ПРОЕКТ 3 „Ремонт на железния път и съоръженията за поддържане на достигнатите скорости“. Към 31.12.2022 година усвоените капиталови трансфери са в размер на 28 670 929,50 лв. в т.ч. от централния бюджет са в размер на 3 451 752,93 лв.; от бюджета на МТС в размер на 25 219 176,57 лв.

Обект № 1 „Механизирано подновяване на железния път в междугарието Стражица-Славяново текущ път № 1 и № 2 от км 336+000 до км 344+400 с обща дължина 16 808 м“.

Вследствие дългогодишната експлоатация и просрочените с години срокове за подновяване и механизиран среден ремонт железният път в междугарието Стражица – Славяново текущ път № 2 от км 336+000 до 344+404 е с влошено техническо състояние: релсите са износени и с набити краища, траверсите са напукани и посукани с разбити гнезда на ПАК болтове, скъсани тирфони и счупени подложки, а баластовата призма е силно замърсена.

Горепосоченото междугарие е изградено в смесен профил като траншеята е от страната на път № 2, кривите са с малък радиус, като тези с R ≤ 325 м са с обща дължина 3 878 м и са изцяло на дървена траверсова скара. Голяма част от отводнителните съоръжения от страната на път № 2 са затлачени, на места компрометирани и с намалена водопропускливост. Вследствие на дългогодишна интензивна експлоатация и под влиянието на метеорологичните условия се наблюдава прогресиращо влошаване на параметрите на железния път, като сегашното им състояние се характеризира със силно закаляна баластова призма, деформации по ос и ниво.

Със силите на железопътната секция железния път се поддържа на гранични допустими стойности, чрез частично ръчно пресяване на баластовата призма, извършване на ръчна подбивка, добаластиране и заваряване на обтяжки. Извършва се смяна на дървени и стоманобетонови траверси с траверси втора употреба. Предприетите мерки са с временен характер и не решават трайно проблемите в посоченото междугарие.

Очакван ефект от изпълнението на поръчката:

С изпълнението на ремонта на железния път в съответствие с техническите норми за поддържане и ремонт, ще се гарантира сигурност и безопасност на движение на влаковете и тяхната надеждност, като осигурява:

- управлението на влаковата работа в железопътната инфраструктура при спазване на изискванията за безопасност, надеждност и сигурност, гарантиращи надеждна експлоатация;

- скоростни условия, гарантиращи устойчив график на движение на влаковете и задържане на скоростите по книжка разписание;

- капацитет на трафика, даващ възможност за ефективно използване на направления по железопътната мрежа;

- комфорт на пътуване за запазване и привличане на клиенти;

- намаляване на времепътуването с около 1,18 минути.

Изпълнява се договор № 6609 от 06.11.2019 година за изпълнение на СМР с „ТСВ“ ЕАД - София.

Сключен е договор № 35001 от 14.01.2020 г. с "НИКАН ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД гр. София на стойност 35 998,80 лв. въз основа на издадена възлагателна заповед № ВЗ-459 от 17.12.2019 г. на директора на Железопътна секция Шумен за „Оказване на техническа помощ на строежа: Механизирано подновяване на железния път в междугарието Стражица - Славяново път № 2 от км 336+000 от км 344+404 с обща дължина 16 808 метра“.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. са в размер на 4 200,00 лв. от бюджета на МТС.

Сключен е договор № 35031 от 10.03.2021 г. с "НИКАН ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД гр. София на стойност 35 998,80 лв. въз основа на издадена възлагателна заповед № ВЗ-82 от 25.02.2021 г. на директора на Железопътна секция Шумен за „Оказване на техническа помощ на строежа: Механизирано подновяване на железния път в междугарието Стражица - Славяново път № 1 от км 336+000 от км 344+404 с обща дължина 16 808 метра“.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. са в размер на 4 200,00 лв. от бюджета на МТС.

Изпълнява се договор № 6609 от 06.11.2019 г. за изпълнение на СМР с „ТСВ“ ЕАД - София.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. са в размер на 401 514,88 лв. от централния бюджет.

Обектът е приключен и въведен в експлоатация.

Обект № 2. „Реконструкция на гърловините и коловозното развитие на гара Своге, изграждане на нова маршрутно-компютърна централизация и преустройство на контактната мрежа“

Гара Своге е част от 2-ра главна железопътна линия, която в отсечката София-Мездра е с категория „Железопътна магистрала”.

Съгласно договор № Д-33 от 05.06.2017 година е изготвен идеен проект за реконструкцията на гара Своге от „Транс гео” ООД, като същият е приет на експертен съвет от ДП НКЖИ. Целта на идейния проект е:

- уточняване на основните видове СМР;

- уточняване на прогнозните разходи за финансиране;

- увеличаване на експлоатационния срок и снижаване на експлоатационните разходи;

- гарантиране на сигурността и безопасността на влаковото движение;

- обезличено движение на влаковете в отсечката Курило-Бов;

- облекчаване на експлоатационната дейност на гара Своге.

Гаровата платформа е пресечена от три съществуващи съоръжения: пешеходен подлез на км 33+212, пътен подлез на км 32+657 и водосток на км 32+528, които затрудняват надлъжното отвеждане на водите. Подлезите се нуждаят от ремонт на хидроизолацията и водоотводните съоръжения.

Съществуващото горно строене включва шест коловоза от които два глухи, обикновени стрелки тип-49 1:9 300 и 1:9 190 и едностранни и двустранни английски стрелки.

С идейния проект е взето решение:

- СКД 16/18 се заменя със СО 1:9 R=190 /дясна/ тип 60 Е1;

- СКЕ 6/8 и СО № 4 се заменят с бретелно кръстолиние тип 60 Е1 1:9 R=190 за двустранна връзка на 2-ри и 3-ти коловоз;

- всички стрелки в гърловина страна Бов запазват съществуващото си положение, като СО № 1 се заменят с тип 60 Е1 1:9 дъгова симетрична двустранна, а СО № 3 се заменя с дъгова едностранна стрелка на бетонови траверси;

- изграждане на нови перони между 1-ви и 2-ри и 2-ри и 3-ти коловози, 3-ти и 4-ти коловози както и нов челен /гаров/ перон от страна на приемното здание;

- изместване по ос съществуващите 2-ри, 3-ти и 4-ти ПОК за осигуряване на необходимото междуколовозно разстояние за изграждане на новите перони;

- демонтаж на съществуващия 5-ти коловоз, железния път между стрелки № 5 и 7, както и стрелки №№ 5, 22 и 24;

- изграждане на нова есова връзка между 2-ри и 3-ти коловози в гърловината страна Бов.

Ефект от изпълнение на строително-монтажните работи:

- облекчаване на експлоатационната дейност и поддръжка на гарата;

- увеличаване на пропускателната способност;

- подобряване на комфорта на пътуване;

- осигуряване на безпрепятствено движение на возилата в района на гарата.

Изпълнява се Договор 11578 от 23.12.2021 година с Обединение „КР СВОГЕ“ – София.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. са в размер на 5 899 043,25 лв. от бюджета на МТС и 1 270 000,00 лв. от централния бюджет.

През 2022 година започна изпълнението и на Договор 11516 от 05.10.2021 година с „АЙ СИ ДЖИ – КСС“ ДЗЗД за извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, упражняване на строителния надзор и съставяне на технически паспорт на обект „Реконструкция на гърловините и коловозното развитие на гара Своге, изграждане на нова маршрутно-компютърна централизация и преустройство на контактната мрежа“.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. са в размер на 118 911,74 лв. от бюджета на МТС.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. са държавни такси в размер на 5 747,44 лв. от бюджета на МТС.

##### Обект № 3. „Механизирано подновяване на железопътната инфраструктура и съоръженията към нея в междугарието Каспичан - Провадия път № 2“

Дължината на подлежащия на ремонт железен път е 28 413 метра.

Километричното положение на ремонтирания участък е от км.459+1186 (край стрелка № 3 в гара Каспичан) до км.488+582 (начало стрелка № 2 в гара Провадия) с дължина 28 413 метра. Километър 460 е с дължина 1 355 метра. В момента скоростта по книжка разписание е 80 км/час. Проектна скорост 130 км/час.

Ефект от изпълнение на строително-монтажните работи:

С изпълнението на ремонта на железния път и стрелките в съответствие с техническите норми за поддържане и ремонт, ще се гарантира сигурност и безопасност на движение на влаковете и тяхната надеждност, като се осигурява:

- управлението на влаковата работа в железопътната инфраструктура при спазване на изискванията за безопасност, надеждност и сигурност, гарантиращи надеждна експлоатация;

- скоростни условия, гарантиращи устойчив График на движение на влаковете. Запазване на скоростта по книжка разписание;

- ще се завиши скоростта на движение на влаковете от 80 на 130 км/час и ще се намали времепътуването от 21,31 минути (21 минути и 19 секунди) на 13,11 минути (13 минути и 7 секунди) с 8,20 минути (8 минути и 12 секунди);

- капацитет на трафика, даващ възможност за ефективно използване на направления по железопътната мрежа;

- комфорт на пътуване за запазване и привличане на клиенти;

- подобряване параметрите на железния път в геометрично отношение и като конструкция;

- понижаване на разходите за текущо поддържане на железния път и съоръженията;

- намаляване на времепътуването.

Изпълнява се Договор 11768 от 15.11.2022 г. с „ТСВ4 ЕАД – София.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. са в размер на 1 197 139,81 лв. от бюджета на МТС.

Извършено е доплащане по договор 11551 от 01.12.2021 г. с „ИНФРА КОМЕРС“ ЕООД – гр. София за доставка на релси тип 60 Е-1.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. са в размер на 475,08 лв. от бюджета на МТС.

##### Обект № 4. „Механизирано подновяване на железопътната инфраструктура и съоръженията към нея в междугарието Реброво-Своге път № 1 с дължина 7 171 м /включително коловоз № 3 гара Реброво/ с механизация на ЖП Секция Враца“.

Междугарието Реброво - Своге път №1 е част от 2-ра главна железопътна линия, която в отсечката София-Мездра е с категория „Железопътна магистрала”, съгласно “Наредба за категоризация на железопътните линии в Република България, включени в железопътната инфраструктура, и закриване на отделни линии или участъци от линии”.

Последното подновяване на железният път в междугарието е извършено преди повече от 30 години. Проектната скорост е 70 км/час.

Техническото състояние на железния път е незадоволително. Налице е масово напукване на стоманобетонните траверси, скъсване на тирфони и болтове за СТ-4, разместване на реброви и гумени подложки, компрометиране на междурелсовото разстояние и цялостната промяна геометрията на железния път. Оценката от комплексните измервания на техническото състояние на железния път с пътеизмерителна лаборатория ЕМ 120, извършвани в междугарието след 2015 год. показват силно влошено техническо състояние на пътя (неизправности от висока степен), по отношение на горното строене, с тенденция за прогресивно увеличаване на неизправностите от висока степен, застрашаващи сигурността на влаковото движение.

През 2018 г. се изпълни механизирано подновяване на железния път в междугарието Реброво-Своге, път №2, като повече от една година железопътният трафик се осъществяваше по път № 1. Това доведе до силно нарушаване на геометрията на железния път и компрометиране на елементите от горното строене.

Трасето на железния път в план следва меандрите на река Искър и поради това е със силно изразена лъкатушна форма – хоризонталните криви са 6 на брой.

1. Състояние на горното строене.

Релсо-траверсовата скара е с релси тип 49 Е1 (S 49) върху стоманобетонови траверси СТ-4 на подпрян настав с дължина 1 470 м и дървени траверси на подпрян настав с дължина 5 030 м. Траверсовата скара е 1760 бр./км. /42+2/.

Релсите са силно сработени – вертикалното и страничното износване е със стойности, близки до максимално допустимите и приблизително 80 % от тях са за смяна.

Цялата траверсова скара, особено в кривите с радиус R≤300 м е в крайно лошо състояние като преобладаващата част от траверсите са изгнили и силно напукани – около 70 % от тях са за смяна.

Скреплението в междугарието в по-голямата си част е компрометирано. Голяма част от пружинните пръстени липсват или са счупени.

Поради тези причини, въпреки многократно извършените поправки на железния път, стойностите на междурелсието остава в критични граници спрямо нормите за текущо поддържане.

Баластовата призма е силно закаляна (замърсеността й е над 70 %). Баластовите зърна са със заоблени краища.

Поради тези причини, въпреки многократно извършените поправки на железния път, стойностите на междурелсието остава в критични граници спрямо нормите за текущо поддържане.

Баластовата призма е силно закаляна (замърсеността й е над 70 %). Баластовите зърна са със заоблени краища.

Създадена е реална опасност от дерайлиране на подвижен жп състав, с непредвидими последствия и прекъсване на влаковото движение по II-ра главна железопътна линия София – Мездра.

Предвижда се да се изпълни механизирано подновяване по разделен способ на горното строене в междугарието Ребров-Своге, път №1 от км 24+548 до км 27+548 с дължина L=3000 м в условията на пълно прекъсване на движение на влаковете в междугарието.

Предмет на настоящата поръчка за избор на Изпълнител се отнася само за видовете работи, както следва:

- механизиран демонтаж на железен път т 49 на дървени траверси и натоварване на транспорт (без транспорт) с L= 855 м;

- механизиран демонтаж на железен път т 49 на стоманобетонови траверси и натоварване на транспорт (без транспорт) с L= 2 145 м;

- подравняване на баластова призма за полагане на железен път /нови стоманобетонови траверси СТ-6 за тип 49 Е1, релси втора употреба/ с L=3 000 м;

- превоз на демонтиран железен път от 40 до 60 км с L=3 000 м;

- разтоварване, пълно разкомплектоване и стифиране на демонтиран железен път на площадка с L=3000 м.

Извършено е доплащане по договор 11551 от 01.12.2021 г. с „ИНФРА КОМЕРС“ ЕООД – гр. София за доставка на релси тип 60 Е-1.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. са в размер на 1 645,02 лв. от бюджета на МТС.

За периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. са разплатени командировки в размер на 18 030,00 лв. от бюджета на МТС.

Обект № 5. „Изграждане на предпазна ограда и видеонаблюдение в междугарието Илиянци-Курило, в дясно на път № 1 (преди и след спирка Кумарица)“.

Изграждането на предпазната ограда е необходимо с цел недопускане на нерагламентирани пресичания на железния път от хора и животни. Предпазната ограда се разполага в дясно на път № 1 в междугарието Илиянци-Курило, от км 9+650 до км 10+270 и от км 10+435 до км 11+150, по нарастване на километража, в сервитута на железния път. За изпълнението на СМР има изготвен технически проект, приет на експертен съвет от ДП НКЖИ.

Изпълнява се договор 11752 от 26.10.2022 г. с фирма ДЗЗД „ЖП РЕМОНТСТРОЙ“ – София.

Разплатените средства от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. са в размер на 872 887,50 лв. от бюджета на МТС.

Във връзка с наблюдение по време на изпълнение на строителството е сключен договор 11771 от 16.11.2022 г. с фирма „БУЛ ИНВЕСТ КОНТРОЛ“ ЕООД – София.

Разплатените средства от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. са в размер на 11 400,00 лв. от бюджета на МТС.

Обект № 6. „Доставка и влагане на прелезни настилки“.

Железопътните прелези, като елемент от железния път представляват неговата пресечна точка с пътища и улици от Републиканската и общинска пътна мрежа. Те трябва да гарантират безопасно и безаварийно влаково движение и в същото време да позволяват безопасно, плавно и безконфликтно преминаване на пътни превозни средства.

Еластичните прелезни настилки монтирани през последните двадесетина години на някои от най-натоварените с автомобилно движение железопътни прелези по железопътната мрежа на България на практика доказват своите качества по отношение на високата износоустойчивост на контактната повърхност, здравина на отделните панели, нехлъзгаемост на гумите на ППС, висока издръжливост при големи транспортни натоварвания, лесен демонтаж и монтаж при извършване на ремонтни работи по железния път в зоната на прелеза и дълъг експлоатационен живот.

Всички тези качества правят еластичната прелезна настилка предпочитана при извършване на ремонт на железопътните прелези, като се осигурява, както плавно и безопасно преминаване на ППС през прелеза, така и безопасност на влаковото движение.

Изпълнява се договор № 6744 от 27.03.2020 г. със "Страйл България и Реластек" ООД, гр. София на обща стойност 11 227 514,40 лв. с ДДС за трите години.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. са в размер на 302 630,40 лв. от бюджета на МТС.

Сключен нов договор № 11740 от 13.10.2022 г. със „Страйл България и Реластек“ ООД – гр. София за доставка и влагане на прелезни настилки.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. са в размер на 6 503 958,00 лв. от бюджета на МТС.

Във връзка и изпълнението на обекта „Доставка и влагане на прелезни настилки“ са извършени разходи за съгласуване, държавни, административни такси и комисии за обекта.

Разплатените средства от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. са в размер на 17 941,08 лв. от бюджета на МТС.

##### Обект № 7. „Механизирано подновяване на железния път в междугарието Курило- Световрачене от км 0+868 до км 5+428 с дължина 4 560 м“.

Реализирането на модернизацията на железопътната инфраструктура на Централна гара София, в участъците София – Волуяк заедно с гара Волуяк и Елин Пелин – Костенец наложи движението на всички товарни влакове от Драгоман/Перник за Пловдив/Свиленград и обратно, които в момента преминават през Централна гара София и Вакарел, да става по обходен маршрут през гара Илиянци и Карлово. Това силно увеличава обема на преминаващите товарни влакове през гара Илиянци, част от които ще се наложи да се преработват в Илиянци вместо във Волуяк.

Гара Илиянци осигурява движение на влаковете в пет направления, обслужва 16 броя индустриални клона, от които работещи в момента са 11 броя, част от преминаващите влакове претърпяват преработка в гарата, други завършват или започват движението си от гарата. В гарата работи постоянна маневра.

Предстои извършване на дейности за подмяна на наличната осигурителна техника в гара Илиянци, които да доведат до частично или пълно изолиране на действието и, както и поетапно прекъсване на цели групи от коловози. Това силно ще намали капацитета на гара Илиянци, като ще доведе до необходимост от изнасяне на редица експлоатационни дейности в съседни гари и до осигуряване на обходни маршрути.

Една съществена мярка за осигуряване на достатъчен капацитет на гара Илиянци, както и в целия възел София е възстановяване на движението на влаковете с електрическа тяга по 31-ва железопътна линия Курило – Световрачене. Това ще намали натиска върху гара Илиянци от влаковете движещи се по направление Пирдоп – Мездра и ще позволи в бъдеще евентуално изнасяне на дейността по композиране на влакове от и за Карлово в гара Курило.

Обектът ще обхване цялостно подновяване на релсотраверсовата скара от НС стр.№2 на км 0+868 гара Курило до КС стр. №2А на км 5+428 гара Световрачене с дължина 4 560 м, като безнаставов релсов път с траверси и релси с еластично скрепление т.60 кг/м и изцяло нова баластова призма.

С цел заздравяване и намаляване на напреженията в короната на насипа старата баластова призма ще се преработи, подравни и уплътни.

За възстановяване на нормалната работа от ОТ в междугарието Световрачане–Курило е необходимо да се възстанови действието на входен сигнал Чк, кабел тип А2Y(L) YB2Y3х4х1,4 и А2Y(L) YB2Y 5х4х1,4, автоблокировка без проходни сигнали с броячи на оси, предупредителни сигнали и контролирани участъци.

Изпълнението на обекта ще минимизира риска от произшествия и аварии и ще позволи възможност за влаковете, превозващи опасни товари да не преминават, престояват и преработват в гари в непосредствена близост до гъсто населените жилищни райони на столичния град. Имайки в предвид затруднената експлоатационна обстановка поради мащабните строителните дейности в целия жп възел София ще бъде създадена възможност на транспортни предприятия за маршрутизация на товарите и в гарите Мездра, Плевен, Враца, Перник, Драгоман, Пирдоп и други с цел избягване преработката им в гарите на територията на възела. Осъществяването на обекта ще доведе до по-пълно използване капацитета на инфраструктурата.

Сключен е договор № 11546 от 19.11.2021 г. с „ТСВ“ ЕАД - София.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. са в размер на 4 695 726,05 лв. от бюджета на МТС и 1 780 238,05 лв. от централния бюджет.

Във връзка с наблюдение по време на изпълнение на строителството е сключен договор 34359 от 14.12.2021 г. с фирма „ЕТЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД – София за извършване на техническа помощ.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. са в размер на 35 760,00 лв. от бюджета на МТС.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. са в размер на 40,00 лв. от бюджета на МТС.

##### Обект № 10. „Механизирано подновяване на железния път и контактната мрежа в междугарието Гурково–Твърдица 8 623 м“ /включително 2-ри коловоз г. Твърдица/.

Вследствие на дългогодишна експлоатация и просрочени с години срокове за подновяване и механизиран среден ремонт на железния път в междугарието железния път е с влошено техническо състояние. Железният път е безнаставов с релси тип S49, на стоманобетонови траверси СТ-4 (със скрепление ПАК-И) и е с нормално междурелсие 1435 мм. Състоянието на релсовото скрепление в кривите е силно компрометирано, което се изразява най-вече в множество счупени железни подложки, посукани траверси, разбити изолационни и уплътнителни втулки. В следствие на тези деформации се появяват постоянни неизправности основно по междурелсие. Железният път в междугарието е в такова състояние, че е невъзможно със силите на текущото поддържане да се възстановят и поддържат техническите му параметри в съответствие с нормативните документи и да се гарантира сигурността на влаковото движение. Отстраняването им изисква изключителен по обем материали и човешки ресурс, който не е по силите на текущото поддържане и същевременно не би довело до трайно стабилизиране на железния път, възстановяване и поддържане техническите му параметри в съответствие с нормативни-те документи и гарантиране сигурността на влаковото движение. Това се доказва и от извършеното измерване с пътеизмерителна лаборатория в периода месеци май и юни 2018 г. В изготвения доклад се посочва, че от гара Гурково до гара Твърдица състоянието на железния път е лошо (средно-аритметичната стойност на балната оценка превишава граничната за съответната скорост и клас „С“ /QI a-b > QI lim/).

Наблюдава се тенденция на влошаване. Достигането на пределните стойности на балната оценка означава многократно увеличаване на разходите за поддържане, от което следва да се приложи принципа за запазване нивото на енергията, което се постига по два начина: намаляване на скоростта и увеличаване на допустимите граници на геометричните параметри; запазване на скоростта, като се отстранят неизправностите превишаващи съответните гранични стойности, т.е. да се извършат необходимите ремонти.

Очакван ефект от изпълнението на поръчката:

С изпълнението на ремонта на железния път и стрелките в съответствие с техническите норми за поддържане и ремонт, ще се гарантира сигурност и безопасност на движение на влаковете и тяхната надеждност, като се осигурява:

- управлението на влаковата работа в железопътната инфраструктура при спазване на изискванията за безопасност, надеждност и сигурност, гарантиращи надеждна експлоатация;

- скоростни условия, гарантиращи устойчив график на движение на влаковете. запазване на скоростта по книжка разписание;

- капацитет на трафика, даващ възможност за ефективно използване на направления по железопътната мрежа.

- комфорт на пътуване за запазване и привличане на клиенти.

- подобряване параметрите на железния път в геометрично отношение и като конструкция;

- понижаване на разходите за текущо поддържане на железния път и съоръженията;

Изпълнява се договор № 11786 от 01.12.2022 г. с фирма ДЗЗД „ИНЖТРАНССТРОЙ“ – Варна.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. са в размер на 5 458 161,20 лв. от бюджета на МТС.

##### Обект № 14. „Изграждане на нова отводнителна система 2 240 м в междугарието Шумен-Мътница по път № 1 и път 2“ в района на Железопътна секция Шумен по 2-ра жп линия.

Изпълнение на СМР: изкоп и извозване на земно-скални маси; Доставка и полагане на отводнителни елементи върху подготвена основа; Довършителни работи и оформяне на банкетите и откосите. Дейностите се изпълняват при осигурени безопасни условия на труд в условия на влакови и електрически прозорци - без трансбордиране.

Очакван ефект от изпълнението на поръчката:

С изпълнението на обекта ще се стабилизира долното стоене на железния път в участъка с което ще се гарантира сигурност и безопасност на движение на влаковете и тяхната надеждност.

Изпълнен е договор 35075 от 21.09.2022 г. с „ЛТ КОНСУЛТ“ – София за изготвяне на работен проект за изпълнение на обект „Изграждане на нова отводнителна система 2 240 м в междугарието Шумен-Мътница по път № 1 и път № 2 в района на Железопътна секция Шумен по 2-ра жп линия“.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. са в размер на 35 880,00 лв. от бюджета на МТС.

##### Обект № 15. „Замяна на връхни конструкции на съоръжения на жп мост на км 120+942 и на водостоци на км 121+550 и км 121+717 в междугарието Юнак-Синдел“ в района на Железопътна секция Шумен по 3-та жп линия.

Изготвяне на работни проекти. Изпълнение СМР за замяна на връхните конструкции на стоманен мост на км 120+942 и на стоманени водостоци на км 121+550 и км 121+717 в междугарието Юнак - Синдел. Дейностите се изпълняват при предварително осигурени безопасни условия на труд. СМР ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на единия от текущите пътища.

Очакван ефект от изпълнението на поръчката:

С изпълнението на обекта ще се стабилизира долното стоене на железния път в участъка с което ще се гарантира сигурност и безопасност на движение на влаковете и тяхната надеждност.

Изпълнен е договор 35078 от 29.09.2022 г. с „ЛТ КОНСУЛТ“ – София за изготвяне на работен проект за изпълнение на обект „Замяна на връхни конструкции на съоръжения на жп мост на км 120+942 и на водостоци на км 121+550 и км 121+717 в междугарието Юнак-Синдел в района на Железопътна секция Шумен по 3-та жп линия“.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. са в размер на 35 400,00 лв. от бюджета на МТС.

#### ПРОЕКТ 4: „Модернизиране на осигурителни системи и прелезни устройства“.

Към 31.12.2022 г. усвоените капиталови трансфери са в размер на 9 685 622,87 лв. в т.ч. 7 430 594,71 лв. от бюджета на МТС и 2 255 028,16 лв. от централния бюджет.

##### Обект № 1. „Проектиране, доставка и изграждане на маршрутно-компютърна централизация (МКЦ) в гара Синдел – по обособени позиции“ – Преходен 2018-2022 г.

Гара Синдел разпределителна се намира на втора и на трета ж. п. линия, в двупътен участък, електрифициран за тягов състав на променлив ток – 25kV/50Hz.

В момента гара Синдел разпределителна е съоръжена с маршрутно-релейна централизация тип WSSB. Гара Синдел е с интензивна влакова и маневрена дейност, с шест направления. Тя е начална гара за товарни и пътнически влакове. В съществуващата МРЦ са включени осем приемно-отправни коловоза, три отправни коловоза, страна гара Разделна 46 бр. стрелки и 2 вагоноизхвъргачки. Сигнализацията е тип БДЖ (обикновена), с немска оптика. Междугарията с гара Провадия, гара Разделна, гара Юнак се осигуряват с получавтоматична блокировка, работеща по оптичен кабел, като в междугарията Синдел – Разделна и Синдел – Провадия има специализация на движението. С гара Разделна по път № 3 – с полуавтоматична блокировка (ПАБ) работеща по оптичен кабел. С гара Варна Фериботна движението се осигурява по телефонен способ.

Маршрутно-релейната централизация тип WSSB1 в гара Синдел е монтирана 1966 година. Същата е амортизирана с изтекъл срок на експлоатация, като липсват резервни части, а поддръжката е трудоемка и не може да бъде модернизирана.

С изпълнението на проекта: „Проектиране, доставка и изграждане на маршрутно-компютърна централизация (МКЦ) в гара Синдел“ ще се постигне:

- гарантиране на високо ниво на безопасност на влаковото и маневрено движение в участъка чрез съвременните технически средства на осигурителната техника (ОТ) и свеждане до минимум на влиянието на субективния фактор;

- достигане на максимална пропускателна способност съобразно ограниченията на скоростта по железен път в участъците;

- създаване на условия за високо ниво на работоспособност на осигурителната техника и бързо отстраняване на възникнали повреди;

- съкращаване на времето за обслужване и профилактика на съоръженията и количеството на персонала, пряко ангажиран с поддържането но системата на ОТ;

- с предвидена възможност за създаване на интерфейси в маршрутно-компютърната централизация, позволяваща бъдещо надграждане на диспечерско управление от единен диспечерски център за управление на движението на влаковете за участъка се очаква да се постигне ефективно управление на трафика на движение на влаковете и допълнително редуциране на експлоатационния персонал в участъка.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. са в размер на 81 864,20 лв. от бюджета на МТС и 26 065,00 лв. от централния бюджет.

Разходи за съгласуване, държавни, административни такси и комисии за обекта.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. са в размер на 9 660,00 лв. от бюджета на МТС.

##### Обект № 2. „Оптична кабелна мрежа и цифрова телекомуникационна апаратура в участъка София-Мездра-Червен бряг – по обособена позиция 1: „Изграждане на оптична кабелна мрежа в участък София-Мездра от 2-ра главна жп линия – етап 1“ и обособена позиция 2 „Изграждане на оптична кабелна мрежа в участък Мездра-Червен бряг от 2-ра главна жп линия – етап 2“ Обектът е преходен 2019-2022 година.

Съществуващата телекомуникационна мрежа на ДП НКЖИ се базира на медни магистрални съобщителни кабели, които са с понижени параметри и множество повреди. В експлоатация са от над 40 години и реално са на границата на техният експлоатационен ресурс. Същите са без никакви възможности и капацитет за предоставяне на съвременни телекомуникационни услуги. Описание на обекта в частта Оптична кабелна мрежа – включва инсталиране на 141 км. оптичен кабел с 48 броя оптични влакна, въздушно на стълбовете на КМ; изграждане на отклонения до всички прелези, помещения на ОТ, ОСП, Подрайони, подстанции, и др. характерни точки. Изграждане на структурно окабеляване в гарите. Ремонт на помещения за осигуряване на бъдещо инсталиране на апаратури. Измервателна техника и уреди за ремонт и поддръжка на оптичният кабел и автомобили за екипите по поддръжка.

Описание на обекта в частта Енергетика - преустройство на стълбовната линия на КМ в съответствие с “Техническата спецификация“ (ТС-ЖИ 007-2006) и техническите изисквания при изпълнение на СМР за ремонт на контактната мрежа във всички закрити гари. Целта е отпадане на всички гъвкави напречници по бившите гари, изграждане на нова единична стълбовна линия за път 1 и 2. Боядисване на всички железорешетъчни стълбове в участъка. Основен ремонт и подмяна на всички секционни постове в участъка.

2.1. Обособена позиция 1 - „Изграждане на оптична кабелна мрежа в участък София-Мездра от 2-ра главна жп линия“ – етап 1 от строежа“.

Изпълнява се договор № 6673 от 30.12.2019 г. с „ТСВ“ ЕАД – София.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. са в размер на 1 539 921,94 лв. от бюджета на МТС и 441 600,00 лв. от централния бюджет.

2.2. Обособена позиция 2 - „Изграждане на оптична кабелна мрежа в участък Мездра-Червен бряг от 2-ра главна жп линия“ – етап 2 от строежа“.

Изпълнява се договор № 6674 от 30.12.2019 г. с „ТСВ“ ЕАД – София.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. са в размер на 1 352 578,24 лв. от бюджета на МТС и 350 000,00 лв. от централния бюджет.

2.3. Изпълнява се договор № 6581/25.10.2019 г. с фирма „РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ“ АД – Варна за технически надзор на обекта.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. са в размер на 75 379,93 лв. от бюджета на МТС.

2.4. Разходи за съгласуване, държавни, административни такси и комисии за обекта.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. са в размер на 750,00 лв. от бюджета на МТС.

##### Обект № 3. „Електрификация на 83-та железопътна линия Симеоновград-Нова Загора част „Сигнализация и телекомуникации“. Обектът е преходен 2019-2022 година.

Във връзка с електрификацията на 83-та линия се налага подмяна на всички сигнални кабели в участъка с нови кабели за електрифициран участък. В обекта ще бъдат включени и трансформатори от контактна мрежа за осигуряване на резервно захранване на апаратурата за сигнализация и телекомуникации.

Изпълнява се Договор № 5501/02.09.2016 г. със сдружение „ЕТС Технолоджи“ ДЗЗД – София.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. са в размер на 242 340,29 лв. от централния бюджет.

##### Обект № 4. „Електрификация на 83-та железопътна линия Симеоновград-Нова Загора част „ЕРП“.

Ще се извърши преустройство на въздушни линии 0,4 кv, на EVN-ЕРП Юг, в кабелни линии, поради нарушаване габарита, спрямо ново изградената контактна мрежа.

Изпълнява се Договор № 5501/02.09.2016 година със сдружение „ЕТС Технолоджи“ ДЗЗД – София. Извършен е монтаж на 29 броя конзоли за захранващ фидер, изправяне на 6 броя стълба и полагане на 800 метра кабел за управление на разединители.

Разплатените средства към 31.12.2022 година са в размер на 277 896,45 лв. от бюджета на МТС и 637 409,07 лв. от централния бюджет.

##### Обект № 5. Проектиране, доставка и изграждане на обект: „Възстановяване на диспечерска централизация на гари, съоръжени с МРЦ в участък София-Карлово – по обособени позиции“. Обектът е преходен 2019-2022 година.

С изграждането на диспечерска централизация в участъка София – Карлово ще се създаде възможност гарите да се управляват от единен диспечерски център в ЦГ София, с което ще се повиши пропускателната способност в цитирания участък. Успешното изпълнение на обекта ще доведе до намаляване на експлоатационен персонал на Поделение УДВК.

5.1. Изпълнява се договор № 6555 от 18.09.2019 г. с фирма „Искра“ ООД – Република Словения.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. са в размер на 1 836 207,17 лв. от бюджета на МТС и 197 877,80 лв. от централния бюджет.

5.2. Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в Република България, съгласно ЗУТ и упражняване на строителен надзор за обект "Проектиране, доставка и изграждане на обект: "Възстановяване на диспечерска централизация на гари, съоръжени с МРЦ в участъка София - Карлово".

Изпълнява се договор № 6720/24.02.2020 г. с ДЗЗД "ЕТЕ ИНФРАСТРУКТУРА".

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. са в размер на 14 617,51 лв. от бюджета на МТС.

5.3. Разходи за съгласуване, държавни и административни такси и комисии за обекта.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. са в размер на 2 000,00 лв. от бюджета на МТС.

##### Обект № 6. „Изграждане на 20 бр. автоматични прелезни устройства“ – по обособени позиции.

Обектът предвижда проектиране, изграждане и пресъоръжаване на 20 броя прелеза. За охраната на прелезите на междугарие, съоръжени с ръчни бариери, управлявани от прелезопазач се разчита единствено на субективния фактор. Подава се разпореждане от дежурния ръководител движение в една от съседните гари към прелезопазача за своевременно затваряне на прелеза преди изпращане на влака, като времето, през което прелезът е затворен е твърде голямо. Като резултат се обостря търпението на водачите на пътни превозни средства и често се стига до конфликти. Има и случаи на преминаване на ППС през прелез в междугарие с ръчни бариери при спуснати бариерни греди. Статистиката показва, че произшествията с най-много смъртни случаи са станали на такива прелези. Освен гореизложеното, разходите за охрана на тези прелези са от 5 до 8 пъти по-големи от разходите за прелезите, съоръжени с автоматични прелезни устройства /АПУ/.Тези неблагоприятни ситуации, с критично ниво на риск могат да бъдат избегнати с реализирането на обекта, както и с изпълнението на програмата за модернизация на процеса на управление на железопътния трафик. С изпълнението му ще се намалят около 70 служители на регионалните поделения ‏УДВГД – прелезопазачи.

6.1. Изпълнява се договор № 11124/17.06.2020 г. с фирма „ВДХ“ АД – София.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. са в размер на 2 068 138,36 лв. от бюджета на МТС.

6.2. Изпълнява се договор № 6507/07.08.2019 г. с фирма „РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ“ АД – Варна за технически надзор на обекта.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. са в размер на 27 775,60 лв. от бюджета на МТС.

6.3. Разходи за съгласуване, държавни, административни такси и комисии за обекта.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. са в размер на 80,00 лв. от бюджета на МТС.

##### Обект № 9. „Рехабилитация и подмяна на токозахранващи устройства и акумулаторни батерии“.

Токоизправителите и акумулаторните батерии са неделима част от токозахранването на гаровите централизации и телекомуникационните съоръжения. На много места същите са с понижени технически параметри, поради дългогодишната им експлоатация. С подмяната на старите токоизправители и акумулаторни батерии с нови, ще се повиши надеждната работа на гаровите централизации и качеството на телекомуникационните връзки.

Изпълнен е Договор № 11484 от 20.08.2021 година с фирма „ТРИСТАН 02“ ООД - София. Доставени са стационарни оловни клапанно-регулирани акумулаторни батерии (VRLA)".

Разплатените средства към 31.12.2022 година са в размер на 359 736,00 лв. от централния бюджет.

##### Обект № 14. „Модернизация на междугарова блокировка, чрез внедряване на автоблокировка с броячи на оси, работеща по оптична преносна среда в междугарието Петко Каравелово-Янтра по 4-та главна жп линия“.

Автоматичната блокировка без проходни сигнали с броячи на оси е система осигуряваща безопасност на движението при обективен контрол за свободността на междугарието. Основно междугаровите връзки, включително и автоматичната блокировка работят по инсталирания в междугарията магистрален телекомуникационен кабел.

Изпълнен е договор № 40087 от 23.03.2022 г. с фирма „Балкан – саст“ ЕООД – София.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. са в размер на 59 737,31 лв. от бюджета на МТС.

Обект № 15. „Доставка на система за отдалечен мониторинг и диагностика на стрелкови обръщателни апарати“

С напредване на технологиите възникват системи, които следят определени параметри на дадено съоръжение и могат прогнозируемо, чрез диагностика да отчитат стойности, които да определят съоръжението като изправно, в гранично/междинно състояние или неизправно такова.

Системата представлява мониторинг на състоянието на част от стрелките в гарата и диагностицира установяване на гранични състояния на СОА. Тя прави диагностика изцяло по индуктивен начин т.е. без прекъсване или превключване на съществуващи интерфейси от гаровата централизация за връзка с новата система и по никакъв начин не влияе на осигурителната техника.

Системата за мониторинг на стрелки е независима система за диагностика. Нужната информация е достъпна, чрез лесен за употреба графичен интерфейс, за да се гарантира лесен и бърз достъп в случай на аларми. Поведението на стрелката се интерпретира, чрез визуализация на получените графики във времето. Системата позволява отдалечен достъп до информацията, чрез интернет или интранет връзка.

Изпълнен е договор № 11677 от 22.06.2022 г. с фирма „Фьосталпине Рейлуей Системс България“ ООД – София.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. са в размер на 83 988,00 лв. от бюджета на МТС.

#### ПРОЕКТ 5: „Модернизация и реконструкция на тягови подстанции“.

Към 31.12.2022 г. усвоените капиталови трансфери са в размер на 1 339 069,45 лв. от бюджета на МТС.

Обект № 2. „Рехабилитация на контактната мрежа от км 363+500 до км 365+200 по ІІ-ра жп линия София-Горна Оряховица-Варна, спирка Караджата“.

В участъка от км. 363+500 до км. 365+200 по 2-ра главна жп линия София – Горна Оряховица – Варна се намира бивша гара Караджата, електрифицирана и пусната в редовна експлоатация през 1986 г., а през 2004 г. гарата е закрита, като статута ѝ е променен в жп спирка. Контактната мрежа в участъка не е преустроена, като стълбовете, изграждащи съществуващите напречниците са на голямо отстояние от оста на прилежащите коловози в експлоатация, което прави труден достъпа до тях с РССМ за контактна мрежа. При необходимост, достъп до стълба е възможен с автовишка или чрез изкачване по железорешетъчните стълбове. Предвиждат се следните мероприятия преустройство на стълбовната линия в единична самостоятелна за път 1 и 2, подмяна на контактен проводник, носещо въже струнни и струнни клеми, като и преустройство на съществуващата неутралната вставка. Подмяна на амортизирани траверси СТ-4 ПАК с нови траверси СТ-6 тип 49 с еластично безподложно скрепление SKL-14. Разрушаване на сградите на ПЗ, VC, магазията и пост 1 и 2 с извозване на отпадъци, доставка и поставяне на фургон с размери 300/600 см. оборудван с ел. инсталация. Изграждане на нова пътека към пероните, както и възстановяване на съществуващите перони. Изграждане на осветление и система за видеонаблюдение на спирката.

Очакван ефект:

След приключване на строително монтажните дейности в участъка от км 363+500 до км 365+200 по 2-ра главна жп линия София–Горна Оряховица–Варна, ще имаме преустроена контактна мрежа отговаряща на изискванията на Наредба № 58 от 02.08.2016 г. за правилата за техническа експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт и ТС-ЖИ 007-2006. Възстановяване нормалната експлоатация на железният път в участъка, както и една европейска спирка Караджата отговаряща на всички стандарти, като цялостно ще повишим качеството на предлаганата от нас услуга.

Изпълнява се договор 11759 от 01.11.2022 г. с „ТСВ“ ЕАД – София.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. са в размер на 910 789,63 лв. от бюджета на МТС.

Обект № 3. „Модернизация и надграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA в участъка Дупница-Кулата, част от V-та жп линия“.

Обектът обхваща следните видове дейности:

1. Управление и сигнализация на секционните гарови разединители в гари Дупница, Бобошево, Кочериново, Благоевград, Черниче, Пею Яворов, Кресна, Струмяни, Сандански, Дамяница, Генерал Тодоров, Кулата, Петрич;

2. Управление и сигнализация на секционни постове Гълъбник, Кочериново и Кресна;

3. Управление и сигнализация SCADA на Тягови подстанции: Симитли, Генерал Тодоров, Дупница. За ТПС Дупница –изграждане на система за видео наблюдение и СОТ, като сигнала се предава към диспечерският център.

4. Единен Център за Управление Движението на Влаковете София – да се изградят локални командни станции и система за телеконтрол и телеуправление на обектите в участъка Дупница – Кулата част от V-та ж.п. линия.

5. Доставка и подмяна на моторните секционни разединители в гара Дупница – 8 (осем) броя, с боядисване на желязо-решетъчните стълбове в гара Дупница.

6. Строително-монтажни работи по ТП Дупница:

7. Възстановяване на стълбове 110kV на електропровод „Фенер“ собственост на ДП НКЖИ, по предписания на ЕСО ЕАД.

Изпълнява се договор 11102 от 27.05.2020 г. с ДЗЗД „АТП 2019“ – София.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. са в размер на 428 279,82 лв. от бюджета на МТС.

#### ПРОЕКТ 7: „Удвояване и електрификация на железопътна линия Карнобат-Синдел“.

Към 31.12.2022 г. усвоените капиталови трансфери са в размер на 695 218,22 лв. в т.ч. 518 864,47 лв. от централния бюджет и 176 353,75 лв. от бюджета на МТС.

Същите са разпределени в следните обекти:

##### Обект № 1. „Жп участък Лозарево-Прилеп от км 18+663 до км 23+108, включително жп тунел № 1“.

Обектът е преходен от 2013 година. Строителните работи по изграждане на тунелната конструкция са преустановени.

С цел контрол на състоянието на тунелната конструкция, за 2021 година са предвидени геодезически измервания в жп тунел 1, с които се цели установяване на периодично наблюдаване на деформациите на тунелната изработка и своевременно предприемане на мерки в случай на необходимост. Плануваните измерванията са на всяко тримесечие. В рамките на авторския надзор и на основание данните от измерванията, в ДП „НКЖИ“ се внася обобщен годишен доклад за техническото състояние на изградената тунелна конструкция.

Тунел 1 в участъка Лозарево - Прилеп представлява двупътен железопътен тунел с дължина 2811 м, от които 2426 м се изграждат по тунелен способ (NATM с изпреварваща калота по взривен метод – ~ 2030 м, механичен способ ~ 396 м) и 385 м – по открит способ (Cut & Cover method). Към момента напълно завършени са 1749 м (~ 62 %) – остават 1062 м, от които 777 м по тунелен способ и 285 м по открит способ. С изграждането му проектната скорост на участъка Лозарево – Прилеп се повишава до 130 км/ч, а дължината на железния път се намалява с 5 434,92 м, което е най-голямото скъсяване при реализацията на проекта за удвояване и електрификация на железопътната линия Карнобат - Синдел. На проведено заседание на Експертен технически съвет на ДП НКЖИ от 22.02.2008 г. е разгледано незадоволителното състояние на насипа пред тунел 1. Поради допуснати технически пропуски в процеса на изграждането му, насипът е непригоден да изпълнява функциите на долно строене на новата жп линия и е взето решение за премахването му, като от км 18+560 до км 19+450 на мястото на насипа ще да бъде изградена проектираната жп естакада. Към момента ДП НКЖИ притежава работен проект за изпълнение на естакадата от км 18+560 до км 19+450, като е належащо изграждането й за да бъде осъществена връзката между тунел 1 и гара Лозарево.

В изпълнение на договор от 01.08.2019 г. на Директор ЖП Секция Бургас с инж. Веселин Шарбанов в периода 01.08.2019-31.12.2022 г. са извършени 82 бр. измервания.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. са в размер на 4 005,00 лв. от бюджета на МТС и 1 602,00 лв. от централния бюджет.

В изпълнение на Договор № 11341 от 18.02.2021 г. с „Крамп-инженеринг“ ООД са извършени 23 бр. посещения на подучастък „Жп тунел 1 в участъка Лозарево-Прилеп“.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. са в размер на 4 800,00 лв. от бюджета на МТС и 7 200,00 лв. от централния бюджет.

В изпълнение на Договор № 11706 от 12.08.2022 г. с „Крамп-инженеринг“ ООД са извършени 2 бр. посещения на подучастък „Жп тунел 1 в участъка Лозарево-Прилеп“.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. са в размер на 7 200,00 лв. от бюджета на МТС.

В изпълнение на Договор № 11759 от 26.10.2022 г. с „Крамп-инженеринг“ ООД се извършва актуализация на проект „Жп тунел 1 в участъка Лозарево-Прилеп“.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. са в размер на 146 320,75 лв от бюджета на МТС и 275 599,25 лв. от централния бюджет.

Обект № 3. „Удвояване и електрификация на железния път в участъка сп. Прилеп – РП Ведрово от км 29+595 до км 34+885 с дължина 5290 м“. Обектът е приключен.

Необходимостта от изпълнение на обекта възниква от нуждата за увеличаване на пропускателната способност и капацитет на железопътната инфраструктура в участъка Карнобат-Синдел. Ще се подобри комфорта на пътуване на пътниците и намали времепътуването. С удвояването на участъка ще се повиши оценката за развитието на железопътната инфраструктура.

Ефектът от изпълнението на обекта е:

- премахване на предпоставки за възникване на аварии и катастрофи;

- повишаване на сигурността и безопасността на влаковото движение;

- увеличаване на пропускателната способност, чрез изграждането на двойна жп линия;

- достигане на проектната скорост на движение на влаковете за цитираните участъци;

- намаляване на времепътуването;

- подобряване параметрите на железния път в геометрично отношение и като конструкция;

- понижаване на разходите за текущо поддържане на железния път и съоръженията.

Подобрените експлоатационни характеристики на цитираните участъци се постигат чрез монтирането на по-нова конструкция на горно строене на железния път и избягване на слаби места в земното легло по съществуващото трасе, направа на нови и ремонт на съществуващите отводнителни съоръжения.

Изпълнява се договор 6708 от 07.02.2020 г. с фирма ДЗЗД „ЖП Контрол“ за строителен надзор на обекта.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. са в размер на 14 028,00 лв. от бюджета на МТС.

Обект № 4. „Преустройство на коловозно развитие на гара Синдел Разпределителна“.

Необходимостта от реализация на обекта възниква от нуждата от подобряване на експлоатационните характеристики на коловозното развитие на гара Синдел Разпределителна, усъвършенствуване на системите за осигурителната техника и телекомуникации, както и намаление на времето за извършване на маневрена дейност в гарата.

Маршрутно-релейна централизация тип WSSB – GS I на гара Синдел -разпределителна е въведена в експлоатация на 08.03.1966 год. Преустройвана през 1981 г. с прекъсване на действието и са извършвани частични преустройства през 1990 г., 1992 г., 2009 г., последното през 2013 г. В следствие дългогодишната работа в агресивна (киселинна) среда, експлоатационния живот на МРЦ е съкратен многократно. МРЦ управлява и контролира 46 броя електрически стрелкови обръщателни апарати (ЕСОА), от които 21 броя тип СОА1 и 26 броя тип СОА 3; 53 броя релсови токови вериги (РТВ), от които 44 броя постояннотокови и 9 броя фазочувствителни; 32 броя светофори по БДЖ сигнализация с немска оптика. Кабелната мрежа е изградена с над 70 % маслени кабели, които периодично аварират. Частичната подмяна не е икономически изгодна. Гара Синдел обслужва подрайон по КМ, ВР цех, локомотивно депо и индустриален клон на ГУДР.

С цел намаляване на експлоатационните разходи на ДП „НК ЖИ“ и повишаване на безопасността на движението на влаковете, комисия, назначена от Генералния директор на ДП „НК ЖИ“ е взела решение да се съоръжи гара Синдел със съвременна маршрутно-компютърна централизация с маршрутизирани маневри при следната оптимизация на коловозното развитие на гарата:

•	коловози №№ от 1 до 9 – 8 броя да останат приемно-отправни (без коловоз № 6);

•	коловози №№ от 10 до 12 – 3 броя отправни страна гара Разделна и Варна фериботна;

•	да останат 32 броя централизирани стрелки и две ВИ;

•	прелез на км. 121+400, съоръжен с ръчни бариери между предупредителен и входен сигнал на гарата страна Юнак да се пресъоръжи с автоматична бариера (АБ) и да се постави в обвръзка с МКЦ;

•	закриване на Разделен пост № 4;

•	реализиране на обезличено движение по текущите пътища на двойната жп линия и движението на влаковете със съседните гари по всичките седем текущи пътища да се осигурява чрез ПАБ.

Основните цели, които ще се постигнат чрез изграждането на проекта: „Изграждане на МКЦ (маршрутно-компютърна централизация) в гара Синдел“:

- 	гарантиране на високо ниво на безопасност на влаковото и маневрено движение в участъка чрез съвременните технически средства на осигурителната техника (ОТ) и свеждане до минимум на влиянието на субективния фактор;

-	достигане на максимална пропускателна способност съобразно ограниченията на скоростта по железен път в участъците;

-	създаване на условия за високо ниво на работоспособност на осигурителната техника и бързо отстраняване на възникнали повреди.

-	намаляване на експлоатационния персонал на Поделение УДВК с 10 души (пет броя постови стрелочника и пет броя прелезопазачи).

Изпълнява се договор 6627 от 19.11.2019 година с „ВДХ“ АД – София.

През периода са извършени следните видове дейности: Доставка и монтаж на прелези на дървени траверси, доставка и монтаж на ергономични места за сядане, изпитване водопровод, изтегляне на кабел СВТ и др.

Към 31.12.2022 година разплатените средства са в размер на 234 463,22 лв. от централния бюджет.

#### ПРОЕКТ 8: „Възстановяне на проектни параметри на жп линията София - Карлово - Зимница“.

Към 31.12.2022 г. усвоените капиталови трансфери са в размер на 450 200,96 лв. в т.ч. 246 730,53 лв. от бюджета на МТС и 203 470,43 лв. от централния бюджет.

##### Обект № 1. “Рехабилитация на жп изкуствените съоръжения, съоръженията и устройствата на системата за електроснабдяване от жп инфраструктура в участъка гара Копривщица-гара Стряма от км 100+526 до км 106+341 с обща дължина 5 815 м“.

В междугарието Копривщица-Стряма е изграден най-дългия железопътен тунел в Република България – Козница, на който от изграждането му са извършвани само текущи ремонти. В момента скоростта на движение на подвижния железопътен състав е 25 км/ч. ДП „НК ЖИ“ разполага с проект по част „Железен път“ за жп линията София-Карлово, на основание на който е издадено разрешение за строеж. Предвидени са средства за изготвяне на проект за рехабилитация на тунела, в който да бъдат предложени иновативни решения за изпълнение на ремонтни дейност, които да изискват минимални срокове за реализация, отчитайки факта за натоварения трафик в участъка и намаления капацитет на железопътната инфраструктура като цяло.

С последващото строителство ще се премахнат предпоставките за аварии и последващо спиране на движението в участъка, ще се възстанови проектната скорост, намали времепътуването и повиши комфорта на пътуване.

Изпълнява се договор 6466 от 06.06.2019 г. с ДЗЗД „ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО-ГЕОСТРОЙ“ - София.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. са в размер на 79 609,33 лв. от бюджета на МТС и 201 534,25 лв. от централния бюджет.

Изпълнява се договор 11075 от 21.04.2020 г. с „РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ“ АД -за извършване на строителен надзор и изготвяне на технически паспорт за строеж “Рехабилитация на жп изкуствените съоръжения, съоръженията и устройствата на системата за електроснабдяване от жп инфраструктура в участъка гара Копривщица-гара Стряма от км 100+526 до км 106+341 с обща дължина 5815 м“.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. са в размер на 163 521,20 лв. от бюджета на МТС и 1 936,18 лв. от Централния бюджет.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. са такси в размер на 3 600,00 лв. от бюджета на МТС.

#### ПРОЕКТ 11: „Възстановяване на проектните параметри по железопътната линия Русе-Варна“.

Към 31.12.2022 г. усвоените капиталови трансфери са в размер на 23 452 642,86 лв. в т.ч. 19 583 649,42 лв. от бюджета на МТС и 3 868 993,44 лв. от централния бюджет.

Жп линията Русе – Варна е първата железопътна линия, построена на територията на Република България.

Железопътната линия е най-пряката жп връзка между Русе и Варна, респективно пристанище Русе на р. Дунав и черноморското пристанище Варна. В този аспект железопътната линия Русе – Варна осъществява транспортната комуникация между общоевропейски транспортни коридори №№ VІІ и VІІІ (при жп гара Синдел).

От Русе до Варна железопътната линия е с дължина 226 км, изградена от релси тип 49 кг/м върху стоманобетонни траверси. През 1983 г. е въведена в експлоатация електрификацията на железопътното трасе. Същото се състои от два участъка:

- Русе- Каспичан - с дължина 141 км, еднопътна и електрифицирана; железопътна линия № 9 - първа категория в схемата на железопътната мрежа на Република България. Осигурителната техника, обезпечаваща влаковото движение е морално остаряла, в преобладаващата част на гарите е РУКЗ. В междугарията движението на влаковете се осигурява от ПАБ тип “Степанов”. В план и в профил състоянието на железопътното трасе се характеризира с минимален радиус на хоризонталните криви 320 м. Около 70 броя от хоризонталните криви са с радиус под 350 м. Сумарната дължина на тези криви е около 8 км. Съществуващите проектни скорости са 70- 95 км/ч.

- Каспичан-Варна - с дължина 85 км, двупътна и електрифицирана, част от магистрална железопътна линия № 2 София- Мездра- Горна Оряховица- Каспичан- Синдел - Варна. Осигурителната техника в жп гарите е от типа МРЦ и ЕМЦ. В междугарията движението на влаковете се осигурява от ПАБ тип “Степанов” с обезличаване на пътищата на двойната линия. В участъка Каспичан – Варна трасето е относително благоприятно в ситуационно отношение. Около половината от трасето е в права. Независимо от това и тук има хоризонтални криви с малки радиуси. Минималният радиус на хоризонталните криви в този участък е 460 м, а около 30 броя от кривите са с радиус по-малък от 800 м. Съществуващите проектни скорости са 100- 130 км/ч.

Намалената поддръжка на железопътната линия влияе неблагоприятно върху нейните експлоатационни характеристики и системно понижаване на скоростите на движение на влаковете, с оглед гарантиране на минимални условия за безопасност на превозите. Ако съществуващата тенденция за намаляване на проектните скорости се запази и не се инвестира в железопътната инфраструктура, може да се прогнозира, че железопътният транспорт в този регион на страната е с едно не особено оптимистично бъдеще. Трябва да се отчете и демографския характер на населението, както и факта, че за голяма част от него железницата е единствения начин на придвижване.

Изводът, който може да се направи е, че са необходими незабавни действия за гарантиране на влаковото движение.

Линията Русе-Варна е основна за товарния железопътен трафик по направлението от Турция през Румъния до страните от Централна и Западна Европа, като също е включена в „широкообхватната“ TEN-T мрежа на Европейския съюз. След завършването на строителните дейности по жп линията Русе-Варна, ще се подобри трансграничната връзка с Румъния и ще се увеличат товародателите, ползващи железопътната инфраструктура.

Възстановяването на проектните параметри, подобряване състоянието на железния път и железопътните съоръжения по трасето Русе- Каспичан - Варна е необходимост, която ще доведе до създаване на по-добри условия за транспортна комуникация в този регион на страната, ще доведе до увеличаване скоростите на движение, респективно намаляване на времепътуването по тази дестинация. Като краен резултат по-добрата железопътна инфраструктура ще способства за развитие на индустрията в региона, през който преминава железопътната линия, както и в национален аспект.

Основните цели за постигане с реализацията на инвестиционния проект са:

- Подобряване на качеството на услугите на железопътния транспорт чрез намаляване на времето за транзитно преминаване, приспособяване на пропускателната способност на линията към атрактивната от търговска гледна точка честота на транспортните услуги, повишаване на експлоатационните параметри по отношение на надеждност, техническа готовност и ремонтопригодност, повишаване на безопасността на транспортните операции и намаляване на въздействието върху околната среда.

- Стимулиране на икономическото развитие на регионално и национално ниво и подкрепа за по-изгодни в икономически план и надеждни транспортни услуги за превоз на пътници и товари в областите на взаимен интерес, като се обръща по-специално внимание на ефективността на железопътните оператори по международните коридори и оперативната съвместимост с останалите видове транспорт.

- Намаление на разходите за железопътни транспортни услуги и рационализиране на използването на железопътната инфраструктура. Целта е да се получи съществено намаление на съществуващите инфраструктурни оперативни разходи и разходите по поддръжката, чрез прилагането на модерни строителни техники и използването на най-съвременни системи за контрол, мониторинг и надзор, които могат да обезпечат значително по-висока надеждност и техническа годност на инфраструктурните активи и управлението на движението.

- Опазване на околната среда в близост до ж.п. линията и намаляване на опасностите при транспорт на опасни стоки.

Проектът има пряк принос към изпълнението на специфичните цели:

- Интегриране на националната транспортна система в транспортната мрежа на Европейския съюз чрез постигне баланс и развитие на връзките между различните видове транспорт и така ще се съкрати времето за пътуване на гражданите и транспортирането на товарите. Това ще окаже благотворно влияние върху развитието на икономиката на района и на страната като цяло.

- Постигане на баланс между отделните видове транспорт чрез даване на възможност за пренасочване на трафика към по-екологосъобразните видове транспорт, какъвто е железопътния, и съответно до по-равномерно натоварване на отделните видове транспорт.

- В икономически план резултатът ще бъде осигурена техническа възможност за превозване на повече пътници и товари и икономически просперитет на региона и страната.

Проект № 11 ще бъде изпълнен в следните подобекти:

#### ПРОЕКТ 11.1: „Възстановяване проектните параметри по железопътната линия Русе-Варна в междугарията“

Към 31.12.2022 г. усвоените капиталови трансфери са в размер на на 21 251 420,95 лв. в т.ч. 18 742 627,22 лв. от бюджета на МТС и 2 508 793,73 лв. от централния бюджет.

##### Обект № 1. „Механизирано подновяване на железния път в междугарието Самуил-Висока поляна от км 89+213 до км 95+220 по ІХ-та жп линия“.

Междугарието Самуил-Висока поляна е електрифициран участък и единична железопътна линия. Проектната скорост е 80 км/час, а по книжка разписание 60 км/час. Съществуват намаления на скоростта от км 92+600 до км 94+900 с дължина 2300 м със скорост 40 км/час. Междурелсието е 1435 мм, но в отделни криви достига 1460 мм. Разбит възел на скрепление ПАК-68 под двете релси, замърсена баластова призма с частици с размер по-малки от 25 мм, над 40% по тежест, наличие на „баластови чували“ /потъва в земното платно/. Съществуват заличени водоотводнителни съоръжения /отводнителни канавки/, Износването на релсите е хоризонтално и вертикално граничещо с допустимите стойности. Налице е намалена пропусквателна способност /капацитет/ на железопътната линия.

Недостатъчна и непостоянна дебелина на баластовата призма и наличие на баластови корита/чували. Заздравяване на земната основа, чрез изграждане на предпазен пласт и използване на геоматериали. Износени стрелкови части на стрелките, разположени на главния коловоз. Негабаритни по височина перони за пътници с разрушена асфалтобетонова и базалтова настилка. Отводняване на земната основна площадка чрез изграждане на дренажна система в гарата.

С възстановяване на проектните параметри на жп инфраструктурата в гара Сеново и междугарието Самуил-Висока поляна ще се постигне една цялостна оптимизация на железния път – достигане на проектна скорост, ефективно отводняване и опростяване на геометрията на железния път. Достигането на проектната скорост ще доведе до устойчив График на движение на влаковете, капацитет на трафика, безопасност, надеждност и сигурност на влаковата работа.

Изпълнява се Договор № 6626 от 19.11.2019 г. за изпълнение на СМР с „ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД гр. Варна.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. са в размер на 385 643,52 лв. от бюджета на МТС.

Сключен е договор № 6628 от 20.11.2019 г. с „Обединение СН“ ДЗЗД, гр. София между „Канстръкшън супервижън сървъсис“ ЕООД гр. София и „Ди Ви България“ гр. Варна за „Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор и съставяне на технически паспорт на обекта“.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. за такси са в размер на 900,00 лв. от бюджета на МТС.

Обект № 2. „Механизирано подновяване на железния път в междугарието Хитрино-Плиска от км 110+781 до км 129+161 с дължина 18 380 м“

Изчерпан е лимита на техническите характеристики на железния път, гарантиращ безопасно движение на влаковете с определената скорост. За достигане на проектна скорост, трябва да се отстранят неизправностите превишаващи съответните гранични стойности, т.е. да се извършат необходимите ремонти.

Изпълнението на обекта ще гарантира сигурност и безопасност на движение на влаковете и тяхната надеждност, като осигурява:

- управлението на влаковата работа в железопътната инфраструктура при спазване на изискванията за безопасност, надеждност и сигурност, гарантиращи надеждна експлоатация;

- скоростни условия, гарантиращи устойчив График на движение на влаковете;

- капацитет на трафика, даващ възможност за ефективно използване на направления по жп мрежата;

- комфорт на пътуване за запазване и привличане на клиенти;

- увеличаване на срока на експлоатация.

Сключен е договор № 11137 от 02.07.2020 г. с КОНСОРЦИУМ "СТРАБАГ РЕЙЛ" ДЗЗД, гр. София.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. са в размер на 2 453 524,14 лв. от бюджета на МТС и 200 000,00 лв. от централния бюджет.

Сключен е договор № 6625 от 18.11.2019 г. с „Рубикон инженеринг“ АД, гр. Варна за „Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор и съставяне на технически паспорт на обекта“.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. са в размер на 4 951,51 лв. от бюджета на МТС.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. за такси са в размер на 3 058,28 лв. от бюджета на МТС.

##### Обект № 3. „Механизирано подновяване на железния път в междугарието Русе разпределителна-Образцов чифлик от км 0+823 до км 10+205 с дължина 9 382 м“.

Участъците от км. 0+823 до км. 2+151 с дължина 1 328 метра, от км. 2+184 до км. 10+205 с дължина 8 021 метра, с обща дължина 9 349 метра и жп стрелка на РП Дунав Пост 1 от км. 2+151 до км. 2+184, с радиус 300 метра на стоманобетонни траверси са в междугарието Русе разпределителна – Образцов чифлик. Теренът през който преминава железния път е леко пресечен основно в насипи с височини до 3 м и двустранни траншеи. Широчината на земното платно е стандартна със сравнително добре оформени банкети, канавки и откоси, които е необходимо да се почистят от растителност и на места да се преоформят.

Железният път в междугарието е безнаставов с релси тип S49, на стоманобетонови траверси СТ-4 със скрепление ПАК-68И и е с нормално междурелсие 1435 мм. Състоянието на релсовото скрепление в кривите е силно компрометирано, което се изразява най-вече в множество счупени реброви подложки, посукани траверси, разбити изолационни и уплътнителни втулки. В следствие на тези дефекти се появяват постоянни неизправности основно по междурелсие. Отстраняването им изисква влагането на изключителни по обем материали и човешки ресурси, които не са по силите на текущото поддържане и същевременно не би довело до трайно стабилизиране на железния път, който да е в съответствие с нормативните документи и да гарантира сигурността на влаковото движение.

Скорост по книжка разписание 70 км/час.

Проектна скорост 85 км/час.

Наблюдава се тенденция на влошаване.

Очакван ефект от изпълнението на поръчката:

С изпълнението на ремонта на железния път и стрелките в съответствие с техническите норми за поддържане и ремонт, ще се гарантира сигурност и безопасност на движение на влаковете и тяхната надеждност, като се осигурява:

- управлението на влаковата работа в железопътната инфраструктура при спазване на изискванията за безопасност, надеждност и сигурност, гарантиращи надеждна експлоатация;

- скоростни условия, гарантиращи устойчив График на движение на влаковете. Запазване на скоростта по книжка разписание;

- капацитет на трафика, даващ възможност за ефективно използване на направления по железопътната мрежа;

- комфорт на пътуване за запазване и привличане на клиенти;

- подобряване параметрите на железния път в геометрично отношение и като конструкция;

- понижаване на разходите за текущо поддържане на железния път и съоръженията;

Изпълнява се Договор № 11513 от 31.12.2021 година с „ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД - София.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. са в размер на 8 192 671,00 лв. от бюджета на МТС и 2 044 135,17 лв. от централния бюджет.

Изпълнява се Договор 11493 от 27.08.2021 г. с фирма „ЕТЕ Инженеринг“ АД - София за извършване на технически надзор на обекта.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. са в размер на 228 665,11 лв. от бюджета на МТС.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. за такси са в размер на 4 500,00 лв. от бюджета на МТС

##### Обект № 4 „Механизирано подновяване на железния път в междугарието Образцов чифлик-Ястребово от км 11+064 до км 21+550 с дължина 10 486 м“.

В следствие дългогодишната експлоатация и просрочените с години срокове за подновяване и МСР железният път в междугарието Образцов чифлик - Ястребово от км 11+064 до км 21+550 е с влошено техническо състояние: релсите са износени и с набити краища, траверсите са напукани и посукани с разбити ПАК болтове, скъсани тирфони и счупени подложки, а баластовата призма е силно замърсена.

Железният път в междугарието е наставов с релси тип S49, на стоманобетонови траверси СТ-4 със скрепление ПАК-68И и е с нормално междурелсие 1435 мм. Състоянието на релсовото скрепление в кривите е силно компрометирано, което се изразява най-вече в множество счупени реброви подложки, посукани траверси, разбити изолационни и уплътнителни втулки. В следствие на тези дефекти се появяват постоянни неизправности основно по междурелсие. Отстраняването им изисква влагането на изключителни по обем материали и човешки ресурси, които не са по силите на текущото поддържане и същевременно не би довело до трайно стабилизиране на железния път, който да е в съответствие с нормативните документи и да гарантира сигурността на влаковото движение.

Наблюдава се тенденция на влошаване.

Със силите на железопътната секция железния път се поддържа на гранични допустими стойности, чрез частично ръчно пресяване на баластовата призма, извършване на ръчна подбивка, добаластиране, заваряване на обтяжки. Извършва се смяна на дървени и стоманобетонови траверси с траверси втора употреба. Предприетите мерки са с временен характер и не решават трайно проблемите в посоченото междугарие.

Изпълнението на ремонта има за цел постигане на сигурност на влаковото движение и осигуряване на условия за безопасна експлоатационна работа, подобряване параметрите на железния път в геометрично отношение и като конструкция, понижаване на разходите за текущо поддържане на железния път и съоръженията и осигуряване на по-добър комфорт и сигурност на пътуване.

Очакван ефект от изпълнението на поръчката:

С изпълнението на ремонта на железния път в съответствие с техническите норми за поддържане и ремонт, ще се гарантира сигурност и безопасност на движение на влаковете и тяхната надеждност, като осигурява:

- управлението на влаковата работа в железопътната инфраструктура при спазване на изискванията за безопасност, надеждност и сигурност, гарантиращи надеждна експлоатация;

- скоростни условия, гарантиращи устойчив График на движение на влаковете и задържане на скоростите по книжка разписание;

- капацитет на трафика, даващ възможност за ефективно използване на направления по железопътната мрежа;

- комфорт на пътуване за запазване и привличане на клиенти.

Изпълнява се Договор № 11469 от 03.08.2021 г. с „ТСВ“ ЕАД – София.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. са в размер на 7 169 929,78 лв. от бюджета на МТС и 264 658,56 лв. от централния бюджет.

Изпълнява се Договор № 11494 от 27.08.2021 г. с фирма „ЕТЕ Инженеринг“ АД - София за извършване на технически надзор на обекта.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. са в размер на 294 188,38 лв. от бюджета на МТС.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. за такси са в размер на 4 595,50 лв. от бюджета на МТС.

#### ПРОЕКТ 11.2: „Възстановяване проектните параметри по железопътната линия Русе-Варна в гари“

Към 31.12.2022 г. усвоените капиталови трансфери са в размер на 2 201 221,91 лв. в т.ч. 841 022,20 лв. от бюджета на МТС и 1 360 199,71 лв. от централния бюджет.

##### Обект № 1. „Възстановяване на проектните параметри в гара Образцов чифлик от км 10+188 до км 11+137 с дължина 949 м по ІХ-та жп линия“.

Гара Образцов Чифлик е построена като междинна гара с ос приемно здание на км 10+366.263 по девета жп линия Русе - Каспичан и се намира между гарите Русе Разпределителна и Ястребово. Гара Образцов Чифлик има 4 коловоза, като главен е 2-ри коловоз. Не е добро състоянието на железния път по ос и ниво. Горното строене е тип 49 кг/м върху бетонови и дървени траверси. Релсотраверсовата скара не е в добро състояние и не гарантира безопасно движение при проектна скорост. От направен на място оглед е установено, че отводняването в района на гарата не е добро. Не е полаган защитен пласт съгласно изискването на Наредба № 55 за проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и други елементи от железопътната инфраструктура.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. са в размер на 7 197,60 лв.

##### Обект № 2. „Възстановяване на проектните параметри в гара Ветово от км 33+528 до км 35+147 с дължина 1 619 м по ІХ-та жп линия“.

Гара Ветово е построена като междинна гара с ос приемно здание на км 34+432.93 по девета жп линия Русе - Каспичан и се намира между гарите Ястребово и Сеново. Гара Ветово има 13 коловоза, като главен е 3-ти коловоз. От изготвения инженерно геоложки доклад става ясно, че земната основа (както и насипите) е изградена от льос. Също така е установено, че баластовата призма е с непостоянна дебелина, което предполага наличие на баластови корита. От геоложкото проучване става ясно, че земната основа е с очаквани показатели в широки граници, в зависимост от водното съдържание. Очакваните показатели са по – ниски от посочените в чл. 47, ал. 2 от Наредба 55 за проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и други елементи от железопътната инфраструктура. За заздравяване на земната основа и достигане на препоръчителните показатели на основната площадка е необходимо полагането на геоматериали. Отвеждането на повърхностните води е с необлицовани земни канавки в много лошо състояние запълнени частично или почти напълно, силно обрасли. Общото състояние на баластовата призма е лошо, почти по цялата дължина е с нарушено напречно сечение. Релсотраверсовата скара е от релси тип 49 кг/м върху дървени и стоманобетонови траверси, напукани и усукани, скреплението е компрометирано и не отговаря на нормите. Не е добро и състоянието на железния път по ос и ниво. Не е полаган защитен пласт съгласно изискването на Наредба № 55 за проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и други елементи от железопътната инфраструктура.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. са в размер на 7 197,60 лв.

##### Обект № 9. „Възстановяване на проектните параметри в гара Сеново от км 46+848 до км 47+817 по ІХ-та жп линия“.

Гара Сеново е построена като междинна гара по девета жп линия Русе-Каспичан. Гара Сеново се намира между гарите Ветово и Просторно. В гарата има 4 коловоза.

Проектната скорост е 95 км/ч, а скоростта в момента по книжка разписание е 60 км /ч.

Горното строене е тип 49 кг/м върху бетонови траверси.

Релсотраверсовата скара не отговаря на нормите за проектната скорост от 95 км/ч. Не е добро и състоянието на железния път по ос и ниво. Гарата се намира в равнинен терен, което налага повдигане на нивелетата за добро отводняване и отвеждане на водите от отводнителните съоръжения. От геоложкото проучване става ясно, че земната основа е с очаквани показатели в широки граници, в зависимост от водното съдържание. Очакваните показатели са по – ниски от посочените в Наредба 55 за проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и други елементи от железопътната инфраструктура, чл. 47, ал. 2. В гарата има изградени два перона, между първи и втори коловоз (дължина 75 m), и между втори и трети коловоз (дължина 82 m).В гара Сеново не е изградена дренажна и отводнителна система.

В участъка на гара Сеново контактната мрежа е в експлоатация повече от 45 години.

От начало стрелка 2 посока Просторно железния път е подновен с релси тип 60.

С изпълнението на ремонта на железния път в съответствие с техническите норми за поддържане и ремонт, ще се гарантира сигурност и безопасност на движение на влаковете и тяхната надеждност, като се осигурява:

- управлението на влаковата работа в железопътната инфраструктура при спазване на изискванията за безопасност, надеждност и сигурност, гарантиращи надеждна експлоатация;

- скоростни условия, гарантиращи устойчив График на движение на влаковете. Завишаване на скоростите от намалени до проектни;

- капацитет на трафика, даващ възможност за ефективно използване на направления по железопътната мрежа. Повишаване на пропускателната способност в участъка;

- комфорт на пътуване за запазване и привличане на клиенти. Намаляване на шум от новоизградения безнаставов релсов път;

- ще бъде премахнато посоченото по-горе постоянно намаление на скоростта в гара Сеново и същата ще бъде завишена до проектната такава.

Изпълнява се договор 6666 от 19.12.2019 г. с „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД – София.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. са в размер на 16 695,29 лв. от бюджета на МТС и 450 000,00 лв. от централния бюджет.

Изпълнява се договор 11168 от 24.07.2020 г. с ЕТ „ЕЛ ТРАНС ИНЖЕНЕРИНГ-ВМ“ - за Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в Република България, съгласно ЗУТ и упражняване на строителен надзор за обекта.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. са в размер на 11 331,43 лв. от бюджета на МТС и 45 804,51 лв. от централния бюджет.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. за такси са в размер на 1 700,00 лв. от бюджета на МТС.

##### Обект № 10. „Възстановяване на проектните параметри в гара Ястребово от км 21+553 до км 22+500 по ІХ-та жп линия“

Гара Ястребово е построена като междинна гара по девета жп линия Русе-Каспичан. Гара Ястребово се намира между гарите Образцов чифлик и Ветово. В гарата има 3 коловоза.

Проектната скорост е 80 км/ч, а скоростта в момента по книжка разписание е 60 км /ч.

Горното строене е тип 49 кг/м върху бетонови и дървени траверси.

Релсотраверсовата скара не отговаря на нормите за проектната скорост от 80 км/ч. Не е добро и състоянието на железния път по ос и ниво. Съгласно инженерно-геоложкото проучване на земното платно земната основа е изградена от льос като на места е мокра и водонаситена. Насипите са изпълнени от същия материал. В гара Ястребово няма изградена дренажна система. В гарата има перон с дължина 96 м между първи и втори коловоз.

В участъка на гара Ястребово контактната мрежа е в експлоатация повече от 45 години.

С изпълнението на ремонта на железния път в съответствие с техническите норми за поддържане и ремонт, ще се гарантира сигурност и безопасност на движение на влаковете и постигане на проектната скорост, като се осигурява една цялостна оптимизация на гарата чрез реализация на следните основни дейности:

- по-дълги приемно-отправни коловози;

- нов перон с осигурено съгласно нормативната уредба минимално междуосово разстояние от 6,00 м;

- ефективно отводняване чрез канавки тип ЕКТ.

Изпълнява се договор 6719 от 21.02.2020 г. с „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД – София.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. са в размер на 764 009,48 лв. от бюджета на МТС и 850 000,00 лв. от централния бюджет.

Изпълнява се договор 11165 от 24.07.2020 г. с „НИКАН ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД -за Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в Република България, съгласно ЗУТ и упражняване на строителен надзор за обекта.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. са в размер на 45 120,00 лв. от бюджета на МТС.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. за такси са в размер на 2 166,00 лв. от бюджета на МТС.

#### ПРОЕКТ 20: „Строителство и ремонт на сгради и съоръжения в съответствие с европейските изисквания“

Разплатените средства от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. са в размер на 4 515 727,33 лв. в т.ч. 3 923 859,43 лв. от бюджета на МТС и 591 867,90 лв. от централния бюджет.

ДП НКЖИ, като управител на железопътната инфраструктура, стопанисва гари, спирки, разделни постове, сгради на железопътни участъци и четни помещения, сгради на маршрутно-релейни централизации (МРЦ), трафопостове, тягови подстанции, стрелкови кабини и др. Голяма част от сградите са построени преди 1980 г. Необходимо е да се подобри обслужването, условията на труд, санитарно-хигиенните норми, да се осигури достъпност на лица с намалена подвижност, сградите да отговарят на изискванията за енергийна ефективност и привеждането им в съответствие с европейските директиви.

Строителството основно включва подмяна покривни покрития (керемиди, хидроизолация и др.), цялостна или частична подмяна на дограмата (алуминиева или PVC), възстановяване и пребоядисване на фасадите, направа на външни топлоизолации, подмяна на настилките, ремонт чакални, ремонт тоалетни, ремонт на вътрешните и външни инсталации (Електро, ВиК, ОиВ, съобщителни и комуникационни), вътрешни довършителни работи, вертикална планировка и околни пространства.

За периода са изпълнявани следните обекти: „Ремонт сграда и вертикална планировка жп гара Ямбол“, „Ремонт сгради и вертикална планировка жп гара Айтос“, „Ремонт сгради и вертикална планировка жп гара Септември“, „Възстановяване габарит и настилки, вертикална планировка перони жп гара Кърджали“, „Рехабилитация приемно здание гара Шумен“, „Ремонт на Цех производствен район София“, Ремонт сграда четно помещение в жп участък Разлог“, „Ремонт покрив на гара Батановци“, „Ремонт покрив жп спирка Гулийна баня“, „Възстановяване облицовка с алуминиеви панели втори перон, укрепване на облицовката по челата на втори и трети перон и направа окачен таван от западната страна на гара Горна Оряховица“, „Ремонт чело козирка над първи перон и покрив приемно здание гара Добрич“, „Изготвяне на конструктивно обследване на козирката на първи перон жп гара Русе“, „Ремонт перон спирка Василовци“, „Ремонт втори перон гара Яна“, „Ремонт покрив и предверие гара Горни Дъбник“, „Ремонт втори перон жп гара Две могили“, „Ремонт първи перон, козирка и фасада жп гара Вълчи дол“, „Ремонт на покрив и част от сграда АТЦ Бойчиновци“, „Ремонт покрив жп гара Пловдив Разпределителна“, „Ремонт на сграда МРЦ Люляково“, „Ремонт фасада на сграда АТЦ Кюстендил и смяна дограма ниска част“, „Ремонт сграда МРЦ Славяново“, „Ремонт на сграда МРЦ Ясен“, „Ремонт покрив и фасада жп гара Бяла“, „Ремонт покрив служебна сграда (бивше ХЕИ) с индикатор 56784.551.34.1 жп гара Пловдив“, „Ремонт покрив и консервиране жп спирка Смолево“, „Ремонт покрив жп спирка Птичар“, „Ремонт втори перон на гара Бели извор“, „Ремонт на сграда четно помещение гара Дряново“, „Възстановяване на канализация, газифициране и подмяна на съществуващите стари водогрейни котли и горелки с нови за отоплителната инсталация към сграда на ЖПС Пловдив“, и „Подмяна на съществуваща паважна настилка с бетонова на площадката на Терминал Драгоман“.

С извършване на ремонтните работи по сградния фонд се цели постигане на:

- осигуряване на нормални условия за пътуващите и работещите в гаровите комплекси – голяма част от тях са без отопление, с течове, без нормални санитарни възли;

- трайно отстраняване на течове върху съоръженията с високо напрежение за гарантиране безопасността на експлоатацията им;

- осигуряване на изискванията за противопожарна безопасност и енергийна ефективност;

- привеждане на гарите в съответствие с изискванията на нормативната уредба за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.

ПРОЕКТ: „Доставка жп механизация“.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. са в размер на 33 166 672,35 лв. от бюджета на МТС.

Обект № 1. „Доставка на един брой железопътен моторен влекач с товарна платформа и краново устройство за междурелсие 760 мм и свързаните с него допълнителни оборудвания, консумативи, специални инструменти, технически документи и документи за поддръжка и ремонтни работи“.

Железопътните моторни влекачи са движещи се по релси железопътни машини (On track machines - OTMs), предназначени за изграждане и поддръжка на железопътната инфраструктура.

Машините трябва да бъдат новопроизведени на базата на одобрен, стандартен модел и да бъдат предварително изпитани, сертифицирани, одобрени като тип, марка и модел. Да бъдат одобрен тип и въведени в експлоатация за Република България към датата на доставка на машините от производителя или изпълнителя, за негова сметка, съгласно Наредба 57 от 9.06.2004 и действащото в Република България законодателство и окомплектовани, съгласно изискванията на Техническа спецификация.

Влекачът трябва да:

- тегли или бута подвижен железопътен състав композиран като влак (вагони, железопътни машини или платформени вагонетки) по железния път при всички скорости и режими на движение;

-	транспортира товари на платформата си;

-	извършва товаро-разтоварни дейности;

-	транспортира хора в кабината;

-	извършва снегопочистване (за 1 брой от влекачите), почистване на канавки, рязане на храсти и почистване на растителност, подаване на електрическо напрежение за външни консуматори.

Влекачът трябва да бъде оборудван с:

-	краново устройство и следните работни органи: грайферна кофа с ротатор; устройство за рязане и надробяване на храсти, челюстен грайфер с ротатор за единични товари, източник на променливо електрическо напрежение за захранване на външни консуматори, специално теглично-отбивачно съоръжение за теглене на вагонетки, релсозахватно устройство за товарене на релси;

-	влекачът трябва да може да се куплира по системата „много единици”, с най-малко още един от типа, модел и марка влекачи един към друг, така че да могат да се управляват в синхрон, от една кабина и да теглят заедно по голям товар.

Обект № 2. „Доставка на нова „лека“ железопътна механизация“.

Обект № 3. „Доставка на пет броя нови комбинирани багери-товарачи, на автомобилен ход с допълнително оборудване, с допълнителна хидравлична линия за прикачен инвентар с климатик и технически документи и документи за поддръжка и ремонтни дейности“.

Багерите трябва да са комплектовани с комплект устройства за смяна на траверси, храсторезни устройства и устройства за пробиване на отвори за стълбове за контактната мрежа.

Експлоатацията на багерите на двоен ход с различните работни органи се доказа като много удачна при:

- бързото отстраняване на аварии;

- текущото поддържане и средния ремонт на железния път;

- смяна на траверси, копане между траверсите;

- почистване на земни и скални маси;

- почистване на канавките;

- товаро-разтоварна дейност;

- почистване железния път от трева и дървета.

Обект № 4. „Доставка на шест броя многофункционални хидравлични багери с обратна кофа, на автомобилен и железопътен ход, за междурелсие 1435 мм и свързаните с тях допълнително оборудване, работни устройства, консумативи, специални инструменти, технически документи и документи за поддръжка и ремонтни работи“.

Очаквания ефект от доставката на шест броя многофункционални хидравлични багери е следния:

1. Гарантиране на ефективната, висококачествена и безаварийна работа при поддържането на железния път.

2. Планово и аварийно поддържане на железния път в Република България.

3. Намаляване на ръчния, физически, тежък, неефективен и непривлекателен труд, чрез механизиране на трудоемки операции при ремонта и поддържането на железния път.

4. Бързо и ефективно отстраняване на възникнали аварии и последици от произшествия по железния път.

5. Увеличаване на производителността на труда и намаляване на разходите за труд (оптимизация на работна сила и персонал)

Обект № 5. „Доставка, хомологация, обучение на персонала и гаранционно поддържане на 16 броя релсови самоходни специализирани машини (РССМ) за изграждане, поддържане и инспекция на контактната мрежа“.

Изпълнява се договор № 11728 от 27.09.2022 г. с фирма „TESMEC RAIL S.R.L. – Италия.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. са в размер на 19 918 166,40 лв. от бюджета на МТС.

Обект № 6. „Доставка, хомологация, обучение на персонала и гаранционно поддържане на 4 броя релсови самоходни специализирани машини (РССМ) за дигитализация и визуализация на параметрите на контактната мрежа“.

С доставяне на нови съвременни специализирани машини, ще се гарантира бързо реагиране при бедствени и аварийни ситуации, засягащи контактната мрежа на територията на страната и налагащи извършването на спешни ремонтни работи, както и ще е възможно да се намали средното време за отстраняване на една повреда по контактната мрежа, тъй като служителите ще могат да достигат лесно и безопасно всички точки на контактната мрежа и нейните елементи, което от своя страна ще доведе до намаление време закъснението на влаковете, в следствие повреди по вина на поделение „Електроразпределение“. Също така производителността на труда при почистване на растителността и осигуряване на габарита на контактната мрежа ще се увеличи с около 50%, което от своя страна ще доведе до намаляване време закъснението на влаковете, в следствие на паднала растителност по елементите на контактната мрежа, както и снижаване на разхода на гориво на годишна база, тъй като двигателите на новите машини се проектират така, че да отговарят на последните изисквания и стандарти за емисиите на отработените газове и следват тенденциите за намаляване разхода на гориво.

Изпълнява се договор № 11729 от 27.09.2022 г. с фирма „TESMEC RAIL S.R.L. – Италия.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. са в размер на 6 215 932,80 лв. от бюджета на МТС.

Обект № 7. „Доставка и въвеждане в експлоатация на баластопланираща машина с междурелсие 1435 мм и свързаните с нея допълнително оборудване, работни устройства, консумативи, специални инструменти, технически документи и документи за поддръжка и ремонтни работи“.

Очаквания ефект от доставката на нова баластопланировъчна машина е следния:

- устойчивост и необратимост на започналата тенденция за повишаване на средно претеглените скоростите в железопътната мрежа в Република България;

- разработване и осигуряване график със заложени по-високи скорости за движение на влаковете и чувствително подобряване на скоростните условия по основните направления от София до Бургас, Варна, Русе, Кулата, Видин, Силистра, Подкова и други;

- стабилен трафичен капацитет;

- осигуряване и поддържане на необходимото ниво на безопасност по основните направления в железопътната мрежа;

- премахване на скоростни ограничения (съществуващи намаления на скоростта) в междугария с изпълнен ремонт;

- намаляване на ръчния, физически, тежък, неефективен и непривлекателен труд, чрез механизиране на трудоемки операции при ремонта и поддържането на железния път, като: смяна на траверси, ръчно подбиване и рихтоване на железния път, смяна на релси, изсичане на тревна и дървесна растителност и други;

- бързо и ефективно отстраняване на възникнали аварии и последици от произшествия по железния път;

- обезпечаване/гарантиране на параметрите на железния път в участъците от железопътната мрежа със скорост на движение на влаковете над 130 км/час;

- създаване на възможност за добро и качествено поддържане на железния път, чрез влагане на повече нови железопътни материали и използване н нови технологии и специализирана тежка механизация при ремонта на рехабилитираните жп участъци с положени релси от тежък тип UIC60 Е1;

- увеличаване ефективността на текущото поддържане и ремонта на железния път;

- увеличаване на производителността на труда до 2÷3 пъти в рамките на един „прозорец”;

- оптимизация на работна сила и персонал, намаляване на разходите за труд с не по-малко от 3 ÷ 4 % спрямо моментното състояние;

- годишна икономия на финансови средства за ремонтни работи, доставка на резервни части, експлоатационни разходи и непроизводителни престой на механизацията;

- увеличение на извършваният механизираният среден ремонт на железен път със собствена тежка пътна механизация в участъци от жп мрежата с влошено техническо състояние и замърсена баластова призма от 80 км на 140 км на годишна база (при доставка на нова колона за среден ремонт на железния път в състав: пресевна, подбивна и планираща машини).

Изпълнява се договор № 11790 от 05.12.2022 г. с фирма „Пласер и Тойрер“ – Австрия.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. са в размер на 2 082 958,95 лв. от бюджета на МТС.

Обект № 8. Доставка и въвеждане в експлоатация на един брой машина с непрекъснато действие за подбиване, нивелиране и рихтоване на железопътни стрелки и железен път за междурелсие 1435 и свързаните с нея допълнително оборудване, работни устройства, консумативи, специални инструменти, технически документи и документи за поддръжка и ремонтни работи.

Стрелковата траверсоподбивна машина трябва да подбива баластовата призма под траверсите в прави участъци от железния път и стрелки и едновременно да коригира железния път по ос, ниво и надвишение.

Изпълнява се договор № 11789 от 05.12.2022 г. с фирма „Пласер и Тойрер“ – Австрия.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. са в размер на 4 576 642,20 лв. от бюджета на МТС.

Обект № 9. Доставка и въвеждане в експлоатация на осем броя мотокари и един брой електрокар за нуждите на поделенията на ДП „НК ЖИ“.

Изпълнен договор № 11627 от 22.03.2022 г. с фирма „ИНЖКОНСУЛТ“ ЕООД – Варна за доставка и въвеждане в експлоатация на 8 броя мотокари за нуждите на поделенията на ДП „НКЖИ“.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. са в размер на 334 944,00 лв. от бюджета на МТС.

Изпълнен договор № 11673 от 13.06.2022 г. с фирма „РАД ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД – Пловдив за доставка на 1 брой електрокар за нуждите на УДВГД - София.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. са в размер на 38 028,00 лв. от бюджета на МТС.

ПРОЕКТ: Съфинансиране на ДП НКЖИ за проект: "Модернизация на железопътната линия София-Пловдив - жп участъка Елин Пелин – Костенец, фаза 1"

Инвестиционна стойност на проекта – 1 179 689 010,00 лв. без ДДС.

Подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ № ДОПТТИ-2/09.02.2018 г.

Проектът включва модернизация на около 51 км двойна железопътна линия за скорост 160 км/ч за пътнически транспорт и 120 км/ч за товарни влакове, подновени и новопостроени 24 моста и виадукта, изградени еднопътни (двутръбни) с обща дължина 15,4 км и 8 двупътни (еднотръбни) тунела с обща дължина 5,48 км.

С реализацията на проекта ще се модернизира един от най-проблемните участъци на общоевропейската железопътна мрежа в Югоизточна Европа, разположен на най-пряката връзка между Западна и Централна Европа с Близкия Изток и Азия. Ще се създаде възможност за качествена железопътна връзка на градовете Анкара, Истанбул и София с останалите страни- членки на ЕС. Железопътната линия София - Пловдив е и сред най-важните железопътни връзки в страната, с важно регионално, икономическо и стратегическо значение, като линия съединяваща едни от най-големите индустриални центрове - София с Пловдив, Бургас, Стара Загора и цяла югоизточна България.

Разплатените средства от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. са в размер на 20 059 451,14 лв., в т.ч. 19 921 845,90 лв. от бюджета на МТС и 137 605,24 лв. от централния бюджет.

Извършени са разплащания по следните договори:

1. Допълнително споразумение № 2 към Договор 4372 от 10.07.2013 година с „Нет-ИкюИ-УИГ“ за извършване на „Подготовка, координация и оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на железопътен проект „Модернизация на железопътната линия София-Пловдив - жп участъка Елин Пелин – Костенец, фаза 1" в размер на 134 221,76 лв. от бюджета на МТС и 137 605,24 лв. от Централния бюджет.

2. Договор 11154 от 16.07.2020 година с Консорциум „ЩРАБАГ ДЖИ ПИ РЕЙЛ 2017“ ДЗ – София в размер на 1 771 228,15 лв.

3. Договор 11155 от 16.07.2020 година с ДЗЗД „ЕВРО ПЪТ“ - София в размер на 2 021 654,84 лв.

4. Договор 6645 от 27.11.2019 година с ДЗЗД „ДЖЕН ДУИ“ – София в размер на 15 994 741,15 лв.

ПРОЕКТ: Съфинансиране на ДП НКЖИ за проект: "Рехабилитация на железопътната инфраструктура по жп линията Пловдив-Бургас, Фаза 2"

Инвестиционна стойност на проекта – 675 092 693,08 лв. без ДДС.

Подписан е Договор за безвъзмездна финансова помощ № ДОПТТИ-12/20.11.2017 г.

Проектът включва проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по железопътната линия Пловдив-Бургас; изграждане на надлези/подлези за железопътната линия Пловдив – Бургас на мястото на съществуващи прелези; изграждане на защитен лесопояс в междугарието Черноград-Айтос; рехабилитация на железопътен участък Скутаре–Оризово; модернизация на железопътен участък Оризово–Михайлово; модернизация на железопътен участък Ямбол – Зимница, при гара Завой; реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница и рехабилитация на контактната мрежа в гарите Зимница и Стралджа; рехабилитация на железопътната отсечка Стралджа – Церковски.

Цялостната реализация на проекта ще допринесе за модернизацията на съществуващата инфраструктура, съгласно стандартите на ЕС и европейските транспортни политики, увеличаване капацитета на железопътната линия за осигуряване на възможностите за поемане на прогнозирания трафик, вкл. увеличаване скоростта на движение на влаковете, удовлетворяване на европейските изисквания за оперативна съвместимост на подсистемите. Подобряване на безопасността при експлоатация на железопътната инфраструктура, както и изграждането на конкурентноспособна железопътна инфраструктура, която да отговаря на предизвикателствата на ЕС за развитие на цялостна транс-европейска транспортна мрежа, състояща се от инфраструктура за железопътен транспорт, вътрешни водни пътища, пътен, морски и въздушен транспорт, с което да се гарантира доброто функциониране на вътрешния пазар и засилването на икономическото и социалното сближаване.

Дейността „оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите“ е допустима за финансиране по ОПТТИ, но посочените дейности са по договор изпълняван по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013. Цитираните дейности не са включени в настоящия Договор за безвъзмездна финансова помощ по ОПТТИ. При подписване на ДБФП одобрената безвъзмездна финансова помощ е на по-ниска стойност от одобрените допустими разходи, тъй като по приоритетна ос 1 има наддоговаряне и разликата е необходимо да бъде осигурена от ДП НКЖИ.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. са в размер на 11 863 477,02 лв. в т.ч. 55 717,43 лв. от централния бюджет и 11 807 759,59 лв. от бюджета на МТС.

Извършени са разплащания по следните договори:

Договор 5107 от 12.08.2015 година с фирма „Ел Транс Инженеринг ВМ“ – София в размер на 55 717,43 лв. от Централния бюджет;

- Договор 6611 от 07.11.2019 година с ДЗЗД „ЕВРО ЖП ИНФРАСТРУКТУРА“ – София в размер на 4 796 226,28 лв.

- Договор 6728 от 10.03.2020 година с „АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000“ ООД – София в размер на 958 213,74 лв.

- Договор 11202 от 12.08.2020 година с „ГИГАСТРОЙ“ ООД – София в размер на 912 121,42 лв.

- Договор 6567 от 03.10.2019 година с ДЗЗД „Плобур“ – София в размер на 5 141 198,15 лв.

ПРОЕКТ: Съфинансиране на ДП НКЖИ за проект: "Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичане"

Инвестиционна стойност на проекта – 6 440 580,81 лв. без ДДС.

Подписан е Договор за безвъзмездна финансова помощ № ДОПТТИ-8/02.08.2018 г.

Гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене обслужват Трансевропейското направление от „основната“ мрежа - коридор „Ориент/Източно-Средиземноморски“ (покриващ трасето от границата с Румъния през Видин – София - Кулата и от София през Пловдив до Бургас и до Свиленград/турска граница). С реализацията на проектa се цели подобряване на функционалните изисквания за извършване на основните дейности, свързани с управление движението на влаковете, както и създаване на условия за предоставяне на по-високо качество на обслужване на клиентите – пътници и превозвачи. Успоредно, приемните здания на трите гари ще бъдат приведени в съответствие с изискванията на нормативната уредба за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии. Ще се изпълнят мерки за повишаване енергийната ефективност на обществените пространства, въвеждане на интелигентни модерни системи за управление на системи за отопление, климатизация, осветление, информация и др.

Главната цел на проекта е да допринесе за подобряване на интермодалността при превоз на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт, чрез изграждане на модерни гарови комплекси по основната TEN-T мрежа.

Разплатените средства са по договор 6439/25.04.2019 г. с „Консорциум гара Искър 2018“ – София за Реконструкция на гаров комплекс Искър, в това число изготвяне на работни чертежи и детайли, и упражняване на авторски надзор. Общата стойностите на сключените договори по проекта надвишават одобрената безвъзмездна помощ и с цел успешното завършване на проекта разходите са предвидени да се дофинансират с Капиталов трансфер.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. са в размер на 72 961,75 лв. от бюджета на МТС.

ПРОЕКТ: Съфинансиране на ДП „НКЖИ“ за проект „Развитие на железопътен възел София: железопътен участък София- Волуяк “

Инвестиционна стойност на проекта – 286 146 183,13 лв. без ДДС.

Подписано Споразумение № INEA/CEF/TRAN/(M 2014)/1048666 на 24.11.2015 г.

Обхват на проекта:

Проектът включва модернизация и обновяване на съществуващия 9,925 километров двоен железопътен участък от София (вкл.) до Волуяк (вкл.), по протежение на ТЖК 10 Алпи-Западни Балкани, включващ строителни дейности, сигнализация и телекомуникации и внедряване на ERTMS.

Модернизацията в жп участъка ще бъде в съответствие с изискванията на ЕС за коридорите от основната мрежа, съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа и за отмяна на Решение № 661/2010/ЕС, а именно: 22,5 т натоварване на колоос, пълно внедряване на ERTMS системи, най - малко 750 м линия, позволяващи преминаване на влакове с дължина 740 м; със скорост най-малко 100 скорост км/.

Разплатените средства са по договор 11274/30.10.2020 г. с ДЗЗД „СГОП-БЪЛГАРИЯ“ – София за Проектиране и строителство за модернизация на коловозното развитие на Централна гара София и жп участък Централна гара София-Волуяк и са за сметка на съфинансирането на ДП НКЖИ, което е част от споразумението за безвъзмездна помощ и формира общата стойност на инвестицията.

Сумата е част от собственото финансиране на ДП НКЖИ. Съгласно подписано споразумение за отпускане на Безвъзмездна финансова помощ ДП НКЖИ има собствено участие/съфинансиране, което е в размер на 29 023 845,74 лв. без ДДС и не е част от подписаното РМС 451/03.07.2020 г., с което се осигурява наддоговарянето по проекта. Съфинансирането по проектите е предвидено за изплащане от Капиталов трансфер съгласно чл. 1, т. 12 и чл. 12, ал. 3 от Договора с Държавата.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. са в размер на 11 087 742,49 лв. от бюджета на МТС.

ПРОЕКТ: Съфинансиране на ДП НКЖИ за проект: "Модернизация на железопътен участък София - Елин Пелин"

Инвестиционна стойност на проекта – 132 966 320,22 лв. без ДДС.

Подписано Споразумение № INEA/CEF/TRAN/М2014/ 1048809 на дата 13.11.2015 г.

Проектът включва модернизацията и реконструкцията на железопътния участък с дължина 22 км от коридора Ориент/Източно-Средиземноморски от основната мрежа София – Елин Пелин

Цялостната реализация на проекта насочена към отстраняване на тесните места по този участък от железопътната линия, осигуряване на оптимално ниво на интеграция и на оперативна съвместимост по този железопътен участък, подобряване и поддържане на качеството на инфраструктурата от гледна точка на безопасността, сигурността и ефикасността, както и подкрепа за разпределянето на видовете транспорт чрез насърчаване използването на железопътния транспорт.

Предвидените разходи са за отчуждения за надлез Верила, тъй като заложените средства в споразумението са недостатъчни.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. са в размер на 26 729,00 лв. от бюджета на МТС.

ПРОЕКТ: „Съфинансиране на ДП НКЖИ за проект: "Модернизация на железопътния участък Костенец-Септември"

С реализацията на проекта ще се отстрани един от проблемните участъци на общоевропейската железопътна мрежа в Югоизточна Европа, който към настоящия момент не отговаря на техническите стандарти за пътнически и товарен транспорт. Проектът включва 5 дейности за извършване на строителни работи, управление на проекта, отчуждения на земя и надзор по време на строителството.

В резултат на изпълнението на проекта ще бъде модернизирана 24,4 км. двойна железопътна линия и поддържаща инфраструктура по направлението Костенец-Септември.

С цялостното реализиране на проекта ще се реши един от най-проблемните участъци на общоевропейската железопътна мрежа в Югоизточна Европа, разположен на най-пряката връзка между Западна и Централна Европа с Близкия Изток и Азия. Ще се създаде възможност за качествена железопътна връзка на градовете Анкара, Истанбул и София с останалите страни членки на Европейския съюз (ЕС). Железопътната линия София-Пловдив е и сред най-важните железопътни връзки в страната, с важно регионално икономическо и стратегическо значение, като линия съединяваща едни от най-големите индустриални центрове София с Пловдив, Бургас, Стара Загора и цялата югоизточна България.

Действието ще намали задръстванията и ще има положителен ефект върху модалното разделение и околната среда. Проекта ще допринесе за оперативната съвместимост на коридора, като по този начин ще се повиши качеството и безопасността на обслужването.

Изразходените средства са по договор 6509/12.08.2019 г. с ДЗЗД „КОСТЕНЕЦ-СЕПТЕМВРИ“ – София.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. са в размер на 8 707 312,28 лв. от бюджета на МТС - индексации.

ПРОЕКТ: „Съфинансиране на ДП НКЖИ за проект: "Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора"

Главната цел на проекта е да допринесе за подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт, чрез изграждане на модерни гарови комплекси в едно от главните направления на основната TEN-T мрежа.

Специфичната цел на проекта е да осигури ефективно и устойчиво подобрение на предлаганите жп услуги, чрез изграждане на модерни и многофункционални сгради на приемните здание на гарите Стара Загора и Нова Загора и съпътстващи съоръжения, гарантиращи равнопоставеност на достъпа до услугите предоставяни с жп транспорт.

Във връзка с изпълнението на Директива 2008/57 и последващата я Директива 2016/797 относно оперативната съвместимост на жп система в рамките на ЕС и на Регламент 1371/2007 относно правата и задълженията на пътниците, използващи жп транспорт, е необходимо да се извършат съвкупности от дейности, които да допринесат за подобряване на оперативната съвместимост и безопасност на жп инфраструктура, чрез създаване на комфорт и гарантиране на безопасността на пътниците при използване на услугите.

С реализацията на проекта се цели подобряване на функционалните изисквания за извършване на основните дейности, свързани с управление движението на влаковете, както и създаване на условия за предоставяне на по-високо качество на обслужване на клиентите – пътници и превозвачи. Успоредно, приемните здания на гари Стара Загора и Нова Загора ще бъдат приведени в съответствие с изискванията на нормативната уредба за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии. Ще се изпълнят мерки за повишаване енергийната ефективност на обществените пространства, въвеждане на интелигентни модерни системи за управление на системи за отопление, климатизация, осветление, информация и др.

Изразходените средства са по договор 6582/25.10.2019 г. с ДЗЗД „ЕВРОПЕЙСКА ГАРА СТАРА ЗАГОРА“ – София.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. са в размер на 322 503,60 лв. от бюджета на МТС - индексации.

ПРОЕКТ: „Съфинансиране на ДП НКЖИ за проект: "Развитие на железопътен възел Пловдив"

Обхват на проекта: Проектното предложение обхваща жп линиите около гр. Пловдив. Обхватът на предложението включва Пътническа гара Пловдив, Източна товарна гара Пловдив, гара Скутаре, гара Крумово и жп участъците между гарите.

Общата дължина на жп линиите във възела е около 23 км двойна жп линия. Максималното натоварване е 22.5 т/ос. Максималния наклон достига 6,4 %о, а минималния радиус на кривата е 475 м. Целият възел се снабдява с електроенергия (25кV/50Hz) от 2 трансформатора.

Предложението цели модернизация на релсовия път (59 км), контактната мрежа (103 км) и системата за сигнализация и комуникация (23 км); ремонт и укрепване на съществуващите съоръжения, както и изграждане на нови съоръжения на мястото на морално остарелите такива или тези с недостатъчна товароносимост. За градските райони е предвидено изграждането на шумоизолационни съоръжения. Съществуващите преходи на ниво ще бъдат заменени от подлези и надлези (9) и мостове (2). Сигналната блокировка в междугарията ще бъде заменена с автоблокировка с осови броячи без сигнална блокировка. Нова автоматизирана система за блокировка ще бъде доставена и инсталирана на гара Скутаре. Гара Тракия ще се промени на спирка. Ще бъде прокарана нова тръбна мрежа и ще бъдат положени нови кабели за контрол и наблюдение. Ще бъдат доставени нови стрелки (114) с външна блокировка, както и нови семафори с LED модули, осови броячи за контрол на участъците от релсовия път в гаровите комплекси и в междугарията. Съществуващата EТCS ще бъде актуализирана до версия 2.3.0d и ще бъде разширена, за да покрие и гара Скутаре. Насипите ще бъдат сменени с нови. Ще бъде доставена и инсталирана нова Информационна система за пътниците.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. са в размер на 9 005 913,18 лв. от бюджета на МТС.

Приложение № 2

- Програма „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА“

- РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И КОМБИНИРАН ТРАНСПОРТ

Описание на проектите,  управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти”

Проекти по ОП „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

Приоритетна ос 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по транс-европейските и основните национални транспортни оси”

- ПРОЕКТ: „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив–Бургас, Фаза 2“

Стойност на проекта по ДБФП– 675 092 693,08 лв.

(осигурени средства от Безвъзмездна финансова помощ в размер на 563 158 135,86 лв.

и недостиг поради ограничение на бюджета по оста в размер на 111 934 557,22 лв.)

В отчетния период са изплатени разходи както следва:

- Административни разходи:

- Разходи за публикуване на обяви в национални и местни ежедневници и държавен вестник за изпълнение на проекти с национално финансиране и средства по ОПТТИ в размер на 4 596,37 лева.

- Разходи за юридически услуги и правна защина на ЗПУИП „Пловдив- Бургас, Фаза 2“ в размер на 3 800.00 лева

- Разходи за възнаграждения и командировки на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта в размер на 1 023 085,99 лева

- Разходи за такси в размер на 268 753,30 лева

- Разходи за закупуване на земя в размер на 119 687,61 лева

- По договор № 5631/5.01.2017 г. с предмет „Оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор по време на строителство и координация на договори по проект “Рехабилитация на железопътна линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“. Извършени са регулярни плащания в размер на 1 036 449,41 лева

- По Договор № 6331/19.12.2018 г. с предмет: „Оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“. Извършено е регулярно междинно плащане в размер на 53 865.94 лв.

- По Договор № 6564/30.09.2019 г. с предмет: „Реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница и рехабилитация на контактната мрежа в горите Зимница и Стралджа“. Извършено е плащане в размер на 913 500 лева, което касае извършена работа по подготвителни работи, проектиране, СМР и за изпълнение на мерки по информация и публичност.

- По договор № 6567/03.10.2019 г. с предмет „Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по ж.п. линията Пловдив-Бургас“ са изплатени средства в размер на 15 100 806,80 лева за подготвителни работи, проектиране, СМР вкл. доставка на апаратура, оборудване и материали за системи за сигнализация и телекомуникации, както и за изпълнение на мерки по информация и публичност.

- По договор № 6611/07.11.2019 г. с предмет „Модернизация на железопътен участък Оризово-Михайлово“. Извършени са три плащания в размер на 21 597 320,99 лева, които се отнасят за дейности по ключови събития от ЦР1- Административни дейности, ЦР2 - Дейности по проектиране на гара Оризово и Чирпан, ЦР3 - Дейности по Железен път- доставка на нови релси и стрелки, ЦР6 – РП Чирпан Запад- РП Чирпан Изток, Път 1 -доставка на нови релси, ЦР7- Гара Чирпан -доставка на нови релси.

- Договор № 6728/10.03.2020 г. с предмет „Проектиране и изграждане на 2 нови пътни надлези в междугарието Хан Аспарух–Нова Загора“ Извършено е плащане в размер на 2 833 209,60 лева за подготвителни работи, проектиране, СМР и за изпълнение на мерки по информация и публичност.

- Договор № 11205/14.08.2020 г. с предмет „Извършване на теренни археологически проучвания за проект “Рехабилитация на железопътна линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“.  Извършено е плащане в размер на 64 784.35 лв. за извършени археологически разкопки, които включват предварително археологическо проучване за „Модернизация на железопътен участък Оризово-Михйлово“.

- Договор № 11409/29.04.2021 г. с предмет „Проектиране и изграждане на 2 нови пътни надлези в железопътния участък Безмер-Завой“ са изплатени средства в размер на 60 819,86 лева за административни дейности, проектиране, както и за изпълнение на мерки по информация и публичност.

- Договор № 11410/29.04.2021 г. с предмет „Проектиране и изграждане на 3 нови пътни надлези в железопътния участък Церковски-Черноград“ са изплатени средства в размер на 90 167,63 лева за административни дейности, проектиране, както и за изпълнение на мерки по информация и публичност.

- Договор № 11433/15.06.2021 г. с предмет „Теренно издирване на археологически обекти за компонент „Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по ж.п. линията Пловдив-Бургас“. Второ и трето междинно плащане по договора в размер на 27 943,20 лева и 14 352,17 лева.

- По договор № 11577/22.12.21 с предмет “Проектиране и изграждане на 7 надлеза в гара Хан Аспарух и в железопътни участъци Нова Загора-Кермен и Завой-Церковски на мястото на съществуващи прелези по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив Бургас, Фаза 2“ по четири обособени позиции, Обособена позиция номер 1 „Проектиране и изграждане на 1 нов пътен надлез на км. 124+657 в гара Хан Аспарух“  е направено авансово плащане с размер на 312 393,37 лева и междинно плащане в размер на 15 147,89 лева.

- По договор № 11592/08.02.2022 г. с предмет Проектиране и изграждане на 7 надлеза в гара Хан Аспарух и в железопътни участъци Нова Загора-Кермен и Завой-Церковски на мястото на съществуващи прелези по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив Бургас, Фаза 2“ по четири обособени позиции, Обособена позиция номер 2 „Проектиране и изграждане на 2 нови пътни надлези на км.145+787 и на км. 151+770 в железопътния участък Нова Загора-Кермен“ е направено авансово плащане с размер на 556 347,62 лева.

- По договор № 11202/12.08.2020 г. с предмет „Проектиране и изграждане на 9 пътни надлези и един пешеходен надлез в железопътни участъци Хан Аспарух – КЕРМЕН и Черноград – Българово на мястото на съществуващи прелези по проект „Рехабилитация на железопътната линия „Пловдив – Бургас, Фаза 2 по пет обособени позиции“, Обособена позиция 4 "Проектиране и изграждане на два нови пътни надлези на км 244+619 и на км 248+202 в междугарието Черноград-Айтос" са направени плащания в размер на 1 522 174,19 лева

- По договор № 11434/ 15.6.2021 с предмет „Извършване на теренни археологически проучвания на обекти в обхвата на проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“ по три обособени позиции", за Обособена позиция 3: Извършване на археологически разкопки на обекти в обхвата на проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“ е направено плащане в размер на 1 109 573,19 лева, окончателно плащане по дейности 1.2 и 3 и 3-то междинно по дейност 4.

- По договор № 11112/05.06.2020 с предмет „Изготвяне на ПУП, проектиране, изграждане, гаранционно обслужване и сервизна поддръжка на 2 броя тягови подстанции в жп участъка София – Костенец и  интегрирането им към SCADA и проектиране, модернизация, гаранционно обслужване и сервизна поддръжка на тягови подстанции Белово и Чирпан и интегрирането им към SCADA”, по oбособени позиции“ е извършено плащане в размер на 1 383 320,20 лева.

- По договор № 11432/15.06.2021 г. с предмет „Извършване на теренни археологически проучвания на обекти в обхвата на проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“ по три обособени позиции", за Обособена позиция 2: Извършване на археологически наблюдение на обекти в обхвата на проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“ са направени плащания в размер на 55 023,60 лева.

- По договор № 6734/16.03.2020 с предмет „Проектиране и изграждане на 9 пътни надлези и един пешеходен надлез в железопътни участъци Хан Аспарух-Кермен и Черноград-Българово на мястото на съществуващи прелези по проект „Рехабилитация на железопътната линия “Пловдив – Бургас, Фаза 2” по пет обособени позиции“ са направени плащания в размер на 1 700 154,81 лева.

- По договор № 11182/31.07.2020 с предмет „Мониторинг на смъртността при видовете птици, включително такива, предмет на опазване в ЗЗ „Комплекс Стралджа по трасето на компонент 8 „Рехабилитация на железопътната отсечка Стралджа – Церковски“ на проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“ е направено трето междинно плащане в размер на 8 850,00 лева.

- По договор № 11403/23.04.2021 с предмет „Проектиране и изграждане на 12 пътни надлези и един пътен подлез в междугарието Маноле-Белозем и железопътни участъци Михайлово-Хан Аспарух и Безмер-Черноград на мястото на съществуващи прелези по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив–Бургас, Фаза 2” по шест обособени позиции“ е направено плащане в размер на 65 232,30 лева.

- По договор № 11402/23.04.2021 с предмет „Проектиране и изграждане на 12 пътни надлези и един пътен подлез в междугарието Маноле-Белозем и железопътни участъци Михайлово-Хан Аспарух и Безмер-Черноград на мястото на съществуващи прелези по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив–Бургас, Фаза 2” по шест обособени позиции“ е направено плащане в размер на 64 820,00 лева.

- Възлагателна заповед № 340/29.11.2021 г. с предмет „Услуги за извършване на изпитвания в акредитирани лаборатории за нуждите на обект „Модернизация на железопътен участък Оризово-Михйлово“. Извършено плащане в размер на 6 000,30 лв.

Финансово изпълнение към 31.12.2022 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. – 50 014 113,42 лв.

ПРОЕКТ: „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участък Елин Пелин – Костенец“

Стойност на проекта по ДБФП – 1 084 999 272,34 лв.

(средства за изпълнение на дейности по ОПТТИ в размер на 539 523 482 лв.

и необходими средства за изпълнение на дейности по ПТС в размер на 640 158 528 лв.)

1. Разходи за възнаграждения и командировки на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта в размер на 871 212,90 лева

Разходи за такси в размер на 5 330,08 лева

Разходи за публикуване на обяви в национални и местни ежедневници и държавен вестник за изпълнение на проекти с национално финансиране и средства по ОПТТИ в размер на 1 481,81 лева.

Разходи за придобиване на земя в размер на 298 295,74 лева

По Договор № 11376/29.03.2021 г. с предмет „Осъществяване на авторски надзор за реализацията на техническият проект в железопътен участък Ихтиман – Костенец“ са изплатени средства в размер на 145 636,36 лева  за първо и второ междинно регулярно плащане.

По Договор № 11154/16.07.2020 г. с предмет „Модернизация на железопътен участък Елин Пелин- Костенец по обособени позиции, за обособена позиция 3: „Модернизация на железопътна отсечка от км 62+400 до км 73+598“- изплатени средства в размер на 17 835 893,04 лева, включващи разходи за извършени СМР.

По Договор № 11155/16.07.2020 г. с предмет „Модернизация на железопътен участък Елин Пелин- Костенец по обособени позиции, за обособена позиция 2: „Модернизация на железопътна отсечка от км 42+200 до км 62+400“- изплатени средства в размер на 3 206 632,80 лева, включващи разходи за проектиране и доставки по работен център 2 „Железен път и съоръжения“ и работен център 3 „Осигурителна и телекомуникационна техника“.

По Договор № 6196/08.08.2018 г. с предмет: "Изпълнение на ЕО процедура за проверка на структурни подсистеми Инфраструктура и Енергия в железопътен участък Елин Пелин-Костенец и за структурна подсистема КУС участък София - Септември" са изплатени средства в размер на 241 460,36 лева за представен от изпълнителя периодичен доклад за за съответствие на техническия проект.

По Договор № 6645/27.11.2019 г. с предмет „Модернизация на железопътен участък Елин Пелин- Костенец по обособени позиции, за обособена позиция 1: „Модернизация на железопътна отсечка от км 22+554 до км 42+200“- изплатени средства в размер на 31 941 316,99 лева, включващи изготвяне на технически проект в част „Геодезия“ по Работен център № 1 „Проектиране“ и изцяло завършена и одобрена от консултанта и възложителя дейност/под дейност от РЦ 6 Тунели

По Договор № 6426/12.04.2019 г. с предмет „Консултантска услуга по контрол, управление, оценка на съответствието, строителен надзор и изготвяне на технически паспорти за железопътен участък Елин Пелин- Костенец“- изплатени средства в размер на 3 480 693,32 лева.

По Договор 11471/05.08.2021 г. с предмет „Извършване на теренни археологически проучвания за проект Модернизация на железопътна линия София-Пловдив“. Извършено е окончателно плащане по договора в размер на 38 861,79 лева.

Финансово изпълнение към 31.12.2022 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. – 58 066 815,19 лева.

Проект "Модернизация на железопътна линия София – Драгоман-сръбска граница: жп участък Волуяк – Драгоман-фаза 1"

Стойност на проекта по ДБФП – 166 208 229,41 лв.

В отчетния период са изплатени разходи както следва:

- Административни разходи:

- Разходи за публикуване на обяви в национални и местни ежедневници и държавен вестник за изпълнение на проекти с национално финансиране и средства по ОПТТИ в размер на 354,89 лева.

- Разходи за юридически услуги и правна защина на ЗПУИП „Пловдив- Бургас, Фаза 2“ в размер на 34 200,00 лева

- По договор № 11365/22.03.2021 г. с предмет „Строителство на железен път, контактна мрежа, съоръжения на участък Петърч – Драгоман, проектиране, строителство и авторски надзор на системи за сигнализация и телекомуникации на участък Волуяк – Драгоман“. Разходите представляват авансово плащане по договора в размер на 27 500 000,00 лева.

- По договор № 11366/22.03.2021 г. с предмет „Проектиране на железен път, контактна мрежа, съоръжения, строителство и авторски надзор на участък Волуяк – Петърч““. Разходите представляват авансово плащане по договора в размер на 9 199 900,00 лева.

- По договор № 11440/28.06.2021 г. с предмет „Оценка на съответствието с основните изисквания към строежите съгласно ЗУТ, извършване на строителен надзор по време на строителството и управление на изпълнението на договорите за проектиране/строителство и строителство за проект "Модернизация на жп линия София – Драгоман – Сръбска граница, участък Волуяк – Драгоман – Сръбска граница". Разходите представляват авансово и междинни плащания по договора в размер на 2 200 351,30 лева.

- По договор № 11472/05.08.2021 г. с предмет „Спасителни археологически проучвания и археологически дейности/надзор по време на строит.дейности в жп участък Волуяк-Драгоман по проект "Модерн.на жп линия София-Драгоман-граница със Сърбия,участък Волуяк-Драгоман" са изплатени междинни плащания в размер на 1 812 689,33 лева.

- Разходи за закупуване на земя в размер на 6 256 499,63 лева

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. – 47 003 995,15 лв.

ПРОЕКТ:  „Възстановяване, ремонт и модернизация на Тягови подстанции – Варна и Разград  и изграждане на Тягова подстанция Русе и въвеждане на система за телеуправление и телесигнализация - SCADA“

Стойност на проекта по ДБФП– 28 338 177,62 лева

В отчетния период изплатените разходи са както следва:

- По Договор № 6656/13.12.2019 г. с предмет „Модернизация на тягова подстанция Варна с изграждане на системата за телеуправление и телесигнализация SCADA с подмяна на гаровите разединители в участъка Варна –Синдел“. Извършено е авансово плащане по договора в размер на 2 662 618,50 лева, както и междинно плащане в размер на 597 607,50 лева за извършени дейности по разходен център „Проектиране“.

- Договор № 6732/12.03.2020 г. с предмет „Модернизация на тягова подстанция Разград и прилежащите й секционни постове Кривню и Самуил с изграждането им и включването им в система за телеуправление и телекомуникация SCADA, както и гаранционно поддържане и сервизно обслужване за период от 10 години". Извършено е авансово плащане по договора в размер на 2 054 508,20 лева, както и междинно плащане в размер на 158 386,00 лева за извършени дейности по разходен център „Проектиране“.

- Договор № 11223/03.09.2020 г. с предмет „Оценка на съответствието с основните изисквания към строежите съгласно ЗУТ, извършване на строителен надзор по време на строителството и управление на изпълнението на договора за проектиране и строителство" с предмет: „Модернизация на тягова подстанция Разград, прилежащите и секционни постове Кривия и Самуил с изграждането и включването им в система за телеуправление и телесигнализация „SСАDА“, както и гаранционно поддържане и сервизно обслужване за период от 10 години". Извършени са плащания в размер на 89 136,34 лева.

- Договор № 11226/14.09.2020 г. с предмет „Оценка на съответствието с основните изисквания към строежите съгласно ЗУТ, извършване на строителен надзор по време на строителството и управление на изпълнението на договора за проектиране и строителство" с предмет: „Модернизация на тягова подстанция Варна с изграждане на система за телеуправление и телесигнализация „SСАDА“ с подмяна на гаровите разединители в участъка Варна - Синдел". Извършени са девет регулярни месечни плащания в размер на 96 480,01 лева, както и две плащания по ключови събития в размер на 53 600,00 лева.

- Разходи за възнаграждения и командировки на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта в размер на 113 220,22 лева.

Финансово изпълнение към 31.12.2022 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. – 5 483 667,05 лева.

Проект "Техническа помощ за подготовка на проект "Модернизация на железопътната линия София-Перник-Радомир-Гюешево-граница с Република Македония"

Стойност на проекта по ДБФП – 22 070 915,11 лв.

В отчетния период са изплатени разходи както следва:

- Разходи за административни такси в размер на 6 024,22 лв.

- Първо междинно плащаме по договор № 11509/28.09.2021 г. с предмет „Изготвяне на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Доклад за оценка на степента на въздействие (ОСВ) за инвестиционно предложение „Модернизация на железопътната линия Радомир-Гюешево-граница с Република Македония“  в размер на 28 485,00 лева.

Финансово изпълнение към 31.12.2022 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. – 34 509,22 лв.

Проект "От изток към Запад - 2. Достъп до коридор ОИС от централното пристанище на Бургас: Рехабилитация на железопътните връзки към Трансевропейската транспорта мрежа"

Стойност на проекта по ДБФП – 7 228 403,09 лв.

В отчетния период са изплатени разходи както следва:

- Направено е първо авансово плащане по договор № 11645/08.04.2022 г. с предмет „Рехабилитация на железопътен коловоз от стрелка №103 (пристанище Бургас) до стрелка № 20 (гара Владимир Попов) в размер на 104 400,00 лв.

- Направено е първо авансово плащане по договор № 11622/11.03.2022 г. с предмет „Строителен надзор и управление на договора за рехабилитация на железопътен коловоз от стрелка №103 (пристанище Бургас) до стрелка № 20 (гара Владимир Попов) в размер на 19 800,00 лв.

Финансово изпълнение към 31.12.2022 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. – 124 200 лв.

Проект: Трета метролиния -Етап 1 - участък бул."Владимир Вазов - ЦГЧ - ул."Житница" и Етап IІ - участък „ул. Житница– жк Овча купел – Околовръстeн път” и подвижен състав

Стойност на проекта по ДБФП - 772 289 991,62 лв.

В отчетния период са изплатени разходи както следва:

- Разходи за упражняване на инженер-консултантски услуги в размер на 143 196,30 лв.

- Разходи за планиране и проектиране на метро в размер на 285 801,55 лв.

- Непредвидени разходи в размер на 49 748 лв.

- Окончателно плащане по проекта на Етап 1 - участък бул."Владимир Вазов - ЦГЧ - ул."Житница" по договор №300/28.09.2015 г. за доставка на метровлакове и изпълнение на системи за управление. Докладваните разходи са за окончателно плащане на 12 от метро влаковете по клауза 5.1.5 от договора за плащане на метро съставите. Изплатените средства чрез СЕБРА са в размер на 8 715 185,58 лв. Проектът приключва с верифицирани разходи по ОПТТИ, които ще се сертифицират в ЕК в размер на 638 852 898,26 лв.

- Окончателно плащане по проекта на Етап IІ - участък „ул. Житница– жк Овча купел – Околовръстeн път” за:

- Разходи за упражняване на строителен надзор по време на строителството по договор № 328/04.11.2016 г., с изпълнител "ЕН Ар Консулт" ЕООД в размер на 8 079,94 лв.

- Разходи за машини, съоръжения по договор № 300/28.9.2015 г., с изпълнител ДЗЗД СИМЕТРО СОФИЯ в размер на 5 965 474,29 лв.

- Строително-монтажни работи по договор № 57/20.02.2017 г., с изпълнител Обединение "Горна Баня", в размер на 330 798,60 лв.

Финансово изпълнение към 31.12.2022 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. – 15 498 271 лв.

Проект „Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора“

Стойност на проекта по ДБФП - 16 519 338,66 лв.

Извършените дейности са както следва:

- По договор № 6582/25.10.2019 г. с предмет „Реконструкция на гаров комплекс Стара Загора -проектиране, строителство и на авторски надзор“ са изплатени средства в размер на 572 044,39 лева за изпълнение на СМР по приемното здание.

- По договор № 11426/04.06.2021 г. за доставка и гаранционно обслужване на компютърно оборудване за нуждите на ЗПУИП са закупени 12 броя настолни компютърни конфигурациии на обща стойност 32 269,68 лева.

- По договор № 11427/04.06.2021 г. за доставка и гаранционно обслужване на компютърно оборудване за нуждите на ЗПУИП са закупени 6 броя преносими компютърни конфигурациии на обща стойност 17 539,02 лева.

- По договор № 6620/12.11.2019 с предмет „Консултанска услуга за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите съгласно ЗУТ, извършване на строителен надзор и управление на изпълнението на договора за проектиране и строителство на обект Реконструкция на гаров комплекс Стара Загора“ са изплатени средства в размер на 60 000,00 лева.

- По договор № 11231/28.09.2020 с предмет „Доставка и гаранционно бослужване на компютърно и периферно оборудване  и софтуеър за нуждите на ЗПУИП“ е извършено плащане във връзка с гаранционно обслужване втора година в размер на 763,70 лева.

- Разплатени средства в размер на 312 668,47 лева за възнаграждения и командировки на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта.

Финансово изпълнение към 31.12.2022 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. – 995 285,26 лв.

### Проект „Проект за проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматични перонни преградни врати (АППВ) с вертикално отваряне за 12 метростанции от Линия 1 и Линия 2 на метрото в София“

Стойност на проекта по ДБФП – 17 912 000,00 лева

- По договор №  259/27.09.2019 г. с изпълнител ДЗЗД„Обединение ЕР ЕС ДЕ МЕТРО СОФИЯ"  са извършени разходи за монтаж, настройки и пуск в експлоатация на автоматичните перонни врати на МС „Константин Величков“, МС „Сердика“, МС „Сливница“, МС „Люлин“ и МС „Западен парк“, както и е направено окончателно плащане окончателно плащане за метростанции МС „Опълченска“ и МС „Васил Левски“. Също така са направени разходи за доставка на автоматичните перонни врати на МС „СУ Св. Климент Охридски“, МС „Вардар“, МС „Г.М. Димитров“, МС „Младост 1“ и МС „ИЕЦ – Цариградско шосе“.

Финансово изпълнение към 31.12.2022 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. –  9 475 725,01 лева

Проект „Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа в ДП НКЖИ, включително система за мониторинг и контрол на параметри на подвижен железопътен състав в движение”

Стойност на проекта по ДБФП – 6 012 000,00 лева

Бенефициентът има подписани следните договори:

- По договор № 11520/14.10. с предмет: „Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа в ДП НКЖИ по обособени позиции. Обособена позиция 1 „Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа в ДП НКЖИ“ са докладвани разходи за проектиране на СУВР, за оборудване и Разходи за разработка, внедряване, тестване и обучение на СУВР в размер на 982 430,00 лв.

- По договор № 11683/29.6.2022 с предмет „Подпомагане на НКЖИ чрез извършване на консултантски услуги за изготвяне на анализ, оценка, техническо предложение и интеграция на СУВР с внедрената ГИС е направено окончателно плащане в размер на 15 000,00 лева.

- Разходи за възнаграждения на служителите от екипа за управление на проекти в размер на 6550,83 лв. за периода 11.2021 – 03.2022 г.

Финансово изпълнение към 31.12.2022 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. – 1 003 980,83 лева

ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ПО МЕХАНИЗМА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА (МСЕ)

- ПРОЕКТ: „Развитие на железопътен възел София-железопътен участък София – Волуяк”

Стойност на проекта – 286 146 183,13 лв.

Стойност по Споразумение за БФП - 203 819 092,05 лв.

Допълнително финансиране съгласно РМС № 451/03.07.2020 – 126 612 169,00 лв. (наддоговаряне по проекта в размер на 82 327 091,00 лв. и гарантирани средства в размер на 44 285 078,00 лв.

В отчетния период изплатените разходи са, както следва:

По Договор №6174/24.07.2018 г. с предмет „Оценка на съответствието с основните изисквания към строежите съгласно ЗУТ, извършване на строителен надзор по време на строителството и управление на изпълнението на договорите за проектиране/строителство и строителство за проект Развитие на железопътен възел София: железопътен участък София-Волуяк“ са извършени регулярни плащания в размер на 529 036,92 лв.;

По Договор №11274/30.10.2020 г. с предмет „Проектиране и строителство за модернизация на коловозно развитие на Централна гара София и ж.п. участък Централна гара София-Волуяк за проект Развитие на железопътен възел София: железопътен участък София-Волуяк“ са извършени плащания в размер на 27 079 152,07 лв., от които 6 322 813,53 разходи за индексация съгласно ДС №1/19.12.2022 г.;

По Договор №11275/30.10.2020 г. с предмет „Проектиране и строителство на системи за сигнализация и телекомуникации и Европейска система за управление на влаковете (ERTMS) са извършени плащания в размер на 5 180 777,28 лв.

По Договор №11550/29.11.2021 г. с предмет „Публикуване на обяви и национални и местни ежедневници и Държавен вестник за изпълнение на проекти със средства от Европейски структурни и инвестиционни фондове(ЕСИФ) и/или национални средства“ са извършени плащания в размер на 1 704,84 лв.;

По Договор №11658/13.05.2022 г. e извършено плащане в размер на 3 500,00 лв. във връзка с изготвяне на независим доклад за фактически констатации относно разходи, декларирани в рамките на МСЕ.

През отчетния период са извършени разходи свързани с отчуждения на имоти съгласно: РМС №300/13.05.2022 в размер на 480 925,00 лв. и РМС №225/14.04.2022 в размер на 4 530 079,85 лв.

По Договор № 6667/20.12.2019 г. е извършено плащане в размер на 1 050,00 лв. във връзка с определяне на пазарна стойност за учредяване на сервитутни права.

Разходи за възнаграждения и командировки в размер на 378 417,40 лв. и такси в размер на 5 074,47 лв.

Финансово изпълнение към 31.12.2022 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. – 28 248 411,62 лева.

ПРОЕКТ: „Модернизация на железопътен участък София-Елин Пелин“

Стойност на проекта –  132 966 320,22 лева.

Стойност  по Споразумение за БФП – 132 966 320,22 лв.

В отчетния период изплатените разходи са както следва:

- Разходи за възнаграждения на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта в размер на 7 489,01 лв.

- Разходи за възстановяване на възнаграждения на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта в размер на 23 910,93 лв.

- Разходи за отчуждаване на земя в размер на 26 729,00 лв.

- Разходи за възстановяване по Договор № 5545/ 07.11.2016 г. в размер на 18 233 284,08 лв.

- Договор № 11314/ 05.01.2021 г. с предмет „Юридически услуги и правна защита на ЗПУИП София- Пловдив в хода на изпълнението на проект „Модернизация на железопътния участък София- Елин Пелин“ – изплатени средства в размер на 1 900,00 лв.

- Договор № 11597/ 14.02.2022 г. с предмет „Юридически услуги и правна защита на ЗПУИП София- Пловдив в хода на изпълнението на проект „Модернизация на железопътния участък София- Елин Пелин“ – изплатени средства в размер на 3 800,00 лв.

- Договор № 11658/ 13.05.2022 г. с предмет „Изготвяне на независими доклади за фактически констатации относно разходи, декларирани в рамките на Механизма за свързване на Европа /МСЕ/ за проектите на ДП НКЖИ“ – изплатени средства в размер на 3 500,00 лв.

- Договор № 6076/27.04.2018 г. с предмет „Археологическо наблюдение и ограничени спасително археологически проучвания и дейности /надзор по време на строителните дейности в железопътен участък София- Елин Пелин“- изплатени средства в размер на 8 931,05 лв.

- Договор № 11550/29.11.2021 г. с предмет „Публикуване на обяви в национални и местни ежедневници и Държавен вестник за изпълнение на проекти със средства от ЕСИФ и/или национални средства“- изплатени средства в размер на 487,68 лв.

Финансово изпълнение към 31.12.2022 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. - 18 275 813,74 лв.

ПРОЕКТ: „Модернизация на железопътен участък Костенец-Септември“

Стойност на проекта – 443 513 192,28 лв.

Стойност по Споразумение за БФП – 300 251 198,28 лв.

Допълнително финансиране съгласно РМС № 492/09.08.2019 – 123 689 728,00 лева.

Допълнително финансиране НК ЖИ – 19 507 518,80 лева.

ДП НКЖИ ще инициирана процедура за изменение на Споразумение № INEA/CEF/TRAN/M2015/1127671 с искане за удължаване срока за изпълнение на проекта до максимално допустимия срок и намаляване обхвата на проекта. Съгласно условията на горецитираното споразумение процедурата трябва да бъде инициирана 3 месеца преди изтичане на крайната дата в Анекс №3 към споразумението (31.12.2022 г.). Във връзка с предстоящото искане за изменение на споразумението от страна на Възложителя се извършва задълбочен анализ на проекта „Модернизация на железопътен участък Костенец – Септември“.

През месец март 2022 г., между представители на ДП НКЖИ, МТС и Агенцията е проведена онлайн среща във връзка с изпълнението на проектите финансирани по линия на МСЕ. Заявено е, че максимално допустимия срок за изпълнение на проекта „Модернизация на железопътен участък Костенец – Септември“ е до 31.12.2024 г.

На 31.03.2022 г. е предаден ASR (Доклад за състояние на действието - Годишния доклад) за отчетния период 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г.  до Агенцията. В годишния си доклад Възложителят е посочил ката крайна дата за завършване на проекта и постигане целите на споразумението - 31.12.2026 г.

Във връзка с гореизложеното и с цел за реално отчитане изпълнение на проекта, датите по ключовите събития и процентът на физическия напредък по дейностите са обвързан с работната програма на строителите и реалната очаквана дата за завършване на проекта - 31.12.2026 г.

В отчетния период изплатените разходи са както следва:

- Разходи за възнаграждения на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта в размер на 244 526,89 лв.;

- Разходи за публикуване на обяви в размер на 333,33 лв. по Договор № 11550/29.11.2021 с Изпълнител Рекламен Маркет ЕООД;

- Разходи към ЧСИ Добромир Даскалов, относно връчено Уведомление на Георги Спасов Генов в размер на 50,00 лв.;

- Разходи за изплатени такси в размер на 12 117,64 лв.

- Договор № 6509/12.08.2019 г. изплатени са средства в размер на 28 322 053,34 лв. към ДЗЗД "КОСТЕНЕЦ - СЕПТЕМВРИ 2018"- 21 065 959,77 лв. по АМП 5, АМП 6, АМП 7, АМП 8, АМП 9 и АМП 10 като одобрените от Консултанта стойности за плащане се отнасят за извършени дейности по ЦР № 1, ЦР № 2, ЦР № 3, ЦР № 4 и ЦР № 7 и 7 256 093,57 лв. за индексация по Допълнителни споразумения №№ 2,3.

- Договор № 6420/08.04.2019 г. изплатени са средства в размер на 1 012 681,44 лв. към "ИВЕР" ДЗЗД- 718 661,16 лв. по пето и шесто междинни регулярни плащания, съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2, първо тире от Договора, свързани с одобрение на Регулярни доклади за плащане № 5 и № 6 и 294 020,28 лв. по междинно плащане № 7 за ключово събитие КС6.

- Договор № 11181/31.07.2020 г. изплатени са средства в размер на 115 200,00 лв. по второ и трето междинни регулярни плащания към "Евротранспроект" ООД.

- Договор № 11597/14.02.2022 г. с предмет „Юридически услуги и правна защита на ЗПУИП София- Пловдив в хода на изпълнението на проект „Модернизация на железопътния участък София- Елин Пелин“ са изплатени средства по четири междинни плащания в размер на 13 300,00 лв. към Адвокатско дружество "Джелепов, Митев и Белчева" за периода 14.03.2022 г. - 13.12.2022 г.;

- Договор № 11658/13.05.2022 г. с предмет „Изготвяне на независими доклади за фактически констатации относно разходи, декларирани в рамките на Механизма за свързване на Европа /МСЕ/ за проектите на ДП НКЖИ“са изплатени средства в размер на 3 500,00 лв.

Финансово изпълнение към 31.12.2022 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. – 22 566 693,11 лева.

ПРОЕКТ: „Развитие на железопътен възел Пловдив“

Стойност на проекта – 243 881 878,57 лв.

Стойност по Споразумение за БФП – 202 383 878,57 лв.

Допълнително финансиране съгласно РМС № 452/03.07.2020 г. – 41 498 000,00 лева.

В отчетния период изплатените разходи със средства от МСЕ са както следва:

- Разходи за възнаграждения на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта в размер на 86 364,49 лв.;

- Разходи за командировки в размер на 142,97 лв.

- Разходи за публикуване на обяви в размер на 306,71 лв. по Договор № 11550/29.11.2021 с Изпълнител Рекламен Маркет ЕООД;

- Разходи за изплатени такси в размер на 5 270,83 лв.

- Договор № 11283/10.11.2020 г. изплатени са средства в размер на 656 049,60 лв. към ДЗЗД Пловдив Рейлуей по регулярни МП 4, МП 5, МП 7, МП 9 и МП 10 и по ключови събития МП 6 и МП 8 съгласно чл 9 ал.1 т.2;

- Договор № 6739/20.03.2020 г. изплатени са средства в размер на общо 6 635 910,40 лв. към ДЗЗД Проект Пловдив. Изплатените средства касаят извършени дейности, одобрени от Консултанта по ключови събития от ЦР 3, ЦР 4, ЦР 5, ЦР 6, ЦР 7 и ЦР 9.

- Договор № 11163/23.07.2020 г. изплатени са средства в размер на 10 658 901,91 лв. към ДЗЗД Геострой Лантания, от които 5 865 080,66 лв. разходи индексация. Изплатените средства касаят извършени и одобрени от Консултанта дейности по ЦР №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 (АМП 3), ЦР №№ 3, 4, 5, 7 и 8 (АМП 5), ЦР №№ 3, 4, 5, 6, 7 и 8 (АМП 6), ЦР №№2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 (АМП 7) .

- Договор № 11593/10.02.2022 г. изплатени са средства в размер на общо 15 200,00 лв. към Адвокатско дружество "Джелепов,  Митев и Белчева" по девет междинни плащания, съгл. чл. (2) от Договора  и се отнасят за извършени юридически услуги.

- Договор № 11658/13.05.2022 г. изплатени са средства в размер на 3 500,00 лв. към Грант Торнтон ООД свързани с „Изготвяне на независими доклади за фактически констатации относно разходи, декларирани в рамките на Механизма за свързване на Европа /МСЕ/ за проектите на ДП НКЖИ“

В отчетния период изплатените разходи със средства от НС са, както следва:

- Разходи за възнаграждения на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта в размер на 57 527,46 лв.;

- Разходи за отчуждаване на земя в размер на 7 946,84 лв.;

- Разходи за публикуване на обяви в размер на 213,37 лв. по Договор № 11550/29.11.2021 с Изпълнител Рекламен Маркет ЕООД;

- Разходи за изплатени такси в размер на 55 084,92 лв.

- Договор № 11179/30.07.2020 г. изплатени са средства свързани с четвърто междинно плащане в размер на 28 862,37 лв. към „ТИНСА“ ЕООД и касае ДКС 1.1.2 " Доклад за оценка на съответствието на техническия проект с изискванията на ТСОС ИНФ, ЛНП, ЕНЕ и КУС" и ДКС 2.1.2.2 " Доклад за оценка на съответствието на работния проект с изискванията на ТСОС ИНФ, ЛНП, ЕНЕ и КУС";

- Договор № 11283/10.11.2020 г. изплатени са средства в размер на 220 752,00 лв. към ДЗЗД Пловдив Рейлуей по регулярни МП 2 и МП 3;

- Договор № 11163/23.07.2020 г. изплатени са средства в размер на 7 162 067, 99 лв. към ДЗЗД Геострой Лантания. Изплатените средства касаят извършени и одобрени от Консултанта дейности по ЦР №№ 3, 4, 6, 8, 9 и 10 (АМП 4) и ЦР №№3, 4, 5, 6, 7, 8 и 10 (АМП 8) .

- Договор № 11593/10.02.2022 г. изплатени са средства в размер на общо 1 900,00 лв. към Адвокатско дружество "Джелепов,  Митев и Белчева" по девет междинни плащания, съгл. чл. (2) от Договора  и се отнасят за извършени юридически услуги.

Финансово изпълнение към 31.12.2022 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. – 25 596 001,86 лева.

ПРОЕКТ: „Техническа помощ за проект „Удвояване на участъци от жп линията Пловдив-Свиленград-граница с Република Турция“

Стойност на проекта – 20 529 688,40 лв.

Стойност по Споразумение за БФП – 20 529 688,40 лв.

В отчетния период изплатените разходи са както следва:

- По Договор №11401/22.04.2021 г. изпълнител „ЕТП-2“ ДЗЗД е извършено плащане по ключово събитие в размер на 2 013 390,00 лв. със средства от МСЕ. Плащането е свързано с одобрение на Задача 2-Преглед, анализ и предложение за оптимизация на инвестиционна стойност.;

- По Договор № 11489/24.08.2021 г. с изпълнител „Данго Проект Консулт“ ЕООД са извършени плащания на обща стойност 57 828,00 лв. – 14 457,00 лв. със средства от МСЕ и 43 371,00 лв средства от НС. Плащанията са на основание одобрено Уведомление за инвестиционно предложение и приемане на изработено Задание за обхват на ОВОС по чл. 95, ал. 2 от ЗООС;

- По Договор № 11550/29.11.2021 г. с изпълнител „Рекламен маркет“ ЕОД  е извършено плащане в размер на 168,04 лв. за публикуване на обяви със средства от МСЕ.

- По Договор №11658/13.05.2022 г. с „Грант Торнтон“ ООД е извършено плащане в размер на 2 500,00 лв. със средства от НС във връзка с изготвяне на независим доклад за фактически констатации относно разходи, декларирани в рамките на МСЕ;

- Разходи за възнаграждения: 1 633,26 лв. със средства от МСЕ и 26 341,78 лв. и разходи за командировка, свързани с организационни дейности за международна координационна среща в размер на 1 160,37 лв. със средства от НС.

Финансово изпълнение към 31.12.2022 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. – 2 103 021,45 лева.

ПРОЕКТ: Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на жп линията Мездра-Медковец“

Стойност на проекта – 11 291 221,73 лв.

Стойност по Споразумение за БФП – 11 291 221,73 лв.

В отчетния период изплатените разходи са както следва:

- Разходи за възстановяване на възнаграждения на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта в размер на 30 252,35 лв.

- Разходи за такси в размер на 2 700,44 лв.

- Разходи за по Договор № 11411/29.04.2021 г. в размер на 272 449,77 лв.

- Договор № 11658/ 13.05.2022 г. с предмет „Изготвяне на независими доклади за фактически констатации относно разходи, декларирани в рамките на Механизма за свързване на Европа /МСЕ/ за проектите на ДП НКЖИ“ в размер на 2 500,00 лв.

Финансово изпълнение към 31.12.2022 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. – 307 902,12 лева.

ПРОЕКТ: „Достъп от коридора Ориент/Източно-Средиземноморски до летище Бургас. Изграждане на връзка между железопътната инфраструктура и летище Бургас“

Стойност на проекта – 4 009 451,50 лв.

Стойност по Споразумение за БФП – 4 009 451,50 лв.

Разходи за възнаграждения в размер на 37 328,61 лв.

Договор №11658/13.05.2022 г. е извършено плащане в размер на 2 500 лв. във връзка с изготвяне на независим доклад за фактически констатации относно разходи, декларирани в рамките на МСЕ.

Финансово изпълнение към 31.12.2022 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. – 39 828,61 лева

Модернизация на Тягови подстанции Враца и Перник, част от основния мрежов коридор Ориент/Източно-Средиземноморски”

Стойност на проекта – 28 048 829,89 лв. без ДДС

Стойност по Споразумение за БФП – 28 048 829,89 лв. без ДДС

В отчетния период изплатените разходи са както следва:

- Разходи за възстановяване на възнаграждения на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта в размер на 177 872,81 лв.

- Разходи за възстановяване на такси в размер на 14 500,00 лв.

- Разходи в размер на 4 800,00 лв. по Договор № 11658/ 13.05.2022 г. с предмет „Изготвяне на независими доклади за фактически констатации относно разходи, декларирани в рамките на Механизма за свързване на Европа /МСЕ/ за проектите на ДП НКЖИ“.

- Разходи в размер на 26 130,60 лв.  по Договор № 11260/28.10.2020 г. във връзка с представен от Изпълнителят Тримесечен доклад № 4 за напредъка.

- Разходи  в размер на  20 523,26 лв. по Договор № 11259/28.10.2020 г. във връзка с представен от Изпълнителят Тримесечен доклад № 4 за напредъка.

- Разходи в размер на 76,23 лв. по № 11550/29.11.2021 г. с предмет „Публикуване на обяви в национални и местни ежедневници и Държавен вестник за изпълнение на проекти със средства от ЕСИФ и/или национални средства“.

Финансово изпълнение към 31.12.2022 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. –243 902,90 лева

ПРОЕКТ: „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътен участък Драгоман-граница с Република Сърбия“

Стойност на проекта – 5 542 380,20 лв.

Стойност по Споразумение за БФП – 5 542 380,20 лв.

В отчетния период изплатените разходи са както следва:

- По Договор № 11488/24.08.2021 г. с изпълнител „Данго Проект Консулт“ ЕООД  е извършено междинно регулярно плащане в размер на 2 667,00 лв. от МСЕ и е свързано с представено уведомление за инвестиционно предложение, съгласно чл.4,ал.3 от Наредбата за ОВОС и чл.10 от Наредбата за оценка на съвместимост.

- По Договор № 11550/29.11.2021 г. с изпълнител „Рекламен маркет“ ЕОД е извършено плащане в размер на 153,67 лв. от МСЕ за публикуване на обяви.

- По Договор № 11329/02.02.2021 г. с изпълнител „ЕТП -2“ ЕООД е извършено плащане в размер на 561 393,00 лв. от МСЕ. Плащането е по ключово събитие 2  и е свързано с одобрена от Възложителя Задача 2 „Преглед, анализ и предложение за оптимизация, тягови разчети и контактна мрежа“ и по ключово събитие № 3 - изработване на устройствени планове и технически проект.

- По Договор №11658/13.05.2022 г. е извършено плащане в размер на 2 500,00 лв. от МСЕ във връзка с изготвяне на независим доклад за фактически констатации относно разходи, декларирани в рамките на МСЕ.

- Разходи за възнаграждения на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта в размер на 26 854,61 лв, от които  21 676,39 лв. от МСЕ и 5 178,22 лв. от НС.

Финансово изпълнение към 31.12.2022 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. – 591 232,52 лева.

Приложение № 3

- Програма „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА“

- РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ВЪВ ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ

Описание на проектите, изпълнявани от ДП „Пристанищна инфраструктура” (ДП ПИ), финансирани с капиталов трансфер чрез държавния бюджет

Изпълнението на обектите към 31.12.2022 г. само на тези, по които е отчетено усвояване на средства, е както следва:

ОБЕКТ: „Проектиране и удълбочаване на Канал 1 и Канал 2, Пристанище Варна - инженеринг“

Характеристика на обекта: Един от основните проблеми на пристанищата в района на град Варна, на фона на съвременните тенденции за увеличаване на големината на корабите, е съществуващото ограничение от недостатъчните дълбочини в плавателните Канал 1 и Канал 2. Съществуващите проектни дълбочини, които са поддържани преди стартиранене на настоящия проект са: за Канал 1 - 12,50 м и за Канал 2 - 12,00 м. Поради настъпилите промени в развитието на корабоплаването от изграждането на каналите до сега, тези дълбочини на каналите са недостатъчни и се явяват ограничителен фактор за ефективното използване на пристанищата, както и възможностите за тяхното развитие.

За разрешаване на проблемите за транспортната достъпност една от мерките в интегрираната транспортна стратегия е за удълбочаване на Канал 1 и Канал 2. Цели се цялостно и дългосрочно решение на настоящите проблеми за подход и маневриране на корабите и бъдещите потребности от нови маневрени зони, съобразно инвестиционните проекти на пристанищните оператори на терминалите и пристанищата, разположени в района на пристанище Варна. В тази връзка през 2018 г. беше  планиран настоящият обект.

Отчет за изпълнение: За реализацията на обекта на 01.10.2019 г. е сключено споразумение с „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД на стойност 417 847 138,73 лв. Изпълнението на обекта започва с извършване на проучвателни работи и изготвяне на инвестиционно предложение, което е процедирано пред Министерство на околната среда и водите за определяне приложимите процедури по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. Изработен е инвестиционен проект. След одобрение от Министерство на регионалното развитие и благоустройството е издадено Разрешение за строеж, влязло в сила на 16.06.2020 г., след което започва изпълнението на дейностите, съгласно проекта.

Към 31.12.2022 г. са отчетени за изпълнени 5 758 035 m3 от предвидения общ обем необходим за драгиране по проект 7 000 000 m3. Изпълнени са и част от брегоукрепителните работи в Канал 1 и Канал 2. Издадени са Разрешения за строеж за удълбочаване на съществуваща инженерна инфраструктура - дюкер водопровод в Канал 2, дюкер газоснабдяване в Канал, 2 дюкер канализация в Канал 2 и дюкер комуникации в Канал 1. Изпълнението на дюкерите започна след откриване на строителните площадки, като са изпълнени постоянните тръбопроводи на дюкер комуникация, както и временните връзки на дюкер водопровод и дюкер канализация. Завършено е изместване на дюкер канализация в Канал 2. Обектът не е завършен, изпълнението продължава през 2023 г. Усвоените средства за 2022 г. от капиталов трансфер са в размер на 27 913 543,00 лв.

ОБЕКТ:  „Ремонтно-възстановителни и укрепителни работи по Вълнолом Варна – II етап“

Характеристика на обекта: Вълноломът е основно пристанищно съоръжение, което защитава акваторията на пристанището от вълнение, наноси и ледове. Вследствие на лошите метеорологични условия през зимата 2011-2012 г. и последните вълнови корозии, ремонтно възстановителните работи по съоръжението станаха крайно наложителни. За целта през 2015 г. беше изработен технически проект за възстановяването му на съоръжението, който предвижда етапно изпълнение на СМР. През 2016 г. беше окончателно завършено изпълнението на първи етап от възстановителните работи. С настоящият обект се изпълняват проектните дейности от вторият етап, който обхваща участък от вълнолома с дължина 463 м., разположен от км 0+793 до км 0+330. Целта е да се възстановят проектните параметри на съоръжението и с укрепването му да се осигури конструктивна стабилност и безопасност на експлоатация.

Отчет за изпълнение: За реализацията на обекта на 30 юни 2020 г. беше сключено споразумение с фирма „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД на стойност 13 999 760,50 лв. До момента са изпълнени пътния подход, подводното укрепване на дъното с каменни матраци и гео текстил, демонтажа на част от съществуващите тетраподи, част от ядрото на скалния насип и защитата от тетраподи. Работите продължават с изпълнението на пластовете на защитния насип от каменни фракции с тегло от 100 до 3000 кг, производството, доставката и монтажът в тялото на вълнолома на тетраподи с тегло 4, 8, 10 и 12,5 тона.

Обектът не е завършен, изпълнението продължава през 2023 г. Усвоените средства от капиталов трансфер за 2022 г. са в размер на 1 774 894,00 лв.

ОБЕКТ: „Възстановяване на проектните параметри на подкранови пътища, ж.п. коловози и стрелки, Варна-запад“

Характеристика на обекта: Вследствие на дългогодишна експлоатация състоянието на железния път и ж.п. стрелките на пристанищен терминал Варна-запад е незадоволително. Не са правени средни ремонти и подновявания на железния път и стрелките, откакто са построени. Релсо – траверсовата скара е амортизирана - изгнили дървени и амортизирани стоманобетонови траверси и корозирали релси. Баластовата призма е замърсена на повече от 90%. Необходимо е да се извърши ремонт на компрометирания железен път, стрелки и съоръженията към тях, с цел привеждането им в състояние, съответстващо на нормите за горно строене на железни пътища в Република България.

Отчет за изпълнение: Обектът е преходен. През 2020 г. беше проведена процедура по реда на ЗОП, вследствие на което се сключи договор с избрания изпълнител ДЗЗД „Пристанище Варна проект“ на стойност 1 999 971,12 лв. Обектът е изпълнен и приет с подписване на окончателен приемо-предавателен протокол от 09.03.2022 г. Усвоените средства от капиталов трансфер към 31.12.2022 г. са в размер на 319 989 лв.

ОБЕКТ: Възстановяване на проектните параметри пред кейовите стени и басейните на пристанищни терминали Варна-изток и Варна-запад

Характеристика на обекта: Съгласно чл. 115м, ал. 1 от Закона за морските пространства и вътрешните водни пътища и пристанища на Република България, поддържането на проектните корабоплавателни дълбочини е задължение на ДП „Пристанищна инфраструктура“. С разпореждане  № В-3-33/24.03.2020 г. на Дирекция "Морска администрация - Варна" за обявяване на безопасно газене на корабите при плаване по каналите, фарватерите, в акваториите на пристанищата и заставане на пристанищните корабни места, е констатирано намалено газене в акваториите на пристанищни терминали Варна-изток и Варна-запад. След извършени ежегодни промери и предвид проектните дълбочини на кейовите места на тези терминали е установено количество наноси в размер на 130 000 куб. м. В тази връзка е необходимо да се извършат драгажни дейности за достигане на проектните параметри на акваториите на терминали Варна-изток и Варна-запад за осигуряване безопасността на корабоплаването.

Отчет за изпълнение: За реализацията на обекта на 24.03.2021 г. беше сключено споразумение с „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД на стойност 3 248 500,00 лв.

Обектът е изпълнен и приет с подписване на окончателен приемо-предавателен протокол от 29.03.2022 г. Усвоените средства от капиталов трансфер за 2022 г. са в размер на 492 974 лв.

ОБЕКТ: Рехабилитация за постигане на проектни дълбочини на подходен канал към пристанищни терминали Бургас-изток 2 и Бургас-запад

Характеристика на обекта: Съгласно чл. 115м, ал.1, т. 4 от Закона за морското пространство, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, ДП Пристанищна инфраструктура  има задължение да поддържа съществуващите и изгражда нови подходни канали, зони за подхождане и зони за маневриране, обслужващи пристанищата с национално и регионално значение. За нормалното и безаварийно приставане на корабите, осъществяване на товаро-разтоварните процеси в пристанището, облекчаването на работата и повишаването на сигурността на маневриране и експлоатация, са необходими драгажни работи за осигуряване на проектните параметри в акваторията на подходния канал.  Драгаж на тази акватория не е извършван до сега, което е довело до значително намаляване на обявените корабоплавателни дълбочини. Към настоящия момент съществуващите дълбочини са намалени от 15,5 м. до 13 м.  Това обстоятелство изключително много затруднява влизането и маневрирането на корабите в пристанището.

Отчет за изпълнение: За реализацията на обекта на 19.05.2021 г. беше сключено споразумение с фирма „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД на стойност 17 994 476,26 лв. Обектът е изпълнен и приет с протокол от 21.09.2022 г. Усвоените средства от капиталов трансфер за 2022 г. са в размер на 2 934 000 лева.

ОБЕКТ: Стабилизиране на земна основа и възстановяване ограда на място 17-3, Пристанище Варна Запад

Характеристика на обекта: Терените използвани за складови площи в пристанищен терминал Варна-запад са се увеличили поради увеличаване на наличните товари. Един от терените се намира в тила на 17-то корабно място (17-3), в северо-западната част на пристанищен терминал Варна – запад. Място е с недобра земна основа, в близост до заблатен район. За да може да се използва за складиране на товари е необходимо теренът да се стабилизира чрез насипване на различни по размер фракции. По терена се наблюдават места с голяма денивелация, участъци с натрупани земни почви и строителни отпадъци, както и не отводнени зони. За нормалната експлоатация на терена е необходимо изравняване и стабилизиране на земната основа и оформяне на настилката с повърхностни наклони за отводняване.

Отчет за изпълнение: През 2021 г. беше проведена процедура по реда на ЗОП, и на 28.06.2021 г. се сключи договор с избрания изпълнител ДЗЗД „Основа -21“ на стойност 3 998 746,41 лв. Обектът е изпълнен и приет с подписване на окончателен приемо-предавателен протокол от 22.02.2022 г. Усвоените средства от капиталов трансфер към 31.12.2022 г. са в размер на 1 350 000 лв.

ОБЕКТ: Възстановяване на настилка и подземна инфраструктура в база СНО Варна

Характеристика на обекта: Ремонтно-техническа база СНО Варна се намира в поземлен имот 10135.5501.102 по кадастралната карта и кадастралните регистри на област Варна, гр. Варна, район Аспарухово, южна промишлена зона. Имотът е предоставен за управление на ДП „Пристанищна инфраструктура“ и територията е предвидена за обслужваща и ремонтна дейност на навигационни съоръжения, както и складирането им. В източната си част терена е с неподдържана настилка, която към момента е неизползваема - изронена и обрасла с трева и храсти. Зоната е пустееща, но поради факта, че мястото е подходящо за ремонтни дейности на навигационни съоръжения и тяхното складиране, е предвидено нейното облагородяване с изпълнение на настоящия обект.

Отчет за изпълнение: През 2021 г. беше проведена процедура по реда на ЗОП  и на 05.05.2021 г. се сключи договор с избрания изпълнител ДЗЗД „Пристанище Варна Проект“ на стойност 999 989,49 лв. Обектът е изпълнен и приет с подписване на окончателен приемо-предавателен протокол от 22.03.2022 г. Усвоените средства от капиталов трансфер към 31.12.2022 г. са в размер на 780 000 лв.

ОБЕКТ: „Възстановяване на настилки на Мол А и кейова стена на 10 к. м., пристанищен терминал Варна – изток“

Характеристика на обекта: Настилките предвидени за рехабилитация се намират на територията на пристанищен терминал Варна – изток – Мол А  и обхващат тила на 6, 7, 8, 9 и 10 к. м. Към момента състоянието им е лошо, има много пропадания, което възпрепятства използването на територията за товаро-разтоварна дейност и складирането на товари. Съществуващата отводнителна система е затлачена и запушена, а на места е разрушена, като това състояние затруднява отводняването на терена. Железния път в обсега на обекта е амортизиран – релсо-траверсовата скара е амортизирана /изгнили дървени и амортизирани стоманобетонови траверси и корозирали релси/. Баластовата призма е замърсена на повече от 40%. Площта на предвидения за възстановяване терен е около 29 000 кв. м., като ремонтът на настилките е продължение на вече ремонтирани в съседство такива.

Отчет за изпълнение: След проведена процедура по реда на Закона за обществените поръчки, на 06.12.2021 г. е сключен договор с избрания изпълнител "Кид плюс" ЕООД. Обектът е изпълнен и приет с подписване на окончателен приемо- предавателен протокол от 26.10.2022 г.

Усвоените средства от капиталов трансфер за 2022 г. са в размер на 5 712 754 лв.

ОБЕКТ: „Изместване на основен захранващ кабел СР.Н. 20kV 6-13 к.м. - пристанищен терминал Бургас-изток 1“

Характеристика на обекта: Реализацията на обекта е свързана с цялостното преустройство на пристанищен терминал Бургас-изток 1 и планираното бъдещо строителство по проект: "Супер Бургас - Свободна зона за публични дейности“. През 2018 г. започна поетапно изпълнение на „Проект за укрепване и рехабилитация на кейовите стени на к.м. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 и 13 – Пристанище Бургас”. През 2020 г. приключи рехабилитацията на 5-то к.м., а в момента е възложено изпълнението на строителни дейности в района на 4 к.м.  Изпълнението на следващите етапи налага изместване на трасето на захранващия кабел 20kV. Сегашното трасе преминава по и зад кейовата стена на 6-9 к.м. Вследствие на пропадания зад кейовите стени съществуващия кабел непрекъснато аварира, за да се избегнат неудобствата при ремонта и рехабилитацията на кейови места от 6 до 9 и изпълнението на обект „Свободна зона за публични дейности в тила на 7-9 км”, се налага промяна на трасето на захранващия кабел 20kV от ТП „Силоз” до ТП „Дизели“.

Отчет за изпълнение: Обектът е преходен, през 2021 г. след проведена процедура по реда на Закона за обществените поръчки, е сключен договор с избрания изпълнител "МИГ- 23" ЕООД на стойност 593 232,00 лв. Обектът е изпълнен и приет с протокол от 07.07.2022 г.

Общо изплатените средства са 591 450,98 лв. без ДДС, от които 458 362,00 лв. са усвоените средства от капиталов трансфер за 2022 г.

ОБЕКТ: „Цялостна поддръжка на интегрирана информационна система (ИИС) - SAP ERP, включително извън гаранционна поддръжка на хардуер и виртуализация на системи в ГУ на ДП „Пристанищна инфраструктура“

Характеристика на обекта: Ежедневното използване на ИИС-SAP ERP в ДП „Пристанищна инфраструктура“, изисква да се гарантира нормалното функциониране на системата, която обхваща цялата оперативна дейност на предприятието, в тази връзка е необходимо да бъде осигурена надеждна и качествена поддръжка на системата. Гаранционната поддръжка на хардуера и виртуализационната платформа на SAP ERP приключи през 2019 г. Поради това критично обстоятелство е възможно да възникне ситуация, която да възпрепятства функционирането на SAP ERP, за да се осигури безпроблемно изпълнение на процесите в ДППИ, се провеждат процедури по Закона за обществените поръчки за избор фирма за поддръжка на системата.

Отчет за изпълнение: След проведена процедура за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки, на 01.04.2022 г. се сключи договор с избрания изпълнител „Стемо“ ООД на стойност 679 300,00 лв. Договорът е стартиран от месец април, като се изпълнява ежемесечна поддръжка и осигуряване на използваните лицензни. Изпълнението продължава и през 2023 г.

Усвоените средства от капиталов трансфер за 2022 г. са в размер на 274 872 лв.

ОБЕКТ: „Доставка на светло оптични системи и интеграция със съществуваща мониторингова система, пристанище Бургас“

Характеристика на обекта: Светлинното оборудване на преобладаващия брой средства за навигационно осигуряване (СНО) е на повече от 12 години. Поради работа в екстремни морски условия – UV радиация, солената вода, удари от плавателни средства, поражения от птици и естественото остаряване на материалите са нарушени електрическите и светлинни параметри на светлините. Това се изразява в напукани и корозирали соларни панели, с остатъчен ресурс под 30% непозволяващо нормално зареждане и поддръжка на акумулаторните батерии. Капаците на оптиката са напукани и замъглени, което намалява видимостта на СНО и е предпоставка за възникване на инциденти. Корпусите са с остарели херметизиращи елементи – навлиза влага и корозира електронния модул. Изпълнението на обекта е във връзка със задълженията на ДП „Пристанищна инфраструктура“ съгласно чл. 115м, ал. 1, т. 5 от Закона за морското пространство, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и за осигуряване на безопасността на корабоплаването.

Отчет за изпълнение: След проведена процедура за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки на 19.05.2022 г. е публикувано решението за определяне на изпълнител - фирма „Елта –Р“ ООД, с която е сключен договор. Договорът е изпълнен в срок и работата е приета с протокол от 15.07.2022 г.

Усвоените средства от капиталов трансфер за 2022 г. са 259 000 лв.

ОБЕКТ: „Подмяна и монтаж на хардуерна, виртуализационна и комуникационна инфраструктура за VTMIS“

Характеристика на обекта: Наличните операционни системи са с остарели дефиниции за защита, които не могат да се надградят за да се осигури защита срещу неоторизиран достъп до вътрешниданни на системите. Извършването на архивни копия е 5 изградено на базата на вече морално остаряла технология „лентови библиотеки“, които са интегрирани към съществуващата виртуална и хардуерна среда. Настъпването на чести дефекти и откази при архивирането на данните води до повреда на вече архивирани данни или липса на цялостен достъп до тях, включително и загуба на критична информация, свързана с безопасността на корабоплаването в морските пространства на Република България. За осигуряването на безотказните функционалности на системите, разположени в Изчислителните центрове, е необходимо да се изградят два съвременни изчислителни центъра в БЦ Варни и БЦ Бургас, с гарантирана поддръжка от производител в рамките на следващите години, върху които да се прехвърлят функционалностите на системите от остарялото оборудване.

Отчет за изпълнение: През 2022 г. беше проведена процедура за избор на изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки, вследствие на което на 27.10.2022 г. се сключи договор с класираният на първо място участник - „БАЛИСТИК СЕЛ“ ЕООД. Стойността на договора е 3 690 000,00 лв., срокът за изпълнение е осемнадесет месеца. Изпълнението на договора продължава през 2023 г. Усвоените средства от капиталов трансфер за 2022 г. са 664 200 лв.

ОБЕКТ: „Комплексно обслужване и експлоатация на съоръженията за превенция и реагиране при експлоатационни или аварийни замърсявания (СПРЕАЗ) в морските и речни пристанища за обществен транспорт, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Комплексно обслужване и експлоатация на СПРЕАЗ в морските пристанища за обществен транспорт с национално значение”; Обособена позиция № 2: „Комплексно обслужване и експлоатация на СПРЕАЗ в речните пристанища за обществен транспорт с национално значение"

Характеристика на обекта: Изпълнението на обекта е във връзка със задълженията на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" разписани в чл. 115м, ал. 1, т. 19 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България - поддържане на сили и средства за участие в спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, извършвани в акваториите на пристанищата и на пристанищните райони в съответствие с Националния план за защита при бедствия. Съхранение, обслужване и експлоатация на съоръженията за превенция и реагиране при експлоатационни или аварийни замърсявания (СПРЕАЗ) в морските и речни пристанища за обществен транспорт с национално значение. Изпълнение на дейностите по превенция и реагиране при експлоатационни и аварийни замърсявания в акваториите на пристанищата и бреговата линия, при два сценария „Аварийна ситуация“ и „Превантивно осигуряване“.

Отчет за изпълнение: През 2021 г. след проведена процедура по реда на Закона за обществените поръчки, на 14.10.2021 г. се сключиха договори с избрания изпълнител. И по двете обособени позиции изпълнението е възложено на „Поддържане чистотата на морските води“ АД. Сключените договори са за период 36 месеца, на обща стойност 2 174 904,00 лв. И по двата договора заплащането се извършва чрез абонаментни равни месечни вноски. Изпълнението им започна през 2021 г. и продължава и през 2022 и 2023 година.

Обекта е преходен за 2023 г. Усвоените средства от капиталов трансфер за 2022 г. общо по двата договора са в размер на 724 968 лв.

ОБЕКТ: „Разширяване на обхвата и извън гаранционна поддръжка на техническите системи за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища“

Характеристика на обекта: Във връзка с осигуряването на устойчивост на проект № BG16M1OP001-4.001-0007 „Проектиране и изграждане на технически системи за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища” е необходимо да се планират средства за разширяване на обхвата и извън гаранционно поддържане на работоспособността на системата и надеждна защита на критичната инфраструктура на пристанищата. Срокът на гаранционната поддръжка от Изпълнителя, завърши на 13.02.2021 год. Извън гаранционната поддръжка обхваща - 400 броя камери (Бурга-изток - 136 камери, Варна-изток - 225 камери и Варн-запад - 39 камери), сървъри, работни станции, резервирано ел. захранване, климатици, мрежова инфраструктура и активно оборудване. Разширяване на обхвата на системата е свързано  с инсталиране на нови камери за видеонаблюдение за зони, които не са обхванати към момента, интегриране с други системи и тяхното свързване към изградените центрове за видеонаблюдение. Предвидено е доставка на необходимото оборудване и изграждане и въвеждане в експлоатация на системите.

Отчет за изпълнение: След проведена процедура за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки, на 04.04.2022 г. е сключен договор с избрания изпълнител - "Телелинк инфра сървисис" ЕАД. През 2022 г. са изпълнени под дейности 1.2; 2.2 и 2.6 от договора за доставка на оборудване и изграждане и въвеждане в експлоатация на системите.

Договорът е в процес на изпълнение. Усвоените средства от капиталов трансфер за 2022 г. са в размер на 3 473 132 лв.

ОБЕКТ: „Рехабилитация на пристанищна рампа - Подемно преходен мост № 2 (ППМ 2), жп подходи и прелез към него и полагане на европейско коловозното развитие на пристанищен терминал „Фериботен комплекс Варна“

Характеристика на обекта: Обектът е част от неотложните мерки, които следва да се извършат за привеждане на „Фериботен комплекс Варна“ в състояние, позволяващо обслужването на нови товаропотоци и увеличено количество товари във връзка с новата геополитическа и икономическа обстановка след 24.02.2022 г. От построяването си през 1978 г. до момента основен ремонт на подемно-преходен мост № 2 (ППМ 2) не е извършван. С предписание № 2015/05/23 от 17.03.2015 г. на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ мостът е спрян от експлоатация. Нееднократно дерайлират вагони в частта на прелеза и на жп подходите към него.

Отчет за изпълнение: За възстановяване експлоатационната годност на ППМ 2 е сключено Споразумение № 57 /03.10.2022 г. с изпълнител „ТСВ“ ЕАД за извършване на дейностите за рехабилитация на пристанищната рампа (ППМ 2), свързващи ж.п. подходи и ж.п.прелез към моста. Споразумението е на стойност 2 996 573,57 лева без ДДС. Обектът е в процес на изпълнение. Усвоените средства от капиталов трансфер за 2022 г. са в размер на 1 521 503 лв.

ОБЕКТ: „Рехабилитация на 3 жп коловоза - №№ 7, 9, 10 в пред фериботен парк (ПФП), пристанищен терминал „Фериботен комплекс - Варна“

Характеристика на обекта: Обектът е част от неотложните мерки, които следва да се извършат за привеждане на „Фериботен комплекс Варна“ в състояние, позволяващо обслужването на нови товаропотоци и увеличено количество товари във връзка с новата геополитическа и икономическа обстановка след 24.02.2022 г. Към настоящия момент инфраструктурата на пристанищен терминал Фериботен комплекс - Варна е значително амортизирана и компрометирана. Вследствие на дългогодишна експлоатация са налице множество нарушения на проектните параметри на железния път и съоръженията. За целта е необходимо да се извърши ремонт на компрометирани коловози 7, 9 и 10, стрелките и съоръженията към тях.

Отчет за изпълнение: За изпълнение на строително-ремонтните работи е сключено Споразумение № 54 /16.09.2022 г. с „ТСВ“ ЕАД. Споразумението е на стойност 2 397 475,72 лева без ДДС. Договорът е в процес на изпълнение, извършва се доставка на материали.

Усвоените средства от капиталов трансфер за 2022 г. са в размер на 1 574 925 лв.

ОБЕКТ: „Строителен надзор за строеж възстановяване на пристанищно съоръжение при нос Шабла - „морска естакада” е островна площадка“

Характеристика на обекта: Съгласно изискванията на чл. 168, ал. 2 от ЗУТ строителният надзор е задължителен за строежи от първа до пета категория.

Отчет за изпълнение: За спазване на законовите изисквания е сключен е договор № 49/29.06.2020 г., с изпълнител - "Канстракшън Супервижън Сървисис" ЕООД. Договорът е в процес на изпълнение. За 2022 г. са усвоени 14 112 лв. средства от капиталов трансфер.

ОБЕКТ: Консултантска услуга за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване строителен надзорна на обект: „Проектиране и удълбочаване на Канал 1 и Канал 2, Пристанище Варна - инженеринг“

Характеристика на обекта: Съгласно изискванията на чл. 168, ал. 2 от ЗУТ строителният надзор е задължителен за строежи от първа до пета категория.

Отчет за изпълнение: За спазване на законовите изисквания е сключен е договор № 33/02.04.2020 г. с изпълнител - ДЗЗД "Консултанти 2018". Договорът е в процес на изпълнение. За 2022 г. са усвоени 302 400 лв. средства от капиталов трансфер.

ОБЕКТ: „Изграждане на планетариум на територията на пристанище Бургас, терминал Бургас-изток 1“

Характеристика на обекта: Изграждането на Планетариума е продължение на развитието на „Зоната за обществен достъп” започващо с построяването на „Морска гара”, отварянето на портала за свободно преминаване на граждани до хотел „Приморец”, реконструкцията на „Магазия 1” и изграждането на „Конгресен и научно-изследователски център”.

Отчет за изпълнение: За реализацията на обекта има сключен договор Д-17/ 17.06.2020 с изпълнител "Екип 5" ООД, който е в процес на изпълнение. Към 31.12.22 г. са изпълнени СМР предмет на договора което е удостоверено с подписването на Акт образец 15. Изпълнението на договора не е приключено. През 2023 г. предстои назначаване на Държавна приемателна комисия за въвеждането на обекта в експлоатация.

Усвоените средства от капиталов трансфер за 2022 г. са в размер на 96 510 лв.

ОБЕКТ: „Авторски надзор за обект: „Изграждане на планетариум на територията на пристанище Бургас, терминал Бургас-изток 1“

Характеристика на обекта: Съгласно изискванията на чл. 162, ал. 2 от ЗУТ авторският надзор е задължителен за строежи от първа до пета категория.

Отчет за изпълнение: За спазване на законовите изисквания е сключен договор Д-22/ 10.07.2020 г. с проектанта - "Декор дизайн" ЕООД. Договорът е в процес на изпълнение. Усвоените средства от капиталов трансфер за 2022 г. са в размер на 12 500 лв.

ОБЕКТ: „Доставка, монтаж и инсталиране на дигитална 3D планетариумна проекторна система, пристанище Бургас“

Характеристика на обекта: Обектът включва доставка, монтаж, инсталиране и тестване, обучение на персонал на Възложителя за работа със системата и пускане в режим на реална експлоатация на дигитална планетариумна проекторна система, която ще бъде инсталирана в сградата на ново изградения Планетариум.

Отчет за изпълнение: За реализацията на обекта има сключен договор № Д-36/ 26.10.2020 г. с фирма "Скайпойнт" ООД, Италия. Договорът е изпълнен и доставката е приета с подписване на окончателен приемо-предавателен протокол от 08.11.2022 г. Усвоените средства от капиталов трансфер за 2022 г. са в размер на 624 600 лв.

ОБЕКТ: „Актуализиране на проект за укрепване и рехабилитация на кейова стена к.м. № 4 в пристанищен терминал Бургас-изток 1“

Характеристика на обекта: Разработения през 2016 г. технически проект за реконструкция на 4-то корабно място е съобразен с експлоатационните натоварвания и условията на работа в търговско пристанище. За пристанище Бургас се разработва нов Генерален план. В утвърденото „Задание за проектиране на генерален план“ на Пристанище Бургас са посочени изисквания към корабни места 1-12, които попадат в зоната за обществен достъп на гр. Бургас и съответно отговарят на други условия за натоварване. Това обстоятелство предопределя необходимостта за привеждане на проекта за укрепване на корабните места с номера от 1 до 13 в съответствие с решенията на Генералния план и синхронизирането му с облекчените натоварвания и нормативните изисквания към експлоатационните показатели на кейовите стени.

Отчет за изпълнение: Актуализацията на проекта е възложена на 15.04.2022 г. на фирма „Транспроект“ ЕАД. Проектната разработка е приета от технически съвет с подписване на окончателен протокол на 07.12.2022 г. Обектът е изпълнен. Усвоените средства от капиталов трансфер за 2022 г. са в размер на 30 000 лв.

ОБЕКТ: „Рехабилитация на пожарогасителна инсталация в Склад за вносно- износни товари - Мархи в пристанищен терминал Русе-изток 2“

Характеристика на обекта: Цели се възстановяване на експлоатационната годност на пожарогасителната инсталация в склада. Установени са многобройни течове на вода от тръбите на инсталацията в склада, което води до овлажняване и повреждане на складираните товари.

Отчет за изпълнение: За реализацията на обекта, след проведена процедура по реда на ЗОП на 04.07.2022 г. е сключен договор с избрания изпълнител - фирма „Булстрой ООД. Стойността на договора е 297 974,51 лв. Договорът е изпълнен и приет с протокол от 12.12.2022 г. Усвоените средства от капиталов трансфер за 2022 г. са в размер на 149 502 лв.

ОБЕКТ: „Изработване и одобряване на генерален план на пристанище за обществен транспорт Русе, в съответствие с изискванията на Наредба № 10/31.03.2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт“

Характеристика на обекта: Целта на обекта е да се изработи генерален план за пристанище за обществен транспорт Русе, при което ще се извърши функционално зониране на територията на пристанището, съобразно технологичното и организационното му обособяване и планиране режима на устройството и параметрите на застрояването й. Ще се осигури възможността за издаване на визи за проектиране, съгласно изискванията на чл. 112а, ал. 9 от ЗМПВВППРБ при реализиране на обекти от инвестиционната програма на ДП „Пристанищна инфраструктура“.

Отчет за изпълнение: За реализацията на обекта на 07.03.2022 г. е сключен договор с изпълнител фирма „Гео-Чонов“ ООД, на стойност 69 889,00 лв. Договорът е в процес на изпълнение. Усвоените средства от капиталов трансфер за 2022 г. са в размер на 41 933 лв.

ОБЕКТ: „Изграждане на дублиращо електро захранване на пристанищен терминал Видин-север“

Характеристика на обекта: Пристанищен терминал Видин-север е част от пристанище за обществен транспорт Видин. Към настоящият момент терминалът разполага единствено с единично електро захранване, което е предпоставка при авариране на кабелната линия, пристанището да остане без електричество за неопределен период от време и работният процес да бъде сериозно нарушен. За да гарантирано непрекъснато токозахранване на терминала се предвижда да бъде изградено независимо второ електро захранване.

Отчет за изпълнение: За реализацията на обекта, след проведена процедура по реда на ЗОП, на 04.08.2022 г. е сключен договор с изпълнител "СТРОИТЕЛНА ФИРМА-РИЛА" ЕООД. Договорът е изпълнен. Обетът е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № ДК-07-ВД-22/ 08.12.2022 г. издадено от началника на РДНСК Видин. Усвоените средства от капиталов трансфер за 2022 г. са в размер на 393 540 лв.

ОБЕКТ: „Строителен надзор за обект: „Изграждане на дублиращо ел. захранване на пристанищен терминал Видин-север“

Характеристика на обекта: Съгласно изискванията на чл. 168, ал. 2 от ЗУТ строителният надзор е задължителен за строежи от първа до пета категория.

Отчет за изпълнение: За спазване на законовите изисквания е сключен договор с консултантска фирма СД"АРТСТРОЙ-НИКОЛОВ,СИНОВЕ И С-ИЕ". Договорът е изпълнен. Усвоените средства от капиталов трансфер за 2022 г. са в размер на 7 200 лв.

ОБЕКТ: „Изграждане на подпорна стена, ограда, вертикална планировка, озеленяване и осветление в поземлен имот обслужващ Административна сграда в гр. Лом“

Характеристика на обекта: Предвижда се да бъде изградена подпорна стена, ограда, вертикална планировка, озеленяване и осветление. В поземленият имот ще бъде изградено подходящо място за отдих на служителите и на гостите на Клон-ТП Лом. С тази инвестиция ще подобрим облика на околното пространството около административната сграда, с което се надяваме свободните площи на сградата да станат още по-атрактивни и да бъдат отдадени под наем.

Отчет за изпълнение: За реализацията на обекта, след проведена процедура по реда на ЗОП, на 19.11.2022 г. е сключен договор с изпълнител фирма "ТИДЕКС" ЕООД. Стойността на възложените дейности е 268 750,00 лв. Договорът е в процес на изпълнение. Обектът е преходен за 2023 г. Усвоените средства от капиталов трансфер за 2022 г. са в размер на 170 711 лв.

ОБЕКТ: „Актуализиране на функционалностите и обхвата на обработваните данни на информационната система на Национален център за електронен документооборот в морския транспорт (MSW)“

Характеристика на обекта: Обектът е насочен към актуализиране на функционалностите и обхвата на обработваните данни на информационната система „Национален център за електронен документооборот на морския транспорт” (НЦЕДМТ) в съответствие с новите изисквания на законодателството, промените в структурата на данните, които се обменят и повишени изисквания към интерфейса в съвременните информационни системи. Специфичните цели, съответстващи на планираните дейности са: Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2019/883 на Европейския парламент и на Съвета и Директива (ЕС) 2017/2109 на Европейския парламент и на Съвета в продуктивната среда на НЦЕДМТ; Подобряване работата за еднократно предоставяне на данни чрез НЦЕДМТ към други системи; Намаляване на използването на документи на хартиен носител за предаване на данни; Осигуряване на автоматично предаване на данните към новата версия на сървър SSN България; Осигуряване обмен на данни на НЦЕДМТ с други разработвани или внедрени електронни системи.

Отчет за изпълнение: За реализацията на обекта през 2021 г е проведена процедура по реда на ЗОП, вследствие на което на 01.06.2021 г. е сключен договор с избрания изпълнител „Технологика“ ЕАД. Договорът е изпълнен, работата на изпълнителя е приета с подписване на окончателен приемо-предавателен протокол от 30.11.2022 г. Усвоените средства от капиталов трансфер за 2022 г. са в размер на 573 600 лв.

ОБЕКТ: „Подобряване на проектните параметри на пристанищната инфраструктура, обслужваща корабните места в участъка от "Речна гара" до "Телеграф капия", на пристанищен терминал Видин-център“

Характеристика на обекта: Тенденцията през изминалите години за увеличаване на пътнико потока и броя на акостиралите круизни кораби на терминал Видин-център. За да бъдат обслужени всички приставащи кораби е необходимо да се оборудва и да въведе в експлоатация още едно корабно място. За тази цел е необходимо на кейовата стена да бъдат създадени необходимите условия. За въвеждането на ново корабно място трябва да бъде предшествано от изграждането на 6 броя вързални устройства и подходящ брой рампи и съоръжения, осигуряващи свободното придвижване на хора с увреждания. В обхвата на този обект влиза изграждането на основно подземно електро захранване до новото корабно място, както и подмяна на компрометирани тротоарни настилки и ремонт на обособените зони за отдих.

Отчет за изпълнение: За реализацията на обекта, след проведена процедура по реда на ЗОП, на 03.05.2022 г. е сключен договор с изпълнител фирма "КИД ПЛЮС" ЕООД. Стойността на възложените дейности е 266 600,00 лв. Обектът е изпълнен и приет с подписване на окончателен приемо-предавателен протокол на 04.10.2022 г. Усвоените средства от капиталов трансфер за 2022 г. са в размер на 240 192 лв.

Приложение  № 4

- Програма „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА“

- РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ВЪВ ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ

Описание на проектите,  управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти”

Проекти по ОП „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

Проект "Техническа помощ за подготовката и реализацията на проект "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение"

Стойност на проекта по ДБФП – 1 320 000,00 лева

В отчетния период са изплатени разходи както следва:

- Разходи за възнаграждения на ЗУИП в размер на 45 589,96 за периода 07.2019 г. – 12.2020 г.

- Разходи по договор № ДЕП-27/ 26.10.2018 с предмет „Осигуряване на консултантски услуги на Стратегически съветник“ в размер на 198 675 лева.

- Получена е финансова корекция в размер на 222 025 лева (съгласно решение за ФК-6/28.02.22)

Финансово изпълнение към 31.12.2022 г.:

Общо разплатени средства за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. – 22 239,96 лева.

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение

Стойност на проекта по ДБФП – 12 318 896,13 лв.

В отчетния период са изплатени разходи както следва:

- По договор № ДЕП-3/07.04.2020 г. е извършено окончателно плащане по договора в размер на 815 278.88 лева и са извършени следните дейности:

- Доставка на комплект съоръжения за превенция и реагиране при експлоатационни и аварийни замърсявания (СПРЕАЗ) - бонови заграждения и такива за тяхното разгръщане, скимъри предназначени за събиране на различни видове нефтопродукти и масла, колектори за събиране на твърди отпадъци от водната повърхности, помощно оборудване

- Доставка на бързоходна лодка, оборудвана за транспорт, съоръжаване и експлоатация

- Доставка на бързоходна лодка, оборудвана за транспорт, съоръжаване и експлоатация, както и с възможности за приемане на твърди отпадъци от корабите

- Доставка на работни лодки-катамаран за реки и 3 500m бонове от лек тип за нефтени разливи

- Доставка на триосови ремаркета (трейлър) 9т)

- По договор №  ДЕП-20/21.09.2020 г. са изплатени разходи за изработка на интегрирана информационна платформа в размер на 2 095 662,31 лева

- По договор № ДЕП-3/15.03.2021 г. с изпълнител „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД за дейности по публичност, информация и комуникация са изплатени средства в размер на 11 548,73 лева

- Разплатени средства в размер на 77 109,63 лева за възнаграждения и командировки на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта.

Финансово изпълнение към 31.12.2022 г.:

Общо разплатени средства за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. – 2 999 599,55 лева.

ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ПО МЕХАНИЗМА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА (МСЕ)

RIS enabled COrridor Management EXecution” (RIS COMEX)

Стойност по Споразумение за БФП – 751 101,00 лева

Общо разплатени средства за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. – 73 071,15 лева

Дейност 1 „Управление на проекта”

На 30.06.2022 г. беше обявено приключването на проекта. Съвместната работа на 13 държави е завършена успешно. Официалното събитие се състоя през септември 2022 година в Берлин.

Дейност 2 „Подготовка на РИС Коридор“ - Дейността е завършена.

Дейност 3 „Изпълнение на РИС коридор“ - Дейността е завършена.

Дейност 4 „Устойчивост на РИС коридор“ - Дейността е завършена.

Дейност 5 „Хоризонтални дейности“ - Дейността е завършена.

EALING - European flagship action for cold ironing in ports

Стойност по Споразумение за БФП –485 501,29 лева

Общо разплатени средства за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. – 16 110,69 лева

Дейност 1 „Хармонизирана рамка за електрификация на участващите морски TEN-T пристанища“

През м. април 2022 г. е изготвена финална версия на Milestone 4 – „Анализ на съществуващата регулаторна рамка, засягаща пряко или косвено прилагането на OPS в пристанищата на консорциума“. Анализът включва и приложения, рефериращи с национални разпоредби, пряко или косвено, засягащи изпълнението на OPS на всички държави членки и пристанища, участващи в консорциума.

- На 29.04.2022 г. е проведен  семинар, фокусиран върху регулаторната рамка за енергоснабдяване за прилагане на OPS в пристанищата на ЕС (междинно комуникационно събитие (Milestone 28). В рамките на събитието бе представено на широката общественост Резюме, отразяващо резултатите от Въпросника за пристанищата.

- На 05.07.2022 г. се проведе онлайн EALING – Energy suppliers workshop. В семинара участваха партньорите по проекта и доставчици на електроенергия.

- На проведеното Общо събрание по проекта, което се проведе на 08.07.2022 г. беше представен напредъка по дейността.

- Финализирани са окончателни препоръки за хармонизирана рамка за OPS в пристанищата на ЕС (Final recommendations for a harmonised framework on OPS in EU ports - Milestone 6).

-  Проведена е Заключителна среща по Дейност 1 – Final meeting Activity 1 (Milestone 5).

Дейност 2 „Адаптиране на морския флот“

На проведеното междинно комуникационно събитие на 29 април 2022 г. беше представено Резюме, отразяващо резултатите от Въпросника за пристанищата. Въпросникът е попълнен от 54 пристанища от 14 държави членки.

- На проведеното Общо събрание по проекта, което се проведе на 08.07.2022 г. беше представен напредъка по дейността.

- Извършена е разбивка/идентификация и анализ на съществуващата техническа/регулаторна/оперативна рамка, свързана с OPS за морски кораби, които са разгледани от Насоките на IMO относно OPS и международния стандарт IEC/IEEE 80005.

- През м. декември е представен „Доклад за анализа на стандартите, отнасящи се до корабната инсталация за бреговото електрозахранване“  (Milestone 10).

Дейност 3 „Технически проучвания за инфраструктурата за електрификация на участващите морски TEN-T пристанища“

- Работа по Frond-end engineering design (FEED) проучванията на пристанищата от консорциума.

- На 29 април 2022 г. е проведено междинно комуникационно събитие, в рамките на което се представи напредъка по Дейност 3.

- В периода 04-05 май 2022 г. се състоя посещение на място в гр. Бургас, а в периода  29-30 септември 2022 г. – в гр. Варна, на екипа на PROTASIS & HYDRUS, във връзка с разработването на техническите проучвания за електрификация на българските TEN-T пристанища.

- Изпратени са писма до ЕСО ЕАД  и ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД за искане на информация за свободния входен капацитет на електроенергия от подстанциите, от които се захранват с електричество пристанищните терминали. През м. август 2022 г. са получени отговори на изпратените писма до ЕСО ЕАД  и ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД.

- На 05.07.2022 г. е проведен  онлайн семинар с доставчици на електроенергия за европейските пристанища (с акцент върху компании/ доставчици на електроенергия за пристанищата, участващи в проекта) в рамките на Milestone 6;

- На проведеното Общо събрание по проекта, което се проведе на 08.07.2022 г. беше представен напредъка по дейността.

- През м. октомври 2022 г. са представени изготвените от PROTASIS & HYDRUS идейни проекти на технически проучвания за електрификация на българските пристанища Бургас и Варна (FEED studies) - Conceptual design for the Port of Burgas и Conceptual design for the Port of Varna;

- През м. октомври 2022 г. ДППИ изпрати до Пристанище Варна ЕАД за становище Идеен проект за необходимата инфраструктура за захранване на корабите с електричество от брега на пристанище Варна, разработен по проект EALING. През м. декември 2022 г. е получено от Пристанище Варна ЕАД становище по идейния проект.

Дейност 4 „Проучвания на околната среда“

- Изготвен е образец, който включва минималните изисквания, които трябва да бъдат обхванати от екологичните проучвания.

- Проведени са предварителни разговори с български консултанти по околна среда относно адекватността на изготвения от испанския партньор образец за екологична оценка с националната регулаторна рамка.

- На 15.07.2022 г. е проведена среща с Fundación Valenciaport с цел даване на насоки и подготовка за изпълнение на дейността при изготвянето на необходимите проучвания.

- ДППИ подготви документация за възлагане на външен изпълнител за изготвяне на необходимите екологични проучвания, съгласно образеца, който включва минималните изисквания, които трябва да бъдат обхванати, като дейността е част от обществена поръчка за избор на изпълнител чрез провеждане на открита процедура с предмет: „Консултантска услуга за подготовка на проекти и изготвяне на проучвания, анализи, планове и документация по три обособени позиции:

• Обособена позиция № 3 – Консултантска услуга за изготвяне на проучвания, анализи, планове и документация, във връзка с изпълнението на проект EALING № 2019-EU-TM-0234-S“.

Дейност 5 „Планове за захранване с чиста енергия и тръжни документации“

- На 08.07.2022 г. е проведена вътрешна начална среща за стартиране на дейността. По време на тази среща са представени различните задачи, които трябва да бъдат изпълнени, както и как ще бъдат организирани (отговорности на всеки бенефициент, график на дейността и др.).

- На 15.07.2022 г. е проведена среща между ДППИ и Fundación Valenciaport, относно организацията за изпълнение на дейността и обсъждане на представените образци на документи.

- За да се гарантира качеството на плановете, Fundación Valenciaport подготви като насока, образец с минималните изисквания за документите, които трябва да бъдат разработени по Дейност 5.

- ДППИ подготви документация за възлагане на външен изпълнител за изготвяне на необходимите проучвания – Изготвяне на планове за чисто електрозахранване на Пристанище Варна и Пристанище Бургас и изготвяне на пълен пакет документация/и за обществена поръчка за проектиране и изграждане/поставяне или модернизиране на съответната инфраструктура за брегово електрическо захранване на Пристанище Варна и Пристанище Бургас, като дейността е част от обществена поръчка за избор на изпълнител чрез провеждане на открита процедура с предмет: „Консултантска услуга за подготовка на проекти и изготвяне на проучвания, анализи, планове и документация по три обособени позиции:

• Обособена позиция № 3 – Консултантска услуга за изготвяне на проучвания, анализи, планове и документация, във връзка с изпълнението на проект EALING № 2019-EU-TM-0234-S“.

Дейност 6 „Анализ на разходите и ползите и схеми за финансово смесване“

На 08.07.2022 г. е проведена вътрешна начална среща за стартиране на дейността. По време на тази са представени различните задачи, които трябва да бъдат изпълнени, както и как ще бъдат организирани (отговорности на всеки бенефициент, график на дейността и др.).

- Провеждане на начална среща с Ocean Finance и Fundación Valenciaport за стартиране на дейността (03.10.2022 г.). По време на срещата беше обсъдена организацията и целите за изпълнение на дейността, както и обсъждане на представените образци на АРП, както и подготовка на необходимата изходна информация за изготвянето на анализите.

- ДППИ подготви документация за възлагане на външен изпълнител съдействие при изготвяне на Анализ „Разходи-ползи“ и финансови инвестиционни схеми за необходимата инфраструктура за брегово електрическо захранване на Пристанище Варна и Пристанище Бургас и Анализ за приложимия режим на държавни помощи, като дейността е част от обществена поръчка за избор на изпълнител чрез провеждане на открита процедура с предмет: „Консултантска услуга за подготовка на проекти и изготвяне на проучвания, анализи, планове и документация по три обособени позиции:

• Обособена позиция № 3 – Консултантска услуга за изготвяне на проучвания, анализи, планове и документация, във връзка с изпълнението на проект EALING № 2019-EU-TM-0234-S“.

Дейност 7 „Комуникация и разпространение“

- На 07.06.2022 г. е проведен EALING Eastern Mediterranean Stakeholder Workshop озаглавен “EALING: Electrification in Ports and Vessels – Challenges and Sustainable Solutions in Europe” в гр. Атина, Гърция.

- На 14.06.2022 г. в рамките на TOC Europe е изнесена презентация по проект EALING, озаглавена “On Shore Power Supply in Europe: the EALING Project and the challenges ahead” по време на сесията, посветена на пристанищната инфраструктура и оперативната съвместимост.

- Проведено е междинно комуникационно събитие по проект EALING онлайн на 29.04.2022 г. В рамките на събитието са обсъдени резултатите към момента от дейностите 1, 2 и 3 по проекта.

- На 05.07.2022 г. е проведен онлайн „Energy Suppliers Workshop – Main Takeaways“.

- Проведено е Общо събрание по проект EALING онлайн 08.07.2022 г., на което се обсъдиха резултатите от дейности 1, 2 и 3 към момента и предстоящите задачи по дейности 4, 5 и 6 от проекта.

- На 12.07.2022 г. е проведен онлайн „EALING – OPS Solution Providers Workshop“.

- На 15-16 септември 2022 г. в рамките на „EOPSA’s event: Onshore power supply & electricity multimodality“ е изнесена презентация за представяне и обсъждане на изпълнените към момента дейности по проект EALING.

- Разпространен е бюлетин по проекта.

- На 06-07.10.2022 г. в Бари, Италия е проведен Adriatic Sea Forum, където партньори в проект EALING по време на сесията „LNG and SSE in Adriatic: something in sight?“ на проведена кръгла маса представят възможностите за LNG и SSE в Адриатическо море.

- На 10.11.2022 г. в Малмьо, Швеция проект EALING е представен на семинар „Are EU Ports ready for alternative fuels?“ съвместно с SEANERGY Project и ENGIMMONIA Project.

- На 10-11 ноември 2022 г. на BiLOG Logistics and Maritime Forum в Пиаченца, Италия е представен проект EALING по време на сесията „Cold Ironing: Towards a Common European Harmonization and the Italian Deployment Plan“, която е част от по-широкия фокус на събитието „Energy transition in ports“.

- На 25.11.2022 г. в Лисабон, Португалия по време на Transport Research Arena (TRA) 2022 е представен проект EALING – важни резултати от своите проучвания и предприети действия.

- На 02.12.2022 г. на проведеното начално събитие на международен форум „HEV-TCP Task 47: Zero-Carbon Freight from Port Electrification“ е представен проект EALING и постигнатите резултати до момента от изпълнението му.

- На 13.12.2022 г. е проведена заключителна среща по Дейност 1 от проекта.

- През 2022 г. започна планиране на Black Sea Regional Stakeholder Workshop, на което ДППИ ще бъде домакин и което ще се проведе през м. юни 2023 г. в гр. Бургас.

Дейност 8 „Управление на проекта“

През 2022 г. са извършвани регулярни дейности по управлението на проекта.

- На 19.01.2022 г. е изготвен отчет за напредъка по проекта.

- На 09.03.2022 г. е проведена среща между ДППИ и МТС за докладване на напредъка на проекта за 2021 г.

- Изготвени са тримесечни отчети за напредъка по проекта (15.04.2022 г.; 05.07.2022 г.; 12.10.2022 г.).

- Проведени са координационни срещи на екипа на ДППИ по проекта (02.06.2022 г. и 09.06.2022 г.), на които са обсъдени предстоящи дейности.

- Одобрено е Изменение № 1 на Споразумението за партньорство No INEA/CEF/TRAN/M2019/2089031 по проекта (01.06.2022 г.).

- ДППИ изготви и подаде Индивидуален финансов отчет по проекта - IFS of BPI Co. (24.06.2022 г.).

- Извършено е второ плащане на предварително финансиране към бенефициентите.

- На 08.07.2022 г. се проведе Общо събрание на проекта,  на което се обсъди напредъка на проекта по дейности.

- Изготвени са допълнителни документи във връзка с подаден Индивидуален финансов отчет IFC of BPI Co. относно текуща проверка на допустимост на разходите от ЕК. През м. октомври 2022 г. е попълнена и изпратена нова „Декларация Разходи за персонал“ относно отчетените разходи за персонал за редове 24 и 25 от „Sampling and Procurement table“, попаднали в извадката за проверка на допустимост на разходите от ЕК във връзка с подаден Индивидуален финансов отчет IFC of BPI Co.

Приложение  № 5

- Програма „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

- ПОЛИТИКА В ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Описание на проектите,  управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти”

Проекти по ОП „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

Приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси”

ПРОЕКТ:  „Автомагистрала „Струма“ - Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“

Стойност на проекта по ДБФП – 736 765 596,57 лева

- Автомагистрала ''Струма'' Лот 3.1 – Тунел „Железница“, за Обособена позиция № 2: Подучастък № 2 – от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“ и площадка за хеликоптери.

По договор № 53-00-1323/11.02.2019 г. за проектиране и строителство в периода са изплатени разходи в размер на  19 030 122,69 лева за извършени СМР както следва:

- Извършени са строително - монтажни работи по: Сметка 2.1. Земни работи; Сметка 2.5. Големи съоръжения; Сметка 3 Мониторинг; Сметка 4000 Пътен тунел, Тунел Железница; Допълнителни разходи по реда на Под-клауза 14.5 са актувани по позиция 4000 Пътен тунел, Тунел Железница; Сметка 4100 Напречни връзки, Тунел Железница.

- Извършени са строително - монтажни работи по: Сметка 2.1. Земни работи; Сметка 2.3. Пътни работи; Сметка 4000 Пътен тунел, Тунел Железница; Допълнителни разходи по реда на Под-клауза 14.5 са актувани по позиция 4000 Пътен тунел, Тунел Железница; Сметка 4100 Напречни връзки, Тунел Железница.

- Извършени са строително - монтажни работи по: Сметка 2.1. Земни работи; Сметка 2.5. Големи съоръжения; Сметка 2.6 Новопредложени водснабдителни и канализационни проводи и съоръжения за северен портал тунел Железница; Сметка 4000 Пътен тунел, Тунел Железница; Сметка 4100 Отводняване на тунела, Тунел Железница.

- Извършени са строително - монтажни работи по: Сметка 2.1 Земни работи; Сметка 4000 Пътен тунел, Тунел Железница; Сметка 4100 Отводняване на тунела, Тунел Железница; Сметка 5000 Отводняване на тунела, Тунел Железница.

- Извършени са строително - монтажни работи по: Сметка 2.1 Земни работи; Сметка 2.5 Големи съоръжения; Сметка 4000 Пътен тунел, Тунел Железница; Сметка 4100 Напречни връзки, Тунел Железница; Сметка 5000 Отводняване на тунела, Тунел Железница.

Разходи за възнаграждение на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта в размерна 100 326,34 лева.

Финансово изпълнение към 31.12.2022 г.:

Общо разплатени средства за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. – 19 130 449,03 лева.

Проект „Подготовка на проект АМ „Русе – Велико Търново”

Стойност на проекта по ДБФП – 1 440 888.04 лв.

В отчетния период са изплатени разходи както следва:

По договор № РД-37-14/15.09.2021 е направено плащане в размер на 14 700,00 лева във връзка с провеждане на одит по пътна безопасност на обект "АМ Русе-В.Търново

Финансово изпълнение към 31.12.2022 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. –  14 700,00 лв.

Приложение № 6

- Програма „ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА, ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ, СИГУРНОСТ И ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНОСТ”

- ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ВОДНИТЕ ПЪТИЩА

Описание на проектите,  управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти”

Проекти по ОП „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

- ПРОЕКТ: „Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация по корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на р. Дунав, чрез доставка на оборудване“

Стойност на проекта по ДБФП –18 571 338,94 лв.

    - По договор № Д-38/23.07.2020 г. с предмет „Доставка на маневрен кораб“ са изплатени средства в размер на 2 821 800 лева за изпълнени дейности както следва:

- изработка на корпус и палуба на маневрен кораб

- доставени и монтирани основни корабни системи, корабни машини и механизми, както и електрическо корабно обзавеждане

- окончателно плащане по договора.

- 2. По договор № Д-24/18.04.2018 за изработване на рекламни и информационни материали са изплатени средства в размер на 12 666,00 лева

- 3. По договор № Д-39/23.07.2020 г. за обособена позиция № 2 – Доставка на несамоходен шалан е направено окончателно плащане в размер на 390 800,00 лева.

- 4. Разходи за рекламни материали и мерки за публичност в размер на 4 215,80 лева

- 5. Разплатени средства в размер на 23 965,28 лева за възнаграждения и командировки на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта.

Финансово изпълнение към 31.12.2022 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. – 3 230 496 лева.

ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ПО МЕХАНИЗМА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА (МСЕ)

ПРОЕКТ: „Координирано изпълнение на генералния план за рехабилитация и поддържане на плавателния път по р. Дунав и плавателните й притоци  - „FAIRway Danube“

Стойност на проекта – 10 157 955,80 лева

Във връзка с управлението на проекта и подготвяне на финалното отчитане на разходваните средства през отчетния период представители на ИАППД взеха участие в онлайн координационна среща на 23.03.2022 г. По време на срещата е обсъждана подготовката на Искането за окончателно плащане и извършването на одит на разходваните средства.

Към края на м. декември 2021 г. всички дейности по проекта са приключени.

Финансово изпълнение към 31.12.2022 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. – 70,41 лева.

ПРОЕКТ: „Техническа помощ за ревизиране и допълване на предпроектното проучване за подобряване на корабоплаването в общия българо-румънски участък на р. Дунав - FAST Danube“

Стойност на проекта – 58 675,96 лева

Дейност 2 ОВОС

През отчетния период представители на ИАППД взеха участие в работни срещи съвместно с представители на INEA, DG ENV, DG MOVE, АФДЖ, JASPERS, консултантите по проекта за обсъждане на проблемите, свързани с разработването на специфични консервационни цели за подготвяния доклад по ОВОС и проблемът със свлачищата по брега на река Дунав. Срещите се проведоха онлайн и присъствено на 19.01.2022 г., 21.02.2022 г. в Букурещ, на 02.03, 09.03 и 16.03.2022 г. в София. Бяха дадени насоки на бенефициентите и консултанта по отношение на стъпките за разработване на ДОВОС, отчетен беше напредъка по дейност 2; Обсъдиха се проблемите при разработването на Специфични консервационни цели за зоните от мрежата Натура 2000. Коментираха се разработените проекти на Специфични консервационни цели за зони от мрежата Натура 2000 и как ограниченията в тях биха повлияли на реализацията на проекта. Коментарите и становищата на консултанта и бенефициентите по разработените цели бяха изпратени на МОСВ, за разглеждане и вземане под внимание. Представители на ИАППД взеха участие в Заседанието на Националния съвет по биологичното разнообразие на 28.04.2022 г. в София.

На 15.09.2022 г. в Русе се проведе двустранна среща между бенефициентите, представители на Министерствата  на транспорта на Република България и Румъния, МОСВ – България и представители на консултанта. На срещата беше дадена информация за напредъка по проекта до момента. Докладът по ОВОС към 30 август е готов на 80%, като се очаква до края на октомври да е завършен на 90-95%. Забавянето се дължи на все още непубликуваните заповеди за специфичните и подробни природозащитни цели на ниво защитена зона за 39-те зони от мрежата Натура 2000, които попадат в обхвата на проекта.

Все още не е завършен и докладът за свлачищата – той се очаква да е готов в края на месец октомври 2022 г.

Очаква се до края на месец ноември консултантите да предоставят ревизиран и актуализиран Анализ разходи-ползи.

За изпълнение на текущите дейности по проекта са разработени справки, доклади и становища, водена е кореспонденция с партньора и консултанта по проекта, както и с различни институции.

Дейност 4 Управление на проекта и комуникация

През отчетния период е изготвен докладът за състояние на действието за 2021 г. (Action status report), както и декларация за достоверност на информацията, необходими за валидиране на доклада от МТИТС. Участие в среща на Управителния комитет по проекта за приемане на Доклада за състояние на действието (28 март, Гюргево).

Изготвени и подадени са към МТС отчети за напредъка на проекта – за четвъртото тримесечие на 2021 г., отчет за напредъка за цялата 2021 г. както и отчети за първото, второто и третото тримесечие на 2022 г.

Поради изразходване на бюджетните средства по дейност 2 е водена кореспонденция с АФДЖ за прехвърляне на средства от други дейности, които не са изразходвани. Предложено е да се прехвърлят средства от дейност 3, която не е стартирала и се очаква да има малко разходи преди края на проекта. Водещия партньор прие предложените релокации на бюджетни средства, което е отразено в доклада за състояние на действието (ASR 2021). Сумите по дейности стават: Дейност 1 - 4500 € (увеличение с 500 €), Дейност 2 – 11 000 € (увеличение с 3000 €), Дейност 3 – 500 € (намаление с 3000 €), Дейност 4 – 14 001 € (без промяна). Общата сума на средствата по проекта за АППД не се променя.

Във връзка с изпълнението на следващия етап от проекта (инженерните  мерки) се подготвя сформирането на Европейска група за териториално сътрудничество (ЕГТС). Около средата на месец октомври се очаква водещия партньор да предостави проект на конвенция за бъдещата ЕГТС.

Финансово изпълнение към 31.12.2022 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. – 6 765 лева.

Приложение  № 7

Програма „ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ ВЪВ ВОДНИЯ  И ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ“

Проекти, по които ИА „Морска администрация” е бенефициент

ПРОЕКТ: „Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на р. Дунав, чрез подобряване реакцията при бедствени ситуации посредством трансгранично сътрудничество” – Danube Safety Net, e-MS № ROBG-522.

ИА „Морска администрация“ участва като партньор по проект „Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на р. Дунав, чрез подобряване реакцията при бедствени ситуации посредством трансгранично сътрудничество” (DANUBE SAFETY NET).

Проектът се реализира по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 1 „Добре свързан регион”, Специфична цел 1.2 „Повишаване на безопасността на транспорта по вътрешните речни и морски пътища”. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие (ERDF) - 85% и национално съфинансиране - 15%.

Проектът стартира през месец септември 2018 г., в него участват Изпълнителна агенция „Морска администрация” (ЕАМА), която е водещ партньор, и Румънската морска администрация (RNA).

Общият бюджет на проект Danube Safety Net е 5 699 612,87 евро. Бюджетът на ИА МА е в размер на 3 053 726,94 евро, от които 85% се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие (ERDF), а останалите 15% са национално съфинансиране.

Основната цел на проект Danube Safety Net е да повиши нивото на транспортната безопасност по протежението на общия българо-румънски участък от р. Дунав.

През 2022 г. изпълнението на проекта навлезе в заключителен етап. В резултат на сключените в рамките на проекта договори, бяха доставени две специализирани несамоходни плавателни средства (баржи) за нуждите на ИА „Морска администрация”, снабдени със специализирано оборудване за реакция в извънредни ситуации.

Баржите са предназначени за провеждане на аварийно-спасителни дейности на река Дунав, в случай на възникнали инциденти и бедствия и при операции по ограничаване и ликвидиране на разливи от нефтени продукти и опасни субстанции. Двата съда разполагат със специализирано оборудване и са базирани в пристанищата на Русе и Лом, откъдето ще могат да бъдат дислоцирани при необходимост в която и да е част на българския и румънския участък от реката.

През отчетния период приключи и работата по изготвянето на План за действие за провеждане на съвместни операции по търсене и спасяване на ИАМА и Румънската морска администрация в общия българо-румънски участък на река Дунав. Документът беше утвърден от ръководителите на двете администрации през месец октомври 2022 г.

На 6 и 7 октомври 2022 г. в гр. Русе ИАМА проведе заключителна среща и пресконференция по проекта, на която беше отчетено изпълнението на работните пакети и бяха представени постигнатите резултати, а именно:

В изпълнение на проекта бяха създадени Аварийно-спасителни центрове (Emergency Response Centers) в градовете Русе, Лом и Констанца. Центровете ще подпомагат двете партниращи си институции в изпълнението на техните отговорности, свързани с аварийно-спасителната дейност на реката и при необходимост от съвместни действия в общия българо-румънски участък на р. Дунав, осигурявайки необходимите информационни ресурси, техническа готовност и оборудване.

Изготвен и приет План за действие за провеждане на съвместни операции по търсене и спасяване на ИАМА и Румънската морска администрация в общия българо-румънски участък на река Дунав.

Планът за действие включва ясно установени правила, принципи, срокове, условия, правомощия и методи за реакция на всеки от партньорите, които ще бъдат спазвани в случай на възникнала необходимост от съвместни действия на отговорните институции по търсене и спасяване в общия българо-румънски участък на р. Дунав. общия участък на река Дунав.

Реализацията на проект Danube Safety Net допринася за постигане на по-високо ниво на транспортна безопасност по протежението на общия българо-румънски участък от р. Дунав, чрез постигне на по-добра синхронизация на действията при бедствени ситуации на двете отговорни институции, подобряване на капацитета на спасителните екипи и съкращаване на времето за реакция в случай на бедствие.

Проектът адресира проблемите на речния транспорт в трансграничния българо-румънски район, чрез предоставяне на съвместни решения за подобряването на транспортната безопасност по р. Дунав. Проект Danube Safety Net е добър пример за ефективно сътрудничество, насочено към постигането на националните и европейски приоритети в областта на вътрешните водни пътища и допринася за изграждането на един по-надежден, устойчив и безопасен речен транспорт.

Отчетени разходи към 31.12.2022 г. – 1 103 553 лв.

ПРОЕКТ: “Внедряване на Интегрирано българско морско наблюдение (ИнБулМарС), базиранодона обща среда за обмен на информация (CISE) за наблюдение на морската територия на ЕС - с акроним ИнБулМарС 2”

ИА „Морска администрация“ участва като партньор по проект „Внедряване на Интегрирано българско морско наблюдение (ИнБулМарС/InBulMars), базирано на обща среда за обмен на информация (Common Information Sharing Environment- CISE) за наблюдение на морската територия на Европейския съюз“ (InBulMars 2).

Проектът се реализира по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 по приоритет 6 “Интегрирана морска политика” (ИМП), мярка 6.1- насърчаване на изпълнението на ИМП (в съответствие с Индикативната годишна работна програма за 2019 г. за ПМДР).

Финансирането е от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (EMFF) 75% (2 262 817,95 лв.) и национално съфинансиране 25% (754 272,66 лв.).

Проектът стартира на 04.08.2020 г. и е с продължителност 30 месеца.

Основната цел на проекта е изграждане на национална инфраструктура и доставка, инсталация и персонализация на графичен потребителски интерфейс за интегрирано морско наблюдение, позволяващи трансграничен и транссекторен обмен на информация, в рамките на Република България и Европейския съюз, базирана на модела за данни на CISE.

В рамките на отчетния период след проведена процедура по обществена поръчка с предмет: „Внедряване на Интегрирано българско морско наблюдение (ИнБулМарС/InBulMarS ), базирано на обща среда за обмен на информация (Common Information Sharing Environment - CISE) за наблюдение на морската територия на ЕС“, беше избран за изпълнител „Стемо“ ООД, с който беше подписан договор.

През отчетния период в изпълнение на дейностите по проекта Изпълнителят осъществи планираните процеси по реализация на доставка, инсталация и реализиране персонализациите на функционалните възможности на системата.

Всички дейности по договора бяха изпълнени в рамките на годината, като част от тях предсрочно. Бяха проведени и обучения за работа със системата, както за администратори, така и за потребители от всички партньорски организации.

С внедряването на системата в експлоатация и завършването на всички дейности, договорът с изпълнителя беше изпълнен успешно.

Отчетени разходи към 31.12.2022 г. –  2 811 009 лв.

ПРОЕКТ: „Разработване на обща база данни и правна рамка за корабни проверки, извършвани в общия българо-румънски участък на р. Дунав чрез интерфейс към националната речна информационна система (RIS)” (Development of common database and legal framework for ships inspections for the common Bulgarian-Romanian stretch of the Danube River with interface to the national River Information Service (RIS)) – DANRiSS/ROBG-522“

Изпълнението на проектът е приключил януари 2020 г. Извършеният разход е превод към управляващият орган по проекта.

Отчетени разходи към 31.12.2022 г. –54 371 лв.

ПРОЕКТ: „Изготвяне на документация  за избор на изпълнител на проект „Придобиване на многоцелеви аварийно-спасителeн кораб“ и подпомагане на ИА „Морска администрация“ при възлагане на обществената поръчка“

Проектът се реализира чрез приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ОПТТИ) 2014-2020г.

Проектът стартира на 03.05.2022 г. със сключяването на Административния договор и се очаква да приключи до 31.12.2023 г.

Общият му бюджет (100% БФП) е в размер на 86 363.04 лв., от които 73 408.58 лв.- 85% от Европейската комисия чрез Европейски фонд за регионално развитие и 12 954.46 лв.- 15% национално съфинансиране.

Основната цел на проекта е подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител, който в рамките на договора, да представи следната услуга: „Изготвяне на документация за провеждане на открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Придобиване на многоцелеви аварийно-спасителeн кораб“ и подпомагане на ИАМА при възлагане на обществената поръчка“.

Очакваните резултати в изпълнение на проекта включват изготвяне на анализ и оценка на потребностите; изготвена пълна документация, в т.ч. и техническа документация за обществена поръчка с предмет: „Придобиване на многоцелеви аварийно-спасителeн кораб“ и подпомагане на ИАМА при възлагане на обществената поръчка.

В рамките на отчетната година е представен доклад от изпълнителят за „Оценка и анализ на потребностите на ИАМА от придобиване на многоцелеви аварийно-спасителен кораб“. Предстои изготвянето на техническа спецификация и цялостна документация за обществена поръчка с предмет: „Придобиване на многоцелеви аварийно-спасителен кораб“.

ПРОЕКТ: „Предоставяне на консултантски услуги за постигане на съответствие с изискванията на международните инструменти по безопасност на корабоплаването и опазване на околната среда от замърсяване от кораби“.

Проектът стартира на 27.05.2022 г. със сключването на Административен договор и се очаква да приключи до 31.12.2023 г. Общият му бюджет (100% БФП) е в размер на 1 393 478.81 лв., от които 1 045 109.11 лв.- 85% от Европейската комисия чрез Европейски фонд за регионално развитие и 209 021.82 лв.- 15% национално съфинансиране.

Основна цел на проекта е: Осигуряване на специализирана консултантска помощ на ИАМА за холистична оценка на съответствието с изискванията на международните инструменти по безопасност на корабоплаването и опазване на околната среда от замърсяване от кораби, по които Република България е страна. Оценка на нуждите и подготовка на предложения за актуализация на нормативната уредба, стратегически документи, организация и оперативни процедури и планове за инвестиции в средства за борба с бедствия и аварии на море. Целта е да се постигне подобряване и устойчиво изпълнение на задълженията на Република България като страна по международни конвенции, с фокус върху тези, регламентиращи отговорности на бреговата държава, като: търсене и спасяване на човешки живот, борба с разливи и предотвратяване замърсяването на морската околна среда, спасяване на имущество на море.

След проведена процедура за избор на изпълнител, на 06.12.2022 г. между ИАМА и ДЗЗД „Морска безопасност“ беше сключен договор за изпълнение на основните дейности по проекта.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта включват:

- Доклад от оценката на изпълнението на изискванията на Международния кодекс за прилагане на инструментите на ИМО с идентифициране на добрите практики, пропуските и нуждите от подобрение, по отношение на задълженията на бреговата държава, както и на други специфични инструменти на ИМО, касаещи борбата с бедствия и аварии на море;

- Предложение за актуализиране на националната стратегия за изпълнение на ангажиментите на Република България съгласно Международния кодекс за прилагане на инструментите на ИМО, като механизъм за мониторинг и оценка на ефикасността на изпълнение на задълженията, и за подобряване на резултатността и организационния капацитет;

- Доклад от проучването и анализа на текущото състояние на оперативно ниво, по отношение на организацията и ресурсното обезпечение на дейностите при бедствия и аварии в БМОРТС – добри постижения, пропуски и препоръки за подобрение;

- Доклад за предлаганите изменения с включени предложения и проекти за: Изменения на нормативната уредба; Актуализиране и хармонизиране на стратегически документи, национални и местни планове за действия при бедствия и аварии на море; Актуализиране и хармонизиране на оперативни процедури, инструкции и други документи, касаещи организацията на дейностите и управлението на ресурсите, съгласно актуализираните планове, в готовност за вътрешно въвеждане в ИАМА/МТС; Актуализирани нужди и изисквания към ресурсното обезпечение, за залагане в проекти за финансиране по програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. или с бюджетни средства.

Приложение № 8

- Програма “АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, МЕДИЦИНСКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА”

Описание на проектите,  управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти”

Проекти по ОП „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

Приоритетна ос 5 „Техническа помощ”

### ПРОЕКТ: „Осигуряване на разходите за възнаграждение, на служители от Метрополитен ЕАД, участващи в управлението и/или изпълнението на проектите финансирани по ОПТТИ”

Стойност на проекта по ДБФП – 7 077 164,53 лева

- По проекта са изплатени месечни възнаграждения и осигуровки за периода месец  януари 2021 г. – април  2022 г. на служителите от Метрополитен ЕАД, които са пряко ангажирани с управление и изпълнение на проекти по ОПТТИ.

Финансово изпълнение към 31.12.2022 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. – 748 562,97 лева.

### ПРОЕКТ: „Специализирани обучения за повишаване капацитета на служителите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) в качеството му на бенефициент по ОПТТИ 2014 – 2020 г.“

Стойност на проекта по ДБФП – 973 700,00 лева

- Разходите са свързани с провеждане на общи и специализирани обучения, работни срещи и учебни визити за служителите на ДППИ По договор № ДЕП-5/30.04.2020 г. с изпълнител ДЗЗД „ТРЕЙНИНГ ПРО“ с предмет „Провеждане на специализирани обучения за повишаване капацитета на служителите на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" (ДППИ) в качеството му на Бенефициент по ОПТТИ 2014-2020г.“:

- Проведени са седем работни срещи по теми, свързани с подготовката, изпълнението и отчитането на проекти по ОПТТИ. Изпълнителя е представил Констативен протокол за одобрение на работните срещи с доказателствени материали за изпълнението на услугата

- Проведени са обучения по специализирани теми, свързани с подготовката, изпълнението и отчитането на проекти по ОПТТИ.

- Разходи за възнаграждения на ЕУП в размер на 18 933,35 лева съгласно одобрения бюджет по т. IV.12.1 Управление на проекта

Финансово изпълнение към 31.12.2022 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. – 136 853,35 лева

- Проект “Техническа помощ за подготовка на допълнителни проекти по ОПТТИ с бенефициент НКЖИ”

Стойност на проекта по ДБФП – 122 122,63 лева

- Направени са разходи, свързани с междинно и окончателно плащане в размер на 32 900,00 лв. по договор 11196/07.08.2020 г. сключен между НКЖИ и ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТ И КОМУНИКАЦИИ ООД с предмет: „Изготвяне/актуализиране на формуляр за кандидатстване за финансиране на проект и анализ "Разходи и ползи"/финансов анализ по четири обособени позиции – Обособена позиция 3 „Актуализация на формуляр за кандидатстване и анализ "Разходи и ползи" за жп линия София - Драгоман, включително и изготвяне на Финансов анализ за жп участък Волуяк - Драгоман" след одобрение на разработките и издаване на „completion note” за Дейност 4 от JASPERS.

Финансово изпълнение към 31.12.2022 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. – 32 900 лева.

Проект „Осигуряване на финансови средства за покриване на разходи за обучения и командировки в чужбина и провеждане на работни срещи в страната за служители от Агенция „Пътна инфраструктура”, чиито функции са пряко свързани с подготовка, изпълнение и контрол на проекти по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г.“

Стойност на проекта по ДБФП –1 082 455,84 лева

В отчетния период са изплатени разходи както следва:

- Разходи в размер на 9 198,00 лева по договор Д-78/16.08.2019 с предмет „Организация и осигуряване на логистика при провеждането на работни срещи в страната за служители от АПИ, отговорни за управлението и изпълнението на дейностите по ЕФРР и КФ“.

- Разходи в размер на 6 480,00 лева по договор № Д-99/04.09.2019 с предмет „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания до други дестинации“.

Финансово изпълнение към 31.12.2022 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. – 15 678 лева

Проект „Организация и поддържане на наличния архив на проекти по ОПТ 2007-2013 на Агенция Пътна инфраструктура"

Стойност на проекта по ДБФП – 284 571,60 лева

В отчетния период са изплатени разходи както следва:

- Извършени са разходи в размер на 86 565,60 лева по договор № Д-137/03.12.2020 с предмет „Сканиране и индексиране на документите по ОП „Транспорт 2007-2013 г. на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Финансово изпълнение към 31.12.2022 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. – 86 565,60 лева

- Проект „Подкрепа за административния капацитет на Дирекция СРИП в ДП НКЖИ във връзка с ангажиментите ѝ за програмиране, подготовка, изпълнение, мониторинг и контрол на железопътните проекти, съфинансирани от ОПТТИ 2014-2020 и за подготовка на ОПТС”

Стойност на проекта по ДБФП – 2 948 151,98 лева

В отчетния период изплатените разходи са както следва:

По проекта са изплатени месечни възнаграждения и осигуровки за период 08.2021 г. – 09.2022 г. на служителите от Дирекция СРИП в НКЖИ, които са пряко ангажирани с управление и изпълнение на проекти по ОПТТИ, разходи за командировки и обучения.

Финансово изпълнение към 31.12.2022 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. – 1 548 006,85 лева

### Проект „Разходи за възнаграждение на служителите в МТС, изпълняващи функции по управление и контрол на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове”

Стойност на проекта по ДБФП – 14 013 165,00 лева

По проекта са изплатени месечни възнаграждения и осигуровки за период 07.2020 г. – 10.2020 г. на служителите от МТС, изпълняващи функции по управление и контрол на средствата от ЕСИФ.

Финансово изпълнение към 31.12.2022 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2021 г. – 31.12.2022 г. – 1 298 952,73 лева

### Проект “Подготовка на проект: Път I-1 /Е-79/ Видин-Монтана-Враца"

Стойност на проекта по ДБФП – 1 944 880,35 лева

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. – 32 126,18 лева

В отчетния период са изплатени разходи както следва:

- Направено е окончателно плащане по проекта в размер на 32 126,18 лева

### Проект “Осигуряване финансиране за изплащане на месечни възнаграждения на служители в Агенция „Пътна инфраструктура”, които изпълняват функции свързани с подготовка, изпълнение и контрол на проекти по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.”

Стойност на проекта по ДБФП – 2 360 342,96 лева

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. – 2 360 342,96 лева

В отчетния период са изплатени разходи както следва:

    - Разплатени средства за възнаграждения и командировки на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта за периода март 2020 – юли 2022 г.