## Slide 1: ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ ВКЛЮЧЕН В ОПТТИ 2014-2020г г.
МС “Витоша” – пуск 20.07.2016г

## Slide 2
С Х Е М А
за разполагане на участъците от метрото в София включени в ОПТТИ 2014-2020г – Етап 1 и 2 на Линия3 и разширение на Линия 2 “МС Дж.Баучер- МС Витоша”

## Slide 3: 1. Разширение на Линия 2: Участък “МС Джеймс Баучер (МС ІІ-11) - МС Витоша (МС ІІ-12) ” и съоръжения за смяна на посоката на движение след МС “Витоша” /2014-2016г/
- Дължина – 1,3 км подземни
- Брой станции - 1 подземна
- Обхват на строителство - 950 м подземно по НАТМ
метростанция и подлезни части - открит способ в укрепен изкоп
и прилежаща инженерна инфраструктура.
- Постигната тръжна цена - 21,6 млн. евро /17 млн. евро/км/
Фаза 1 – По ОПТ 2007-2013; Фаза 2- по ОПТТИ 2014-2020гл
- Срок на строителството - 22 месеца с начало – 08. 2014.
Завършено- 06.2016 г. Въведено в експлоатация – 07.2016г
- Изпълнители: Тунел – Станилов ООД; Метростанция- Ж.П.Груп
- Бенефициент - СО - Метрополитен ЕАД

## Slide 4
Етапи от технологията на
изграждане на тунела под бул. Черни връх
по НАТМ
- Изпълнение на изкопни работи
на калотата и на конструкцията на свода
- Изпълнение на работите по
изкопните работи на щроса и изграждане
на обратния свод
- Изпълнение на вътрешната облицовка на двуслойната конструкция

## Slide 5
Ул.Сребърна
Бул.Т.Каблешков
МС 12-2 / Витоша/ - пуск 20.07.2016г
разполагане в градската планиорвка , строителство и общ изглед

## Slide 6: 2.ПРОЕКТ ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА ЛИНИЯ 3 - ЕТАП 1 И 2 /2016-2019г/
Одобрено трасе на Л 3-2012г: “Бул. Вл. Вазов - Орлов мост - НДК – Красно
село - ж.к. Овча купел”: Дължина - от 16 км с 16 станции и прогнозни пътници - 170 хил. пътн./ден;
Изпълнени работи по подготовката на проекта за Л 3 -2011-2014г:
- Разработени варианти за трасе. Технико-икономическа обосновка. Проведени обществени обсъждания - 14,15,16 ІХ.2011 г. и 26.ІХ. Прието трасе от ЕС на СО
- Идеен проект по всички части - 2010 - 2013 г.; Тръжни документации; Материали за ОВОС , Решение за ОВОС. Изменение на ОУП и ПУП-ове. - 2012 - 2015 г
Подготовката на проекта за Л 3 за финансиране по ОПТТИ 2014-20- Анализ ползи и разходи и Апликационна форма- Етап 1 -2015г /Одобре от ЕК/, Етап 2-внесени в УО АРП и АФ –Х.2016г:
Етапи на строителство през прериода 2016-2020г включени в ОПТТИ: Етап 1 и Етап 2
Етап І: “Бул.Владимир Вазов- Орлов мост- НДК- Красно село”
- дължина 8км и 8 метростанции
- депо и 20 метровлака
- начало на строителството – януари 2016г / МС 5 и депо -края на 2016г/
- строителен период 2016-2019г
Етап ІІ: “ Кв.Красно село- ж.к.Овча Купел- ж.п.линия София-Перник”
- дължина 4км с 4 метростанции и ж.п.спирка на МС 18.
- начало на строителството –поетапно от началото на 2017г
- строителен пероид 2017-2019г
Финансиране Етап 1 и Етап ІІ: - ОПТТИ -391млн.евро
- местно -102млн.евро

## Slide 7
Разполагане в градската планировка и строителство на МС 6 / до театъра зад канала/

## Slide 8: Разполагане на МС ”Орлов мост” в градската планировка /връзка с Линия 1/
Схема
Етапи на изграждане и Строителство на МС Орлов мост
Връзка Линия 1 и Линия 3

## Slide 9
Разполагане в градската планировка, конструктивна, схема и
строителство на МС„Патриарх Евтимий“
Строителство на МС Партриарх Евтимий

## Slide 10
План, профил и строителство на МС „НДК 2“ от Линия 3 (С връзка с Линия 2)

## Slide 11
МС Медицинска академия
разполагане в градската планировка, технологична схема за изграждане по “Топ даун”
метод и строиотелство

## Slide 12
Разполагане в градската
планировка и строителство
на МС Бул.България

## Slide 13: Разполагане и строителство на МС ”Красно село” на кръстовището на бул. Цар Борис III и ул. Житница
Надлъжен разрез по остта на
станцията

## Slide 14: План, надлъжен профил и сечение на тунелите в централната градска част от трасето на Линия 3

## Slide 15
Общ вид на тунелопробивна машина с диаметър 9,4м за изграждане на двупътните тунели на от Линия 3 в ЦГЧ. / приемане в завода в Германия 07.10.2015г/
Схема на тунелната конструкция и общ изглед от цеха за производство на стоманобетонните сегменти за тунелната конструкция

## Slide 16
Общ изглед от строителството на
стартовата шахта за работата на
тунелопробивната машина

## Slide 17
Повдижен състав модел “Инспиро” производство на фирма “Сименс”
и автоматично отваряеми прегради на пероните с височина 1,5м за Линия 3
Станция 1
Станция N
Контролен център
Двоен оптичен ринг
Схема на диспечерското управление на движението Схема на транспортната автоматика

## Slide 18
Участъци и подобекти / Година | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  | 
Тримесечие | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Етап І |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1. централен участък „МС 6 Парк Займов – Център – МС 14 ул. Житница” дължина 7.150 км. и 7 метростанции - тръжни и др. процедури - строителство тунел – 42 месеца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2. участък от „МС 5 бул. В.Вазов - МС 6 Парк Займов” дължина 650 м и 1 метростанция - тръжни и др. процедури - строителство – 32 месеца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3. Доставка на подвижен състав с транспортна автоматика и управление на движението (СВТС система) - тръжни процедури - изработване – 36 месеца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4. Депо - тръжни процедури - строителство – 22 месеца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5. Комплексни пускови изпитания и въвеждане в експлоатация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6. Етап II – участък „ МС 14 ул. Житница – МС 18 Околовръстно шосе” дължина 4.3 км. и 4 метростанции - тръжни процедури - строителство – 30 месеца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
- Провеждане на тръжни и др. процедури
- Изпълнение
График за изграждане на Етап I и Етап 2 на Проекта за Линия 3
на Софийското метро

## Slide 22
ЕТАП І - СМР | 16.42%
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 | 15.09%
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 | 29.28%
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 | 14.16%
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 | 18.21%
ИНЖЕНЕР КОНСУЛТАНТ – ОП 1, 2, 3 И 4 | 19.15%
МЕТРОСТАНЦИЯ № 5 (Нов договор с начало 01.12.2016 год) | 0.00%
ДЕПО (Нов договор с начало 01.12.2016 год) | 0.00%
ИНЖЕНЕР КОНСУЛТАНТ - МС 5, ДЕПО И СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ (Нов договор с начало 10.11.2016 год) | 0.00%
ДОСТАВКА НА ВЛАКОВЕ и СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ | 10.00%
ДОСТАВКА НА ВЛАКОВЕ | 10.00%
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ | 10.00%
ЕТАП І - СМР + ДОСТАВКА ПОДВ. СЪСТАВ | 14.12%
ФИЗИЧЕСКО ИЗПЪЛНЕНИЕ (М. ОКТОМВРИ 2016г)

## Slide 23
Видове разходи | Финансов план | Изплатени от Бенефициента средства | Верифицирани от УО разходи | Оставащи за верификация от УО разходи | Степен на финансово изпълнение | 
ОБЩО: | 398,178 | 94,8 | 65,229 | 29,576 | 23,82% | 
ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ – ЕТАП 1
/ млн.евро/

## Slide 24: Основни параметри и обществени ползи от “Проекти за разширение на метрото в София”, включени в ОПТТИ 2014-2020г.
Обща дължина на разширението:
на Линия 2 – 1,3 км с 1 метростанция
на Етап 1 и Етап 2 на Линия 3 -12км с 12 метростанции
Основни обществени ползи от проектите, предвидени за реализиране през програмния период на ОПТТИ 2014-2020г:
Прогнозен брой пътници от у-к МС 2-11-МС 2-12 - 20 хил.пътн.на ден
-Прогнозен брой превозвани пътници от Етап 1 и Етап 2 на Линия 3 - 130 хил.пътн.на ден
-Общ брой превозвани пътници с метрото след завършването
на участъка от Линия 2 и Етапи 1,2 на Линия 3 през 2019г –над 500 хил. пътн.дневно
- Допълнително спестено време от пътуване в МГТ само Е 1 и Е 2 от Л – 45 хил.часа дневно
-Намаление на трафика от Е 1 и Е 2 на Л 3 – над 20-25% по трасето
на линиията
-Намаление на вредните газове/ само от Етап 1 и 2 на Л 3 / – 34 хил.тона годишно
-Общ дял на метрото в системата на
градския транспорт след завършването
на проектите от ОПТТИ 2014-2020г –у-к МС 11-МС12 от Л 2 и Етап1 и Етап 2 на Л 3 - над 45%

## Slide 25: Метрополитен ЕАД 28-29 ноември 2016г. проф. д-р, инж. Ст. Братоев д-р, инж. А. Джоргов