## Sheet1
ТАБЛИЦА Т-1 към Табличната форма на Първи текущ отчет за изпълнението на Трети Национален план за действие по изменение на климата (2013 – 2020 г.)
№ | Наименование на мярката | Отговорни институции |  | Срок на изпълнение |  | Оползотворени финансови ресурси |  | Индикатор за изпълнение на мярката | Целева стойност към 2014 г. | Отчетна стойност към края на 2014 г. | Разлика между целева и отчетна стойност | Забележка
|  | Водеща | Подпомагащи | Начало | Край | Сума (лв.) | Източник на финансиране
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "Транспорт" 2007 - 2013
1. АМ „Тракия” | Участък: Лот 2 „Стара Загора-Нова Загора” от км 210+100 до км 241+900, дължина 31,80 км |  |  | Юни 2010 | Юли 2012 | ДБФП - 503 410 743,06 Изплатени средства по проекта към края на 2014 -503 518 467,25 | ОПТ | 116,58 км (100 %) |  | 100%
| Участък: Лот 3 „Нова Загора-Ямбол” от км 241+900 до км 277+597, дължина 35,697 км |  |  | Август 2010 | Юли 2012
| Участък: Лот 4 „Ямбол-Карнобат” от км 276+200 (съвпада с км 277+597 на Лот 3) до км 325+280 , дължина 49,08 км |  |  | Октомври 2010 | Юли 2013
2 | АМ „Хемус”, участък СОП-п.в.Яна |  |  | Октомври 2011 | Март 2015 | ДБФП - 44 244 408,06 Изплатени средства по проекта към края на 2014 -39 878 476,15 | ОПТ | 8,46 км. |  | 99,66%
3. „Кърджали-Подкова“ | Подобект 1 “Кърджали – разклон Джебел” – рехабилитация и реконструкция |  |  | Септември 2011 | Ноември 2012 | ДБФП - 54 107 917,60 Изплатени средства по проекта към края на 2014 - 47 361 448,82 | ОПТ | рех. - 8,22 км. |  | 100%
| Подобект 2 Път Е-85 (І-5) “Разклона Джебел – Подкова” – ново строителство от км 343+200 до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново” от км 0+000 до км 2+368 |  |  | Септември 2011 | Март 2015 |  | ОПТ | ново стр. - 34,24 км. |  | 100%
4 | Изграждане на „Обход на град Враца – Път I-1 (Е79)” от км 0+000 до км 6+816,60 |  |  | Юни 2013 | Юни 2014 | ДБФП - 17 138 700,13 Изплатени средства по проекта към края на 2014 - 15 338 107,94 | ОПТ | 6,82 км. |  | 100%
5 АМ „Струма” | Лот 1 „Долна Диканя – Дупница” от км 305+220 до км 322+000 |  |  | Октомври 2011 | Август 2013 | ДБФП - 538 031 140,30 Изплатени средства по проекта към края на 2014 - 249 914 250,00 | ОПТ | 16,78 км. |  | 100%
| Лот 2 „Дупница - Благоевград” от км 322+000 до км 359+483.52 |  |  | Май 2013 | Октомври 2015 |  |  | 37,48 км. |  | 43%
| Лот 4 „Сандански – Кулата” от км 423+800 до км 438+500 |  |  | Април 2012 | Юли 2015 |  |  | 14,70 км. |  | 56%
6. АМ „Марица” | Лот 1 „Димитровград – Харманли“ от км 5+000 до км 36+400 |  |  | Октомври 2011 | Юни 2015 | ДБФП - 329 586 573,59 Изплатени средства по проекта към края на 2014 - 242 907 478,40 | ОПТ | 31,40 км. |  | 65%
| Лот 2 „Димитровград–Харманли“ от км 36+400 до км 70+620 |  |  | Юли 2011 | Май 2015 |  |  | 34,22 км. |  | 88%
7 | Обходен път на гр.Монтана - Път I-1 (Е 79) от км 102+060 до км 114+512.20 |  |  | Септември 2013 | Май 2015 | ДБФП - 48 355 218,11 Изплатени средства по проекта към края на 2014 - 10 254 662,53 | ОПТ | 12,45 км. |  | 23%
8 | „Обход на гр. Габрово“, от км 0+000 до км 20+124.50, включително етапна връзка |  |  | Юни 2013 | Май 2015 | ДБФП - 98 562 050,88 Изплатени средства по проекта към края на 2014 - 19 553 965,44 | ОПТ | 23,25 км. |  | 14,30%
9 | АМ „Калотина – София”, Лот 1 „Западна дъга на Софийски околовръстен път”, Участък 1 – от км 59+400 до км 61+629,18 и от км 0+000 до км 0+780 |  |  | Септември 2012 | Март 2015 | ДБФП - 64 236 872,00 Изплатени средства по проекта към края на 2014 - 40 020 489,20 | ОПТ | 8,52 км. |  | 62,45%
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" 2007 - 2013
1 | ЛОТ 1 Път ІІІ-112 Дъбова махала - Брусарци - Смирненски, Област Монтана и Област Плевен |  |  | 2012-07-02 | 2014-02-14 | 9758095.5 | ОПРР | 11.142 |  | 100%
2 | ЛОТ 18 Път ІІІ-3505 (о.п. Ловеч - Троян) – Казачево – Стефаново – Дебнево - Велчево, Област Ловеч |  |  | 2012-11-14 | 2013-11-28 | 7582030.3 | ОПРР | 20.381 |  | 100%
3 | ЛОТ 19 Път ІІІ-551 Дебелец – Плаково - Елена, път ІІ-53 Елена-Сливен и път ІІІ-405 Царевец-Свищов, Област Велико Търново |  |  | 2011-08-30 | 2013-10-21 | 14066084.92 | ОПРР | 30.019 |  | 100%
4 | ЛОТ 24 Път II-37 гр. Батак - гр. Доспат, Област Пазарджик |  |  | 2011-09-27 | 2013-12-12 | 12154456.38 | ОПРР | 24.812 |  | 100%
5 | Лот 32 Път ІІІ-7002-Венец-Борци-Ясенково от км 0+000 до км 10+ 600, с обща дължина 10.600 км, област Шумен BG161PO001/2.1-01/2007/001-033 |  |  | 2012-10-31 | 2013-08-08 | 5512859.19 | ОПРР | 10.6 |  | 100%
6 | Лот 33 Път III - 1801 о.п. София-кв. Суходол-Мало Бучино-Голямо Бучино-гр. Перник/кв.Мошево/от км 0+00 до км 4+474.04 и от км 4+976.74 до км 18+264.50,с обща дължина 17,762 км, област София, област Перник BG161PO001/2.1-01/2007/001-031 |  |  | 2013-04-29 | 2013-12-19 | 10787832.56 | ОПРР | 17.762 |  | 100%
7 | Лот 34 Път III- 3002 Българене - Стежерово - Божорлук от км 0+000 до км 20+624.75 и път II-13 - Граница Враца - Кнежа от км. 67+300 до км. 72+194, с обща дължина 25,519 км, област Плевен BG161PO001/2.1-01/2007/001-034 |  |  | 2012-09-17 | 2013-11-14 | 13048145.69 | ОПРР | 25.519 |  | 100%
8 | Лот 35 Път III-306 Луковит - Червен бряг - Кнежа от км 0+000 до км 9+715 и от км 19+207 до км 35+946,с обща дължина 26,454 км, област Плевен, област Ловеч BG161PO001/2.1-01/2007/001-032 |  |  | 2012-10-26 | 2013-11-22 | 11965361.99 | ОПРР | 26.454 |  | 100%
9 | Лот 37 Път III-121 Иново - Градец - Шишенци - Бойница - Кула от км 31+851 до км 41+300 и от км 41+300 до км 50+253,с обща дължина 18,402 км, област Видин BG161PO001/2.1-01/2007/001-035 |  |  | 2013-10-07 | 2013-11-14 | 10766675.46 | ОПРР | 18.402 |  | 100%
10 | Лот 38 Път II-56 Брезово -Раковски от км 71+600 до км 83+511.60 и от км 85+060 до км 90+327.652,с обща дължина 17,179 км, област Пловдив BG161PO001/2.1-01/2007/001-036 |  |  | 2012-11-16 | 2014-04-23 | 11470522.57 | ОПРР | 17.179 |  | 100%
11 | Лот 40 Път III-106 Благоевград - Станке Лисичково - ГКПП Македония от км 0+00 до км 1+ 820 и от км 2+700 до км 24+343.52,с обща дължина 23,464 км, област Благоевград BG161PO001/2.1-01/2007/001-041 |  |  | 2012-10-08 | 2013-07-25 | 14582345.97 | ОПРР | 23.464 |  | 100%
12 | Лот 41 Път II-58- Р-н І-5 (Черноочене)-границата с ОПУ Пловдив от км 17+500 до км 25+047 и път III-5904 Крумовград-Дъскари-Голямо Каменяне-Аврен-Гръцката Граница от км 20+340 до км 26+166,с обща дължина 13,373 км, област Кърджали BG161PO001/2.1-01/2007/001-042 |  |  | 2012-09-04 | 2013-10-04 | 5872865.44 | ОПРР | 13.373 |  | 100%
13 | Лот 42 Път II-13-Крапчене - Стубел - Липен- границата ОПУ Враца от км 0+000 до км 10+060,с обща дължина 10,060 км, област Монтана BG161PO001/2.1-01/2007/001-043 |  |  | 2013-05-15 | 2013-11-22 | 6535905.02 | ОПРР | 10.06 |  | 100%
14 | Лот 43 Път III-536 О.П.Ямбол-Роза-Ботево-Меден кладенец-Скалица-Овчи кладенецот км 0+000 до км 3+101.24 и път II-53 Границата ОПУ Сливен-О.П.Ямбол -Калчево -Победа-Челник-Тамарино-Войника-Границата с ОПУ Бургас от км 146+289 до км 148+238,24 ,с обща дължина 5,050 км, област Ямбол BG161PO001/2.1-01/2007/001-038 |  |  | 2013-04-15 | 2013-10-30 | 4109805.85 | ОПРР | 5.05 |  | 100%
15 | Лот 44 Път III-7102 -Разклон ІІ-71 (Коларци) - Мали извор - Тервел от км 0+000 до км 19+032.31,с обща дължина 19,0329 км, област Добрич BG161PO001/2.1-01/2007/001-045 |  |  | 2013-10-18 | 2014-10-09 | 10699789.73 | ОПРР | 19.032 |  | 100%
16 | Лот 52 Път II-27 Граница с ОПУ Варна(Червенци) - Владимирово от км 42+431 до км 49+419и път III-2077- Честименско-Каблешково-Граница с ОПУ Силистра(Межден) от км 0+000 до км 11+000,с обща дължина 17,988 км, област Добрич BG161PO001/2.1-01/2007/001-039 |  |  | 2013-04-17 | 2013-10-24 | 10331044.97 | ОПРР | 17.988 |  | 100%
17 | Лот 51 "Рехабилитация и реконструкция път III-302 Драгомирово - Царевец от км 10+000 до км 27+460, област Велико Търново" BG161PO001/2.1-01/2007/001-046 |  |  | 2013-10-28 | 2014-12-22 | 10941083.32 | ОПРР | 17.46 |  | 100%
18 | Лот 54 "Рехабилитация и реконструкция на път III-202 Граница Русе - Опака от км 38+365 до км 52+553, област Търговище" BG161PO001/2.1-01/2007/001-047 |  |  | 2013-10-17 | 2014-12-29 | 8534305.06 | ОПРР | 14.188 |  | 100%
19 | Лот 59 "Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-7602 Р-н I-5 Граница с ОПУ Хасково - Г. Манастир - Крумово - Инзово - Роза от км 8+600 до км 13+600 и от км 14+300 до км 23+915, област Ямбол" BG161PO001/2.1-01/2007/001-048 |  |  | 2013-10-16 | 2014-09-04 | 8037983.62 | ОПРР | 14.615 |  | 100%
20 | Лот 47 "Рехабилитация и реконструкция на път II-13 Граница Монтана - Криводол - Девене - Борован от км 10+060 до км 16+900 и от км 31+300 до км 43+486, област Враца" BG161PO001/2.1-01/2007/001-050 |  |  | 2014-04-22 | 10.12.2014 (Акт 15) | 10483773.49 | ОПРР | 19.326 |  | 90%
21 | Лот 60 "Рехабилитация на път III-7602 Р-н I-5 Граница с ОПУ Хасково - Г.Манастир - Крумово - Инзово - Роза от км 8+600 до км 39+800 - участък р-н Миладиновци - Роза от км 23+915 до км 39+800, област Ямбол" BG161PO001/2.1-01/2007/001-049 |  |  | 2013-12-12 | 2014-08-20 | 8068048.15 | ОПРР | 15.885 |  | 100%
22 | Лот 66 Път III-2008 "Девня – кв. Повеляново – Езерово – Варна" от км 16+900 до км 23+199,50 област Варна BG161PO001/2.1-01/2007/001-054 |  |  | 2013-04-19 | 2013-11-29 | 4484221.13 | ОПРР | 6.78 |  | 100%
ПРОЕКТ "ТРАНЗИТНИ ПЪТИЩА V" 2007 - 2016
| Рехабилитация и модернизация на съществуваща пътна инфраструктура за осигуряване оптимални скорости на движение при оптимален режим на движение на автомобилните двигатели |  |  | 27.08.2007 | 31.12.2016 | 771565469.97 | 378 675 528,78 лв. заем от ЕИБ 392 889 941,18 лв. съфинансиране от държавния бюджет | Рехабилитирани километри пътища | 879.22 | 861.975