- Цифрова програма за  Европа (ЦПЕ)

- Изпълнение на задачите по ЦПЕ на ниво ЕК и България

- юни  2014

| - Съдържание: |  | - стр. |
| --- | --- | --- |
| - Област на действие 1. | - Динамичен единен цифров единен пазар | - 2 |
| - Мярка 1.1 | - Премахване на пречките за достъп до съдържание |  |
| - Мярка 1.2 | - Опростяване на онлайн транзакциите и на трансграничните сделки |  |
| - Мярка 1.3 | - Изграждане на доверие в цифровите технологии |  |
| - Мярка 1.4 | Укрепване на единния пазар на електронни съобщителни услуги |  |
| - Област на действие 2. | - Оперативна съвместимост и стандарти | - 35 |
| - Мярка 2.1 | - Подобрено установяване на стандарти в областта на ИКТ |  |
| - Мярка 2.2 | - Насърчаване на по-доброто използване на стандартите |  |
| - Мярка 2.3 | - Подобрена оперативна съвместимост чрез координация |  |
| - Област на действие 3. | - Доверие и сигурност | - 44 |
| - Област на действие 4. | - Високоскоростен и свръх високоскоростен достъп до интернет | - 58 |
| - Мярка 4.1 | - Гарантирано покритие с широколентов достъп с повишаващи се скорости |  |
| - Мярка 4.2 | - Стимулиране на разгръщането на мрежи за достъп от следващо поколение |  |
| - Мярка 4.3 | - Отворен и неутрален интернет |  |
| - Област на действие 5. | - Научни изследвания и иновации | - 76 |
| - Мярка 5.1 | Увеличаване на усилията и ефикасността |  |
| - Мярка 5.2 | - Стимулиране на ИКТ иновациите чрез използване на единния пазар |  |
| - Мярка 5.3 | - Промишлени инициативи за отворени иновации |  |
| - Област на действие 6. | Повишаване на грамотността относно цифровите технологии, на уменията за тяхното използване и на приобщаването към цифровото общество | - 88 |
| - Мярка 6.1 | - Грамотност относно цифровите технологии и умения за тяхното използване |  |
| - Мярка 6.2 | - Приобщаващи цифрови услуги |  |
| - Област на действие 7. | - Ползи от ИКТ за обществото в ЕС | - 99 |
| - Мярка 7.1 | - ИКТ за околна среда |  |
| - Мярка 7.2 | - Устойчиво здравеопазване и основаваща се на ИКТ подкрепа за достоен и самостоятелен начин на живот |  |
| - Мярка 7.3 | Насърчаване на културното многообразие и на творческото съдържание |  |
| - Мярка 7.4 | - Електронно управление |  |
| - Мярка 7.5 | - Интелигентни транспортни системи за ефикасен транспорт и подобрена мобилност |  |
| - Област на действие 8. | - Международни аспекти на Програмата | - 131 |
| - Използвани съкращения |  | - 138 |

| Задачи № | Scoreboard*№ | Описание | Ниво | Срок по Цифрова програма за Европа | Степен на изпълнение по Цифрова програма за Европа (ЦПЕ) към юни 2014 г. | Степен на изпълнение на ЦПЕ в България към юни 2014 г. | Индикатори за изпълнение в България |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  | (Източник: Digital Agenda Scoreboard*) |  | (Източник: ведомства) |  |  |
| Област на действие 1. Динамичен единен цифров пазар |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1.1 Премахване на пречките за достъп до съдържание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 | 1 | Опростяване уреждането, управлението и трансграничното лицензиране на авторските права чрез: - подобряване на администрирането, прозрачността и паневропейското лицензиране за (онлайн) управлението на авторските права, като ЕК предложи до 2010 г. рамкова директива относно колективното управление на правата. | ЕК | 31.12.2010 | Изпълнена Предложение за Директива за колективно управление на авторски и сродни права и мулти-териториално лицензиране прието на 11 юли 2012. | Източник:МК Изработване на ЗИД на ЗАПСП в рамките на 12 месеца след приемане на Директивата от ЕП | Източник МК Директивата е приета през месец февруари 2014 год. Предстои въвеждане в националното законодателство до февруари 2016 год. |  |
| 2 2 | 2 | Опростяване уреждането, управлението и трансграничното лицензиране на авторските права чрез: - създаване на правна рамка за улесняване на цифровизацията и разпространението на произведения на културата в Европа, като ЕК предложи през 2010 г. директива за „осиротелите“ произведения, провеждане на диалог със заинтересованите страни с оглед набелязване на по-нататъшни мерки относно произведенията с изчерпани тиражи, допълвани от бази от данни за правата върху тези произведения. | ЕК | 31.12.2010 | Изпълнена На 24.05.2011 г. ЕК прие предложение на Директива за осиротелите произведения. На 20.09.2011 г. от заинтересованите страни е подписан Меморандум за разбирателство относно произведенията с изчерпани тиражи. Предложението за Директива е прието от парламента и Съвета през октомври 2012. | Източник:МК В рамките на срока на транспониране на Директивата за колективно управление на авторски и сродни права и мулти-териториално лицензиране на права на музикални произведения за онлайн цели на вътрешния пазар ще се включи до 31 декември 2013г. | Източник МК На 1.11.2012 бе приета Директивата за осиротелите произведения – срока за транспониране е 1.11.2014 г. След съгласувателна процедура, ЗИД на ЗАПСП е внесен за приемане от Народното събрание. |  |
| 3 3 | 3 | Опростяване уреждането, управлението и трансграничното лицензиране на авторските права чрез: - преразглеждане до 2012 г. на Директивата относно повторната употреба на информацията в обществения сектор и по-специално нейния обхват и принципите на заплащане за достъп и използване. Свързана със задача 28 | ЕК | 31.12.2012 | Изпълнена Пакета отворени данни вкл. ревизираната директива е приет на 12.12.2011 г. Различни секторни действия ще прилагат концепцията, например инициативата Познания за морската среда за освобождаване на морски данни в публичното пространство Директива 2013/37/ЕС от 26 юни 2013 за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор Задача 28 | Източник МС Включена е инициативата за отворени данни в Стратегията за развитие на държавната администрация 2014 -2020 (РМС № 140 от 2014 г.) и в плана за изпълнение на стратегията (РМС№ 302 от 2014). МТИТС Предприемане на транспониране на директива 2013/37 в българското законодателство Създадена междуведомствена РГ в МТИТС МРР РГ Открито управление | Въвеждане в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ ) на Директива 2013/37/ЕС– краен срок 18.07.2015 г. |  |
| 4 4 | 4 | Докладване до 2012 г., след обстоен диалог със заинтересованите страни, относно нуждата от допълнителни мерки извън колективното управление на права, позволяващи на гражданите на ЕС, на доставчиците на онлайн услуги за съдържание и на носителите на права да се възползват от пълния потенциал на цифровия вътрешен пазар, включително мерки за насърчаване на трансграничното и паневропейското лицензиране, без на този етап да се изключва или предпочита, който и да е от възможните правни варианти. | ЕК | 31.12.2012 | Изпълнена Стратегия за правата върху интелектуалната собственост - приета на 24.05.2011 г. Тази стратегия определя план за много инициативи, които Комисията възнамерява да предприеме различни области, включващи патенти, търговски марки, географски обозначения, лицензиране на авторски права и цифрови библиотеки. Продължава чрез задача 5. | Източник МК Изпратено писмо до дружествата за колективно управление на права за тяхно становище по текстовете на проекта за Директива за колективно управление на авторски и сродни права и мулти-териториално лицензиране на права на музикални произведения за онлайн цели на вътрешния пазар | Източник МК Директивата за колективното управление на права и трансграничното лицензиране е приета и становищата на дружествата са част от внесения в НС законопроект. |  |
| 5 5 | 5 | ЕК издаде през 2010 г. зелена книга относно шансовете и предизвикателствата на онлайн разпространението на европейски аудио-визуални произведения и на друго творческо съдържание. | ЕК | 31.12.2010 | Изпълнена Зелена книга приета на 13.07.2011 г. относно възможности и предизвикателства за онлайн разпространението на аудиовизуалните произведения и друго творческо съдържание | Източник МК Обществено обсъждане и резултати в средата на 2012 г. | Източник МК Постоянен мониторинг от СЕМ и ежегодно отчитане на процентите пред ЕК. |  |
| 6 6 | 6 | ЕК ще докладва до 2012 г., въз основа на Директива 2004/48/EО относно упражняването на права върху интелектуалната собственост и след обстоен диалог със заинтересованите страни, относно нуждата от допълнителни мерки за подобряване на защитата срещу продължаващи нарушения на права върху интелектуалната собственост в онлайн среда, като мерките са в съответствие с гаранциите, предвидени в Регулаторната рамка в областта на електронните съобщения, и с основните права за защита на личните данни и на неприкосновеността на личния живот. | ЕК | 31.12.2012 | Закъснява Провежда се преглед на Директивата относно упражняването на права върху интелектуалната собственост. От 30 ноември 2012г. до 30 март 2013г. се проведе обществено обсъждане относно гражданското правоприлагане на правата върху интелектуалната собственост. Работа обвързана с Европейските лицензи (задача 23, 103) за да се прецени дали са необходими специфични действия в тази област, така че фундаменталните права на потребителите за свободен достъп до информация да бъдат балансирани със защитата на правата на интелектуална собственост. |  |  |  |
| Мярка 1.2 Опростяване на онлайн транзакциите и на трансграничните сделки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 7 | 7 | ЕК ще осигури завършването на Единната зона за плащания в евро (SEPA), евентуално чрез обвързващи правни мерки, определящи краен срок за миграция преди 2010 г. и улесни появата на оперативно съвместима европейска рамка за електронното фактуриране чрез съобщение относно електронното фактуриране и създаване на многостранен форум със заинтересованите страни. | ЕК | 31.12.2012 | Изпълнена Предложението за крайна дата за миграция към Единна зона за плащане в евро (SEPA) е прието на 16 декември 2010г.; Съобщение за електронно фактуриране е прието на 2 декември 2010г. Зелена книга за картови, интернет и мобилни плащания - приета на 11 януари 2012г. | Източник БНБ На 28.02.2012 г. беше приет Регламент на Европейския парламент и Съвета, установяващ датата 1 февруари 2014 г. като краен срок за миграция на страните от Еврозоната към SEPA кредитни преводи и директни дебити (по отношение на повечето изисквания) в евро. За България и останалите страни-членки извън Еврозоната датата е 31.10.2016 г. или 1 г. след приемане на еврото (която от двете дати настъпи по-рано). Той определя и постепенното изваждане от употреба на многостранните обменни такси (MIFs), които в момента могат да се прилагат към директните дебити в някои държави-членки, от 1 февруари 2017 г. за национални плащания. Той също така определя постепенното изваждане от употреба, най-късно до 1 февруари 2016 г., на изискването за предоставяне на бизнес идентификационен код (BIC), като единственият идентификатор на сметка при трансгранични и национални плащания остава IBAN. Регламентът обхваща всички трансакции от типа кредитен превод и директен дебит в евро в рамките на ЕС, но като цяло не засяга трансакции с платежни карти, налични парични преводи, и електронни платежни трансакции. По отношение на електронното фактуриране към този момент има създаден Европейски многостранен форум по електронно фактуриране, в който участват и представители от България, като предстои създаването на група към НСПС, работеща като национален форум по електронно фактуриране На 26.06.2013 г. Европейската комисия предложи проект на директива за електронно фактуриране при обществени поръчки, придружен от съобщение, в което излага своето виждане за цифровизацията на процедурите за възлагане на обществени поръчки, т. нар. „цялостен електронен цикъл на обществените поръчки“. Съобщението ще послужи за основа за евентуални бъдещи инициативи за по-нататъшна цифровизация на процедурите за възлагане на обществени поръчки. През месец февруари 2014 г. беше приет Регламент 248/2014 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 260/2012 по отношение на преминаването към общи за Съюза кредитни преводи и директни дебити. Регламентът предвижда допълнителен преходен период от шест месеца само за страните от еврозоната по отношение преминаването към SEPA кредитни преводи и директни дебити в евро - до 1 август 2014 г. |  |  |
| 8 8 | 9 | ЕК направи оценка до края на 2010 г. на въздействието на Директивата за електронната търговия върху онлайн пазарите и внесе конкретни предложения. | ЕК | 31.12.2011 | Изпълнена Прието съобщение на 11.01.2012 г. Не е необходима ревизия на Директивата за електронна търговия в тази част. ЕК ще предостави насоки за тълкуване (съобщение и действие).Тази задача е свързана със задача 105(план за действие за е-търговия Директива 2000/31/ЕС |  |  |  |
| 9 9 | 10 | Бързо и съгласувано ДЧ да приложат основните директиви в подкрепа на цифровия единен пазар, включително Директивата за услугите. | БГ | 31.12.2015 | В процес на изпълнение Комисията създаде Органа на Европейските регулатори за електронни съобщения (BEREC) с цел да улесни сътрудничеството между националните регулаторни органи и Комисията за стимулирането на Единния цифров пазар. | Източник: МТИТС, МИЕ МТИТС предоставя достъп до ЕЗК през ЕПДЕАУ, а МИЕ отговаря за политиката по директивата Изпълнено Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар е въведена в националното законодателство със Закона за дейностите по предоставяне на услуги (ЗДПУ), в сила от 23.02.2010 г. С цел постигане на по-пълно съответствие с разпоредбите на европейското законодателство в областта на услугите и в изпълнение на препоръки на ЕК беше изготвен проект на Закон за изменение и допълнение на ЗДПУ (ЗИД на ЗДПУ). | ЗИД на ЗДПУ е приет на второ четене от 42-то НС на 11. 09.2013 г., одобрен с Указ № 179 на Президента и обнародван в ДВ бр. 83 от 24.9.2013 г. |  |
| 10 10 | 10 | Бързо и съгласувано ДЧ да приложат основните директиви в подкрепа на цифровия единен пазар, включително Директивата за нелоялни търговски практики | БГ | 31.12.2015 | В процес на изпълнение Източник КРС: Би следвало да се разгледат Плана за действие за европейската търговия на дребно (СОМ/2013/036 окончателно) и Зелената книга за нелоялните търговски практики (СОМ/2013/037 окончателно), с която са проведени обществени консултации относно нелоялните търговски практики във веригата на доставки на хранителни и нехранителни стоки, както и Резолюцията на Европейския парламент от 11.12.2013 г. относно Европейския план за действие в областта на търговията на дребно в полза на всички участници (Р7_TA(2013)0580). | Източник МИЕ: Изпълнено Директива 2005/29/ЕО за нелоялните търговски практики на търговци спрямо потребители е въведена в Закона за защита на потребителите през 2007 г., посл. изм. изм., бр. 30 от 26.03.2013 г., в сила от 26.03.2013 г. Източник КРС: Директива 2005/29/ЕО относно нелоялните търговски практики изменя директиви 84/450/ЕИО, 98/27/ЕО, 2002/65/ЕО. Нейните разпоредби се прилагат без ущърб на чл. 13(3) от Директива 2002/58/EО относно обработката на личните данни и защита на правото на неприкосновеност на личността в сферата на електронните комуникации. Чл. 13(3) от последната касае предприемането на подходящи мерки от ДЧ за осигуряване на забрана за получаване на нежелани съобщения за целите на директната търговия без изрично съгласие на абонатите или, като алтернатива, за безплатен отказ от страна на абоната да ги получава. Изборът на някоя от двете алтернативи се урежда в националното законодателство. В съответствие с чл. 259, ал. 9 от ЗЕС, предприятията предават съобщения за целите на директния маркетинг и реклама само след изрично писмено съгласие на абонатите си. |  |  |
| 11 11 | 10 | Бързо и съгласувано ДЧ да приложат основните директиви в подкрепа на цифровия единен пазар, включително ревизираната през 2009 г. Регулаторна рамка на ЕС в областта на електронните съобщения | БГ | 31.12.2015 | В процес на изпълнение Комисията създаде Органа на Европейските регулатори за електронни съобщения (BEREC) с цел да улесни сътрудничеството между националните регулаторни органи и Комисията за стимулирането на Единния цифров пазар.ЕК продължава да наблюдава изпълнението на телеком рамката и Директивата за аудиовизуални и медийни услуги Източник КРС: В съответствие с прегледа на регулаторната рамка в областта на електронните съобщения през 2014 г. бе приета Директива 2014/61/ЕС от 15 май 2014 г. относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи. В съответствие с чл. 13 от нея, разпоредбите й следва да бъдат транспонирани в законодателствата на държавите членки до 01.01.2016 г., а предвидените мерки да се прилагат от 01.07.2016 г. Бележка: Тук следва да се коментира и Connecting Europe Facility (Механизъм за свързване на Европа). | Източник: МТИТС Изпълнено Източник КРС: В посочените в чл. 13 от Директива 2014/61/ЕС срокове, в българското законодателство следва да бъдат транспонирани и съответно да се прилагат разпоредби относно достъп до съществена физическа инфраструктура – мрежите от техническата инфраструктура в съответствие със ЗУТ, прозрачност по отношение на физическата инфраструктура (единна информационна точка, ЕИТ), координиране на строежи, прозрачност относно планирани строежи (достъп до информацията чрез ЕИТ), процедура за издаване на разрешения за строеж (възможност за заявяване чрез ЕИТ, максимален срок 4 месеца за издаване на разрешението от подаване на заявление), физическа инфраструктура в сградата (новостроящите се сгради – след 31.12.2016 г., следва да са оборудвани с окабеляване и точка за достъп, позволяващи високоскоростен достъп) и осигуряване на достъп до тази инфраструктура. Освен това, държавите членки следва да определят компетентен орган, който да отговаря за изпълнението на посочените разпоредби на Директива 2014/61/ЕС. | Приет Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Обн., ДВ, бр. 105 от 2011 г.) .), с който в българското законодателство са транспонирани измененията на Регулаторната рамка от 2009 г. Предвидените в ЗЕС подзаконови актове също са приведени в съответствие с измененията на ЗЕС |  |
| 12 12 | 8 | ЕК ще предложи през 2011 г. преработка на Директивата за електронния подпис с оглед да се предостави правна рамка за трансгранично признаване и оперативна съвместимост на системи за сигурно електронно установяване на автентичността. | ЕК | 31.12.2011 | Изпълнена Законодателното предложение е прието на 6.06.2012 г. и включва eID, в съответствие с Акта за единния пазар Директива 1999/93/ЕС Предложение на ЕК за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар, СОМ(2012)0238 окончателно е прието на първо четене от Европейския парламент със законодателна резолюция от 3.04.2014 г. | 113 задача |  |  |
| 13 13 | 11 | ДЧ да транспонират до 2013 г. Директивата за ДДС, осигуряваща равнопоставеност на електронните фактури спрямо хартиените. | БГ | 31.12.2013 | В процес на изпълнение Съвета прие Директива (2010/45/EО, изменяща Директива 2006/112/EК), която определя нови ДДС правила за електронно фактуриране и премахва пречките за въвеждане на електронното фактуриране чрез създаването на еднакво обработване на хартиени и електронни фактури – също така гарантира, че не са наложени допълнителни изисквания за фактурите на хартия. | Източник : МФ Изпълнена | Източник : МФ приети изменения на ЗДДС, обнародван в ДВ. бр. 94 от 30 ноември 2012 година. Транспониране на Директива.2010/45ЕС |  |
| Мярка 1.3 Изграждане на доверие в цифровите технологии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 14 | 12 | ЕК преразгледа до края на 2010 г. регулаторната рамка на ЕС за защита на данните с оглед да повиши доверието на частните лица и да увеличи техните права. | ЕК | 31.12.2010 | Изпълнена Предложението на ЕК за регламент относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни е прието на 25.01.2012 г. – Предложението е прието на първо четене от ЕП със Законодателна резолюция от 12.03.2014 г. Предложение на ЕК за директива относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказателни санкции и относно свободното движение на такива е прието на 25.01.2012 г. – Предложението е прието на първо четене от ЕП със Законодателна резолюция от 12.03.2014 г. (P7_TA2014)0219) | Източник: МТИТС Част от общата рамка за защита на личните данни в ЕС за сектора на електронните съобщения е Директива 2002/58/EО, изменена с Директива 2009/136/EО. Разпоредбите на Директива 2002/58/EО са въведени със ЗИД на ЗЕС, приет в края на 2011 г. | Приет Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Обн., ДВ, бр. 105 от 2011 г.) |  |
| 15 15 | 13 | ЕК ще предложи до 2012 г. незадължителен инструмент на договорното право, допълващ Директивата относно правата на потребителите, за преодоляване на разпокъсаността на договорното право по-специално по отношение на онлайн средата | ЕК | 31.12.2012 | Изпълнена Предложението на Комисията за Общо европейско договорно право с цел улесняване на трансграничните сделки на единния пазар бе прието на 11 октомври 2011 година. Директивата относно правата на потребителите2011/83/ЕС ще замени, старата Директива 97/7/ЕО, от 13 юни 2014 г., Разпоредбите на Директивата за правата на потребителите ще се прилагат за договори, сключени след 13-ти юни 2014. МИЕ: ЕК предложи незадължителен инструмент за европейското договорно право. Предложеният от ЕК документ е спорен и не се приема еднозначно от значителна част от държавите членки. Към момента няма напредък по приемане на проекта на регламент за европейското договорно право |  |  |  |
| 16 16 | 14 | ЕК ще проучва до 2011 г. чрез зелена книга инициативи относно алтернативни способи за разрешаване на спорове с потребители в ЕС с оглед да предложи до 2012 г. обхващаща целия ЕС система за онлайн разрешаване на спорове по сделки на електронната търговия | ЕК | 31.12.2012 | Изпълнена Директива за Алтернативно разрешаване на спорове (АРС) на потребителите и Регламент за разрешаване на онлайн спорове (РОС) на потребителите приета на 22 април 2013, в сила от юли 2013 МИЕ На 18 юни 2013 г. бе приет Регламент 524/2013 за онлайн решаване на потребителски спорове. Съгласно изискванията на регламента, ЕК трябва да създаде електронна платформа за разглеждане на потребителски жалби. Платформата трябва да започне работа през януари 2016 година. | МИЕ: Задължението е на ЕК |  |  |
| 17 17 | 15 | ЕК ще проучи предложения в областта на колективната правна защита въз основа на консултация със заинтересованите страни. | ЕК | 31.12.2015 | Изпълнена На 11 юни 2013г. ЕК постанови серия незадължителни принципи за механизми за колективна защита в ДЧ за да могат гражданите и фирмите да запазят правата си по европейското право при наказателна процедура. |  |  |  |
| 18 18 | 16 | ЕК ще издаде до 2012 г. Кодекс на онлайн правата в ЕС, в който по ясен и достъпен начин се обобщават съществуващите права на ползвателите на цифрови технологии в ЕС, допълван от ежегодна проверка за пропуски в законодателството за защита на потребителите в онлайн среда и подходящи мерки за изпълнение, координирано с Европейската мрежа на агенциите за защита на потребителите | ЕК | 31.12.2012 | Изпълнена Комисията публикува Кодекса за онлайн права на 17 декември 2012 г. |  |  |  |
| 19 19 | 17 | ЕК ще създаде до 2012 г. за заинтересованите страни платформа за онлайн знак за доверие на ЕС по-специално за уебсайтове за търговия на дребно. | ЕК | 31.12.2012 | Изпълнена Комисията създаде платформа на заинтересованите страни за дискусия за онлайн знаците за доверие.Финалният продукт на тази платформа беше проучване публикувано от ЕК през 2013 като база за следващи действия. Следващите действия се обмислят и знаците за доверие ще бъдат адресирани на срещата на потребителите през юни 2014г. |  |  |  |
| Мярка 1.4 Укрепване на единния пазар на електронни съобщителни услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 20 | 18 | ЕК ще предложи до 2011 г. мерки за повишено хармонизиране на номерационните ресурси за предоставяне на бизнес услуги в цяла Европа. | ЕК | 31.12.2011 | Изпълнена Приключило обществено обсъждане, няма нужда от хармонизация на номерационните ресурси за бизнес на този етап | Източник:МТИТС Не се налага изпълнение на национално ниво |  |  |
| 21 21 | 19 | ЕК ще координира, въз основа на Програмата за европейската политика в областта на радиочестотния спектър, техническите и регулаторните условия относно използването на радиочестотния спектър и, когато е необходимо, хармонизира радиочестотните ленти, за да се реализират икономии от мащаба на пазарите на оборудване и услуги и да се позволи на потребителите да ползват едно и също оборудване и едни и същи услуги навсякъде в ЕС. | ЕК | 31.12.2010 | Изпълнена Прието предложение на Комисията за Програмата за европейската политика в областта на радиочестотния спектър (RSPP) на 20 септември 2010 г. Законодателният процес приключен през 2012 г. | Източник: МТИТС,КРС,МО, НСО В процес на изпълнение. Някои от разпоредбите на Програмата са приложени в България. Република България е транспонирала решения на ЕК, отнасящи се до използването на радиочестотния спектър. Все още не се прилага Решение 2010/267/ЕС (790-862 MHz). На основание член 1, параграф 3 от Решение № 243/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за създаване на многогодишна програма за политика в областта на радиочестотния спектър, българската страна е уведомила Европейската комисия (писмо до г-жа Катрин Дей), че РЧЛ 800 MHz се използва в Р. България за нуждите на отбраната, като определени РЧЛ се използват за радиоразпръскване в отделни райони на страната, след съгласуване с МО. Посочената РЧЛ ще продължи да се използва за нуждите на отбраната до момента на излизане от експлоатация на действащите съобщителни системи. Разпоредбите на Решение 2008/477/ЕО са транспонирани, но все още не е предоставен за ползване радиочестотен спектър в лента 2500-2690 MHz. На 26 юни 2014 г. Министерски съвет прие Постановление № 175 за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Националната служба за охрана за 2014 г. С Постановление № 175 е изменено и Постановление № 90 на Министерския съвет от 15 април 2013 г. за предоставяне на средства по бюджета на Националната служба за охрана за прилагане на Решение 2008/477/ЕО. Съгласно Постановление № 175 радиочестотната лента 2500-2690 MHz следва да бъде освободена за граждански нужди в градове София, Бургас, Варна и Благоевград до 31 декември 2014 г., като цялостното й освобождаване на територията на цялата страна следва да се извърши до 31 август 2015 г. | Освободени и хармонизирани радиочестотни ленти |  |
| 22 22 | 20 | ЕК ще проведе до 2011 г. проучване относно цената на липсата на действително единен европейски пазар на електронни съобщителни услуги с оглед да предприеме допълнителни мерки за увеличаване на ползите от единния пазар. | ЕК | 31.12.2011 | Изпълнена Проучване за „Стъпки към вътрешен пазар за е-съобщения” публикувано през февруари 2012 г. |  | Източник: МТИТС Предприети действия, включително евентуални промени в нормативната уредба в областта на електронните съобщения |  |
| 22а 22а | 101 | Разликата в цената между разговорите в роуминг и междуселищните разговори в рамките на една държава следва да се доближи до нула не по-късно от 2015 г. | ЕК | 31.12.2012 | Изпълнена Предложение на Комисията за трети регламент относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи прието на 6 юли 2011г. Законодателният процес приключен през 2012г. Регламент №531/2012 влезе в сила на 1 юли 2012 г. | Източник: МТИТС, КРС Предприятията, предоставящи мобилни услуги, са публикували на страниците си в интернет типови предложения за роуминг достъп на едро съгласно изискванията на чл.3 от Регламент № 531/2012. В КРС е създадена работна група, която следи за изпълнението на задълженията на предприятията по Регламент № 531/2012. От страна на КРС са изпратени писма с насоки за коригиране на публикуваните от предприятията типови предложения. Извършени са корекции съобразно препоръките на КРС доброволно, тъй като в ЗЕС не са определени санкции за неизпълнение. В съответствие с осигурения от КРС мониторинг, разпоредбите на Регламент № 531/2012 се изпълняват до момента от предприятията в България, предоставящи мобилни услуги. | Източник: МТИТС Изготвен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, който да въведе в националното законодателство, измененията на Регламента относно роуминга в обществени мобилни телефонни мрежи - в изпълнение на ангажиментите на Република България като пълноправен член на Европейския съюз за въвеждане на мерки по прилагането на Регламент (ЕС) № 531/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 г. относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза. |  |
| 23 103 | 102 | Трансформирана ключова задача: Завършване на прегледа на нормативната уредба относно авторското право чрез подготвяне на проект на решение през 2014 дали е необходима законодателна реформа и резолюция по темата по която е необходим бърз напредък, чрез структуриран диалог между заинтересованите страни през 2013 г. | ЕК | 31/12/2014 | В процес на изпълнение Диалог "Лицензи за Европа"- стартиран в началото на 2013 г. Диалогът завършен през ноември 2013 с резултат за цифровизация на аудиовизуалното съдържание. Обществено обсъждане стартирало на 5 дек.2013 с оглед подготовка през 2014 на оценка на въздействието придружаваща решението дали да се предприемат действия |  |  |  |
| 24 104 | 103 | ДЧ да приемат и изпълнят основните предложения за единния цифров пазар на ЦПЕ | БГ | 31/12/2015 | В процес на изпълнение Комисията одобри основни правни предложения от ЦПЕ : - Рамкова директива за управление на колективните права (задача 1 , Директива за осиротелите произведения (задача2, Регламент за Защита на данните (задача14). Комисията реши да не преразглежда Директивата за Електронната търговия, но прие поредица от мерки в контекста на Плана за действие относно електронната търговия, приет през януари 2012 г. | Виж задачи 1,2 Виж задача 14 Виж задача 8 |  |  |
| 25 105 | 104 | Да се следват Плана за действие за е-търговия, Зелена книга за плащанията и Програмата за потребителите |  |  | В процес на изпълнение Зелена книга на Комисията относно интегриран европейски пазар за картови, интернет и мобилни разплащания (януари 2012 г.), стартирано бе обществено допитване. В Акта за единния пазар II (октомври 2012 г.), Комисията обяви законодателни действия като продължение на Зелената книга: Ревизиране на директивата за платежните услуги (директива 2007/64/EC) и законодателна инициатива за многостранни обменни такси . Предложенията бяха публикувани през юли 2013г. В ход е законодателен процес. | Източник БНБ Директива 2007/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 година относно платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 97/7/ЕО, 2002/65/ЕО, 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО и за отмяна на Директива 97/5/ЕО е въведена в националното законодателство със Закон за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), в сила от 1ноември 2009 г. На 24 юли 2013 г. Европейската комисия прие пакет, включващ: - предложение за нова Директива за платежните услуги (ДПУ2); - предложение за регламент относно обменните такси при разплащателни операции с карти С преразгледаната Директива за платежните услуги се въвеждат редица нови важни елементи и подобрения на пазара на плащания в ЕС: - Улеснява се и се повишава сигурността на използването на евтини услуги за плащане по интернет, като в нейния обхват се включват нови т. нар. услуги по иницииране на плащане. Това са услуги, които се осъществяват между търговеца и банката на купувача и позволяват извършването на евтини и ефективни електронни плащания без използването на кредитна карта. По отношение на тези доставчици на услуги вече ще се прилагат същите високи стандарти за регулиране и надзор, както към всички други платежни институции. В същото време банките и всички други доставчици на платежни услуги ще трябва да повишат сигурността на трансакциите онлайн, като използват системи за строго удостоверяване на клиента при плащания; - Потребителите ще бъдат по-добре защитени от измами, евентуални злоупотреби и инциденти при плащания (например в случай на оспорвани или неточно изпълнени платежни операции). На потребителите ще се налага да понасят само загуби в много ограничен размер – до максимум 50 евро (в сравнение със 150 евро в момента) – в случай на неразрешени плащания с карта; - С предложението се увеличават правата на потребителите при извършване на преводи извън Европа или при плащане в парични единици на държави извън ЕС; - Ще се насърчи появата на нови участници и развитието в Европа на новаторски плащания с мобилен телефон и по интернет, което ще повиши глобалната конкурентоспособност на ЕС. С регламента относно обменните такси и преразгледаната Директива за платежните услуги ще се въведе максимален размер на обменните такси при трансакции с потребителски дебитни и кредитни карти и ще се забранят допълнителните такси за използване на тези видове карти. Подобни допълнителни такси се начисляват от някои търговци при плащания с карта. Когато размерът на обменните такси за потребителските карти бъде ограничен, разходите на търговците на дребно при картови трансакции ще намалеят значително и допълнителните такси вече няма да са оправдани. Очаква се тези предложения на Европейската комисия да бъдат разгледани от страните-членки и на по-късен етап – одобрени и приети. |  |  |
| 26 106 | 105 | Насоки за изпълнение на правилата на ЕС за изисквания за потребителска информация | ЕК | 31/12/2014 | В процес на изпълнение Директива относно правата на потребителите, приета през ноември 2011 г. МИЕ През месец юни 2014 г. ЕК изготви Основни насоки за прилагане на Директива 2011/83/ЕО за правата на потребителите. | Източник МИЕ Основните насоки ще се вземат предвид от правоприлагащият орган след приемане на ЗИД на ЗЗП, който въвежда изискванията на Директива 2011/83/ЕО за правата на потребителите. Източник КРС: Директивата за правата на потребителите (Директива 2011/83/ЕС) ще замени, считано от 13 юни 2014 година, сегашната Директива 97/7/EО за защита на потребителите при договори от разстояние и Директива 85/577/EИО за защита на потребителите при договори, сключени извън търговския обект, Директива 1999/44/EО за някои аспекти на договорите за продажба и свързаните с тях гаранции, както и Директива 93/13/EИО за неравноправните клаузи в потребителските договори. | Източник МИЕ Приемане на ЗИД на Закона за защита на потребителите, въвеждащ изискванията на Директива 2011/83/ЕО. КРС: Имплементирането на разпоредбите на Директива 2011/83/ЕС по отношение на електронните съобщителни услуги следва да бъде съобразено с вече съществуващи аналогични разпоредби в ЗЕС. Единствената разпоредба, която касае пряко тези услуги е тази на чл. 21, в съответствие с която държавите членки гарантират, че при използване на телефонна линия за повикване на потребител към търговец във връзка със сключен договор, потребителят не трябва да заплаща повече от основната тарифа. Това ограничение не засяга правото на доставчиците на телекомуникационни услуги да таксуват тези разговори. Във връзка с констатирани основни проблеми между потребители и търговци в жалби на потребители, отправени до КРС във връзка с ползвани от тях електронни съобщителни услуги, КРС прие изменения на Общите изисквания при осъществяване на електронни съобщения, с които бяха въведени изисквания към някои клаузи на индивидуалните договори: ясно указване на деня на влизане в сила и на изтичане на срочни договори; използване на шрифт с еднакъв размер с оглед избягване на по-малък шрифт при някои обвързващи условия за потребителя; договорът следва да съдържа всички елементи и условия на избрания тарифен план; общите условия на договора с предприятията да са представени на хартиен носител на видно място в търговските обекти на предприятията; на потребителя да се даде възможност да се запознае с индивидуалния договор преди неговото подписване; въвеждане на задължителен лимит за услугата мобилен достъп до интернет с оглед предпазване на потребителите от т.н. „шок от сметката”; въвеждане на изисквания за таксуване на 1 секунда и др. |  |
| 27 107 | 106 | ДДС реформа- изравняване на данъчни ставки за цифрово съдържание и подобни материални стоки |  | 31/12/2013 | Закъснява Комисията представи Зелена книга през 2010 г., тя проведе Обществено допитване в началото на 2011 г. и публикува Съобщение през декември 2011 г. На базата на резултатите от общественото допитване и проучването, Комисията ще разработи предложение за нова структура на ставките за ДДС. DG TAXUD работи върху оценката на въздействието която ще бъде готова през 2014г. На тази база ще бъде преценено дали е нужна бъдеща работа | МФ Следва да се има предвид, че към момента няма промяна на Директивата за ДДС в тази посока, т.е. не е налице задължение за изменение на българското законодателство. В допълнение на това посочваме, че България се придържа към прилагане на единна ставка на ДДС. В следствие на тази политика и към момента електронното съдържание се облага с ДДС по ставка, равна на установената за подобните материални стоки (20 на сто) като се осигурява равно третиране на доставките. |  |  |
| 28 108 | 107 | Предложения за укрепване на индустрията за данни в Европа Свързана със задача 3 | ЕК | 31/12/2013 | Закъснява Абзац 36 от актуализираната Директива за повторно използване на информацията от обществения сектор (PSI Директива, задача 3), която от своя страна е част от по-обширната Стратегия за отворени данни, призовава Комисията да публикува Насоки, за да подпомогне държавите-членки при прилагането на правните разпоредби по подходящ начин. Комисията съгласно своя ангажимент формулиран в изложението на актуализираната Директива за повторно използване на информацията публикува поредица от Насоки през юли 2014 г. относно препоръчителните стандартни лицензи , масиви от данни и таксуване за повторно използване на документи, след допитване до заинтересованите страни. | Източник МС Включена е инициативата за отворени данни в Стратегията за развитие на държавната администрация 2014 -2020 (РМС № 140 от 2014 г.) и в плана за изпълнение на стратегията (РМС№ 302 от 2014). МТИТС Предприемане на транспониране на директива 2013/37 в българското законодателство Създадена междуведомствена РГ в МТИТС МРР РГ Открито управление | Въвеждане в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ ) на Директива 2013/37/ЕС– краен срок 18.07.2015 г. |  |
| 29 109 | 108 | Зелена книга за конвергентен аудиовизуален свят Свързана телевизия | ЕК | 31/12/2013 | Изпълнена Зелена книга относно пълното сближаване на аудиовизуалния свят, одобрена на 24 април 2013 г.- обществената консултация приключена на 30 септември 2013 | Източник: МК Консултации по зелената книга със заинтересованите страни. | Източник МК Очакват се обобщени резултати от ЕК в следствие на проведените консултации. На заседание на Контактен комитет по Директивата за аудиовизуални медийни услуги през март т.г, бе направен предварителен доклад по получените отговори. |  |
| Област на действие 2. Оперативна съвместимост и стандарти |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 2.1 Подобрено установяване на стандарти в областта на ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 2.2 Насърчаване на по-доброто използване на стандартите |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 2.3 Подобрена оперативна съвместимост чрез координация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 23 | 21 | ЕК предложи през 2010 г., като част от прегледа на европейската политика за стандартизация, правни мерки относно оперативната съвместимост на ИКТ за реформа на правилата за прилагане на стандарти за ИКТ в Европа с оглед да се разреши използването на стандарти, разработени от определени световни форуми и консорциуми в областта на ИКТ | ЕК | 31.12.2010 | Изпълнена ЕК прие реформаторски пакет за укрепване на системата за европейска стандартизация След приемането от Съвета на Регламент (ЕС) No 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета за европейската стандартизация на 25 октомври 2012 беше публикуван в Официален вестник на ЕС в сериите L 316 | КРС Във връзка с Регламент № 1025/2012 на националните органи по стандартизация (НСО) са поставени редица нови задачи. В изпълнение на чл. 6, ал. 3 и чл. 24 на Регламента, КРС като НСО за ETSI изпрати на ЕTSI доклад във вид на попълнен въпросник. Тъй като голяма част от изискванията на Регламента са от компетенцията на Българския институт за стандартизация (БИС), в т.ч. публикуване на годишна програма за работата по стандартизация и предприемане на стъпки за достъп на МСП до стандарти, изпълнението следва да се отчете от БИС. МТИТС Създадени са: 1. Национален Регистър на стандартите; 2. Съвет по стандартите. БИС В изпълнение на Регламент 1025/2012, бяха направени променени в Устава на БИС и Правилата за работа по националната стандартизация с цел насърчаване на участиетото на малките и средни предприятия (МСП) в дейността по стандартизация и улесняване на достъпа им до работата на БИС/ТК. Беше създаден специален портал в помощ на МСП. В изпълнение на Регламент 1025/2012, БИС изпрати доклад във вид на попълнен въпросник до CEN и CENELEC. | Вписани стандарти |  |
| 31 24 | 22 | ЕК ще спомогне по-конкретно чрез издаване до 2011 г. на съответни насоки за подходящи правила за съществени права върху интелектуалната собственост и условия за лицензиране при установяването на стандарти, включително за предварително оповестяване. | ЕК | 31.12.2011 | Изпълнена Съобщение на Комисията за правила за установяване на стандарти прието на 14 януари 2011 г. |  |  |  |
| 32 25 | 26 | ДЧ да приложат Европейската рамка за оперативна съвместимост на национално ниво до 2013 г. | БГ | 31.12.2013 | Закъснява Комисията помага на Държавите членки при приемането на Европейската стратегия за оперативна съвместимост и Европейската рамка за оперативна съвместимост (EIF) чрез помощни дейности, включващи повишаване на осведомеността и обмена на информация относно националните рамки за оперативна съвместимост. Тя е стартирала проучване през 2012 г. за нуждите, разходите и ползите от транс-гранични услуги и съществуващите бариери, публикувано през юни 2013г.и е създадена Национална обсерватория за оперативно съвместими рамки(NIFO). . Резултатите от първите широкомащабни пилотни инициативи във връзка с Програмата за изследователски проучвания и иновации – Програма подкрепяща политиките в сферата на ИКТ (CIP ICT PSP Large Scale Pilots ) се разпространяват сред Държавите-членки. Подробностите за разработките са налични на уеб-сайта за изпълнението на Цифрова програма за Европа. http://www.daeimplementation.eu/dae_actions.php?action_n=26 Нов цикъл на актуализация на статуса на изпълнение на EIF На национално ниво актуализация на информацията е в първо тримесечие на 2014 | Източник:МТИТС Стартиран процес Актуализация на Българската рамка за оперативна съвместимост. Заложена е в пътната карта. Актуализацията е заложена в проект „Надграждане на съществуващите и изграждане на нови централни системи на електронното правителство с оглед на усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса” Актуализация на национално ниво за 2014 на: http://www.daeimplementation.eu/dae_actions.php?action_n=26 | Актуализирана българска рамка за оперативна съвместимост. Национална стратегия за оперативна съвместимост |  |
| 33 26 | 23 | ЕК ще издаде през 2011 г. съобщение, с което да предостави насоки относно обвързването на стандартизацията на ИКТ с обществените поръчки, за да се подпомогнат публичните органи да използват стандартите за повишаване на ефикасността и намаляване на зависимостта от доставчиците. | ЕК | 31.12.2011 | Изпълнена Комисията изготви насоки за ползване на ИКТ стандарти в тръжните спецификации . ЕК издаде съобщение през юни 2013 за стандартизация и обществени поръчки |  |  |  |
| 34 27 | 27 | ДЧ да изпълнят до 2013 г. ангажиментите си относно оперативната съвместимост и стандартите, поети в декларациите от Малмьо и Гранада. | БГ | 31.12.2013 | Закъснява Това действие има широк обхват и се счита за продължаващо действие Комисията наблюдава текущия статус относно оперативната съвместимост в държавите членки и администрацията на ЕС чрез Националната обсерватория за оперативно съвместими рамки (NIFO) което се отнася до : Изпълнение на EIF и услуги на е-правителство, наличие на повторна употреба на информацията в обществения сектор, трансгранични услуги на е-управлението за свободното движение на бизнеса и гражданите , използване на IOP спецификкации Проследяване на изпълнението на дейностите от декларацията от Малмьо ще бъде включено в дейностите на NIFO | Източник: МТИТС По проект на ОПАК – избор на изпълнител на ОП: т.5. Усъвършенстване на оперативната съвместимост и осигуряване на възможности за интеграция на европейско ниво |  |  |
| 35 28 | 24 | ЕК ще съдейства за оперативната съвместимост чрез приемане през 2010 г. на европейска стратегия за оперативна съвместимост и на Европейска рамка за оперативна съвместимост. | ЕК | 31.12.2010 | Изпълнена Европейската стратегия и рамка за оперативна съвместимост е приета през 2010г. Допълнителната работа по тази дейност е както следва: - Европейска референтна архитектура за оперативна съвместимост и Европейска картография на решенията за оперативната съвместимост: Тази дейност ще разработи обща референтна архитектура на трансграничната оперативна съвместимост и ще определи съществуващите решения за оперативната съвместимост (услуги, ИКТ системи, софтуерни компоненти, семантични, организационни и правни предимства на оперативната съвместимост). След като приключи разработката, тя ще предоставя картографско очертаване на съществуващите оперативни eвропейски решения за оперативна съвместимост. Тази картография ще повиши осведомеността на държавните институции, за да може това, което съществува да бъде използвано повторно и при какви условия - Европейското обединено хранилище за оперативна съвместимост( European federated Interoperability Repository (EFIR) ще бъде инструмент за разпространение на европейската картография за решенията за оперативна съвместимост. То ще документира и ще направи достъпна информацията за решенията свързани с оперативната съвместимост и техните характеристики. Самото хранилище ще се превърне в ценен информационен източник, който може да се използва от Държавите-членки и службите на Европейската Комисия с цел подпомагане на оперативната съвместимост. То ще служи като инструмент за определяне на предизвикателствата и предимствата на оперативната съвместимост (IOP) и управлението на информационните системи (ISs) европейско ниво. | МТИТС Създаден е Портал на държавната администрация за оперативна съвместимост. Настоящият портал поддържа база данни от документи и материали, свързани с оперативната съвместимост, и е предназначен за разработчиците на информационни системи и специалисти в областта на информационни технологии. Връзка към портала: interoperability.egov.bg Всички заинтересовани лица ще имат акаунти. Предложението на ЕС до всички страни-членки е за включване в усилията за тестване на EU Cartography. От страна на България е заявено участие в тези тествания. | Създаден Портал за оперативна съвместимост. |  |
| 36 29 | 25 | ЕК ще проучи осъществимостта на мерки, които могат да доведат до лицензирането от важни участници в пазара на информация за оперативната съвместимост, и докладва за резултатите до 2012 г. | ЕК | 31.12.2012 | Изпълнена Вследствие на обществено обсъждане за достъпа до информация за оперативна съвместимост на цифрови продукти и услуги, няма да бъдат предложени никакви законодателни действия през този мандат. Ще бъдат доразвити и изследвани меки мерки,фокусирани върху най-добрите лицензионни практики и модели на лицензии и насоки за оценка на оперативносъвместима информация . |  |  |  |
| Област на действие 3. Доверие и сигурност |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 30 | 28 | ЕК представи през 2010 г. мерки за засилена политика за мрежова и информационна сигурност на високо равнище, включващи законодателни инициативи като тази за модернизирана Европейска агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA), както и други мерки, позволяващи по-бързо реагиране в случаи на кибератаки, включително екипи за незабавно реагиране при компютърни инциденти в европейските институции. | ЕК | 31.12.2012 | Изпълнена Регламент за удължаване мандата на ENISA за седем годишен период до 2020 г. е одобрен от Европейския парламент през април 2013 г. Стратегия за кибер-сигурност и предложение за Директива за мрежова и информационна сигурност приети през февруари 2013 | МТИТС Създадена е работна група за изготвяне на Стратегия за киберсигурност. Разработен е вариант на Стратегията, който е внесен в МС за разглеждане. | Изготвена стратегия за киберсигурност. |  |
| 38 31 | 30 | ЕК ще изгради до 2012 г. европейска платформа по киберпрестъпност | ЕК | 31.12.2012 | Изпълнена Платформата е основен елемент от Европейския център по киберпрестъпност (виж задача 39). През януари 2013 ЕК стартира Европейски център за кибер престъпност (EC3) за да предостави на ДЧ по-ефективни канали за споделяне на киберинформация. |  |  |  |
| 39 32 | 31 | ЕК ще проучи до 2011 г. осъществимостта на създаването на Европейски център по киберпрестъпност. | ЕК | 31.12.2011 | Изпълнена Съобщение за Европейски център за кибер престъпност (EC3) прието на 28.03.2012 г. Центърът стартира работа през януари 2013 г. |  |  |  |
| 40 33 | 32 | ЕК ще работи със заинтересовани страни в световен мащаб по-специално за подобряване на глобалното управление на риска в цифровата и физическата сфера и провежда международно координирани целенасочени действия срещу компютърната престъпност и атаките спрямо сигурността. | ЕК | 31.12.2015 | В процес на изпълнение ЕС и САЩ проведоха тестове за готовност за справяне с кибер атаки в "Cyber Atlantic 2011". Бъдещите насоки за Управлението на кибер-инциденти (CIM) ще се основават на резултатите от "Cyber Atlantic 2011", за да се създадат допълнителни съвместни кибер-практики ЕС и САЩ планират общо действие през 2014 (семинар или учение) като продължение на резултатите от тестовете за готовност през 2011 |  |  |  |
| 41 34 | 38 | ДЧ следва да създадат до 2012 г. добре функционираща мрежа на национално ниво от екипи за незабавно реагиране при компютърни инциденти, обхващаща цяла Европа | БГ | 31.12.2012 | Изпълнена Мрежата съществува и сътрудничеството между Държавите-членки ще бъде засилено след предложението на Комисията относно Стратегия за кибер-сигурност на ЕС прието на 7 февруари 2013 г. както и предложението за Директива за мрежова и информационна сигурност | Източник: ИА ЕСМИС Правителственият Център за реагиране при компютърни инциденти е създаден през 2008 г. Разширяването на неговите функции е непрекъснат и продължителен процес. За този процес в голяма степен ще допринесе и новият Устройствен правилник на Изпълнителна агенция “Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”, в сила от месец април 2012. Сериозното засилване на финансовия и институционалния капацитет на ИА “ЕСМИС” ще спомогне за чувствителното разширение на портфолиото от предлагани реактивни и проактивни услуги от Центъра за реагиране срещу компютърни инциденти. | Индикаторите са в съответствие с ръководство на ENISA„Сборник от добри практики за оценяване на CERT” и се изразяват в брои предоставяни услуги. |  |
| 42 35 | 39 | ДЧ в сътрудничество с Комисията да осъществят през 2010 г. симулиране на широко мащабни атаки и да изпробват стратегии за ограничаване на последствията. | БГ | 31.12.2010 | Изпълнена Две общоевропейски дейности бяха проведени през 2010 и 2012 г, (Кибер Европа 2010 и 2012 г). | Източник: МТИТС Закъснява Не е започнала подготовка и планиране, което има продължителност около 12 месеца. Все още не е стартирала подготовка за провеждане на Национално учение за защита на критичната информационна инфраструктура. | Национално учение за защита на критичната информационна инфраструктура |  |
| 43 36 | 29 | ЕК ще представи мерки, включващи законодателни инициативи през 2010 г. за борба с кибератаки срещу информационни системи, а до 2013 г. - съответни правила на европейско и международно ниво относно юрисдикцията в киберпространството | ЕК | 31.12.2010 | Изпълнена Приета от Европейския съвет Директива 2013/40/ЕС относно атаките срещу информационните системи на 22 юли 2013 г.и публикувана в Официален вестник на 12 август 2013 г. Директивата следва да бъде транспонирана в националните законодателства на държавите членки до 4.09.2015 г. | МТИТС Действията в тази връзка ще бъдат включени в Стратегията за киберсигурност. | Законодателни инициативи за борба с кибератаки срещу информационни системи. |  |
| 44 37 | 33 | ЕК ще подкрепя от 2010 г. нататък във всички държави от ЕС обучения за подготовка относно киберсигурността | ЕК | 31.12.2015 | В процес на изпълнение Комисията прие Съобщение относно защитата на критичната информационна инфраструктура „Постижения и следващи стъпки: към глобална кибер-сигурност” през март 2011 г. Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA) и Европейската комисия подкрепиха държавите-членки при организирането на второто общоевропейско кибер учение – Кибер Европа 2012 г (виж също задача 42/35). Комисията ще продължи работата на ENISA по организиране на трето общоевропейско кибер учение Кибер Европа 2014 | МТИТС На 28.04. 2014 г. представители от страна на България са взели участие в 3-тото учение на технологично ниво. Предстои да вземе участие и в оперативното ниво. | Брой проведени учения по киберсигурност |  |
| 45 38 | 34 | ЕК ще подобри съгласуваността и правната сигурност на регулаторната рамка на ЕС за защита на личните данни като част от нейната модернизация и проучи възможностите за разширяване на разпоредбите за уведомяване за пробиви в сигурността. | ЕК | 31.12.2012 | Изпълнена През януари 2012 г. Комисията представи предложенията си за преразглеждане на регулаторната рамка на ЕС за защита на данните, за да се гарантира продължаването на разпоредбите за нотификация /уведомяване за нарушаване на сигурността до всички администратори на лични данни. Това действие е компонент на действие 14: Предложението на Европейската комисия за Регламент относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, беше прието на 25 януари 2012 г. и е на законодателен път. На 12.03.2014 г. Европейският парламент прие със Законодателна резолюция предложението на първо четене. На 25.01.2012 г. ЕК прие предложение за Директива относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказателни санкции и относно свободното движение на такива данни. Със Законодателна резолюция от 12.03.2014 г. Европейският парламент прие предложението на първо четене с изменения. | Източник: МТИТС В процес на изпълнение Част от общата рамка за защита на личните данни в ЕС за сектора на електронните съобщения е Директива 2002/58/EО, изменена с Директива 2009/136/EО. Разпоредбите на Директива 2002/58/EО са въведени със ЗИД на ЗЕС, приет в края на 2011 г. Очаква се ЕК да направи общ преглед на рамката за защита на личните данни в ЕС в посока на нейното модернизиране. | Приет Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Обн., ДВ, бр. 105 от .2011 г.) |  |
| 46 39 | 35 | ЕК ще предостави до 2011 г. насоки за прилагането на новата рамка в областта на електронните съобщения по отношение на защитата на неприкосновеността на личния живот и на личните данни на отделните лица. | ЕК | 31.12.2011 | Изпълнена През юни 2013 г. ЕС прие технически мерки , приложими за уведомяването за нарушения на личните данни съгласно Директива 2002/58/ЕО- директивата "е-неприкосновеност на личния живот" (ePrivacy) |  | Източник: МТИТС Приет Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Обн., ДВ, бр. 105 от.2011 г.). В изпълнение на ЗЕС: КЗЛД има ангажимента да издаде инструкции за обстоятелствата, при които ще бъдат уведомявани потребителите за нарушения на сигурността на личните им данни, формата и начина на уведомяването . КРС има ангажимент да предоставя веднъж годишно на ЕК и на ENISA обобщен доклад за получените уведомления при пробиви в сигурността или нарушаване на целостта. |  |
| 47 40 | 36 | ЕК подкрепя инициативи за съобщаване за незаконно съдържание в интернет („горещи“ линии) и осъществявани на национално равнище кампании за информиране относно безопасността на деца в онлайн пространството, както и спомага за развитие на паневропейското сътрудничество и за споделянето на най-добрите практики в тази област. | ЕК | 31.12.2015 | Изпълнена Съобщение на Комисията "Стратегия за по-добър Интернет за деца" е прието на 2 май 2012 г. | Източник: МК МК работи активно, съвместно с НЦБИ Източник ДАЗД: В Република България е създаден Национален център за безопасен интернет, който е член на европейската мрежа от 30 центъра INSAFE, работи в България от 2005 г. с три компонента: - Гореща онлайн линия за борба с порнография и педофилия онлайн www.web112.net - Консултантивна линия 124 123 - www.helpline.bg Информационно обучителен център www.safenet.bg. Центърът и услугите му се поддържат от Фондация "Приложни изследвания и комуникации" и Асоциация "Родители". | Източник: МК Изпълнението е регулярно. В новата програмна рамка за периода 2014-2020 година . Програмата за по- безопасен интернет става приоритет в рамките на програмата „Свързана Европа”. На 11 февруари 2014 предстои да бъде отбелязан Международният ден за безопасен интернет. По отношение на добрите практики- насърчава се положителното он- лайн съдържание. Стартираха европейските награди за положително съдържание за деца между 4 и 12 години, които ще бъдат връчени на церемония в Брюксел на 11 февруари. Има български участници в състезанието. |  |
| 48 41 | 37 | ЕК ще насърчава многостранния диалог със заинтересованите страни и саморегулирането на европейските и световните доставчици на услуги (например платформи за социални мрежи, доставчици на мобилна връзка) особено по отношение на използването на техните услуги от малолетни лица. | ЕК | 31.12.2015 | Изпълнена На 1 декември 2011 г. е основано Обединение на топ-технологични и медийни компании, за да стане интернет по-добро място за деца. Тази мярка е допълнение на задача 14 от настоящата таблица |  | Източник:МК Предприемат се мерки за засилване на диалога. Приети са общи процедури за работа и на българската линия за онлайн безопасност |  |
| 49 42 | 40 | ДЧ до 2013 г. да въведат изцяло в действие горещи линии за съобщаване на обидно или вредно онлайн съдържание, да организират кампании за повишаване на информираността относно безопасността на деца в онлайн пространството, да предложат обучение по онлайн безопасност в училищата и да насърчават доставчиците на онлайн услуги да прилагат мерки за саморегулиране във връзка с онлайн безопасността на децата | БГ | 31.12.2013 | Изпълнена Европейска стратегия за по-добър Интернет за деца бе създадена през 2012 г. с цел да предостави на децата цифрови умения, за да могат да се възползват безопасно от сърфирането си онлайн; Стратегията обединява Европейската комисия и Държавите-членки с операторите на мобилни телефони, производителите на мобилни устройства и доставчиците на социални мрежови услуги с цел предоставяне на конкретни решения за по-добър Интернет за децата. Има връзка със задача 47. | Източник ДАЗД : В Бъргария е създаден Обществен съвет по въпросите на безопасното използване на Интернет в България, който е създаден през април 2006 г. и включва представители на Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на вътрешните работи, Министерството на културата, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Държавната агенция за закрила на детето, Сдружението за електронни комуникации, Българската асоциация за информационни технологии, БТК, Мобилтел, Глобул и много неправителствени организации. Съветът предоставя платформа за координиране на усилията на заинтересованите институции и организации, ангажирани с ограничаването на разпространението на вредно и незаконно съдържание и със защитата на правата на Интернет потребителите, по-специално тези на децата. В България ежегодно се отбелязва Международния ден за безопасен интернет Асоциация Родители като част от Националния център за безопасен интернет и в партньорство с Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ е провела общо 21 обучения, семинари и открити уроци за периода януари – октомври 2013 г. От тях 4 обучения са насочени конкретно за родители. В тях са участвали 60 родители на деца в училищна възраст. Обученията са посветени на методи за позитивно възпитание, разбиране на задачите на развитието на децата и запознаване с основните правила за онлайн безопасност. Броят на обучените учители за 2013 година е 210, участвали в общо 8 обучения – „Методи за позитивно възпитание – за учители“, „Превенция на виртуално и реално насилие“, „Подобряване на взаимодействието семейство-училище“, онлайн рискове и метода „Връстници обучават връстници“. Броят на професионалистите от МКБППМН, участвали в 2 семинара на тема „Превенция на виртуално и реално насилие“, е 270. Над 230 деца и младежи са били включени в 6 обучения и семинари на теми „Колаж на щастието“ по метода „Връстници обучават връстници“, младежки панели на деца и младежи в София и Варна на тема онлайн безопасност. | Източник:МК Такава линия функционира успешно в България от 2012 година. Приети са общи процедури за работа на българската линия за онлайн безопасност |  |
| 50 43 | 41 | ДЧ като започнат през 2010 г., до 2012 г. да изградят или пригодят национални платформи за сигнализиране към платформата на Европол по киберпрестъпност. | БГ | 31.12.2012 | Изпълнена Комисията помага на държавите-членки да интегрират националните платформи за сигнализиране в Центъра за кибер-престъпност (EC3). (виж задачи 38/ 31 и 39/32). Центъра по кибер-престъпност е създаден през януари 2013 г. |  |  |  |
| 51 124 | 123 | Трансформирана ключова задача: Предложение за Директива за мрежова и информационна сигурност | ЕК | 31/12/2013 | Изпълнена Предложение за Директива за засилване на мрежовата и информационна сигурност в Европейския съюз е прието на 7ми февруари 2013 г. | МТИТС : България уаства в разискванията и изготвя становище по предложението за Директива за мрежова и информационна сигурност. След приемането й, същата ще бъде транспонирана в българското законодателство. |  |  |
| 52 125 | 124 | Европейска стратегия за кибернетична сигурност | ЕК | 31/12/2013 | Изпълнена Стратегията за киберсигурност на ЕС приета на 7ми февруари 2013 г. | МТИТС: Създадена е работна група за изготвяне на Стратегия за киберсигурност. Разработен е вариант на Стратегията, който е внесен в МС за разглеждане. | Изготвена стратегия за киберсигурност. |  |
| 53 126 | 125 | Разширяване на Глобалния алианс срещу сексуалното насилие/злоупотреба над деца в интернет |  | 31/12/2013 | Изпълнена Създаване на Глобален съюз срещу сексуалните злоупотреби с деца онлайн в тясно сътрудничество с държавите-членки на ЕС и Съединените Щати, 5 декември 2012 г. |  |  |  |
| Област на действие 4. Високоскоростен и свръх високоскоростен достъп до интернет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 4.1 Гарантирано покритие с универсален широколентов достъп с растяща скорост |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 4.2 Стимулиране на разгръщането на мрежи за достъп от следващо поколение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 4.3 Отворен и неутрален интернет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 44 | 42 | ЕК прие през 2010 г. съобщение относно широколентовия достъп, в което се излага обща рамка за действия на равнището на ЕС и на държавите-членки за постигане на целите на „Европа 2020“ в това направление, включително: - укрепване и рационализиране в тази рамка на финансирането на високоскоростен широколентов достъп чрез инструменти на ЕС (например ERDF, ERDP, EAFRD, TEN, CIP) до 2014 г.; и | ЕК | 31.12.2010 | Изпълнена През септември 2010 г. Комисията прие Съобщение очертавайки общи правила в рамките на които ЕС- политиките и националните политики трябва така да се разработят, че да се постигнат широколентовите цели | Източник:МТИТС изпълнено | Приет Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Обн., ДВ, бр. 105 от 29.12.2011 г.). Съвместно с МРР е разработена Наредба № 35 относно правилата и нормите при проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи |  |
| 55 44a | 43 | - проучване на начини за привличане на капитал за инвестиции в широколентова инфраструктура чрез кредитно подобрение(с финансовата подкрепа на ЕИБ и ЕС). |  | 31 12 2014 | Изпълнена Комисията е направила редица предложения за финансиране като част от преговорите за многогодишната финансова рамка за периода 2014-2020 г.. Част от политиката на сближаване 2014-2020 и CEF предложенията. Новото предложение CEF е стартирано от Комисията на 28 май 2013 година. Цифровите насоки за МСЕ/ CEF са договорени през декември 2013 г. и се очаква да бъдат приети от Европейския парламент и от Съвета 2014 г. | Източник: МТИТС В Механизма за свързване на Европа отпадна финансирането за широколентова инфраструктура, а остана финансирането за електронни услуги и то най-вече трансгранични електронни услуги. |  |  |
| 56 45 | 44 | ЕК прие през 2010 г. съобщение относно широколентовия достъп, в което се излага обща рамка за действия на равнището на ЕС и на държавите-членки за постигане на целите на „Европа 2020“ в това направление, включително: · предложи през 2010 г. амбициозна Програма за европейската политика в областта на радиочестотния спектър, по която да вземат решение Европейският парламент и Съветът и която ще послужи за координирана и стратегическа политика на равнището на ЕС по отношение на радиочестотния спектър с цел да се повиши ефикасността на управление на радиочестотния спектър и максимално да се увеличат ползите за потребителите и предприятията. | ЕК | 31.12.2010 | Изпълнена Предложението на Комисията за проекта на Програмата за политиката за радиочестотния спектър е прието на 20 септември 2010г. Законодателният процес е приключен през 2012г | Източник: МТИТС, КРС, МО и НСО В процес на изпълнение. Някои от разпоредбите на Програмата са приложени в България. Република България е транспонирала решения на ЕК, отнасящи се до използването на радиочестотния спектър Все още не са транспонирани разпоредбите на Решение 2010/267/ЕС (790-862 MHz). На основание член 1, параграф 3 от Решение № 243/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за създаване на многогодишна програма за политика в областта на радиочестотния спектър, българската страна е уведомила Европейската комисия (писмо до г-жа Катрин Дей), че РЧЛ 800 MHz се използва в Р. България за нуждите на отбраната, като определени РЧЛ се използват за радиоразпръскване в отделни райони на страната, след съгласуване с МО. Посочената РЧЛ ще продължи да се използва за нуждите на отбраната до момента на излизане от експлоатация на действащите съобщителни системи. Разпоредбите на Решение 2008/477/ЕО са транспонирани, но все още не е предоставен за ползване радиочестотен спектър в лента 2500-2690 MHz. На 26 юни 2014 г. Министерски съвет прие Постановление № 175 за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Националната служба за охрана за 2014 г. С Постановление № 175 е изменено и Постановление № 90 на Министерския съвет от 15 април 2013 г. за предоставяне на средства по бюджета на Националната служба за охрана за прилагане на Решение 2008/477/ЕО. Съгласно Постановление № 175 радиочестотната лента 2500-2690 MHz следва да бъде освободена за граждански нужди в градове София, Бургас, Варна и Благоевград до 31 декември 2014 г., като цялостното й освобождаване на територията на цялата страна следва да се извърши до 31 август 2015 г. През 2013 г. КРС обяви намерение за провеждане на търг за издаване на разрешение за ползване под условие на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър в лента 2500-2690 MHz за осъществяване на електронни съобщения чрез наземна мрежа, позволяваща предоставянето на електронни съобщителни услуги и откри процедура по обществени консултации относно обявеното намерение. В определения срок не бяха подадени намерения. В тази връзка КРС реши да не обявява търг за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър в радиочестотна лента 2500-2690 MHz. | Освободени и хармонизирани радиочестотни ленти |  |
| 57 46 | 45 | ЕК прие през 2010 г. съобщение относно широколентовия достъп, в което се излага обща рамка за действия на равнището на ЕС и на държавите-членки за постигане на целите на „Европа 2020“ в това направление, включително: · издаде през 2010 г. препоръка за насърчаване на инвестициите в конкурентни мрежи за достъп от следващо поколение чрез ясни и ефективни регулаторни мерки. | ЕК | 31.12.2010 | Изпълнена През септември 2010 г. Европейската комисия прие Препоръка за посочване на националните регулаторни органи за далекосъобщенията как да регулират от трета страна конкурентен достъп до ултра-бързи оптични кабелни мрежи (известни също като за "достъп от следващо поколение" - ДСП - мрежи), които осигуряват високоскоростни широколентови връзки до домовете и работните места. ЕК промени първоначалното си намерение за издаване на две отделни препоръки, като ги обедини в една. На 11.09.2013 г. ЕК прие Препоръка 2013/466/ЕС относно съгласувани задължения за недопускане на дискриминация и методология за определяне на разходите с цел насърчаване на конкуренцията и подобряване на средата за инвестиции в широколентова инфраструктура | Източник:МТИТС Изпълнена | КРС: Прилагане на препоръката от КРС при определяне, анализ и оценка на съответните пазари и налагане на специфични задължения. В първи кръг на извършения пазарен анализ на пазари 4 и 5 (от Препоръка на ЕК 2007/879/ЕО от 17 декември 2007 г.) са наложени задължения за достъп до мрежи за достъп от следващо поколение на предприятието със значително пазарно въздействие. Един от заложените приоритети в дейността на КРС за 2014 г. е изготвянето на втори кръг анализ на пазари 4 и 5 (от Препоръка на ЕК 2007/879/ЕО от 17 декември 2007 г.). При изготвянето му КРС ще се съобрази с посочената препоръка на ЕК за насърчаване на инвестициите в мрежите за достъп от следващо поколение. |  |
| 58 47 | 46 | ДЧ да разработят и въведат в действие до 2012 г. национални планове за широколентов достъп, които отговарят на определените в „Европа 2020“ цели относно покритието, скоростта и внедряването, като използват публично финансиране в съответствие с правилата на ЕС за конкуренцията и за държавните помощи. Комисията ще докладва ежегодно относно напредъка като част от управлението на Програмата в областта на цифровите технологии. | БГ | 31.12.2012 | Закъснява Работният документ на Комисията относно изпълнението на националните планове за широколентов достъп беше публикуван на 30 март 2012г. Националните планове за широколентов достъп на държавите-членки са непълни и не всички отговарят на въпроса как да бъдат постигнати целите за широколентов достъп на Цифровата програмата на Европа. | Източник:МТИТС На 19.12.2012 г. на заседание на Министерски съвет е приета актуализирана и надградена Национална стратегия за развитие на широколентов достъп до 2015 г. с препратки до 2020 г. и Национален оперативен план за изпълнение на заложените стратегически цели. Приет е NGA план, който ще определи мерките за следващия програмен период 2014 – 2020 г., юни 2014 Изпълнено | Приет Национален план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение (NGA) |  |
| 59 48 | 47 | ДЧ да вземат мерки, включително правни разпоредби, за улесняване на инвестициите в широколентова инфраструктура,като например гарантиране на систематичното включване на потенциални инвеститори в гражданското строителство, уреждане на права на преминаване, картографиране на наличните пасивни инфраструктури, подходящи за окабеляване, и модернизиране на съответното вътрешно окабеляване на сградите. | БГ | 31.12.2015 | В процес на изпълнение Да се потърси подкрепа от държавите членки за приемането на законодателството в подготовка и ефикасно и хармонизирано осъществяване на приетите мерки. Тази задача се придружава от задачи 62/113-67/119 | Източник:МТИТС В процес на изпълнение (2012-2015) В Националния оперативен план са предвидени мерки и дейности за съгласуване усилията на отделните ведомства, ангажирани с инвестиционния процес при изграждане на широколентов достъп с цел улесняване на процеса и редуциране на инвестиционните разходи Част от разпоредбите които трябва да допринесат за изпълнението на това действие са включени в Глава 17 от проекта на ЗИД на ЗЕС, а друга част са в ЗУТ. Държавите-членки ще трябва да предприемат конкретни мерки, за улесняване внедряването на инфраструктурата (насърчаване на съвместно разполагане, мерки за съвместно ползване на инфраструктура, карта на физическа инфраструктура) Необходимо е да се предвиди подготовка за изменение на съответните нормативни документи с оглед прилагането на Директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи (). Съгласно чл. 13 от Директивата срокът за транспониране в националното законодателство е 1 януари 2016 г., а за прилагане на мерките й – от 1 юли 2016 г. | Приет Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Обн., ДВ, бр. 105 от 2011 г.). Обнародвана е НАРЕДБА № 35 от 30.11.2012 г. за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура, обн., ДВ, бр. 99 от 14.12.2012 г., в сила от 14.12.2012 г. Тази наредба също може да се използва за регламентиране на мерки относно изграждането на обществени електронни съобщителни мрежи. КРС Прилагане на мерките от Директива 2014/61/ЕС в националното законодателство. |  |
| 60 49 | 48 | ДЧ да използват в пълен размер средствата от структурните фондове и фондовете за развитие на селските райони, които вече са заделени за инвестиции в ИКТ инфраструктури и услуги. | БГ | 31.12.2013 | Изпълнена Комисията предостави насоки, техническа помощ, насърчи обмена на добри практики и проследи изпълнението на тези дейности в много държави-членки и региони. | Източник:МТИТС Проведено е изследване на състоянието на предоставяне и потребление на Интернет и ел.услуги в България с фокус върху селските райони с финансиране по линия на Техническа помощ от Програмата за развитие на селските райони на 24.01.2012 г. На 19.05.2012 г. е кандидатствано пред УО на ОПРР Резултатите от това изследване ще подпомогнат изготвянето на пакета документи за кандидатстване по ОПРР за финансиране изграждането на широколентов достъп в отдалечените селски райони с финансов ресурс от 20 млн. евро Държавите-членки трябва напълно да разпределят и разположат съществуващите структурни фондове и фондове за развитие на селските райони за ИКТ приоритети (2013) Източник: МЗХ В периода 25 юни 2012 г. – 17 август 2012 г. е проведен прием на заявления по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от ПРСР само за проекти, насочени към създаване и подобряване на ИКТ центрове с бюджет в размер на 7 420 722 евро. Сключени са 10 договора на стойност 3 900 000 евро. Към 31 декември 2012 г. са извършени авансови плащания по съответните договори в размер на 1 810 000 евро. | В новата програма за развитие на селските райони са предвидени дейности за широколентова инфраструктура в отделни райони. Получено е одобрение от ЕК на 09.12.2013 г. относно разрешение на държавна помощ за изграждане на критична, защитена, сигурна и надеждна инфраструктура на широколентов достъп от следващо поколение. |  |
| 61 50 | 49 | ДЧ да изпълняват Програмата за европейската политика в областта на радиочестотния спектър, така че да гарантират координираното разпределение на спектъра, необходимо за постигане до 2020 г. на целта за 100 % покритие с достъп със скорост 30 Mbps до интернет, и Препоръката за мрежи за достъп от следващо поколение. | БГ | 31.12.2015 | В процес на изпълнение Приемане на Програмата за политика в областта на радиочестотния спектър (виж още задача 56/45) през март 2012 г. от Европейския парламент и Съвета. Комисията следи за сроковете за предоставяне на национален радиочестотен спектър за безжични широколентови услуги, включително лентата 800 MHz, както и започването на административни процедури, когато това е целесъобразно. | Източник: МТИТС В процес на изпълнение Българската страна е предприела действия във връзка с препоръките на ЕК за гъвкаво управление на честотния спектър за улесняване на разпространението на мобилен широколентов достъп, но освобождаването на честоти, ангажирани понастоящем за обслужване на нуждите на сигурността и отбраната на страната за граждански цели в бъдеще може да стане до 2015 г. предвид необходимостта от осигуряване на оборудване за първите цели и пренастройването му, както и финансов ресурс за този процес | КРС Прилагане на препоръката за регулиран достъп до мрежи за достъп от следващо поколение от КРС при извършването на пазарни анализи, както и при определяне на цени на едро за генериране/терминиране на повиквания от/в определено местоположение на обществени телефонни мрежи и за терминиране на гласови повиквания в мобилни мрежи. |  |
| 62 113 | 112 | Трансформирана ключова задача: Трайни регулаторни мерки относно недискриминационно ценообразуване на едро за насърчаване на инвестициите и конкуренцията | ЕК | 31/12/2014 | Изпълнено Следвана от задачи 63 за по-нататъшно стимулиране на инвестирането и конкуренцията при високоскоростните мрежи. Предложението за свързан континент съдържа мерки извън задачи 63 за по-нататъшно стимулиране на инвестирането и конкуренцията Препоръка 2013/466/ЕС относно съгласувани задължения за недопускане на дискриминация и методология за определяне на разходите с цел насърчаване на конкуренцията и подобряване на средата за инвестиции в широколентова инфраструктура е приета от ЕК през септември 2013 г. ЕК промени първоначалното си намерение за издаване на две отделни препоръки, като ги обедини в една. |  | КРС Прилагане на препоръката от КРС при определяне, анализ и оценка на съответните пазари и налагане на специфични задължения |  |
| 63 114 115 | 113 114 | Препоръка за недискриминиране, първа половина на 2013г. Препоръка за ценови методики за регулиране на цени на едро за мрежов достъп, първа половина на 2013г. | ЕК | 31/12/2013 | Изпълнено На 11 септември 2013 г. ЕК прие Препоръка относно съгласувани задължения за недопускане на дискриминация и методологии за определяне на разходите с цел насърчаване на конкуренцията и подобряване на средата за инвестиции в широколентови структури (2013/466/ЕO). Задача 63 се свързва в една Препоръка 2013/466/ЕС на ЕК относно съгласувани задължения за недопускане на дискриминация и методологии за определяне на разходите с цел насърчаване на конкуренцията и подобряване на средата за инвестиции в широколентови структури., която беше приета от Комисията през септември 2013 г. в предложението "Cвързан континент" |  | Прилагане на препоръката от КРС при определяне, анализ и оценка на съответните пазари и налагане на специфични задължения |  |
| 64 116 | 115 | Препоръка за защита на отворения интернет за потребителите, първа половина на 2013г. | ЕК | 31/12/2013 | Изпълнено През 2009 г, Комисията определи в своята Декларация за неутралност на мрежата ангажимента си да запази отворения и неутрален характер на Интернет мрежата. Декларацията бе последвана от обществени допитвания през лятото на 2010 г. и съвместна среща на върха организирана заедно с Европейския парламент през ноември 2010 г. През април 2011 г, бе прието Съобщение за отворен Интернет достъп и неутралност на мрежата. Комисията включи разпоредби за запазване на достъпа до отворен интернет в регламент като част от предложението за Свързан континенг на 11 септември 2013 Със Законодателна резолюция от 3.04.2014 г.Европейският парламент прие на първо четене с изменения предложението на ЕК за Регламент за определяне на мерки относно единния европейски пазар на електронни съобщителни услуги, за изграждане на континентална мрежа и за изменение на директиви 2002/20/ЕО, 2002/21/ЕО и 2002/22/ЕО. През 2011 г. BEREC публикува Насоки за осигуряване на прозрачност в контекста на неутралност на мрежите: най-добри европейски практики. През 2014 г. BEREC ще се ангажира с провеждане на втори кръг изследване на въпросите, свързани с управлението на трафика. | КРС През 2012 г. са направени изменения на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения, като в Раздел VІІІ са въведени разпоредби, с които се въвеждат задължения на предприятията по отношения на качеството на услугите, както и за публикуване на постигнатите стойности на параметрите за качество. КРС контролира изпълнението, като изисква във въпросниците за дейността на предприятията да бъде посочен актуален линк към публикуваната информация за постигнатите стойности на параметрите за качеството на предоставяните услуги. В приоритетите на КРС за 2014 г. е предвидено извършване на проучване и анализ на качеството на предоставяните услуги за широколентов достъп до Интернет и възможностите за измерване и контрол от страна на КРС на определен набор от съществени параметри за качество на услугите. |  |  |
| 65 117 | 116 | Актуализиране на препоръката от 2007 г. за съответните пазари, подлежащи на ex ante (предварително) регулиране | ЕК | 31/12/2014 | В процес на изпълнение Комисията проведе обществено допитване относно актуализацията на Препоръката за съответните пазари, между 16 октомври 2012 г. и 8 януари 2013 г. През 2014 г. се очаква предложението на ЕК за ревизираната препоръка да бъде прието. |  | Прилагане на препоръката от КРС при определяне, анализ и оценка на съответните пазари и налагане на специфични задължения. |  |
| 66 118 | 117 | Регламент на Комисията относно намаляване на разходите за строителство, от началото на 2013г. | ЕК | 31/12/2013 | Изпълнена Документът бе приет окончателно не като регламент, а като директива На 15 май 2014 г. Комисията прие Директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи .Основни разпоредби на Директивата са осигуряване на достъп до съществена физическа инфраструктура (до мрежи от техническата инфраструктура в съответствие със ЗУТ), прозрачност по отношение на физическата инфраструктура (единна информационна точка, ЕИТ), координиране на строежи, прозрачност относно планирани строежи (достъп до информацията чрез ЕИТ), процедура за издаване на разрешения за строеж (възможности за заявяване чрез ЕИТ, максимален срок 4 месеца за издаване на разрешението от подаване на заявлението), физическа инфраструктура в сградата (новостроящите се сгради – след 31.12.2016 г., следва да са оборудвани с окабеляване и точка за достъп, позволяващи високоскоростен достъп) и осигуряване на достъп до тази инфраструктура. Освен това, държавите членки следва да определят компетентен орган, който да отговаря за изпълнението на посочените разпоредби на Директива 2014/61/ЕС. | Предстоящо изпълнение | Директива 2014/61/ЕО следва да бъде транспонирана в българското законодателство до 01.01.2016 г., а разпоредбите й да се прилагат от 01.07.2016 г. |  |
| 67 119 | 118 | Актуализиране на насоките за държавна помощ за широколентов достъп до края на 2012 | ЕК | 31/12/2012 | Изпълнена Комисията проведе обществени допитвания относно държавната помощ за широколентов достъп през април 2011 г. и юни 2012 г., преди да приеме нови Насоки относно прилагането на държавна помощ за широколентов достъп през декември 2012 г. Тези промени поставят акцент върху технологичната неутралност, свръхвисокоскоростни широколентови мрежи, поетапна промяна (помощ единствено за значителни подобрения на съществуващи мрежи), подкрепа на отворения достъп и прозрачността. | Източник: МТИТС България е дала становище по актуализиране на насоките за държавна помощ. |  |  |
| 68 120 | 119 | Пилотен проект за тестване на проектни облигации за разгръщане на широколентови мрежи |  | 31/12/2013 | Изпълнена Правна рамка за "Европа 2020 инициатива за проектни облигации " бе създадена с Регламент (ЕС) No 670/2012 на Европейския парламент и Съвета за изменение на Решение No 1639/2006/EC, чрез което се създава Рамкова програма Конкурентоспособност и иновации (2007-2013 г.), и Регламент (EC) No 680/2007 за установяване на общи правила за отпускане на финансова помощ от Общността в областта на трансевропейски транспортни и енергийни мрежи, приет на 11 юли 2012 г. Тази задача също така ще бъде разгледана в рамките на Механизма за свързване на Европа. |  |  |  |
| Област на действие 5. Научни изследвания и иновации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 5.1 Увеличаване на усилията и ефикасността |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 5.2 Стимулиране на ИКТ иновациите чрез използване на единния пазар |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 5.3 Промишлени инициативи за отворени иновации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 51 | 50 | ЕК ще привлече повече частни инвестиции чрез стратегическото използване на поръчки за развойни продукти и публично-частни партньорства,чрез използването на структурни фондове за научни изследвания и иновации и чрез поддържането на темп от 20 % годишно увеличение на бюджета за НИРД по ИКТ поне за времетраенето на 7-ма рамкова програма | ЕК | 31.12.2015 | В процес на изпълнение Разгледано в предложението на Комисията „Хоризонт 2020”, прието на 30 ноември 2011 г. от Комисията и прието от Съвета на 3 декември 2013 |  |  |  |
| 70 52 | 51 | ЕК ще засилва координирането и обединяването на ресурси с държавите-членки и промишлеността и набляга повече върху направлявани от пазарното търсене и потребителите партньорства в рамките на подкрепата на ЕС за изследвания и иновации в областта на ИКТ. | ЕК | 31.12.2015 | В процес на изпълнение Разгледано в предложението на Комисията „Хоризонт 2020”, прието на 30 ноември 2011 г. от Комисията и прието от Съвета на 3 декември 2013 ИКТ предлагат уникални решения за предизвикателствата на обществото по отношение на нарастващите нужди за устойчиво здравеопазване и достойно остаряване, за по-добра сигурност и неприкосновеност на личния живот, за ниско въглеродна икономика и за интелигентен транспорт. Инвестициите на ЕС ще подкрепят научните изследвания за ИКТ и иновации, които могат най-добре да дадат решения, въз основа на най-новите технологии. По-специално, в областта на ИКТ Horizon 2020 г. ще подкрепи развитието на ИКТ в областта на науката, ИКТ в промишленото лидерство и ИКТ в обществените предизвикателства. |  |  |  |
| 71 53 | 52 | ЕК ще предлага от 2011 г. нататък мерки за „лесен и бърз“ достъп до средства на ЕС за финансиране на научни изследвания по ИКТ, така че те да станат по-привлекателни, особено за МСП и за млади изследователи, с оглед по-широко прилагане в преработената рамка на ЕС за научни изследвания и технологично развитие. | ЕК | 31.12.2011 | Изпълнена Разгледано в предложението на Комисията „Хоризонт 2020”, прието на 30 ноември 2011 г. от Комисията и прието от Съвета на 3 декември 2013 |  |  |  |
| 72 54 | 53 | ЕК ще осигурява достатъчна финансова подкрепа за съвместни научноизследователски инфраструктури и иновационни клъстери в областта на ИКТ, развива по-нататъшни електронни инфраструктури и установява обща стратегия на ЕС относно изчисленията „в облак“ по-специално за правителствени и научни нужди | ЕК | 31.12.2015 | В процес на изпълнение Разгледано в предложението на Комисията „Хоризонт 2020”, прието на 30 ноември 2011 г. от Комисията и прието от Съвета на 3 декември 2013 Съобщение на Комисията „Високопроизводителните изчислителни технологии: мястото на Европа в световната надпревара“ | Източник : МОН и МТИТС МОН съвместно с МТИТС участват с финансов ресурс от 50 000 евро., които ще бъдат за разработване на съвместни проекти между български изследователи с техните колеги от държавите, подписали Меморандума; МОН осигурява подкрепа и съфнинасиране чрез Фонд „Научни изследвания” за участието на Националния център за суперкомпютърни приложения в пан-европейската инфраструктура PRACE. Разработен е проект Grid за участие в научна инфраструктура и партнъорства с паневропейски проект EGI. | Бр. Финансирани проекти с българско участие Съфинансирани са 3 проекта в областта на ИКТ инфраструктурата, подкрепени и чрез Седмата рамкова програма. По 7РП, Тема “ИКТ” 89 български организации в 78 проекта на са получили финасиране в размер на 16 983 786 Евро. |  |
| 73 55 | 54 | ЕК ще работи със заинтересованите страни за развитието на ново поколение основаващи се на системата WWW приложения и услуги, включително за многоезични услуги и съдържание, чрез подкрепа за стандарти и отворени платформи посредством програми, финансирани от ЕС. | ЕК | 31.12.2015 | Изпълнена Комисията стартира през 2013 г. план за действие Web предприемачеството. Работен документ на службите на Комисията, прави преглед на европейската среда за уеб предприемачи, както и допълнителни подробности относно предприетите мерки за подпомагане, публикуван през април 2013 година. (виж задача 80/129). |  |  |  |
| 74 56 | 55 | ДЧ до 2020 г. да удвоят годишните общи публични разходи за научноизследователска и развойна дейност по ИКТ от 5,5 милиарда EUR на 11милиарда EUR (включително средствата по програми на ЕС) по начини, които да доведат до еквивалентно нарастване на разходите на частния сектор от 35 милиарда EUR на 70 милиарда EUR. | БГ | 31.12.2020 | В процес на изпълнение Предложение на Комисията за Хоризонт 2020,прието през ноември 2011 г. Седма рамкова програма , Работна програма – ИКТ 2013 г (WP 2013), приета през юли 2012 .Пилотни проекти стартирани по Програмата за подпомагане на политики в сферата на ИКТ като част от рамкова програма Конкурентоспособност и иновации (CIP). Тези инициативи ще спомогнат за увеличаването на инвестициите за проучвания. Въпреки, че последните оценки за предходната година бяха леко подобрени, резултатът показва, че Проучванията и развитието в сферата на ИКТ продължават да се увеличават, но последните оценки показват, че те достигат до 3 % под необходимата траектория за да достигнат целите на Европа 2020 за научноизследователска и развойна дейност. | Източник: МФ Планирането и осигуряването на финансиране за изпълнението на задачите следва да бъде в рамките на одобрените разходни тавани на отговорните за прилагането им министерства и ведомства |  |  |
| 75 57 | 56 | ДЧ да се включат в широкомащабни пилотни проекти за изпробване и разработване на иновативни и оперативно съвместими решения в области от обществен интерес, финансирани чрез Програмата за конкурентоспособност и иновации (ПКИ). | БГ | 31.12.2015 | Изпълнена Осем широкомащабни пилотни инициативи включващи държавите-членки са стартирани въз основа на Програмата за конкуренткоспособност и иновации – Програма за подпомагане на политиките в сферата на ИКТ | Източник: МТИТС В процес на изпълнение За периода 2007 – юни 2013 по програма „Подкрепа за ИКТ политики” от Рамкова програма „Конкурентоспособност и иновации” са проведени общо 7 конкурса. Български държавни ведомства и общини участват в 2 широкомащабни пилотни проекти от тип А, които реализират пилотно общо решение за предоставяне на оперативно съвместими електронни услуги в страните от ЕС. | Програма „Подкрепа за ИКТ политики” от Рамкова програма „Конкурентоспособност и иновации” (CIP) 2007-2013: - МТИТС проведе осем информационни дни по програмата; - 2 проекта тип А са финансирани с участието на държавните ведомства и общините във всичките 7 конкурса на програмата за подаване на предложения. - 21 проекти тип Б са финансирани с участието на държавни агенции и общини във всичките 7 конкурса на програмата за подаване на предложения. - 9 Тематични мрежи и 11 Мрежи за върхови постижения също са финансирани. |  |
| 76 121 | 120 | Трансформирана ключова задача: Създаване на Европейско облачно партньорсво за обвързване на покупателната способност на обществото с ускоряване на развитието на пазара за изчислителни облаци |  | 31/12/2013 | Изпълнена Европейско партньорство за изграждане на облак, стартирано ноември 2012 г. |  |  |  |
| 77 122 | 121 | Европейската стратегия за изчислителни облаци |  | 31/12/2015 | В процес на изпълнение През септември 2012 г., Комисията публикува Стратегия за изчислителни облаци. Комисията изпълнява ключови задачи от стратегията Тя също така обмисля как допълнително да подобри стратегията. Тази задача се допълва от задача 78/123 |  |  |  |
| 78 123 | 122 | Да се предприеме пилотно проучване на ефективността от преминаване на обществените услуги в облак |  | 31/12/2014 | В процес на изпълнение Работната програма относно (ИКТ PSP) - Програма за подкрепа на политиката в областта на ИКТ през 2013 г. финансира няколко пилотни проекта на стойност до 18M€ от общия принос на ЕС. Надграждайки върху предходни проекти по Програмата за конкурентоспособност и иновации, пилотните проекти за тази цел ще тестват и валидират набор от услуги базирани на облак, с оглед на по-широкото развитие на подобни обществени услуги и по специално подготвянето на преминаването на обществените институции към решения основаващи се на облак за предоставяне на обществени услуги онлайн. |  |  |  |
| 79 128 | 127 | Създаване на по-добри условия за стартиращ бизнес |  | 31/12/2014 | В процес на изпълнение Изследователските програми, включително Horizon 2020, насърчава устойчива европейска мрежа бързо растящи ИКТ стартиращи фирми. Приоритети за ИКТ предприемачи - включително уеб предприемачи - са: - Подкрепа за достъп до финансиране (развиване на информираност и опит на рисков капитал и бизнес ангели); - Насърчаване на обучението по предприемачество (училищни конкурси по ИКТ предприемачество и ИКТ предприемачеството летни училища), и култура (кампания за насърчаване на поемане на риск нагласи в Европа). |  |  |  |
| 80 129 | 128 | План за действие за интернет предприемачество |  | 31/12/2013 | Изпълнена Мерки за уеб-предприемачи бяха обявени в Съобщението на Комисията относно Плана за действие "Предприемачество 2020 " и прегледа на ЦПЕ , декември 2012 г. , както и в Плана за действие в областта на Web предприемачество, публикуван през април 2013 година. Манифест за стартиране в Европа , написан от клуба на лидерите , съдържа 22 препоръки, които да направят Европа приятелска към предприемачеството |  |  |  |
| 81 130 | 129 | Трансформирана ключова задача: Обединяване на европейските обществени и частни ресурси за микро- и нано-електроника в рамките на обща индустриална стратегия в Съвместно предприятие на ЕС-ниво като основен вектор за подкрепа на научните изследвания и иновациите |  | 31/12/2015 | В процес на изпълнение Предложението за нов Регламент на Съвета за Електронните компоненти и системи за съвместни предприятия за европейско лидерство беше прието от ЕК през юли и се дискутира в Европейския съвет и Парламента. Очаква се Регламента на съвета да бъде приет през 2014 |  |  |  |
| 82 131 | 130 | Развитие на публично-частното партньорство в областта на фотониката, роботиката и интернет на бъдещето |  | 31/12/2015 | В процес на изпълнение През май 2013 г. Европейската комисия стартира стратегия за координирани публични инвестиции в микро-и нано-електроника (като полупроводници и компютърни чипове), проектирани за разширяване на напреднала производствена база в Европа. Пет големи проекти бяха започнати за да се повиши конкурентоспособността на производството в Европа, като приближат научните изследвания до промишлените нужди. В рамките на РП7, редица стратегически проекти също са започнати за да подготвят основите за смела инициатива в 5G мрежова инфраструктура, област , която представлява научната страна на стратегията на Комисията за насърчаване на сектора на телекомуникациите чрез пакета TSM. |  |  |  |
| 83 132 | 131 | План за действие за електронната индустрия в Европа следващ Стратегията за ключови базови технологии (КЕТ) от 2012г. |  | 31/12/2013 | Изпълнена Комиисията създаде стратегия за координирани обществени инвестиции в микро- и нано-електрониката (като например полупроводници и компютърни чипове), проектирани с цел разширяване на европейската база за модерно производство през май 2013 г., бяха стартирани пет основни проекта за повишаване производствената конкурентоспособност в Европа като се приближат научните изследвания до индустриялните нужди. |  |  |  |
| 84 133 | 132 | Инвестиране във високопроизводителни изчисления (НРС) |  | 31/12/2014 | В процес на изпълнение Изчисления с висока производителност (НРС): През 2013 г. Комисията подготвя ПЧП (очаква се да стартира в 2014) в сътрудничество със заинтересованите лица в областта на НРС които в момента са групирани в Европейска технологична платформа - ETP4HPC http://www.etp4hpc.eu/ |  |  |  |
| Област на действие 6. Повишаване на грамотността относно цифровите технологии, на уменията за тяхното използване и на приобщаването към цифровото общество |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 6.1 Грамотност относно цифровите технологии и умения за тяхното използване |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 6.2 Приобщаващи цифрови услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 58 | 57 | ЕК ще предложи цифровата грамотност и уменията за ползване на цифрови технологии за приоритет в регламента за Европейския социален фонд (2014 -2020 г.). | ЕК | 31.12.2012 | Изпълнена Предложението на Комисията за регламент на новия Европейския социален фонд (ESF 2014-2020) е прието на 6 октомври 2011 г. Следва стандартно законодателство.Старт на новата програма се очаква през 2014г. |  |  |  |
| 86 59 | 58 | ЕК ще разработи до 2012 г. инструменти за установяване и признаване на квалификацията по ИКТ на специалисти и потребители, обвързано с Европейската квалификационна рамка и EUROPASS50, и създаде европейска рамка за професионализъм по ИКТ, за да повиши квалификацията и мобилността на специалистите по ИКТ в цяла Европа. | ЕК | 31.12.2012 | Изпълнено Разработване на инструменти за определяне и признаване компетенциите на практикуващите в сферата на ИКТ и потребителите, във връзка с Европейската квалификационна рамка и EUROPASS и създаване на Европейска рамка за професионализъм в областта на ИКТ за подобряване на компетенциите и мобилността на практикуващите в ИКТ сектора в цяла Европа. Някои от темите описани в тази задача са разгледани в новата задача 98/127 чрез създаване на Голямата коалиция през март 2013 г. | . |  |  |
| 87 60 | 59 | ЕК ще отдаде на цифровата грамотност и съответните умения приоритет в новата водеща инициатива „Нови умения за нови работни места“, която ще стартира през 2010 г., включително създаването с участието на множество заинтересовани страни на секторен съвет за умения и заетост в областта на ИКТ за разглеждане на въпроси на търсенето и предлагането. | ЕК | 31.12.2010 | Изпълнена Съобщение „Програма за нови умения и работни места“: Европейски принос за пълна заетост“ е прието на 23 ноември 2010 г. | Източник: МТСП, МОН: В процес на изпълнение Увеличаването на дела на лицата, участващи във форми за учене за целия живот, в т.ч. за придобиване на дигитална компетентност, е приоритет на програмите за обучение на възрастни, финансирани от държавния бюджет и Европейския социален фонд | МТСП Брой лица, включени в обучение за придобиване на цифрова компетентност- 29 125 души. |  |
| 88 61 | 60 | ЕК ще насърчава нарастването на дела на младите жени и на връщащите се на работа жени в броя на заетите в ИКТ сектора чрез подкрепа за уеб-базирани ресурси за обучение, основаващо се на игри електронно обучение и социални мрежи. | ЕК | 31.12.2015 | В процес на изпълнение Ще бъде проведено проучване с цел да се разработи политически инструментариум . " Ден на момичетата в ИКТ 2013" се проведе през април 2013 г. за да импулсира политически тласък за напредък на жените и ИКТ. Комисията също така подкрепя цифрови организации на момичета / жени / с конкурентно цифрово влияние за изключителни жени от Европа в цифровия сектор | Източник: МТСП, МОН: В процес на изпълнение Конкретни срокове и индикатори могат да бъдат заложени след публикуване на двете съобщения на ЕК относно ключовите компетенции (2011), както и за равенството, социалното включване и обучението (2011). |  |  |
| 89 62 | 61 | ЕК ще разработи през 2011 г. онлайн инструмент за образоване на потребителите относно новите медийни технологии (например права на потребителите в интернет, електронна търговия, защита на данните, медийна грамотност, социални мрежи и др.). Този инструмент ще предоставя специализирана информация и образователни материали за потребителите, преподавателите и други разпространители на информация в 27-те държави-членки. | ЕК | 31.12.2011 | Изпълнена Уеб-сайт на общността за обучение на потребителите, насочен към учителите на 12-18 годишните, бе създаден на 15 март 2013 г.; допълнителното развитие на сайта ще продължи през 2014 г. В актуализирания кодекс за онлайн правата в ЕС (задача 18) от декември 2012 са взети под внимание най-новите законодателни промени. | МИЕ Онлайн инструментът се използва от някои училища в България за предоставяне на информация на 12-18 годишни ученици на теми за защита на потребителите. Министерство на образованието и науката следва да посочи кои училища използват този инструмент. |  |  |
| 90 63 | 62 | ЕК ще предложи до 2013 г. валидни за целия ЕС показатели за цифрови умения и медийна грамотност. | ЕК | 31.12.2013 | Закъснява Изготвя се документ подчертаващ концептуалната рамка за идентифициране на подходящите индикатори за измерване на цифровата грамотност През април 2013 г. Комисията публикува проучване относно "Изследване на училищата: ИКТ в образованието", с цел да се събере актуална информация за наличието и използването на ИКТ в училищата за целите на обучението. Акцента на проучването е поставен върху разработване на индикатори, събиране и анализиране на данни относно използването, компетенциите и отношението на учениците към ИКТ. Задачата закъснява за да се интегрира работата с усилията заедно с Евростат да се актуализира и усъвършенства бъдещото събиране на данни за индикатори за цифрови умения |  |  |  |
| 91 64 | 63 | ЕК систематично ще преценява доколко преработките на правни актове, предприети по линия на Цифрова програма за Европа - например относно електронната търговия, електронната самоличност и електронния подпис, гарантират достъпност за ползване, като се съблюдава Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. | ЕК | 31.12.2015 | В процес на изпълнение Конвенцията за правата на хората с увреждания (2011 г.), подписана от всички държави-членки на ЕС, насърчава достъпността като право за всички, включително и до цифровите технологии. Освен това, самите помощни технологии са от съществено значение за достъпността. Приобщаването е разгледано също така в дейност 64. Комисията подготвя предложение относно Европейски закон за достъпността | КРС Във връзка с прилагането на чл. 21 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, в Министерството на образованието и науката е създадена работна група, която следва да изработи концепция за промени в нормативната уредба. Крайните цели са създаване на условия за информационна достъпност, съобразена с вида на уврежданията и въвеждане на жестомимичния език. В КРС е създадена вътрешна работна група във връзка с първата цел. | Изготвена концепция |  |
| 92 65 | 64 | ЕК въз основа на преглед на различните варианти ще направи до 2011 г. предложения за гарантиране, че уебсайтовете на публичния сектор (и уебсайтовете, предоставящи основни услуги на гражданите) са напълно достъпни не по-късно от 2015 г. | ЕК | 31.12.2011 | Изпълнена На 3 декември 2012г. Европейската комисия прие предложение за Директива относно достъпността до уебсайтовете на органите от обществения сектор. В ход е процедура за съвместно вземане на решение.Комитетът за вътрешен пазар и потребителски въпроси гласува проекто-доклада на 27 ноември 2013 | МС, MТИТС Повечето държави-членки са разработили въз основа на WAI WCAG на W3C собствени политики и спецификации за достъпност на уебсайтовете, което води до разпокъсване на пазара за създатели на уебсайтове. Като се хармонизират спецификациите за достъпност на уебсайтовете за набор от основни услуги на органите от обществения сектор, ще се направи важна крачка напред в решаването на проблема с фрагментирането и несигурността на пазара, което ще породи ползи за правителствата и гражданите, както и по-голям и подобрен пазар във връзка с достъпността на уебсайтовете. | В рамките на възложения от Европейската комисия мандат 376 е разработен хармонизиран Европейски стандарт, който обхваща и достъпността на уебсайтовете в съответствие с посочените насоки, приет през месец февруари 2014 г. |  |
| 93 66 | 65 | ЕК ще спомогне в сътрудничество с държавите-членки и съответните заинтересовани страни за изготвяне до 2012 г. на меморандум за разбирателство относно достъпа на хора с увреждания до цифрови технологии в съответствие с Конвенцията на ООН. | БГ | 31.12.2012 | Изпълнена Меморандумът за разбирателство е подписан на 14 септември 2010 г. от: Федерацията на европейските издатели, Европейския съюз на слепите, Европейския съвет на писателите, Европейската асоциация по дислексия, Международната федерация на организациите за правата на възпроизводството и Международната асоциация за издателите в областта на науката, техниката и медицината. |  |  |  |
| 94 67 | 66 | ДЧ да започнат от 2011 г. прилагането на дългосрочни политики за електронни умения и цифрова грамотност и да въведат съответни стимули за МСП и групите в неравностойно положение | БГ | 31.12.2011 | Изпълнена Наблюдава се различен напредък сред държавите-членки. През октомври 2011 г. в Гданск е разработена и разпространена Пътна карта за цифрово приобщаване чрез консултиране на заинтересованите страни. Има връзка със задача 85/58. През 2012 ЕК направи проучване за изпълнение на задачите на ЦПЕ за политика за е-умения и цифрова грамотност което включва мониторинг на тази задача |  | Източник: МТСП Брой лица от групите в неравностойно положение, включени в обучителни курсове за придобиване на цифрови компетенции До момента 2965 души |  |
| 95 68 | 67 | ДЧ да приложат до 2011 г. съдържащите се в регулаторната рамка за далекосъобщенията разпоредби в полза на хората с увреждания. | БГ | 31.12.2011 | Изпълнена Ревизираната регулаторна рамка на ЕС за електронните съобщения, съдържащи засилени мерки за крайни потребители с увреждания е транспонирана от държавите-членки и Комисията следи за прилагането на тези правила на ЕС на национално равнище. На 4 ноември 2013 г. Комисията публикува изследване за оценка и насърчаване на е-достъпност , анализиране на ситуацията на електронната достъпност за ЕС-27 държави и някои трети страни, както и усилията на политиката в областта на електронната достъпност с особен акцент в три основни области - уеб, телекоми и телевизия. | Източник:МТИТС Изпълнена КРС КРС е приела „Правила за реда за осигуряване на достъп до електронни съобщителни услуги чрез мрежите за наземно цифрово радиоразпръскване и за осигуряване на електронни съобщителни услуги, предназначени за лица със слухови и зрителни увреждания чрез тези мрежи”. | Източник МТИТС Приет Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Обн., ДВ, бр. 105 от.2011 г.). Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 13.03.2008 г. за изискванията и параметрите на качеството за универсалната услуга, специалните мерки за хора с увреждания и реда за избор на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, и за възлагане на задължението за предоставяне на универсалната услуга (обн. в ДВ, бр. 77 от 9 октомври 2012 г.) |  |
| 96 69 | 67 | ДЧ да приложат до 2011 г. съдържащите се в Директивата за аудио-визуалните медийни услуги разпоредби в полза на хората с увреждания. | БГ | 31.12.2011 | Изпълнена Първи доклад относно прилагането от ДЧ на Директива за аудиовизуалните медийни услуги (ДАВМУ), приета от Комисията на 7 май 2012 г. Ревизираната регулаторна рамка на ЕС за електронните съобщения, съдържащи засилени мерки за крайни потребители с увреждания е транспонирана от държавите-членки и Комисията следи за прилагането на тези правила на ЕС на национално равнище. На 4 ноември 2013 г. Комисията публикува изследване за оценка и насърчаване на е-достъпност , анализиране на ситуацията на електронната достъпност за ЕС-27 държави и някои трети страни, както и усилията на политиката в областта на електронната достъпност с особен акцент в три основни области - уеб, телекоми и телевизия. | Източник МК Отразено е в националното законодателство , ЗРТ | Източник:МК Регулярен мониторинг от СЕМ за изпълненията на разпорежданията в Директивата. |  |
| 97 70 | 68 | ДЧ да отредят водеща роля на електронното обучение в националната политика за модернизация на образованието и обучението, включително в учебните програми, оценяването на резултатите от обучението и професионалното развитие на преподавателите | БГ | - | В процес на изпълнение През 2013 г., Комисията публикува Съобщение за "Отваряне на образованието" посветено на развитие на иновациите и цифровите умения в училищата и университетите | Източник МОН Заложено в Пътната карта. Идеята е да се включат активно МОН и ИПА През 2014 г. е публикуван проекта на Стратегия за ефективно прилагане на ИКТ в образованието и науката на Р България за 2014-2020 г., където основен акцент е даден на електронното обучение – чака се приемане от МС | Източник МОН Приблизително 60 % от учебните помагала са в електронен вид |  |
| 98 127 | 126 | Трансформирана ключова задача: Голяма/широка коалиция за ИКТ и работни места |  | 31/12/2013 | Изпълнена Голямата коалиция за цифрови работни места бе създадена през март 2013 г. |  |  |  |
| Област на действие 7. Ползи от ИКТ за обществото в ЕС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 7.1 ИКТ за околна среда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 71 | 69 | ЕК ще прецени до 2011 г. дали секторът на ИКТ е спазил срока за приемане на обща измервателна методика за своята собствена енергийна ефективност и на емисиите си на парникови газове, като предложи при необходимост правни мерки. | ЕК | 31.12.2011 | Изпълнена Водещите ИКТ компании проучиха различните налични методики и тестваха тяхната съгласуваност и съвместимост и заключиха, че методиките формират съгласувана рамка; в зависимост от използването й може да се поискат по-конкретни насоки. МСД (Международния съюз по далекосъобщения ), ЕИСД (Европейския институт по стандартизация на далекосъобщенията) и ЕЕК (Европейската електротехническа комисия) работиха в активно сътрудничество, за да гарантират съгласуваност и съвместимост между стандартите за използване на енергия и измерване на емисии. Препоръка на Комисията беше приет през лятото на 2013 г., а три годишно пилотно тестване започна през октомври 2013 при завършване на което могат да бъдат предложени съответни мерки (включително законодателни) | Източник дирекция ЕСПУЕР, МИЕТ На този етап не разполагаме с информация за оценката на Комисията за пилотната методология | Не са известни |  |
| 100 72 | 70 | ЕК ще подкрепя партньорствата между ИКТ сектора и секторите с най-големи емисии (например сгради и строителство, транспорт и логистика, енергоразпределение) за подобряване на енергийната ефективност на тези сектори и намаляване на емисиите на парникови газове от тях до 2013 г. | ЕК | 31.12.2013 | Изпълнена Комисията стартира европейско иновационно партньорство за умни градове и общности на 10 юли 2012г. за улесняване на интегрираните подходи в различни сектори като строителство, транспорт и енергетика. | Източник дирекция ЕСПУЕР, МИЕ С приетия през месец март 2013 г. ЗИД на Закона за енергийната ефективност се транспонират разпоредбите на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите. Във връзка с транспониране изискванията на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност, е разработен проект на нов Закон за енергийната ефективност, който премина през процедура по обществени консултации. Към настоящия момент е в ход процедурата по междуведомствено съгласуване на законопроекта | Целта на ЗИД на ЗЕЕ от 2013 г. е намаляване потреблението на енергия, подобряване на енергийните характеристики на сградите, насърчаване изграждането на сгради с близко до нулевото потребление на енергия. С новия законопроект се цели съществено да се допринесе за постигането на националните цели за енергийна ефективност, като по този начин страната ще се включи активно в усилията на ЕС за изпълнение на общата цел на общността за 2020 г. |  |
| 101 73 | 71 | ЕК до 2011 г. ще направи оценка на потенциалния принос на интелигентните електроразпределителни мрежи за декарбонизация на енергоснабдяването в Европа и определи минимален набор от функции за повишаване на оперативната съвместимост на интелигентните електроразпределителни мрежи на европейско равнище до края на 2010 г. | ЕК | 31.12.2011 | Изпълнена Завършен мандат на работна група за препоръки и стандартизация през 2011 г. Първи пакет стандарти изготвен в края на 2012г. | Източник дирекция ЕСПУЕР, МИЕ Със Закона за енергията от възобновяеми източници се регламентира въвеждането на схеми за подпомагане, свързани с развитието на преносната и разпределителните електрически мрежи, включително междусистемни връзки, на интелигентни мрежи, както и изграждането на регулиращи и акумулиращи съоръжения, свързани със сигурното функциониране на електроенергийната система при развитие на производството на енергия от възобновяеми източници | Намаляване на въглеродните емисии и подобряване надеждността на доставките на ел. енергия. |  |
| 102 74 | 72 | ЕК ще публикува през 2011 г. зелена книга относно светодиодното осветление (SSL) за проучване на пречките и за представяне на предложения от политическо естество; успоредно с това подкрепя демонстрационни проекти, като използва за целта Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации. | ЕК | 31.12.2011 | Изпълнена Зелена книга на Комисията: „Светлина за бъдещето”, приета на 15 декември 2011 г. | Източник дирекция ЕСПУЕР, МИЕ Изискванията към енергийните характеристики на техническите сградни инсталации, в това число: системите за отопление, вентилация и охлаждане на сградите, системите за гореща вода и осветление, се определят с наредби на министъра на регионалното развитие |  |  |
| 103 75 | 73 | ДЧ да се споразумеят до края на 2011 г. относно общите допълнителни функционални възможности на интелигентните уреди за отчитане на консумацията. | БГ | 31.12.2011 | Изпълнена Комисията представи набор от съгласувани от 11 държави членки функционални възможности през октомври 2011г. Препоръка на Комисията към Държавите-членки, приета през февруари 2012 г., в момента се прилага и наблюдава | Източник дирекция ЕСПУЕР, МИЕ В действащия Закон за енергийната ефективност е разписано, че търговците на енергия могат да предоставят като енергийна услуга при конкурентни цени с цел осигуряване проследимост на разходите за енергия от крайните потребители подмяната на съществуващите уреди (средства за търговско измерване) с интелигентни системи за измерване и контрол. | Проследимост на разходите за енергия от електроразпределителните дружества и крайните потребители. |  |
| 104 76 | 74 | ДЧ да включат до 2012 г. спецификации за разходите за целия жизнен цикъл (а не само за първоначалните разходи за закупуване) за всички обществени поръчки за осветителни инсталации. | БГ | 31.12.2012 | Изпълнена Директива за обществени поръчки и критерии за зелени обществени поръчки за осветителни инсталации (2012). | Източник: МИЕ С Протокол № 38 от 13.10.2011 г. Министерският съвет прие Национален план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки за периода 2012 – 2014 г. Като една от общите цели на Плана е намаляване на разходите за придобиване на продукти и услуги, като се отчита целия жизнен цикъл на продуктите Една от дейностите, залегнали в Плана е изготвяне на методически указания за възлагането на зелени обществени поръчки със срок 2012 – 2014 г. Има издадени Указания от АОП и АЕЕ (настояща АУЕР) за прилагане на изисквания за енергийна ефективност и енергийни спестявания, при възлагане на обществени поръчки за доставка на оборудване и превозни средства, с цел минимизиране на разходите за срока на експлоатацията им. | Източник дирекция ЕСПУЕР, МИЕ Подобряване на енергийната ефективност |  |
| Мярка 7.2 Устойчиво здравеопазване и основаваща се на ИКТ подкрепа за достоен и самостоятелен начин на живот |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 77 | 75 | Предприемане на пилотни мерки, за да се предостави на европейците сигурен онлайн достъп до медицинските данни за тяхното здравно състояние не по-късно от 2015 г., а до 2020 г. да се постигне широко разпространение на телемедицинските услуги. | ЕК | 31.12.2015 | В процес на изпълнение Планът за действие във връзка с електронното здравеопазване 2012-2020 г. бе създаден през декември 2012 г. за справяне с бариерите стоящи пред развитието на телемедицината. Финансирани са два пилотни проекта по CIP програмата за предоставяне на европейците на сигурен онлайн достъп до техните медицински здравни данни включително 20 региона в различни ДЧ | Източник:МЗ Разпространение на телемедицинските услуги - към днешна дата в МЗ не е стартиран проект, свързан с реализирането на телемедицински услуги, обслужващи населението на Р България. Сигурен онлайн достъп до медицинските данни за здравното състояние на гражданите: От 15 април 2013 г. НЗОК осигури възможност на всички здравноосигурени лица да получат електронен достъп до персонализираната информационна система (ПИС) на институцията. В тази система се съдържа информация, свързана с извършените за тях медицински дейности и услуги, заплатени от НЗОК. Персонализираната информационна система съхранява информация за извършен избор на личен лекар на всеки гражданин (от 2000 г. до момента), както и за извършените и отчетени за него дейности от личния лекар, лекари-специалисти, болници, лаборатории и аптеки - от 2009 г. до сега. Данните за услуги, ползвани при зъболекар, са въведени от месец юли 2012 г. Системата позволява гражданите да получават уведомления (нотификации) за настъпили събития (напр. промяна в пациентската информация), за събития, които предстоят (напр. годишен профилактичен преглед), както и за деца до 18 г. или подопечно лице (напр. уведомление за предстояща имунизация). Нотификациите се извършват по два начина: чрез e-mail или чрез SMS, след предварително направен абонамент. Описаната система събира и предоставя само онези дейности, които са финансирани от НЗОК и поради това не е изцяло изчерпателна. | - Осигурен онлайн достъп до медицинските данни за всеки гражданин - Разпространени телемедицински услуги |  |
| 106 78 | 76 | Предложение за препоръка, определяща минимален общ набор от данни за пациентите, за да се гарантира не по-късно от 2012 г. оперативната съвместимост на медицинските досиета на пациентите при достъпа до тях или обмена им по електронен път между държавите-членки. | ЕК | 31.12.2012 | Изпълнена Държавите-членки подкрепиха предложението на Комисията да бъде включен неизчерпателен списък от данни в досиетата на пациентите, по време на заседание относно мрежата за електронно здравеопазване през май 2013 г. Приемането на този набор от данни, стана на 19-ти ноември 2013 г. от мрежата за е-здравеопазване на ДЧ | Източник:МЗ С Постановление №19 от 7 Февруари 2014 г. МС одобри изпълнението на публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“. В рамките на тази програма за изграждане на Национална здравно-информационна мрежа са одобрени 12 милиона лева. Подготвена и обявена обществена поръчка, публикувана на сайта на МЗ на 13.06.2014 г. за изграждане на национална здравно-информационна система на стойност 12 милиона лева. http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=432&home=true&categoryid=1004&articleid=6929 „Изграждане на национална информационна система“ ще създаде е-здравно пациенско досие и е-рецепта. | - Създадено и внедрено е-здравно пациентско досие - Създадена и внедрена е-рецепта |  |
| 107 79 | 77 | Да се подпомогне въвеждането до 2015 г. на общи за целия ЕС стандарти, изпитания за оперативна съвместимост и сертифициране на системите за електронно здравеопазване чрез диалог със заинтересованите страни. | ЕК | 31.12.2015 | В процес на изпълнение През 2014 г., Комисията ще: насочва развитието на Европейска рамка за оперативна съвместимост на електронното здравеопазване на сементично и техническо ниво за одобрение от мрежата за електронно здравеопазване; Ще предложи спецификации за разпознаване от платформата за ИКТ стандарти на множество заинтересовани страни с цел приемането им от мрежата за електронно здравеопазване и включването им в Рамката за оперативна съвместимост (периодична дейност). | Източник : МЗ С Постановление №19 от 7 Февруари 2014 г. МС одобри изпълнението на публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“. В рамките на тази програма за изграждане на Национална здравно-информационна мрежа са одобрени 12 милиона лева. Подготвена и обявена обществена поръчка, публикувана на сайта на МЗ на 13.06.2014 г. за изграждане на национална здравно-информационна система на стойност 12 милиона лева. http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=432&home=true&categoryid=1004&articleid=6929 С изпълнението „Изграждане на национална информационна система“ ще се приложат общи за целия ЕС стандарти за oперативната съвместимост и сертифициране на системите за електронно здравеопазване. | - приложени общи за целия ЕС стандарти за oперативна съвместимост и сертифициране на системата за електронно здравеопазване |  |
| 108 80 | 78 | Да се доразвие съвместната програма за интелигентна заобикаляща среда (AAL) с оглед да се създадат възможности и за хората в по-напреднала възраст и лицата с увреждания да водят самостоятелен начин на живот и да играят активна роля в обществото. | ЕК | 31.12.2013 | Изпълнена Окончателна оценка на Ambient Assisted Living AAL JP е публикувана, предложението предоставено за съвместно решение и последна покана за конкурс стартирала |  |  |  |
| Мярка 7.3 Насърчаване на културното многообразие и на творческото съдържание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 81 | 79 | ЕК ще предложи до 2012 г. устойчив модел за финансиране на Europeana — цифровата публична библиотека на ЕС, и на цифровизацията на съдържание. | ЕК | 31.12.2012 | Изпълнена Препоръка на Комисията за цифровизация и цифрово съхранение е приета на 27 октомври 2011 г. Европеана е част от предложението за Механизма за свързване на Европа (CEF). Следва стандартно законодателство. |  | Източник:МК Продължават обсъжданията на следващите стъпки за Европеана на ниво работни групи към ЕС. В България е създаден обществен съвет по цифровизация, който провежда редовни заседания. Европеана е определена за приоритетна област в новата програма “Механизъм за свързване на Европа”. Търсят се нови възможности за финансиране и самофинасиране, както от Структурни програми, От Хоризонт 2020, така и от публично- частни партньорства. |  |
| 110 82 | 80 | ЕК ще предложи до 2012 г. мерки вследствие на резултатите от консултацията по своята зелена книга относно оползотворяването на потенциала на секторите с културен и творчески характер. | ЕК | 31.12.2012 | Изпълнена Съобщение на Комисията „Насърчаване на културния и творческия сектори като източник на растеж и работни места в ЕС” е прието на 26 септември 2012 г., което представя стратегия за отключване на пълния потенциал на културните и творески сектори в ЕС, с цел да се увеличат работните места и растежа. В тази стратегия се поставя акцент върху подобряването на съвременната регулаторна среда и по-силно партньорство между различните политики, по специално що се отнася до културни, образователни, индустриални, икономически въпроси, туризъм, градско и регионално развитие и териториално планиране. Тя също така предлага €1.8 милиарда по програма „Творческа Европа” за периода 2014-2020 г. |  |  |  |
| 111 83 | 81 | ЕК ще издаде до 2011 г. препоръка относно насърчаването на цифровизацията на европейските кина. | ЕК | 31.12.2011 | Закъснява Проектопредложението за препоръка заедно със съобщението на Комисията относно "Насърчаване на аудитории за европейските филми" е било обсъждано между службите Европейската Комисия EAC, CNECT и MARKT . Приемането на тези документи е планирано за първото тримесечие на 2014 година. . | . |  |  |
| 112 84 | 82 | ЕК ще осигури прилагането на разпоредбите относно културното многообразие на Директивата за аудио-визуалните медийни услуги — при необходимост чрез мерки за съвместно регулиране и саморегулиране, както и с изискване на информация от държавите-членки за тяхното прилагане до края на 2011 г. | ЕК | 31.12.2011 | Изпълнена Първи доклад относно прилагането на Директива за аудиовизуалните медийни услуги (ДАВМУ), приет от Комисията на 7 май 2012 г. | Източник МК Отразено е в националното законодателство чрез ЗРТ | Източник:МК Ежегоден мониторинг |  |
| Мярка 7.4 Електронно управление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 85 | 83 | ЕК ще предложи до 2012 г. решение на Европейския парламент и на Съвета, за да се гарантира взаимното признаване на електронната идентификация и на електронното установяване на автентичност в целия ЕС въз основа на онлайн „услуги за установяване на автентичност“, които да се предлагат във всички държави-членки (може да се използват най-подходящите официални документи на гражданите — издадени от публичния или от частния сектор) | ЕК | 31.12.2012 | Изпълнена Свързано със задача 12. Законодателното предложение за електронна идентификация и доверителни услуги за електронни транзакции на вътрешния пазар е прието на 6 юни 2012 г., заедно с електронната идентификация и съответно на закона за единния пазар | Източник: МТИТС Изпълнена и приета Има одобрен проект по ОПАК в рамките на който ще се реализира система за електронна идентификация на българските граждани С Решение № РД-14-31/22.02.2012г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е открита процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централните системи на електронното правителство”. Цялата дейност „Сключен договор” по Дейност 1: „Създаване на регистър за електронна идентичност на потребителите” е завършена успешно през август 2012 г. Разработена е специализирана административна информационна система (АИС) на регистъра на идентичностите;Издадени са пилотни карти с електронна идентичност, които ще се използват от служители на МТИТС, от представители на различни ведомства и институции;Изготвени са ръководства, инструкции и процедури за обучение;Проведени са обучения предназначени за 4 типа аудитория - потребители на еИД, администратори на еИД, оператори на еИД и разработчици на интерфейси | Изграден един регистър за електронна идентичност; Реализирани минимум 5 електронни услуги; Минимум 25 обучени служители от администрацията, от тях минимум 30 % жени; Минимум 75% удовлетвореност на служителите от предоставеното обучение. |  |
| 114 86 | 84 | ЕК ще подкрепя непрекъснати трансгранични услуги на електронното управление в единния пазар чрез Програмата за конкурентоспособност и иновации (ПКИ) и Програмата за решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации (ISA). | ЕК | 31.12.2015 | В процес на изпълнение Комисията поощрява обмена на възгледи с държавите-членки, с цел да се определи кои нови транс-гранични услуги биха могли да бъдат изпробвани по програма Конкурентоспособност и иновации – Програма за подпомагане на политиките в сферата на ИКТ, и кои услуги биха могли да бъдат разпространени в 27 държави-членки. През април 2013 г. Комисията стартира eSens, - нова широко-мащабна пилотна инициатива относно основните транс-секторни услуги. Този пилотен проект ще акцентира върху всички градивни елементи разработени от други широко-мащабни пилотни проекти. | Представители от МТИТС участват в работната група, както и в ISA Committee. Заявено е желание за участие и в eSens. Очакваме пакет с документи за писмено заявяване на участие. | МТИТС Участие в работни групи и в ISA Committee |  |
| 115 87 | 85 | ЕК ще преразгледа до 2011 г. Директивата относно обществения достъп до информация за околната среда. | ЕК | 31.12.2011 | Изпълнена Комисията прие своя Доклад относно прилагането на Директивата на 17 декември 2012 г. |  |  |  |
| 116 88 | 86 | ЕК ще работи с държавите-членки и заинтересованите страни за въвеждане на трансгранични електронни услуги в областта на околната среда по-специално чрез усъвършенствани сензорни мрежи. | ЕК | 31.12.2015 | В процес на изпълнение Работен документ на Комисията – (SEIS – Обща екологична информационна система за околната среда) План за изпълнение (януари 2013 г.) –очертава приоритетите и подобрява координацията на взаимно подпомагащи дейности. | Източник: ИАОС Внедрени са информационни системи за всички подсистеми на Националната система за мониторинг на околната среда. Извършва се обновяване на базите данни за подсистемите на Националната система за мониторинг на околната среда по компоненти и фактори на околната среда, и на използвания приложен софтуер съгласно изискванията на SEIS. През м. март 2014 г. е въведена в експлоатация Единна информационна система за обмен на данните от мониторинга на водите, извършван в системата на МОСВ. | Разработени, внедрени, актуализирани и поддържани информационни системи, бази данни и регистри съобразно принципите на SEIS. |  |
| 117 89 | 87 | ЕК ще определи до 2011 г. в бяла книга конкретни етапи за взаимно обвързване на капацитетите за електронни обществени поръчки в целия единен пазар. | ЕК | 31.12.2011 | Изпълнена Съобщение на Комисията „Стратегия за е-обществени поръчки „ публикувано на 20.04.2012 г. | Източник: АОП Подготвя се Проект на Национална стратегия за развитие на сектора на обществени поръчки в България за периода 2014-2020 година. | Източник: АОП През м.февруари 2014 в ЕС са приети нови Директиви 2014/24/ЕС и 2014/25/ЕС в областта на обществените поръчки. До 2016 г. новите изисквания следва да се транспонират в националните законодателства на ДЧ, а през 2016 г. се предвижда задължително да се прилага електронен обмен до етап на е-оферта. Подготвителни дейности за изцяло електронна комуникация и електронен обмен на информация до етап е-оферта следва да се осъществи през периода 2014-2016 с финансиране от бюджета и /или по Оперативни програми на ЕС. |  |
| 118 90 | 88 | ЕК ще даде водещ пример за отворено и прозрачно електронно управление чрез разработване през 2010 г. и изпълнение на амбициозен план за действие през периода 2011—2015 г. за електронна комисия, включително изцяло електронни обществени поръчки. | ЕК | 31.12.2010 | Изпълнена Съобщение на Комисията „Електронна комисия 2012-2015” е прието на 1 август 2012г. |  |  |  |
| 119 91 | 89 | ДЧ да направят услугите на електронното управление напълно оперативно съвместими, като преодолеят организационните, техническите или семантичните пречки и осигурят функционирането им по протокола IPv6. | БГ | 31.12.2015 | В процес на изпълнение Комисията предприе стъпки, с които да гарантира, че Държавите-членки привеждат своите национални рамки за оперативна съвместимост в съответствие с приложимите европейски рамки, и че разработват по-ефективни и ефикасни оперативно съвместими обществени услуги, както е договорено в Декларациите от Малмьо и Гранада. Този въпрос е разгледан и в Механизма за свързване на Европа. | Източник МТИТС Управлението и активите на Националната мрежа на държавната администрация (НМДА) са предадени на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” (ЕСМИС) от администрацията на Министерски съвет: http://www.esmis.government.bg/page.php?c=3&d=221 |  |  |
| 120 92 | 90 | ДЧ да гарантират, че единичните звена за контакт функционират като напълно развити центрове за електронно управление отвъд изискванията и областите, обхванати от Директивата за услугите. | БГ | 31.12.2015 | В процес на изпълнение Харта за единните звена за контакт (ЕЗК), въз основа на това, което беше обявено през юни 2012 г., беше представена на държавите-членки за одобрение през юни 2013 година. Държавите-членки бяха приканени да поставят ЕЗК в следващото поколение портали на електронното правителство и да се абонират за принципите за оценка на ЕЗК на регулярна основа в съответствие с критериите на Хартата. | Източник МТИТС Обявена е обществена поръчка за избор на изпълнител по проект на ОПАК, която включва: „т.4. Надграждане на националния портал на електронното управление с функциите на Единното звено за контакт (ЕЗК)” Разработена тръжна документация, стартирана процедура по ЗОП. Разработена една система за мониторинг и управление на ОСИС; В процес на изпълнение са Разработването на минимум 3 услуги за CERT-България, както и разработването на едно портално приложение за достъп до ЕЗК; и Минимум 25 обучени служители от администрацията. Изпълнено и прието е ЕЗК. CERT е в процес на изпълнение. | Разработено едно портално приложение за достъп до ЕЗК; Минимум 25 обучени служители от администрацията. |  |
| 121 93 | 91 | ДЧ да се споразумеят до 2011 г. относно общ списък на основни трансгранични публични услуги, които отговарят на добре определени потребности даващи възможност на предприемачи да започнат и да извършват стопанска дейност навсякъде в Европа независимо от първоначалното им местонахождение и позволяващи на гражданите да учат, работят, пребивават и излязат в пенсия навсякъде в Европейския съюз. Тези основни услуги следва да са на разположение онлайн не по-късно от 2015 г. | БГ | 31.12.2011 | Изпълнена На министерска кръгла маса в Познан през ноември 2011 г. бяха идентифицирани пет транс-гранични услуги. Споразумение с Държавите-членки е постигнато през 2013 г. | МТИТС ЕЗК ще бъде доразвит с включването на нови електронни услуги. |  |  |
| Мярка 7.5 Интелигентни транспортни системи за ефикасен транспорт и подобрена мобилност |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 94 | 92 | ЕК ще ускори внедряването на интелигентни транспортни системи (ИТС) особено за автомобилния и градския транспорт чрез прилагането на предложената директива за ИТС в подкрепа на оперативната съвместимост и бързата стандартизация. | ЕК | 31.12.2015 | В процес на изпълнение Работната програма за прилагане на Директивата за ИТС беше приета през февруари 2011 година. С Решението за изпълнение на Комисията от 13 юли 2011 бяха приети насоки за докладване от страна на държавите-членки Консултативна група по ИТС е създадена. Приетия делегиран Регламент 305/2013 относно спецификациите ECALL за центровете за обслужване PSAPs (приоритетно действие d - ноември 2012 г.). Приетия делегиран Регламент 886/2013 по отношение на данни и процедури за предоставяне, където е възможно, свързано с пътната безопасност минимална универсална информация за движението безплатно на потребителите (приоритетно действие с - май 2013 г.) Приетия делегиран Регламент 885/2013 във връзка с предоставянето на информационни услуги за безопасни и сигурни паркинг места за камиони и търговски превозни средства (приоритетно действие е - май 2013 г.) | Източник МТИТС, МВР В процес на изпълнение На 30.11.2012 г. е приет от НС Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (ДВ, бр. 99 от 2012 г.), който дава правно основание за приемане от МС на Наредба относно реда и условията за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт (приета на заседание на МС от 09.01.2013 г.) Изпълнена С ПМС № 14 от 21.01.2013 г. е приета Наредба относно реда и условията за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт. Наредбата е в сила от 29.01.2013 г. ИТС приложения за пътна безопасност и сигурност – Дирекция „Национална система 112” към МВР в консорциум с БАИТС, Ентърпрайз комюникейшънс груп, Иком, М-тел и ТУ-София участват в проекта към ЕК – HeERO 2. През 2013 – 2014 г. ДНС 112 работи по HeERO 2 за пилотно внедряване на услугата “eCall”. Очаква се пилотният проект да приключи през 2014 г., като в момента се извършват тестове. През 2015 – 2016 г. ДНС 112 ще работи по осигуряване на необходимия капацитет за услугата “eCall”, с цел поемане на цялостния трафик от “eCall” обаждания. За този проект НТП не разполага с актуална информация, тъй като се изпълнява от Дирекция „Национална система 112“ към МВР | Транспонирана директива |  |
| 123 95 | 93 | ЕК ще приеме до 2010 г. стратегията за прилагане на решенията за управление на въздушното движение за „Единното европейско небе“ (SESAR). | ЕК | 31.12.2010 | Изпълнена На 22 септември 2011 г. беше прието съобщение на Комисията относно управлението и механизмите за стимулиране на развитието на SESAR. | МТИТС, ГД ГВА, ДП РВД Целта на DANUBE FAB е да се даде възможност на България и Румъния заедно да оптимизират капацитета на въздушното си пространство, да повишат разходната ефективност, да подобрят или запазят същите нива на безопасност и да осигурят устойчивост на околната среда в условията на постоянно нарастващия въздушен трафик. Количествено се очаква ползите за авиокомпаниите в региона да са в размер приблизително на 570 млн. евро през следващите 18 години, а емисиите от въглероден двуокис да намалеят с повече от 2.3 млн. тона. На 04.12.2012 г. DANUBE FAB започна официално да функционира. Така България и Румъния изпълниха своите ангажименти за преструктуриране на въздушното си пространство във функционални блокове въздушно пространство, произтичащи от Европейското законодателство в областта на Единото Европейско небе. | Създаване на функционален блок от въздушно пространство DANUBE FAB – изпълнено |  |
| 124 96 | 94 | ЕК ще предложи до 2011 г. директива за предоставянето на електронни морски услуги „e-Maritime“. | ЕК | 31.12.2011 | Изпълнена Предложение на Комисията за Директива 2010/65/ЕС за даване на сведения за кораби е прието на 29 октомври 2010г. Това е съществен жалон при ползване на електронни морски услуги „e-maritime“. Комисията, подкрепяна от Европейската агенция по морска безопасност сформира експертна група от различни потребителски администрации | МТИТС, ИА МА, ДП ПИ |  |  |
| 125 97 | 95 | ЕК ще предложи до 2011 г. директива, задаваща техническите спецификации за телематичните приложения за железопътни пътнически услуги. | ЕК | 31.12.2011 | Изпълнена Предложение на Комисията за Регламент е приет на 5 май 2011 г. (инструмента бе променен от Директива на Регламент). | МТИТС, ИА ЖА Стратегия за внедряване на техническите спецификации за оперативна съвместимост за конвенционалната железопътна система в Република България /2013-2030/- разработена и одобрена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщянията през септември 2013 г. Като приложения към стратегията са разработени 11 индивидуални стратегии за внедряване на ТСОС. | Изготвена и одобрена стратегия – Изпълнена |  |
| 126 98 | 96 | ДЧ да изпълнят своите задължения по плана за изграждане на Европейската система за управление на железопътния транспорт (ERTMS) особено по отношение на линиите, които трябва да бъдат оборудвани до 2015 г. | БГ | 31.12.2015 | В процес на изпълнение Създаване на Европейска система за управление на железопътния транспорт. През юли 2009 г. бе приет специализиран Европейски план за развитие, който да гарантира, че държавите-членки на ЕС оборудват своите мрежи в еднакъв период от време. Всички държави-членки имат национални стратегии, които съдържат стратегия за развитие. | Източник: МТИТС, ИА ЖА В процес на изпълнение Разработени са от РГ в МТИТС и одобрени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Стратегия и Национален план на РБ за внедряване на ERTMS. В момента се работи по сключени договори за направленията Пловдив-Свиленград и Септември-Пловдив – ниво 1. Пловдив-Свиленград: Фаза Системи – „Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив-Свиленград по коридори IV и IX. Изграждане на системи за сигнализация, телекомуникации и СКАДА за цялата линия” (Физическият напредък по договора е 60%, като обхваща цялото трасе Пловдив-Свиленград). Основните извършени работи по договора са както следва: Изградени са GSM-R кулите в Генералово и Свиленград, завършен е монтажа на оптичен кабел в участъка на Фаза 3 към турска граница, завършен е ремонта на помещението за сигнализационно оборудване в Димитровград за Осигурителна техника, завършен е монтажа на вътрешното оборудване на осигурителната техника в гара Димитровград, предадени и одобрени са работни проекти за осигурителната техника за гара Любимец, Свиленград и Телекомуникации за участъка от Димитровград до Свиленград - Информационни Табла, Часовници, Оповестителна система. Завършени са успешно заводските приемки на софтуера за гари Крумово и Нова Надежда. По отношение на освобождаването на GSM-R честотите за постоянно ползване за граждански цели за диспечерско управление, Комисията за регулиране на съобщенията издаде постоянно разрешително 01948/17.04.2014 г. на НКЖИ за ползване на честотния GSM-R спектър по жп линията Пловдив-Свиленград (границата) за срок от 15 години. Септември – Пловдив: Позиция 4 - „Проектиране и изграждане на системите за сигнализация в участъка Септември – Пловдив и телекомуникации София – Пловдив” - 156 км. На 31.01.2014 г. е подписан тристранен констативен протокол между Възложителя(Бенефициента), строителния надзор и изпълнителя на договора за системи, с който се удължава срока за завършване на проектирането - до 30.04.2014 г. Техническото проектиране е завършено. Физическото изпълнение е 9%. | Изработени и одобрени Стратегия и Национален план през 2012 г. Изпълнена Оборудвана жп линията Пловдив-Свиленград – Турска граница |  |
| 127 110 | 109 | Трансформирана ключова задача: Развитие и изпълнение на инфраструктури за обществени услуги , политика и подкрепа в рамките на Механизъм за свързване на Европа |  | 31/12/2015 | В процес на изпълнение Предложение за Механизъм за свързване на Европа в законодателния процес, ново предложение от Комисията бе прието в средата на -2013 г. |  |  |  |
| 128 111 | 110 | Разработване и внедряване на цифрови услуги в ключови области от обществен интерес |  | 31/12/2015 | В процес на изпълнение На първи април 2013 г., новия широкомащабен пилотен проект (Large Scale Pilot LSP) “Electronic Simple European Networked Services” - e-SENS бе стартиран, поставяйки акцент върху укрепването на единния цифров пазар и улесняването на обществените услуги през границите. |  |  |  |
| 129 112 | 111 | Фокус , развитие и изпълнение, където е уместно на инициативите в публично-частно партньорство: умни градове, активно и здравословно остаряване, зелени коли , енергийно ефективни сгради |  | 31/12/2015 | В процес на изпълнение Комисията продължава да увеличава усилията си свързани с интелигентните градове като обяви европейско партнъорство за иновации относно интелигентните градове и общности .Стратегически план за изпълнение приет през октомври 2013 |  |  |  |
| Област на действие 8.Международни аспекти на Програмата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 99 | 97 | ЕК ще насърчава интернационализирането на управлението на интернет и сътрудничеството в световен мащаб за запазване на стабилността на интернет въз основа на модел с участието на множество заинтересовани страни. | ЕК | 31.12.2015 | В процес на изпълнение През 2013 г. Европейската комисия представи своята стратегия за изграждане на мостове за Интернет политика и управление, което включва предпочитана визия за глобална рамка и стартира с подкрепата на социално икономическите партньори проекта за обсерватория за глобална интернет политика (GIPO). През февруари 2014 г. Европейската комисия представи своето съобщение относно интернет политика и управление: роля на Европа за определяне на бъдещето на Интернет. Този документ очертава основите на стратегия на ЕС за глобалното управление на интернет въз основа на модел на множество заинтересовани и подкрепен от човешките права и демократичните ценности. Интернет се е превърнал в технология с общо предназначение и важен елемент от живота на всички граждани. Интернет е в основата на непрекъсваеми трансгранични услуги и на "интернет икономиката" в ЕС-28 и се очаква да нарасне от 3,8% от БВП през 2010 г. до 5,7% през 2016 г. Европейската комисия : -подкрепя създаването на съгласуван набор от принципи за управление на интернет в световен мащаб, в съответствие с основните права и демократичните ценности, с всички заинтересовани страни; -ангажира се със заинтересованите страни за: -укрепване на Форума за управление на интернет, -ясно определяне на ролята на публичните власти в контекста на множество заинтересовани страни, -улесняване решаването на въпроси на базата на диалог на множество заинтересовани страни и вземане на решения между организациите. -определяне на това как да се глобализират функциите на IANA, като същевременно се отстоява стабилността и сигурността на системата за домейн-имена; -създаване на ясен график за глобализацията на ICANN, включително потвърждаването на ангажиментите. -да допринесе за по-нататъшното укрепване на устойчивостта на модела на множество заинтересовани страни-стартиране на техническото развитие на Обсерваторията (GIPO) като ресурс за световната общност-да започне един по-задълбочен преглед на рисковете, на международно равнище, на конфликти на закони и юрисдикции в интернет и да оцени всички механизми, процеси и инструменти на разположение за решаване на такива конфликти. | Източник: МТИТС Дирекция ИТЕУ в МТИТС изготви и изпрати становища по интернет управление до работни групи на ниво ЕК, международния форум Нетмундиал, министерска среща през юни в Люксембург Следим и участваме в телеконференции на РГ по интернет управление на ЕК, МСД и ООН инициативите | Източник: МТИТС Изготвени становища Участие в дискусии и международни форуми за политиката по интернет управление постоянно |  |
| 131 100 | 98 | ЕК ще подкрепя продължаването на работата на Форума за управление на Интернет след 2010 г. | ЕК | 31.12.2015 | Изпълнена През месец декември 2010 г. по време на 65-тото общо събрание на ООН е взето решение, удължаващо работата на Форума за управление на Интернет (IGF) до 2015 г. EК : - участва в дебата за ролята на IGF, защитавайки подхода на множество заинтересовани страни, както и увеличава политическия профил на Форума за да се гарантира, че има по-голяма роля в политическия процес . –поддържа по-нататъшната еволюция на IGF и изпълнението на препоръките, направени от работната група на ООН за подобряване на функционирането на IGF. –Продължава подкрепата на функционирането на секретариата на IGF. –участва в организацията на следващия IGF (2-5 Септември 2014 в Истанбул, "Свързани континенти за засилено многостранно интернет управление"). | МТИТС следи работата на форума | Постоянно |  |
| 132 101 | 99 | ЕК ще работи с трети държави за подобряване на условията за международна търговия с цифрови стоки и услуги, включително по отношение на правата върху интелектуалната собственост. | ЕК | 31.12.2015 | В процес на изпълнение Европейската комисия провежда редовни политически диалози с група трети страни: САЩ, Китай, Япония, Русия, Бразилия и Индия. Европейската комисия и Съединените щати са се споразумели относно търговските принципи за ИКТ услуги, които се прилагат в страни-партньори. Европейската комисия започна през юли 2013 г. преговори за трансатлантическата търговия и инвестиционно партньорство със Съединените щати. ЕС също така се придържа и подкрепя "мораториум за електронна търговия " на СТО, който пречи на членовете на СТО да налагат мито (или нещо с равностоен ефект) за "електронни трансмисии". Комисията ще продължи да преговаря за серия от двустранни споразумения за свободна търговия, включително TTIP със САЩ, и да преговарят в рамките на СТО по многостранни споразумения за обслужване , известни като TISA. |  |  |  |
| 133 102 | 100 | ЕК ще поиска мандат за актуализиране на международните споразумения в съответствие с технологичния напредък или по целесъобразност ще предложи нови инструменти. | ЕК | 31.12.2015 | В процес на изпълнение Комисията получи мандат от страна на държавите-членки през 2009 г.; започнаха технически срещи през май 2012 г. с оглед създаване на консолидиран списък с продукти за разширяване на Споразумението за информационните технологии. През 2013 Русия се присъедини към ITA и се очаква финализиране на списък с нови продукти които споразумението ще покрива |  |  |  |

юни   2014

- *Digital Agenda Scoreboard  Годишен юнски анализ на резултати за напредъка в изпълнението на Цифрова програма за Европа (ЦПЕ)

- Забележки!

- Има преномериране на задачите в колона “Задача №”, с черен цвят са новите задачи, а със син цвят са старите номера /до отчета през юни 2013 г./

- Използвани съкращения

АОП		Агенция по обществени поръчки

АГКК		Агенция по геодезия, картография и кадастър

БАИ		Българска агенция за инвестиции

БДЖ-ПП ЕООД	 „Български държавни железници – Пътнически превози” ЕООД

БИС		Български институт по стандартизация

БНБ 		Българска народна банка

ГД ГВА 	Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”

ДАЗД		Държавна агенция за закрила на детето

ДП НКЖИ 	Държавно предприятие Национална компания „Железопътна инфраструктура”

ДЧ		Държава-членка

ЕЗК		Единно звено за контакт

ЕК		Европейска комисия

ЕПДЕАУ	 Единен портал за достъп до административни е-услуги

ИАЕСМИС	Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”

КЗЛД		Комисия за защита на личните данни

КЗП		Комисия за защита на потребителите

КРС		Комисия за регулиране на съобщенията

МВР		Министерство на вътрешните работи

МВнР		Министерство на външните работи

МЗ		Министерство на здравеопазването

МЗХ		Министерство на земеделието и храните

МИЕ		Министерство на икономиката и енергетиката

МК		Министерство на културата

МО		Министерство на отбраната

МОН		Министерство на образованието и науката

МОСВ		Министерство на околната среда и водите

МП		Министерство на правосъдието

МРР		Министерство на регионалното развитие

МС		Министерски съвет

МТИТС         	Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

МТСП           	Министерство на труда и социалната политика

МФ		Министерство на финансите

ММС		Министерство на младежта и спорта

НСИ		Национален статистически институт

ЕСПУЕР	Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие

СТО 		Световна търговска организация

ООН		Организация на обединените нации

КЕТ                Ключови базови технологии (Key Enabling Technologies)

НРС                Високопроизводителни изчисления (High Performance Computing)