Изпълнение на задачите по ЦПЕ

Март 2012

| Задачи No | Описание |  | Ниво | Водещо ведомство | Подпомагащи ведомства | Степен на изпълнение* | Очакван краен срок за изпълнение | Индикатори за изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Област на действие 1. Динамичен цифров единен пазар |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1.1 Премахване на пречките за достъп до съдържание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Опростяване уреждането, управлението и трансграничното лицензиране на авторските права чрез: - подобряване на администрирането, прозрачността и паневропейското лицензиране за (онлайн) управлението на авторските права, като ЕК предложи до 2010 г. рамкова директива относно колективното управление на правата. |  | ЕК | МК |  | Проект на такъв документ досега все още не е предложен за обсъждане | Очаква се през първото тримесечие на 2012 г. |  |
| 2 | Опростяване уреждането, управлението и трансграничното лицензиране на авторските права чрез: - създаване на правна рамка за улесняване на цифровизацията и разпространението на произведения на културата в Европа, като ЕК предложи през 2010 г. директива за „осиротелите“ произведения, провеждане на диалог със заинтересованите страни с оглед набелязване на по-нататъшни мерки относно произведенията с изчерпани тиражи, допълвани от бази от данни за правата върху тези произведения. |  | ЕК | МК |  | На 24.05.2011 г. ЕК прие проект на директива за осиротелите произведения | 20.09.2011 г. MoU подписан от заинтересованите страни 27.10.2011 – приета Препоръка за цифровизация и цифрово съхранение |  |
| 3 | Опростяване уреждането, управлението и трансграничното лицензиране на авторските права чрез: - преразглеждане до 2012 г. на Директивата относно повторната употреба на информацията в обществения сектори по-специално нейния обхват и принципите на заплащане за достъп и използване. |  | ЕК | МТИТС | МК | В процес на изпълнение. На 12.12.2011 г. е прието Предложение за преразглеждането на Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор. Очаква се ревизираната Директива да се приеме най-рано в края на 2012 г. В процеса на преразглеждането на Директивата Република България ще участва в с указания и рамкови позиции | В срок до 12 месеца след приемането й на ниво ЕС | Приет Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до публичната информация |
| 4 | Докладване до 2012 г., след обстоен диалог със заинтересованите страни, относно нуждата от допълнителни мерки извън колективното управление на права, позволяващи на гражданите на ЕС, на доставчиците на онлайн услуги за съдържание и на носителите на права да се възползват от пълния потенциал на цифровия вътрешен пазар, включително мерки за насърчаване на трансграничното и паневропейското лицензиране, без на този етап да се изключва или предпочита който и да е от възможните правни варианти. |  | ЕК | МК |  | Очаква се доклад от ЕК Очаква се изпълнение през 2012 г. и резултатът ще допълни изпълнението по задача 1 |  |  |
| 5 | ЕК издаде през 2010 г. зелена книга относно шансовете и предизвикателствата на онлайн разпространението на европейски аудио-визуални произведения и на друго творческо съдържание. |  | ЕК | МК | . | МК подготвя текст за съгласуване Приета на 13 юли 2011; до 18 ноември 2011 г. – обществено обсъждане; резултати от обсъждането – средата на 2012 г |  |  |
| 6 | ЕК ще докладва до 2012 г., въз основа на Директивата относно упражняването на права върху интелектуалната собственост и след обстоен диалог със заинтересованите страни, относно нуждата от допълнителни мерки за подобряване на защитата срещу продължаващи нарушения на права върху интелектуалната собственост в онлайн среда, като мерките са в съответствие с гаранциите, предвидени в Рамковата директива за далекосъобщенията, и основните права за защита на личните данни и на неприкосновеността на личния живот. |  | ЕК | МК | МТИТС | Разработва се от ЕК | Преразглеждане на Директивата относно упражняването на права върху интелектуалната собственост се очаква през първото полугодие на 2012 г. |  |
| Мярка 1.2 Опростяване на онлайн транзакциите и на трансграничните сделки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ЕК ще осигури завършването на Единната зона за плащания в евро (SEPA), евентуално чрез обвързващи правни мерки, определящи краен срок за миграция преди 2010 г., и улесни появата на оперативно съвместима европейска рамка за електронното фактуриране чрез съобщение относно електронното фактуриране и създаване на многостранен форум със заинтересованите страни. |  | ЕК | БНБ | МФ МТИТС КРС | Приет План за Единна зона за плащания в евро (SEPA), 16 декември 2010. Съобщение за е-фактуриране е прието на 2 декември 2010 г. На 28.02.2012 г. беше приет Регламент на Европейския парламент и Съвета, установяващ датата 1 февруари 2014 г. като краен срок за миграция на страните от Еврозоната към SEPA кредитни преводи и директни дебити (по отношение на повечето изисквания) в евро. За България и останалите страни-членки извън Еврозоната датата е 31.10.2016 г. или 1 г. след приемане на еврото (която от двете дати настъпи по-рано). Той определя и постепенното изваждане от употреба на многостранните обменни такси (MIFs), които в момента могат да се прилагат към директните дебити в някои държави-членки, от 1 февруари 2017 г. за национални плащания. Той също така определя постепенното изваждане от употреба, най-късно до 1 февруари 2016 г., на изискването за предоставяне на бизнес идентификационен код (BIC), като единственият идентификатор на сметка при трансгранични и национални плащания остава IBAN. Регламентът обхваща всички трансакции от типа кредитен превод и директен дебит в евро в рамките на ЕС, но като цяло не засяга трансакции с платежни карти, налични парични преводи, и електронни платежни трансакции. По отношение на електронното фактуриране към този момент има създаден Европейски многостранен форум по електронно фактуриране, в който участват и представители от България, като предстои създаването на група към НСПС, работеща като национален форум по електронно фактуриране | 31.12.2012 – Завършена задача съгласно отчет по Цифрова програма на Европейската комисия от месец декември 2011 г. |  |
| 8 | ЕК направи оценка до края на 2010 г. на въздействието на Директивата за електронната търговия върху онлайн пазарите и внесе конкретни предложения. |  | ЕК | МТИТС |  |  | Съобщение и план действие относно електронната търговия са планирани за началото на 2012 г. |  |
| 9 | Бързо и съгласувано ДЧ да приложат основните директиви в подкрепа на цифровия единен пазар, включително Директивата за услугите. |  | БГ | МИЕТ (отговаря за политиката по Директивата, а МТИТС предоставя достъп до ЕЗК през ЕПДЕАУ) | КЗП КРС |  |  |  |
| 10 | Бързо и съгласувано ДЧ да приложат основните директиви в подкрепа на цифровия единен пазар, включително Директивата за нелоялни търговски практики |  | БГ | МИЕТ | КЗП КРС |  |  |  |
| 11 | Бързо и съгласувано ДЧ да приложат основните директиви в подкрепа на цифровия единен пазар, включително ревизираната през 2009 г. Регулаторната рамка на ЕС в областта на електронните съобщения |  | БГ | МТИТС | КЗП КРС | Изпълнено |  | Приет Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Обн., ДВ, бр. 105 от 29.12.2011 г.) |
| 12 | ЕК ще предложи през 2011 г. преработка на Директивата за електронния подпис с оглед да се предостави правна рамка за трансгранично признаване и оперативна съвместимост на системи за сигурно електронно установяване на автентичността. |  | ЕК | МТИТС | КРС |  | Насрочено е законодателна предложение за втората половина на 2012, заедно с eID следваща Закона за единен пазар |  |
| 13 | ДЧ да транспонират до 2013 г. Директивата за ДДС, осигуряваща равнопоставеност на електронните фактури спрямо хартиените. |  | БГ | МФ | МТИТС КРС | В процес на изпълнение | 31.12.2012 | транспониране на дир.2010/45ЕС |
| Мярка 1.3 Изграждане на доверие в цифровите технологии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ЕК преразгледа до края на 2010 г. регулаторната рамка на ЕС за защита на данните с оглед да повиши доверието на частните лица и да увеличи техните права. |  | ЕК | КЗЛД | МТИТС КЗП | В процес на изпълнение Част от общата рамка за защита на личните данни в ЕС за сектора на електронните съобщения е Директива 2002/58/EО, изменена с Директива 2009/136/EО. Разпоредбите на Директива 2002/58/EО са въведени със ЗИД на ЗЕС, приет в края на 2011 г. Очаква се ЕК да направи общ преглед на рамката за защита на личните данни в ЕС в посока на нейното модернизиране. | Насрочено е законодателно предложение за началото на 2012 г. | Приет Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Обн., ДВ, бр. 105 от 29.12.2011 г.) |
| 15 | ЕК ще предложи до 2012 г. незадължителен инструмент на договорното право, допълващ Директивата относно правата на потребителите, за преодоляване на разпокъсаността на договорното право по-специално по отношение на онлайн средата |  | ЕК | МИЕТ | МТИТС КЗЛД | Направено е предложение на 11 октомври 2011 г. |  |  |
| 16 | ЕК ще проучва до 2011 г. чрез зелена книга инициативи относно алтернативни способи за разрешаване на спорове с потребители в ЕС с оглед да предложи до 2012 г. обхващаща целия ЕС система за онлайн разрешаване на спорове по сделки на електронната търговия |  | ЕК | МИЕТ | МТИТС КЗЛД | Направено е предложение на 29 ноември 2011 г. |  |  |
| 17 | ЕК ще проучи предложения в областта на колективната правна защита въз основа на консултация със заинтересованите страни. . |  | ЕК | МИЕТ | МТИТС КЗЛД |  | 31.12.2015 По план |  |
| 18 | ЕК ще издаде до 2012 г. Кодекс на онлайн правата в ЕС, в който по ясен и достъпен начин се обобщават съществуващите права на ползвателите на цифрови технологии в ЕС, допълван от ежегодна проверка за пропуски в законодателството за защита на потребителите в онлайн среда и подходящи мерки за изпълнение, координирано с Европейската мрежа на агенциите за защита на потребителите |  | ЕК | МИЕТ | МИЕТ (АЗП) МТИТС КЗЛД |  | 31.12.2012 По план |  |
| 19 | ЕК ще създаде до 2012 г. за заинтересованите страни платформа за онлайн знак за доверие на ЕС по-специално за уебсайтове за търговия на дребно. |  | ЕК | МИЕТ | МТИТС |  | 31.12.2012 По план |  |
| Мярка 1.4 Укрепване на единния пазар на електронни съобщителни услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ЕК ще предложи до 2011 г. мерки за повишено хармонизиране на номерационните ресурси за предоставяне на бизнес услуги в цяла Европа. |  | ЕК | МТИТС | КРС | Изпълнено | Установено е от ЕК, че на този етап няма нужда от допълнителни мерки за хармонизиране на номерационните ресурси |  |
| 21 | ЕК ще координира, въз основа на Програмата за европейската политика в областта на радиочестотния спектър, техническите и регулаторните условия относно използването на радиочестотния спектър и, когато е необходимо, хармонизира радиочестотните ленти, за да се реализират икономии от мащаба на пазарите на оборудване и услуги и да се позволи на потребителите да ползват едно и също оборудване и едни и същи услуги навсякъде в ЕС. |  | ЕК | МТИТС | КРС МО | В процес на изпълнение. Някои от разпоредбите на Програмата са приложени в България. Република България е транспонирала следните решения на ЕК, отнасящи се до използването на радиочестотния спектър: 2004/545/ЕО, 2005/50/ЕО, 2005/513/ЕО, 2006/771/ЕО, 2006/804/ЕО, 2007/90/ЕО за изменение на Решение 2005/513/ЕО, 2007/98/ЕО, 2007/131/ЕО, 2007/344/ЕО, 2008/294/ЕО, 2008/411/ЕО, 2008/432/ЕО за изменение на Решение 2006/771/ЕО, 2008/671/ЕО, 2009/343/ЕО за изменение на 2007/131/ЕО (UWB), 2009/381/ЕО за изменение на Решение 2006/771/ЕО, 2009/766/ЕО и 2010/368/ЕС за изменение на Решение 2006/771/ЕО. Предстои транспониране на разпоредбите на Решение 2011/251/ЕС, изменящо 2009/766/ЕО | Законодателният процес на ниво ЕК е приключил през 2011 г. (Завършено) | Освободени и хармонизирани радиочестотни ленти |
| 22 | ЕК ще проведе до 2011 г. проучване относно цената на липсата на действително единен европейски пазар на електронни съобщителни услуги с оглед да предприеме допълнителни мерки за увеличаване на ползите от единния пазар. |  | ЕК | МТИТС | КРС | Към настоящия момент ЕК провежда процедури по подбор на фирми които да извършат анализи по определени ключови теми, след което на базата на тези анализи ЕК ще изготви Доклад (предвиден за средата на 2012 г.). Очаква се от изводите в доклада да произтекат различни законодателни инициативи от страна на ЕК | Изпълнението на тази задача от страна на ЕК закъснява. През 2012 ще бъде проведена обществена консултация въз основа на резултатите от проучване, последвано от преценка на Комисията за допълнителните мерки на ЕС, които биха били необходими | Предприети действия, включително евентуални промени в нормативната уредба в областта на електронните съобщения |
| 22 а | Разликата в цената между разговорите в роуминг и междуселищните разговори в рамките на една държава следва да се доближи до нула не по-късно от 2015 г. |  | ЕК | МТИТС | КРС | В процес на обсъждане на ниво ЕК | За да бъде избегнат правния вакуум, съветът и парламентът трябва да постигнат съгласие относно предложението преди юни 2012 г. | Приет регламент за роуминга на ЕК. Приет Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения въвеждащ разпоредби от новия регламент за роуминга |
| Област на действие 2. Оперативна съвместимост и стандарти |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 2.1 Подобрено установяване на стандарти в областта на ИКТ Мярка 2.2 Насърчаване на по-доброто използване на стандартите Мярка 2.3 Подобрена оперативна съвместимост чрез координация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ЕК предложи през 2010 г., като част от прегледа на европейската политика за стандартизация, правни мерки относно оперативната съвместимост на ИКТ за реформа на правилата за прилагане на стандарти за ИКТ в Европа с оглед да се разреши използването на стандарти, разработени от определени световни форуми и консорциуми в областта на ИКТ. |  | ЕК | БИС | МТИТС, ИА ЕСМИС МС МС | Приети на 1 юни 2011 г. (Завършено) |  |  |
| 24 | ЕК ще спомогне по-конкретно чрез издаване до 2011 г. на съответни насоки за подходящи правила за съществени права върху интелектуалната собственост и условия за лицензиране при установяването на стандарти, включително за предварително оповестяване. |  | ЕК | БИС | МТИТС МС | Приети на 14 януари 2011 г. (Завършено) | Официално завършено с приемането на "Ревизирани правила за оценка на споразумения за хоризонтално сътрудничество съгласно закона за конкуренцията на ЕС " |  |
| 25 | ДЧ да приложат Европейската рамка за оперативна съвместимост на национално ниво до 2013 г. Коментар на ЕУ |  | БГ | МТИТС | БИС | Стартиран процес Актуализация на Българската рамка за оперативна съвместимост. Заложена е в пътната карта | 31.12.2013 (По план) |  |
| 26 | ЕК ще издаде през 2011 г. съобщение, с което да предостави насоки относно обвързването на стандартизацията на ИКТ с обществените поръчки, за да се подпомогнат публичните органи да използват стандартите за повишаване на ефикасността и намаляване на зависимостта от доставчиците. |  | ЕК | БИС | МИЕТ (АОП) МТИТС |  | На 12 декември 2011 г. ще бъде проведен обществен семинар, последван от обществено допитване относно проекта за насоки |  |
| 27 | ДЧ да изпълнят до 2013 г. ангажиментите си относно оперативната съвместимост и стандартите, поети в декларациите от Малмьо и Гранада.Коментар на ЕУ |  | БГ | МТИТС |  | По проект на ОПАК – избор на изпълнител на ОП: т.5. Усъвършенстване на оперативната съвместимост и осигуряване на възможности за интеграция на европейско ниво; | 31.12.2013 (По план) |  |
| 28 | ЕК ще съдейства за оперативната съвместимост чрез приемане през 2010 г. на европейска стратегия за оперативна съвместимост и на европейска рамка за оперативна съвместимост. Коментар на ЕУ |  | ЕК | МТИТС, | ИА ЕСМИС | Приета на 16 декември 2010 г. | изпълнено |  |
| 29 | ЕК ще проучи осъществимостта на мерки, които могат да доведат до лицензирането от важни участници в пазара на информация за оперативната съвместимост, и докладва за резултатите до 2012 г. Коментар на ЕУ |  | ЕК | МТИТС |  |  | Подготвя се въпросник за уеб консултации |  |
| Област на действие 3. Доверие и сигурност |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ЕК представи през 2010 г. мерки за засилена политика за мрежова и информационна сигурност на високо равнище, включващи законодателни инициативи като тази за модернизирана Европейска агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA), както и други мерки, позволяващи по-бързо реагиране в случаи на кибератаки, включително екипи за незабавно реагиране при компютърни инциденти в европейските институции. Коментар на ЕУ |  | EК | МТИТС | МВР, МО МТИТС ИА ЕСМИС МП | Изпълнена На 30 септември 2010 г. Комисията предложи нов Регламент за модернизацията на ENISA | EU CERT започва да функционира през септември 2011 г. като в рамките на 12 месеца ще бъде направена оценка с оглед на решението за следващата фаза на развитие |  |
| 31 | ЕК ще изгради до 2012 г. европейска платформа по киберпрестъпност |  | EК | МВР | МТИТС |  |  |  |
| 32 | ЕК ще проучи до 2011 г. осъществимостта на създаването на Европейски център по киберпрестъпност. |  | EК | МВР | МТИТС ИА ЕСМИС | Да се пита МВР | Оценка на въздействието в прогрес, съобщение в Q1 2012 г. |  |
| 33 | ЕК ще работи със заинтересовани страни в световен мащаб по-специално за подобряване на глобалното управление на рисков цифровата и физическата сфера и провежда международно координирани целенасочени действия срещу компютърната престъпност и атаките спрямо сигурността. |  | EК | МВР | МТИТС |  | ЕС и САЩ проведоха тестове за готовност за справяне с кибер атаки в "Cyber Atlantic 2011" |  |
| 34 | ДЧ следва да създадат до 2012 г. добре функционираща мрежа на национално ниво от екипи за незабавно реагиране при компютърни инциденти, обхващаща цяла Европа |  | БГ | ИА ЕСМИС | МВР и други | Правителственият Център за реагиране при компютърни инциденти е създаден през 2008 г. Установяване до 2012 г. на добре функционираща мрежа на CERTs на национално ниво, обхващаща цяла Европа | Разширяването на неговите функции е непрекъснат и продължителен процес | Съответствие с ръководство на ENISA„Сборник от добри практики за оценяване на CERT” |
| 35 | ДЧ в сътрудничество с Комисията да осъществят през 2010 г. симулиране на широко мащабни атаки и да изпробват стратегии за ограничаване на последствията. |  | БГ | МВР | МТИТС | изпълнена | Все още не всички държави-членки са извършили симулациите | Проведено първото пан-европейско учение – 4.11.2010; международно учение EU-US – 7.11.2011 |
| 36 | ЕК ще представи мерки, включващи законодателни инициативи през 2010 г. за борба с кибератаки срещу информационни системи, а до 2013 г. - съответни правила на европейско и международно ниво относно юрисдикцията в киберпространството |  | ЕК | МВР | МТИТС | На 30 септември 2010 г. е прието предложение за Директива относно атаките срещу Информационните системи | Срокът за приемане от ЕП и Съвета е 2012 г. |  |
| 37 | ЕК ще подкрепя от 2010 г. нататък във всички държави от ЕС обучения за подготовка относно киберсигурността |  | EК | МВР | МТИТС ИА ЕСМИС | Стартирана През месец ноември 2010 г. се проведе първата пан-Европейска симулация „Кибер Европа 2010” | В процес на изпълнение | Провеждане на обучение на ДА по киберсигурност |
| 38 | ЕК ще подобри съгласуваността и правната сигурност на регулаторната рамка на ЕС за защита на личните данни като част от нейната модернизация и проучи възможностите за разширяване на разпоредбите за уведомяване за пробиви в сигурността. |  | EК | КЗЛД | МВР МТИТС | В процес на изпълнение Част от общата рамка за защита на личните данни в ЕС за сектора на електронните съобщения е Директива 2002/58/EО, изменена с Директива 2009/136/EО. Разпоредбите на Директива 2002/58/EО са въведени със ЗИД на ЗЕС, приет в края на 2011 г. Очаква се ЕК да направи общ преглед на рамката за защита на личните данни в ЕС в посока на нейното модернизиране. | Виж задача 14. Предстои в началото на 2012 г. | Приет Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Обн., ДВ, бр. 105 от 29.12.2011 г.) |
| 39 | ЕК ще предостави до 2011 г. насоки за прилагането на новата рамка в областта на електронните съобщения по отношение на защитата на неприкосновеността на личния живот и на личните данни на отделните лица. |  | EК | МТИТС | МВР МП | Изпълнено През октомври 2010 г. на държавите членки бяха дадени указания относно транспонирането на Директивата ePrivacy | В началото на 2012 г. се очаква доклад на комисията с равносметка, според която ще бъде направена преценка дали са необходими още насоки | Приет Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Обн., ДВ, бр. 105 от 29.12.2011 г.). В изпълнение на ЗЕС: КРС има ангажимент да предоставя веднъж годишно на ЕК и на ENISA обобщен доклад за получените уведомления при пробиви в сигурността или нарушаване на целостта. КЗЛД има ангажимента да издаде инструкции за обстоятелствата, при които ще бъдат уведомявани потребителите за нарушения на сигурността на личните им данни, формата и начина на уведомяването |
| 40 | ЕК подкрепя инициативи за съобщаване за незаконно съдържание в интернет(„горещи“ линии) и осъществявани на национално равнище кампании за информиране относно безопасността на деца в онлайн пространството, както и спомага за развитие на паневропейското сътрудничество и за споделянето на най-добрите практики в тази област. |  | EК | МК | МТИТС ДАЗД МВР МП | МК работи активно, съвместно с НЦБИ |  |  |
| 41 | ЕК ще насърчава многостранния диалог със заинтересованите страни и саморегулирането на европейските и световните доставчици на услуги (например платформи за социални мрежи, доставчици на мобилна връзка) особено по отношение на използването на техните услуги от малолетни лица. |  | EК | МТИТС | МК ДАЗД МВР МП | В процес на изпълнение Тази мярка е допълнение на т. 14 от настоящата таблица През декември 2011 г. е основано Обединение на топ-технологични и медийни компании за интернет по-добро място за деца |  |  |
| 42 | ДЧ до 2013 г. да въведат изцяло в действие горещи линии за съобщаване на обидно или вредно онлайн съдържание, да организират кампании за повишаване на информираността относно безопасността на деца в онлайн пространството, да предложат обучение по онлайн безопасност в училищата и да насърчават доставчиците на онлайн услуги да прилагат мерки за саморегулиране във връзка с онлайн безопасността на децата |  | БГ | МК | МТИТС ДАЗД МВР МП МОМН | Изпълнена На 29 ноември 2011 г. Съветът прие заключения относно защитата на малолетните и непълнолетните в цифровия свят, което включва разпоредби за държавите-членки за действия в тази област, включително за преподаване на уроци по онлайн безопасност в училищата |  |  |
| 43 | ДЧ като започнат през 2010 г., до 2012 г. да изградят или пригодят национални платформи за сигнализиране към платформата на Европол по киберпрестъпност. . |  | БГ | МВР |  | Създаване или адаптиране на националните платформи за сигнализиране на Europol cybercrime платформата до 2012 година |  |  |
| Област на действие 4. Високоскоростен и свръх високоскоростен достъп до интернет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 4.1 Гарантирано покритие с универсален широколентов достъп с растяща скорост Мярка 4.2 Стимулиране на разгръщането на мрежи за достъп от следващо поколение Мярка 4.3 Отворен и неутрален интернет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 Коментар Съобщения | ЕК прие през 2010 г. съобщение относно широколентовия достъп, в което се излага обща рамка за действия на равнището на ЕС и на държавите-членки за постигане на целите на „Европа 2020“ в това направление, включително: - укрепване и рационализиране в тази рамка на финансирането на високоскоростен широколентов достъп чрез инструменти на ЕС (например ERDF, ERDP, EAFRD, TEN, CIP) до 2014 г.; и - проучване на начини за привличане на капитал за инвестиции в широколентова инфраструктура чрез кредитно подобрение(с финансовата подкрепа на ЕИБ и ЕС). |  | ЕК | МТИТС | МРРБ МЗХ | Изпълнена - Съобщението е прието на 20 септември 2010 г. - Финансирането на високоскоростния широколентов достъп е част от Кохезионната политика 2014-2020 и Механизмът за свързване на Европа (CEF) |  |  |
| 45 | ЕК прие през 2010 г. съобщение относно широколентовия достъп, в което се излага обща рамка за действия на равнището на ЕС и на държавите-членки за постигане на целите на „Европа 2020“ в това направление, включително: - предложи през 2010 г. амбициозна Програма за европейската политика в областта на радиочестотния спектър, по която да вземат решение Европейският парламент и Съветът и която ще послужи за координирана и стратегическа политика на равнището на ЕС по отношение на радиочестотния спектър с цел да се повиши ефикасността на управление на радиочестотния спектър и максимално да се увеличат ползите за потребителите и предприятията. |  | ЕК | МТИТС | МРРБ МЗХ МО | В процес на изпълнение. Някои от разпоредбите на Програмата са приложени в България. Република България е транспонирала решения на ЕК, отнасящи се до използването на радиочестотния спектър: Приета програма през ноември 2011 |  | Освободени и хармонизирани радиочестотни ленти |
| 46 | ЕК прие през 2010 г. съобщение относно широколентовия достъп, в което се излага обща рамка за действия на равнището на ЕС и на държавите-членки за постигане на целите на „Европа 2020“ в това направление, включително: - издаде през 2010 г. препоръка за насърчаване на инвестициите в конкурентни мрежи за достъп от следващо поколение чрез ясни и ефективни регулаторни мерки. |  | ЕК | МТИТС | МРРБ МЗХ | Изпълнена На 20 септември 2010 г. Препоръката за NGA е приета. Основната цел на Препоръката е да даде насоки на Националните регулаторни органи за прилагането на регулаторни мерки към предприятията със значително пазарно въздействие по отношение на достъпа, като по този начин се стимулира конкуренцията на пазара и се подпомогне навлизането на нови играчи. Същевременно Препоръката ще позволи използването на унифицирани регулаторни подходи за да се намали различието при регулирането на влакнесто-оптичните мрежи в различните ДЧ. Съгласно чл. 19 от Рамковата директива Националните регулаторни органи трябва да отчитат в максимална степен разпоредбите на Препоръката | постоянен | Прилагане на препоръката от КРС В извършения пазарен анализ на пазари 4 и 5 (от Препоръка на ЕК 2007/879/ЕО от 17 декември 2007 г.) са наложени задължения за достъп до мрежи за достъп от следващо поколение на предприятието със значително пазарно въздействие. |
| 47 | ДЧ да разработят и въведат в действие до 2012 г. национални планове за широколентов достъп, които отговарят на определените в „Европа 2020“ цели относно покритието, скоростта и внедряването, като използват публично финансиране в съответствие с правилата на ЕС за конкуренцията и за държавните помощи. Комисията ще докладва ежегодно относно напредъка като част от управлението на Програмата в областта на цифровите технологии. |  | БГ | МТИТС | МРРБ | Разработена е актуализирана и надградена Национална стратегия за развитие на широколентов достъп до 2015 г. с препратки до 2020 г. и Национален оперативен план за изпълнение на заложените стратегически цели, като документите са в режим на междуведомствено съгласуване Комисията организира национални семинари за широколентов план, за да се подчертае, необходимостта от напредък в тази област и да се улесни споделянето на най-добри практики между Държавите-членки. Обратната връзка от работните срещи ще послужи като основа за доклад за напредъка на националните планове за широколентов достъп, които ще бъдат публикувани в началото на 2012 г. | 31.03.2012 г. |  |
| 48 | ДЧ да вземат мерки, включително правни разпоредби, за улесняване на инвестициите в широколентова инфраструктура,като например гарантиране на систематичното включване на потенциални инвеститори в гражданското строителство, уреждане на права на преминаване, картографиране на наличните пасивни инфраструктури, подходящи за окабеляване, и модернизиране на съответното вътрешно окабеляване на сградите. |  | БГ | МТИТС | МРРБ БАИ | В процес на изпълнение В Националния оперативен план са предвидени мерки и дейности за съгласуване усилията на отделните ведомства, ангажирани с инвестиционния процес при изграждане на широколентов достъп с цел улесняване на процеса и редуциране на инвестиционните разходи Част от разпоредбите които трябва да допринесат за изпълнението на това действие са включени в Глава 17 от проекта на ЗИД на ЗЕС, а друга част са в ЗУТ. Все още тече сериозна дискусия по въпросите за изграждането на мрежите. В проекта на ЗИД на ЗЕС се предвижда разпоредба за предприятията да изготвят карти на мрежите си, но задължението да се прави Наредба по този въпрос е отпаднало Държавите-членки ще трябва да предприемат конкретни мерки, за улесняване внедряването на инфраструктурата (насърчаване на съвместно разполагане, мерки за съвместно ползване на инфраструктура, карта на физическа инфраструктура) | 2012-2015 г. | Приет Закон за изменение и допълнение на Закона за електронниет съобщения (Обн., ДВ, бр. 105 от 29.12.2011 г.). Предстои разработването на съвместна Наредба с МРРБ относно правилата и нормите при проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи |
| 49 | ДЧ да използват в пълен размер средствата от структурните фондове и фондовете за развитие на селските райони, които вече са заделени за инвестиции в ИКТ инфраструктури и услуги. |  | БГ | МЗХ | МТИТС | Проведено е изследване на състоянието на предоставяне и потребление на Интернет и ел.услуги в България с фокус върху селските райони с финансиране по линия на Техническа помощ от Програмата за развитие на селските райони Резултатите от това изследване ще подпомогнат изготвянето на пакета документи за кандидатстване по ОПРР за финансиране изграждането на широколентов достъп в отдалечените селски райони с финансов ресурс от 20 млн. Евро Държавите-членки трябва напълно да разпределят и разположат съществуващите структурни фондове и фондове за развитие на селските райони за ИКТ приоритети (2013) | 24.01.2012 г. 30.04.2012 г. – срок за кандидатстване пред ОУ на ОПРР |  |
| 50 | ДЧ да изпълняват Програмата за европейската политика в областта на радиочестотния спектър, така че да гарантират координираното разпределение на спектъра, необходимо за постигане до 2020 г. на целта за 100 % покритие с достъп със скорост 30 Mbps до интернет, и Препоръката за мрежи за достъп от следващо поколение. |  | БГ | МТИТС | МО | В процес на изпълнение Българската страна е предприела действия във връзка с препоръките на ЕК за гъвкаво управление на честотния спектър за улесняване на разпространението на мобилен широколентов достъп, но освобождаването на честоти, ангажирани понастоящем за обслужване на нуждите на сигурността и отбраната на страната за граждански цели в бъдеще може да стане до 2015 г. предвид необходимостта от осигуряване на оборудване за първите цели и пренастройването му, както и финансов ресурс за този процес Европейската програма за политика за радиочестотния спектър е приета през ноември 2011 г. от Съвета и Европейския парламент, и трябва скоро да бъде приложена от държавите-членки ,за да осъзнаят икономическия потенциал, определен в годишната стратегия за растеж 2011 | 31.12.2015 г. |  |
| Област на действие 5. Научни изследвания и иновации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 5.1 Увеличаване на усилията и ефикасността Мярка 5.2 Стимулиране на ИКТ иновациите чрез използване на единния пазар Мярка 5.3 Промишлени инициативи за отворени иновации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ЕК ще привлече повече частни инвестиции чрез стратегическото използване на поръчки за развойни продукти и публично-частни партньорства,чрез използването на структурни фондове за научни изследвания и иновации и чрез поддържането на темп от 20 % годишно увеличение на бюджета за НИРД по ИКТ поне за времетраенето на 7-ма рамкова програма |  | ЕК | МИЕТ | МОМН (АОП) МФ ИА ЕСМИС | Разгледано в предложението за Рамкова програма „Хоризонт 2020”, приета на 30 ноември 2011 г. |  |  |
| 52 | ЕК ще засилва координирането и обединяването на ресурси с държавите-членки и промишлеността и набляга повече върху направлявани от пазарното търсене и потребителите партньорства в рамките на подкрепата на ЕС за изследвания и иновации в областта на ИКТ. |  | ЕК | МИЕТ | МОМН МФ | Разгледано в предложението за Рамкова програма „Хоризонт 2020”, приета на 30 ноември 2011 г. |  |  |
| 53 | ЕК ще предлага от 2011 г. нататък мерки за „лесен и бърз“ достъп до средства на ЕС за финансиране на научни изследвания по ИКТ, така че те да станат по-привлекателни, особено за МСП и за млади изследователи, с оглед по-широко прилагане в преработената рамка на ЕС за научни изследвания и технологично развитие. |  | ЕК | МОМН | МИЕТ МФ | Разгледано в предложението за Рамкова програма „Хоризонт 2020”, приета на 30 ноември 2011 г. |  |  |
| 54 | ЕК ще осигурява достатъчна финансова подкрепа за съвместни научноизследователски инфраструктури и иновационни клъстери в областта на ИКТ, развива по-нататъшни електронни инфраструктури и установява обща стратегия на ЕС относно изчисленията „в облак“ по-специално за правителствени и научни нужди |  | ЕК | МОМН | МИЕТ МФ ИА ЕСМИС | Разгледано в предложението за Рамкова програма „Хоризонт 2020”, приета на 30 ноември 2011 г. |  |  |
| 55 | ЕК ще работи със заинтересованите страни за развитието на ново поколение основаващи се на системата WWW приложения и услуги, включително за многоезични услуги и съдържание, чрез подкрепа за стандарти и отворени платформи посредством програми, финансирани от ЕС. |  | ЕК | МИЕТ | МОМН МФ МТИТС | Работен документ за мрежовата конкурентоспособност в ЕС планирано за 2012 г. |  |  |
| 56 | ДЧ до 2020 г. да удвоят годишните общи публични разходи за научноизследователска и развойна дейност по ИКТ от 5,5 милиарда EUR на 11милиарда EUR (включително средствата по програми на ЕС) по начини, които да доведат до еквивалентно нарастване на разходите на частния сектор от 35 милиарда EUR на 70 милиарда EUR. |  | БГ | МФ | МИЕТ МОМН МТИТС МТИТС | Планирането и осигуряването на финансиране за изпълнението на задачите следва да бъде в рамките на одобрените разходни тавани на отговорните за прилагането им министерства и ведомства |  |  |
| 57 | ДЧ да се включат в широкомащабни пилотни проекти за изпробване и разработване на иновативни и оперативно съвместими решения в области от обществен интерес, финансирани чрез Програмата за конкурентоспособност и иновации (ПКИ). |  | БГ | МИЕТ | МОМН МТИТС МФ | През следващите 12-24 месеца държавите членки трябва да участват в широко-мащабни пилотни програми за изпробване и разработване на иновативни и оперативно съвместими решения в области от обществен интерес, които са финансирани от CIP. |  | По подпрограма „ИКТ политики”: -Проведени 6 информационни дни по програмата от МТИТС -няма финансирани проекти от Тип А с участие на държавни ведомства и общини по първите 5 конкурса по програмата. -7 проекта от Тип Б с участие на държавни ведомства и общини са получили финансиране в първите 5 конкурса по програмата. -2 проекта са в процес на стартиране 3 проекта в процес на изпълнение -2 проекта изпълнени |
| Област на действие 6. Повишаване на грамотността относно цифровите технологии, на уменията за тяхното използване и на приобщаването към цифровото общество |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 6.1 Грамотност относно цифровите технологии и умения за тяхното използване Мярка 6.2 Приобщаващи цифрови услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | ЕК ще предложи цифровата грамотност и уменията за ползване на цифрови технологии за приоритет в регламента за Европейския социален фонд(2014 -2020 г.). |  | EК | МТСП | МОМН МТИТС | В процес на изпълнение. Коментар: Очаква се ЕК да представи своето предложение за регламент в началото на месец октомври тази година. Тогава може да се обсъдят и конкретни индикатори Предложението за регламент в новия Европейския социален фонд (ESF 2014-2020) е прието на 6 октомври 2011 г. | 2013 г. В момента регламента е в Съвета и ЕП, като се очаква да бъде приет до края на 2012 г. и новата програма да започне през 2014 г. |  |
| 59 | ЕК ще разработи до 2012 г. инструменти за установяване и признаване на квалификацията по ИКТ на специалисти и потребители, обвързано с Европейската квалификационна рамка и EUROPASS50, и създаде европейска рамка за професионализъм по ИКТ, за да повиши квалификацията и мобилността на специалистите по ИКТ в цяла Европа. |  | EК | МОМН | МТИТС МТСП | Комисията ще разработи инструменти, за разпознаване и определяне на компетенциите на потребителите и практикуващите в областта на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) |  |  |
| 60 | ЕК ще отдаде на цифровата грамотност и съответните умения приоритет в новата водеща инициатива „Нови умения за нови работни места“, която ще стартира през 2010 г., включително създаването с участието на множество заинтересовани страни на секторен съвет за умения и заетост в областта на ИКТ за разглеждане на въпроси на търсенето и предлагането. |  | EК | МТСП | МОМН МТИТС | В процес на изпълнение Коментар: Увеличаването на дела на лицата, участващи във форми за учене за целия живот, в т.ч. за придобиване на дигитална компетентност, е приоритет на програмите за обучение на възрастни, финансирани от държавния бюджет и Европейския социален фонд Програмата е приета на 23 ноември 2010 г. (Завършено) | 2015 г. | Брой лица, включени в обучение за придобиване на дигитална компетентност |
| 61 | ЕК ще насърчава нарастването на дела на младите жени и на връщащите се на работа жени в броя на заетите в ИКТ сектора чрез подкрепа за уеб-базирани ресурси за обучение, основаващо се на игри електронно обучение и социални мрежи. |  | EК | МОМН | МТИТС МТСП | В процес на изпълнение Коментар: Конкретни срокове и индикатори могат да бъдат заложено след публикуване на двете съобщения на ЕК относно ключовите компетенции (2011), както и за равенството, социалното включване и обучението (2011). В процес на изпълнение |  |  |
| 62 | ЕК ще разработи през 2011 г. онлайн инструмент за образоване на потребителите относно новите медийни технологии (например права на потребителите в интернет, електронна търговия, защита на данните, медийна грамотност, социални мрежи и др.). Този инструмент ще предоставя специализирана информация и образователни материали за потребителите, преподавателите и други разпространители на информация в 27-те държави-членки. |  | EК | МТСП | МОМН МТИТС МК | Дейностите следва да стартират след подготовката на онлайн инструмента от ЕК | Планира се първа фаза да бъде стартирана до края на 2012 г. |  |
| 63 | ЕК ще предложи до 2013 г. валидни за целия ЕС показатели за цифрови умения и медийна грамотност. |  | ЕК | МОМН | МТСП МТИТС МК | През 2012 г. предстои да бъдат публикувани резултатите от Европейското изследване на училищата: ИКТ в образованието, на чиято база ще бъдат подготвени и показателите. Дейностите по реализацията на мярката могат да започнат след това В процес на изпълнение |  |  |
| 64 | ЕК систематично ще преценява доколко преработките на правни актове, предприети по линия на Програмата в областта на цифровите технологии - например относно електронната търговия, електронната самоличност и електронния подпис, гарантират достъпност за ползване, като се съблюдава Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. |  | ЕК | МТИТС | МТСП МИЕТ МП МВР | В процес на изпълнение |  |  |
| 65 | ЕК въз основа на преглед на различните варианти ще направи до 2011 г. предложения за гарантиране, че уебсайтовете на публичния сектор (и уебсайтовете, предоставящи основни услуги на гражданите) са напълно достъпни не по-късно от 2015 г. |  | ЕК | МТИТС | МТСП |  | Законодателното предложение е планирано за първата половина на 2012 година |  |
| 66 | ЕК ще спомогне в сътрудничество с държавите-членки и съответните заинтересовани страни за изготвяне до 2012 г. на меморандум за разбирателство относно достъпа на хора с увреждания до цифрови технологии в съответствие с Конвенцията на ООН. |  | БГ | МТСП | МТИТС МП МИЕТ МК | Мярката е изпълнена. Меморандумът е сключен на 14.09.2010 г |  |  |
| 67 | ДЧ да започнат от 2011 г. прилагането на дългосрочни политики за електронни умения и цифрова грамотност и да въведат съответни стимули за МСП и групите в неравностойно положение |  | БГ | МТСП | МИЕТ МФ МОМН МТИТС | В процес на изпълнение | 2015 г. Наблюдава се различен напредък сред държавите-членки. През октомври 2011 г. в Гданск е разработена Пътна карта за дигитално приобщаване чрез консултиране на заинтересованите страни | Брой лица от групите в неравностойно положение, включени в обучителни курсове за придобиване на дигитални компетенции |
| 68 | ДЧ да приложат до 2011 г. съдържащите се в регулаторната рамка за далекосъобщенията разпоредби в полза на хората с увреждания. |  | БГ | МТИТС | МТСП | Изпълнено | Комисията следи отблизо изпълнението и ще докладва през 2012 година | Приет Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Обн., ДВ, бр. 105 от 29.12.2011 г.). Специалните мерки за хората с увреждания са предмет на Наредба № 6, като в момента се извършва нейната актуализация |
| 69 | ДЧ да приложат до 2011 г. съдържащите се в Директивата за аудио-визуалните медийни услуги разпоредби в полза на хората с увреждания. |  | БГ | МК | МТСП | Отразено е в националното законодателство |  |  |
| 70 | ДЧ да отредят водеща роля на електронното обучение в националната политика за модернизация на образованието и обучението, включително в учебните програми, оценяването на резултатите от обучението и професионалното развитие на преподавателите |  | БГ | МОМН | МТИТС МТСП | Да се пита МОМН В процес на изпълнение | Заложено в Пътната карта. Идеята е да се включат активно МОМН и ИПА Текущо Няма обявена крайна дата, но е под контрол | Приблизително 60 % от учебните помагала са в електронен вид |
| Област на действие 7. Ползи от ИКТ за обществото в ЕС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 7.1 ИКТ за околна среда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | ЕК ще прецени до 2011 г. дали секторът на ИКТ е спазил срока за приемане на обща измервателна методика за своята собствена енергийна ефективност и на емисиите си на парникови газове, като предложи при необходимост правни мерки. | EК | МИЕТ | МОСВ МТИТС |  | Оценка на комисията за пилотната методология се очаква през първата половина на 2012 г. |  |
| 72 |  | ЕК ще подкрепя партньорствата между ИКТ сектора и секторите с най- големи емисии(например сгради и строителство, транспорт и логистика, енергоразпределение) за подобряване на енергийната ефективност на тези сектори и намаляване на емисиите на парникови газове от тях до 2013 г. | EК | МИЕТ | МОСВ МТИТС |  | Комисията е стартирала инициатива „Умни градове и общности” за улесняване на интегрирането на подходи в различни сектори като сгради, транспорт и енергия. (В процес на изпълнение.) |  |
| 73 |  | ЕК до 2011 г. ще направи оценка на потенциалния принос на интелигентните електроразпределителни мрежи за декарбонизация на енергоснабдяването в Европа и определи минимален набор от функции за повишаване на оперативната съвместимост на интелигентните електроразпределителни мрежи на европейско равнище до края на 2010 г. | EК | МИЕТ | МОСВ | Частично завършено, даден мандат на работна група за препоръка и стандартизация през 2011 г. | Отчасти през 2012: Проекто- доклади се очакват през януари 2012 г. |  |
| 74 |  | ЕК ще публикува през 2011 г. зелена книга относно светодиодното осветление(SSL) за проучване на пречките и за представяне на предложения от политическо естество; успоредно с това подкрепя демонстрационни проекти, като използва за целта Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации. | EК | МИЕТ | МТИТС МОСВ | Зелена книга: Светлина за бъдещето, приета на 15 декември 2011 г. | Обществено допитване стартира с публикуването на Зелената книга |  |
| 75 |  | ДЧ да се споразумеят до края на 2011 г. относно общите допълнителни функционални възможности на интелигентните уреди за отчитане на консумацията. | БГ | МИЕТ |  | Комисията представи набор от препоръки през октомври 2011 г. | Препоръка на Комисията през 2012 г. Останалите държави- членки трябва да направят анализи за разходите и ползите до края на 2012 г. |  |
| 76 |  | ДЧ да включат до 2012 г. спецификации за разходите за целия жизнен цикъл(а не само за първоначалните разходи за закупуване) за всички обществени поръчки за осветителни инсталации. | БГ | МИЕТ |  | В процес на изпълнение. С Протокол № 38 от 13.10.2011 г. Министерски съвет прие Национален план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки за периода 2012 – 2014 г. Като една от общите цели на Плана е намаляване на разходите за придобиване на продукти и услуги, като се отчита целия жизнен цикъл на продуктите Една от дейностите, залегнали в Плана е изготвяне на методически указания за възлагането на зелени обществени поръчки със срок 2012 – 2014 г. Има издадени Указания от АОП и АЕЕ (настояща АУЕР) за прилагане на изисквания за енергийна ефективност и енергийни спестявания, при възлагане на обществени поръчки за доставка на оборудване и превозни средства, с цел минимизиране на разходите за срока на експлоатацията им |  |  |
| Мярка 7.2 Устойчиво здравеопазване и основаваща се на ИКТ подкрепа за достоен и самостоятелен начин на живот |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | Предприемане на пилотни мерки, за да се предостави на европейците сигурен онлайн достъп до медицинските данни за тяхното здравно състояние не по-късно от 2015 г., а до 2020 г. да се постигне широко разпространение на телемедицинските услуги. | EК | МЗ | МТИТС | В процес на изпълнение |  |  |
| 78 |  | Предложение за препоръка, определяща минимален общ набор от данни за пациентите, за да се гарантира не по-късно от 2012 г. оперативната съвместимост на медицинските досиета на пациентите при достъпа до тях или обмена им по електронен път между държавите-членки. | EК | МЗ | МТИТС |  | През първата половина на 2013 г. мрежата за електронно здравеопазване (eHealth Network) трябва да приеме указанията |  |
| 79 |  | Да се подпомогне въвеждането до 2015 г. на общи за целия ЕС стандарти, изпитания за оперативна съвместимост и сертифициране на системите за електронно здравеопазване чрез диалог със заинтересованите страни. | EК | МЗ | МТИТС |  |  |  |
| 80 |  | Да се доразвие съвместната програма за интелигентна заобикаляща среда (AAL) с оглед да се създадат възможности и за хората в по- напреднала възраст и лицата с увреждания да водят самостоятелен начин на живот и да играят активна роля в обществото. | EК | МЗ | МТСП МТИТС |  |  |  |
| Мярка 7.3 Насърчаване на културното многообразие и на творческото съдържание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | ЕК ще предложи до 2012 г. устойчив модел за финансиране на Europeana — цифровата публична библиотека на ЕС, и на цифровизацията на Съдържание. |  | ЕК | МК |  | Част от предложението на Механизма за свързване на Европа (CEF) | Препоръка на Комисията за цифровизация и цифрово опазване е приета на 27 октомври 2011 г. |  |
| 82 | ЕК ще предложи до 2012 г. мерки вследствие на резултатите от консултацията по своята зелена книга относно оползотворяването на потенциала на секторите с културен и творчески характер. |  | ЕК | МК |  | В процес на изпълнение. |  |  |
| 83 | ЕК ще издаде до 2011 г. препоръка относно насърчаването на цифровизацията на европейските кина . |  | ЕК | МК | МТИТС |  | Предложението е планирано за първата половина на 2012 г. (юни) |  |
| 84 | ЕК ще осигури прилагането на разпоредбите относно културното многообразие на Директивата за аудио-визуалните медийни услуги — при необходимост чрез мерки за съвместно регулиране и саморегулиране, както и с изискване на информация от държавите-членки за тяхното прилагане до края на 2011 г. |  | ЕК | МК | МТИТС | Отразено е в националното законодателство | Комисията ще направи анализ на предоставените данни от националните органи в съобщение през 2012 г. |  |
| Мярка 7.4 Електронно управление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | ЕК ще предложи до 2012 г. решение на Европейския парламент и на Съвета, за да се гарантира взаимното признаване на електронната идентификация и на електронното установяване на автентичност в целия ЕС въз основа на онлайн „услуги за установяване на автентичност“, които да се предлагат във всички държави-членки (може да се използват най-подходящите официални документи на гражданите — издадени от публичния или от частния сектор) |  | ЕК | МТИТС | МИЕТ МВР | В процес на стартиране Има одобрен проект по ОПАК в рамките на който ще се реализира система за електронна идентификация на българските граждани | Има одобрен проект по ОПАК в рамките на който ще се реализира система за електронна идентификация на българските граждани Да бъде съчетано с ключова дейност 3, следващ Закона за единния пазар |  |
| 86 | ЕК ще подкрепя непрекъснати трансгранични услуги на електронното управление в единния пазар чрез Програмата за конкурентоспособност и иновации (ПКИ) и Програмата за решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации (ISA). |  | ЕК | МТИТС | МИЕТ |  |  |  |
| 87 | ЕК ще преразгледа до 2011 г. Директивата относно обществения достъп до информация за околната среда. |  | ЕК | МОСВ |  | Нямат информация за изпълнение на мярката | Очаква се съобщение относно прилагането на директивата през 2012 година. Разглеждане на директивата ще се проведе през 2013 г., като се вземат предвид прегледа на Директивата за повторната употреба на информацията в обществения сектори (PSI) |  |
| 88 | ЕК ще работи с държавите-членки и заинтересованите страни за въвеждане на трансгранични електронни услуги в областта на околната среда по-специално чрез усъвършенствани сензорни мрежи. |  | ЕК | МОСВ | МТИТС | В процес на изпълнение В процес на изпълнение |  |  |
| 89 | ЕК ще определи до 2011 г. в бяла книга конкретни етапи за взаимно обвързване на капацитетите за електронни обществени поръчки в целия единен пазар. |  | ЕК | МИЕТ | МТИТС |  | Заедно с МИЕТ се изготвя идеен проект за е-поръчки. Този проект ще бъде финансиран по ОПАК в началото на 2012 г. Насрочено за началото на 2012 г. |  |
| 90 | ЕК ще даде водещ пример за отворено и прозрачно електронно управление чрез разработване през 2010 г. и изпълнение на амбициозен план за действие през периода 2011—2015 г. за електронна комисия, включително изцяло електронни обществени поръчки. |  | ЕК | МИЕТ | МТИТС |  | Предложението на Комисията е насрочено за първото тримесечие на 2012 г. |  |
| 91 | ДЧ да направят услугите на електронното управление напълно оперативно съвместими, като преодолеят организационните, техническите или семантичните пречки и осигурят функционирането им по протокола IPv6. |  | БГ | МТИТС | МИЕТ МС | Управлението и активите на Националната мрежа на държавната администрация (НМДА) са предадени на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” (ЕСМИС) от администрацията на Министерски съвет: http://www.esmis.government.bg/page.php?c=3&d=221 |  |  |
| 92 | ДЧ да гарантират, че единичните звена за контакт функционират като напълно развити центрове за електронно управление отвъд изискванията и областите, обхванати от Директивата за услугите. |  | БГ | МИЕТ | МС | Обявена е обществена поръчка за избор на изпълнител по проект на ОПАК, която включва: „т.4. Надграждане на националния портал на електронното управление с функциите на Единното звено за контакт (ЕЗК)” |  |  |
| 93 | ДЧ да се споразумеят до 2011 г. относно общ списък на основни трансгранични публични услуги, които отговарят на добре определени потребности даващи възможност на предприемачи да започнат и да извършват стопанска дейност навсякъде в Европа независимо от първоначалното им местонахождение и позволяващи на гражданите да учат, работят, пребивават и излязат в пенсия навсякъде в Европейския съюз. Тези основни услуги следва да са на разположение онлайн не по-късно от 2015 г. |  | БГ | МИЕТ | МТСП МОМН |  | Официално споразумение сред Държавите-членки е насочено за края на 2012 г. |  |
| Мярка 7.5 Интелигентни транспортни системи за ефикасен транспорт и подобрена мобилност |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | ЕК ще ускори внедряването на интелигентни транспортни системи (ИТС) особено за автомобилния и градския транспорт чрез прилагането на предложената директива за ИТС в подкрепа на оперативната съвместимост и бързата стандартизация. |  | ЕК | МТИТС | МРРБ МВР МФ АПИ | В процес на стартиране | 27.02.2012 | Транспонирана директива |
| 95 | ЕК ще приеме до 2010 г. стратегията за прилагане на решенията за управление на въздушното движение за „Единното европейско небе“ (SESAR). |  | ЕК | МТИТС | МО ГД ГВА | В процес на изпълнение На 22.12.2011 г. се прие съобщение относно управлението и стимулиращите механизми за разполагането на SESAR. | 2011 | Приета стратегия от ЕК |
| 96 | ЕК ще предложи до 2011 г. директива за предоставянето на електронни морски услуги „e-Maritime“. |  | ЕК | МТИТС | ИА МА | В процес на изпълнение Отложено | 19.05.2012 Съобщение на Комисията (вместо директива) е планирано за първата половина на 2012 г. |  |
| 97 | ЕК ще предложи до 2011 г. директива, задаваща техническите спецификации за телематичните приложения за железопътни пътнически услуги. |  | ЕК | МТИТС | ДП НКЖИ БДЖ-ПП ЕООД | Изпълнена Регламента е приет на 5 май 2011 г. |  | Издаден регламент на ЕС №454/2011 от 5.05.2011 |
| 98 | ДЧ да изпълнят своите задължения по плана за изграждане на Европейската система за управление на железопътния транспорт (ERTMS) особено по отношение на линиите, които трябва да бъдат оборудвани до 2015 г. |  | БГ | МТИТС | ДП НКЖИ | В процес на изпълнение |  |  |
| Област на действие 8.Международни аспекти на Програмата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | ЕК ще насърчава интернационализирането на управлението на интернет и сътрудничеството в световен мащаб за запазване на стабилността на интернет въз основа на модел с участието на множество заинтересовани страни. |  | ЕК | МТИТС | МС МВнР МРРБ МИЕТ МК | В процес на изпълнение |  |  |
| 100 | ЕК ще подкрепя продължаването на работата на Форума за управление на Интернет след 2010 г. |  | ЕК | МТИТС | МС МВнР | През месец Декември 2010 г. по време на 65-тото общо събрание на ООН е взето решение, удължаващо работата на Форума за управление на Интернет (IGF) до 2015 г. |  |  |
| 101 | ЕК ще работи с трети държави за подобряване на условията за международна търговия с цифрови стоки и услуги, включително по отношение на правата върху интелектуалната собственост. |  | ЕК | МИЕТ | МС МВнР МТИТС МП МК | В процес на изпълнение |  |  |
| 102 | ЕК ще поиска мандат за актуализиране на международните споразумения в съответствие с технологичния напредък или по целесъобразност ще предложи нови инструменти. |  | ЕК | МП | МС МВнР МТИТС МИЕТ | В процес на изпълнение |  |  |

Март  2012 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Използвани съкращения

АОП		Агенция по обществени поръчки

АГГК		Агенция по геодезия, география и кадастър

БАИ		Българска агенция за инвестиции

БДЖ-ПП ЕООД	 „Български държавни железници – Пътнически превози” ЕООД

БИС		Български институт по стандартизация

БНБ 		Българска народна банка

ГД ГВА 		Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"

ДАЗД		Държавна агенция за закрила на детето

ДП НКЖИ 	Държавно предприятие Национална компания "Железопътна инфраструктура"

ДЧ		Държава-членка

ЕЗК		Единно звено за контакт

ЕК		Европейска комисия

ЕПДЕАУ	                  Единен портал за достъп до административни е-услуги

ИАЕСМИС	Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”

КЗЛД		Комисия за защита на личните данни

КЗП		Комисия за защита на потребителите

КРС		Комисия за регулиране на съобщенията

МВР		Министерство на вътрешните работи

МВнР		Министерство на външните работи

МЗ		Министерство на здравеопазването

МЗХ		Министерство на земеделието и храните

МИЕТ		Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

МК		Министерство на културата

МО		Министерство на отбраната

МОМН		Министерство на образованието, младежта и науката

МОСВ		Министерство на околната среда и водите

МП		Министерство на правосъдието

МРРБ		Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МС		Министерски съвет ще съдействат при проблеми с институциите!!!

МТИТС         	Министерство на транспорта информационните технологии и съобщенията

МТСП           	Министерство на труда и социалната

МФ		Министерство на финансите

МФВС		Министерство на физическото възпитание и спорта

НСИ		Национален статистически институт

*Степен на изпълнение:

- „изпълнена”- изпълнението е завършило към настоящ момент;

- „в процес на стартиране” - изпълнението не е стартирало към настоящ момент като по възможност да се уточни кога се предвижда да стартира;

- „в процес на изпълнение” - изпълнението е започнато като по възможност да се уточни кога ще бъде изпълнена (съответната дата)