Цифрова програма за  Европа (ЦПЕ)

Изпълнение на задачите по ЦПЕ на ниво ЕК и България

юни 2012

| Задачи № | Описание | Ниво | Срок по Цифрова програма за Европа | Степен на изпълнение по Цифрова програма за Европа (ЦПЕ) към юни 2012 г. | Следващи стъпки на ниво ЕК | Степен на изпълнение на ЦПЕ в България към юни 2012 г |  | Индикатори за изпълнение в България |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (Източник: Digital Agenda Scoreboard) |  |  | (Източник: ведомства) |  |  |
| Област на действие 1. Динамичен цифров пазар |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1.1 Премахване на пречките за достъп до съдържание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Опростяване уреждането, управлението и трансграничното лицензиране на авторските права чрез: - подобряване на администрирането, прозрачността и паневропейското лицензиране за (онлайн) управлението на авторските права, като ЕК предложи до 2010 г. рамкова директива относно колективното управление на правата. | ЕК | 31.12.2010 | Закъснява Очаква се през 2012 г. законодателно предложение. | Източник:МК Приемане на Директива от ЕП и Съвета за колективно управление на авторски и сродни права и мулти-териториално лицензиране на права на музикални произведения за онлайн цели на вътрешния пазар до 31 декември 2012г. | Източник:МК Изработване на ЗИД на ЗАПСП в рамките на 12 месеца след приемане на Директивата от ЕП |  |  |
| 2 | Опростяване уреждането, управлението и трансграничното лицензиране на авторските права чрез: - създаване на правна рамка за улесняване на цифровизацията и разпространението на произведения на културата в Европа, като ЕК предложи през 2010 г. директива за „осиротелите“ произведения, провеждане на диалог със заинтересованите страни с оглед набелязване на по-нататъшни мерки относно произведенията с изчерпани тиражи, допълвани от бази от данни за правата върху тези произведения. | ЕК | 31.12.2010 | Изпълнена На 24.05.2011 г. ЕК прие проект на директива за осиротелите произведения. 20.09.2011 г. MoU подписан от заинтересованите страни | Изпълнява се меморандума Източник:МК - Очаква се приемане на Директива за осиротелите произведения до 31 декември 2012г | Източник:МК В рамките на срока на транспониране на Директивата за колективно за колективно управление на авторски и сродни права и мулти-териториално лицензиране на права на музикални произведения за онлайн цели на вътрешния пазар ще се включа до 31 декември 2013г. |  |  |
| 3 | Опростяване уреждането, управлението и трансграничното лицензиране на авторските права чрез: - преразглеждане до 2012 г. на Директивата относно повторната употреба на информацията в обществения сектори по-специално нейния обхват и принципите на заплащане за достъп и използване. | ЕК | 31.12.2012 | Изпълнена На 12.12.2011 г. е прието Предложение за преразглеждането на Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор. | Различни секторни действия ще прилагат концепцията, например инициативата Marine Knowledge за освобождаване на морски данни в публичното пространство | Източник МТИТС И МК В срок до 12 месеца след приемането й на ниво ЕС |  | Приет Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ ) |
| 4 | Докладване до 2012 г., след обстоен диалог със заинтересованите страни, относно нуждата от допълнителни мерки извън колективното управление на права, позволяващи на гражданите на ЕС, на доставчиците на онлайн услуги за съдържание и на носителите на права да се възползват от пълния потенциал на цифровия вътрешен пазар, включително мерки за насърчаване на трансграничното и паневропейското лицензиране, без на този етап да се изключва или предпочита който и да е от възможните правни варианти. | ЕК | 31.12.2012 | В процес на изпълнение IPR стратегия приета на 24.05.2011 г. | Продължава чрез задача 5. | Източник МК Изпратено писмо до дружествата за колективно управление на права за тяхно становище по текстовете на проекта за Директива за колективно за колективно управление на авторски и сродни права и мулти-териториално лицензиране на права на музикални произведения за онлайн цели на вътрешния пазар |  |  |
| 5 | ЕК издаде през 2010 г. зелена книга относно шансовете и предизвикателствата на онлайн разпространението на европейски аудио-визуални произведения и на друго творческо съдържание. | ЕК | 31.12.2010 | Изпълнена Зелена книга приета на 13.07.2011 г. | Доклад за обсъждането на зелената книга през май последван от обществено изслушване през септември | Източник МК Обществено обсъждане и резултати в средата на 2012 г. |  |  |
| 6 | ЕК ще докладва до 2012 г., въз основа на Директивата относно упражняването на права върху интелектуалната собственост и след обстоен диалог със заинтересованите страни, относно нуждата от допълнителни мерки за подобряване на защитата срещу продължаващи нарушения на права върху интелектуалната собственост в онлайн среда, като мерките са в съответствие с гаранциите, предвидени в Рамковата директива за далекосъобщенията, и основните права за защита на личните данни и на неприкосновеността на личния живот. | ЕК | 31.12.2012 | В процес на изпълнение Законодателното предложение е предвидено за втората половина на 2012 г. |  |  |  |  |
| Мярка 1.2 Опростяване на онлайн транзакциите и на трансграничните сделки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ЕК ще осигури завършването на Единната зона за плащания в евро (SEPA), евентуално чрез обвързващи правни мерки, определящи краен срок за миграция преди 2010 г., и улесни появата на оперативно съвместима европейска рамка за електронното фактуриране чрез съобщение относно електронното фактуриране и създаване на многостранен форум със заинтересованите страни. | ЕК | 31.12.2012 | Изпълнена Приет План за Единна зона за плащания в евро (SEPA), 16 декември 2010. Съобщение за е-фактуриране е прието на 2 декември 2010 г. | Следва Зелена книга за картови, интернет и мобилни плащания. | Източник БНБ На 28.02.2012 г. беше приет Регламент на Европейския парламент и Съвета, установяващ датата 1 февруари 2014 г. като краен срок за миграция на страните от Еврозоната към SEPA кредитни преводи и директни дебити (по отношение на повечето изисквания) в евро. За България и останалите страни-членки извън Еврозоната датата е 31.10.2016 г. или 1 г. след приемане на еврото (която от двете дати настъпи по-рано). Той определя и постепенното изваждане от употреба на многостранните обменни такси (MIFs), които в момента могат да се прилагат към директните дебити в някои държави-членки, от 1 февруари 2017 г. за национални плащания. Той също така определя постепенното изваждане от употреба, най-късно до 1 февруари 2016 г., на изискването за предоставяне на бизнес идентификационен код (BIC), като единственият идентификатор на сметка при трансгранични и национални плащания остава IBAN. Регламентът обхваща всички трансакции от типа кредитен превод и директен дебит в евро в рамките на ЕС, но като цяло не засяга трансакции с платежни карти, налични парични преводи, и електронни платежни трансакции. По отношение на електронното фактуриране към този момент има създаден Европейски многостранен форум по електронно фактуриране, в който участват и представители от България, като предстои създаването на група към НСПС, работеща като национален форум по електронно фактуриране |  |  |
| 8 | ЕК направи оценка до края на 2010 г. на въздействието на Директивата за електронната търговия върху онлайн пазарите и внесе конкретни предложения. | ЕК | 31.12.2011 | Изпълнена Прието съобщение на 11.01.2011 г. | Не е необходима ревизия на Директивата за електронна търговия. ЕК ще предостави насоки за тълкуване (съобщение и действие). |  |  |  |
| 9 | Бързо и съгласувано ДЧ да приложат основните директиви в подкрепа на цифровия единен пазар, включително Директивата за услугите. | БГ | 31.12.2015 | В процес на изпълнение |  | Източник: МТИТС МТИТС предоставя достъп до ЕЗК през ЕПДЕАУ а МИЕТ отговаря за политиката по директивата |  |  |
| 10 | Бързо и съгласувано ДЧ да приложат основните директиви в подкрепа на цифровия единен пазар, включително Директивата за нелоялни търговски практики | БГ | 31.12.2015 | В процес на изпълнение |  |  |  |  |
| 11 | Бързо и съгласувано ДЧ да приложат основните директиви в подкрепа на цифровия единен пазар, включително ревизираната през 2009 г. Регулаторната рамка на ЕС в областта на електронните съобщения | БГ | 31.12.2015 | В процес на изпълнение |  | Източник: МТИТС Изпълнено |  | Приет Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Обн., ДВ, бр. 105 от 2011 г.) |
| 12 | ЕК ще предложи през 2011 г. преработка на Директивата за електронния подпис с оглед да се предостави правна рамка за трансгранично признаване и оперативна съвместимост на системи за сигурно електронно установяване на автентичността. | ЕК | 31.12.2011 | Изпълнена Законодателното предложение е прието на 4.06.2012 г. и включва eID, в съответствие с Акта за единния пазар |  |  |  |  |
| 13 | ДЧ да транспонират до 2013 г. Директивата за ДДС, осигуряваща равнопоставеност на електронните фактури спрямо хартиените. | БГ | 31.12.2012 | В процес на изпълнение |  | Източник : МФ ЗИД на Закона за ДДС е изпратен за междуведомствено съгласуване и се очаква неговото внасяне в НС през м. октомври 2012г |  | Източник : МФ Транспониране на Директива.2010/45ЕС |
| Мярка 1.3 Изграждане на доверие в цифровите технологии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ЕК преразгледа до края на 2010 г. регулаторната рамка на ЕС за защита на данните с оглед да повиши доверието на частните лица и да увеличи техните права. | ЕК | 31.12.2010 | Изпълнена Прието от ЕК на 25.01.2012 г. | Предложението е завършено. Следва стандартно законодателство. | Източник: МТИТС Част от общата рамка за защита на личните данни в ЕС за сектора на електронните съобщения е Директива 2002/58/EО, изменена с Директива 2009/136/EО. Разпоредбите на Директива 2002/58/EО са въведени със ЗИД на ЗЕС, приет в края на 2011 г. |  | Приет Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Обн., ДВ, бр. 105 от 2011 г.) |
| 15 | ЕК ще предложи до 2012 г. незадължителен инструмент на договорното право, допълващ Директивата относно правата на потребителите, за преодоляване на разпокъсаността на договорното право по-специално по отношение на онлайн средата | ЕК | 31.12.2012 | Изпълнена Направено е предложение на 11 октомври 2011 г. | Предложението е завършено. Следва стандартно законодателство. |  |  |  |
| 16 | ЕК ще проучва до 2011 г. чрез зелена книга инициативи относно алтернативни способи за разрешаване на спорове с потребители в ЕС с оглед да предложи до 2012 г. обхващаща целия ЕС система за онлайн разрешаване на спорове по сделки на електронната търговия | ЕК | 31.12.2012 | Изпълнена Направено е предложение на 29 ноември 2011 г. | Предложението е завършено. Следва стандартно законодателство. |  |  |  |
| 17 | ЕК ще проучи предложения в областта на колективната правна защита въз основа на консултация със заинтересованите страни. | ЕК | 31.12.2015 | В процес на изпълнение След обществено обсъждане през 2011 г. Комисията реши, че е твърде рано да започне политическа намеса в тази област. |  |  |  |  |
| 18 | ЕК ще издаде до 2012 г. Кодекс на онлайн правата в ЕС, в който по ясен и достъпен начин се обобщават съществуващите права на ползвателите на цифрови технологии в ЕС, допълван от ежегодна проверка за пропуски в законодателството за защита на потребителите в онлайн среда и подходящи мерки за изпълнение, координирано с Европейската мрежа на агенциите за защита на потребителите | ЕК | 31.12.2012 | В процес на изпълнение |  |  |  |  |
| 19 | ЕК ще създаде до 2012 г. за заинтересованите страни платформа за онлайн знак за доверие на ЕС по-специално за уебсайтове за търговия на дребно. | ЕК | 31.12.2012 | В процес на изпълнение |  |  |  |  |
| Мярка 1.4 Укрепване на единния пазар на електронни съобщителни услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ЕК ще предложи до 2011 г. мерки за повишено хармонизиране на номерационните ресурси за предоставяне на бизнес услуги в цяла Европа. | ЕК | 31.12.2011 | Изпълнена Приключило обществено обсъждане, няма нужда от такава хармонизация. Дейността е приключена. |  | Източник:МТИТС Не се налага изпълнение на национално ниво |  |  |
| 21 | ЕК ще координира, въз основа на Програмата за европейската политика в областта на радиочестотния спектър, техническите и регулаторните условия относно използването на радиочестотния спектър и, когато е необходимо, хармонизира радиочестотните ленти, за да се реализират икономии от мащаба на пазарите на оборудване и услуги и да се позволи на потребителите да ползват едно и също оборудване и едни и същи услуги навсякъде в ЕС. | ЕК | 31.12.2010 | Изпълнена Прието предложение от ЕК на 20 септември 2010 г. | Законодателният процес на ниво ЕС приключва през 2012 г. | Източник: МТИТС,КРС,МО, НСО В процес на изпълнение. Някои от разпоредбите на Програмата са приложени в България. Република България е транспонирала решения на ЕК, отнасящи се до използването на радиочестотния спектър. Все още не се прилагат Решение 2008/477/ЕО (2500-2690 MHz) и Решение 2010/267/ЕС (790-862 MHz) |  | Освободени и хармонизирани радиочестотни ленти |
| 22 | ЕК ще проведе до 2011 г. проучване относно цената на липсата на действително единен европейски пазар на електронни съобщителни услуги с оглед да предприеме допълнителни мерки за увеличаване на ползите от единния пазар. | ЕК | 31.12.2011 | Изпълнена Проучване публикувано на 28 февруари 2010 г. ЕК провежда процедури по подбор на фирми които да извършат анализи по определени ключови теми, след което на базата на тези анализи ЕК ще изготви Доклад (предвиден за средата на 2012 г.). Очаква се от изводите в доклада да произтекат различни законодателни инициативи от страна на ЕК. |  |  |  | Източник: МТИТС Предприети действия, включително евентуални промени в нормативната уредба в областта на електронните съобщения |
| 22а | Разликата в цената между разговорите в роуминг и междуселищните разговори в рамките на една държава следва да се доближи до нула не по-късно от 2015 г. | ЕК | 31.12.2012 | В процес на изпълнение Приет регламент 531/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 г. относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи |  | Източник: МТИТС Предстои създаването на работна група. |  | Източник: МТИТС Приет Закон за изменение и допълнение на ЗЕС въвеждащ разпоредби от новия регламент за роуминг |
| Област на действие 2. Оперативна съвместимост и стандарти |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 2.1 Подобрено установяване на стандарти в областта на ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 2.2 Насърчаване на по-доброто използване на стандартите |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 2.3 Подобрена оперативна съвместимост чрез координация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ЕК предложи през 2010 г., като част от прегледа на европейската политика за стандартизация, правни мерки относно оперативната съвместимост на ИКТ за реформа на правилата за прилагане на стандарти за ИКТ в Европа с оглед да се разреши използването на стандарти, разработени от определени световни форуми и консорциуми в областта на ИКТ. | ЕК | 31.12.2010 | Изпълнена Приети на 1 юни 2011 г. | Следва стандартно законодателство. |  |  |  |
| 24 | ЕК ще спомогне по-конкретно чрез издаване до 2011 г. на съответни насоки за подходящи правила за съществени права върху интелектуалната собственост и условия за лицензиране при установяването на стандарти, включително за предварително оповестяване. | ЕК | 31.12.2011 | Изпълнена Приети на 14 януари 2011 г. | Официално завършено през декември 2010 с приемането на "Ревизирани правила за оценка на хоризонтални споразумения за сътрудничество съгласно закона за конкуренцията на ЕС " |  |  |  |
| 25 | ДЧ да приложат Европейската рамка за оперативна съвместимост на национално ниво до 2013 г. | БГ | 31.12.2013 | В процес на изпълнение |  | Източник:МТИТС Стартиран процес Актуализация на Българската рамка за оперативна съвместимост. Заложена е в пътната карта |  | Актуализирана Българска рамка за оперативна съвместимост. Национална стратегия за оперативна съвместимост |
| 26 | ЕК ще издаде през 2011 г. съобщение, с което да предостави насоки относно обвързването на стандартизацията на ИКТ с обществените поръчки, за да се подпомогнат публичните органи да използват стандартите за повишаване на ефикасността и намаляване на зависимостта от доставчиците. | ЕК | 31.12.2011 | Закъснява Беше събрана различна информация за оценка на въздействието, която е в процес на подготовка. |  |  |  |  |
| 27 | ДЧ да изпълнят до 2013 г. ангажиментите си относно оперативната съвместимост и стандартите, поети в декларациите от Малмьо и Гранада. | БГ | 31.12.2013 | В процес на изпълнение |  | Източник: МТИТС По проект на ОПАК – избор на изпълнител на ОП: т.5. Усъвършенстване на оперативната съвместимост и осигуряване на възможности за интеграция на европейско ниво; |  |  |
| 28 | ЕК ще съдейства за оперативната съвместимост чрез приемане през 2010 г. на европейска стратегия за оперативна съвместимост и на европейска рамка за оперативна съвместимост. | ЕК | 31.12.2010 | Изпълнена Приета на 16 декември 2010 г. |  |  |  |  |
| 29 | ЕК ще проучи осъществимостта на мерки, които могат да доведат до лицензирането от важни участници в пазара на информация за оперативната съвместимост, и докладва за резултатите до 2012 г. | ЕК | 31.12.2012 | В процес на изпълнение |  |  |  |  |
| Област на действие 3. Доверие и сигурност |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ЕК представи през 2010 г. мерки за засилена политика за мрежова и информационна сигурност на високо равнище, включващи законодателни инициативи като тази за модернизирана Европейска агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA), както и други мерки, позволяващи по-бързо реагиране в случаи на кибератаки, включително екипи за незабавно реагиране при компютърни инциденти в европейските институции. | ЕК | 31.12.2012 | В процес на изпълнение На 30 септември 2010 г. Комисията предложи нов Регламент за модернизацията на ENISA EU CERT започва да функционира през септември 2011 г. като в рамките на 12 месеца ще бъде направена оценка с оглед на решението за следващата фаза на развитие |  |  |  |  |
| 31 | ЕК ще изгради до 2012 г. европейска платформа по киберпрестъпност | ЕК | 31.12.2012 | В процес на изпълнение |  |  |  |  |
| 32 | ЕК ще проучи до 2011 г. осъществимостта на създаването на Европейски център по киберпрестъпност. | ЕК | 31.12.2011 | Изпълнена Съобщение за Европейски център за кибер престъпност прието на 28.03.2012 г. Центърът стартира работа през януари 2013 г. |  |  |  |  |
| 33 | ЕК ще работи със заинтересовани страни в световен мащаб по-специално за подобряване на глобалното управление на рисков цифровата и физическата сфера и провежда международно координирани целенасочени действия срещу компютърната престъпност и атаките спрямо сигурността. | ЕК | 31.12.2015 | В процес на изпълнение ЕС и САЩ проведоха тестове за готовност за справяне с кибер атаки в "Cyber Atlantic 2011" |  |  |  |  |
| 34 | ДЧ следва да създадат до 2012 г. добре функционираща мрежа на национално ниво от екипи за незабавно реагиране при компютърни инциденти, обхващаща цяла Европа | БГ | 31.12.2012 | В процес на изпълнение |  | Източник: ИА ЕСМИС Правителственият Център за реагиране при компютърни инциденти е създаден през 2008 г. Разширяването на неговите функции е непрекъснат и продължителен процес Установяване до 2012 г. на добре функционираща мрежа на CERTs на национално ниво, обхващаща цяла Европа. Разширяването на неговите функции е непрекъснат и продължителен процес. | Съответствие с ръководство на ENISA„Сборник от добри практики за оценяване на CERT” |  |
| 35 | ДЧ в сътрудничество с Комисията да осъществят през 2010 г. симулиране на широко мащабни атаки и да изпробват стратегии за ограничаване на последствията. | БГ | 31.12.2010 | Закъснява Все още не всички държави-членки са извършили симулациите Проведено първото пан-европейско учение – 4.11.2010; международно учение EU-US – 7.11.2011 |  | Източник: МТИТС Закъснява Не е започнала подготовка и планиране, което има продължителност около 12 месеца. | Национално учение за защита на критичната информационна инфраструктура |  |
| 36 | ЕК ще представи мерки, включващи законодателни инициативи през 2010 г. за борба с кибератаки срещу информационни системи, а до 2013 г. - съответни правила на европейско и международно ниво относно юрисдикцията в киберпространството | ЕК | 31.12.2010 | Изпълнена На 30 септември 2010 г. е прието предложение за Директива относно атаките срещу Информационните системи |  |  |  |  |
| 37 | ЕК ще подкрепя от 2010 г. нататък във всички държави от ЕС обучения за подготовка относно киберсигурността | ЕК | 31.12.2015 | В процес на изпълнение През месец ноември 2010 г. се проведе първата пан-Европейска симулация „Кибер Европа 2010” |  | Източник: МТИТС, ИА ЕСМИС В процес на изпълнение | Провеждане на обучение на ДА по киберсигурност |  |
| 38 | ЕК ще подобри съгласуваността и правната сигурност на регулаторната рамка на ЕС за защита на личните данни като част от нейната модернизация и проучи възможностите за разширяване на разпоредбите за уведомяване за пробиви в сигурността. | ЕК | 31.12.2012 | В процес на изпълнение Виж задача 14. |  | Източник: МТИТС В процес на изпълнение Част от общата рамка за защита на личните данни в ЕС за сектора на електронните съобщения е Директива 2002/58/EО, изменена с Директива 2009/136/EО. Разпоредбите на Директива 2002/58/EО са въведени със ЗИД на ЗЕС, приет в края на 2011 г. Очаква се ЕК да направи общ преглед на рамката за защита на личните данни в ЕС в посока на нейното модернизиране. | Приет Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Обн., ДВ, бр. 105 от .2011 г.) |  |
| 39 | ЕК ще предостави до 2011 г. насоки за прилагането на новата рамка в областта на електронните съобщения по отношение на защитата на неприкосновеността на личния живот и на личните данни на отделните лица. | ЕК | 31.12.2011 | Изпълнена През октомври 2010 г. на държавите членки бяха дадени указания относно транспонирането на Директивата ePrivacy. | През 2012 г. се очаква доклад на комисията с равносметка, според която ще бъде направена преценка дали са необходими още насоки |  |  | Източник: МТИТС Приет Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Обн., ДВ, бр. 105 от.2011 г.). В изпълнение на ЗЕС: КРС има ангажимент да предоставя веднъж годишно на ЕК и на ENISA обобщен доклад за получените уведомления при пробиви в сигурността или нарушаване на целостта. КЗЛД има ангажимента да издаде инструкции за обстоятелствата, при които ще бъдат уведомявани потребителите за нарушения на сигурността на личните им данни, формата и начина на уведомяването |
| 40 | ЕК подкрепя инициативи за съобщаване за незаконно съдържание в интернет („горещи“ линии) и осъществявани на национално равнище кампании за информиране относно безопасността на деца в онлайн пространството, както и спомага за развитие на паневропейското сътрудничество и за споделянето на най-добрите практики в тази област. | ЕК | 31.12.2015 | В процес на изпълнение Съобщение "Стратегия за по-добър Интернет за деца" е публикувана на 2 май 2012 г. |  | Източник: МК МК работи активно, съвместно с НЦБИ |  |  |
| 41 | ЕК ще насърчава многостранния диалог със заинтересованите страни и саморегулирането на европейските и световните доставчици на услуги (например платформи за социални мрежи, доставчици на мобилна връзка) особено по отношение на използването на техните услуги от малолетни лица. | ЕК | 31.12.2015 | В процес на изпълнение Тази мярка е допълнение на т. 14 от настоящата таблица През декември 2011 г. е основано Обединение на топ-технологични и медийни компании за интернет по-добро място за деца |  |  |  |  |
| 42 | ДЧ до 2013 г. да въведат изцяло в действие горещи линии за съобщаване на обидно или вредно онлайн съдържание, да организират кампании за повишаване на информираността относно безопасността на деца в онлайн пространството, да предложат обучение по онлайн безопасност в училищата и да насърчават доставчиците на онлайн услуги да прилагат мерки за саморегулиране във връзка с онлайн безопасността на децата | БГ | 31.12.2013 | В процес на изпълнение На 29 ноември 2011 г. Съветът прие заключения относно защитата на малолетните и непълнолетните в цифровия свят, което включва разпоредби за държавите-членки за действия в тази област, включително за преподаване на уроци по онлайн безопасност в училищата |  |  |  |  |
| 43 | ДЧ като започнат през 2010 г., до 2012 г. да изградят или пригодят национални платформи за сигнализиране към платформата на Европол по киберпрестъпност. | БГ | 31.12.2012 | В процес на изпълнение Създаване или адаптиране на националните платформи за сигнализиране с Europol cybercrime платформата до 2012 година |  |  |  |  |
| Област на действие 4. Високоскоростен и свръх високоскоростен достъп до интернет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 4.1 Гарантирано покритие с универсален широколентов достъп с растяща скорост |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 4.2 Стимулиране на разгръщането на мрежи за достъп от следващо поколение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 4.3 Отворен и неутрален интернет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ЕК прие през 2010 г. съобщение относно широколентовия достъп, в което се излага обща рамка за действия на равнището на ЕС и на държавите-членки за постигане на целите на „Европа 2020“ в това направление, включително: | ЕК | 31.12.2010 | Изпълнена Съобщението е прието на 20 септември 2010 г. |  | Източник:МТИТС изпълнено |  | Приет Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Обн., ДВ, бр. 105 от 29.12.2011 г.). Предстои разработването на съвместна Наредба с МРРБ относно правилата и нормите при проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи |
|  | - укрепване и рационализиране в тази рамка на финансирането на високоскоростен широколентов достъп чрез инструменти на ЕС (например ERDF, ERDP, EAFRD, TEN, CIP) до 2014 г.; и - проучване на начини за привличане на капитал за инвестиции в широколентова инфраструктура чрез кредитно подобрение(с финансовата подкрепа на ЕИБ и ЕС). |  | 31.12.2014 | В процес на изпълнение Финансирането на високоскоростния широколентов достъп е част от Кохезионната политика 2014-2020 и Механизмът за свързване на Европа (CEF) |  |  |  |  |
| 45 | ЕК прие през 2010 г. съобщение относно широколентовия достъп, в което се излага обща рамка за действия на равнището на ЕС и на държавите-членки за постигане на целите на „Европа 2020“ в това направление, включително: · предложи през 2010 г. амбициозна Програма за европейската политика в областта на радиочестотния спектър, по която да вземат решение Европейският парламент и Съветът и която ще послужи за координирана и стратегическа политика на равнището на ЕС по отношение на радиочестотния спектър с цел да се повиши ефикасността на управление на радиочестотния спектър и максимално да се увеличат ползите за потребителите и предприятията. | ЕК | 31.12.2010 | Изпълнена | Приета от Европейския парламент на 15 февруари 2012 г. | Източник: МТИТС, КРС, МО и НСО В процес на изпълнение. Някои от разпоредбите на Програмата са приложени в България. Република България е транспонирала решения на ЕК, отнасящи се до използването на радиочестотния спектър Все още не се прилагат Решение 2008/477/ЕО (2500-2690 MHz) и Решение 2010/267/ЕС (790-862 MHz) |  | Освободени и хармонизирани радиочестотни ленти |
| 46 | ЕК прие през 2010 г. съобщение относно широколентовия достъп, в което се излага обща рамка за действия на равнището на ЕС и на държавите-членки за постигане на целите на „Европа 2020“ в това направление, включително: · издаде през 2010 г. препоръка за насърчаване на инвестициите в конкурентни мрежи за достъп от следващо поколение чрез ясни и ефективни регулаторни мерки. | ЕК | 31.12.2010 | Изпълнена На 20 септември 2010 г. Препоръката за NGA е приета. Основната цел на Препоръката е да даде насоки на Националните регулаторни органи за прилагането на регулаторни мерки към предприятията със значително пазарно въздействие по отношение на достъпа, като по този начин се стимулира конкуренцията на пазара и се подпомогне навлизането на нови играчи. Същевременно Препоръката ще позволи използването на унифицирани регулаторни подходи за да се намали различието при регулирането на влакнесто-оптичните мрежи в различните ДЧ. Съгласно чл. 19 от Рамковата директива. Националните регулаторни органи трябва да отчитат в максимална степен разпоредбите на Препоръката |  | Източник:МТИТСизпълнена |  | Източник: МТИТС Прилагане на препоръката от КРС В извършения пазарен анализ на пазари 4 и 5 (от Препоръка на ЕК 2007/879/ЕО от 17 декември 2007 г.) са наложени задължения за достъп до мрежи за достъп от следващо поколение на предприятието със значително пазарно въздействие. |
| 47 | ДЧ да разработят и въведат в действие до 2012 г. национални планове за широколентов достъп, които отговарят на определените в „Европа 2020“ цели относно покритието, скоростта и внедряването, като използват публично финансиране в съответствие с правилата на ЕС за конкуренцията и за държавните помощи. Комисията ще докладва ежегодно относно напредъка като част от управлението на Програмата в областта на цифровите технологии. | БГ | 31.12.2012 | В процес на изпълнение Комисията организира национални семинари за широколентов план, за да се подчертае, необходимостта от напредък в тази област и да се улесни споделянето на най-добри практики между Държавите-членки. Обратната връзка от работните срещи ще послужи като основа за доклад за напредъка на националните планове за широколентов достъп, които са публикувани на 30.03. 2012 г. |  | Източник:МТИТС Разработена е актуализирана и надградена Национална стратегия за развитие на широколентов достъп до 2015 г. с препратки до 2020 г. и Национален оперативен план за изпълнение на заложените стратегически цели, като документите са в режим на междуведомствено съгласуване |  |  |
| 48 | ДЧ да вземат мерки, включително правни разпоредби, за улесняване на инвестициите в широколентова инфраструктура,като например гарантиране на систематичното включване на потенциални инвеститори в гражданското строителство, уреждане на права на преминаване, картографиране на наличните пасивни инфраструктури, подходящи за окабеляване, и модернизиране на съответното вътрешно окабеляване на сградите. | БГ | 31.12.2015 | В процес на изпълнение |  | Източник:МТИТС В процес на изпълнение (2012-2015) В Националния оперативен план са предвидени мерки и дейности за съгласуване усилията на отделните ведомства, ангажирани с инвестиционния процес при изграждане на широколентов достъп с цел улесняване на процеса и редуциране на инвестиционните разходи Част от разпоредбите които трябва да допринесат за изпълнението на това действие са включени в Глава 17 от проекта на ЗИД на ЗЕС, а друга част са в ЗУТ. Все още тече сериозна дискусия по въпросите за изграждането на мрежите. В проекта на ЗИД на ЗЕС се предвижда разпоредба за предприятията да изготвят карти на мрежите си, но задължението да се прави Наредба по този въпрос е отпаднало Държавите-членки ще трябва да предприемат конкретни мерки, за улесняване внедряването на инфраструктурата (насърчаване на съвместно разполагане, мерки за съвместно ползване на инфраструктура, карта на физическа инфраструктура) |  | Приет Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Обн., ДВ, бр. 105 от 2011 г.). Предстои разработването на нова наредба за правилата и нормите при проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура |
| 49 | ДЧ да използват в пълен размер средствата от структурните фондове и фондовете за развитие на селските райони, които вече са заделени за инвестиции в ИКТ инфраструктури и услуги. | БГ | 31.12.2013 | В процес на изпълнение |  | Източник:МТИТС Проведено е изследване на състоянието на предоставяне и потребление на Интернет и ел.услуги в България с фокус върху селските райони с финансиране по линия на Техническа помощ от Програмата за развитие на селските райони на 24.01.2012 г. На 19.05.2012 г. е кандидатствано пред УО на ОПРР Резултатите от това изследване ще подпомогнат изготвянето на пакета документи за кандидатстване по ОПРР за финансиране изграждането на широколентов достъп в отдалечените селски райони с финансов ресурс от 20 млн. Евро Държавите-членки трябва напълно да разпределят и разположат съществуващите структурни фондове и фондове за развитие на селските райони за ИКТ приоритети (2013) Източник: МЗХ Към настоящия момент е отворен период на прием на заявления за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от ПРСР само за проекти, насочени към създаване и подобряване на ИКТ центрове, който ще продължи до 17.08.2012 г. |  |  |
| 50 | ДЧ да изпълняват Програмата за европейската политика в областта на радиочестотния спектър, така че да гарантират координираното разпределение на спектъра, необходимо за постигане до 2020 г. на целта за 100 % покритие с достъп със скорост 30 Mbps до интернет, и Препоръката за мрежи за достъп от следващо поколение. | БГ | 31.12.2015 | В процес на изпълнение Европейската програма за политика за радиочестотния спектър е приета през ноември 2011 г. от Съвета и Европейския парламент, и трябва скоро да бъде приложена от държавите-членки ,за да осъзнаят икономическия потенциал, определен в годишната стратегия за растеж 2011 Разгледано в предложението за Рамкова програма „Хоризонт 2020”, приета на 30 ноември 2011 г. |  | Източник: МТИТС В процес на изпълнение Българската страна е предприела действия във връзка с препоръките на ЕК за гъвкаво управление на честотния спектър за улесняване на разпространението на мобилен широколентов достъп, но освобождаването на честоти, ангажирани понастоящем за обслужване на нуждите на сигурността и отбраната на страната за граждански цели в бъдеще може да стане до 2015 г. предвид необходимостта от осигуряване на оборудване за първите цели и пренастройването му, както и финансов ресурс за този процес |  |  |
| Област на действие 5. Научни изследвания и иновации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 5.1 Увеличаване на усилията и ефикасността |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 5.2 Стимулиране на ИКТ иновациите чрез използване на единния пазар |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 5.3 Промишлени инициативи за отворени иновации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ЕК ще привлече повече частни инвестиции чрез стратегическото използване на поръчки за развойни продукти и публично-частни партньорства,чрез използването на структурни фондове за научни изследвания и иновации и чрез поддържането на темп от 20 % годишно увеличение на бюджета за НИРД по ИКТ поне за времетраенето на 7-ма рамкова програма | ЕК | 31.12.2015 | В процес на изпълнение Разгледано в предложението за Рамкова програма „Хоризонт 2020”, приета на 30 ноември 2011 г. |  |  |  |  |
| 52 | ЕК ще засилва координирането и обединяването на ресурси с държавите-членки и промишлеността и набляга повече върху направлявани от пазарното търсене и потребителите партньорства в рамките на подкрепата на ЕС за изследвания и иновации в областта на ИКТ. | ЕК | 31.12.2015 | В процес на изпълнение Разгледано в предложението за Рамкова програма „Хоризонт 2020”, приета на 30 ноември 2011 г. |  |  |  |  |
| 53 | ЕК ще предлага от 2011 г. нататък мерки за „лесен и бърз“ достъп до средства на ЕС за финансиране на научни изследвания по ИКТ, така че те да станат по-привлекателни, особено за МСП и за млади изследователи, с оглед по-широко прилагане в преработената рамка на ЕС за научни изследвания и технологично развитие. | ЕК | 31.12.2011 | Изпълнена Разгледано в предложението за Рамкова програма „Хоризонт 2020”, приета на 30 ноември 2011 г. |  |  |  |  |
| 54 | ЕК ще осигурява достатъчна финансова подкрепа за съвместни научноизследователски инфраструктури и иновационни клъстери в областта на ИКТ, развива по-нататъшни електронни инфраструктури и установява обща стратегия на ЕС относно изчисленията „в облак“ по-специално за правителствени и научни нужди | ЕК | 31.12.2015 | В процес на изпълнение Разгледано в предложението за Рамкова програма „Хоризонт 2020”, приета на 30 ноември 2011 г. |  |  |  |  |
| 55 | ЕК ще работи със заинтересованите страни за развитието на ново поколение основаващи се на системата WWW приложения и услуги, включително за многоезични услуги и съдържание, чрез подкрепа за стандарти и отворени платформи посредством програми, финансирани от ЕС. | ЕК | 31.12.2015 | В процес на изпълнение Работен документ за мрежовата конкурентоспособност в ЕС планирано за 2012 г. |  |  |  |  |
| 56 | ДЧ до 2020 г. да удвоят годишните общи публични разходи за научноизследователска и развойна дейност по ИКТ от 5,5 милиарда EUR на 11милиарда EUR (включително средствата по програми на ЕС) по начини, които да доведат до еквивалентно нарастване на разходите на частния сектор от 35 милиарда EUR на 70 милиарда EUR. | БГ | 31.12.2020 | В процес на изпълнение |  | Източник: МФ Планирането и осигуряването на финансиране за изпълнението на задачите следва да бъде в рамките на одобрените разходни тавани на отговорните за прилагането им министерства и ведомства |  |  |
| 57 | ДЧ да се включат в широкомащабни пилотни проекти за изпробване и разработване на иновативни и оперативно съвместими решения в области от обществен интерес, финансирани чрез Програмата за конкурентоспособност и иновации (ПКИ). | БГ | 31.12.2015 | В процес на изпълнение През следващите 12-24 месеца държавите членки трябва да участват в широко-мащабни пилотни програми за изпробване и разработване на иновативни и оперативно съвместими решения в области от обществен интерес, които са финансирани от CIP. |  |  |  | Източник: МТИТС По подпрограма „ИКТ политики”: -Проведени 6 информационни дни по програмата от МТИТС -няма финансирани проекти от Тип А с участие на държавни ведомства и общини по първите 5 конкурса по програмата. -7 проекта от Тип Б с участие на държавни ведомства и общини са получили финансиране в първите 5 конкурса по програмата. -2 проекта са в процес на стартиране -3 проекта в процес на изпълнение -2 проекта изпълнени |
| Област на действие 6. Повишаване на грамотността относно цифровите технологии, на уменията за тяхното използване и на приобщаването към цифровото общество |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 6.1 Грамотност относно цифровите технологии и умения за тяхното използване |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 6.2 Приобщаващи цифрови услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | ЕК ще предложи цифровата грамотност и уменията за ползване на цифрови технологии за приоритет в регламента за Европейския социален фонд (2014 -2020 г.). | ЕК | 31.12.2012 | Изпълнена Предложението за регламент в новия Европейския социален фонд (ESF 2014-2020) е прието на 6 октомври 2011 г. | В момента регламента е в Съвета и ЕП, като се очаква да бъде приет до края на 2012 г. и новата програма да започне през 2014 г. Предложението е завършено и следва стандартно законодателство. |  |  |  |
| 59 | ЕК ще разработи до 2012 г. инструменти за установяване и признаване на квалификацията по ИКТ на специалисти и потребители, обвързано с Европейската квалификационна рамка и EUROPASS50, и създаде европейска рамка за професионализъм по ИКТ, за да повиши квалификацията и мобилността на специалистите по ИКТ в цяла Европа. | ЕК | 31.12.2012 | В процес на изпълнение Комисията ще разработи инструменти, за разпознаване и определяне на компетенциите на потребителите и практикуващите в областта на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) |  |  |  |  |
| 60 | ЕК ще отдаде на цифровата грамотност и съответните умения приоритет в новата водеща инициатива „Нови умения за нови работни места“, която ще стартира през 2010 г., включително създаването с участието на множество заинтересовани страни на секторен съвет за умения и заетост в областта на ИКТ за разглеждане на въпроси на търсенето и предлагането. | ЕК | 31.12.2010 | Изпълнена Програмата е приета на 23 ноември 2010 г. |  | Източник: МТСП, МОМН: В процес на изпълнение Увеличаването на дела на лицата, участващи във форми за учене за целия живот, в т.ч. за придобиване на дигитална компетентност, е приоритет на програмите за обучение на възрастни, финансирани от държавния бюджет и Европейския социален фонд |  | Брой лица, включени в обучение за придобиване на цифрова компетентност |
| 61 | ЕК ще насърчава нарастването на дела на младите жени и на връщащите се на работа жени в броя на заетите в ИКТ сектора чрез подкрепа за уеб-базирани ресурси за обучение, основаващо се на игри електронно обучение и социални мрежи. | ЕК | 31.12.2015 | В процес на изпълнение |  | Източник: МТСП, МОМН: В процес на изпълнение Конкретни срокове и индикатори могат да бъдат заложено след публикуване на двете съобщения на ЕК относно ключовите компетенции (2011), както и за равенството, социалното включване и обучението (2011). |  |  |
| 62 | ЕК ще разработи през 2011 г. онлайн инструмент за образоване на потребителите относно новите медийни технологии (например права на потребителите в интернет, електронна търговия, защита на данните, медийна грамотност, социални мрежи и др.). Този инструмент ще предоставя специализирана информация и образователни материали за потребителите, преподавателите и други разпространители на информация в 27-те държави-членки. | ЕК | 31.12.2011 | Закъснява Дейностите следва да стартират след подготовката на онлайн инструмента от ЕК Планира се първа фаза да бъде стартирана до края на 2012 г. |  |  |  |  |
| 63 | ЕК ще предложи до 2013 г. валидни за целия ЕС показатели за цифрови умения и медийна грамотност. | ЕК | 31.12.2013 | В процес на изпълнение През 2012 г. предстои да бъдат публикувани резултатите от Европейското изследване на училищата: ИКТ в образованието, на чиято база ще бъдат подготвени и показателите. Дейностите по реализацията на мярката могат да започнат след това |  |  |  |  |
| 64 | ЕК систематично ще преценява доколко преработките на правни актове, предприети по линия на Програмата в областта на цифровите технологии - например относно електронната търговия, електронната самоличност и електронния подпис, гарантират достъпност за ползване, като се съблюдава Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. | ЕК | 31.12.2015 | В процес на изпълнение |  |  |  |  |
| 65 | ЕК въз основа на преглед на различните варианти ще направи до 2011 г. предложения за гарантиране, че уебсайтовете на публичния сектор (и уебсайтовете, предоставящи основни услуги на гражданите) са напълно достъпни не по-късно от 2015 г. | ЕК | 31.12.2011 | Закъснява Законодателното предложение е планирано за 2012 година |  |  |  |  |
| 66 | ЕК ще спомогне в сътрудничество с държавите-членки и съответните заинтересовани страни за изготвяне до 2012 г. на меморандум за разбирателство относно достъпа на хора с увреждания до цифрови технологии в съответствие с Конвенцията на ООН. | БГ | 31.12.2012 | Изпълнена Меморандумът е сключен на 14.09.2010 г. |  |  |  |  |
| 67 | ДЧ да започнат от 2011 г. прилагането на дългосрочни политики за електронни умения и цифрова грамотност и да въведат съответни стимули за МСП и групите в неравностойно положение | БГ | 31.12.2011 | Закъснява Наблюдава се различен напредък сред държавите-членки. През октомври 2011 г. в Гданск е разработена Пътна карта за цифрово приобщаване чрез консултиране на заинтересованите страни |  |  |  | Източник: МТСП Брой лица от групите в неравностойно положение, включени в обучителни курсове за придобиване на цифрови компетенции |
| 68 | ДЧ да приложат до 2011 г. съдържащите се в регулаторната рамка за далекосъобщенията разпоредби в полза на хората с увреждания. | БГ | 31.12.2011 | В процес на изпълнение Комисията следи отблизо изпълнението и ще докладва през 2012 година |  | Източник:МТИТС изпълнена |  | Източник МТИТС Приет Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Обн., ДВ, бр. 105 от.2011 г.). Подготвя се проект за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 13.03.2008 г. за изискванията и параметрите на качеството за универсалната услуга, специалните мерки за хора с увреждания и реда за избор на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, и за възлагане на задължението за предоставяне на универсалната услуга |
| 69 | ДЧ да приложат до 2011 г. съдържащите се в Директивата за аудио-визуалните медийни услуги разпоредби в полза на хората с увреждания. | БГ | 31.12.2011 | В процес на изпълнение Първи доклад относно прилагането на Директива за аудиовизуалните медийни услуги (ДАВМУ), публикуван на 7 май 2012 г. |  | Източник МК Отразено е в националното законодателство |  |  |
| 70 | ДЧ да отредят водеща роля на електронното обучение в националната политика за модернизация на образованието и обучението, включително в учебните програми, оценяването на резултатите от обучението и професионалното развитие на преподавателите | БГ | - | В процес на изпълнение Няма обявена крайна дата, но е под контрол |  | Заложено в Пътната карта. Идеята е да се включат активно МОМН и ИПА |  | Източник МОМН Приблизително 60 % от учебните помагала са в електронен вид |
| Област на действие 7. Ползи от ИКТ за обществото в ЕС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 7.1 ИКТ за околна среда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | ЕК ще прецени до 2011 г. дали секторът на ИКТ е спазил срока за приемане на обща измервателна методика за своята собствена енергийна ефективност и на емисиите си на парникови газове, като предложи при необходимост правни мерки. | ЕК | 31.12.2011 | Закъснява Оценка на комисията за пилотната методология се очаква през 2012 г. |  | Източник дирекция ЕСПУЕР, МИЕТ На този етап не разполагаме с информация за оценката на Комисията за пилотната методология |  | Не са известни |
| 72 | ЕК ще подкрепя партньорствата между ИКТ сектора и секторите с най-големи емисии (например сгради и строителство, транспорт и логистика, енергоразпределение) за подобряване на енергийната ефективност на тези сектори и намаляване на емисиите на парникови газове от тях до 2013 г. | ЕК | 31.12.2013 | В процес на изпълнение Комисията е стартирала инициатива „Умни градове и общности” за улесняване на интегрирането на подходи в различни сектори като сгради, транспорт и енергия. |  | Източник дирекция ЕСПУЕР, МИЕТ МИЕТ разработва ЗИД на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) във връзка с транспониране на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите. |  | Целта на ЗИД на ЗЕЕ е намаляване потреблението на енергия, подобряване на енергийните характеристики на сградите, насърчаване изграждането на сгради с близко до нулевото потребление на енергия. |
| 73 | ЕК до 2011 г. ще направи оценка на потенциалния принос на интелигентните електроразпределителни мрежи за декарбонизация на енергоснабдяването в Европа и определи минимален набор от функции за повишаване на оперативната съвместимост на интелигентните електроразпределителни мрежи на европейско равнище до края на 2010 г. | ЕК | 31.12.2011 | Закъснява Частично завършено, даден мандат на работна група за препоръка и стандартизация през 2011 г. |  | Източник дирекция ЕСПУЕР, МИЕТ Със Закона за енергията от възобновяеми източници се регламентира въвеждането на схеми за подпомагане, свързани с развитието на преносната и разпределителните електрически мрежи, включително междусистемни връзки, на интелигентни мрежи, както и изграждането на регулиращи и акумулиращи съоръжения, свързани със сигурното функциониране на електроенергийната система при развитие на производството на енергия от възобновяеми източници |  | Намаляване на въглеродните емисии и подобряване надеждността на доставките на ел. енергия. |
| 74 | ЕК ще публикува през 2011 г. зелена книга относно светодиодното осветление (SSL) за проучване на пречките и за представяне на предложения от политическо естество; успоредно с това подкрепя демонстрационни проекти, като използва за целта Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации. | ЕК | 31.12.2011 | Изпълнена Зелена книга: Светлина за бъдещето, приета на 15 декември 2011 г. Обществено допитване стартира с публикуването на Зелената книга |  | Източник дирекция ЕСПУЕР, МИЕТ Изискванията към енергийните характеристики на техническите сградни инсталации, в това число: системите за отопление, вентилация и охлаждане на сградите, системите за гореща вода и осветление, се определят с наредби на министъра на регионалното развитие и благоустройството |  |  |
| 75 | ДЧ да се споразумеят до края на 2011 г. относно общите допълнителни функционални възможности на интелигентните уреди за отчитане на консумацията. | БГ | 31.12.2011 | Закъснява Комисията представи набор от препоръки през октомври 2011 г | Препоръка на Комисията през 2012 г. Държавите -членки трябва да направят анализи за разходите и ползите до края на 2012 г | Източник дирекция ЕСПУЕР, МИЕТ В действащия Закон за енергийната ефективност е разписано, че търговците на енергия могат да предоставят като енергийна услуга при конкурентни цени с цел осигуряване проследимост на разходите за енергия от крайните потребители подмяната на съществуващите уреди (средства за търговско измерване) с интелигентни системи за измерване и контрол. |  | Проследимост на разходите за енергия от електроразпределителните дружества и крайните потребители. |
| 76 | ДЧ да включат до 2012 г. спецификации за разходите за целия жизнен цикъл (а не само за първоначалните разходи за закупуване) за всички обществени поръчки за осветителни инсталации. | БГ | 31.12.2012 | Изпълнена Директива за обществени поръчки и критерии за зелени обществени поръчки за осветителни инсталации |  | Източник: МИЕТ В процес на изпълнение. С Протокол № 38 от 13.10.2011 г. Министерският съвет прие Национален план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки за периода 2012 – 2014 г. Като една от общите цели на Плана е намаляване на разходите за придобиване на продукти и услуги, като се отчита целия жизнен цикъл на продуктите Една от дейностите, залегнали в Плана е изготвяне на методически указания за възлагането на зелени обществени поръчки със срок 2012 – 2014 г. Има издадени Указания от АОП и АЕЕ (настояща АУЕР) за прилагане на изисквания за енергийна ефективност и енергийни спестявания, при възлагане на обществени поръчки за доставка на оборудване и превозни средства, с цел минимизиране на разходите за срока на експлоатацията им |  | Източник дирекция ЕСПУЕР, МИЕТ Подобряване на енергийната ефективност |
| Мярка 7.2 Устойчиво здравеопазване и основаваща се на ИКТ подкрепа за достоен и самостоятелен начин на живот |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Предприемане на пилотни мерки, за да се предостави на европейците сигурен онлайн достъп до медицинските данни за тяхното здравно състояние не по-късно от 2015 г., а до 2020 г. да се постигне широко разпространение на телемедицинските услуги. | ЕК | 31.12.2015 | В процес на изпълнение | Финансирани са два пилотни проекта. Работен документ на службите на правна рамка за телемедицина е планиран за втората половина на 2012 г. |  |  |  |
| 78 | Предложение за препоръка, определяща минимален общ набор от данни за пациентите, за да се гарантира не по-късно от 2012 г. оперативната съвместимост на медицинските досиета на пациентите при достъпа до тях или обмена им по електронен път между държавите-членки. | ЕК | 31.12.2012 | Риск от закъснение | През първата половина на 2013 г. мрежата за електронно здравеопазване (eHealth Network) трябва да приеме указанията |  |  |  |
| 79 | Да се подпомогне въвеждането до 2015 г. на общи за целия ЕС стандарти, изпитания за оперативна съвместимост и сертифициране на системите за електронно здравеопазване чрез диалог със заинтересованите страни. | ЕК | 31.12.2015 | В процес на изпълнение |  |  |  |  |
| 80 | Да се доразвие съвместната програма за интелигентна заобикаляща среда (AAL) с оглед да се създадат възможности и за хората в по-напреднала възраст и лицата с увреждания да водят самостоятелен начин на живот и да играят активна роля в обществото. | ЕК | 31.12.2013 | В процес на изпълнение | Оценка на въздействието в подготовката и опции за Съвместната програма Ambient Assisted Living, в рамките на Хоризонт 2020 (ново предложение за съвместно вземане на решения) |  |  |  |
| Мярка 7.3 Насърчаване на културното многообразие и на творческото съдържание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | ЕК ще предложи до 2012 г. устойчив модел за финансиране на Europeana — цифровата публична библиотека на ЕС, и на цифровизацията на Съдържание. | ЕК | 31.12.2012 | Изпълнена Препоръка на Комисията за цифровизация и цифрово опазване е приета на 27 октомври 2011 г. | Европеана е част от предложението на Механизма за свързване на Европа (CEF). То е завършено и следва стандартно законодателство. |  |  |  |
| 82 | ЕК ще предложи до 2012 г. мерки вследствие на резултатите от консултацията по своята зелена книга относно оползотворяването на потенциала на секторите с културен и творчески характер. | ЕК | 31.12.2012 | В процес на изпълнение |  |  |  |  |
| 83 | ЕК ще издаде до 2011 г. препоръка относно насърчаването на цифровизацията на европейските кина. | ЕК | 31.12.2011 | Закъснява Предложението е планирано за 2012 г. | Предложението ще бъде препоръка за цифровизация на киното и филмовото наследство (разширен обхват). |  |  |  |
| 84 | ЕК ще осигури прилагането на разпоредбите относно културното многообразие на Директивата за аудио-визуалните медийни услуги — при необходимост чрез мерки за съвместно регулиране и саморегулиране, както и с изискване на информация от държавите-членки за тяхното прилагане до края на 2011 г. | ЕК | 31.12.2011 | Изпълнена Комисията ще направи анализ на предоставените данни от националните органи в съобщение през 2012 г. Първи доклад относно прилагането на Директива за аудиовизуалните медийни услуги (ДАВМУ), публикуван на 7 май 2012 г. |  | Източник МК Отразено е в националното законодателство |  |  |
| Мярка 7.4 Електронно управление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | ЕК ще предложи до 2012 г. решение на Европейския парламент и на Съвета, за да се гарантира взаимното признаване на електронната идентификация и на електронното установяване на автентичност в целия ЕС въз основа на онлайн „услуги за установяване на автентичност“, които да се предлагат във всички държави-членки (може да се използват най-подходящите официални документи на гражданите — издадени от публичния или от частния сектор) | ЕК | 31.12.2012 | Изпълнена Законодателното предложение е прието на 4.06.2012 г. и включва eID, в съответствие с Акта за единния пазар Свързано със задача 12. |  | Източник: МТИТС В процес на стартиране Има одобрен проект по ОПАК в рамките на който ще се реализира система за електронна идентификация на българските граждани |  |  |
| 86 | ЕК ще подкрепя непрекъснати трансгранични услуги на електронното управление в единния пазар чрез Програмата за конкурентоспособност и иновации (ПКИ) и Програмата за решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации (ISA). | ЕК | 31.12.2015 | В процес на изпълнение |  |  |  |  |
| 87 | ЕК ще преразгледа до 2011 г. Директивата относно обществения достъп до информация за околната среда. | ЕК | 31.12.2011 | Закъснява Очаква се съобщение относно прилагането на директивата през 2012 година. Разглеждане на директивата ще се проведе през 2012 г., като се вземат предвид прегледа на Директивата за повторната употреба на информацията в обществения сектор (PSI) | Преглед на Директивата в 2012-2013 |  |  |  |
| 88 | ЕК ще работи с държавите-членки и заинтересованите страни за въвеждане на трансгранични електронни услуги в областта на околната среда по-специално чрез усъвършенствани сензорни мрежи. | ЕК | 31.12.2015 | В процес на изпълнение Плана за внедряване на Общата информациона система за околна среда за Европа (SEIS ) се предвижда за 2012 г. |  | Източник: ИАОС: Подготовката на Плана за прилагане на SEIS е отговорност на Европейската комисия. Задачата е в процес на изпълнение. На 7 март 2012 г. е прието Съобщение от Комисията COM(2012) 95 final „Подобряване на резултатите от мерките на ЕС в областта на околната среда”, което подпомага и е етап от подготовката на нормативната уредба за реализирането на Общата информационна система за околна среда за Европа. |  |  |
| 89 | ЕК ще определи до 2011 г. в бяла книга конкретни етапи за взаимно обвързване на капацитетите за електронни обществени поръчки в целия единен пазар. | ЕК | 31.12.2011 | Изпълнена Съобщение за стратегия за е-обществени поръчки публикувано на 20.04.2012 г. |  | Източник: АОП Към м. юни 2012 няма дейност по проекти свързани с развитие на системата за електронни обществени поръчки чрез въвеждане на следващи етапи от електронното възлагане. |  | Източник: АОП В момента в ЕС са в ход съгласувателни процедури за промени на текстовете на Директиви 17/2004 и 18/2004 в областта на обществените поръчки. До 2014 г. новите изисквания следва да се транспонират в националните законодателства на ДЧ, а през 2016 г. се предвижда задължително да се прилага електронен обмен до етап на е-оферта. Конкретни дейности за изцяло електронна комуникация по електронния обмен на информация до етап е-оферта следва да се осъществи през периода 2014-2016 с финансиране от бюджета и /или по Оперативни програми на ЕС. |
| 90 | ЕК ще даде водещ пример за отворено и прозрачно електронно управление чрез разработване през 2010 г. и изпълнение на амбициозен план за действие през периода 2011—2015 г. за електронна комисия, включително изцяло електронни обществени поръчки. | ЕК | 31.12.2010 | Закъснява Предложението на Комисията е насрочено за 2012 г. |  |  |  |  |
| 91 | ДЧ да направят услугите на електронното управление напълно оперативно съвместими, като преодолеят организационните, техническите или семантичните пречки и осигурят функционирането им по протокола IPv6. | БГ | 31.12.2015 | В процес на изпълнение |  | Източник МТИТС Управлението и активите на Националната мрежа на държавната администрация (НМДА) са предадени на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” (ЕСМИС) от администрацията на Министерски съвет: http://www.esmis.government.bg/page.php?c=3&d=221 |  |  |
| 92 | ДЧ да гарантират, че единичните звена за контакт функционират като напълно развити центрове за електронно управление отвъд изискванията и областите, обхванати от Директивата за услугите. | БГ | 31.12.2015 | В процес на изпълнение |  | Източник МТИТС Обявена е обществена поръчка за избор на изпълнител по проект на ОПАК, която включва: „т.4. Надграждане на националния портал на електронното управление с функциите на Единното звено за контакт (ЕЗК)” |  |  |
| 93 | ДЧ да се споразумеят до 2011 г. относно общ списък на основни трансгранични публични услуги, които отговарят на добре определени потребности даващи възможност на предприемачи да започнат и да извършват стопанска дейност навсякъде в Европа независимо от първоначалното им местонахождение и позволяващи на гражданите да учат, работят, пребивават и излязат в пенсия навсякъде в Европейския съюз. Тези основни услуги следва да са на разположение онлайн не по-късно от 2015 г. | БГ | 31.12.2011 | Закъснява На министерска кръгла маса в Познан през ноември 2011г. бяха идентифицирани пет транс-гранични услуги. За втората половина на 2012 г. е планирано официално споразумение между Държавите-членки |  |  |  |  |
| Мярка 7.5 Интелигентни транспортни системи за ефикасен транспорт и подобрена мобилност |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | ЕК ще ускори внедряването на интелигентни транспортни системи (ИТС) особено за автомобилния и градския транспорт чрез прилагането на предложената директива за ИТС в подкрепа на оперативната съвместимост и бързата стандартизация. | ЕК | 31.12.2015 | В процес на изпълнение |  | Източник МТИТС В процес на изпълнение |  | Транспонирана директива |
| 95 | ЕК ще приеме до 2010 г. стратегията за прилагане на решенията за управление на въздушното движение за „Единното европейско небе“ (SESAR). | ЕК | 31.12.2010 | Изпълнена На 22.12.2011 г. беше прието съобщение относно управлението и механизмите за стимулиране на SESAR. |  |  |  |  |
| 96 | ЕК ще предложи до 2011 г. директива за предоставянето на електронни морски услуги „e-Maritime“. | ЕК | 31.12.2011 | Закъснява Съобщение на Комисията (вместо директива) е планирано за втората половина на 2012 г. |  |  |  |  |
| 97 | ЕК ще предложи до 2011 г. директива, задаваща техническите спецификации за телематичните приложения за железопътни пътнически услуги. | ЕК | 31.12.2011 | Изпълнена Регламента е приет на 5 май 2011 г. |  |  |  |  |
| 98 | ДЧ да изпълнят своите задължения по плана за изграждане на Европейската система за управление на железопътния транспорт (ERTMS) особено по отношение на линиите, които трябва да бъдат оборудвани до 2015 г. | БГ | 31.12.2015 | В процес на изпълнение |  | Източник МТИТС В процес на изпълнение РГ разработва актуален вариант на Стратегия за внедряване на ERTMS в РБ на база съществуващ проект. РГ приключва работа през юли 2012. |  | Изработен документ от РГ. |
| Област на действие 8.Международни аспекти на Програмата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | ЕК ще насърчава интернационализирането на управлението на интернет и сътрудничеството в световен мащаб за запазване на стабилността на интернет въз основа на модел с участието на множество заинтересовани страни. | ЕК | 31.12.2015 | В процес на изпълнение |  |  |  |  |
| 100 | ЕК ще подкрепя продължаването на работата на Форума за управление на Интернет след 2010 г. | ЕК | 31.12.2015 | Изпълнена През месец Декември 2010 г. по време на 65-тото общо събрание на ООН е взето решение, удължаващо работата на Форума за управление на Интернет (IGF) до 2015 г. |  |  |  |  |
| 101 | ЕК ще работи с трети държави за подобряване на условията за международна търговия с цифрови стоки и услуги, включително по отношение на правата върху интелектуалната собственост. | ЕК | 31.12.2015 | В процес на изпълнение |  |  |  |  |
| 102 | ЕК ще поиска мандат за актуализиране на международните споразумения в съответствие с технологичния напредък или по целесъобразност ще предложи нови инструменти. | ЕК | 31.12.2015 | В процес на изпълнение Комисията получи мандат от страна на държавите-членки през 2009 г.; започнаха технически срещи през май 2012 г. с оглед на създаване на консолидиран списък с продукти от за разширяване на Споразумението за информационните технологии. Успоредното проследяване на преговори за нетарифни бариери е в ход. |  |  |  |  |

септември  2012

Използвани съкращения

АОП		Агенция по обществени поръчки

АГГК		Агенция по геодезия, география и кадастър

БАИ		Българска агенция за инвестиции

БДЖ-ПП ЕООД	 „Български държавни железници – Пътнически превози” ЕООД

БИС		Български институт по стандартизация

БНБ 		Българска народна банка

ГД ГВА 		Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”

ДАЗД		Държавна агенция за закрила на детето

ДП НКЖИ 	Държавно предприятие Национална компания „Железопътна инфраструктура”

ДЧ		Държава-членка

ЕЗК		Единно звено за контакт

ЕК		Европейска комисия

ЕПДЕАУ	                  Единен портал за достъп до административни е-услуги

ИАЕСМИС	Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”

КЗЛД		Комисия за защита на личните данни

КЗП		Комисия за защита на потребителите

КРС		Комисия за регулиране на съобщенията

МВР		Министерство на вътрешните работи

МВнР		Министерство на външните работи

МЗ		Министерство на здравеопазването

МЗХ		Министерство на земеделието и храните

МИЕТ		Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

МК		Министерство на културата

МО		Министерство на отбраната

МОМН		Министерство на образованието, младежта и науката

МОСВ		Министерство на околната среда и водите

МП		Министерство на правосъдието

МРРБ		Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МС		Министерски съвет

МТИТС         	Министерство на транспорта информационните технологии и съобщенията

МТСП           	Министерство на труда и социалната

МФ		Министерство на финансите

МФВС		Министерство на физическото възпитание и спорта

НСИ		Национален статистически институт

ЕСПУЕР		Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие