- Цифрова програма за  Европа (ЦПЕ)

- Изпълнение на задачите по ЦПЕ на ниво ЕК и България

- юни 2013

| - Съдържание: |  |  | - стр. |
| --- | --- | --- | --- |
| - Област на действие 1. |  | - Динамичен цифров пазар | - 2 |
| - Мярка 1.1 |  | - Премахване на пречките за достъп до съдържание | - 2 |
| - Мярка 1.2 |  | - Опростяване на онлайн транзакциите и на трансграничните сделки | - 5 |
| - Мярка 1.3 |  | - Изграждане на доверие в цифровите технологии | - 14 |
| - Мярка 1.4 |  | Укрепване на единния пазар на електронни съобщителни услуги | - 16 |
| - Област на действие 2. |  | - Оперативна съвместимост и стандарти | - 28 |
| - Мярка 2.1 |  | - Подобрено установяване на стандарти в областта на ИКТ | - 28 |
| - Мярка 2.2 |  | - Насърчаване на по-доброто използване на стандартите | - 28 |
| - Мярка 2.3 |  | - Подобрена оперативна съвместимост чрез координация | - 28 |
| - Област на действие 3. |  | - Доверие и сигурност | - 34 |
| - Област на действие 4. |  | - Високоскоростен и свръх високоскоростен достъп до интернет | - 44 |
| - Мярка 4.1 |  | - Гарантирано покритие с широколентов достъп с повишаващи се скорости | - 45 |
| - Мярка 4.2 |  | - Стимулиране на разгръщането на мрежи за достъп от следващо поколение | - 45 |
| - Мярка 4.3 |  | - Отворен и неутрален интернет | - 45 |
| - Област на действие 5. |  | - Научни изследвания и иновации | - 60 |
| - Мярка 5.1 |  | Увеличаване на усилията и ефикасността | - 60 |
| - Мярка 5.2 |  | - Стимулиране на ИКТ иновациите чрез използване на единния пазар | - 60 |
| - Мярка 5.3 |  | - Промишлени инициативи за отворени иновации | - 62 |
| - Област на действие 6. |  | Повишаване на грамотността относно цифровите технологии, на уменията за тяхното използване и на приобщаването към цифровото общество | - 70 |
| - Мярка 6.1 |  | - Грамотност относно цифровите технологии и умения за тяхното използване | - 70 |
| - Мярка 6.2 |  | - Приобщаващи цифрови услуги | - 70 |
| - Област на действие 7. |  | - Ползи от ИКТ за обществото в ЕС | - 78 |
| - Мярка 7.1 |  | - ИКТ за околна среда | - 78 |
| - Мярка 7.2 |  | - Устойчиво здравеопазване и основаваща се на ИКТ подкрепа за достоен и самостоятелен начин на живот | - 83 |
| - Мярка 7.3 |  | Насърчаване на културното многообразие и на творческото съдържание | - 85 |
| - Мярка 7.4 |  | - Електронно управление | - 88 |
| - Мярка 7.5 |  | - Интелигентни транспортни системи за ефикасен транспорт и подобрена мобилност | - 96 |
| - Област на действие 8. |  | - Международни аспекти на Програмата | - 101 |
| - Преглед на Цифрова програма за Европа (ЦПЕ) - декември 2012 . Допълнителни задачи |  |  | - 104 |
| - Област на действие | - Предприемачество, цифрови умения и работни места |  | - 104 |
| - Област на действие | - Подкрепа за научните изследвания и иновациите:индустриална програма за ключови базови технологии (КЕТ) |  | - 107 |
| - Област на действие | - Използвани съкращения |  | - 108 |

| Задачи № | Scoreboard*№ | Описание | Ниво | Срок по Цифрова програма за Европа | Степен на изпълнение по Цифрова програма за Европа (ЦПЕ) към юни 2013 г. | Степен на изпълнение на ЦПЕ в България към юни 2013 г. | Индикатори за изпълнение в България |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  | (Източник: Digital Agenda Scoreboard*) |  | (Източник: ведомства) |  |  |
| Област на действие 1. Динамичен цифров пазар |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1.1 Премахване на пречките за достъп до съдържание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Опростяване уреждането, управлението и трансграничното лицензиране на авторските права чрез: - подобряване на администрирането, прозрачността и паневропейското лицензиране за (онлайн) управлението на авторските права, като ЕК предложи до 2010 г. рамкова директива относно колективното управление на правата. | ЕК | 31.12.2010 | Изпълнена Предложение за Директива за колективно управление на авторски и сродни права и мулти-териториално лицензиране прието на 11 юли 2012. | Източник:МК Изработване на ЗИД на ЗАПСП в рамките на 12 месеца след приемане на Директивата от ЕП |  |  |
| 2 | 2 | Опростяване уреждането, управлението и трансграничното лицензиране на авторските права чрез: - създаване на правна рамка за улесняване на цифровизацията и разпространението на произведения на културата в Европа, като ЕК предложи през 2010 г. директива за „осиротелите“ произведения, провеждане на диалог със заинтересованите страни с оглед набелязване на по-нататъшни мерки относно произведенията с изчерпани тиражи, допълвани от бази от данни за правата върху тези произведения. | ЕК | 31.12.2010 | Изпълнена На 24.05.2011 г. ЕК прие проект на Директива за осиротелите произведения. На 20.09.2011 г. от заинтересованите страни е подписан Меморандум за разбирателство. | Източник:МК В рамките на срока на транспониране на Директивата за колективно управление на авторски и сродни права и мулти-териториално лицензиране на права на музикални произведения за онлайн цели на вътрешния пазар ще се включи до 31 декември 2013г. |  |  |
| 3 | 3 | Опростяване уреждането, управлението и трансграничното лицензиране на авторските права чрез: - преразглеждане до 2012 г. на Директивата относно повторната употреба на информацията в обществения сектори по-специално нейния обхват и принципите на заплащане за достъп и използване. | ЕК | 31.12.2012 | Изпълнена Пакет отворени данни вкл. ревизираната директива е приет на 12.12.2011 г. Различни секторни действия ще прилагат концепцията, например инициативата Познания за морската среда за освобождаване на морски данни в публичното пространство Директива 2013/37/ЕС от 26 юни 2013 за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор | Източник МТИТС И МК В срок до 12 месеца след приемането й на ниво ЕС | Приет Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ ) |  |
| 4 | 4 | Докладване до 2012 г., след обстоен диалог със заинтересованите страни, относно нуждата от допълнителни мерки извън колективното управление на права, позволяващи на гражданите на ЕС, на доставчиците на онлайн услуги за съдържание и на носителите на права да се възползват от пълния потенциал на цифровия вътрешен пазар, включително мерки за насърчаване на трансграничното и паневропейското лицензиране, без на този етап да се изключва или предпочита, който и да е от възможните правни варианти. | ЕК | 31.12.2012 | Изпълнена Стратегия за правата върху интелектуалната собственост - приета на 24.05.2011 г. Тази стратегия определя план за много инициативи, които Комисията възнамерява да предприеме през 2012 г. в различни области, включващи патенти, търговски марки, географски обозначения, лицензиране на авторски права и цифрови библиотеки. Продължава чрез задача 5. | Източник МК Изпратено писмо до дружествата за колективно управление на права за тяхно становище по текстовете на проекта за Директива за колективно за колективно управление на авторски и сродни права и мулти-териториално лицензиране на права на музикални произведения за онлайн цели на вътрешния пазар |  |  |
| 5 | 5 | ЕК издаде през 2010 г. зелена книга относно шансовете и предизвикателствата на онлайн разпространението на европейски аудио-визуални произведения и на друго творческо съдържание. | ЕК | 31.12.2010 | Изпълнена Зелена книга приета на 13.07.2011 г. | Източник МК Обществено обсъждане и резултати в средата на 2012 г. | Източник МК Постоянен мониторинг от СЕМ и ежегодно отчитане на процентите пред ЕК. |  |
| 6 | 6 | ЕК ще докладва до 2012 г., въз основа на Директивата относно упражняването на права върху интелектуалната собственост и след обстоен диалог със заинтересованите страни, относно нуждата от допълнителни мерки за подобряване на защитата срещу продължаващи нарушения на права върху интелектуалната собственост в онлайн среда, като мерките са в съответствие с гаранциите, предвидени в Рамковата директива за далекосъобщенията, и основните права за защита на личните данни и на неприкосновеността на личния живот. | ЕК | 31.12.2012 | Закъснява Провежда се преглед на Директивата относно упражняването на права върху интелектуалната собственост. От 30 ноември 2012г. до 30 март 2013г. се проведе обществено обсъждане относно гражданското правоприлагане на правата върху интелектуалната собственост. Работа обвързана с Европейските лицензи (задача 103) |  |  |  |
| Мярка 1.2 Опростяване на онлайн транзакциите и на трансграничните сделки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7 | ЕК ще осигури завършването на Единната зона за плащания в евро (SEPA), евентуално чрез обвързващи правни мерки, определящи краен срок за миграция преди 2010 г. и улесни появата на оперативно съвместима европейска рамка за електронното фактуриране чрез съобщение относно електронното фактуриране и създаване на многостранен форум със заинтересованите страни. | ЕК | 31.12.2012 | Изпълнена Предложението за крайна дата за миграция към Единна зона за плащане в евро (SEPA) е прието на 16 декември 2010г.; Съобщение за електронно фактуриране е прието на 2 декември 2010г. Зелена книга за картови, интернет и мобилни плащания - приета на 11 януари 2012г. | Източник БНБ На 28.02.2012 г. беше приет Регламент на Европейския парламент и Съвета, установяващ датата 1 февруари 2014 г. като краен срок за миграция на страните от Еврозоната към SEPA кредитни преводи и директни дебити (по отношение на повечето изисквания) в евро. За България и останалите страни-членки извън Еврозоната датата е 31.10.2016 г. или 1 г. след приемане на еврото (която от двете дати настъпи по-рано). Той определя и постепенното изваждане от употреба на многостранните обменни такси (MIFs), които в момента могат да се прилагат към директните дебити в някои държави-членки, от 1 февруари 2017 г. за национални плащания. Той също така определя постепенното изваждане от употреба, най-късно до 1 февруари 2016 г., на изискването за предоставяне на бизнес идентификационен код (BIC), като единственият идентификатор на сметка при трансгранични и национални плащания остава IBAN. Регламентът обхваща всички трансакции от типа кредитен превод и директен дебит в евро в рамките на ЕС, но като цяло не засяга трансакции с платежни карти, налични парични преводи, и електронни платежни трансакции. По отношение на електронното фактуриране към този момент има създаден Европейски многостранен форум по електронно фактуриране, в който участват и представители от България, като предстои създаването на група към НСПС, работеща като национален форум по електронно фактуриране На 26.06.2013 г. Европейската комисия предложи проект на директива за електронно фактуриране при обществени поръчки, придружен от съобщение, в което излага своето виждане за цифровизацията на процедурите за възлагане на обществени поръчки, т. нар. „цялостен електронен цикъл на обществените поръчки“. Съобщението ще послужи за основа за евентуални бъдещи инициативи за по-нататъшна цифровизация на процедурите за възлагане на обществени поръчки. |  |  |
| 8 | 9 | ЕК направи оценка до края на 2010 г. на въздействието на Директивата за електронната търговия върху онлайн пазарите и внесе конкретни предложения. | ЕК | 31.12.2011 | Изпълнена Прието съобщение на 11.01.2012 г. Не е необходима ревизия на Директивата за електронна търговия в тази част. ЕК ще предостави насоки за тълкуване (съобщение и действие).Тази задача е свързана със задача 105(план за действие за е-търговия |  |  |  |
| 9 | 10 | Бързо и съгласувано ДЧ да приложат основните директиви в подкрепа на цифровия единен пазар, включително Директивата за услугите. | БГ | 31.12.2015 | В процес на изпълнение Комисията създаде Органа на Европейските регулатори за електронни съобщения (BEREC) с цел да улесни сътрудничеството между националните регулаторни органи и Комисията за стимулирането на Единния цифров пазар. | Източник: МТИТС, МИЕТ МТИТС предоставя достъп до ЕЗК през ЕПДЕАУ, а МИЕТ отговаря за политиката по директивата Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар е въведена в националното законодателство със Закона за дейностите по предоставяне на услуги (ЗДПУ), в сила от 23.02.2010 г. През 2012 г. беше изготвен проект на Закон за изменение и допълнение на ЗДПУ (ЗИД на ЗДПУ). Законопроектът има за цел да прецизира и допълни съществуващата национална нормативна уредба установяването в областта на и свободното предоставяне на услуги за постигане на пълно съответствие с разпоредбите на европейското законодателство в областта на услугите на вътрешния пазар. Направените предложения за изменение и допълнение са във връзка с препоръки на Европейската комисия, свързани с необходимостта от предприемането на законодателни мерки на национално ниво правилното транспониране на разпоредбите в Директива 2006/123/ЕО, които мерки ще създадат по-голяма правна сигурност за доставчиците на услуги в България. МС на Република България одобри ЗИД на ЗДПУ с Решение № 966 на МС от 22 ноември 2012 г. Законопроектът беше внесен за обсъждане и приемане от 41-то Народно събрание, като на 30 януари 2013 г. беше приет на първо четене в зала. С Протоколно решение № 23 от заседанието на МС, проведено на 19 юни, 2013 г. беше приет Доклада на министъра на икономиката и енергетиката с предложение до 42-то Народно събрание да приеме проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги, одобрен с Решение № 966 на Министерския съвет от 22 ноември 2012 г. Проектозаконът е внесен за обсъждане и приемане в НС на Република България на 21 юни, 2013 г. Във връзка с необходимостта от създаване на нормативна база за функционирането на Единното звено за контакт - ЕЗК (което съгласно Директива 2006/123/ЕО, всяка държава членка следва да изгради), в ЗИД на ЗДПУ е предвидено Министерският съвет да приеме Наредба за условията и реда за поддържане и функциониране на ЕЗК по съвместно предложение на Министъра на икономиката и енергетиката и Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. |  |  |
| 10 | 10 | Бързо и съгласувано ДЧ да приложат основните директиви в подкрепа на цифровия единен пазар, включително Директивата за нелоялни търговски практики | БГ | 31.12.2015 | В процес на изпълнение Комисията създаде Органа на Европейските регулатори за електронни съобщения (BEREC) с цел да улесни сътрудничеството между националните регулаторни органи и Комисията за стимулирането на Единния цифров пазар. |  |  |  |
| 11 | 10 | Бързо и съгласувано ДЧ да приложат основните директиви в подкрепа на цифровия единен пазар, включително ревизираната през 2009 г. Регулаторната рамка на ЕС в областта на електронните съобщения | БГ | 31.12.2015 | В процес на изпълнение Комисията създаде Органа на Европейските регулатори за електронни съобщения (BEREC) с цел да улесни сътрудничеството между националните регулаторни органи и Комисията за стимулирането на Единния цифров пазар. | Източник: МТИТС Изпълнено | Приет Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Обн., ДВ, бр. 105 от 2011 г.) |  |
| 12 | 8 | ЕК ще предложи през 2011 г. преработка на Директивата за електронния подпис с оглед да се предостави правна рамка за трансгранично признаване и оперативна съвместимост на системи за сигурно електронно установяване на автентичността. | ЕК | 31.12.2011 | Изпълнена Законодателното предложение е прието на 6.06.2012 г. и включва eID, в съответствие с Акта за единния пазар |  |  |  |
| 13 | 11 | ДЧ да транспонират до 2013 г. Директивата за ДДС, осигуряваща равнопоставеност на електронните фактури спрямо хартиените. | БГ | 31.12.2013 | В процес на изпълнение Съвета прие Директива (2010/45/EО, изменяща Директива 2006/112/EК), която определя нови ДДС правила за електронно фактуриране и премахва пречките за въвеждане на електронното фактуриране чрез създаването на еднакво обработване на хартиени и електронни фактури – също така гарантира, че не са наложени допълнителни изисквания за фактурите на хартия. | Източник : МФ изпълнена | Източник : МФ приети изменения на ЗДДС, обнародван в ДВ. бр. 94 от 30 ноември 2012 година. Транспониране на Директива.2010/45ЕС |  |
| Мярка 1.3 Изграждане на доверие в цифровите технологии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 12 | ЕК преразгледа до края на 2010 г. регулаторната рамка на ЕС за защита на данните с оглед да повиши доверието на частните лица и да увеличи техните права. | ЕК | 31.12.2010 | Изпълнена Предложението е прието от ЕК на 25.01.2012 г. . Следва стандартно законодателство | Източник: МТИТС Част от общата рамка за защита на личните данни в ЕС за сектора на електронните съобщения е Директива 2002/58/EО, изменена с Директива 2009/136/EО. Разпоредбите на Директива 2002/58/EО са въведени със ЗИД на ЗЕС, приет в края на 2011 г. | Приет Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Обн., ДВ, бр. 105 от 2011 г.) |  |
| 15 | 13 | ЕК ще предложи до 2012 г. незадължителен инструмент на договорното право, допълващ Директивата относно правата на потребителите, за преодоляване на разпокъсаността на договорното право по-специално по отношение на онлайн средата | ЕК | 31.12.2012 | Изпълнена Прието е предложение на Комисията на 11 октомври 2011 г. Директивата за правата на потребителите ще замени, от 13 юни 2014 г., старата Директива 97/7/EC. Разпоредбите на Директивата за правата на потребителите ще се прилагат за договори, сключени след 13 юни 2014 г. |  |  |  |
| 16 | 14 | ЕК ще проучва до 2011 г. чрез зелена книга инициативи относно алтернативни способи за разрешаване на спорове с потребители в ЕС с оглед да предложи до 2012 г. обхващаща целия ЕС система за онлайн разрешаване на спорове по сделки на електронната търговия | ЕК | 31.12.2012 | Изпълнена Директива за Алтернативно разрешаване на спорове (АРС) на потребителите и Регламент за разрешаване на онлайн спорове (РОС) на потребителите приета на 22 април 2013. |  |  |  |
| 17 | 15 | ЕК ще проучи предложения в областта на колективната правна защита въз основа на консултация със заинтересованите страни. | ЕК | 31.12.2015 | В процес на изпълнение Комисията подготвя препоръка за Държавите-членки относно общите принципи за колективна защита, придружена от съобщение. Дата на издаване – до средата на 2013 г. |  |  |  |
| 18 | 16 | ЕК ще издаде до 2012 г. Кодекс на онлайн правата в ЕС, в който по ясен и достъпен начин се обобщават съществуващите права на ползвателите на цифрови технологии в ЕС, допълван от ежегодна проверка за пропуски в законодателството за защита на потребителите в онлайн среда и подходящи мерки за изпълнение, координирано с Европейската мрежа на агенциите за защита на потребителите | ЕК | 31.12.2012 | Изпълнена Комисията актуализира Кодекса за онлайн права на 17 декември 2012 г. |  |  |  |
| 19 | 17 | ЕК ще създаде до 2012 г. за заинтересованите страни платформа за онлайн знак за доверие на ЕС по-специално за уебсайтове за търговия на дребно. | ЕК | 31.12.2012 | Закъснява Комисията приключи проучване в началото на 2013 г. като основа за понататъшни стъпки; бъдещи действия в процес на разглеждане. |  |  |  |
| Мярка 1.4 Укрепване на единния пазар на електронни съобщителни услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 18 | ЕК ще предложи до 2011 г. мерки за повишено хармонизиране на номерационните ресурси за предоставяне на бизнес услуги в цяла Европа. | ЕК | 31.12.2011 | Изпълнена Приключило обществено обсъждане, няма нужда от такава хармонизация на този етап | Източник:МТИТС Не се налага изпълнение на национално ниво |  |  |
| 21 | 19 | ЕК ще координира, въз основа на Програмата за европейската политика в областта на радиочестотния спектър, техническите и регулаторните условия относно използването на радиочестотния спектър и, когато е необходимо, хармонизира радиочестотните ленти, за да се реализират икономии от мащаба на пазарите на оборудване и услуги и да се позволи на потребителите да ползват едно и също оборудване и едни и същи услуги навсякъде в ЕС. | ЕК | 31.12.2010 | Изпълнена Прието предложение на Комисията за Програмата за европейската политика в областта на радиочестотния спектър (RSPP) на 20 септември 2010 г. Законодателният процес приключен през 2012 г. | Източник: МТИТС,КРС,МО, НСО В процес на изпълнение. Някои от разпоредбите на Програмата са приложени в България. Република България е транспонирала решения на ЕК, отнасящи се до използването на радиочестотния спектър. Все още не се прилагат Решение 2008/477/ЕО (2500-2690 MHz) и Решение 2010/267/ЕС (790-862 MHz) През м. януари 2013 г. е открита наказателна процедура срещу Р. България за неприлагане на Решение 2008/477/ЕО. С оглед избягване на възможните последици от неизпълнението на ангажиментите ни към ЕС е прието Постановление № 50/15.04.2013 г. на МС за предоставяне на средства по бюджета на НСО за прилагане на Решение 2008/477/ЕО. В постановлението са определени сроковете и действията, които следва да се изпълнят от МТИТС, КРС, НСО и МФ за освобождаване на радиочестотната лента 2500-2690 MHz от НСО и прилагане разпоредбите на Решение 2008/477/ЕО. На основание член 1, параграф 3 от Решение № 243/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за създаване на многогодишна програма за политика в областта на радиочестотния спектър, българската страна е уведомила Европейската комисия (писмо до г-жа Катрин Дей), че РЧЛ 800 MHz се използва в Р. България за нуждите на отбраната, като определени РЧЛ се използват за радиоразпръскване в отделни райони на страната, след съгласуване с МО. Посочената РЧЛ ще продължи да се използва за нуждите на отбраната до момента на излизане от експлоатация на действащите съобщителни системи. | Освободени и хармонизирани радиочестотни ленти |  |
| 22 | 20 | ЕК ще проведе до 2011 г. проучване относно цената на липсата на действително единен европейски пазар на електронни съобщителни услуги с оглед да предприеме допълнителни мерки за увеличаване на ползите от единния пазар. | ЕК | 31.12.2011 | Изпълнена Проучване публикувано на 28 февруари 2012 г. |  | Източник: МТИТС Предприети действия, включително евентуални промени в нормативната уредба в областта на електронните съобщения |  |
| 22а | 101 | Разликата в цената между разговорите в роуминг и междуселищните разговори в рамките на една държава следва да се доближи до нула не по-късно от 2015 г. | ЕК | 31.12.2012 | Изпълнена Предложение на Комисията за трети регламент относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи прието на 6 юли 2011г. Законодателният процес приключен през 2012г. Регламента 531/2012 влезе в сила на 1 юли 2012 г. | Източник: МТИТС, КРС Създадена е междуведомствена работна група, която е изготвила предложения за изменение и допълнение на съответните законовите разпоредби на ЗЕС. Мобилните предприятия са публикували на страниците си в интернет типови предложения за роуминг достъп на едро съгласно изискванията на чл.3 от Регламент №531/2012. В КРС е създадена работна група, която следи за изпълнението на задълженията на мобилните предприятия в това отношение. | Източник: МТИТС Приет Закон за изменение и допълнение на ЗЕС въвеждащ разпоредби за изпълнение на новия регламент за роуминг |  |
| 103 | 102 | Трансформирана ключова задача: Завършване на прегледа на нормативната уредба относно авторското право чрез подготвяне на проект на решение през 2014 дали е необходима законодателна реформа и резолюция по темата по която е необходим бърз напредък, чрез структуриран диалог между заинтересованите страни през 2013 г. | ЕК | 31/12/2014 | В процес на изпълнение Диалог "Лицензи за Европа"- стартиран в началото на 2013 г. |  |  |  |
| 104 | 103 | ДЧ да приемат и изпълнят основните предложения за единния цифров пазар на ЦПЕ | БГ | 31/12/2015 | В процес на изпълнение Комисията одобри основни правни предложения от ЦПЕ - 2010 г: - Рамкова директива за управление на колективните права (задача 1 –ЦПЕ 2010г), Директива за осиротелите произведения (задача2, - ЦПЕ 2010 г.), Регламент за Защита на данните (задача14, ЦПЕ) 2010 г.). Комисията реши да не преразглежда Директивата за Електронната търговия, но прие поредица от мерки в контекста на Плана за действие относно електронната търговия, приет през януари 2012 г. |  |  |  |
| 105 | 104 | Да се следват Плана за действие за е-търговия, Зелена книга за плащанията и Програмата за потребителите |  |  | В процес на изпълнение Зелена книга на Комисията относно интегриран европейски пазар за картови, интернет и мобилни разплащания (януари 2012 г.), стартирано бе обществено допитване. В Акта за единния пазар II (октомври 2012 г.), Комисията обяви законодателни действия като продължение на Зелената книга: Ревизиране на директивата за платежните услуги (директива 2007/64/EC) и законодателна инициатива за многостранни обменни такси . | Източник БНБ Директива 2007/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 година относно платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 97/7/ЕО, 2002/65/ЕО, 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО и за отмяна на Директива 97/5/ЕО е въведена в националното законодателство със Закон за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), в сила от 1ноември 2009 г. На 24 юли 2013 г. Европейската комисия прие пакет, включващ: - предложение за нова Директива за платежните услуги (ДПУ2); - предложение за регламент относно обменните такси при разплащателни операции с карти С преразгледаната Директива за платежните услуги се въвеждат редица нови важни елементи и подобрения на пазара на плащания в ЕС: - Улеснява се и се повишава сигурността на използването на евтини услуги за плащане по интернет, като в нейния обхват се включват нови т. нар. услуги по иницииране на плащане. Това са услуги, които се осъществяват между търговеца и банката на купувача и позволяват извършването на евтини и ефективни електронни плащания без използването на кредитна карта. По отношение на тези доставчици на услуги вече ще се прилагат същите високи стандарти за регулиране и надзор, както към всички други платежни институции. В същото време банките и всички други доставчици на платежни услуги ще трябва да повишат сигурността на трансакциите онлайн, като използват системи за строго удостоверяване на клиента при плащания; - Потребителите ще бъдат по-добре защитени от измами, евентуални злоупотреби и инциденти при плащания (например в случай на оспорвани или неточно изпълнени платежни операции). На потребителите ще се налага да понасят само загуби в много ограничен размер – до максимум 50 евро (в сравнение със 150 евро в момента) – в случай на неразрешени плащания с карта; - С предложението се увеличават правата на потребителите при извършване на преводи извън Европа или при плащане в парични единици на държави извън ЕС; - Ще се насърчи появата на нови участници и развитието в Европа на новаторски плащания с мобилен телефон и по интернет, което ще повиши глобалната конкурентоспособност на ЕС. С регламента относно обменните такси и преразгледаната Директива за платежните услуги ще се въведе максимален размер на обменните такси при трансакции с потребителски дебитни и кредитни карти и ще се забранят допълнителните такси за използване на тези видове карти. Подобни допълнителни такси се начисляват от някои търговци при плащания с карта. Когато размерът на обменните такси за потребителските карти бъде ограничен, разходите на търговците на дребно при картови трансакции ще намалеят значително и допълнителните такси вече няма да са оправдани. Очаква се тези предложения на Европейската комисия да бъдат разгледани от страните-членки и на по-късен етап – одобрени и приети. |  |  |
| 106 | 105 | Насоки за изпълнение на правилата на ЕС за изисквания за потребителска информация | ЕК | 31/12/2014 | В процес на изпълнение Директива относно правата на потребителите, приета през ноември 2011 г. Насоките са предвидени за 2014 г. |  |  |  |
| 107 | 106 | ДДС реформа- изравняване на данъчни ставки за цифрово съдържание и подобни материални стоки |  | 31/12/2013 | В процес на изпълнение Комисията представи Зелена книга през 2010 г., тя проведе Обществено допитване в началото на 2011 г. и публикува Съобщение през декември 2011 г. На базата на резултатите от общественото допитване и проучването, Комисията ще разработи предложение за нова структура на правилата за ДДС. Пълното предложение относно "Новото ДДС" ще бъде представено до края на 2013 г. |  |  |  |
| 108 | 107 | Предложения за укрепване на индустрията за данни в Европа | ЕК | 31/12/2013 | В процес на изпълнение Абзац 18 от проекта на актуализираната Директива за повторно използване на информацията от обществения сектор (PSI Директива, задача 3), която от своя страна е част от по-обширната Стратегия за данни с отворен достъп, призовава Комисията да публикува Насоки, за да подпомогне държавите-членки при прилагането на правните разпоредби по подходящ начин. Комисията съгласно своя ангажимент формулиран в изложението на актуализираната Директива за повторно използване на информацията, ще публикува поредица от Насоки през първото тримесечие на 2014 г. относно препоръчителните стандартни лицензи , набор от данни и таксуване за повторно използване на документи, след допитване до заинтересованите страни. |  |  |  |
| 109 | 108 | Зелена книга за конвергентен аудиовизуален свят Свързана телевизия | ЕК | 31/12/2013 | Изпълнена Зелена книга относно пълното сближаване на аудиовизуалния свят, одобрена на 24 април 2013 г. | Източник: МК Консултации по зелената книга със заинтересованите страни. |  |  |
| Област на действие 2. Оперативна съвместимост и стандарти |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 2.1 Подобрено установяване на стандарти в областта на ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 2.2 Насърчаване на по-доброто използване на стандартите |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 2.3 Подобрена оперативна съвместимост чрез координация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21 | ЕК предложи през 2010 г., като част от прегледа на европейската политика за стандартизация, правни мерки относно оперативната съвместимост на ИКТ за реформа на правилата за прилагане на стандарти за ИКТ в Европа с оглед да се разреши използването на стандарти, разработени от определени световни форуми и консорциуми в областта на ИКТ | ЕК | 31.12.2010 | Изпълнена Предложение на Комисията е прието на 1 юни 2011 г.Съвета прие на 4 октомври 2012г Регламент (ЕС) No 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета за европейската стандартизация |  |  |  |
| 24 | 22 | ЕК ще спомогне по-конкретно чрез издаване до 2011 г. на съответни насоки за подходящи правила за съществени права върху интелектуалната собственост и условия за лицензиране при установяването на стандарти, включително за предварително оповестяване. | ЕК | 31.12.2011 | Изпълнена Съобщение на Комисията прието на 14 януари 2011 г. |  |  |  |
| 25 | 26 | ДЧ да приложат Европейската рамка за оперативна съвместимост на национално ниво до 2013 г. | БГ | 31.12.2013 | В процес на изпълнение Комисията ще помогне на Държавите членки при приемането на Европейската стратегия за оперативна съвместимост и Европейската рамка за оперативна съвместимост (ЕРС) чрез помощни дейности, включващи повишаване на осведомеността и обмена на информация относно националните рамки за оперативна съвместимост. Тя е стартирала проучване през 2012 г. за нуждите, разходите и ползите от транс-гранични услуги и съществуващите бариери. Резултатите от първите широкомащабни пилотни инициативи във връзка с Програмата за изследователски проучвания и иновации – Програма подкрепяща политиките в сферата на ИКТ (CIP ICT PSP Large Scale Pilots ) се разпространяват сред Държавите-членки. Подробностите за разработките са налични на уеб-сайта за изпълнението на Цифрова програма за Европа. Това е продължаваща дейност. | Източник:МТИТС Стартиран процес Актуализация на Българската рамка за оперативна съвместимост. Заложена е в пътната карта | Актуализирана Българска рамка за оперативна съвместимост. Национална стратегия за оперативна съвместимост |  |
| 26 | 23 | ЕК ще издаде през 2011 г. съобщение, с което да предостави насоки относно обвързването на стандартизацията на ИКТ с обществените поръчки, за да се подпомогнат публичните органи да използват стандартите за повишаване на ефикасността и намаляване на зависимостта от доставчиците. | ЕК | 31.12.2011 | В процес на изпълнение Комисията ще приеме съобщение през първата половина на 2013г. |  |  |  |
| 27 | 27 | ДЧ да изпълнят до 2013 г. ангажиментите си относно оперативната съвместимост и стандартите, поети в декларациите от Малмьо и Гранада. | БГ | 31.12.2013 | В процес на изпълнение Комисията наблюдава текущия статус относно оперативната съвместимост в държавите членки и администрацията на ЕС чрез Наблюдаващия орган на националните рамки за оперативна съвместимост и чрез годишен преглед на изпълнението на Европейската стратегията за оперативна съвместимост. | Източник: МТИТС По проект на ОПАК – избор на изпълнител на ОП: т.5. Усъвършенстване на оперативната съвместимост и осигуряване на възможности за интеграция на европейско ниво |  |  |
| 28 | 24 | ЕК ще съдейства за оперативната съвместимост чрез приемане през 2010 г. на европейска стратегия за оперативна съвместимост и на Европейска рамка за оперативна съвместимост. | ЕК | 31.12.2010 | -------- Приета на 16 декември 2010 г. Допълнителната работа по тази дейност е както следва: - Европейска референтна архитектура за оперативна съвместимост и Европейска картография на решенията за оперативната съвместимост: Тази дейност ще разработи обща референтна архитектура на трансграничната оперативна съвместимост и ще определи съществуващите решения за оперативната съвместимост (услуги, ИКТ системи, софтуерни компоненти, семантични, организационни и правни предимства на оперативната съвместимост). След като приключи разработката, тя ще предоставя картографско очертаване на съществуващите оперативни eвропейски решения за оперативна съвместимост. Тази картография ще повиши осведомеността на държавните институции, за да може това, което съществува да бъде използвано повторно и при какви условия - Европейското обединено хранилище за оперативна съвместимост( European federated Interoperability Repository (EFIR) ще бъде инструмент за разпространение на европейската картография за решенията за оперативна съвместимост. То ще документира и ще направи достъпна информацията за решенията свързани с оперативната съвместимост и техните характеристики. Самото хранилище ще се превърне в ценен информационен източник, който може да се използва от Държавите-членки и службите на Европейската Комисия с цел подпомагане на оперативната съвместимост. То също така ще служи като инструмент за определяне на предизвикателствата и предимствата на оперативната съвместимост (IOP) и управлението на информационните системи (ISs) европейско ниво. |  |  |  |
| 29 | 25 | ЕК ще проучи осъществимостта на мерки, които могат да доведат до лицензирането от важни участници в пазара на информация за оперативната съвместимост, и докладва за резултатите до 2012 г. | ЕК | 31.12.2012 | Изпълнена Вследствие на обществено обсъждане за Достъпа до информация за оперативна съвместимост на цифрови продукти и услуги, няма да бъдат предложени никакви законодателни действия през този мандат. Ще бъдат доразвити и изследвани меки мерки,фокусирани върху най-добрите лицензионни практики и модели на лицензии. |  |  |  |
| Област на действие 3. Доверие и сигурност |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 28 | ЕК представи през 2010 г. мерки за засилена политика за мрежова и информационна сигурност на високо равнище, включващи законодателни инициативи като тази за модернизирана Европейска агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA), както и други мерки, позволяващи по-бързо реагиране в случаи на кибератаки, включително екипи за незабавно реагиране при компютърни инциденти в европейските институции. | ЕК | 31.12.2012 | Изпълнена Регламент за удължаване мандата на ENISA за седем годишен период до 2020 г. е одобрен от Европейския парламент през април 2013 г. Стратегия за кибер-сигурност и директива за мрежова и информационна сигурност бяха приети през февруари 2013 г. |  |  |  |
| 31 | 30 | ЕК ще изгради до 2012 г. европейска платформа по киберпрестъпност | ЕК | 31.12.2012 | Изпълнена Платформата е основен елемент от Европейския център по киберпрестъпност (виж задача 32). |  |  |  |
| 32 | 31 | ЕК ще проучи до 2011 г. осъществимостта на създаването на Европейски център по киберпрестъпност. | ЕК | 31.12.2011 | Изпълнена Съобщение за Европейски център за кибер престъпност прието на 28.03.2012 г. Центърът стартира работа през януари 2013 г. |  |  |  |
| 33 | 32 | ЕК ще работи със заинтересовани страни в световен мащаб по-специално за подобряване на глобалното управление на рисков цифровата и физическата сфера и провежда международно координирани целенасочени действия срещу компютърната престъпност и атаките спрямо сигурността. | ЕК | 31.12.2015 | В процес на изпълнение ЕС и САЩ проведоха тестове за готовност за справяне с кибер атаки в "Cyber Atlantic 2011". Бъдещите насоки за Управлението на кибер-инциденти (CIM) ще се основават на резултатите от "Cyber Atlantic 2011", за да се създадат допълнителни съвместни кибер-практики (няма предвидена дата). |  |  |  |
| 34 | 38 | ДЧ следва да създадат до 2012 г. добре функционираща мрежа на национално ниво от екипи за незабавно реагиране при компютърни инциденти, обхващаща цяла Европа | БГ | 31.12.2012 | Изпълнена Мрежата съществува и сътрудничеството между Държавите-членки ще бъде засилено след предложението на Комисията относно Стратегия за кибер-сигурност на ЕС прието на 7 февруари 2013 г. | Източник: ИА ЕСМИС Правителственият Център за реагиране при компютърни инциденти е създаден през 2008 г. Разширяването на неговите функции е непрекъснат и продължителен процес. За този процес в голяма степен ще допринесе и новият Устройствен правилник на Изпълнителна агенция “Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”, в сила от месец април 2012. Сериозното засилване на финансовия и институционалния капацитет на ИА “ЕСМИС” ще спомогне за чувствителното разширение на портфолиото от предлагани реактивни и проактивни услуги от Центъра за реагиране срещу компютърни инциденти. | Индикаторите са в съответствие с ръководство на ENISA„Сборник от добри практики за оценяване на CERT” и се изразяват в брои предоставяни услуги. |  |
| 35 | 39 | ДЧ в сътрудничество с Комисията да осъществят през 2010 г. симулиране на широко мащабни атаки и да изпробват стратегии за ограничаване на последствията. | БГ | 31.12.2010 | Изпълнена Две общоевропейски дейности бяха проведени през 2010 и 2012 г, (Кибер Европа 2010 и 2012 г). | Източник: МТИТС Закъснява Не е започнала подготовка и планиране, което има продължителност около 12 месеца. | Национално учение за защита на критичната информационна инфраструктура |  |
| 36 | 29 | ЕК ще представи мерки, включващи законодателни инициативи през 2010 г. за борба с кибератаки срещу информационни системи, а до 2013 г. - съответни правила на европейско и международно ниво относно юрисдикцията в киберпространството | ЕК | 31.12.2010 | Изпълнена На 30 септември 2010 г. е прието предложение на Комисията за Директива относно атаките срещу информационните системи. Очакваме окончателно приемане на Директивата през 2013 г., тъй като преговорите по компромисния вариант на текста вече приключиха. За приемането на Директивата се очаква одобрението и от Европейския Парламент. |  |  |  |
| 37 | 33 | ЕК ще подкрепя от 2010 г. нататък във всички държави от ЕС обучения за подготовка относно киберсигурността | ЕК | 31.12.2015 | В процес на изпълнение Комисията прие Съобщение относно защитата на критичната информационна инфраструктура „Постижения и следващи стъпки: към глобална кибер-сигурност” през март 2011 г. Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA) и Европейската комисия подкрепиха държавите-членки при организирането на второто общоевропейско кибер учение – Кибер Европа 2012 г (виж също задача 35). | Източник: МТИТС, ИА ЕСМИС Компютърно подпомагано учение „Кибер зима 2011”, 7.12.2011 г Кибер-учение по време на Регионалният форум по киберсигурност и киберпрестъпност за държавите от Югоизточна Европа, София, 28.10.2012 | Брой проведени учения по киберсигурност |  |
| 38 | 34 | ЕК ще подобри съгласуваността и правната сигурност на регулаторната рамка на ЕС за защита на личните данни като част от нейната модернизация и проучи възможностите за разширяване на разпоредбите за уведомяване за пробиви в сигурността. | ЕК | 31.12.2012 | Изпълнена Виж задача 14. | Източник: МТИТС В процес на изпълнение Част от общата рамка за защита на личните данни в ЕС за сектора на електронните съобщения е Директива 2002/58/EО, изменена с Директива 2009/136/EО. Разпоредбите на Директива 2002/58/EО са въведени със ЗИД на ЗЕС, приет в края на 2011 г. Очаква се ЕК да направи общ преглед на рамката за защита на личните данни в ЕС в посока на нейното модернизиране. | Приет Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Обн., ДВ, бр. 105 от .2011 г.) |  |
| 39 | 35 | ЕК ще предостави до 2011 г. насоки за прилагането на новата рамка в областта на електронните съобщения по отношение на защитата на неприкосновеността на личния живот и на личните данни на отделните лица. | ЕК | 31.12.2011 | Изпълнена През октомври 2010 г. на държавите членки бяха дадени указания относно транспонирането на Директивата ePrivacy за личната неприкосновеност. След доклада-равносметка през 2012г. се заключи, че не е необходимо допълнително указание на този етап. |  | Източник: МТИТС Приет Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Обн., ДВ, бр. 105 от.2011 г.). В изпълнение на ЗЕС: КЗЛД има ангажимента да издаде инструкции за обстоятелствата, при които ще бъдат уведомявани потребителите за нарушения на сигурността на личните им данни, формата и начина на уведомяването . КРС има ангажимент да предоставя веднъж годишно на ЕК и на ENISA обобщен доклад за получените уведомления при пробиви в сигурността или нарушаване на целостта. |  |
| 40 | 36 | ЕК подкрепя инициативи за съобщаване за незаконно съдържание в интернет („горещи“ линии) и осъществявани на национално равнище кампании за информиране относно безопасността на деца в онлайн пространството, както и спомага за развитие на паневропейското сътрудничество и за споделянето на най-добрите практики в тази област. | ЕК | 31.12.2015 | Изпълнена Съобщение на Комисията "Стратегия за по-добър Интернет за деца" е прието на 2 май 2012 г. | Източник: МК МК работи активно, съвместно с НЦБИ | Източник: МК Изпълнението е регулярно. Общественият съвет по безопасен интернет прие отчета за 2012 и очерта приоритетите за 2013 година. Предстои приемането на новата програмна рамка за периода 2014-2020 година . Програмата за по- безопасен интернет е част от програмата „Свързана Европа”. На 5 февруари 2013 ще отбележим Международният ден за безопасен интернет. |  |
| 41 | 37 | ЕК ще насърчава многостранния диалог със заинтересованите страни и саморегулирането на европейските и световните доставчици на услуги (например платформи за социални мрежи, доставчици на мобилна връзка) особено по отношение на използването на техните услуги от малолетни лица. | ЕК | 31.12.2015 | Изпълнена На 1 декември 2011 г. е основано Обединение на топ-технологични и медийни компании, за да стане интернет по-добро място за деца. Тази мярка е допълнение на задача 14 от настоящата таблица |  | Източник:МК Предприемат се мерки за засилване на диалога. Приети са общи процедури за работа и на българската линия за онлайн безопасност |  |
| 42 | 40 | ДЧ до 2013 г. да въведат изцяло в действие горещи линии за съобщаване на обидно или вредно онлайн съдържание, да организират кампании за повишаване на информираността относно безопасността на деца в онлайн пространството, да предложат обучение по онлайн безопасност в училищата и да насърчават доставчиците на онлайн услуги да прилагат мерки за саморегулиране във връзка с онлайн безопасността на децата | БГ | 31.12.2013 | В процес на изпълнение Европейска стратегия за по-добър Интернет за деца бе създадена през 2012 г. с цел да предостави на децата цифрови умения, за да могат да се възползват безопасно от сърфирането си онлайн; Стратегията обединява Европейската комисия и Държавите-членки с операторите на мобилни телефони, производителите на мобилни устройства и доставчиците на социални мрежови услуги с цел предоставяне на конкретни решения за по-добър Интернет за децата. Има връзка със задача 40. |  | Източник:МК Такава линия функционира успешно в България от 2012 година. Приети са общи процедури за работа на българската линия за онлайн безопасност |  |
| 43 | 41 | ДЧ като започнат през 2010 г., до 2012 г. да изградят или пригодят национални платформи за сигнализиране към платформата на Европол по киберпрестъпност. | БГ | 31.12.2012 | Изпълнена Комисията помага на държавите-членки да интегрират националните платформи за сигнализиране в Центъра за кибер-престъпност (EC3). (виж задачи 31 и 32). Центъра по кибер-престъпност е създаден през януари 2013 г. |  |  |  |
| 124 | 123 | Трансформирана ключова задача: Директива за мрежова и информационна сигурност | ЕК | 31/12/2013 | Изпълнена Директива приета на 7ми февруари 2013 г.. |  |  |  |
| 125 | 124 | Европейска стратегия за кибернетична сигурност | ЕК | 31/12/2013 | Изпълнена Стратегия за киберсигурност приета на 7ми февруари 2013 г. |  |  |  |
| 126 | 125 | Разширяване на Глобалния алианс срещу сексуалното насилие/злоупотреба над деца в интернет |  | 31/12/2013 | Изпълнена Създаване на Глобален съюз срещу сексуалните злоупотреби с деца онлайн в тясно сътрудничество с държавите-членки на ЕС и Съединените Щати, 5 декември 2012 г. |  |  |  |
| Област на действие 4. Високоскоростен и свръх високоскоростен достъп до интернет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 4.1 Гарантирано покритие с универсален широколентов достъп с растяща скорост |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 4.2 Стимулиране на разгръщането на мрежи за достъп от следващо поколение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 4.3 Отворен и неутрален интернет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 42 | ЕК прие през 2010 г. съобщение относно широколентовия достъп, в което се излага обща рамка за действия на равнището на ЕС и на държавите-членки за постигане на целите на „Европа 2020“ в това направление, включително: - укрепване и рационализиране в тази рамка на финансирането на високоскоростен широколентов достъп чрез инструменти на ЕС (например ERDF, ERDP, EAFRD, TEN, CIP) до 2014 г.; и | ЕК | 31.12.2010 | Изпълнена Прието на 20 септември 2010 г. | Източник:МТИТС изпълнено | Приет Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Обн., ДВ, бр. 105 от 29.12.2011 г.). Съвместно с МРР е разработена Наредба № 35 относно правилата и нормите при проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи |  |
| 44a | 43 | - проучване на начини за привличане на капитал за инвестиции в широколентова инфраструктура чрез кредитно подобрение(с финансовата подкрепа на ЕИБ и ЕС). |  | 31 12 2014 | Изпълнена Финансирането на високоскоростния широколентов достъп е Част от Кохезионната политика 2014-2020 и предложенията за Механизма за свързване на Европа (CEF). Ново предложение за Механизъм за свързване на Европа представено от Комисията на 28 май 2013 г. | Източник: МТИТС В Механизма за свързване на Европа отпадна финансирането за широколентова инфраструктура, а остана финансирането за електронни услуги и то най-вече трансгранични електронни услуги. |  |  |
| 45 | 44 | ЕК прие през 2010 г. съобщение относно широколентовия достъп, в което се излага обща рамка за действия на равнището на ЕС и на държавите-членки за постигане на целите на „Европа 2020“ в това направление, включително: · предложи през 2010 г. амбициозна Програма за европейската политика в областта на радиочестотния спектър, по която да вземат решение Европейският парламент и Съветът и която ще послужи за координирана и стратегическа политика на равнището на ЕС по отношение на радиочестотния спектър с цел да се повиши ефикасността на управление на радиочестотния спектър и максимално да се увеличат ползите за потребителите и предприятията. | ЕК | 31.12.2010 | Изпълнена Предложението на Комисията е прието на 20 септември 2010г. Законодателният процес е приключен през 2012г | Източник: МТИТС, КРС, МО и НСО В процес на изпълнение. Някои от разпоредбите на Програмата са приложени в България. Република България е транспонирала решения на ЕК, отнасящи се до използването на радиочестотния спектър Все още не се прилагат Решение 2008/477/ЕО (2500-2690 MHz) и Решение 2010/267/ЕС (790-862 MHz) През м. януари 2013 г. е открита наказателна процедура срещу Р. България за неприлагане на Решение 2008/477/ЕО. С оглед избягване на възможните последици от неизпълнението на ангажиментите ни към ЕС е прието Постановление № 50/15.04.2013 г. на МС за предоставяне на средства по бюджета на НСО за прилагане на Решение 2008/477/ЕО. В постановлението са определени сроковете и действията, които следва да се изпълнят от МТИТС, КРС, НСО и МФ за освобождаване на радиочестотната лента 2500-2690 MHz от НСО и прилагане разпоредбите на Решение 2008/477/ЕО. На основание член 1, параграф 3 от Решение № 243/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за създаване на многогодишна програма за политика в областта на радиочестотния спектър, българската страна е уведомила Европейската комисия (писмо до г-жа Катрин Дей), че РЧЛ 800 MHz се използва в Р.България за нуждите на отбраната и ще продължи да се използва по този начин до момента на излизане от експлоатация на действащите съобщителни системи. | Освободени и хармонизирани радиочестотни ленти |  |
| 46 | 45 | ЕК прие през 2010 г. съобщение относно широколентовия достъп, в което се излага обща рамка за действия на равнището на ЕС и на държавите-членки за постигане на целите на „Европа 2020“ в това направление, включително: · издаде през 2010 г. препоръка за насърчаване на инвестициите в конкурентни мрежи за достъп от следващо поколение чрез ясни и ефективни регулаторни мерки. | ЕК | 31.12.2010 | Изпълнена Прието на 20 септември 2010 г. | Източник:МТИТС Изпълнена | Източник: МТИТС Прилагане на препоръката от КРС В извършения пазарен анализ на пазари 4 и 5 (от Препоръка на ЕК 2007/879/ЕО от 17 декември 2007 г.) са наложени задължения за достъп до мрежи за достъп от следващо поколение на предприятието със значително пазарно въздействие. |  |
| 47 | 46 | ДЧ да разработят и въведат в действие до 2012 г. национални планове за широколентов достъп, които отговарят на определените в „Европа 2020“ цели относно покритието, скоростта и внедряването, като използват публично финансиране в съответствие с правилата на ЕС за конкуренцията и за държавните помощи. Комисията ще докладва ежегодно относно напредъка като част от управлението на Програмата в областта на цифровите технологии. | БГ | 31.12.2012 | Закъснява Работният документ на Комисията относно изпълнението на националните планове за широколентов достъп беше публикуван на 30 март 2012г. Националните планове за широколентов достъп на държавите-членки са непълни и не всички отговарят на въпроса как да бъдат постигнати целите за широколентов достъп на Цифровата програмата за цифрови технологии на Европа. | Източник:МТИТС На 19.12.2012 г. на заседание на Министерски съвет е приета актуализирана и надградена Национална стратегия за развитие на широколентов достъп до 2015 г. с препратки до 2020 г. и Национален оперативен план за изпълнение на заложените стратегически цели. През настоящата година МТИТС планира създаването на проект на NGA план, който ще определи мерките за следващия програмен период 2014 – 2020 г. | Приет Национален NGA план |  |
| 48 | 47 | ДЧ да вземат мерки, включително правни разпоредби, за улесняване на инвестициите в широколентова инфраструктура,като например гарантиране на систематичното включване на потенциални инвеститори в гражданското строителство, уреждане на права на преминаване, картографиране на наличните пасивни инфраструктури, подходящи за окабеляване, и модернизиране на съответното вътрешно окабеляване на сградите. | БГ | 31.12.2015 | В процес на изпълнение Да се потърси подкрепа от държавите членки за приемането на законодателство относно пасивната инфраструктура и ефикасно и хармонизирано осъществяване на приетите мерки. Тази задача се придружава от задачи 113-119 (преглед на ЦПЕ) | Източник:МТИТС В процес на изпълнение (2012-2015) В Националния оперативен план са предвидени мерки и дейности за съгласуване усилията на отделните ведомства, ангажирани с инвестиционния процес при изграждане на широколентов достъп с цел улесняване на процеса и редуциране на инвестиционните разходи Част от разпоредбите които трябва да допринесат за изпълнението на това действие са включени в Глава 17 от проекта на ЗИД на ЗЕС, а друга част са в ЗУТ. Държавите-членки ще трябва да предприемат конкретни мерки, за улесняване внедряването на инфраструктурата (насърчаване на съвместно разполагане, мерки за съвместно ползване на инфраструктура, карта на физическа инфраструктура) Необходимо е да се предвиди подготовка за изменение на съответните нормативни документи с оглед бъдещото прилагане на Регламента на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за намаляване на разходите за разгръщане на електронни съобщителни мрежи за високоскоростен достъп до интернет. | Приет Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Обн., ДВ, бр. 105 от 2011 г.). Обнародвана е НАРЕДБА № 35 от 30.11.2012 г. за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура, обн., ДВ, бр. 99 от 14.12.2012 г., в сила от 14.12.2012 г. |  |
| 49 | 48 | ДЧ да използват в пълен размер средствата от структурните фондове и фондовете за развитие на селските райони, които вече са заделени за инвестиции в ИКТ инфраструктури и услуги. | БГ | 31.12.2013 | В процес на изпълнение Комисията предостави насоки, техническа помощ, насърчи обмена на добри практики и проследи изпълнението на тези дейности в много държави-членки и региони. | Източник:МТИТС Проведено е изследване на състоянието на предоставяне и потребление на Интернет и ел.услуги в България с фокус върху селските райони с финансиране по линия на Техническа помощ от Програмата за развитие на селските райони на 24.01.2012 г. На 19.05.2012 г. е кандидатствано пред УО на ОПРР Резултатите от това изследване ще подпомогнат изготвянето на пакета документи за кандидатстване по ОПРР за финансиране изграждането на широколентов достъп в отдалечените селски райони с финансов ресурс от 20 млн. Евро Държавите-членки трябва напълно да разпределят и разположат съществуващите структурни фондове и фондове за развитие на селските райони за ИКТ приоритети (2013) Източник: МЗХ В периода 25 юни 2012 г. – 17 август 2012 г. е проведен прием на заявления по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от ПРСР само за проекти, насочени към създаване и подобряване на ИКТ центрове с бюджет в размер на 7 420 722 евро. Сключени са 10 договора на стойност 3 900 000 евро. Към 31 декември 2012 г. са извървени авансови плащания по съответните договори в размер на 1 810 000 евро. |  |  |
| 50 | 49 | ДЧ да изпълняват Програмата за европейската политика в областта на радиочестотния спектър, така че да гарантират координираното разпределение на спектъра, необходимо за постигане до 2020 г. на целта за 100 % покритие с достъп със скорост 30 Mbps до интернет, и Препоръката за мрежи за достъп от следващо поколение. | БГ | 31.12.2015 | В процес на изпълнение Приемане на Програмата за политика в областта на радиочестотния спектър (виж още задача 45) през март 2012 г. | Източник: МТИТС В процес на изпълнение Българската страна е предприела действия във връзка с препоръките на ЕК за гъвкаво управление на честотния спектър за улесняване на разпространението на мобилен широколентов достъп, но освобождаването на честоти, ангажирани понастоящем за обслужване на нуждите на сигурността и отбраната на страната за граждански цели в бъдеще може да стане до 2015 г. предвид необходимостта от осигуряване на оборудване за първите цели и пренастройването му, както и финансов ресурс за този процес |  |  |
| 113 | 112 | Трансформирана ключова задача: Трайни регулаторни мерки относно недискриминационно ценообразуване на едро за насърчаване на инвестициите и конкуренцията | ЕК | 31/12/2014 | В процес на изпълнение Следвана от задачи 114 и 115 за по-нататъшно стимулиране на инвестирането и конкуренцията при високоскоростните мрежи. |  |  |  |
| 114 | 113 | Препоръка за недискриминиране, първа половина на 2013г. | ЕК | 31/12/2013 | В процес на изпълнение Ще бъде обединена със задача 115 в една препоръка. Планира се препоръката да бъде приета от Комисията до средата на 2013 г. |  |  |  |
| 115 | 114 | Препоръка за ценови методики за регулиране на цени на едро за мрежов достъп, първа половина на 2013г. | ЕК | 31/12/2013 | В процес на изпълнение Ще бъде обединена със задача 114 в една препоръка. Планирано е Препоръките да бъдат приети от Комисията до средата на 2013 г. |  |  |  |
| 116 | 115 | Препоръка за защита на отворения интернет за потребителите , първа половина на 2013г. | ЕК | 31/12/2013 | В процес на изпълнение През 2009 г, Комисията определи в своята Декларация за неутралност на мрежата ангажимента си да запази отворения и неутрален характер на Интернет мрежата. Декларацията бе последвана от обществени допитвания през лятото на 2010 г. и съвместна среща на върха организирана заедно с Европейския парламент през ноември 2010 г. През април 2011 г, бе прието Съобщение за отворен Интернет достъп и неутралност на мрежата. В момента Комисията работи по Насоките за прозрачност, превключване и отговорно използване на инструментите за управление на трафика. Тази препоръка ще бъде публикувана преди края на 2013 г. |  |  |  |
| 117 | 116 | Актуализиране на препоръката от 2007г.за списъка на пазарите с ex ante (предварителна) регулация | ЕК | 31/12/2014 | В процес на изпълнение Комисията проведе обществено допитване относно актуализацията на Препоръката за съответните пазари, между 16 октомври 2012 г. и 8 януари 2013 г. Преразглеждането на препоръката се предвижда за 2013 г. |  |  |  |
| 118 | 117 | Регламент на Комисията относно намаляване на разходите за строителство, от началото на 2013г. | ЕК | 31/12/2013 | Изпълнена Комисията прие предложение за Регламент относно мерки за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи (март 2013 г.). |  |  |  |
| 119 | 118 | Актуализиране на насоките за държавна помощ за широколентовост до края на 2012 | ЕК | 31/12/2012 | Изпълнена Комисията проведе обществени допитвания относно държавната помощ за широколентов достъп през април 2011 г. и юни 2012 г., преди да приеме нови Насоки относно прилагането на държавна помощ за широколентов достъп през декември 2012 г. Тези промени поставят акцент върху технологичната неутралност, свръхвисокоскоростни широколентови мрежи, поетапна промяна (помощ единствено за значителни подобрения на съществуващи мрежи), подкрепа на отворения достъп и прозрачността. | Източник: МТИТС България е дала становище по актуализиране на насоките за държавна помощ. |  |  |
| 120 | 119 | Пилотен проект за тестване на проектни облигации за развитие широколентов интернет |  | 31/12/2013 | В процес на изпълнение Правна рамка за "Европа 2020 инициатива за проектни облигации " бе създадена с Регламент (ЕС) No 670/2012 на Европейския парламент и Съвета за изменение на Решение No 1639/2006/EC, чрез което се създава Рамкова програма Конкурентоспособност и иновации (2007-2013 г.), и Регламент (EC) No 680/2007 за установяване на общи правила за отпускане на финансова помощ от Общността в областта на трансевропейски транспортни и енергийни мрежи, приет на 11 юли 2012 г. Тази задача също така ще бъде разгледана в рамките на Механизма за свързване на Европа. |  |  |  |
| Област на действие 5. Научни изследвания и иновации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 5.1 Увеличаване на усилията и ефикасността |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 5.2 Стимулиране на ИКТ иновациите чрез използване на единния пазар |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 5.3 Промишлени инициативи за отворени иновации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 50 | ЕК ще привлече повече частни инвестиции чрез стратегическото използване на поръчки за развойни продукти и публично-частни партньорства,чрез използването на структурни фондове за научни изследвания и иновации и чрез поддържането на темп от 20 % годишно увеличение на бюджета за НИРД по ИКТ поне за времетраенето на 7-ма рамкова програма | ЕК | 31.12.2015 | В процес на изпълнение Разгледано в предложението на Комисията „Хоризонт 2020”, прието на 30 ноември 2011 г. |  |  |  |
| 52 | 51 | ЕК ще засилва координирането и обединяването на ресурси с държавите-членки и промишлеността и набляга повече върху направлявани от пазарното търсене и потребителите партньорства в рамките на подкрепата на ЕС за изследвания и иновации в областта на ИКТ. | ЕК | 31.12.2015 | В процес на изпълнение Разгледано в предложението на Комисията „Хоризонт 2020”, прието на 30 ноември 2011 г. |  |  |  |
| 53 | 52 | ЕК ще предлага от 2011 г. нататък мерки за „лесен и бърз“ достъп до средства на ЕС за финансиране на научни изследвания по ИКТ, така че те да станат по-привлекателни, особено за МСП и за млади изследователи, с оглед по-широко прилагане в преработената рамка на ЕС за научни изследвания и технологично развитие. | ЕК | 31.12.2011 | Изпълнена Разгледано в предложението на Комисията „Хоризонт 2020”, прието на 30 ноември 2011 г. |  |  |  |
| 54 | 53 | ЕК ще осигурява достатъчна финансова подкрепа за съвместни научноизследователски инфраструктури и иновационни клъстери в областта на ИКТ, развива по-нататъшни електронни инфраструктури и установява обща стратегия на ЕС относно изчисленията „в облак“ по-специално за правителствени и научни нужди | ЕК | 31.12.2015 | В процес на изпълнение Разгледано в предложението на Комисията „Хоризонт 2020”, прието на 30 ноември 2011 г. ЕК прие през м. май 2013 г. Съобщение на Комисията „Високопроизводителните изчислителни технологии: мястото на Европа в световната надпревара“ | Източник : МОН и МТИТС МОН участва при подготовката и обявяването на конкурс за изследвания и изграждане на умения в областта на научните изчисления в „облак”. МОН съвместно с МТИТС участват с финансов ресурс от 50 000 евро., които ще бъдат за разработване на съвместни проекти между български изследователи с техните колеги от държавите, подписали Меморандума; МОН осигурява подкрепа и съфнинасиране чрез Фонд „Научни изследвания” за участието на Националния център за суперкомпютърни приложения в пан-европейската инфраструктура PRACE Няма ново развитие. | Бр. Финансирани проекти с българско участие Съфинансирани са 3 проекта в областта на ИКТ инфраструктурата, подкрепени и чрез Седмата рамкова програма. |  |
| 55 | 54 | ЕК ще работи със заинтересованите страни за развитието на ново поколение основаващи се на системата WWW приложения и услуги, включително за многоезични услуги и съдържание, чрез подкрепа за стандарти и отворени платформи посредством програми, финансирани от ЕС. | ЕК | 31.12.2015 | Изпълнена План за действие за уеб-предприемачество оповестен в прегледа на ЦПЕ (виж задача 129). |  |  |  |
| 56 | 55 | ДЧ до 2020 г. да удвоят годишните общи публични разходи за научноизследователска и развойна дейност по ИКТ от 5,5 милиарда EUR на 11милиарда EUR (включително средствата по програми на ЕС) по начини, които да доведат до еквивалентно нарастване на разходите на частния сектор от 35 милиарда EUR на 70 милиарда EUR. | БГ | 31.12.2020 | В процес на изпълнение Предложение на Комисията за Хоризонт 2020,прието през ноември 2011 г. Седма рамкова програма , Работна програма – ИКТ 2013 г (WP 2013), приета през юли 2012 .Пилотни проекти стартирани по Програмата за подпомагане на политики в сферата на ИКТ като част от рамкова програма Конкурентоспособност и иновации (CIP). Тези инициативи ще спомогнат за увеличаването на инвестициите за проучвания. Въпреки, че последните оценки за предходната година бяха леко подобрени, резултатът показва, че Проучванията и развитието в сферата на ИКТ продължават да се увеличават, но последните оценки показват, че те достигат до 3 % под необходимата траектория да достигнат целите на Европа 2020 за научноизследователска и развойна дейност. | Източник: МФ Планирането и осигуряването на финансиране за изпълнението на задачите следва да бъде в рамките на одобрените разходни тавани на отговорните за прилагането им министерства и ведомства |  |  |
| 57 | 56 | ДЧ да се включат в широкомащабни пилотни проекти за изпробване и разработване на иновативни и оперативно съвместими решения в области от обществен интерес, финансирани чрез Програмата за конкурентоспособност и иновации (ПКИ). | БГ | 31.12.2015 | В процес на изпълнение Осем широкомащабни пилотни инициативи включващи държавите-членки са стартирани въз основа на Програмата за конкуренткоспособност и иновации – Програма за подпомагане на политиките в сферата на ИКТ | Източник: МТИТС В процес на изпълнение За периода 2007 – юни 2013 по програма „Подкрепа за ИКТ политики” от Рамкова програма „Конкурентоспособност и иновации” са проведени общо 7 конкурса. Български държавни ведомства и общини участват в 2 широкомащабни пилотни проекти от тип А, които реализират пилотно общо решение за предоставяне на оперативно съвместими електронни услуги в страните от ЕС. | Програма „Подкрепа за ИКТ политики” от Рамкова програма „Конкурентоспособност и иновации” (CIP) 2007-2013: - МТИТС проведе седем информационни дни по програмата; - 2 проекта тип А са финансирани с участието на държавните ведомства и общините във всичките 7 конкурса на програмата за подаване на предложения. - 11 проекти тип Б са финансирани с участието на държавни агенции и общини във всичките 7 конкурса на програмата за подаване на предложения. - Тематични мрежи и Мрежи за върхови постижения също са финансирани. |  |
| 121 | 120 | Трансформирана ключова задача: Създаване на Европейско облачно партньорсво за обвързване на покупателната способност на обществото с ускоряване на развитието на пазара за изчислителни облаци |  | 31/12/2013 | Изпълнена Европейско партньорство за изграждане на облак, стартирано на 17 ноември 2012 г. |  |  |  |
| 122 | 121 | Да се следва/използва Европейската стратегия за изчислителни облаци |  | 31/12/2015 | В процес на изпълнение През септември 2012 г., Комисията публикува Стратегия за изчислителни облаци. Комисията ще докладва за изпълнението на стратегията в края на 2013 г. Тя също така обмисля как допълнително да подобри стратегията. Тази задача се допълва от задача 123 |  |  |  |
| 123 | 122 | Да се предприеме пилотно проучване на ефективността от преминаване на обществените услуги в облак |  | 31/12/2014 | В процес на изпълнение Работната програма относно (ИКТ PSP) - Програма за подкрепа на политиката в областта на ИКТ през 2013 г. ще финансира няколко пилотни проекта на стойност до 18M€ от общия принос на ЕС. Надграждайки върху предходни проекти по Програмата за конкурентоспособност и иновации, пилотните проекти за тази цел ще тестват и валидират набор от услуги базирани на облак, с оглед на по-широкото развитие на подобни обществени услуги и по специално подготвянето на преминаването на обществените институции към решения основаващи се на облак за предоставяне на обществени услуги онлайн. |  |  |  |
| 129 | 128 | План за действие за интернет предприемачество |  | 31/12/2013 | В процес на изпълнение Специфични мерки за уеб-предприемачи бяха обявени в Съобщението на Комисията относно Плана за действие "Предприемачество 2020 " и прегледа на ЦПЕ , декември 2012 г. |  |  |  |
| 130 | 129 | Трансформирана ключова задача: Обединяване на европейските обществени и частни ресурси за микро- и нано-електроника в рамките на обща индустриална стратегия в Съвместно предприятие на ЕС-ниво като основен вектор за подкрепа на научните изследвания и иновациите |  | 31/12/2015 | В процес на изпълнение Направена е ценка на въздействието на съществуващите съвместни предприятия „ENIAC” и „ARTEMIS” с цел подготовка за развитие и подобряване на управлението във връзка със следващата Рамкова програма за Научни изследвания и иновации, Хоризорт 2020. Предложението за нов Регламент на Съвета за Електронните компоненти и системи за съвместни предприятия за европейско лидерство трябва да бъде представено на Съвета и Парламента през втората половина на 2013 г. |  |  |  |
| 132 | 131 | План за действие за електронната индустрия в Европа следващ Стратегията за ключови базови технологии (КЕТ) от 2012г. |  | 31/12/2013 | Изпълнена Комиисията създаде стратегия за координирани обществени инвестиции в микро- и нано-електрониката (като например полупроводници и компютърни чипове), проектирани с цел разширяване на европейската база за модерно производство през май 2013 г., бяха стартирани пет основни проекта за повишаване производствената конкурентоспособност в Европа като се приближат научните изследвания до индустриялните нужди. |  |  |  |
| 133 | 132 | Инвестиране във високопроизводителни изчисления (НРС) |  | 31/12/2014 | В процес на изпълнение Изчисления с висока производителност (НРС): През 2013 г. Комисията подготвя ПЧП в сътрудничество със заинтересованите лица в областта на НРС които в момента са групирани в Европейска технологична платформа - ETP4HPC http://www.etp4hpc.eu/ и PRACE (Партньорство за напреднали изследвания в Европа http://www.prace-ri.eu/). |  |  |  |
| Област на действие 6. Повишаване на грамотността относно цифровите технологии, на уменията за тяхното използване и на приобщаването към цифровото общество |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 6.1 Грамотност относно цифровите технологии и умения за тяхното използване |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 6.2 Приобщаващи цифрови услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 57 | ЕК ще предложи цифровата грамотност и уменията за ползване на цифрови технологии за приоритет в регламента за Европейския социален фонд (2014 -2020 г.). | ЕК | 31.12.2012 | Изпълнена Предложението на Комисията за регламент на новия Европейския социален фонд (ESF 2014-2020) е прието на 6 октомври 2011 г. Следва стандартно законодателство. Старт на новата програма се очаква през 2014г.. |  |  |  |
| 59 | 58 | ЕК ще разработи до 2012 г. инструменти за установяване и признаване на квалификацията по ИКТ на специалисти и потребители, обвързано с Европейската квалификационна рамка и EUROPASS50, и създаде европейска рамка за професионализъм по ИКТ, за да повиши квалификацията и мобилността на специалистите по ИКТ в цяла Европа. | ЕК | 31.12.2012 | Закъснява Разработване на инструменти за определяне и признаване компетенциите на практикуващите в сферата на ИКТ и потребителите, във връзка с Европейската квалификационна рамка и EUROPASS и създаване на Европейска рамка за професионализъм в областта на ИКТ за подобряване на компетенциите и мобилността на практикуващите в ИКТ сектора в цяла Европа. Някои от темите описани в тази задача са разгледани в новата задача 127 чрез създаване на Голямата коалиция през март 2013 г. |  |  |  |
| 60 | 59 | ЕК ще отдаде на цифровата грамотност и съответните умения приоритет в новата водеща инициатива „Нови умения за нови работни места“, която ще стартира през 2010 г., включително създаването с участието на множество заинтересовани страни на секторен съвет за умения и заетост в областта на ИКТ за разглеждане на въпроси на търсенето и предлагането. | ЕК | 31.12.2010 | Изпълнена Съобщение „Програма за нови умения и работни места“: Европейски принос за пълна заетост“ е прието на 23 ноември 2010 г. | Източник: МТСП, МОН: В процес на изпълнение Увеличаването на дела на лицата, участващи във форми за учене за целия живот, в т.ч. за придобиване на дигитална компетентност, е приоритет на програмите за обучение на възрастни, финансирани от държавния бюджет и Европейския социален фонд | Брой лица, включени в обучение за придобиване на цифрова компетентност |  |
| 61 | 60 | ЕК ще насърчава нарастването на дела на младите жени и на връщащите се на работа жени в броя на заетите в ИКТ сектора чрез подкрепа за уеб-базирани ресурси за обучение, основаващо се на игри електронно обучение и социални мрежи. | ЕК | 31.12.2015 | В процес на изпълнение Ще бъде проведено проучване с цел да се разработи политически инструментариум . Събитието - Ден на момичетата от сферата на ИКТ - 2013 бе проведено през април 2013 г., за да се подчертае значението на този въпрос. | Източник: МТСП, МОН: В процес на изпълнение Конкретни срокове и индикатори могат да бъдат заложено след публикуване на двете съобщения на ЕК относно ключовите компетенции (2011), както и за равенството, социалното включване и обучението (2011). | Брой безработни жени наети след приключване на обучения по ИКТ |  |
| 62 | 61 | ЕК ще разработи през 2011 г. онлайн инструмент за образоване на потребителите относно новите медийни технологии (например права на потребителите в интернет, електронна търговия, защита на данните, медийна грамотност, социални мрежи и др.). Този инструмент ще предоставя специализирана информация и образователни материали за потребителите, преподавателите и други разпространители на информация в 27-те държави-членки. | ЕК | 31.12.2011 | Изпълнена Уеб-сайт на общността за обучение на потребителите, насочен към учителите на 12-18 годишните, бе създаден на 15 март 2013 г.; допълнителното развитие на сайта ще продължи през 2013 и 2014 г. В актуализирания кодекс за онлайн правата на ЕС (задача 18) са взети под внимание най-новите законодателни промени. |  |  |  |
| 63 | 62 | ЕК ще предложи до 2013 г. валидни за целия ЕС показатели за цифрови умения и медийна грамотност. | ЕК | 31.12.2013 | В процес на изпълнение Изпълнява се. През април 2013 г. Комисията публикува проучване относно "Изследване на училищата: ИКТ в образованието", с цел да се събере актуална информация за наличието и използването на ИКТ в училищата за целите на обучението. Акцента на проучването е поставен върху разработване на индикатори, събиране и анализиране на данни относно използването, компетенциите и отношението на учениците към ИКТ. |  |  |  |
| 64 | 63 | ЕК систематично ще преценява доколко преработките на правни актове, предприети по линия на Програмата в областта на цифровите технологии - например относно електронната търговия, електронната самоличност и електронния подпис, гарантират достъпност за ползване, като се съблюдава Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. | ЕК | 31.12.2015 | В процес на изпълнение Конвенцията за правата на хората с увреждания (2011 г.), подписана от всички държави-членки на ЕС, насърчава достъпността като право за всички, включително и до цифровите технологии. Освен това, самите помощни технологии са от съществено значение за достъпността. Приобщаването е разгледано също така в дейност 64. Комисията подготвя предложение относно Европейски закон за достъпността, който ще бъде публикуван през 2013 г. |  |  |  |
| 65 | 64 | ЕК въз основа на преглед на различните варианти ще направи до 2011 г. предложения за гарантиране, че уебсайтовете на публичния сектор (и уебсайтовете, предоставящи основни услуги на гражданите) са напълно достъпни не по-късно от 2015 г. | ЕК | 31.12.2011 | Изпълнена На 3 декември 2012г. Европейската комисия прие предложение за Директива относно достъпността до уебсайтовете на органите от обществения сектор. |  |  |  |
| 66 | 65 | ЕК ще спомогне в сътрудничество с държавите-членки и съответните заинтересовани страни за изготвяне до 2012 г. на меморандум за разбирателство относно достъпа на хора с увреждания до цифрови технологии в съответствие с Конвенцията на ООН. | БГ | 31.12.2012 | Изпълнена Меморандумът за разбирателство е подписан на 14 септември 2010 г. от: Федерацията на европейските издатели, Европейския съюз на слепите, Европейския съвет на писателите, Европейската асоциация по дислексия, Международната федерация на организациите за правата на възпроизводството и Международната асоциация за издателите в областта на науката, техниката и медицината. |  |  |  |
| 67 | 66 | ДЧ да започнат от 2011 г. прилагането на дългосрочни политики за електронни умения и цифрова грамотност и да въведат съответни стимули за МСП и групите в неравностойно положение | БГ | 31.12.2011 | Закъснява Наблюдава се различен напредък сред държавите-членки. През октомври 2011 г. в Гданск е разработена и разпространена Пътна карта за цифрово приобщаване чрез консултиране на заинтересованите страни. Има връзка със задача 58. |  | Източник: МТСП Брой лица от групите в неравностойно положение, включени в обучителни курсове за придобиване на цифрови компетенции До момента 2965 души |  |
| 68 | 67 | ДЧ да приложат до 2011 г. съдържащите се в регулаторната рамка за далекосъобщенията разпоредби в полза на хората с увреждания. | БГ | 31.12.2011 | Изпълнена | Източник:МТИТС изпълнена | Източник МТИТС Приет Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Обн., ДВ, бр. 105 от.2011 г.). Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 13.03.2008 г. за изискванията и параметрите на качеството за универсалната услуга, специалните мерки за хора с увреждания и реда за избор на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, и за възлагане на задължението за предоставяне на универсалната услуга (обн. в ДВ, бр. 77 от 9 октомври 2012 г.) |  |
| 69 | 67 | ДЧ да приложат до 2011 г. съдържащите се в Директивата за аудио-визуалните медийни услуги разпоредби в полза на хората с увреждания. | БГ | 31.12.2011 | Изпълнена Първи доклад относно прилагането от ДЧ на Директива за аудиовизуалните медийни услуги (ДАВМУ), приета от Комисията на 7 май 2012 г. | Източник МК Отразено е в националното законодателство | Източник:МК Регулярен мониторинг от СЕМ за изпълненията на разпорежданията в Директивата. |  |
| 70 | 68 | ДЧ да отредят водеща роля на електронното обучение в националната политика за модернизация на образованието и обучението, включително в учебните програми, оценяването на резултатите от обучението и професионалното развитие на преподавателите | БГ | - | В процес на изпълнение През 2013 г., Комисията ще: продължава да развива инициативата "Отваряне на образованието" посветена на интегрирането на ИКТ и Отворените образователни ресурси. Ще избере нови изследователски проекти и пилотни дейности, които да насърчат използването и разпространението на ресурсите свързани с електронното обучение и технологиите в образованието и обучаването във всички държави-членки. | Източник МОН Заложено в Пътната карта. Идеята е да се включат активно МОН и ИПА | Източник МОН Приблизително 60 % от учебните помагала са в електронен вид |  |
| 127 | 126 | Трансформирана ключова задача: Голяма/широка коалиция за ИКТ и работни места |  | 31/12/2013 | Изпълнена Голямата коалиция за цифрови работни места бе създадена през март 2013 г. |  |  |  |
| Област на действие 7. Ползи от ИКТ за обществото в ЕС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 7.1 ИКТ за околна среда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 69 | ЕК ще прецени до 2011 г. дали секторът на ИКТ е спазил срока за приемане на обща измервателна методика за своята собствена енергийна ефективност и на емисиите си на парникови газове, като предложи при необходимост правни мерки. | ЕК | 31.12.2011 | Изпълнена Водещите ИКТ компании проучиха различните налични методики и тестваха тяхната съгласуваност и съвместимост и заключиха, че методиките формират съгласувана рамка; в зависимост от използването й може да се поискат по-конкретни насоки. МСД (Международния съюз по далекосъобщения ), ЕИСД (Европейския институт по стандартизация на далекосъобщенията) и ЕЕК (Европейската електротехническа комисия) работиха в активно сътрудничество, за да гарантират съгласуваност и съвместимост между стандартите за използване на енергия и измерване на емисии. Като последващи действия, през 2013 г., Комисията ще оцени необходимостта от правни мерки. | Източник дирекция ЕСПУЕР, МИЕТ На този етап не разполагаме с информация за оценката на Комисията за пилотната методология | Не са известни |  |
| 72 | 70 | ЕК ще подкрепя партньорствата между ИКТ сектора и секторите с най-големи емисии (например сгради и строителство, транспорт и логистика, енергоразпределение) за подобряване на енергийната ефективност на тези сектори и намаляване на емисиите на парникови газове от тях до 2013 г. | ЕК | 31.12.2013 | Изпълнена Комисията стартира европейско иновационно партньорство за умни градове и общности на 10 юли 2012г. за улесняване на интегрираните подходи в различни сектори като строителство, транспорт и енергетика. | Източник дирекция ЕСПУЕР, МИЕТ МИЕТ разработва ЗИД на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) във връзка с транспониране на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите. | Целта на ЗИД на ЗЕЕ е намаляване потреблението на енергия, подобряване на енергийните характеристики на сградите, насърчаване изграждането на сгради с близко до нулевото потребление на енергия. |  |
| 73 | 71 | ЕК до 2011 г. ще направи оценка на потенциалния принос на интелигентните електроразпределителни мрежи за декарбонизация на енергоснабдяването в Европа и определи минимален набор от функции за повишаване на оперативната съвместимост на интелигентните електроразпределителни мрежи на европейско равнище до края на 2010 г. | ЕК | 31.12.2011 | Изпълнена Завършен мандат на работна група за препоръки и стандартизация през 2011 г. Първи пакет стандарти изготвен в края на 2012г. | Източник дирекция ЕСПУЕР, МИЕТ Със Закона за енергията от възобновяеми източници се регламентира въвеждането на схеми за подпомагане, свързани с развитието на преносната и разпределителните електрически мрежи, включително междусистемни връзки, на интелигентни мрежи, както и изграждането на регулиращи и акумулиращи съоръжения, свързани със сигурното функциониране на електроенергийната система при развитие на производството на енергия от възобновяеми източници | Намаляване на въглеродните емисии и подобряване надеждността на доставките на ел. енергия. |  |
| 74 | 72 | ЕК ще публикува през 2011 г. зелена книга относно светодиодното осветление (SSL) за проучване на пречките и за представяне на предложения от политическо естество; успоредно с това подкрепя демонстрационни проекти, като използва за целта Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации. | ЕК | 31.12.2011 | Изпълнена Зелена книга на Комисията: „Светлина за бъдещето”, приета на 15 декември 2011 г. | Източник дирекция ЕСПУЕР, МИЕТ Изискванията към енергийните характеристики на техническите сградни инсталации, в това число: системите за отопление, вентилация и охлаждане на сградите, системите за гореща вода и осветление, се определят с наредби на министъра на регионалното развитие и благоустройството |  |  |
| 75 | 73 | ДЧ да се споразумеят до края на 2011 г. относно общите допълнителни функционални възможности на интелигентните уреди за отчитане на консумацията. | БГ | 31.12.2011 | Изпълнена Комисията представи набор от съгласувани от 11 държави членки функционални възможности през октомври 2011г. Препоръка на Комисията към Държавите-членки, приета през февруари 2012 г., в момента се прилага и наблюдава | Източник дирекция ЕСПУЕР, МИЕТ В действащия Закон за енергийната ефективност е разписано, че търговците на енергия могат да предоставят като енергийна услуга при конкурентни цени с цел осигуряване проследимост на разходите за енергия от крайните потребители подмяната на съществуващите уреди (средства за търговско измерване) с интелигентни системи за измерване и контрол. | Проследимост на разходите за енергия от електроразпределителните дружества и крайните потребители. |  |
| 76 | 74 | ДЧ да включат до 2012 г. спецификации за разходите за целия жизнен цикъл (а не само за първоначалните разходи за закупуване) за всички обществени поръчки за осветителни инсталации. | БГ | 31.12.2012 | Изпълнена Директива за обществени поръчки и критерии за зелени обществени поръчки за осветителни инсталации (2012). | Източник: МИЕТ В процес на изпълнение. С Протокол № 38 от 13.10.2011 г. Министерският съвет прие Национален план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки за периода 2012 – 2014 г. Като една от общите цели на Плана е намаляване на разходите за придобиване на продукти и услуги, като се отчита целия жизнен цикъл на продуктите Една от дейностите, залегнали в Плана е изготвяне на методически указания за възлагането на зелени обществени поръчки със срок 2012 – 2014 г. Има издадени Указания от АОП и АЕЕ (настояща АУЕР) за прилагане на изисквания за енергийна ефективност и енергийни спестявания, при възлагане на обществени поръчки за доставка на оборудване и превозни средства, с цел минимизиране на разходите за срока на експлоатацията им | Източник дирекция ЕСПУЕР, МИЕТ Подобряване на енергийната ефективност |  |
| Мярка 7.2 Устойчиво здравеопазване и основаваща се на ИКТ подкрепа за достоен и самостоятелен начин на живот |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 75 | Предприемане на пилотни мерки, за да се предостави на европейците сигурен онлайн достъп до медицинските данни за тяхното здравно състояние не по-късно от 2015 г., а до 2020 г. да се постигне широко разпространение на телемедицинските услуги. | ЕК | 31.12.2015 | В процес на изпълнение Финансирани са два пилотни проекта по CIP програмата Планът за действие във връзка с електронното здравеопазване 2012-2020 г. бе създаден през декември 2012 г. за справяне с бариерите стоящи пред развитието на телемедицината. |  |  |  |
| 78 | 76 | Предложение за препоръка, определяща минимален общ набор от данни за пациентите, за да се гарантира не по-късно от 2012 г. оперативната съвместимост на медицинските досиета на пациентите при достъпа до тях или обмена им по електронен път между държавите-членки. | ЕК | 31.12.2012 | Закъснява Държавите-членки подкрепиха предложението на Комисията да бъде включен неизчерпателен списък от данни в досиетата на пациентите, по време на заседание относно мрежата за електронно здравеопазване през май 2013 г. Приемането на насоки, които включват този набор от данни, но също така мерки за изпълнение и други уместни технически въпроси, е планирано за ноември 2013 г. |  |  |  |
| 79 | 77 | Да се подпомогне въвеждането до 2015 г. на общи за целия ЕС стандарти, изпитания за оперативна съвместимост и сертифициране на системите за електронно здравеопазване чрез диалог със заинтересованите страни. | ЕК | 31.12.2015 | В процес на изпълнение През 2013 г., Комисията ще: предложи Европейска рамка за оперативна съвместимост на електронното здравеопазване за одобрение от мрежата за електронно здравеопазване; Ще предложи спецификации за разпознаване от платформата за ИКТ стандарти на множество заинтересовани страни с цел приемането им от мрежата за електронно здравеопазване и включването им в Рамката за оперативна съвместимост (повтаряща се дейност). |  |  |  |
| 80 | 78 | Да се доразвие съвместната програма за интелигентна заобикаляща среда (AAL) с оглед да се създадат възможности и за хората в по-напреднала възраст и лицата с увреждания да водят самостоятелен начин на живот и да играят активна роля в обществото. | ЕК | 31.12.2013 | В процес на изпълнение Подготвя се предложение относно продължение на съвместна програма Ambient Assisted Living в рамките на Хоризонт 2020. |  |  |  |
| Мярка 7.3 Насърчаване на културното многообразие и на творческото съдържание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 79 | ЕК ще предложи до 2012 г. устойчив модел за финансиране на Europeana — цифровата публична библиотека на ЕС, и на цифровизацията на съдържание. | ЕК | 31.12.2012 | Изпълнена Препоръка на Комисията за цифровизация и цифрово съхранение е приета на 27 октомври 2011 г. Европеана е част от предложението за Механизма за свързване на Европа (CEF). Следва стандартно законодателство. |  | Източник:МК Продължават обсъжданията на следващите стъпки за Европеана на ниво работни групи към ЕС. В България е създаден обществен съвет по цифровизация, който провежда редовни заседания. |  |
| 82 | 80 | ЕК ще предложи до 2012 г. мерки вследствие на резултатите от консултацията по своята зелена книга относно оползотворяването на потенциала на секторите с културен и творчески характер. | ЕК | 31.12.2012 | Изпълнена Съобщение на Комисията „Насърчаване на културния и творческия сектори като източник на растеж и работни места в ЕС” е прието на 26 септември 2012 г., което представя стратегия за отключване на пълния потенциал на културните и творески сектори в ЕС, с цел да се увеличат работните места и растежа. В тази стратегия се поставя акцент върху подобряването на съвременната регулаторна среда и по-силно партньорство между различните политики, по специално що се отнася до културни, образователни, индустриални, икономически въпроси, туризъм, градско и регионално развитие и териториално планиране. Тя също така предлага €1.8 милиарда по програма „Творческа Европа” за периода 2014-2020 г. |  |  |  |
| 83 | 81 | ЕК ще издаде до 2011 г. препоръка относно насърчаването на цифровизацията на европейските кина. | ЕК | 31.12.2011 | Закъснява Предложение за Препоръка относно европейското кино в цифровата ера е предвидено за първата половина на 2013г. |  |  |  |
| 84 | 82 | ЕК ще осигури прилагането на разпоредбите относно културното многообразие на Директивата за аудио-визуалните медийни услуги — при необходимост чрез мерки за съвместно регулиране и саморегулиране, както и с изискване на информация от държавите-членки за тяхното прилагане до края на 2011 г. | ЕК | 31.12.2011 | Изпълнена Първи доклад относно прилагането на Директива за аудиовизуалните медийни услуги (ДАВМУ), приет от Комисията на 7 май 2012 г. | Източник МК Отразено е в националното законодателство | Източник:МК Ежегоден мониторинг |  |
| Мярка 7.4 Електронно управление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 83 | ЕК ще предложи до 2012 г. решение на Европейския парламент и на Съвета, за да се гарантира взаимното признаване на електронната идентификация и на електронното установяване на автентичност в целия ЕС въз основа на онлайн „услуги за установяване на автентичност“, които да се предлагат във всички държави-членки (може да се използват най-подходящите официални документи на гражданите — издадени от публичния или от частния сектор) | ЕК | 31.12.2012 | Изпълнена Свързано със задача 12. Законодателното предложение е прието на 6 юни 2012 г., заедно с електронната идентификация и съответно на закона за единния пазар | Източник: МТИТС В процес на стартиране Има одобрен проект по ОПАК в рамките на който ще се реализира система за електронна идентификация на българските граждани С Решение № РД-14-31/22.02.2012г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е открита процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централните системи на електронното правителство”. Цялата дейност „Сключен договор” по Дейност 1: „Създаване на регистър за електронна идентичност на потребителите” е завършена успешно през август 2012 г. Разработена е специализирана административна информационна система (АИС) на регистъра на идентичностите;Издадени са пилотни карти с електронна идентичност, които ще се използват от служители на МТИТС, от представители на различни ведомства и институции;Изготвени са ръководства, инструкции и процедури за обучение;Проведени са обучения предназначени за 4 типа аудитория - потребители на еИД, администратори на еИД, оператори на еИД и разработчици на интерфейси | Изграден един регистър за електронна идентичност; Реализирани минимум 5 електронни услуги; Минимум 25 обучени служители от администрацията, от тях минимум 30 % жени; Минимум 75% удовлетвореност на служителите от предоставеното обучение. |  |
| 86 | 84 | ЕК ще подкрепя непрекъснати трансгранични услуги на електронното управление в единния пазар чрез Програмата за конкурентоспособност и иновации (ПКИ) и Програмата за решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации (ISA). | ЕК | 31.12.2015 | В процес на изпълнение Комисията поощрява обмена на възгледи с държавите-членки, с цел да се определи кои нови транс-гранични услуги биха могли да бъдат изпробвани по програма Конкурентоспособност и иновации – Програма за подпомагане на политиките в сферата на ИКТ, и кои услуги биха могли да бъдат разпространени в 27 държави-членки. През април 2013 г. Комисията стартира eSens, - нова широко-мащабна пилотна инициатива относно основните транс-гранични секторни услуги. Този пилотен проект ще акцентира върху всички градивни елементи разработени от други широко-мащабни пилотни проекти. |  |  |  |
| 87 | 85 | ЕК ще преразгледа до 2011 г. Директивата относно обществения достъп до информация за околната среда. | ЕК | 31.12.2011 | Изпълнена Комисията прие своя Доклад относно прилагането на Директивата на 17 декември 2012 г. |  |  |  |
| 88 | 86 | ЕК ще работи с държавите-членки и заинтересованите страни за въвеждане на трансгранични електронни услуги в областта на околната среда по-специално чрез усъвършенствани сензорни мрежи. | ЕК | 31.12.2015 | В процес на изпълнение Работен документ на Комисията – (SEIS – Обща екологична информационна система за околната среда) План за изпълнение (януари 2013 г.) –очертава приоритетите и подобрява координацията на взаимно подпомагащи дейности. | Източник: ИАОС: Изпълнение между декември 2012 г./юни 2013 г. На 25 януари 2013 г. е приет Работен документ на Комисията SWD (2013) 18 final „Обща информационна система за околната среда – преглед на изпълнението”. В него се анализира постигнатото до сега по отношение на докладванията и събирането на екологична информация по време на 6-та Рамкова програма за действие околната среда на ЕС. Изясняват се основните проблеми, затрудняващи прилагането на принципите на SEIS, посочват се начините за тяхото преодоляване и се очертават приоритетите при изпълнението на SEIS |  |  |
| 89 | 87 | ЕК ще определи до 2011 г. в бяла книга конкретни етапи за взаимно обвързване на капацитетите за електронни обществени поръчки в целия единен пазар. | ЕК | 31.12.2011 | Изпълнена Съобщение на Комисията „Стратегия за е-обществени поръчки „ публикувано на 20.04.2012 г. | Източник: АОП Към м. юни 2013 няма дейност по проекти, свързани с развитие на системата за електронни обществени поръчки чрез въвеждане на следващи етапи от електронното възлагане поради липса на финансиране | Източник: АОП В момента в ЕС са в ход съгласувателни процедури за промени на текстовете на Директиви 17/2004 и 18/2004 в областта на обществените поръчки. До 2014 г. новите изисквания следва да се транспонират в националните законодателства на ДЧ, а през 2016 г. се предвижда задължително да се прилага електронен обмен до етап на е-оферта. Конкретни дейности за изцяло електронна комуникация по електронния обмен на информация до етап е-оферта следва да се осъществи през периода 2014-2016 с финансиране от бюджета и /или по Оперативни програми на ЕС. |  |
| 90 | 88 | ЕК ще даде водещ пример за отворено и прозрачно електронно управление чрез разработване през 2010 г. и изпълнение на амбициозен план за действие през периода 2011—2015 г. за електронна комисия, включително изцяло електронни обществени поръчки. | ЕК | 31.12.2010 | Изпълнена Съобщение на Комисията „Електронна комисия 2012-2015” е прието на 1 август 2012г. |  |  |  |
| 91 | 89 | ДЧ да направят услугите на електронното управление напълно оперативно съвместими, като преодолеят организационните, техническите или семантичните пречки и осигурят функционирането им по протокола IPv6. | БГ | 31.12.2015 | В процес на изпълнение Комисията предприе стъпки, с които да гарантира, че Държавите-членки привеждат своите национални рамки за оперативна съвместимост в съответствие с приложимите европейски рамки, и че разработват по-ефективни и ефикасни оперативно съвместими обществени услуги, както е договорено в Декларациите от Малмьо и Гранада. Този въпрос е разгледан и в Механизма за свързване на Европа. | Източник МТИТС Управлението и активите на Националната мрежа на държавната администрация (НМДА) са предадени на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” (ЕСМИС) от администрацията на Министерски съвет: http://www.esmis.government.bg/page.php?c=3&d=221 |  |  |
| 92 | 90 | ДЧ да гарантират, че единичните звена за контакт функционират като напълно развити центрове за електронно управление отвъд изискванията и областите, обхванати от Директивата за услугите. | БГ | 31.12.2015 | В процес на изпълнение Комисията публикува проучване (2012 г.) относно Единните звена за контакт с цел да оцени нивото на развитие на Единните звена за контакт, създадени от Директивата за услугите. В понататъшната си работа тя ще се занимае с повдигнатите въпроси. | Източник МТИТС Обявена е обществена поръчка за избор на изпълнител по проект на ОПАК, която включва: „т.4. Надграждане на националния портал на електронното управление с функциите на Единното звено за контакт (ЕЗК)” Разработена тръжна документация, стартирана процедура по ЗОП. Разработена една система за мониторинг и управление на ОСИС; В процес на изпълнение са Разработването на минимум 3 услуги за CERT-България, както и разработването на едно портално приложение за достъп до ЕЗК; и Минимум 25 обучени служители от администрацията. Изпълнено и прието е ЕЗК. CERT е в процес на изпълнение. | Разработено едно портално приложение за достъп до ЕЗК; Минимум 25 обучени служители от администрацията. |  |
| 93 | 91 | ДЧ да се споразумеят до 2011 г. относно общ списък на основни трансгранични публични услуги, които отговарят на добре определени потребности даващи възможност на предприемачи да започнат и да извършват стопанска дейност навсякъде в Европа независимо от първоначалното им местонахождение и позволяващи на гражданите да учат, работят, пребивават и излязат в пенсия навсякъде в Европейския съюз. Тези основни услуги следва да са на разположение онлайн не по-късно от 2015 г. | БГ | 31.12.2011 | Изпълнена На министерска кръгла маса в Познан през ноември 2011 г. бяха идентифицирани пет транс-гранични услуги. Споразумение с Държавите-членки е постигнато през 2013 г. |  |  |  |
| Мярка 7.5 Интелигентни транспортни системи за ефикасен транспорт и подобрена мобилност |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 92 | ЕК ще ускори внедряването на интелигентни транспортни системи (ИТС) особено за автомобилния и градския транспорт чрез прилагането на предложената директива за ИТС в подкрепа на оперативната съвместимост и бързата стандартизация. | ЕК | 31.12.2015 | В процес на изпълнение Предварителна разработка на проекти eCall в 9 държави-членки на ЕС, финансирани по Програма Конкурентоспособност и иновации (януари 2011 г.) и приемане на еCall Препоръка и IA (септември 2011 г.). Работна програма за прилагането на Директивата за Интелигентни транспортни системи бе приета (февруари 2011 г.). Създадена бе консултативна група по въпроси свързани с ИТС. През 2013 г., Комисията ще финансира изследователски проекти, насочени към автоматизирано управление за енергийна ефективност и безопасност; Ще продължи международното сътрудничество за изследователски проучвания и иновации свързани с ИТС; Ще продължи глобалната ИТС стандартизация и хармонизация. През 2014, Комисията ще: Подпомогне пилотни проекти в сферата на ИКТ насочени към енергийна ефективност, безопасна и интелигентна мобилност; ще се финансират проекти свързани с изследователски проучвания и иновации насочени към съвместими интелигентни транспортни системи (С-ИТС). | Източник МТИТС В процес на изпълнение На 30.11.2012 г. е приет от НС Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (ДВ, бр. 99 от 2012 г.), който дава правно основание за приемане от МС на Наредба относно реда и условията за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт (приета на заседание на МС от 09.01.2013 г.) Изпълнена С ПМС № 14 от 21.01.2013 г. е приета Наредба относно реда и условията за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт. Наредбата е в сила от 29.01.2013 г. | Транспонирана директива |  |
| 95 | 93 | ЕК ще приеме до 2010 г. стратегията за прилагане на решенията за управление на въздушното движение за „Единното европейско небе“ (SESAR). | ЕК | 31.12.2010 | Изпълнена На 22 септември 2011 г. беше прието съобщение на Комисията относно управлението и механизмите за стимулиране на развитието на SESAR. |  |  |  |
| 96 | 94 | ЕК ще предложи до 2011 г. директива за предоставянето на електронни морски услуги „e-Maritime“. | ЕК | 31.12.2011 | Изпълнена Предложение на Комисията за Директива 2010/65/ЕС за даване на сведения за кораби е прието на 29 октомври 2010г. Това е съществен жалон при ползване на електронни морски услуги „e-maritime“. Комисията, подкрепяна от Европейската агенция по морска безопасност сформира експертна група от различни потребителски администрации |  |  |  |
| 97 | 95 | ЕК ще предложи до 2011 г. директива, задаваща техническите спецификации за телематичните приложения за железопътни пътнически услуги. | ЕК | 31.12.2011 | Изпълнена Предложение на Комисията за Регламент е приет на 5 май 2011 г. (инструмента бе променен от Директива на Регламент). |  |  |  |
| 98 | 96 | ДЧ да изпълнят своите задължения по плана за изграждане на Европейската система за управление на железопътния транспорт (ERTMS) особено по отношение на линиите, които трябва да бъдат оборудвани до 2015 г. | БГ | 31.12.2015 | В процес на изпълнение Създаване на Европейска система за управление на железопътния транспорт. През юли 2009 г. бе приет специализиран Европейски план за развитие, който да гарантира, че държавите-членки на ЕС оборудват своите мрежи в еднакъв период от време. Всички държави-членки имат национални стратегии, които съдържат стратегия за развитие. | Източник МТИТС В процес на изпълнение Разработени са от РГ в МТИТС и одобрени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Стратегия и Национален план на РБ за внедряване на ERTMS. Одобрени са от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Стратегия и Национален план на РБ за внедряване на ERTMS. В момента се работи по сключени договори за направленията Пловдив-Свиленград и Септември-Пловдив – ниво 1. | Изработени и одобрени Стратегия и Национален план изпълнено Оборудвана жп линията Пловдив-Свиленград-Турска граница |  |
| 110 | 109 | Трансформирана ключова задача: Развитие и изпълнение на инфраструктури за обществени услуги , политика и подкрепа в рамките на Механизъм за свързване на Европа |  | 31/12/2015 | В процес на изпълнение Предложение за Механизъм за свързване на Европа в законодателния процес, ново предложение от Комисията бе прието в средата на -2013 г. |  |  |  |
| 111 | 110 | Разработване и внедряване на цифрови услуги в ключови области от обществен интерес |  | 31/12/2015 | В процес на изпълнение На първи април 2013 г., новия широкомащабен пилотен проект (Large Scale Pilot LSP) “Electronic Simple European Networked Services” - e-SENS бе стартиран, поставяйки акцент върху укрепването на единния цифров пазар и улесняването на обществените услуги през границите. |  |  |  |
| 112 | 111 | Фокус , развитие и изпълнение, където е уместно на инициативите в публично-частно партньорство: умни градове, активно и здравословно остаряване, зелени коли , енергийно ефективни сгради |  | 31/12/2015 | В процес на изпълнение Комисията допълнително увеличи усилията си свързани с интелигентните градове като обяви европейско партнъорство за иновации относно интелигентните градове и общности през 2012 г. |  |  |  |
| Област на действие 8.Международни аспекти на Програмата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 97 | ЕК ще насърчава интернационализирането на управлението на интернет и сътрудничеството в световен мащаб за запазване на стабилността на интернет въз основа на модел с участието на множество заинтересовани страни. | ЕК | 31.12.2015 | В процес на изпълнение През 2013 г., Европейската комисия ще : Представи стратегия за Интернет политика и управление, която ще включва визия относно предпочитаната глобална рамка; Ще продължи да работи с ICANN и други съответстващи организации, за да гарантира, че правата и интересите на гражданите и бизнеса на ЕС се защитават и, че Интернет управлението на екосистемата наистина е приобщаващо, надеждно и независимо от ограничени интереси. Тя също така ще продължи дискусията относно това как да се подобри настоящото функциониране на ICANN; Ще продължи дискусията за управление на Интернет на нещата (IoT) в рамките на експертната група отговорна за Интернет на нещата, и ще участва в съответни международни дейности, като например, ITU-T съвместна координационна дейност относно Интернет на нещата ( JCA-IoT) и различни междуправителствени институции (OECD, Съвета на Европа, Шанхай групата и т.н. | Източник: МТИТС По индикатори 1, 2 и 4 изпълнението е в застой. Като цяло МТИТС не участва в организираните срещите със свой представител; По време на организирания от МСД World Congress on International Telecommunications (WCIT-12), 3-14 декември 2012, Дубай, МТИТС участва в дискусиите по развитието на интернет с позиция | Източник: МТИТС 1. Участие в дискусии и срещи на ICANN (като заседанията на Правителствения консултативен комитет (GAC) към ICANN) 2. Участие в работните среши на Групата на високо ниво по въпросите на Интернет управлението 3. Участие в дискусии и срещи на Международния съюз по далекосъобщения (МСД) по теми от областта на интернет управлението 4. Участие в дискусии и срещи на Европейски диалог за управление на Интернет (EuroDIG) |  |
| 100 | 98 | ЕК ще подкрепя продължаването на работата на Форума за управление на Интернет след 2010 г. | ЕК | 31.12.2015 | Изпълнена През месец декември 2010 г. по време на 65-тото общо събрание на ООН е взето решение, удължаващо работата на Форума за управление на Интернет (IGF) до 2015 г. | Участие в срещата , организирана от сдружение Унинет |  |  |
| 101 | 99 | ЕК ще работи с трети държави за подобряване на условията за международна търговия с цифрови стоки и услуги, включително по отношение на правата върху интелектуалната собственост. | ЕК | 31.12.2015 | В процес на изпълнение Общата ЕС/САЩ инициатива относно принципите на ИКТ беше представена на Трансатлантическия европейски съвет през 2011 г. и се провежда активно в рамките на форумите на Световната търговска организация. Споразумението - ЕС-САЩ за провеждане на преговори за създаване на Трансатлантическо търговско и инвестиционно партньорство постави основите за по-нататъшни постижения в тази област. През 2013 г., Комисията ще: Разработи търговски шаблон, който отразява точно приоритетите на ЕС в сферата на електронните съобщения и ще го използва за търговски преговори в Споразуменията за свободна търговия; ще приеме актуализирана стратегия, под формата на политическо съобщение , за защита и засилване на правата върху интелектуалната собственост в трети страни. Ще продължи своите усилия свързани с различните гореспоменати преговори и в Световната търговска организация. |  |  |  |
| 102 | 100 | ЕК ще поиска мандат за актуализиране на международните споразумения в съответствие с технологичния напредък или по целесъобразност ще предложи нови инструменти. | ЕК | 31.12.2015 | В процес на изпълнение Комисията получи мандат от страна на държавите-членки през 2009 г.; започнаха технически срещи през май 2012 г. с оглед създаване на консолидиран списък с продукти за разширяване на Споразумението за информационните технологии. Успоредно текат преговори за нетарифни бариери До края на 2013 г., ще приключат преговорите за ITA в Световната търговска организация (Комисията получи мандат от Съвета през 2009 г. по тази тема). |  |  |  |
| Преглед на Цифровата програма - декември 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Област на действие: Предприемачество, цифрови умения и работни места |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 127 | Създаване на по-добри условия за стартиращ бизнес |  | 31/12/2014 | В процес на изпълнение Подкрепата за предприемачество в ИКТ ще представлява приоритет за Хоризонт 2020, Програмата на ЕС за изследвания и иновации. Тези дейности осигуряват на предприемачите от сферата на ИКТ, включително на уеб-предприемачите подходящите стимули и бизнес среда, които ще им помогнат да преобразуват своите идеи в стартиращи фирми и в последствие в разрастващи се и водещи предприятия. По отношение на достъпа до финансиране, целта е да се развият познанията и опита на инвеститорите (като например Предприемачите и Бизнес ангелите) относно технологията и иновационните тенденции в ИКТ сферата. Очакваното въздействие за стартиращите фирми е подобряване на достъпът до инвеститори, трансгранично сътрудничество мобилизиране на повече инвестиции в ранните етапи и етапите на растеж. Що се отнася до обучението по предприемачество, Комисията работи в тясно сътрудничество с националните органи , за да се насърчи образованието по предприемачество в училищата и университетите. Младите хора, които се възползват от обучението по предприемачество развиват своите бизнес знания, основни умения и креативност. Специални действия ще бъдат насочени към стимулиране на нагласите за поемане на риск в Европа с акцент върху ИКТ сектора. Очакваното влияние следва да доведе до резултати на пазара: Очаква се повече проекти да достигнат до етап, който е подходящ за да могат предприемачите да инвестират, и в който устойчивата европейска мрежа от бързо развиващи се предприятия от сферата на ИКТ, общността от предприемачи ще изгради общност от заинтересовани партньори. |  |  |  |
| Област на действие :Подкрепа за научните изследвания и иновациите:индустриална програма за ключови базови технологии (КЕТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 130 | Развитие на публично-частното партньорство в областта на фотониката, роботиката и интернет на бъдещето |  | 31/12/2015 | В процес на изпълнение В своето предложение за Регламент във връзка Хоризонт 2020 и Съобщение за базови технологии, Комисията обяви своите намерения да създаде ПЧП по фотоника. В момента тя подготвя ПЧП в сътрудничество със заинтересованите лица в областта на Фотониката (Европейска технологична платформ за „Фотоника21”– регионални иновационни клъстъри по фотоника, крайни потребители и т.н.) и държавите-членки през 2013 г. |  |  |  |

Юни  2013

- *Digital Agenda Scoreboard  Годишен юнски анализ на резултати за напредъка в изпълнението на Цифрова програма за Европа (ЦПЕ)

- Използвани съкращения

АОП		Агенция по обществени поръчки

АГКК		Агенция по геодезия, картография и кадастър

БАИ		Българска агенция за инвестиции

БДЖ-ПП ЕООД	 „Български държавни железници – Пътнически превози” ЕООД

БИС		Български институт по стандартизация

БНБ 		Българска народна банка

ГД ГВА 	Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”

ДАЗД		Държавна агенция за закрила на детето

ДП НКЖИ 	Държавно предприятие Национална компания „Железопътна инфраструктура”

ДЧ		Държава-членка

ЕЗК		Единно звено за контакт

ЕК		Европейска комисия

ЕПДЕАУ	 Единен портал за достъп до административни е-услуги

ИАЕСМИС	Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”

КЗЛД		Комисия за защита на личните данни

КЗП		Комисия за защита на потребителите

КРС		Комисия за регулиране на съобщенията

МВР		Министерство на вътрешните работи

МВнР		Министерство на външните работи

МЗ		Министерство на здравеопазването

МЗХ		Министерство на земеделието и храните

МИЕ		Министерство на икономиката и енергетиката

МК		Министерство на културата

МО		Министерство на отбраната

МОН		Министерство на образованието и науката

МОСВ		Министерство на околната среда и водите

МП		Министерство на правосъдието

МРР		Министерство на регионалното развитие

МС		Министерски съвет

МТИТС         	Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

МТСП           	Министерство на труда и социалната политика

МФ		Министерство на финансите

ММС		Министерство на младежта и спорта

НСИ		Национален статистически институт

ЕСПУЕР	Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие

СТО 		Световна търговска организация

ООН		Организация на обединените нации

КЕТ                Ключови базови технологии (Key Enabling Technologies)

НРС                Високопроизводителни изчисления (High Performance Computing)