България@2015

План за действие

| № | Задача | Към задача от Приложение 1 | Финансиране | Срок за реализация | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение |  | Отговорни институции |  | Степен на изпълнение в България към юни 2012 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | текущи | целеви | водеща | партньор |  |
| 1. Динамичен цифров единен пазар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1.1 Премахване на пречките за достъп до съдържание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Транспониране на рамкова директива, приета от ЕК относно колективното управление на правата | 1 | Не се изисква | В срок от 2 години след приемането от ЕК | Подобряване на администрирането, прозрачността и паневропейското лицензиране за (онлайн) управлението на авторските права |  |  | МК |  | Очаква се проектът на Директивата да бъде приет до 31 декември 2012г. |
| - 2 | Транспониране на директива за „осиротелите“ произведения и диалог със заинтересованите страни | 2 | Не се изисква | В срок от 2 години след приемането от ЕК | създаване на правна рамка за улесняване на цифровизацията и разпространението на произведения на културата в Европа |  |  | МК |  | Очаква се проектът на Директивата да бъде приет до 31 декември 2012г. |
| - 3 | Обсъждане на мерки за насърчаване на трансграничното и паневропейското лицензиране | 3 | Не се изисква | В срок от 1 година от доклада на ЕК | Възползване на гражданите от пълния потенциал на цифровия вътрешен пазар |  |  | МК |  | След приемане на проекта на Директива за колективно управление на авторски и сродни права и мулти-териториално лицензиране на права на музикални произведения за онлайн цели на вътрешния пазар |
| - 4 | Информиране на организациите, които работят в областта на аудио визията | 5 | Не се изисква | Средата на 2012 г. | По-добра информираност на гражданите относно разпространението на европейски аудио-визуални произведения и на друго творческо съдържание он-лайн |  |  | МК |  | В процес на изпълнение |
| - 5 | Транспониране на Директива на ЕК относно упражняването на права върху интелектуалната собственост | 6 | Не се изискват | В срок от 2 години след приемането от ЕК | Подобряване на защитата на права върху интелектуална собственост в онлайн среда |  |  | МК | МТИТС | Очаква се приемане на директивата |
| - 6 | Преразглеждане на Директивата относно повторната употреба на информацията в обществения сектор и по-специално нейния обхват | 3 | Не се изисква | В срок до 12 месеца след приемането й на ниво ЕС | Стимулиране на пазарите на съдържание, чрез предоставяне на информация за повторно ползване от публичния сектор при прозрачни, ефективни и недискриминационни условия. Въвеждане на принципите за заплащане за достъп и повторно използване | Приет Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация |  | МТИТС | МК | В процес на работа , съгласуване на текстове към директивата с водещата институция |
| Мярка 1.2 Опростяване на онлайн транзакциите и на трансграничните сделки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 | Транспониране до 2013 г. на Директивата за ДДС, осигуряваща равнопоставеност на електронните фактури спрямо хартиените. | 13 | Не се изисква | 31.12.2012 г. | Подобряване на бизнес средата, създаване на улеснения пред бизнеса при извършване на търговска дейност | Процесът на транспониране е в ход | Транспонирана директива – ЗИД на Закона за ДДС. Не са определени конкретни целеви индикатори за изпълнение | МФ, НАП |  | ЗИД на Закона за ДДС е изпратен за междуведомствено съгласуване и се очаква неговото внасяне в НС през м. октомври 2012г. |
| - 8 | Бързо и съгласувано прилагане на Рамковата директива за електронни съобщения в подкрепа на цифровия единен пазар | 11 | Не се изисква | Изпълнено | Осигуряване на предвидима, последователна и сигурна правна среда в сектора на електронните съобщения. Поддържане на условия за свободна и ефективна конкуренция. Развитие на съвременна електронна съобщителна инфраструктура. Ефективно управление на ограничените ресурси. Неутралност по отношение на използваните технологии и свързаните с тях услуги и др. | Приет Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Обн., ДВ, бр. 105 от 2011 г.) |  | МТИТС | КРС | изпълнена |
| Мярка 1.3 Изграждане на доверие в цифровите технологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9 | Преразглеждане на регулаторната рамка на ЕС за защита на данните с оглед да повиши доверието на гражданите и да увеличи техните права Забележка: Част от общата рамка за защита на личните данни в ЕС за сектора на електронните съобщения е Директива 2002/58/EО, изменена с Директива 2009/136/EО. Разпоредбите на Директива 2002/58/EО са въведени със ЗИД на ЗЕС, приет в края на 2011 г. Очаква се ЕК да направи общ преглед на рамката за защита на личните данни в ЕС в посока на нейното модернизиране и в средата на 2012 г. да излезе със законодателно предложение в тази посока | 14 | Не се изисква | Изпълнено | Постигане на по-високо ниво на защита на данните на гражданите в цифрова среда и модернизиране на правната рамка в тази област. Част от общата рамка за защита на личните данни в ЕС за сектора на електронните съобщения е Директива 2002/58/EО, изменена с Директива 2009/136/EО | Приет Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Обн., ДВ, бр. 105 от 29.12.2011 г.) |  | МТИТС | КЗЛД | изпълнена |
| Мярка 1.4 Укрепване на единния пазар на електронни съобщителни услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10 | Мерки за повишено хармонизиране на номерационните ресурси за предоставяне на бизнес услуги в цяла Европа Забележка: Общественото обсъждане по този въпрос, проведено от ЕК е довело до заключението, че не е необходима допълнителна хармонизация на номерационните ресурси. Тази мярка е закрита | 20 | Не се изисква | Приключил | Установено е от ЕК, че на този етап няма нужда от допълнителни мерки за хармонизиране на номерационните ресурси |  |  | МТИТС КРС |  | Не е необходимо изпълнение на национално ниво |
| - 11 | *Програма за европейска политика в областта на радиочестотния спектър. Една от мерките за постигане на целите по член 3 на политиката е осъществяването до 1 януари 2013 г на процеса по издаване на разрешения за ползване на радиочестотен спектър в радиочестотен обхват 800 MHz за електронни съобщителни услуги | 21 | Изисква се | Предстои обсъждане | Установяване на политическите насоки и цели за стратегическо планиране и хармонизиране на използването на радиочестотния спектър. Поставяне на началото на процес за определяне на начините, по които използването на радиочестотния спектър може да допринесе за оптимизиране на социалните, икономическите и екологичните ползи | Осигурено хармонизирано ползване на радиочестотните ленти 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz, 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz, 2110-2170 MHz и 3,4-3,8 GHz. | Освобождаване и хармонизиране на ползването и на радиочестотните ленти 790-862 MHz ( обхват 800 MHz), тъй като понастоящем ползватели на честотите в обхват 800 MHz са Министерството на отбраната. | МТИТС МО КРС |  | . |
| - 12 | Проучване относно цената на липсата на действително единен европейски пазар на електронни съобщителни услуги с оглед да се предприемат допълнителни мерки за увеличаване на ползите от единния пазар | 22 | Не се изисква | В процес на изготвяне Забележка: Изпълнението на тази задача от страна на ЕК закъснява. Очаква се на база извършваното проучване, общественото обсъждане да се проведе през 2012 г., последвано от оценка на европейските политики в областта на електронните съобщения и предлагане на съответни мерки | Анализ на ЕК на ключови теми в областта на електронните съобщения. На базата на този анализ ЕК ще изготви Доклад от който ще произтекат различни законодателни инициативи от страна на ЕК | Предприети действия, включително евентуални промени в нормативната уредба в областта на електронните съобщения. |  | МТИТС | КРС |  |
| - 13 | Регламент за роуминга за намаляване разликата в цените на разговорите в роуминг и междуселищните разговори в рамките на една държава членка на ЕС. | 22а | Не се изисква | В процес на обсъждане | Въвеждане на съчетание от структурни решения, насочени както към търсенето, така и към предлагането на пазара за роуминг постепенно намаляване на актуалните тавани на цените на дребно за гласови повиквания и текстови съобщения, включително, въвеждане на таван на цените на дребно за мобилен пренос на данни | Приет Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения |  | МТИТС КРС |  | Предстои създаване на РГ, която да изготви проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, въвеждащ в националното законодателство измененията от Регламент № 531/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 г., относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи. |
| 2. Оперативна съвместимост и стандарти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 2.1 Подобрено установяване на стандарти в областта на ИКТ Мярка 2.2 Насърчаване на по-доброто използване на стандартите Мярка 2.3 Подобрена оперативна съвместимост чрез координация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 14 | Създаване на единна гео информационна система, обслужваща всички дейности свързани с гео пространствените данни в АГКК, които да се приведат в съответствие с изискванията на международните стандарти за създаване и обмен на гео пространствена информация |  | 30 млн. лева Заложено в прогнозен бюджет и по ОПАК |  | Интеграция на съществуващата информационна система на кадастъра и имотния регистър, която поддържа и съхранява кадастралната информация и чрез нея се предоставят услуги за гражданите, дружествата, общините и ведомствата, информационна система за специализирани данни на обектите по Закона за устройство на черноморското крайбрежие, информационна система за специализирани гео пространствени данни, гео портал на АГКК, посредством който агенцията да изпълни част от ангажиментите на България по директивата на ЕС INSPIRE | Брой обекти на кадастъра, включени в ИС; брой предоставени електронни услуги; брой данни за обекти по ЗУЧК; обем геодезическа информация, обработвана по електронен път; разработен формат за предоставяне на данни и др. |  | АГКК |  | Стартиран проект по ОПАК за създаване на система за електронни услуги от кадастъра. Стартиран проект за развитие на ИИСКИР |
| - 81 | Разработване на унифицирани изисквания към центровете за съхранение на особено чувствителна информация в съответствие с изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност | 14,25 | 904 500 лева ОПАК | 30.3.2013 | Изготвен един анализ на добрите практики; Изготвена една методика и процедури за изграждане, сертифициране и поддръжка; Изготвен един одитен доклад за текущото състояние на един център; Пилотно внедрена методика за изграждане, сертифициране и поддържане в 1 администрация. |  | Изготвен един анализ; Изготвена една методика; Изготвен един одитен доклад; Внедрена методика в една пилотна администрация; | МТИТС |  | Разработена тръжна документация, стартирана процедура по ЗОП. |
| - 82 | Хармонизиране на националната рамка за оперативна съвместимост, в съответствие с Европейската рамка за оперативна съвместимост | 25,27 | 50х.лв.заложени в прогнозен бюджет 2013-2015г. | 30.11.2013 | Национална рамка за оперативна съвместимост, хармонизирана с европейската |  | Разработена една национална рамка за оперативна съвместимост, хармонизирана с европейската | МТИТС |  |  |
| - 83 | Разработване на национална стратегия за оперативна съвместимост, хармонизирана с Европейската стратегия за оперативна съвместимост | 25,27 | 50х.лв.заложени в прогнозен бюджет 2013-2015г. | 30.11.2013 | Национална стратегия за оперативна съвместимост, хармонизирана с европейската |  | Разработване на национална стратегия за оперативна съвместимост и хармонизиране на европейската . | МТИТС |  |  |
| 3. Доверие и сигурност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 15 | *Осъществяване на национално равнище на кампании за информиране относно безопасността на деца в онлайн пространството | 40 | Финансира се от ЕК |  | Защита на децата в интернет и развитие на сътрудничеството с други държави от ЕС по темата |  |  | МК | МТИТС ДАЗД МВР МП Национален център за безопасен интернет Фондация „Приложни изследвания и комуникации” и Асоциация „Родители” | . Организирани са множество кампании , работата по дейността продължава |
| - 16 | *Организиране на кампании и провеждане на обучение в училищата за повишаване на информираността относно безопасността на децата в онлайн пространството; насърчават доставчиците на онлайн услуги да прилагат конкретни мерки за защита | 42 | Финансира се от ЕК | Постоянен | Изградени мрежи от институции, организации, училища и др. за защита на децата в онлайн пространството |  |  | МК | МТИТС ДАЗД МВР МП Национален център за безопасен интернет Фондация „Приложни изследвания и комуникации” и Асоциация „Родители” | Постоянно, през цялата 2012 година. |
| - 17 | Иницииране на законодателни промени по отношение на сексуалната злоупотреба и експлоатация на деца през компютърни системи |  | Не се изисква | 2013 г. | Засилване на превенционния ефект на наказателното законодателство в областта на сексуалната злоупотреба и експлоатация на деца през компютърни системи |  |  | МП | МВР ДАЗД Национален център за безопасен интернет |  |
| - 18 | Подобряване на съгласуваността и правната сигурност на регулаторната рамка на ЕС за защита на личните данни. | 38 | Не се изисква | Изпълнено | Постигане на по-високо ниво на защита на данните на гражданите в цифрова среда и модернизиране на правната рамка в тази област. Част от общата рамка за защита на личните данни в ЕС за сектора на електронните съобщения е Директива 2002/58/EО, изменена с Директива 2009/136/EО. | Приет Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Обн., ДВ, бр. 105 от 29.12.2011 г.) |  |  | МТИТС КЗЛД | Изпълнена в частта на МТИТС |
| - 19 | Насоки за прилагането на новата рамка в областта на електронните съобщения по отношение на защитата на неприкосновеността на личния живот и на личните данни на отделните лица | 39 | Не се изисква | В процес на изпълнение | Повишаване на защитата на личните данни и неприкосновеността на личния живот, които са основни права на гражданите в ЕС. Осигуряване на тези права и в онлайн пространството. Изясняване на отговорностите на мрежовите оператори и на доставчиците на услуги и включването на задължение да уведомяват за пробиви в сигурността на лични данни | Приет Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Обн., ДВ, бр. 105 от 29.12.2011 г.). В изпълнение на ЗЕС: КРС има ангажимент да предоставя веднъж годишно на ЕК и на ENISA обобщен доклад за получените уведомления при пробиви в сигурността или нарушаване на целостта. КЗЛД има ангажимента да издаде инструкции за обстоятелствата, при които ще бъдат уведомявани потребителите за нарушения на сигурността на личните им данни, формата и начина на уведомяването |  |  | МТИТС КРС КЗЛД | Изпълнена в частта на МТИТС |
| - 84 | Разработване на национална стратегия по киберсигурност | 27,36 | 100х.лв. заложени в прогнозен бюджет 2013-2015г. | 30.11.2013 | Национална стратегия за киберсигурност, хармонизирана с европейските изисквания |  | Национална стратегия за киберсигурност, хармонизирана с европейските изисквания | МТИТС | МО,МВР |  |
| - 85 | Разработване на национален план за действие при инциденти в критичната информационна инфраструктура | 27,36 | 100х.лв. заложени в прогнозен бюджет 2013-2015г. | 30.11.2013 | Национален план за действие при инциденти в критичната информационна инфраструктура. |  | Национален план за действие при инциденти в критичната информационна инфраструктура. | МТИТС | МО,МВР |  |
| 4. Високоскоростен и свръх високоскоростен достъп до интернет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 4.1 Гарантирано покритие с универсален широколентов достъп с растяща скорост Мярка 4.2 Стимулиране на разгръщането на мрежи за достъп от следващо поколение Мярка 4.3 Отворен и неутрален интернет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 20 | Подобряване на достъпността и качеството на основните услуги и на инфраструктурата в селските райони Изграждане на широколентова инфраструктура до отдалечени и слабо-населени райони | 49 | 14 668 725 лв. по ПРСР 39 млн. лв. от ОПРР | 2015 г. 2014 г. | Изграждане и подобряване на центрове за ИКТ основни услуги (като здравни съвети, бизнес подкрепа, общински услуги, т.н.) вкл. мобилни ИКТ центрове Преодоляване на цифровото разделени и стимулиране на икономическото развитие в тези райони | Брой проекти за развитие на услуги свързани с използва нето на ИКТ | Свързани общински центрове - 34 Свързани отдалечени населени места - 60 | МЗХ МТИТС ИА “ЕСМИС“ | ДФЗ-РА | Източник:МЗХ Към настоящия момент е отворен период на прием на заявления за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ само за проекти, насочени към създаване и подобряване на ИКТ центрове, който ще продължи до 17.08.2012 г. Прилагаме копие от Заповед 03-РД/1168 от 01.06.2012 г. на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция. Финансовата помощ, определена за периода на прием възлиза на 7 420 722 евро и представлява остатъка недоговорени средства от гарантирания бюджет за ИКТ центрове по мярката. |
| - 21 | * Програма за европейска политика в областта на радиочестотния спектър, която ще послужи за координирана и стратегическа политика на равнището на ЕС по отношение на радиочестотния спектър с цел да се повиши ефикасността на управление на радиочестотния спектър и максимално да се увеличат ползите за потребителите и предприятията. Една от мерките за постигане на целите по чл. 3 на политиката е осъществяването до 1 януари 2013 г. на процеса по издаване на разрешения за ползване на радиочестотен спектър в радиочестотен обхват 800 MHz за електронни съобщителни услуги. | 45 | Изисква се | Предстои обсъждане | Установяване на политическите насоки и цели за стратегическо планиране и хармонизиране на използването на радиочестотния спектър. Поставяне на началото на процес за определяне на начините, по които използването на радиочестотния спектър може да допринесе за оптимизиране на социалните, икономическите и екологичните ползи | Осигурено хармонизирано ползване на радиочестотните ленти 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz, 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz, 2110-2 170 MHz, и 3,4-3,8 GHz. | Освобождаване и хармонизирание на ползването и на радиочестотните ленти 790-862 MHz (обхват 800 MHz) , тъй като понастоящем ползватели на честотите в обхват 800 MHz са Министерството на отбраната | МТИТС МО КРС |  |  |
| - 22 | Правни разпоредби за улесняване на инвестициите в широколентова инфраструктура | 44 | Не се изисква | В процес на изпълнение | Определянето на ясни правила за изграждане и ползване на мрежовата инфраструктура дава правна сигурност за развитие на съществуващите или изгражданите нови мрежи по справедлив, ефективен и съобразен с околната среда начин. Съвместното ползване на съоръжения е фактор за понижаване на разходите на предприятията за инфраструктурни дейности, особено при мрежи за достъп от следващо поколение, както и за развитие на конкуренцията | Приет Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Обн., ДВ, бр. 105 от 29.12.2011 г.). Предстои разработването на съвместна Наредба с МРРБ относно правилата и нормите при проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи |  | МТИТС МРРБ |  | изпълнена |
| - 23 | Препоръка за насърчаване на инвестициите в конкурентни мрежи за достъп от следващо поколение чрез ясни и ефективни регулаторни мерки. Разработване на Национален план за широколентова електронна съобщителна инфраструктура за достъп от следващо поколение | 46 | Не се изисква 50 х.лв.от бюджета на МТИТС | Изпълнено Края на 2013 г. | Даване на насоки на Националните регулаторни органи за прилагането на регулаторни мерки към предприятията със значително въздействие върху пазара по отношение на достъпа, като по този начин се стимулира конкуренцията на пазара и се подпомогне навлизането на нови играчи на пазара. Използване на унифицирани регулаторни подходи за да се намали различието при регулирането на мрежите изградени с оптични кабели в различните държави-членки с цел да се повиши ефикасността на управление на радиочестотния спектър и максимално да се увеличат ползите за потребителите и предприятията. Ще се стимулира процеса на изграждане на нови NGA мрежи и надграждат съществуващите мрежи за осигуряване на заложените в ЦПЕ параметри | Прилагане на препоръката от КРС. | Разработен план | МТИТС КРС МТИТС |  | изпълнена |
| - 24 | Продължаване на процеса на модернизация на комуникационните системи на МВР | 49 | 4 693 992 лева Финансиране по Фонд Външни граници | 2015 | Дейността предвижда модернизиране и подобряване на оборудването за пренос на глас и данни на външните сухоземни граници с Р Турция, Р Сърбия, Р. Македония и международните летища, заедно с подобряване на прилежащата инфраструктура. Предвижда се изграждане на нови радиорелейни трасета в района на Македонската, Сръбската и Турската граници и софтуерно надграждане на съществуващи в участъците София – Стара Загора – Карнобат и Стара Загора - Арбанаси, спомагайки преноса на информация в реално време. Добавяне на нови специализирани модули за разширение на възможностите на ТЕТРА базовите станции в участъците София – Сливница - Калотина и Харманли - Свиленград. Подобряване на ТЕТРА радио покритието чрез инсталиране на базова станция в района на Драгоман. Осигуряване на екипите за обслужване на оборудването с високо проходими автомобили със специално оборудване, за да се постигне максимално бърза реакция при аварийни ситуации. |  |  | МВР |  |  |
| - 25 | Изграждане на резервирана свързаност до ГКПП и повишаване на скоростта на съществуващите линии | 49 | 1 369 081 лева Финансиране по Фонд Външни граници | 2015 | Да се разшири съществуващата виртуална инфраструктура, като се осигури и допълнителна функционалност за консолидирани десктоп виртуални решения за крайните потребители по външни граници. |  |  | МВР |  |  |
| 5. Научни изследвания и иновации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 5.1 Увеличаване на усилията и ефикасността Мярка 5.2 Стимулиране на ИКТ иновациите чрез използване на единния цифров пазар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 26 | * Създава се Съвет по иновациите - Създава се „Български фонд за иновации” - Прехвърляне на функции от ИАНМСП към БФИ Прилагане на инструментите за грантово финансиране - Внасяне на членски внос по инициативата Еврика и в програма Евростарс | 51 | 39757 лв. (бюджетни средства) 34500 лв. (средства от други източници) | 2014 г. | - ускоряване внедряването на продуктови, процесни и организационни иновации; - повишаване на разходите на бизнеса за изследователска и развойна дейност до две трети от общото финансиране на научноизследователската и развойна дейност и иновациите до 2020 година; - увеличаване на броя на персонала, зает с научноизследователска и развойна дейност и иновации, и развитие на пазара на труда на висококвалифицирани кадри; - пълноценно използване на създадено в страната ново технологично знание чрез формите за технологичен трансфер; - повишаване на взаимодействието в рамките на националната иновационна система | Дял на иновативни предприятия от общия брой предприятия, процент 24(текущ*) 35(целеви) Разходи за НИРД на бизнес сектора, хил. лв. 212107 (текущ*) 250000(целеви) Разходи за НИРД на държавния сектор, хил. лв. 157132(текущ*) 199 000 (целеви) Персонал, зает с НИРД, в бизнес сектора, брой в еквивалент на пълна заетост 2713 (текущ*) 2700 (целеви) Персонал, зает във високотехнологичния сектор, процент 9467(текущ*) 12100(целеви) Брой заявки за патент, брой 260(текущ*) 295(целеви) Брой издадени патенти, брой 110(текущ*) 140(целеви) |  | МИЕТ |  | ●Изготвен проект на Закон за иновациите (отнася се за трите булета от колона 2) ●За осигуряване средстваза членския внос е изготвен проект на ПМС |
| - 27 | *Повишаване на качеството и ефикасността на предлаганите услуги чрез автоматизиране на процеса на измерване, въвеждане на софтуер за събиране, съхраняване и обработка на данни с цел съкращаване на времето за предоставяне на услугата калибриране за области на измерване: - дължина, - равнинен ъгъл, - химични измервания, - йонизиращи лъчения, - оптика, температура; |  | 100000 лв. (Източници на финансиране ще бъдат по Оперативна програма за периода след 2013 г. или бюджет) | След 2015 г. | Автоматизиране на процеса на измерване, чрез разработени софтуери за: - Дължина - Равнинен ъгъл; - Химични измервания; - Йонизиращи лъчения; - Оптични измервания; - Температурни измервания | 0 | 6 броя разработени специализирани програми | БИМ |  |  |
| - 28 | *Разработка която да позволява визуализирането на часовник, с логото на БИМ (Български Институт по Метрология) и възможност на задаване на синхронизирането му със тайм сървъра на БИМ. С възможности за настройка и синхронизация и на други тайм сървъри. Както и модул за показване на точно време (hh:mm:ss и дата) в официалния сайт на БИМ - http://www.bim.government.bg / като информацията и синхронизирането да става с вече съществуващия тайм сървър на БИМ, както и да показва отклонения – до 100 ms. |  | 50000 лв. (Източници на финансиране ще бъдат по ОП или бюджет) | 2012 г. | Създаване на единна скала за време на Р.България (UTCNMC) и осигуряване на втори метод на разпространение чрез Интернет | 1 | 2 | БИМ |  |  |
| - 29 | *Процедури по Приоритетни оси 1 “Развитие на икономика базирана на знанието и иновационни дейности” и 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес средата” на Оперативната програма |  | * Конкретен бюджет за ИТ дейности не може да бъде посочен, тъй като по двете оси няма процедури, изцяло ориентирани към такива дейности | 2015 г. | Проекти за подобряване на ИКТ в предприятията | 94 | 3 % от всички инвестиционни проекти по приоритетни оси 1 и 2 ОПК. | МИЕТ (Управляващ орган на ОПК) | ИАНМСП (Междинно звено по приоритетни оси 1 и 2 на ОПК) |  |
| - 30 | *Процедура Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия изпълнявана от ИАНМСП по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” и на Оперативната програма „Конкурентоспособност” |  | 3 740 226 лв. | 2014 г. | 1. Увеличение на броя на хората, които използват интернет страницата на ИАНМСП 2. Брой експортно ориентирани предприятия, регистрирани в базите данни на ИАНМСП |  | 300 % (съотношение между броя потребители на страницата на ИАНМСП през дадена година към броя на тези потребители през 2007 г.) 250 % (съотношение между броя компании, регистрирани в базите данни на ИАНМСП през дадена година към броя на тези компании през 2007 г.) | МИЕТ (Управляващ орган на ОПК) |  |  |
| - 31 | Национални абонаменти за достъп до световни дигитални библиотеки с научно съдържание от всички области на науката | 56 | 30 млн. лв. от бюджета на МОМН | 2012-2014 г. | Платен абонамент и осигурен достъп на 57 научни организации до световни реферативни бази данни ( Science Direct; In Cities; WoK; SCOPUS) | Брой ползватели. Брой търсения в световни дигитални библиотеки с научно съдържание от всички области | . Брой публикации. Брой цитирания. Брой издания на България в списъка на дигиталните библиотеки | МОМН |  | Бр. публ За 2011 г.:3 279 (SCOPUS (SC)) и 3688 (Web of Knowledge (WoK)) За 2012 г.: 1 512 (SC) 1 233 (WоК) Бр. цитирания: 2011 г. 1 910 (SC) 3 291 (WoK) 2012 г. 221 (SC) 191 (WoK) Специализирани издания индексирани в SC и WoK – 26 100% Сключени Абонаментни договори за Science Direct, Scopus, Web of Knowledge, In Cites |
| 6. Повишаване на грамотността относно цифровите технологии, на уменията за тяхното използване и на приобщаването към цифровото общество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 6.1 Грамотност относно цифровите технологии и умения за тяхното използване |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Осигуряване на високоскоростен достъп до интернет на училищата в България | 47 | До 1 млн. лв. годишно Национална Програма „ИКТ в училище”приета с РМС № 310/20.04.2012г. | постоянен | 100 % свързаност на всички училища в България към Интернет и международни образователни мрежи. | 100 % | 100 % | МОМН |  | 100 % |
| - 34 | Осигуряване на високоскоростна национална свързаност на училищата и международна свързаност към Пан-европейската изследователска и образователна мрежа и поддръжка на контролен център за управление на комуникациите | 47 | До 0,5 млн. лв. годишно Национална Програма „ИКТ в училище”приета с РМС № 310/20.04.2012г | постоянен | Осигуряване на агрегиран международен трафик от Паневропейската мрежа GEANT към центъра за управление на комуникациите на националната образователна мрежа | Осигурен минимум 1 Gbps международен трафик към Паневропейската мрежа | Осигурен минимум 1 Gbps международен трафик към Паневропейската мрежа | МОМН |  | 100 % |
| - 35 | *Изграждане на трайна оптична свързаност на национално ниво между МОМН и регионалните инспекторати, чрез агрегиране със съществуващи държавни мрежи (ЕСМИС) | 47 | До 0,75 млн. лв. | 2012-2015г. | Изграден широколентов пръстен между РИО | 28 регионални инспектората | 28 регионални инспектората | МОМН | ИА ЕСМИС | 0 % |
| - 36 | ЕК ще предлага след 2011 г. мерки за „лесен и бърз“ достъп до средства на ЕС за финансиране на научни изследвания по ИКТ, така че те да станат по-привлекателни, особено за МСП и за млади изследователи, с оглед по-широко прилагане в преработената рамка на ЕС за научни изследвания и технологично развитие Подкрепа за развитието на е-инфраструктура | 53 | -До 25 % съфинансиране на научни проекти в областта на ИКТ, подкрепени по 7РП -50 % съфинансиране на научни е-инфраструктурни проекти от СФ за развитие на Grid, Cloud и HPC инфраструктури, по сключен Меморандум за разбирателство за е-инфраструктурата в Югоизточна Европа. | постоянен | Повишаване интереса съвместни изследователски колективи да участват в европейските научни програми, участие в една от съвместните технологични инициативи. Брой приоритетни направления в Оперативните програми | В момента се изпълняват около 120 проекта в областта на ИКТ Брой Виртуални Организации от потребители | 2020 – общо 5501 от които 35 % да са научни проекти, съфинансирани от МОМН 3 проекта | МОМН МТИТС | МИЕТ | 8 проекта от 7РП в ИКТ, съ-финансирани от ФНИ за периода 2009-2012г. |
| - 37 | ЕК ще осигурява достатъчна финансова подкрепа за съвместни научноизследователски инфраструктури и иновационни клъстери в областта на ИКТ, развива по-нататъшни електронни инфраструктури и установява обща стратегия на ЕС относно изчисленията „в облак“ по-специално за правителствени и научни нужди | 54 | ~ 1 млн. лв. от средствата, предоставени по бюджета на МОМН за група „Наука“ | До 2014 г. |  | Брой инфраструктури в областта на ИКТ, в които България участва и има достъп. Брой участия на български организации в международни grid и cloud computing проекти. Брой свързани научни и образователни институции към Пан-европейската изследователска мрежа | Брой инфраструктури в областта на ИКТ, в които България участва и има достъп. Брой участия на български организации в международни grid и cloud computing проекти. Брой свързани научни и образователни институции към Пан-европейската изследователска мрежа | МОМН | МИЕТ, ИА ЕСМИС | Участие в проект PRACE-национално съфинасиране от 300 000 лева от бюджета на ФНИ Cloud computing съфинансиране от бюджета на МОМН - 100 000 лева |
| - 38 | Осигуряване на достъп до обучение за придобиване на дигитални компетентности на безработни лица | 60 | ≈ 10 млн.лв. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” | До 2013 г | Повишени знания и умения за използване на информационни и комуникационни технологии | Брой безработни лица, включени в обучения за придобиване на дигитални компетентности | Брой на безработните лица, успешно придобили нови дигитални компетентности – 80 % от общия брой на включените | МТСП, АЗ |  | Източник: МТСП в процес на изпълнение |
| Мярка 6.2 Приобщаващи цифрови услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 39 | Мониторинг, осъществяван от медийния регулатор, относно спазването на разпоредбите за услуги в полза на хората с увреждания | 69 | Не се изискват | Постоянен | Улеснен достъп до аудиовизуално съдържание за хората с увреждания |  |  | МК | СЕМ | Постоянно през 2012 год в изпълнение на ДАВМУ |
| - 40 | Прилагане на съдържащите се в регулаторната рамка за електронни съобщения разпоредби в полза на хората с увреждания | 68 | Не се изисква | Изпълнено на ниво закон; актуализира се подзаконовата уредба | Осигуряване на хората с увреждания на равнопоставен достъп до съвременни информационни и комуникационни технологии. Осигуряване на възможност за избор равностоен на останалите потребители | Приет Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Обн., ДВ, бр. 105 от 29.12.2011 г.). Специалните мерки за хората с увреждания са предмет на Наредба № 6, като в момента се извършва нейната актуализация |  | МТИТС | КРС | изпълнена |
| - 73 | Усъвършенстване на портала и доизграждане на системата на електронното правителство във връзка с административното обслужване; | 65 | 1 470 000 лева ОПАК | 30.3.2013 | Усъвършенстванни портали на централизирана та платформа; Един разработен вътрешен портал; Разработени и одобрени 4 инструкции; Разработен помощен софтуер за вписвани в регистрите 1 брой. |  | Брой внедрени вътрешни портали Брой разработени и одобрени инструкции Брой разработени помощни инструменти | МТИТС |  | Завършена процедура по ЗОП. Подписан договор за изпълнение. |
| 7. Ползи от ИКТ за обществото в ЕС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 7.1 ИКТ за околна среда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 41 | *Очертаване на приоритетите и усъвършенстване на координацията и планирането на взаимно свързаните дейности на отговорните институции в Европейския съюз по прилагането на Общата информационна система за околната среда за Европа (SEIS) | 88 | Национален бюджет- собствен ресурс | 2012 г. | - Подробно описание на дейностите, необходими да се извършат от страните-членки и институциите на ЕС по прилагането на SEIS | Прието е Съобщение COM/2008/0046 FIN | Приет План за изпълнение на SEIS | ЕК | МОСВ, ИАОС | Източник: ИАОС: Подготовката на Плана за прилагане на SEIS е отговорност на Европейската комисия. Задачата е в процес на изпълнение. На 7 март 2012 г. е прието Съобщение от Комисията COM(2012) 95 final „Подобряване на резултатите от мерките на ЕС в областта на околната среда”, което подпомага и е етап от подготовката на нормативната уредба за реализирането на Общата информационна система за околна среда за Европа. |
| - 42 | * Подбор на необходимата за обмен информация в рамките на сформирана от Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) работна група; - Разработване и инсталиране на необходимите софтуерни продукти в уеб сървърите на отговорните институции; - Въвеждане и обмен на информацията за състоянието на околната среда чрез внедрените софтуерни продукти. | 88 | Национален бюджет- собствен ресурс | 2013 г. | - повишаване достъпността и качеството на информацията, необходима за изготвяне и прилагане на политиката за околната среда; - модернизиране предоставянето на информация за състоянието на околната среда и намаляване на административния товар | -Изпълняват се ангажиментите по изготвяне на национално представителна информация за околната среда. - Налични са съвместими с изискванията уеб сървър и система за управление на съдържанието. | - Определен набор от информация за обмен - Внедрени софтуерни продукти за автоматичен обмен - Въведена информация за състоянието на околната среда | ЕАОС | ИАОС | Източник: ИАОС: През 2010 г. ИАОС се включи успешно в проекта SENSE под ръководството на ЕАОС. В резултат на това в информационната инфраструктура на агенцията е внедрен механизъм за автоматичен обмен на националните оценки за състоянието на околната среда, включени в доклада на ЕАОС – SOER 2010. През 2012 г. България се включи в продължението на проекта – SENSE-2, в рамките на който се развива този механизъм и е планирано автоматичният обмен с европейските портали да обхване и информацията за екологичните индикатори. |
| - 43 | * Доразвиване на инфраструктурата за пространствени данни в сектора на околната среда съгласно прилагането на правилата на Директивата INSPIRE, което ще се превърне в гръбнака на SEIS; - Използване на приложения и услуги, свързани с дистанционен и наземен мониторинг и наблюдение на околната среда, като се използват данни от Глобалния мониторинг на околната среда и сигурност (ГМОСС); - Подобряване на сайта на ИАОС като портал за предоставяне на навременна и приложима информация за околната среда | 88 | Национален бюджет – собствени ресурси Част от компонентите за пространствената инфраструктура (по Директива INSPIRE) се включват и в съответните технически задания за общи информационни системи по съответните компоненти на околната среда. | Съгласно европейското и национално законодателство, с хоризонт до 2020 г. | Актуализиране и опростяване на събирането, обмяната и използването на данните и информацията, изисквани за изготвянето и прилагането на политиката за околна среда и повишаване на общественото съзнание | - развита инфраструктура за пространствени данни - използвани приложения и услуги - -подобрен портал за предоставяне на информация за околната среда | Модернизирани национални системи, основаващи се на Общата информационна система за околна среда на ЕС (SEIS) | ЕК, ЕАОС | ИАОС, МОСВ, МТИТС | Източник: ИАОС: Във връзка с осъществяване на мониторинг по Директива INSPIRE от МТИТС през 2012 г. ИАОС обобщи и предостави актуализирана информация за поддържаните масиви и услуги за пространствени данни в системата на МОСВ. - В началото на 2012 г. в ИАОС се проведе втора среща с националните ползватели на услуги по европейската програма ГМОСС. На нея бяха обсъдени изискванията към услугите, дискутирани на втората официална среща на Форума на ползвателите по ГМОСС в Брюксел. - Дизайнът, структурата и функционалността на уеб сайта на ИАОС се обновява постоянно. Публикуваната информация за околната среда се актуализира своевременно. |
| - 44 | Разработване на стратегия за електронно управление в сектор „Опазване на околната среда“ на Република България 2011-2015 | 88 | Не се изисква | март 2012 г. | Ефективно и ефикасно електронното управление в сектор „Опазване на околната среда “ |  | Разработена стратегия | МОСВ |  |  |
| Мярка 7.3 Насърчаване на културното многообразие и на творческото съдържание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 45 | *Създаване на национален съвет от експерти по въпросите на цифровизацията на културно съдържание; създаване на публично-частни партньорства | 81 | В процес на уточняване | Постоянен | По-високи темпове на развитие на цифровизацията на културното и историческото наследство |  |  | МК |  | В процес на изпълнение |
| - 46 | *Създаване на национална стратегия и план за изпълнението й; формиране на експертен съвет по въпросите на културните и творческите индустрии | 82 | В процес на уточняване | Постоянен | Национална стратегия и работен план за развитие на творческите индустрии |  |  | МК | МИЕТ Браншови организации | В процес на изпълнение |
| - 47 | *План за постепенно възстановяване и цифровизиране на кината в читалищата; създаване на публично-частни партньорства | 83 | В процес на уточняване | Постоянен | План за действие за възстановяване на закритите киносалони в читалищата |  |  | МК |  |  |
| - 48 | Мониторинг, осъществяван от медийния регулатор, относно спазването на разпоредбите във връзка с културното многообразие | 84 | Не се изискват | Постоянен | Балансирано показване на национално, европейско и световно аудиовизуално съдържание в медиите |  |  | МК | СЕМ | постоянен |
| Мярка 7.4 Електронно управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 49 | Анализ на съществуващите административни процеси и настоящото състояние на предлаганите услуги. Препоръки за тяхното подобряване и предложения за промени в действащото законодателство в областта на услугите, предоставяни от БИМ, с оглед на намаляване на времето и разходите за изпълнението им и с отчитане на добрите практики, наложили се в Европейския съюз. Разработване на оптимизиран модел/алгоритми на административните процеси по предоставяне на услугите, позволяващ електронизирането им. Разработване и внедряване на интегрирана информационна система с възможност за предоставяне на електронни услуги |  | 450000 лв. (Осигурено финансиране по ОПАК) | 2013 г. | Пълна нормативна, организационна и технологична готовност за ефективно прилагане на принципа „Едно гише” и на изискванията на Закона за електронното управление Сертифицирана интегрирана информационна система Повишена удовлетвореност на гражданите и бизнеса от дейностите и услугите, извършвани от БИМ, мобилност и повишаване на неговия имидж и доверието към него сред обществеността | 30% | 100% | БИМ | н/п |  |
| - 50 | *Осигуряване на Комуникационна свързаност на териториалните поделения на БИМ Пълноценна реализация на порталната инфраструктура с възможности за еднократно въвеждане и многократно използване на информацията, доставка на инструменти за лесна разработка и интеграция на нови електронни административни услуги |  | 150000 лв. (Източници на финансиране ще бъдат по ОП или бюджет) | 2014 г. | Възможност за комуникация между отделните работни станции в БИМ и тяхната свързаност към централна система. Уеднаквяване на възможността на хардуера да използва ресурсите на софтуера предоставян на Държавната администрация, в частност на БИМ | 20% | 95% | БИМ |  |  |
| - 51 | *Защита както от външни, така и от вътрешни заплахи, контрол на достъпа до уеб съдържане, според профила на всеки отделен потребител |  | 200000 лв. (Източници на финансиране ще бъдат по ОП или бюджет) | 2015 г. | Осигурена защита; Контрол на достъпа до уеб съдържание чрез общ интерфейс | 30 % | 85 % | БИМ |  |  |
| - 52 | *Развитие на системата за електронни обществени поръчки чрез въвеждане на следващи етапи от електронното възлагане | 89 | 3-5 млн. лв. (Източници на финансиране ще бъдат по ОП или бюджет) | поетапно | разработена техническа възможност за изцяло електронна комуникация в етапите преди оценка на офертите (Pre-awarding phase), включително подаване на електронна оферта | въведени елементи от цялостната система за електронно възлагане | разработена техническа възможност за изцяло електронна комуникация в етапите преди оценка на офертите | МИЕТ | АОП | Източник АОП Поради липса на финансиране към м. юни 2012 няма дейност по проекти свързани с развитие на системата за електронни обществени поръчки чрез въвеждане на следващи етапи от електронното възлагане |
| - 53 | *Разработване и поддръжка на корпоративен уеб портал на БАИ на три езика |  | 41 667 лв. | април 2013 г. | Корпоративен уеб портал на БАИ с превод на три езика |  |  | БАИ |  |  |
| - 54 | *Разработване, внедряване и поддръжка на интегрирана информационна система |  | 236 000 лв. | април 2013 г. | Условия за системен анализ на информацията, необходима за привличане на инвестиции |  |  | БАИ |  |  |
| - 55 | *Внедряване на система за автоматизирана обработка на документи и материали и поддръжка |  | 50 000 лв. | септември 2012 г. | Оптимизация на процеса на инвестиционното обслужване |  |  | БАИ |  |  |
| - 56 | *Създаване на уеб базирана пазарна среда (e-marketplace) за предоставяне на електронни услуги за насърчаване на интернационализацията на българските фирми |  | Българо-швейцарска програма за сътрудничество – 85 % Републикански бюджет – 15 % | 2014 г. | Ще се насърчи развитието на работещи и стартиращи компании в сферата на износа, където експортно ориентираните предприятия ще имат възможност за обмен на информация, стоки и услуги | Създаване на функционираща електронна платформа за е-услуги | Получаване в реално време на информация, свързана с установяване актуално състояние на фирмите за подкрепа на интернационализацията на българските предприятия и кандидатстващите за получаването на безвъзмездна финансова помощ кандидатстващи и по ОП “Конкурентоспособност“ | МИЕТ (ИАНМСП) | CIPO SECO HPO |  |
| - 57 | Изграждане на мрежа с високоскоростен интернет |  | Програмен бюджет 45 000 лв. | 2011-2012 г. | Подобрена координация, между регионалните отдели в администрацията и гарантиране на достъп на гражданите и бизнеса до електронни услуги | Скорост от 5Mbps; | Скорост от 100 Mbps; Достъп до VPN мрежата на ДАМТН за общо споделените ресурси; | ДАМТН |  |  |
| - 58 | Електронни административни услуги |  | Програмен бюджет (100 000 лв.) | 2013 – 2014 г. | Електронни услуги за гражданите и бизнеса | Услуги на едно гише | Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса; | ДАМТН |  |  |
| - 59 | *Доразвиване, внедряване и поддръжка на Единната система за туристическа информация по смисъла на Закона за туризма |  | ОП „Регионално развитие ОП „Административен капацитет“ Републикански бюджет | 2013– 2015 г. | 1. Създаден единен, уеб базиран електронен туристически регистър; 2. Въведена информация в регистъра от всички общини, тур. сдружения и ТИЦ; 3. Създадени процедури за обмен на актуална статистическа информация с НСИ и др. компетентни институции и организации | Функциониращ първи модул на системата - Националeн туристически регистър | Създаване и въвеждане с информацията в модул статистическите данни за туризма; Създаване и въвеждане с информацията в модул туристическата информация | МИЕТ | Областни администрации; Общини Тур. организаци и местен бизнес НСИ МРРБ МК МФ |  |
| - 60 | *2. Доразвиване и поддържане на туристическия интернет портален сайт на България www.bulgariatravel.org и реклама на сайта в интернет сред съответните целеви аудитории |  | ОП „Регионално развитие Републикански бюджет | 2013-2015 г. | 1. Доразвит и усъвършенстван портален туристически сайт; 2. Добавени статии за обекти, атракции, маршрути, дестинации; културни събития; създадени, мултимедийни продукти, заснет снимков материал и др. в Мултимедийния каталог на туристически обекти в сайта www.bulgariatravel.org ; 3. Проведена широкомащабна рекламна кампания сред съответните целеви аудитории за популяризиране на портала | 1. Посещения на сайта; 2. Приходи от туризъм; 3. Реализирани нощувки; 4. Заетост на легловата база | 1. Повишена удовлетвореност от информацията и информационните услуги; 2. Кликове към портала в резултат на поместени рекламни банери и текстови линкове в търсещи машини; 3. Импресии към интернет страницата в резултата на поместена таргетирана реклама в социалните медии; 4. Импресии към интернет страницата в резултата на поместена информация в блогерски сайтове | МИЕТ | Областни администрации; Общини Тур. Организации Местен бизнес ТИЦ МРРБ |  |
| - 61 | *1. Въвеждане на съвременни технологии и информационни системи с цел подобряване на информационното обслужване, маркетинга и планирането на туристическите дестинации |  | ОП „Регионално развитие Републикански бюджет | 2015 г. | 1. Създаване, реконструкция/ремонт и/или оборудване на туристически информационни центрове (ТИЦ), 2. Включване на ТИЦ в регионални или по-големи мрежи и информационни системи, интернет-базирани регионални системи за информация и разпространение (e-маркетинг), туристически бази данни, основани на ИТ и др.; |  | 1.% увеличение бр. на туристите получили информация от Интернет за продуктите и услугите; 2. Бр. рекламни кампании за насърчаване на въвеждането на нови технологии в туризма; 3. увеличение на информационната база данни за туристическите продукти и услуги; 4. Бр. ТИЦ въвели ИКТ | МИЕТ |  |  |
| - 62 | *2. Въвеждане на съвременни информационни технологии за създаване и модернизиране на националните системи и мрежи за информация и разпространение |  | ОП „Регионално развитие Републикански бюджет | 2015 г. | 1. Създадена национална мрежа от туристическите информационни центрове в страната. 2. Интернет базирана национална туристическа информационна система; | Разработени единни изисквания за включване на ТИЦ в националната мрежа | Функционираща национална мрежа от туристическите информационни центрове; Брой туристически информационни центрове, включени в системата; | МИЕТ | Тур. организаци и местен бизнес ТИЦ МРРБ |  |
| - 63 | *3. Подкрепа на дейностите за обществено осведомяване и информационни услуги за местния бизнес и общности, |  | ОП „Регионално развитие Републикански бюджет | 2015 г. | 1. Реализирани комуникационни кампании за подобряване на осведомеността относно природното и културното наследство и приноса на туризма към развитието, 2. Разпространение на подходяща информация сред туристическия бизнес, организиране на туристически форуми за насърчаване на ефективната двустранна комуникация, участие и ангажиране на местния бизнес в установяването и разрешаването на общи проблеми и др. | Бр. Рекламни кампании и информация в медиите относно природното и културното наследство; % увеличение на туристическия интерес към природното и културното наследство;Бр. проведени общи инициативи между частен бизнес, НПО и държава; % увеличение на информационните канали за реализация на туристическите стоки и услуги | % повишаване на нивото на информираност относно природното и културното наследство; | МИЕТ | Тур. Организации Местен бизнес ТИЦове |  |
| - 64 | *4. Подобряване на ефективността и повишаване на прозрачността на процедурите по регистрация на туристическите дейности и категоризация на туристическите обекти |  | ОП „Регионално развитие Републикански бюджет | 2013 г. | Въвеждане на електронни форми за регистрация на туристическите дейности и категоризация на туристическите обекти | Променена нормативна уредба на туризма, позволяваща провеждане на процедурите по регистрация и категоризация по електронен път | Функционираща система за регистрация на туристическите дейности и категоризация на туристическите обекти по електронен път Брой фирми/обекти, осъществили процедура по регистрация/категоризиране по електронен път | МИЕТ | Тур. организации местен бизнес Общини ТИЦ-ове |  |
| - 65 | Изграждане на обща комуникационна свързаност между звената в системата на МТСП |  | ≈ 47 млн.лв. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” | 2014 г. | Намаляване времето за обслужване на 1 клиент | Време за обслужване на 1 клиент | Намаляване времето за обслужване на 1 клиент в системата на МТСП – с 10 % | Източник: МТСП МТСП и ВРБК към министъра на труда и социалната политика |  | в процес на изпълнение |
| - 68 | Анализ, идентифициране и вписване на първичните администратори на данни и техните услуги в регистрите на ЕП; | 12, 85 | 2 394 000 лева ОПАК | 30.3.2013 | Един изготвен анализ и един доклад с предложения за изменение и допълнение на нормативна база, регламентираща предоставянето на административни услуги по електронен път. Всички предоставяни от първичните администратори услуги и данни вписани в регистрите на електронното правителство. |  | Брой анализи; доклади; дефинирани и вписани услуги на първични администратори на данни; | МТИТС |  | Завършена процедура по ЗОП. Подписан договор за изпълнение. |
| - 69 | Анализ и избор на конкретни услуги за реализация по електронен път; | 91 | 80 870 лева ОПАК | 28.2.2011 | Избрани пилотни администрации и приоритетни административни услуги, които да бъдат предоставяни по електронен път. Определени 400 най-често използваните от бизнеса и гражданите административни услуги. Проведени 2 кръгли маси – дискусии Проведени 2 дискусионни форума 1 доклад с избрани пилотни администрации и приоритетни услуги | Разгледани 2143 услуги, приоритизирани 882 услуги, идентифицирани 415 услуги кандидати за реализация. Изготвен списък със 148 приоритетни регистри, класификации и служебни ЕАУ. Проведени 2 кръгли маси. Проведени 2 дискусионни форума Подготвен 1 доклад. |  | МТИТС |  | Завършена. |
| - 70 | Реализиране на приоритетни административни услуги за централна администрация; | 91 | 3 370 569 лева ОПАК | 30.3.2013 | Реализирани по електронен път до 50 приоритетни административни услуги. |  | Брой внедрени електронни административни услуги. | МТИТС |  | Завършена процедура по ЗОП. |
| - 71 | Реализиране на приоритетни административни услуги за общинска администрация; | 91 | 2 998 608 лева ОПАК | 30.3.2013 | Реализирани по електронен път до 50 приоритетни административни услуги. |  | Брой внедрени електронни административни услуги. | МТИТС |  | Завършена процедура по ЗОП. Подписан договор за изпълнение. |
| - 72 | Разработване на референтен модел на архитектура за централните администрации и общинските администрации; | 25, 91 | 4 180 800 лева ОПАК | 30.3.2013 | Една изградена архитектура на референтен модел за реализация на електронни услуги в централната и една в общинската администрации. Реализирани минимум 20 електронни административни услуги за тестване на моделите; Един приет и приложен референтен модел на архитектура и инструкции за използването му; Една разработена и внедрена система за управление на промяната и управление на риска; |  | Брой реализирани електронни , административни услуги по модела; Изградени архитектури на референтен модел на централни и общински администрации.. Приети и приложени референтни модели.. Разработени и внедрени системи за управление на промяната | МТИТС |  | Завършена процедура по ЗОП. Подписан договор за изпълнение. |
| - 74 | (еУПД) Подобряване обслужването на гражданите и бизнеса чрез развитие на електронното управление в областта на пространствените данни и услуги |  | 1 280 000 лева ОПАК | 07.9.2012 | Публикувани електрони услуги с пространствени данни в областта на ж.п. транспорта: Внедрено геобазирано софтуерно приложение за валидиране на метаданни за пространствените данни в държавната администрация |  | Анализ и оценка степента на готовност на администраторите за мрежови услуги с пространствени данни Брой закупени софтуерни лицензи Брой внедрени приложения Брой разработени електронни мрежови услуги за ж.п. инфраструктура | МТИТС |  | Разработена тръжна документация, стартирана процедура по ЗОП. |
| - 75 | Създаване на регистър за електронна идентичност на потребителите | 85 | 2 427 280 лева ОПАК | 30.3.2013 | Изграден регистър за електронна идентичност на потребителите Реализирани минимум 5 електронни услуги чрез АИС на регистъра за електронна идентичност на потребителите Минимум 25 обучени служители. |  | Изграден единен център за електронна идентичност. Реализирани минимум 5 електронни услуги. Минимум 25 обучени служители от администрацията, от тях минимум 30% жени. Минимум 75% удовлетвореност на служителите от предоставеното обучение. | МТИТС | МВР, МРРБ | Разработена тръжна документация, стартирана процедура по ЗОП. |
| - 76 | Надграждане на единната среда за обмен на електронни документи и внедряване на централна документооборотна система | 91 | 1 582 740 лева ОПАК | 30.3.2013 | Надградена ЕСОЕД със стандартните вградени функционалности; Изградена една платформа за създаване, съхранение, архивиране и управление на електронни документи, данни и съдържание; Изградено едно фронт офис приложение за ползване от организации на централната администрация; Интегрирано фронт офис приложение с минимум 5 организации от централната администрация; Минимум 25 обучени служители. |  | Изградена една платформа за създаване, съхранение, архивиране и управление на електронни документи, данни и съдържание в администрацията; Изградено едно фронт офис приложение за централна администрация; Интегрирани минимум 5 администрации; Минимум 25 обучени служители от администрацията, от тях минимум 30 % жени; Минимум 75% удовлетвореност на служителите от предоставеното обучение; | МТИТС |  | Разработена тръжна документация, стартирана процедура по ЗОП. |
| - 77 | Изграждане на централизирана система за мониторинг и управление на информационната сигурност и оперативна съвместимост. Надграждане на националния портал на електронното управление с функциите на Единното звено за контакт (ЕЗК) | 9,35,92 | 2429014 лева ОПАК | 30.3.2013 | Разработена една централизирана система за мониторинг и управление на ОСИС; Разработени минимум 3 услуги, предоставяни от CERT-България; Разработено едно федерирано портално приложение за достъп до ЕЗК; Минимум 25 обучени служители. |  | Разработена една система за мониторинг и управление на ОСИС; Разработени минимум 3 услуги за CERT-България; Разработено едно портално приложение за достъп до ЕЗК; Минимум 25 обучени служители от администрацията, от тях минимум 30 % жени; Минимум 75% удовлетвореност на служителите от предоставеното обучение. | МТИТС | МИЕТ, ИА ЕСМИС | Разработена тръжна документация, стартирана процедура по ЗОП. |
| - 78 | Разработване на централна система за мобилна (SMS) нотификация и информационно-справочна дейност за гражданите и бизнеса | 91 | 932 680 лева ОПАК | 30.3.2013 | Разработена една АИС на система за мобилна (SMS) нотификация и информационно-справочна дейност за гражданите и бизнеса;Разработени минимум 3 базови услуги за заявяване и предоставяне на мобилните канали;Интегрирана система с ЕСОЕД и мобилните оператори;Минимум 25 обучени служители. |  | Разработена една АИС на централна система за мобилна (SMS) нотификация;Реализирани минимум 3 базови услуги;Минимум 25 обучени служители от администрацията, от тях минимум 30 % жени;Минимум 75% удовлетвореност на служителите от предоставеното обучение. | МТИТС |  | Разработена тръжна документация, стартирана процедура по ЗОП. |
| - 79 | Изграждане на централизирана и интегрирана в администрациите система за демократично ориентирано вземане на решения с участието на гражданите и бизнеса |  | 1 769 640 лева ОПАК | 30.3.2013 | Изградена една система за демократично ориентирано вземане на решения Минимум 25 обучени служители. |  | Изградена една система за демократично ориентирано вземане на решения; Минимум 25 обучени служители от администрацията, от тях минимум 30 % жени; Минимум 75% удовлетвореност на служителите от предоставеното обучение. | МТИТС |  | Разработена тръжна документация, стартирана процедура по ЗОП. |
|  | Централизирана система за управление на комуникационната и хардуерна инфраструктура посредством прилагане на съвременни технологии, платформи и консолидация чрез виртуализация |  | 929 540 лева ОПАК | 30.3.2013 | Една изградена централизирана система за управление на комуникационната и хардуерна инфраструктура; Изготвен един доклад за оценка на текущото състояние на инфраструктурата в КТЦЕП и анализ на алтернативни предложения за консолидация чрез виртуализация; Изготвен един доклад с практическите ползи от консолидация чрез виртуализация на база на предложен алтернативен вариант; Минимум 25 обучени служители. |  | Изградена една система за демократично ориентирано вземане на решения; Минимум 25 обучени служители от администрацията, от тях минимум 30 % жени; Минимум 75% удовлетвореност на служителите от предоставеното обучение | МТИТС |  | Разработена тръжна документация, стартирана процедура по ЗОП. |
|  | *Изграждане на национален портал за достъп до пространствени данни в съответствие с изискванията на Директива 2007/2/ЕО (INSPIRE) за изграждане на инфраструктура на пространствената информация в ЕО; - Реализирина на услуги през националния портал за пространствени данни за намиране, разглеждане, изтегляне и трансформиране на пространствени данни; - Осъществяване на обмен на данни и услуги с тях между държавни институции на национално ниво и връзка с европейския геопортал за достъп до пространствени данни |  | Финансиране по ОПАК | 2020 г. | Реализиране на изискванията на Директива 2007/2/EO (INSPIRE) и Закона за достъп до пространствени данни за изграждане на национални портали за достъп като елемент на европейската и националан инфраструктура на пространствената информация; Постигане на организационна, комуникационна и технологична съвместимост за обмен на данни и предоставяне на услуги; Повишаване на информираността на държавната администрация, бизнеса и гражданите на страната и ЕС в областта на пространствените данни, свързани с различни сфери на икономическия и социален живот |  | Създаден работещ национален портал за пространствена информация; Реализирани услуги за намиране, разглеждане, изтегляне и трансформиране на пространствени данни; | ИА ЕСМИС към МТИТС | МТИТС | Изготвено и предадено предложение за проект за финансиране от фондовете по ОПАК |
| - 80 | *Разработка на програмна стратегия за изграждане на националната инфраструктура на пространствена информация за постигане на оперативна съвместимост и на данни и услуги и пътна карта за нейното изпълнение в съответствие с с изискванията на Директива 2007/2/ЕО (INSPIRE) за изграждане на инфраструктура на пространствената информация в ЕО; |  | Финансиране по ОПАК |  | Реализиране на изискванията на Директива 2007/2/EO (INSPIRE) и Закона за достъп до пространствени данни за изграждане на национални портали за достъп като елемент на европейската и националан инфраструктура на пространствената информация; Постигане на организационна и нормативна готовност за изпъление на изискванията на Директива 2007/2/EO (INSPIRE) и Закона за достъп до пространствени данни за изграждане на национални портали за достъп като елемент на европейската и националан инфраструктура на пространствената информация; |  | Изготвена и съгласувана програмна стратегия за изграждане на националната инфраструктура за пространствена информация; | МТИТС | ИА ЕСМИС | Изготвено и предадено предложение за проект за финансиране от фондовете по ОПАК |
| Мярка 7.5 Интелигентни транспортни системи за ефикасен транспорт и подобрена мобилност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 66 | Създаване на речна информационна система в българския участък на река Дунав - БУЛРИС | 96 | 42,25 млн. лева ОП „Транспорт“ | 2014 г. | - Изградена система за информация и управление на корабния трафик за цялата брегова ивица на Република България; - Създадена интегрирана национална система „река-море“; - Интеграция в общоевропейските структури |  |  | Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” (ДППИ) |  | Завършена първа фаза на проекта:изградена РИС |
| - 67 | Изграждане на система за управление трафика на плавателни съдове (VTMIS фаза 3) | 96 | 39,12 млн. лева ОП „Транспорт“ | 2015 г. | - Изградена система за мониторинг и информационно обслужване на корабния трафик; - Създадени предпоставки за максимално ефективен морски бизнес; - Увеличен капацитета за противодействие на кризи; - Повишена ефективност при морско търсене и спасяване; - Опазване на морето и прилежащата територията от замърсяване |  |  | ДППИ |  | В процес на изпълнение |

* Забележка:

Тези задачи  са съобразени с Цифрова програма за Европа (ЦПЕ), но ще бъдат изпълнени при условие, че се осигури финансиране при спазване на бюджетните ограничения и разходните тавани