ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Отчет за изпълнение на целите за 2012 г.

Наименование на администрацията: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

В ОБЛАСТТА НА ТРАНСПОРТА

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели за 2012 г. | Дейности | Резултат | Индикатор за изпълнение |  | Индикатор за самооценка |
|  |  |  | Индикатор за целево състояние /заложен в началото на 2012 г./ | Индикатор за текущо състояние /отчетен в края на 2012 г. / | - напълно постигна та цел /100%/ - задоволително постигната цел /50 и над 50%/ - незадоволително постигната цел /под 50%/ |
| 1. Чувствително подобряване състоянието на железопътния транспорт | 1. Продължаване на реформата и процеса на преструктуриране в железниците | 1.1. Повишаване скоростите на движение по жп мрежата в ремонтираните участъци в км/час – намаляване на времепътуването 1.2. Повишаване качеството на железопътната инфраструктура, измерено чрез балната оценка в % – повишаване скоростите на движение, комфорта и безопасността по жп мрежа | 87,2 км./ч 45,70% | 87,3 км./ч 47,76% | Напълно постигната цел /100%// Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 2. Подобряване на финансовото състояние на железниците | Намаляване на загубата и задлъжнялостта на „Холдинг БДЖ” ЕАД – планирана загуба, млн. лв. | 42 млн. лв. | 27 млн. лв. Отчетено е намаляване на загубата с 15 млн. лв. | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
| 2. Създаване на оптимални условия за развитие на транспортната инфраструктура | 1. Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура 1.1. Развитие на железопътната инфраструктура | Проекти по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.(ОПТ) 1.1.1. Подготовка и изпълнение на проект „Проектиране на строителството на жп линия Видин – София: жп участъци Видин – Медковец и Медковец – Руска бяла | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ. Стойност – 1 бр. Сключване на договор с Консултант за координатор на проектирането и оценка на съответствието.– 1 бр. | Формулярът за кандидатстване (ФК) по проекта е в процес на ревизиране от бенефициента ДП „НКЖИ” по препоръка на УО на ОПТ. Не е сключен договор с Консултант за координатор на проектирането и оценка на съответствието, тъй като подготовката на проекта и стартирането на обществени поръчки, свързани с него, са преустановени съгласно писмо на УО на ОПТ за преразглеждане обхвата на проекта и неговата стойност. | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 1.1.2. Подготовка и изпълнение на проект „Модернизация на жп линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември” | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ. Стойност – 1 бр. Сключен договор за изготвяне на доклад за оценка на въздействие на околната среда (ОВОС) – 1 бр. | ФК е одобрен през м. ноември 2012 г. Предстои сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ. Сключен договор за изготвяне на доклад за оценка на въздействие на околната среда (ОВОС) | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.1.3. „Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив: част от Трансевропейската железопътна мрежа” | Извършването на СМР по сключените договори е забавено поради закъснение при сключване на договор с Консултант за оценка на съответствието и строителен надзор на проекта (15.11.2012 г.) поради обжалване на процедурата за избор, както и повторно разглеждане на офертите, съгласно решения на КЗК и ВАС. Началната дата за стартиране сроковете на договорите за строителство е 05.12.2012 г. |  |  |
|  |  | Извършване на СМР по договора за позиция 1 Извършване на СМР по договора за позиция 2 Извършване на СМР по договора за позиция 3 | Физически напредък на СМР по модернизация на жп отсечка Септември – Пазарджик – 60% Физически напредък на СМР по модернизация на жп отсечка Пазарджик – Стамболийски – 60% Физически напредък на СМР по модернизация на жп отсечка Стамболийски – Пловдив – 80% | Физически напредък на СМР по модернизация на жп отсечка Септември – Пазарджик – 0% Физически напредък на СМР по модернизация на железопътната отсечка Пазарджик - Стамболийски – 0% Физически напредък на СМР по модернизация на жп отсечка Стамболийски – Пловдив – 0% | Незадоволително постигната цел /под 50%/ Незадоволително постигната цел /под 50%/ Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  |  | 1.1.4. „Рехабилитация на жп инфраструктура в участъци от жп линия Пловдив – Бургас” Завършване на СМР по договора и пускане в експлоатация на позиция 1 | Физически напредък на СМР по рехабилитация на жп отсечка Михайлово – Калояновец – 100 % Физически напредък на СМР по рехабилитация на жп отсечка Стара Загора – Зимница – 40 % Физически напредък на СМР по рехабилитация на жп отсечка Церковски – Карнобат – Бургас – 70% | Физически напредък на СМР по рехабилитация на жп отсечка Михайлово – Калояновец – 94% Физически напредък на СМР по рехабилитация на жп отсечка Стара Загора – Зимница – 42% Физически напредък на СМР по рехабилитация на жп отсечка Церковски – Карнобат – Бургас – 52% | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ Напълно постигната цел /100%/ Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 1.1.5. „Реконструкция и електрификация на жп линия Пловдив – Свиленград по коридори ІV и ІХ, Фаза 2: Първомай – Свиленград” Извършване на СМР по договора за позиция 1 Извършване на СМР по договора за позиция 2 Извършване на СМР по договора за позиция 3 | Физически напредък на СМР по позиция 1 – 60% Физически напредък на СМР по позиция 2 – 60% Физически напредък на СМР по позиция 3 – 80% | Физически напредък на СМР по позиция 1 – 1% Физически напредък на СМР по позиция 2 – 5% Физически напредък на СМР по позиция 3 – 0% | Незадоволително постигната цел /под 50%/ Незадоволително постигната цел /под 50%/ Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  |  | 1.1.6. Подготовка и изпълнение на проект „Разширение на метрото в София: Етап ІІ лот 1 „Обеля – Надежда” и Лот 2 „Младост І – Цариградско шосе” | Изградени метролинии – 6,7 км. Изградени метростанции – 6 бр. | Изградени метролинии – 6,7 км. Изградени метростанции – 6 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.1.7. Изпълнение на проект „Реконструкция и електрификация на жп линия Свиленград – турска граница” | Изграждане на горно строене – 17 850 м. – 100% Полагане на контактна мрежа – 17 850 м. – 100% Изграждане на железопътен мост на р. Марица – 100% | Изграждане на горно строене – 17 850 м. –100 % Полагане на контактна мрежа – 17 850 м. – 100% Изграждане на железопътен мост на р. Марица – 100% | Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.1.8. Изпълнение на проект „Разширение на метрото в София: I етап – II метродиаметър: участък Пътен възел „Надежда”(МС 5 - II) – бул. „Черни връх” (МС 11 - II)” | Изградени метролинии – 6,5 км. Изградени метростанции – 7 бр. | Изградени метролинии – 6,5 км. Изградени метростанции – 7 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.1.9. Разширяване функционалния обхват на Географска Информационна Система (ГИС) на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” | Сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ | Сключен е договор за безвъзмездна финансова помощ | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | Проекти по ИСПА |  |  |  |
|  |  | 1.1.10. Проект „Изграждане на нов граничен комбиниран (пътен/железопътен) мост над река Дунав при Видин – Калафат” |  |  |  |
|  |  | Проектиране и строителство на моста | Изградени насипи на железопътния и пътния подходи – % на извършени строителни работи – 100% | Изградени насипи на железопътния и пътния подходи – 100% извършени строителни работи | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | Изграждане на насипи на железопътния и пътния подходи |  |  |  |
|  |  | Изграждане на връхна конструкция на железопътната естакада | Изградена връхна конструкция на железопътната естакада – % на извършени строителни работи – 100% | Изградена връхна конструкция на железопътната естакада – 100% извършени строителни работи. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | Изграждане на междинни опори | Бр. изградени междинни опори – 12 бр. | Напълно изградени междинни опори – 12 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | Изграждане на връхна конструкция на моста от острова до румънския бряг | Изградена връхна конструкция на моста от острова до румънския бряг – % на извършени строителни работи – 100% | Изградена връхна конструкция на моста от острова до румънския бряг – 100% извършени строителни работи | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | Сертифициране на техническия проект на жп и пътните подходи, на горно строене и на част електрическа, сигнализация и телекомуникация, завършване и сертифициране на работните чертежи | Сертифициран технически проект на жп и пътните подходи, на горно строене и на част електрическа, сигнализация и телекомуникация, завършени и сертифицирани работни чертежи – % на изпълнение – 100% | Сертифициран технически проект на жп и пътните подходи, на горно строене и на част електрическа, сигнализация и телекомуникация, завършени и сертифицирани работни чертежи – 100% изпълнение | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | Изграждане на електроснабдителна система и контактна мрежа | Изградена електроснабдителна система и контактна мрежа – % на изпълнение – 50% | Изградена електроснабдителна система и контактна мрежа – 0% изпълнение | Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  |  | Строителство на прилежащата инфраструктура |  |  |  |
|  |  | Горно строителство на жп и пътни надлези | Изградено горно строителство на жп и пътни надлези – настилки, парапети, др., вкл. 6 подходни насипа – 100% | Изградено горно строителство на жп и пътни надлези – настилки, парапети, др., вкл. 6 подходни насипа – 100% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | Строителство на четири лентов път | Построен четири лентов път – 100% | Построен четири лентов път – 100% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | Строителство на електроснабдителна мрежа и контактна мрежа | Изградена електроснабдителна мрежа и контактна мрежа – 100% | Изградена електроснабдителна мрежа и контактна мрежа – 100% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | Инсталиране на оборудване – сигнализация, телекомуникация и гарова централизация | Инсталирано оборудване – сигнализация, телекомуникация и гарова централизация – 100% | Инсталирано оборудване – сигнализация, телекомуникация и гарова централизация – 100% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 1.2. Развитие на инфраструктурата във водния транспорт | Проекти по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. (ОПТ) |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Подготовка и изпълнение на проект „Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС” | Изградена речна информационна система – 1 бр. Изработен работен проект за „Сграда на РИС център Русе” Избран изпълнител за строителство на сградата на РИС център Русе | Частично изградена речна информационна система – 78% Изработен работен проект за „Сграда на РИС център Русе” Избран изпълнител за строителство на сградата на РИС център Русе | Задоволително постигната цел /50 и над 50% Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.2.2. Подготовка и изпълнение на проект „Изграждане на система за управление на корабния трафик VTMIS – фаза 3” | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ – 1 бр. | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ – 1 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.2.3. Подготовка и изпълнение на проект „Проектиране на разширяване на възможностите и актуализиране на комуникационната Световна морска система за бедствие и безопасност” | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ – 1 бр. | Дейностите са включени в обхвата на проект „Изграждане на система за управление на корабния трафик VTMIS– фаза 3” | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.2.4. Подготовка и изпълнение на проект „Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав” | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ – 1 бр. | Сключен е договор за безвъзмездна финансова помощ – 1 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | - 1.2.5. Подготовка и изпълнение на проект „Проектиране и внедряване на географска информационна система (ГИС) за управление на пристанищната инфраструктура” | Изготвен детайлен проект на ГИС – 1 бр. | Не е изготвен детайлен проект на ГИС | Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  |  | С финансиране от държавния бюджет | Изградено съоръжение – 1 бр. | Съоръжението е изградено на 85%. | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 1.2.6. Осигуряване на възможност за презимуване на 39 речни кораба „Изграждане на Зимовник на ИА „ППД” – Русе – ІІІ етап” |  |  |  |
|  |  | 1.2.7. Нов пътнически терминал от 1-во до 4-то корабни места на пристанищен терминал Бургас-Изток | Откриване на процедура за избор на изпълнител. Избор на изпълнител за инженеринг. | Проведени процедури. Избран изпълнител. Обектът е в процес на изграждане | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | Други проекти | - Провеждане на търг по ЗОП за закупуване на мониторингова апаратура - Монтиране на апаратурата | Сключен договор №71/13.10.2011 г., избран изпълнител: „Орион” ООД – Италия” и монтирана мониторингова точка. Проектът е изпълнен Сключен договор № 60/22.08.2011, изпълнител: „СиТ България” ЕООД Административно споразумение за HULL с ИА „МА” Пилотен обмен на данни с Румъния – реализиран | Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | Проект ECOPORT 8 Екологосъобразно управление на пристанищната инфраструктура |  |  |  |
|  |  | Развитие на речните информационни услуги и системи (РИС) по програмата Трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T) Международен проект IRIS EUROPE ІІ | Предоставяне на безжични услуги за потребителите на водния път – пилотно изграждане на безжична мрежа (WLAN) в района на пристанище Русе - Международен обмен на РИС-данни – финализиране. |  |  |
|  | 1.3. Развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт | Други проекти |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Нова летищна контролна кула на летище София | Въвеждане в експлоатация на нова Летищна контролна кула на летище София – 100% | 100% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.3.2. Провеждане на процедура за доставка на система за водене и управление на движението по работната площ на летище София (A-SMGCS) | Избран изпълнител и подписан договор – 100% | 100% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.3.3. Доставка и въвеждане в експлоатация на 5 бр. Далекомерна система (DME) | Осигуряване на покритие за зонална навигация (RNAV) в обслужваното въздушно пространство на Р. България – 100% | 90% | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 1.3.4. Доставка и въвеждане в експлоатация на Система за обмен на аеронавигационна информация (AMHS) | Въвеждане в експлоатация на Система за обмен на аеронавигационна информация (AMHS) на територията на Р. България – 100% | 100% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.3.5. Модернизация на Автоматизирана система за управление на въздушното движение (SATCAS) | Работа с централния сървър в Евроконтрол за разпределение на вторичните кодове (CCAMS) и за обмен на данни със системите в съседните страни чрез новия протокол OLDI FMTP, работа с Mode S, работа с новия формат на полетен план по ИКАО (FPL 2012) – 100% | 80% | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 1.3.6. Изграждане на българо-румънския функционален блок от въздушно пространство DANUBE FAB | Изграден българо-румънски функционален блок от въздушно пространство DANUBE FAB – 100% | 100% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 1.4. Развитие на пътната инфраструктура | Проекти по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. (ОПТ) |  |  |  |
|  |  | 1.4.1. Подготовка и изпълнение на проект „Кърджали – Подкова” | Извършване СМР по етапи от 3 до 14 | Завършен 10-ти етап на строителство от общо 18 етапа | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 1.4.2. Подготовка и изпълнение на проект „Връзка на АМ Хемус със СОП” | Изпълнени етапи по договор – 5 бр. от 8 бр. етапа по договор | Изпълнени етапи по договор – 5 бр. от 8 бр. етапа по договор | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.4.3. Подготовка и изпълнение на проект „Строителство на АМ Марица” | Лот 1: Завършен 12-ти етап от общо 18 етапа на строителство Лот 2: Завършен 9-ти от общо 10 етапа на строителство | Лот 1: Завършен 4-ти етап на строителство от общо 18 етапа Лот 2: Завършен 8-ми етап на строителство от общо 15 етапа | Незадоволително постигната цел /под 50%/ Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 1.4.4. Изпълнение на проект „Доизграждане на АМ Тракия, Лотове 2, 3 и 4” | Лот 2: Приключване на строителните дейности (Акт 16) – 1 бр. Лот 3: Приключване на строителните дейности (Акт 16) – 1 бр. Лот 4: Въвеждане в експлоатация на участъка от км 276+200 до км 291+000 – 1 бр. | Лот 2 Изпълнени етапи – 13 бр. от 16 бр. по договор Лот 3 Изпълнени етапи – 11 бр. от 18 бр. по договор Лот 4 Изпълнени етапи – 6 бр. от 9 бр. по договор | Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.4.5. Изграждане на „АМ Струма Лот 1, Лот 2 и Лот 4” | Лот 1: Изпълнени етапи по договор – 16 бр. от 18 бр. етапа по договор (13 етапа за 2012 г.) СМР – 74.5% на изпълнение | Лот 1: Изпълнени етапи по договор – 14 бр. от 18 бр. етапа по договор СМР – 49% на изпълнение | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  |  | Лот 2: Подписан договор за изработка на идеен проект с ПУП-ПП – 1 бр. | Лот 2 Подписан договор за изработка на идеен проект с ПУП-ПП – 1 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  |  | Лот 4: Подписан договор със строител – 1 бр. | Лот 4: Подписан договор със строител – 1 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.4.6. „Модернизация на участък от път І-1 (Е 79) Враца (Мездра)– Ботевград” | Лот 1: Издаване на Разрешение за строеж Лот 2: Издаване на Разрешение за строеж | Няма издадено Разрешение за строеж Няма издадено Разрешение за строеж | Незадоволително постигната цел /под 50%/ Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  |  | 1.4.7. АМ „Калотина – София” | Западна дъга (в регулация): Издаване на Разрешение за строеж Западна дъга (в регулация): Изготвен технически проект | Издадено Разрешение за строеж В процес на финализация | Напълно постигната цел /100%/ Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
| 3. По-широко използване на инструментите на публично-частното партньорство | 1. Развитие на транспортната инфраструктура чрез механизмите на публично-частното партньорство | 1.1. Сключване на договор за предоставяне на концесия върху Гражданско летище за обществено ползване Русе | 50% | 0% Концесионната процедура е прекратена поради неподаване на оферти | Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  |  | 1.2. Сключване на договор за предоставяне на концесия върху Гражданско летище за обществено ползване Горна Оряховица | 50% | 0% Концесионната процедура е прекратена поради неподаване на оферти | Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  |  | 1.3. Приключване на подготвителните действия и откриване на процедура за предоставяне на концесия върху част от Централна жп гара София и част от жп гара кв. Подуяне, гр. София | 100% | 0% Временно са преустановени подготвителните действия за предоставяне на концесия | Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  |  | 1.4. Провеждане на процедура за предоставяне на концесия върху Централна жп гара Пловдив и сключване на концесионен договор | 100% | 80% Открита е процедура за предоставяне на концесия | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 1.5. Приключване на подготвителните действия и откриване на процедура за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Русе-Запад, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе | 100% | 100% Открита е процедура за предоставяне на концесия | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.6. Приключване на подготвителните действия и откриване на процедура за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Видин-Юг, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин | 100% | 100% Открита е процедура за предоставяне на концесия | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.7. Приключване на подготвителните действия и откриване на процедура за предоставяне на концесия върху гражданско летище за обществено ползване София и гражданско летище за обществено ползване Балчик | 100% | 50% Предстои сключване на договори за възлагане на разработването на концесионни анализи | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 1.8. Приключване на подготвителните действия и откриване на процедура за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Лом, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Лом | 100% | 100% Открита е процедура за предоставяне на концесия | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.9. Приключване на подготвителните действия и откриване на процедура за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Бургас-Запад, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас | 100% | 100% Открита е процедура за предоставяне на концесия | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.10. Приключване на подготвителните действия и откриване на процедура за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Несебър, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас | 100% | 100% Открита е процедура за предоставяне на концесия | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.11. Приключване на подготвителните действия и откриване на процедура за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Варна-Изток и Варна-Запад, части от пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна | 50% | 0% Временно са преустановени подготвителните действия за предоставяне на концесия | Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  |  | 1.12. Приключване на подготвителните действия и откриване на процедура за предоставяне на концесия върху Централна жп гара Варна | 100% | 70% Финален етап на приемане на финансово-икономическия и правен концесионни анализи за Обекта на концесия | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 1.13. Приключване на подготвителните действия и откриване на процедура за предоставяне на концесия върху Пристанищен терминал Тутракан, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе | 100% | 100% Открита е процедура за предоставяне на концесия | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.14. Приключване на подготвителните действия и откриване на процедура за предоставяне на концесия върху Пристанищен терминал Никопол, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе | 100% | 100% Открита е процедура за предоставяне на концесия | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.15. Приключване на подготвителните действия и провеждане на процедура за предоставяне на концесия върху Пристанищен терминал Русе-Център, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе | 100% | 100% Открита е процедура за предоставяне на концесия | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.16. Приключване на подготвителните действия и откриване на процедура за предоставяне на концесия върху Пристанищен терминал Видин-Център, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин | 60% | 0% Временно са преустановени подготвителните действия за предоставяне на концесия | Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  |  | 1.17. Приключване на подготвителните действия и откриване на процедура за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал за обработка на опасни товари, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна | 50% | 0% Временно са преустановени подготвителните действия за предоставяне на концесия | Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  |  | 1.18. Откриване на подготвителните действия за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал „Фериботен комплекс – Варна”, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна | 0% | 100% Временно са преустановени подготвителните действия за предоставяне на концесия | Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  |  | 1.19. Откриване на подготвителните действия за предоставяне на концесия върху Русе-Изток, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе | 0% | 100% Открити са подготвителните действия за предоставяне на концесия | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.20. Откриване на подготвителните действия за предоставяне на концесия върху Гражданско летище за обществено ползване Пловдив | 0% | 100% Открити са подготвителните действия за предоставяне на концесия | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.21. Откриване на подготвителните действия за предоставяне на концесия върху Пристанищен терминал Зимовник – гр. Русе | 0% | 100% Открити са подготвителните действия за предоставяне на концесия | Напълно постигната цел /100%/ |
| 4. Създаване на подходящи условия за развитие на транспортната логистика | 1. Изграждане на подходяща логистична инфраструктура (интермодални терминали и контейнерни терминали) | Проекти по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. (ОПТ) |  |  |  |
|  |  | 1.1. Изграждане на интермодален терминал в Южен Централен район на планиране в България – Пловдив Отчуждаване на необходимите терени за строителство Тръжна процедура за избор на изпълнител на проектантските и строителните работи Тръжна процедура за избор на изпълнител на строителен надзор | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ – 1 бр. Отчуждени имоти – 100% Сключен договор с изпълнител – 1 бр. Сключен договор с изпълнител – 1 бр. | АРП е актуализиран, изготвен е ФК, предстои одобрение от JASPERS. Сключването на договор за безвъзмездна финансова помощ предстои през 2013 г. Одобрени и влезли в сила ПУП-ПРЗ и ПП, Сключен договор за изготвяне на пазарна оценка на имотите. Тръжната процедура е стартирала на 19.11.2012 г. Сключването на договор предстои. Тръжната процедура е стартирала на 08.01.2013 г. Сключването на договор предстои. | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 1.2. Техническа помощ за изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България – Русе” | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ – 1 бр. | Сключен е договор за безвъзмездна финансова помощ | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.3. Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ.– 1 бр. | Сключен договор за изготвяне на АРП и ФК за рехабилитация на трите гарови комплекса. Одобрението на ФК и сключване на ДБФП предстои. | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 1.4. Подготовка и изпълнение на проект Супер – Бургас – Зона за обществен достъп – Фаза Първа | Дейности съгласно Апликационната форма – Дейност 2, Дейност 3, Дейност 5, Дейност 6 и Дейност 7 трябва да завършат Изпълнение на Дейност 7 и Дейност 8 от АФ (завършват 31.12.2013 г.) | Дейности 2, 5, 6, 7 са завършени, но Дейност 3 е в процес на изпълнение В процес на изпълнение | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ Напълно постигната цел /100%/ |
| 5. Осигуряване на висока степен на безопасност и сигурност на транспортната система и намаляване на отрицателното влияние на транспорта върху околната среда | 1. Контрол и осигуряване на стандарти във всички видове транспорт |  |  |  |  |
|  | 1.1. Контрол и осигуряване на стандарти в автомобилния транспорт | 1.1.1. Създаване на предпоставки за намаляване на пътнотранспортните произшествия, повишаване на активната и пасивна безопасност на превозните средства в експлоатация, подобряване на условията за движение, намаляване на аварийност, намаляване на шума и замърсяване на околната среда | Издадени разрешения за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства – 60 бр. | 174 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.1.2. Повишаване на ефективността на контрола върху спазване на разпоредбите за работно време, прекъсвания, почивки | Издадени карти за дигитални тахографи – 10000 бр. | 17184 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.1.3. Повишаване квалификацията на водачите на моторни превозни средства | Издадени карти за квалификация на водача – 5000 бр. | 35516 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.1.4. Повишаване началната квалификация на водачите на моторни превозни средства | Проведени изпити на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС – 200000 бр. | 251934 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 1.2. Контрол и осигуряване на стандарти в железопътния транспорт | 1.2.1. Повишаване на квалификацията, преквалификацията и обучението на персонала | - Планирани изпити по нормативи за безопасност и изпити за правоспособност за служители в жп транспорт – 1800 | 1971 | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.2.2. Повишаване безопасността на превозите, чрез намаление броя на инцидентите по вина на ДП „НКЖИ” в брой | Намаление броя на произшествията – 180 бр. | 113 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.2.3. Намаляване на броя на замерянето с камъни на ПЖПС | 82 бр. | 46 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 1.3. Контрол и осигуряване на стандарти във въздушния транспорт | Осигуряване изпълнение на изискванията на документите, които транспонират правните норми на EC – стандартите и препоръчителните практики на ИКАО, както и тези на Евроконтрол | 100% | 100% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 1.4. Контрол и осигуряване на стандарти във водния транспорт | 1.4.1.Усъвършенстване на дейността по преглед, освидетелстване и регистрация на корабите, плаващи под българско знаме (FSI), така че броят на задържаните български кораби в чужди пристанища да се намали под средното равнище на задържани кораби | - Преглед на големи морски кораби, извършващи задгранично плаване – 37 бр. - Издадени и заверени конвенционални документи на големи морски кораби – 265 бр. - Преглед на големи морски кораби, извършващи крайбрежно плаване – 75 бр. - Издадени и заверени документи на големи морски кораби, извършващи крайбрежно плаване – 135 бр. - Преглед на малки морски кораби (до 40 БТ) – 3400 бр. - Издадени и заверени документи на малки морски кораби (до 40 БТ) – 3240 бр. - Преглед на големи кораби по р. Дунав – 175 бр. - Издадени и заверени корабни документи (в т.ч. и корабни удостоверения) на големи кораби по р. Дунав – 470 бр. - Преглед на малки кораби по р. Дунав – 1300 бр. - Издадени и заверени документи на малки кораби по р. Дунав – 1300 бр. - Вписани кораби в регистъра на корабите – 645 бр. | 42 бр. 356 бр. 61 бр.* 117 бр.* 3225 бр. 3254 бр. 198 бр. 465 бр.* 1274 бр.* 1268 бр.* 536 бр.* *Разликата между индикаторите за целево и текущо състояние е свързана с намаляване броя на регистрираните кораби плаващи под българско знаме. | Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.4.2.Провеждане на държавен пристанищен контрол, съизмерим със стандартите на Парижкия меморандум за разбирателство за държавен пристанищен контрол | - Извършване на проверки по линия на държавния пристанищен контрол на кораби, посещаващи българските пристанища – 300 бр. - Заверени товарни планове на кораби – 840 бр. | 567 бр. 832 бр.* *Разликата между индикаторите за целево и текущо състояние е свързана с отчетения годишен спад на износа/вноса на товари в резултат на икономическата криза. | Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.4.3.Усъвършенстване на дейностите, гарантиращи опазването на морската и речната среда и предотвратяване на замърсявания от кораби, както и минимизиране на щетите при инцидентни разливи | - Проверки на кораби по отношение опазване на морската среда – 945 бр. - Проверки на чистотата на водите в акваториите, пристанищата и вътрешните водни пътища – 1600 бр. | 914 бр.* 1642 бр. *Задължение на ИА „Морска администрация” е да провери 25% от корабите, подлежащите на проверка по Наредба № 15/28.09.2004 г. за предаване и приемане на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност и на остатъци от корабни товари. Това условие е изпълнено. | Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 1.4.4.Усъвършенстване дейността по контрола и регистрацията на пристанищата и пристанищните оператори, дейността по оценката на експлоатационната годност, техническия надзор и ЗБУТ | - Издадени и преиздадени удостоверения за експлоатационна годност – 12 бр. - Извършени проверки на експлоатационната годност на пристанищата/ пристанищните терминали – 363 бр. - Съгласувани карти за типов технологичен процес за обработка на товари – 65 бр. - Извършени проверки по технически надзор на съоръженията с повишена опасност – 330 бр. | 42 бр. 229 бр.* 54 бр.** 298 бр. *Неточно определен брой проверки заложени в „Целите”. ** Процесът зависи от въвеждането на нови технологии от пристанищните оператори. | Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 1.4.5.Усъвършенстване дейността по организацията и контрола на сигурността на морските пристанища на Р. България | - Извършени оценки на сигурността на пристанищата – 10 бр. - Изготвени планове за сигурността на пристанищата – 10 бр. | 2 бр.* 4 бр.* *Не са настъпили прогнозираните събития, поради което не се е наложило изготвяното на оценка/план. | Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 2. Осигуряване на стандарти за безопасност и екологосъобразност в автомобилния транспорт | 2.1. Контрол на пунктовете за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства и качеството на извършваните прегледи | Извършване на периодични проверки на пунктовете за извършване на технически прегледи – 2400 бр. | 2508 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 2.2. Недопускане извършването на превози от водачи, които не отговарят на медицинските изисквания и с тенхически неизправни пътни превозни средства | Извършване на проверки в предприятията – 4100 бр. | 5234 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 2.3. Повишаване качеството на обучението на кандидатите за водачи на МПС | Извършване на проверки в учебните центрове – 2500 бр. | 2917 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 2.4. Повишаване качеството на контролната дейност на регионалните звена на ИА “Автомобилна администрация“ | Провеждане на обучения на инспекторския състав – 12 бр. | 15 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 2.5. Повишаване безопасността при извършване на превози на опасни товари | Извършване на проверки на пътни превозни средства превозващи опасни товари – 6200 бр. | 5335 бр. | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 2.6. Проверяване на състоянието на материалната база автогарите и привеждането и съгласно нормативната уредба | Извършване на проверки в автогарите – 400 бр. | 414 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 2.7. Подобряване качеството и безопасността на извършваните автомобилни превози | Налагане на принудителни административни мерки чрез временно спиране от движение или отнемане на СУМПС – 3600 бр. | 3737 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 2.8. Намаляване броя на извършените нарушения | Осъществяване на контролни проверки на ППС – 250000 бр. | 272639 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 3. Управление при кризи, превенция на риска, търсене и спасяване, разследване на произшествия | 3.1. Повишаване на безопасността на видовете транспорт посредством разследване на произшествия и набелязване на мерки за безопасност - Поддържане на система за задължително и доброволно докладване на авиационни събития, водене на архив и поддържане на информационна система за авиационни събития - Водене на архив от разследванията на морски произшествия и поддържане на информационна база данни - Водене на архив и поддържане на база данни за жп произшествия | 100% | 100% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 3.2. Подобряване на готовността за действие в случай на извънредни ситуации или терористични актове. Усъвършенстване координацията между МТИТС, изпълнителните агенции и търговските дружества от системата на транспорта и съобщенията за превенция и реагиране при бедствия, терористични актове и инциденти | Актуализиран план на МТИТС за защита при бедствия | Планът е приет през м. октомври 2012 г. Уточнени и подробно разписани в плана са силите и средствата за действие при бедствия. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 3.3. Изпълнение на политиката на НАТО в областта на гражданското аварийно планиране и управление при кризи в сектор транспорт и комуникации - Участие в работата на Транспортната и Комуникационната група на НАТО | Участие в пленарните заседания и с експерти в работните групи. Изпълнение на работните програми | Въпреки финансовите ограничения транспортни експерти участваха в част от заседанията на работните групи към Транспортната група. | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 3.4. Оптична свързаност на учебен център на МТИТС с националната съобщителна мрежа | Комуникационно-информационна система – завършване на проекта | Учебният център на МТИТС е привързан от м. юни 2012 г. с оптическа връзка към националната съобщителна мрежа. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 3.5. Проектиране и изграждане на Център за дублиране и възстановяване на информационните системи (Disaster recovery center) за работа при кризисни ситуации и във военно време | Стартиране на проекта | Изготвено е техническо задание. Поради недостатачни финансови средства проектът ще продължи през следващата година. | Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  |  | 3.6. Постигане на висока степен на безопасност при експлоатация на съоръжения с повишена опасност /СПО/ в транспортната система | Брой трудови злополуки със СПО | През 2012 г .не са допуснати трудови злополуки със СПО | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 3.6. Усъвършенстване дейността по „Търсене и спасяване" и привеждането й в съответствие с международните договори и стандарти за опазване на човешкия живот | - Обработени сигнали за бедствие – 100% - Проведени планови учения и тренировки – 25 бр. | 100% 34 бр. | Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 3.7. Въвеждане на измененията в европейското законодателство, касаещи безопасността на превозите с железопътен транспорт | Изменение и допълнение на Наредба № 59 за управление на безопасността в железопътния транспорт | Обнародвана в бр. 28 на Държавен вестник от 6.04.2012 г. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 4. Медицинска и психологическа експертиза | Многопрофилна транспортна болница – НМТБ „Цар Борис” ІІІ, гр. София |  |  |  |
|  |  | Прилагане на най-съвременни и утвърдени методи за диагностика, лечение и наблюдение и при извършване на медицински и психологически експертизи за професионална годност и подбор на кадри в системата на МТИТС - Въвеждане на единно здравно досие за медицинска годност на работещи/ служители към МТИТС, с което да се следи здравословното състояние - Ефективно управление на потока пациенти чрез плануване и графици и предоставяне на качествени медицински услуги | Брой извършени прегледи - 120000 експертни прегледи - 11000 профилактични прегледи - 4700 психологически прегледи | - 97425 експертни прегледи - 17055 профилактични прегледи - 3589 психологически прегледи | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ Напълно постигната цел /100%/ Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | Многопрофилна транспортна болница – гр. Пловдив |  |  |  |
|  |  | Осигуряване на сигурна и безопасна среда в движението на транспорта по отношение на човешкия фактор, чрез прилагане на съвременни и утвърдени методи за диагностика, лечение и наблюдение и при извършване на медицинска и психологическа експертиза за професионална годност и подбор на кадри в системата на МТИТС и хора с увреждания, водачи на МПС | - Медицинска експертиза и периодично освидетелстване на работещите в системата на жп, въздушния и автомобилния транспорт - Психологическа експертиза за професионална годност и подбор на кадри в системата на транспорта - Диагностика, лечение, рехабилитация на заболявания и състояния, пречещи за изпълнение на служебните задължения на работещите в движението на транспорта - Медицинска експертиза на хора с увреждания, които са водачи на МПС | 47252 3272 бр. 1799 бр. 3710 бр. | Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | Ефективно управление на потока пациенти и предоставяне на качествени медицински услуги | - Използваемост на легловия фонд – над 75% - Среден болничен престой план – 5 дни - Оборот на леглата план – 50% - Проведени леглодни – 28 000 - Преминали за стационарно лечение – 4 500 бр. | 80% 5.02 дни 58% 24820 4925 бр. | Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ |
| 6. Повишаване качеството на транспортните услуги за населението и бизнеса | 1. Успешно по-нататъшно интегриране на българската транспортна система в европейската и утвърждаване на приоритетната й роля в региона | 1.1. Привеждане в съответствие на българското законодателство с новоприетите нормативни актове на ЕС | Изпълнение на Плана за действие за 2012 г., с мерки, произтичащи от членството на Р. България в ЕС | Изпълнен План за действие за 2012 г., с мерки, произтичащи от членството на Р. България в ЕС | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 2. Регулиране на достъпа до пазара и професията | Автомобилен транспорт |  |  |  |
|  |  | 2.1. Предлагане на нови услуги от български превозвачи, насочени към задоволяване на потребностите на пътниците | Издаване на разрешителни за обслужване на международни автобусни линии за български фирми – 50 бр. | 65 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 2.2. Предлагане на нови услуги от чужди превозвачи, насочени към задоволяване на потребностите на пътниците | Издаване на разрешителни за обслужване на международни автобусни линии до територията на Р. България за чуждестранни фирми – 30 бр. | 21 бр. | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 2.3. Оптимална сигурност, безопасност и екологичност при извършване на товарни превози, както и подпомагане на стокооборота на Р. България с други държави | Издаване на многократни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни – 2800 бр. | 1040 бр. | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 2.4. Улесняване на извършването на международните превози на пътници и товари | Издаване и преиздаване на лиценз на Общността – 1000 бр. | 2000 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 2.5. Улесняване на извършването на обществените превози на пътници и товари | Издаване на лиценз за обществен превоз на пътници и товари на територията на Р. България – 100 бр. | 500 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 2.6. Привеждане на републиканската транспортна схема в съответствие с размера, направленията и сезонността в потребностите на населението от пътувания | Извършване на промени на маршрутни разписания от републиканската транспортна схема по предложения на областните управители – 500 бр. | 104 бр. | Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  |  | Воден транспорт |  |  |  |
|  |  | 2.1. Усъвършенстване дейността по обучението, квалификацията и освидетелстването на морските лица | - Изпитани лица за придобиване на правоспособност – 2900 бр. - Издадени/ преиздадени свидетелства за правоспособност и потвърждения на свидетелства за правоспособност на морски лица – 17700 бр. - Издадени моряшки паспорти – 2915 бр. - Издадени моряшки/ служебни книжки – 1500 бр. | 2769 бр.* 20100 бр. 2291 бр.** 1436 бр.** *Всички морски лица подали заявление за изпит са били изпитани. ** На всички морски лица подали заявление за издаване на моряшки паспорт/ моряшка книжка са били издадени такива. | Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 2.2. Увеличение на превоза на товари с железопътен транспорт през 2012 г. | Планиран превоз на товари – 15516 хил. тона | Превозени товари – 13447 хил. тона | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  | 3. Общодостъпен транспорт | 3.1. Разрешаване на социални проблеми и предотвратяване на регионална изолация на около 2,8 млн. правоимащи граждани, ползващи преференциални пътувания, предимно социално слаби граждани | Достъп до услугата и разпределение на броя на правоимащите граждани, ползващи преференциални пътувания – 2801295 бр. | 427757 бр. | Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  |  | 3.2. Постигане на социален ефект чрез покриване на част от редовната тарифа на картите и осигуряване на по-голям достъп до транспортната услуга | Покриване на част от редовната тарифа на картите – 65% | 62% | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 3.3. Интегриране в обществото на трудноподвижните лица чрез осигуряване на определен процент на курсове с автобуси за тях | Осигуряване на определен процент на курсове с автобуси за превоз на трудноподвижните лица – 35% | 35% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 3.4. Покриване на загубите на превозвачите чрез осигуряване на по-широк достъп до транспортната услуга на населението в слабонаселените гранични и планински райони | Покриване на загубите със субсидии за градски и междуселищни превози – 49.5% | 44.8% | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  |  | 3.5. Предоставяне на населението железопътен пътнически транспорт, съгласно договор с държавата от „БДЖ –Пътнически превози” ЕООД | Планирани в ЗОУ влак-километри – 18041 хил. влаккм. | Изпълнени по ЗОУ влак-километри – 17429 хил. влаккм. | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  | 4. Проучване и поддържане на водните пътища | 4.1. Осигуряване на безопасно и безпрепятствено корабоплаване при всякакви условия | Индикаторите за целево състояние за 2012 г. са в зависимост от хидрометеорологичния и хидроложки режим на реката | - Непрекъснато наблюдение на състоянието на речното русло – без прекъсване е в движение основният хидрографски кораб м/к “Вит” по целия български участък на реката – 45 бр. плавания - Направени водни снимки с ехолотни галсове – 344 - Направени хидрографни профила – 724 бр. с дължина 315,6 км – 18 обекта - Извършени хидроложки измервани – 36 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 4.2. Определяне, обозначаване и поддържане габаритите на корабоплавателния път съгласно препоръките на Дунавската комисия | Индикаторите за целево състояние за 2012 г. са в зависимост от хидрометеорологичния и хидроложки режим на реката | Поддържане в българския участък на р. Дунав действието на следните навигационни знаци: 14 бр. деснобрегови фарове, 5 бр. плаващи светещи буйове, 93 бр. плаващи несветещи буйове, 734 бр. километрични знаци и други брегови знаци | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 4.3. Създаване на условия и ред за плаване в критичните участъци | Индикаторите за целево състояние за 2012 г. са в зависимост от хидрометеорологичния и хидроложки режим на реката | Монтирани са 365 плаващи навигационни знаци; демонтирани – 370 бр.; възстановени са 82 брегови знаци и 115 плаващи; извършени дънноудълбочителни работи в района между остров Кондур и остров Чингиня при км 562; издрагирани 18 700 м3 пясъчни наноси | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 4.4. Осигуряване на корабоплавателите със своевременна и точна информация за състоянието на корабоплавателния път и хидрометеорологичния режим на реката | Индикаторите за целево състояние за 2012 г. са в зависимост от хидрометеорологичния и хидроложки режим на реката | Издаден и разпространен „Бюлетин за хидрометеорологична и навигационна обстановка по р. Дунав”, съдържащ и прогноза за водните нива – 366 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 4.5. Своевременно известяване на корабоплавателите за състоянието на навигационно-пътевата обстановка и за всички изменения на вида и разположението на знаците | Индикаторите за целево състояние за 2012 г. са в зависимост от хидрометеорологичния и хидроложки режим на реката | Издаден и разпространен „Бюлетин за навигационно-пътевата обстановка – 51 бр. Издадени известия до корабоплавателите – 81 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 4.6. Реализиране на проект NEWADA – мрежа на администрациите на плавателния път на р. Дунав - Увеличаване ефективността от дейността на администрациите на плавателния път на р. Дунав - Засилване на сътрудничеството относно хидрографските и хидроложките дейности, както и дейностите по поддържане на плавателния път - Подобряване на достъпа до инфраструктурата на плавателния път - Подобряване качеството на ICT мрежи и услуги, хармонизиране на ЕНК | 1 бр. стратегически план за оптимизиране на хидрографните измервания и насърчаване на трансграничните дейности 1 бр. стратегически план за оптимизиране поддържането на плавателния път 1 бр. стратегически план за оптимизиране на организацията 1 бр. закупено оборудване за измерване скоростта и посоката на течението 9 бр. обмен на експерти | Изготвени и публикувани на сайта на проекта: - 1 бр. стратегически план за оптимизиране на хидрографните измервания и насърчаване на трансграничните дейности - 1 бр. стратегически план за оптимизиране поддържането на плавателния път - 1 бр. стратегически план за оптимизиране на организацията - Реализирани обмени на експерти в областта на хидрологията, хидрографията и поддържането на плавателния път – 14 | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 4.7. Реализиране на проект WANDA – Управление на отпадъците от корабоплаване по р. Дунав - Изготвяне на окончателна Национална концепция за управление на отпадъците от корабоплаване - Намаляване на екологичните рискове, свързани с незаконното изхвърляне на отпадъци от корабоплаването и осигуряване на екологичен подход по отношение на отпадъците от корабоплаване - Подпомагане изпълнението на пилотни дейности за събиране и обработка на мазни отпадъци от корабоплаване в Долен Дунав - Предотвратяване замърсяването на водите и намаляване на потенциалните рискове за екосистемата на р. Дунав | Финална версия на концепцията– 1 бр. Интерактивна карта на местата за предаване на отпадъци в българския участък на р. Дунав – 1 бр. Наблюдения на водната повърхност и контрол за наличие на нефтени разливи – 180 бр. Ликвидиране на нефтени разливи – при необходимост Приемане и съхраняване в специални устройства на събраните нефтоводни продукти от корабите и от водите на реката – 30 бр. | - Финализирана концепция – 1бр. - Разработена и публикувана на сайта на проекта интерактивна карта на местата за предаване на отпадъци в българския участък на р. Дунав – 1 бр. - Реализирана пилотна дейност – безплатна мобилна услуга за събиране и обработване на маслени и мазни отпадъци между Русе и Гюргево – събрани 109 м³ маслени и мазни отпадъци Извършени наблюдения на водната повърхност и контрол за наличие на нефтени разливи – 180 бр. Не са констатирани нефтени разливи. Приети нефтоводни продукти от корабите и от водите на реката – 10 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 4.8. Изпълнение на дейности по проект InTraRegio | Разработен регионален изследователки план Изготвен сравнителен анализ, обхващащ 5-те клъстерни региона, вкл. цялостен SWOT анализ | 1 бр. 1 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 4.9. Изпълнение на проект WATER – Интегрирано управление водите на р. Дунав | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ | 1 бр. | Напълно постигната цел /100%/ |

В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели за 2012 г. | Дейности | Резултат | Индикатор за изпълнение |  | Индикатор за самооценка - напълно постигната цел /100%/ - задоволително постигната цел /50 и над 50%/ - незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  |  |  | Индикатор за целево състояние /заложен в началото на 2012 г./ | Индикатор за текущо състояние /отчетен в края на 2012 г. / |  |
| 1. Развитие на електронните съобщения Задоволяване на нуждите на бизнеса и населението със съвременни, ефективни, сигурни и качествени съобщителни услуги. | 1. Изпълнение на Политика в областта на електронните съобщения | 1.1. Свободна и ефективна конкуренция на пазара на електронните съобщения. 1.2. Създаване на условия за улеснено изграждане на модерна и сигурна електронна съобщителна инфраструктура. 1.3. Устойчиво и непрекъсваемо предоставяне на универсалната услуга. 1.4. Гарантиране правата и интересите на потребителите. 1.5. Отчитане на българската позиция при обсъждането и изготвянето на различни досиета, в рамките на участието на страната ни в процеса на вземане на решения на ЕС. | 100% | 100% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 2. Привеждане в съответствие на подзаконовата нормативна уредба във връзка с приемането на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения | 2.1. Приети и влезли в сила наредби, гарантиращи нормално развитие на сектора в съответствие с европейските изисквания и Закона за електронните съобщения | 100% | 75% | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
|  | 3. Изготвяне на нов План за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България, съгласно изискванията на измененията на ЗЕС от 2011 г. | 3.1. Приет План за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България с Решение № 604 на Министерския съвет от 13 юли 2012 г. (обн. ДВ, бр. 27 от 2012 г.) | 100% | 100% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 4. Изготвяне, съгласуване и приемане от Министерския съвет на изменение и допълнение на Държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър | 4.1. Приета Държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър, отразяваща резултатите от проведената в началото на 2012 г. Световна конференция по радиосъобщения на Международния съюз по далекосъобщения (МСД) | Под 50% | Под 50% | Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  | Подготовка на позиция на Република България и участие в Световната конференция по радиосъобщения на Международния съюз по далекосъобщения (WRC-2012) | Изпълнение на задълженията на Република България като страна-членка на Международния съюз по далекосъобщения | 100% | 100% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 5. Изготвяне, съгласуване и приемане от Министерския съвет на проект за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър | 5.1. Приет от Министерския съвет изменен и допълнен Национален план за разпределение на радиочестотния спектър отразяващ нововъведени решения на ЕС в областта на радиочестотния спектър | 100% | 100% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 6. Подготовка на позиция на Република България и участие в Световната конференция по международни далекосъобщения на Международния съюз по далекосъобщения (WCIT-2012) | 6.1. Изпълнение на задълженията на Република България като страна-членка на Международния съюз по далекосъобщения | 100% | 100% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 7. Изготвяне и съгласуване на становища, указания и позиции на Република България за заседанията на комитетите и работните групи към Съвета и Европейската комисия в рамките на РГ № 17 „Телекомуникации и информационни технологии”, в областта на електронните съобщения | 7.1. Съгласувани становища, позиции и указания за заседанията на комитетите и работните групи към Съвета и Европейската комисия в областта на електронните съобщения | 100% | 100% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 8. Координирано изготвяне на позициите на Република България за заседанията на Съвета на министрите по транспорт, телекомуникации и енергетика в частта на телекомуникациите | 8.1. Приемане и одобряване на позиции на Република България от Работна група 17 и от Съвета по европейски въпроси към МС | 100% | 100% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 9. Участие в процедура по реда на Закона за обществените поръчки | 9.1. Изготвяне на документация за възлагане на обществена поръчка за провеждане на информационна кампания за въвеждане на DVB-T | 100% | 100% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  |  | 9.2. Подготвена е документация, свързана с провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за продажба срещу ваучери на крайни декодиращи устройства за осигуряване на достъп до цифрово телевизионно радиоразпръскване/цифров телевизионен сигнал на лица със специфични социални потребности“ | Под 50% | Под 50% | Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  |  | 9.3. Приключване на процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана, с предмет „Отпечатване и доставка на ваучери във вид на ценни книжа и декларации за осигуряване на възможност за приемане на цифрово телевизионно радиоразпръскване от лица със специфични социални потребности“ | 100% | 100% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 10. Въвеждане на стандарти и стандартизационни документи в българското законодателство | Въвеждане на стандартизационния документ ETSI EG 202 057-1 V1.3.1 (2008-07) „Аспекти на обработването, пренасянето и качеството на говор (STQ). Термини, определения и измервания на параметри за качество на услугата (QoS), които се отнасят до потребителя. Част 1: Общи положения” | 100% | 100% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 11. Реализиране на регионална инициатива на МСД „Е-достъпност в Централна и Източна Европа – Интернет и цифрова телевизия за незрящи граждани и граждани с намалено зрение”. | Дарение на МСД в две училища за незрящи деца и деца със зрителни увреждания - в гр. София ( „Луи Брайл”) и Варна („Проф. д-р Иван Шишманов”) и осигуряване на компютърно оборудване за 10 ученика | 100% | 100% | Напълно постигната цел /100%/ |
| 2. Развитие на пощенските услуги Устойчиво развитие на националния пощенски сектор и задоволяване потребностите на обществото от съвременни, ефективни и качествени пощенски услуги, съответстващи на европейските и световните изисквания | 1. Привеждане на подзаконовата нормативна уредба в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги, в сила от 30.12.2010 г. | 1. Изменение и допълнение на Наредба № 1 за условията и реда за издаване на пощенски марки, на пощенски продукти и на пощенски печати и за изваждане от употреба на пощенски марки (ДВ, бр. 11 от 2012 г.) | 100% | 100% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 2. Подготовка за нотифициране на схема за държавна помощ под формата на компенсация за задължението за извършване на универсалната пощенска услуга. | 2. В ход е процедурата по уведомяване на ЕК за намерението за предоставяне на държавна помощ под формата на компенсация на „Български пощи” ЕАД за задължението за извършване на универсалната пощенска услуга. Във връзка с представения предварителен проект на схема за държавна помощ и с цел ускоряване на процедурата по нотифициране на схемата за държавната помощ във вид на компенсация през м. април 2012 г. се проведоха работни срещи, в която взеха участие експерти от ГД „Конкуренция” на ЕК, МТИТС, КРС и „Български пощи” ЕАД. През отчетния период бяха осъществени и редица неформални консултации с ЕК. | 60% | 40% | Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  | 3. Изпълнение на задълженията на Република България като страна-членка на Всемирния пощенски съюз | 3. Изготвяне на позиция и участие в ХХV конгрес на ВПС – изпълнение на задълженията на Република България като страна-членка на ВПС. По време на конгреса, проведен в Доха, Катар, Р България е избрана в ръководството на Административния съвет и за членство в Съвета по пощенска експлоатация за периода 2013-2016 г. Страната ще участва в изпълнението на стратегията за устойчиво развитие на пощенския сектор на световно ниво | 100% | 100% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 4. Задоволяване на нуждите на потребителите на пощенски услуги и на филателните колекционери от пощенски марки и пощенски продукти | 4.1. Изпълнение на решенията на Специализирания съвет по маркоиздаване 4.2. Изпълнение на Годишния тематичен план за издаване на пощенски марки на пощенски продукти и на специални пощенски печати 2012 г. 4.3. Утвърждаване на Годишния тематичен план за издаване на пощенски марки на пощенски продукти и на специални пощенски печати. | 100% 39 бр. пощенски марки; 29 бр. пощенски продукти; 34 бр. специални пощенски печати. 100% | 100% 51 бр. пощенски марки; 35 бр. пощенски продукти; 48 бр. специални пощенски печати. 100% | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | 5. Изпълнение на задълженията за международен обмен на пощенски марки, произтичащи от актовете на Всемирния пощенски съюз | 5. Обработване, заприходяване, съхраняване и контрол върху използването на пощенските марки за международен обмен и за представителни цели | В зависимост от постъпилите пощенски марки по линията на международния обмен | Получени и съхранени 30600 бр. пощенски марки за представителни цели и за международен обмен; заприходени 5602 бр. пощенски марки, получени от МБ на ВПС. | Напълно постигната цел /100%/ |
| 3. Национална програма „Цифрова България 2015” | 1. Провеждане на публично обсъждане на проекта 2. Провеждане на съгласувателна процедура 3. Представяне за решение на МС | Приета програма „Цифрова България 2015” | РМС | РМС № 953 от 16.11.2012 г. | Напълно постигната цел /100%/ |
| 4. Координиране изпълнението на дейностите по Цифровата програма на Европа | 1. Участие в Групата на високо ниво по ЦПЕ 2. Следене на изпълнението чрез регулярно събиране на информация от Подгрупата към РГ 31 „Европа 2020” 3. Подготовка на справки и информация по изпълнението на ЦПЕ, които да се подават към ЕК | Ефективно изпълнение на задачите заложени в Цифровата програма на Европа | България изпълнява всички дейности по ЦПЕ в срок | България изпълнява всички дейности по ЦПЕ в срок | Напълно постигната цел /100%/ |
| 5. Продължаване на процеса по регистрация на домейн на България на кирилица | 1. Подготовка на нови сценарии за IDN ccTLD за България 2. Провеждане на дискусия със заинтересованите страни за избор на сценарий 3. Процедиране по избрания сценарий и 4. Избор на администратор на домейна на България от първо ниво на кирилица 5. Представяне на България на срещите на Правителствения консултативен комитет към ICANN | Регистриран домейн за България от първо ниво на кирилица | Одобрена заявка на България по процедурата IDN ccTLD FT или PDP | Точка 1 и 2 са изпълнени. Необходимо е да се стартира точки 3 и 4. | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
| 6. Координиране изпълнението на дейностите по Националната програма за реформи (НПР) на Република България за периода 2011-2015 в частта ИТ | 1. Отчети по напредъка на заложените мерки в областта на ИТ | 1.1. По-добро координиране и съответно изпълнение на заложените ИТ мерки в програмата, включително и ранно отчитане на потенциални проблемни области и тяхното отстраняване | Изграждане на широколентови връзки към 90 населени места попадащи в групата на градските периферии и по-слабо урбанизираните територии и селските райони Обезпечаване на 1 Gbps "споделена" свързаност с точката на свързване към DEISA в град Франкфурт, Германия към май 2012 г. | Подписан договор по проект между МРРБ и ИА „ЕСМИС” Задачата е отпаднала от плана поради промяна в концепцията за DEISA | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
| 7. Приемане на проект на актуализирана Национална стратегия за развитие на широколентовия достъп в България и Национален оперативен план за изпълнението й | Междуведомствено съгласуване и внасяне в МС за одобряване на двата документа | Приети актуализирана Национална стратегия за развитие на широколентовия достъп в България и Национален оперативен план за изпълнението й | Приети от МС | Решение с Протокол № 47 от заседанието на МС на 19.12.2012 г. | Напълно постигната цел /100%/ |
| 8. Реализация на проект „Изследване и подготовка за внедряване на Интернет протокола IPv6 в работата на държавната администрация и електронното управление. Пилотна реализация в една избрана администрация” по ОПАК, Приоритетна ос III Подприоритет 3.2. „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост” – предстои кандидатстване пред УП на ОПАК | 1. Подготовка на специализиран въпросник и провеждане на анкета в държавната администрация с цел набиране на достоверна информация за актуалното състояние и готовността за преминаване към новата версия Интернет протокол IPv6 и анализ на данните 2. Проучване и анализ на чуждия опит при внедряване на IPv6 в други страни 3. Разработване на референтен модел за внедряване на IPv6 в работата на звената на държавната администрация 4. Разработване на Национален план за внедряване на IPv6 в работата на държавната администрация и функционирането на електронното правителство и съгласуване с администрацията 5. Разработка на проект за пилотна реализация в една избрана администрация 6. Провеждане на обучение на служители от звена на държавната администрация 7. Доставка, монтаж и настройка на необходимото хордуерно комуникационно и софтуерно оборудване за целите на пилотната реализация 8. Разработване на софтуерни приложения за целите на пилотната реализация 9. Провеждане на тестове и пробна експлоатация 10. Популяризиране на резултатите от проекта (брошури, семинари, рекламни материали) 11. Одит на проектни дейности | Чрез въвеждането на IPv6 ще се създаде възможност във високоскоростните мрежи да се поддържат огромни пакети (джъмбограми) – до 4 GB, да се облекчи работата на маршрутизаторите в мрежите, да се намали необходимата памет за тях, да се увеличи сигурността и да се постигнат други значителни технологични подобрения | Внедрен IPv6 протокол в една пилотна администрация | Подготвен формуляр за кандидатстване Изчаква се обявяване на нов call по ОПАК | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
| 9. Проучване на ситуацията с инвестиционния процес в областта на широколентовия достъп в България, прецизиране на пречките и проблемите пред него и изготвяне на предложения за нормативни и процедурни промени | 1. Проучване и анализ на възможностите за още по-голямо намаляване и премахване на бариерите пред конкуренцията. Преглед на препоръките на ЕК 2. Организиране на работни срещи и дискусии с браншовите организации, неправителствените организации, академичните и научни среди за набелязване на мерки за преодоляване на правните и структурни бариери пред развитието на конкуренцията в сектора 3. Преглед на всички национални нормативни и регулаторни документи и процедури, съпътстващи инвестиционния процес в сферата на електронните съобщителни инфраструктури и предоставяне на електронни услуги 4. Провеждане на консултации с всички ангажирани институции и обсъждане на възможностите за усъвършенстване на нормативната и регулаторна база и процедурите, съпътстващи инвестиционния процес в областта на електронните съобщителни мрежи 5. Въвеждане на съответни промени в нормативната и регулаторна база и процедурите | Очертана реална картина на ситуацията с инвестиционния процес и изготвени предложения за нормативни и процедурни промени | Изготвен доклад с препоръки за облекчаване на инвестиционния процес | Изготвен материал, включен в Стратегия за широколентов достъп и Плана за нейното реализиране | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
| 10. Проучване на инвестиционните намерения на частните оператори с цел консолидиране на техните позиции в съответствие с националните стратегически цели и създаване на единен модел за поетапно постигане на заложените стратегически цели | Подробно проучване и анализ на: 1. Инвестиционни намерения в следващите 3 и следващите 5 години 2. Какви технологични решения планират да прилагат 2. Какви широколентови услуги планират да предлагат 3. Необходим финансов ресурс и източници за финансиране 4. Готовност за участие в ПЧП 5. Готовност за отдаване на притежавана собствена широколентова инфраструктура и при какви условия | Изготвен доклад с обзор и анализ на бизнес климата инвестиционните намерения на частните оператори в областта на широколентовия достъп и тенденциите за развитието му | 1 бр. доклад | Подготвени материали на основа на проучване „Изследване на ситуацията с широколентов интернет в селските райони” | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
| 11.Разработване на иновативни, финансови инструменти за целите на инвестиционния процес в областта на широколентовия достъп и предоставяне на електронни услуги | 1. Анализ и оценка на възможностите и прилагане на инструменти за финансиране с поделяне на риска, инструменти за гарантиране на заемите по проекти, свързани с TEN-T или фонд за финансиране на широколентов достъп | Изготвяне на доклад, съдържащ преглед, анализ и обосновка за приложимостта и въздействието на използването на различните финансови инструменти за бъдещото развитие на широколентовия достъп | 1 бр. доклад | Анализът не е завършен докрай, тъй като ЕК продължава да предоставя документи в тази посока (в т.ч. механизма с проектните бонове) | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
| 12. Анализ на добрите чужди практики на ПЧП при инвестиции в широколентов достъп и изготвяне на предложение за прилагане на ефективни модели в България | Изучаване и анализ на модели и инструменти – след проучване и съобразяване с добри европейски и световни практики и позицията на частния бизнес – ПЧП, кредити, съвместно участие, концесии | Доклад, съдържащ анализ и предложения за използване и у нас на подходящи практики на ПЧП в областта на широколентовия достъп | 1 бр. доклад | Подготвен доклад, чийто заключения са включени в актуализираната Стратегия за широколентов достъп | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ Предстои идентификация на новите практики в областта на ПЧП съобразно ЗПЧП, влязъл в сила на 01.01.2013 г. |
| 13. Провеждане на дейности за популяризиране на процеса на изпълнение на Националната стратегия за широколентов достъп и Националния оперативен план | 1. Разработване и поддръжка на ел. портали 2. Организиране на комуникационни кампании | Увеличен брой граждани и фирми, запознати с и използващи възможностите на широколентовия достъп | Бр. разработени портали Бр. организирани кампании | Участие във форуми и конференции | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
| 14. Проучване и съгласуване на регионалните планове за развитие в областта на широколентовия достъп с националните стратегически цели | 1. Идентифициране на проблемните райони и техните специфични проблеми 2. Формулиране на мерки и дейности, произтичащи от избрания сценарии и етапи за реализиране на основните приоритети за развитие на ИКТ сектора за изпълнение на националните цели и целите, заложени в Цифровата програма за Европа 2020 3. Инвестиционен анализ за остойностяване на мерките и дейностите | Изготвен доклад, съдържащ анализ на ситуацията и предлагани мерки за реализиране на стратегическите цели | 1 бр. доклад | Подготвен материал, включен в актуализацията на стратегията за широколентов достъп | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
| 15. Разработване на референтен модел за реализиране на проекти от регионалните и местни власти за изграждане на широколентови електронни съобщителни инфраструктури и информационни центрове | Изготвяне на референтния модел | Подобрена координация и използване на единен модел при разработването от местните власти на проекти за изграждане на съобщителни инфраструктури | 1 бр. доклад | Разработен концептуален модел за широколентова инфраструктура на три нива за отдалечени и слабо населени райони. | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
| 16. Разработване на насоки за прилагане на държавна помощ при реализиране на проекти от регионалните и местни власти за изграждане на широколентови електронни съобщителни инфраструктури | 1. Определяне на инвестиционните инициативи, изискващи държавна намеса 2. Изучаване на добри модели и практики на прилагане на държавна помощ 3. Набелязване на конкретни мерки за прилагане на държавна помощ | Разработване на насоки, които да бъдат ползвани от местните власти при бъдещото разработването на проекти в областта на широколентовите инфраструктури | Документ, съдържащ унифицирани насоки – 1 бр. | Активно участие при изработване на българската позиция по новите Насоки за държавна помощ за бързо разгръщане на широколентовите мрежи | Напълно постигната цел /100%/ |
| 17. Изграждане на широколентов достъп в отдалечени, слабо населени и селски райони, финансирано по ОПРР | Участие в реализиране на процедури по ЗОП във връзка с проекта за широколентов достъп | Стартирано ефективно изграждане на съобщителна инфраструктура | Започнало изграждане на съобщителна инфраструктура в избраните райони | Подписан договор по проект между МРРБ и ИА „ЕСМИС” и изпратена Нотификация за държавна помощ на в системата SANI | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
| 18. Участие в проекти по програми на Европейската комисия | Оказване на политическа подкрепа и осигуряване на институционална устойчивост на проектите | Успешно стартиране и реализация на проекти, по които МТИТС е партньор | Успешно идентифициране и оценка на факторите, допринасящи са „цифровото разделение” и начертаване на мерки за преодоляването им. Подобряване на иновативната среда, чрез ИКТ и насърчаване на използването им от малки и средни предприятия | Активно участие като институционален партньор при стартиране и реализация на проекти в областта на ИКТ | Напълно постигната цел /100%/ |
| 19. Осигуряване на европейско финансиране за научни изследвания, технологично развитие и иновации в областта на ИКТ | 1. Обезпечаване на българското участие по тема ИКТ от Седма рамкова програма 2. Участие в работата на Управляващия комитет (УК) в Брюксел 3. Провеждане на информационни дни по 9–ти конкурс и 10 конкурс 4. Популяризиране на програмата чрез сайта на МТИТС 5. Организиране участието на потенциални български бенефициенти в Европейски информационни дни 6. Съдействие за включване на български партньори в консорциумите 7. Провеждане на индивидуални консултации 8. Обезпечаване на българското участие по програма „Подкрепа за ИКТ политики” от Рамкова програма „Конкурентоспособност и иновации” 9. Участие в работата на Управляващия комитет в Брюксел 10. Провеждане на информационен ден по годишния конкурс и индивидуални консултации 11.Популяризиране на програмата чрез сайта на МТИТС 12. Съдействие за включване на български партньори в консорциумите | Договаряне на значително финансиране за българските участници. | Договорено финансиране 2 000 млн. евро 9 участия 2 15 публикации 20 10 25 Договорено финансиране 800 хил. евро 5 участия 1 информационен ден и 30 консултации 20 публикации 15 | Договорено 1 377 310 евро 7 участия 2 8 публикации 20 10 28 Договорено финансиране 1 330 130 евро 5 участия Проведен 1 информационен ден и 30 консултации 5 публикации 15 | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ Напълно постигната цел /100%/ Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Незадоволително постигната цел /под 50%/ Напълно постигната цел /100%/ |
| 20. Развитие на базовата инфраструктура за реализация на е-услуги | 1. Осигуряване на комуникационна свързаност на центровете на ЕП 2. Пълноценна реализация на порталната инфраструктура с управление на портлети, възможности за еднократно въвеждане и многократно използване на информацията, доставка на инструменти за лесна разработка и интеграция на нови електронни административни услуги 3. Участие в изграждането на инфраструктура за достъп до пространствени данни | 1.1. Осигурена целогодишна свързаност на центровете на ЕП 2.1. Усъвършенстван национален портал www.egov.bg. Разработена софтуерна система за следена на индикаторите за напредъка на ЕП. Разработен вътрешен портал и помощни инструменти(управление на съдържанието) 3.1. Публикувани електрони услуги с пространствени данни в областта на жп транспорта 3.2. Внедрено геобазирано софтуерно приложение за планиране и мониторинг на наличието и съответствието на електронните услуги, метаданни и пространствени бази данни | 100% осигурена свързаност 1 бр. вътрешен портал 1 бр. разработен помощен софтуер Услуга за намиране Услуга за разглеждане Услуга за изтегляне Внедрено геобазирано софтуерно приложение за валидиране на метаданни за пространствените данни в държавната администрация | 100% | Напълно постигната цел /100%/ Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ Незадоволително постигната цел /под 50%/ Незадоволително постигната цел /под 50%/ Незадоволително постигната цел /под 50%/ Незадоволително постигната цел /под 50%/ |
| 21. Повишаване на доверието и сигурността на потребителите | 1. Създаване на централизирана система за мониторинг и управление на информационната сигурност и оперативна съвместимост 2. Развитие на CERT-Bulgaria като национално звено от Европейската мрежа за споделяне на информация и оповестяване 3. Унифицирани изисквания към центровете за съхранение на особено чувствителна информация в съответствие с изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност | 1.1. Разработване на електронна услуга за докладване на инциденти, свързани с мрежовата и информационна сигурност 2.1. Разработване на материали, документи и планове за провеждане на национално учение с участието на CERT-Bulgaria и отговорностите за информационната сигурност в държавната администрация 3.1. Пилотно внедряване на разработена Методика за изграждане, сертифициране и поддържане на нивото на сигурност на центрове за съхранение на особено чувствителна информация за нуждите на централна държавна администрация в съответствие на изискванията на ISO27001 | Разработена електронна услуга за докладване на инциденти, свързани с мрежовата и информационна сигурност Разработени: материали, документи и планове за провеждане на национално учение с участието на CERT-Bulgaria Разработена Методика за изграждане, сертифициране и поддържане на нивото на сигурност на центрове за съхранение на особено чувствителна информация за нуждите на централна държавна администрация |  | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
| 22. Оптимизиране на процеса по въвеждане на е-услуги | 1. Идентифициране и изготвяне на план за развитие на централните системи на е-управление 2. Реализиране на инструменти подпомагащи разработката на електронна административна услуга | Разработени помощни инструменти, предоставени и обучени администрации за работа с помощните инструменти | 1 бр. разработена архитектура на референтен модел за реализация на е-услуги в централната администрация и 1 бр. в общинската |  | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
| 23. Стимулиране ползването на е-услуги | Обща стратегия за развитие на електронното правителство 2011-2015 г. | Внедрена система за проследяването на потребителското поведение и интегрирана в административните уеб сайтове | 1 бр. разработена и внедрена система за управление на промяната и управление на риска |  | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
| 24.Информираност на потребителите | Обща стратегия за развитие на електронното правителство 2011-2015 г. | Осигурени информация и публичност, изготвени анализ и стратегия | Публикации в медиите 1 бр. изготвена стратегия за информационна кампания |  | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
| 25. Участие в демократичния процес | Обща стратегия за развитие на електронното правителство 2011-2015 г. | 1.1. Внедрена и интегрирана услугата на единния портал на електронното правителство, ЕСОЕД и вписана в РОС | 1 бр. електронна административна услуга за всички администрации |  | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
| 26. Придобиване и развитие на функционални компетентности в съответствие със Закона за електронно управление и възприетите технологични решения за електронното правителство | 1. Промени в Устройствения правилник на ЕСМИС 2. Създаване на експертен и административен капацитет | Единна комуникационно-информационна среда | Липса на експертен и административен капацитет | Оптимизирана структура с наличие на експертен и административен капацитет за осигуряване на Единна комуникационно-информационна среда | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
| 27. Технологично интегриране на електронната съобщителна мрежа (ЕСМ) и Националната мрежа на държавната администрация (НМДА) | Технологична интеграция с етапи: 1. Разработване на проект за технологична интеграция Приемане на проекта 2. Обединяване на системите за наблюдение и управление на ЕСМ и НМДА в единен консолидиран център. Доставка, монтаж, конфигурация, тестване и въвеждане в експлоатация оборудването за системите за наблюдение и оборудването за опорните възли и възлите за достъп от НМДА, разположени в гр. София, миграция на потребителите от АТМ към Ethernet технология | 1. Единна комуникационна инфраструктура за нуждите на държавното управление и националната сигурност 2. Увеличаване на икономията на бюджетни средства от използването на единната електронна съобщителна мрежа | Две комуникационни мрежи стопанисвани и управлявани от различни държавни структури 0 | Единна комуникационна мрежа с единно управление и отговорност 13 | Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ |
| 28. Осигуряване на допълнителни телекомуникационните услуги предоставени от ЕЕСМ на ИА „ЕСМИС” за сметка на връзките от обществената електронна съобщителна мрежа при реализация на „Плана за използване на пощенските и електронни съобщителни мрежи при кризи” | 1. Определяне на цифрови трасета между зададените крайни точки 2. Изграждане, документиране и измерване на изградените връзки 3. Разработване на пилотен проект за интегрирана система за видео конферентни връзки | Увеличаване броя на цифровите връзки предоставени от ИА ЕСМИС | Брой изградени връзки в срок 260 | 722 (от тях 224 цифрови групи и 498 цифрови връзки) | Напълно постигната цел /100%/ |
| 29. Надграждане функционалността на Правителствения център за реагиране при компютърни инциденти – СЕRT | 1. Създаване на национално СЕRT – звено в специализираната администрация | Създадена е структура – Дирекция ЦРИВИС в специализираната администрация | 1.1. Разширяване на обхвата на услугите и увеличаване на работното време, в което СЕRT ще предоставя услуги | Наличие на пълноценно действащ СЕRT | Задоволително постигната цел /50 и над 50%/ |
| 30. Подготовка на Проектно предложение, сключване на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и изпълняване на проект по Оперативна програма „Административен капацитет” за изграждане на Национален портал за пространствени данни в изпълнение на директивата INSPIRE, регламентите към нея и Закона за достъп до пространствените данни (ЗДПД) | 1. Изграждане на Национален портал за пространствени данни | Внесено проектното предложение под № Рег. № 12-31-18/17.04.2012 г. Пред УО на ОПАК | Предварителна теоретична и експертна подготовка за изготвяне на проектно предложение за финансиране по оперативни програми. Изготвяне на проектно предложение | Одобрено проектно предложение от УО на ОПАК и подписан договор с рег. № 12-32-18/16.11.2012 г. | Напълно постигната цел /100%/ |
| 31. Подготовка на Проектно предложение, сключване на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и изпълняване Проект „Подкрепа за развитие на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура” на разгръщане на широколентови мрежи в слабо населени и отдалечени региони | Изграждане на широколентова инфраструктура в слабо населени и отдалечени райони | Осигуряване на възможност за достъп до широколентов интернет на населението в слабо населени и отдалечени райони | Изготвено проектно предложение, предложено за одобрение | Прието проектно предложение. Сключен договор за безвъзмездна помощ (24 месеца) | Напълно постигната цел /100%/ |

Указания за попълване:

Колона 1 „Цели за 2012 г”

В Колона 1  посочете утвърдените от съответния ръководител цели на Вашата администрация за 2012 г.

Колона 2 „Дейности”

В Колона 2 посочете дейностите, които сте предприели, за да осъществите поставените цели за 2012 г. Възможно е тези цели да са били постигнати чрез една или повече дейности.

Колона 3 „Резултат”

В Колона 3 опишете резултата /ефекта за обществото/, който сте постигнали с извършените дейности. Резултатът изключва реализирана рутинна дейност на Вашата администрация като командировки, закупени компютри, обучени служители и др. Тези дейности са средство за постигане на целите за 2012 г. и не представляват цел сами по себе си.

Колона 4 „Индикатор за изпълнение”

В Колона 4 посочете всички индикатори, които Вашата администрация е заложила в началото на 2012 г., за да отчете промяната в състоянието на обекта на въздействие в края на 2012 г.

Индикаторът показва промените в състоянието на обекта на въздействие преди и след предприетите дейности за изпълнение на целите. Индикаторът е конкретна стойност, изразена в цифри, проценти, мерна единица и др., например - 5 км., 10 броя, 20%.

Индикаторът за изпълнение се състои от:

1. Индикатор за целево състояние, който показва бъдещото желано състояние на обекта на въздействие в края на 2012 г., изразено в цифри, проценти, съотношение, мерна единица и др. Той е бил заложен в началото на 2012 г.

2. Индикатор за текущо състояние, който показва промяната в състоянието на обекта на въздействие в края на 2012 г. след предприетите от Вас действия. Отчита се в края на 2012 г.

Колона 5 „Индикатор за самооценка”

Индикаторът за самооценка представлява оценъчна скала, която позволява да бъде оценено в каква степен действията на Вашата администрация са постигнали заложената цел.

За да оцените резултата от Вашата дейност, моля да имате предвид, че целта е

1 - напълно постигната при 100 % постигнат резултат,

2 - задоволително постигната при 50% и над 50 % постигнат резултат или

3 - незадоволително постигната под 50 % постигнат резултат.

Имена и длъжност на попълващия: Марина Агаларева – и.д. началник на отдел в дирекция „Национална транспортна политика”.